**PROPUESTA**

**PLAN PILOTO DISTRIBUCIÓN POLVO PURIFICADOR DE AGUA REGIONALES CHOCÓ, BOLÍVAR Y SUCRE**

**P&G – ICBF**

**Objeto**

Realizar un piloto con **P&G** para complementar los programas de atención que presta el ICBF, con el fin de mejorar las condiciones de calidad de vida de la población más vulnerable que carece de agua potable en los departamentos de Choco, Bolívar y Sucre.

**PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN**

**Línea de Proceso:**

A partir de lo informado por P&G, se contarán con 454.080 sachets purificadores de agua, cuya proyección de uso será:

1 Sachet alcanza para 4 personas y purifica 10 litros de agua en 1 día

1 Sachets 4 personas

454.080 **X**

**X=** 1.816.320 personas en 1 día

**1.816.320 (p/d) / 180 días= 10.090 personas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vigencia 2019** | |
| **Sachets:** | 454.080 |
| **Tiempo:** | 180 días |
| **N° Personas:** | **10.090** |

P&G suministrará al ICBF los Sachets Purificadores en los siguientes puntos de acopio:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **CENTRO ZONAL** | **DIRECCIÓN** |
| Chocó | Istmina | CZ Istmina | Calle 10 # 9 - 68 Barrio Diego Luis |
| Sucre | Sincelejo | CZ Norte | Calle 25 # 25 - 138. Avenida Las Peñitas |
| Sucre | Sincelejo | CZ Boston | Transversal 27 C # 27 A - 21. Barrio Boston |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | CZ El Carmen de Bolívar | Calle 25 # 47 - 17 |

El producto que será almacenado en un espacio dispuesto para esto en los Centros Zonales, donde se realizara la entrega de los Sachets a las entidades administradoras del servicio (EAS) de forma mensual, quienes los distribuirán a su vez a cada una de las unidades de servicio (UDS) priorizadas. Se diligenciarán planillas de entrega, con el fin de llevar el control del producto entregado.

**Producto en Puerto**

**Entrega del producto en Centro Zonal**

**P&G**

**Entrega del producto a las UDS**

**Entrega del producto a las familias en las UDS**

**ICBF - Operadores**

**Retorno de las envolturas Sachets al Centro Zonal Regional**

**Vigencia del Plan Piloto:**

La vigencia de ejecución del plan piloto de distribución del polvo purificador de agua regionales Chocó, Bolívar y Sucre, será de seis (6) meses.

La entrega de los sachets iniciará el 1 de marzo de 2019 y finalizará el 31 de agosto de 2019 y se realizará de manera paralela

**Proyección:**

* **Chocó**:

Municipio de Litoral de San Juan, Departamento del Chocó, el ICBF presta el servicio de atención a la primera infancia a 1.512 beneficiarios en todas las modalidades de atención, de los cuales se priorizarán 1.066 beneficiarios en Modalidad Familiar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Municipio** | **Beneficiarios ICBF** | **Total beneficiarios** |
| **Litoral de San Juan** | **1.066** | **4.264** |

**Se beneficiarán 4.264 personas – 1.038 familias** (de las comunidades de Docordó, Balsalito, Togoromá, Pichimà y Tiberia).

El producto será entregado a los usuarios de la modalidad familiar en los encuentros que se realizan en esta atención, garantizando que el polvo purificador cubra el consumo de agua potable en las viviendas de los beneficiarios y así optimizar el producto.

* **Bolívar**

Con ell suministro en las 31 unidades de servicio de atención a la Primera Infancia en la modalidad comunitaria en el municipio de El Carmen de Bolívar, **se beneficiarán 1.736 habitantes entre niños, niñas, sus familias y cuidadores** de las poblaciones de Verruguita, Mamón de María, Guamanga, Caracolí, San Isidro, Ojo de Agua, San Carlos, Macayepo, Arroyo Arenas, El Bledo, Bajo Grande, Arena del Sur, Hato Nuevo, Padula y Caravajal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Municipio** | **Beneficiarios ICBF** | **Total beneficiarios** |
| **El Carmen de Bolívar** | **434** | **1.736** |

* **Sucre**

Con el suministro en las 73 unidades de servicio de atención a la Primera Infancia en la modalidad comunitaria en los municipios de Ovejas, Chalán, Colosó y Los Palmitos, se beneficiarán 4.088 habitantes entre niños, niñas, sus familias y cuidadores de las poblaciones de Pijiguay, Pedregal, El Zapato, Almagra, Buenos Aires, Canutal, Canutalito, San Rafael, Don Gabriel, Salitral, Los números, Desbarrancados, La Ceiba, Ojito, San Antonio, La esmeralda, Calle Larga, Bajo Don Juan, Barrio El Recuerdo, Barrio san Miguel, Barrio Calle Nueva, Barrio 6 de Enero, Avenida Donaldo Badel, Chinulito, Carretera Troncal, Piñal-Villa Verena, Palmito, y Sabana Beltrán.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Municipio** | **Beneficiarios ICBF** | **Total beneficiarios** |
| Ovejas | 476 | 1.904 |
| Chalán | 56 | 224 |
| Colosó | 210 | 840 |
| Los Palmitos | 280 | 1.120 |

**Resumen distribución:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO BENEFICIARIO** | **TOTAL BENEFICIARIOS** | **TOTAL SACHETS** |
| Chocó | Litoral de San Juan | 4.264 | 191.880 |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | 1.736 | 78.120 |
| Sucre | Ovejas | 1.904 | 85.680 |
| Chalán | 224 | 10.080 |
| Colosó | 840 | 37.800 |
| Los Palmitos | 1.120 | 50.400 |
| **TOTALES** | | **10.088** | **453.960** |

**Seguimiento del Piloto:**

Con el fin de realizar un seguimiento al presente plan piloto de distribución, se realizará al menos una visita por departamento a las comunidades beneficiadas al 50% de ejecución del plan, es decir en el mes de mayo de 2019, donde se recolectará información del impacto de la aplicación del producto en la calidad de vida de la población beneficiaria.

Se realizará evaluación en el marco del componente de atención “Salud y Nutrición” en los estándares de buenas prácticas de manufactura y Plan de Saneamiento Básico.