|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contrato Interadministrativo No. 068 de 2016** | | | |
| **Acta de Comité:** Ejecutivo | **Acta No.** 055 | | |
| **Lugar:** Presidencia de la República  **Modalidad:** Sesión Presencial  **Duración:** Dos (2) horas | **Fecha:** veinte (20) de febrero de 2019  **Hora inicio:** 3:00 p.m.  **Línea:** Atención Integral aPrimera Infancia - Desarrollo de proyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atención a la primera infancia a nivel nacional «De Cero a Siempre». | | |
| **Preside:** Lina Yohana Ospina Gomez | **Secretaría Técnica:** FINDETER | | |
| **ORDEN DEL DÍA:** | | | |
| **TEMA(s)** | | **RESPONSABLE(S)** | |
| 1. Verificación del *quorum*. | | FINDETER | |
| 1. Estado de los compromisos. | |
| 1. Resumen gestión de los proyectos. | |
| 1. Estado de gestión de los proyectos viabilizados.    1. Proyectos en Ejecución – DAPRE y Otros Aportantes.   Proyectos en Ejecución – Ecopetrol  Proyectos en Ejecución – ICBF   * 1. Proyectos Terminados   2. Proyectos Entregados en Liquidación | |
| 1. Seguimiento presupuestal. | |
| 1. Proposiciones y varios | | Todos | |
| **ASISTENTES:** | | | |
| **NOMBRE** | **CARGO** | | **ENTIDAD** |
| Doris Patricia Barón Cárdenas | Asesora - Consejería Presidencial para la Primera Infancia | | DAPRE |
| Inés Elvira Montealegre Martinez | Asesora - Consejería Presidencial para la Primera Infancia | | DAPRE |
| María Carolina Gómez | Asesora - Consejería Presidencial para la Primera Infancia | | DAPRE |
| Lucia Carolina Torres Rodríguez | Contratista- Consejería Presidencial para la Primera Infancia | | DAPRE |
| Camilo Alberto Correa Figueroa | Jefe Oficina de Planeación | | DAPRE |
| Andrés Ortega Hernandez | Contratista – Consejería Presidencial para la Primera Infancia | | DAPRE |
| José Ignacio Casallas | Profesional- Consejería Presidencial para la Primera Infancia | | DAPRRE |
| Aida Sanchez Rojas | Profesional | | ECOPETROL |
| Lina Yohana Ospitia Gomez | Contratista –Grupo de Infraestructura Inmobiliaria | | ICBF |
| Manuel Colorado | Contratista –Grupo de Infraestructura Inmobiliaria | | ICBF |
| Daniel Ricardo Cepeda Hernández | Apoyo a la Supervisión | | Ministerio de Cultura |
| José Andrés Torres Rodríguez | Gerente de Infraestructura | | FINDETER |
| Claudia Marcela García Castro | Profesional Jurídico Vicepresidencia Técnica | | FINDETER |
| Tatiana Medrano López | Profesional Gerencia de Infraestructura | | FINDETER |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN:** | | | |
| 1. **Verificación del *quorum***   En Bogotá D.C., a los veinte (20) días de febrero de 2019, siendo las 3:00 p.m., se reúnen los integrantes del Comité Ejecutivo: Inés Elvira Montealegre Martinez, en su calidad de delegada del DAPRE; Lina Yohana Ospina Gomez en su calidad de delegada del ICBF; y José Andrés Torres Rodríguez, en su calidad de Gerente de Infraestructura de FINDETER, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Ejecutivo No. 055.  Se elige como presidente para esta sesión, a Lina Yohana Ospina Gomez y ejercerá como secretario del Comité Ejecutivo No. 055.  El comité sesionará con la asistencia de la mayoría de sus miembros, por lo tanto, se cuenta con quorum válido para deliberar y decidir.   1. **Estado de los Compromisos**   FINDETER expone, con apoyo en la presentación, el estado actual de los compromisos, resumidos en una matriz que se incluye como anexo y forma parte integral de la presente acta.   1. **Resumen gestión de los proyectos**   FINDETER realiza la presentación del resumen del estado general de los veinticinco (25) proyectos, a continuación, se detalla:   1. Proyectos liquidados uno (1)   Briceño – Pueblo Nuevo (Antioquia).   1. Proyectos entregados en liquidación trece (13):   Mocoa Etapa 1 (Putumayo), Leticia (Amazonas), Sipí (Chocó), Litoral del San Juan (Chocó), Potosí (Nariño), Resguardo Macedonia (Amazonas), Zona Bananera (Magdalena), Tesalia (Huila), Apartadó (Antioquia), La Montañita (Caquetá), Bahía Portete – Uribia (La Guajira), San Lorenzo (Nariño) y Belén de los Andaquíes (Caquetá).  Se aclara que para el proyecto Mocoa Etapa 1 (Putumayo), se encuentra liquidada la contratación derivada (llave en mano e interventoría) y se encuentra en trámite la liquidación del convenio con el Municipio. También se encuentran liquidados los contratos de obra de los proyectos de Tesalia, Potosí, Valencia, Sipi y Litoral.   1. Proyectos terminados diez (10):   Valencia (Córdoba), Yotoco (Valle del Cauca), Tierralta (Córdoba), San Pedro (Sucre), Policarpa (Nariño), Anapoima (Cundinamarca), El Doncello (Caquetá), El Paujil (Caquetá), Clemencia (Bolívar), Teorama (Norte de Santander).  Durante el comité ejecutivo se hace claridad de los pendientes de obra de Teorama, cuya ejecución se ha visto afectada por temas de orden público en la región.   1. Proyectos en ejecución de obra tres (1):   Vélez (Santander).   1. **Estado de gestión de los proyectos viabilizados.**   No se encuentran proyectos en viabilización.  **4.1. Proyectos en Ejecución – DAPRE y Otros Aportantes.**   1. CDI Clemencia (Bolívar):   Actividades adelantadas:   * El 19 de febrero de 2019 Electricaribe aprobó el diseño. En 5 días hábiles adelantaran visita final de obra para verificar que lo construido corresponda a lo diseñado, una vez verificado se realiza conexión eléctrica y luego se obtienen las certificaciones RETE.     FINDETER informa el estado de los procesos de incumplimiento:   * *Procesos de incumplimiento ET2: Pendiente presentar en comité técnico el cierre del incumplimiento sin aplicación de apremio.*     **Proyectos en Ejecución – Ecopetrol**   1. CDI Teorama (Norte de Santander):   Actividades adelantadas:   * Se continúa en la ejecución de las actividades eléctricas, instalación de carpintería metálica, entre otros. * Se ad      * *No se adelantan procesos de incumplimiento.*     **Proyectos en Ejecución – ICBF**   1. CDI Vélez (Santander):   Actividades adelantadas:   * Continúan con la instalación del cieloraso, pintura, carpintería metálica. * Se continúa con la instalación de las marquesinas. * Findeter informa que se realizó devolución de la última factura del contratista de Vélez toda vez que no se cuentan con los recursos suficientes en caja vigencia 2018 del aporte del ICBF, cuya cuenta de cobro fue remitida por parte de Findeter a dicha entidad en el mes de diciembre de 2018. Asimismo, se reitera a DAPRE el desembolso de la cuenta de obro también radicada en el mes de diciembre de 2018.   Por último, Findeter informa que la situación anterior afecta considerablemente el flujo de caja del contratista al que se le realizado un minucioso seguimiento y ha sido necesario realizar cesiones de pagos a proveedores para garantizar la ejecución de la obra. Por lo anterior, no se pudieron tramitar las cesiones para el suministro de materiales y elementos necesarios para la terminación de la obra, retrasando la programación.    Sobre los procesos de incumplimiento se aclara:   * *Proceso de incumplimiento Etapa 1: cerrado.* * *Proceso de incumplimiento Etapa 2: se aprobó en Comité Fiduciario No. 073 del 24 de septiembre de 2018 la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio por valor de $68.518.762,00.*   **Proyectos Terminados - Ecopetrol:**   1. CDI El Paujil (Caquetá):   Se programa recibo de obra para el 28 de febrero de 2019.    FINDETER informa el estado de los procesos de incumplimiento:   * *Proceso de incumplimiento Etapa 1: pendiente de cierre en comité técnico.* * *Proceso de incumplimiento Etapa 2: N/A.*  1. CDI El Doncello (Caquetá):   Actividades adelantadas:   * Se programa recibo de obra para el 27 de febrero de 2019.   FINDETER informa el estado de los procesos de incumplimiento:   * *Proceso de incumplimiento Etapa 1: cerrado.* * *Proceso de incumplimiento Etapa 2: se presentó a Comité Fiduciario No. 078 del 29/10/2018 la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio por valor de $12.658,694. Findeter solicitó tasación al informe del interventor.*     **Proyectos Terminados - DAPRE y Otros Aportantes:**   1. CDI Anapoima (Cundinamarca):   Actividades adelantadas:   * El contratista informa que en la presente semana entrega la certificación RETIE. * Se encuentra pendiente la extensión de red de gas por parte de la Alcaldía. Findeter reiteró requerimiento a la Alcaldía el 19 de febrero de 2019.   FINDETER informa el estado de los procesos de incumplimiento:   * *Proceso de incumplimiento Etapa 1: cerrado.*  1. CDI San Pedro (Sucre):   Actividades adelantadas:   * El jueves 14/02/2019 se remitió la última respuesta a Electricaribe, a las observaciones. Findeter se encuentra atento al pronunciamiento. * El 18/02/2019 Findeter dio respuesta a Surtigas con copia a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre la instalación de la red de gas.   FINDETER informa el estado de los procesos de incumplimiento:   * *Proceso de incumplimiento ET1: pendiente cierre.* * *Proceso de incumplimiento ET2: Se procederá el cierre de los incumplimientos teniendo en cuenta que el contratista subsanó las observaciones.*  1. CDI Policarpa (Nariño):   Actividades adelantadas:   * Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2019, se remitió al DAPRE la certificación RETILAP, se continúa el trámite de la conexión eléctrica definitiva. * Se propone entrega del proyecto para la primera semana de marzo de 2019.   FINDETER informa el estado de los procesos de incumplimiento:   * *Procesos de incumplimiento Etapa 2: FINDETER solicitó a la interventoría pronunciamiento de los descargos presentados por el contratista de obra*  1. CDI Tierralta (Córdoba):   Actividades adelantadas:   * Se remitió a la alcaldía de Tierralta, la comunicación No. 22019300027211 del 5 de febrero de 2019 con plazo perentorio (30 días) para ejecución de las actividades relacionadas con servicios públicos. * Actualmente se adelanta la red contraincedios por parte del contratista.     FINDETER informa el estado de los procesos de incumplimiento:   * *Proceso de incumplimiento ET1: cerrado* * *Proceso de incumplimiento ET2: apremio por $38.588.682* * *Proceso de incumplimiento 2 ET2: pendiente de cierre.*  1. CDI Yotoco (Valle del Cauca):   Actividades adelantadas:   * Pendiente las certificaciones RETIE y RETILAP por parte del contratista. En conversación telefónica del 15 de febrero de 2019, la empresa de energía manifestó que procederán con la conexión eléctrica. A través del profesional de Findeter en la oficina de Cali, se va a realizar verificación en el proyecto teniendo en cuenta que la alcaldía no ha informado sobre la conexión eléctrica.   FINDETER informa el estado de los procesos de incumplimiento:   * *Proceso de incumplimiento ET 2: el contratista objetó el acta de cierre del proceso de incumplimiento, el cual se encuentra en revisión de FINDETER.*  1. CDI Potosí (Nariño)   Postventas:   * Contratista presentó informe con registro fotográfico de las subsanaciones adelantadas. Interventor remitió aprobación de las actividades adelantadas el 15/02/2019. * Mediante comunicación No. 220193300027390 del 11 de febrero de 2019, teniendo en cuenta que el CDI se encuentra en operación, Findeter recomienda a DAPRE e ICBF gestionar ante la alcaldía la ejecución de las actividades que le corresponden.  1. CDI Apartadó (Antioquia)   Posventas:  El 18/02/2019 se adelantó visita Findeter, ICBF, Alcaldía Municipal y contratista con el fin de verificar el informe de posventas del 07/11/2018 del ICBF aportado por DAPRE el 11/02/2019. Al respecto el contratista de manera inmediata inició subsanaciones que le corresponden y con respecto a otras, Findeter adelanta la revisión de las mismas toda vez que podrían estar causadas por deficiencias en el mantenimiento.  Durante la visita se evidenció que están utilizando el CDI para almacenamiento de materiales de una obra aledaña.  Findeter remitirá el informe de subsanación y los requerimientos correspondientes a las partes.   1. **Seguimiento presupuestal.**   En el Numeral 6 de la presentación adjunta, se detalla la información presupuestal y financiera del Contrato Interadministrativo No. 068-2016.   1. **Proposiciones y varios**   DAPRE informa que realizaron consulta interna al Área de Contratos relacionada con el recibo a satisfacción de los proyectos donde no se ha logrado la conexión de servicios públicos porque las alcaldías no adelantaron las extensiones de redes de servicios públicos pese a ser su obligación según los convenios derivados suscritos y los múltiples requerimientos que se les ha realizado por parte de Findeter y DAPRE.  **COMPROMISOS**   * DAPRE coordinará reunión con ECOPETROL y Findeter para el nuevo contrato interadministrativo de los proyectos financiados con el aporte del Fondo Abu Dhabi. Pendiente definir fecha. * Findeter remitirá a DAPRE e ICBF el informe de subsanación de posventas del CDI de Apartadó. * DAPRE e ICBF realizaran los desembolsos de las cuentas por pagar, radicadas por Findeter en el mes de diciembre de 2018. * Findeter remitirá a DAPRE el concepto jurídico emitido por el Asesor Externo de la entidad referente a las acciones judiciales a adelantar contra los municipios que han incumplido sus obligaciones respecto a los servicios públicos. * Findeter remitirá a ICBF copia de los requerimientos realizados a los diferentes municipios relacionados con cumplimiento de las obligaciones de los convenios derivados.   Todas las decisiones aquí consignadas se tomaron por unanimidad por parte de los miembros asistentes del Comité Ejecutivo. Forma parte integral de la presente acta, el archivo de la presentación realizada por FINDETER.  Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité Ejecutivo No. 055 siendo las 4:30 p.m. | | | |
| **Verificación de Eficacia:**  Duración real / Duración programada: hora y media (1,5) horas  % de cumplimiento del orden del día: 100%  % de logro de objetivos: 100% | | | |
| **Firmas:**  **PRESIDENTE DEL COMITÉ:**  **LINA YOHANA OSPITIA GOMEZ**  Contratista –Grupo de Infraestructura Inmobiliaria  **ICBF**  **SECRETARIO DEL COMITÉ:**  **JOSÉ ANDRÉS TORRES RODRÍGUEZ**  Gerente de Infraestructura  FINDETER  Elaboró: Tatiana Medrano López – Profesional Gerencia de Infraestructura FINDETER | | | |