## Matriz
Matriz Infraestructuras Nuevas Primera Infancia 2019 | [15 empty] | 1419650
n° | Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Inversión infraestructura | Cupos Ampliación de Cobertura | Cupos Tránsito | Cupos Traslado | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura | Fecha prevista inicio de operación | Fecha probable de entrega* | Responsable del Equipo de Infraestructura y Dotaciones 2019 | Observaciones | Valor estimado de dotación (Valor cupo niño hasta 150 cupos: $1.419.650) | Estado Dotación Inicial | APORTANTE | Gestión de Dotación Incial
1 | Amazonas | Leticia | CDI Ñae Meche | 65 | 92277250 | 25 | 0 | 40 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  |  |  | DOTACION COMPARTIDA PARCIAL (DEFINIR % DOTACION PENDIENTE) | ALCALDIA DAPRE (AD) | La Alcaldía manifestó mediante oficio de respuesta a la solicitud de la Subdirección de Operación de la Dirección de Primera Infancia, que invertiría recursos CONPES en la adquisición de la dotación completa para este CDI y desde el mes de septiembre de 2018, el Equipo de dotaciones ha realizado la articulación de la Regional con la Alcaldía para la compra de la dotación. Ver adjuntos: RespuestaCONPES_ÑaeMecheAmazonas. Pdf y TrazabilidadGestionDotacion_ÑaeMecheAmazonas.pdf
2 | Cauca | Popayán | CDI Valle del Ortigal | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | Se debe remover cable de media tensión que se encuentra al interior del CDI. En proceso de aprobación de vertimiento de aguas residuales al río Cauca, se está a la espera de la construcción de vía de acceso. | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DAPRE (AD) | La Regional ICBF no ha adelantado gestión de dotación con el ente territorial ya que la infraestructura presenta condiciones que no permiten un pronto inicio de su operación (falta de vías de acceso seguras, no se cuenta con suministro de agua potable para el funcionamiento. Findeter proyecta la construcción de un puente que asegure el acceso al lugar, proyecto avaluado en 3.800 millones de pesos, de igual manera corresponde al ente territorial destinar recursos para la pavimentación de la vía que conduce al CDI y la construcción de una PETAR para dar solución a la falta de agua y el tratamiento de las mismas- correo del 16 noviembre de 2018.) Desde el Equipo de Dotación se envió a la Regional el Listado de mínimos de dotación requeridos para confirmar disponibilidad de recursos con el Ente Territorial y no se obtuvo respuesta. Por lo tanto, se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con los fondos de Abu Dhabi. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacionValleOrtigal-Cauca.pdf y MínimosDotacion_ValleOrtigalCauca.pdf
3 | Chocó | Quibdó | CDI Ciudadela Mía | 160 | 151437600 | 0 | 160 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  | Aun se esta estudiando si se realizará ampliación. |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
4 | Cundinamarca | Soacha | CDI Torrentes | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-12-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DAPRE (AD) | La alcaldía municipal manifestó su interés en realizar la compra de dotación de este CDI. Desde el Equipo de dotaciones se apoyado la articulación de la Regional ICBF con la Alcaldía desde el mes de octubre de 2018. Actualmente la administración municipal está realizando el proceso de compra de acuerdo a la guía orientadora y el listado de necesidades mínimas que se envió la sede nacional ICBF. Se cuenta con la relación de elementos de dotación pendientes por adquirir. Se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacion_TorrentesSoacha.pdf, MinimosDotacion_TorrentesSoacha.pdf y DotacionPendiente_TorrentesSoacha.xls En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotación de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
5 | Cundinamarca | Soacha | CDI Vida Nueva | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-08-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | La Regional ICBF no ha adelantado gestión de dotación con el ente territorial. Se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi.
6 | Magdalena | Santa Marta | CDI Ciudad Equidad | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | A la Fecha no se ha puesto en operación por problemas de inundación derivadas del lote aledaño, por lo cual se están adelando gestiones desde la Alcaldía, se tiene previsto la construcción de obras hidráhulicas que recojan el agua lluvia, una vez el propietario del predio vecino construya el canal para el manejo de aguas lluvias de su urbanización. | 2019-05-01 | De acuerdo a cuplimiento de compromisos. |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
7 | Putumayo | Mocoa | CDI Los Sauces | 300 | 283945500 | 100 | 0 | 200 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-04-01 |  |  |  | DOTACION COMPARTIDA PARCIAL (DEFINIR % DOTACION PENDIENTE) | UNGRD DAPRE CEMEX | La UNGRD compró una parte de la dotación y se encuentr en el municipio y en Sede Nacional ICBF ( Bodega Barrio 20 de julio) se recibió otra parte de la dotación adquirida por Gestiones de DAPRE.
8 | Santander | Bucaramanga | CDI Campo Madrid | 300 | 283945500 | 250 | 50 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  |  |  | DOTACION COMPLETA. REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESO | DAPRE (AD) | En acta de reunión del ICBF y la Secretaria de Educación de Bucaramanga el día 6 de Junio del 2018, la Secretaria de Educación manifiesta que el municipio tiene la responsabilidad de entregar la dotación requerida para el número de usuarios del CDI. Desde el Equipo de dotaciones se apoyado la articulación de la Regional ICBF con la Alcaldía desde el mes de agosto de 2018. No se ha dado cumplimiento al compromiso por parte de la Alcaldía y por lo tanto, se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi. Ver adjuntos: ActaCampoMadrid_6Junio2018.pdf, MinimosDotacion_CampoMadridSantander.pdf y TrazabilidadDotacion_CampoMadridSantander.pdf
9 | Santander | Bucaramanga | CDI La Inmaculada | 65 | 92277250 | 65 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-03-01 |  |  |  | DOTACION COMPLETA. REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESO | DAPRE (AD) | La Regional no ha reportado gestión de dotación . Se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi.
10 | Amazonas | Puerto Nariño | CDI Puerto Nariño | 95 | 134866750 | 35 | 0 | 60 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendientes de Obra por subsanar y falta conexión servicio de energía.Pendiente por parte de FONADE entrega de acta de recibo del proyecto | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
11 | Antioquia | Necoclí | CDI Necoclí | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Falta una de las bombas contratadas para el CDI. Pendiente por parte de FONADE entrega de acta de recibo del proyecto. | 2019-06-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
12 | Boyacá | Belén | CDI Belén | 95 | 134866750 | 17 | 78 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente subsanaciones mínimas de obra.Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | Dotación completa- SGR |  | La Dotación fue adquirida con recursos del Sistema General de Regalías en proyecto BPIN 2017000050038
13 | Boyacá | Tota | CDI Tota | 95 | 134866750 | 4 | 91 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente subsanaciones mínimas de obra.Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | Dotación completa- SGR |  | La Dotación fue adquirida con recursos del Sistema General de Regalías en proyecto BPIN 2017000050038
14 | Córdoba | San Bernardo del Viento | CDI San Bernardo del Viento | 95 | 134866750 | 15 | 80 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente subsanaciones establecidas en acta de reunión por parte del Municipio. Pendiente verificación funcionamiento adecuado redes de servicios públicos, limpieza y mantenimiento general por parte del ente territoral. Pendiente la entrega de FONADE de documentos soporte anexos al acta de recibo del proyecto. | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | PENDIENTE |  | En acta de reunión con la Alcaldía de San Bernardo de Viento (9 mayo 2018), quedó como compromiso por parte de la Alcaldía remitir propuesta sobre la compra dotación inicial de acuerdo a los recursos disponibles para la puesta en operación del CDI. No se ha obtenido respuesta de la alcaldía. Ver adjunto: TrazabilidadDotacionSanBernardo_Cordoba.pdf
15 | Magdalena | Cerro San Antonio | CDI San Antonio | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente conexión definitiva del servicio de energía | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
16 | Magdalena | El Retén | CDI El Retén | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente conexión definitiva del servicio de energía | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
17 | Putumayo | Orito | CDI Orito | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Se requiere la atención de observaciones relacionadas con los desagües del proyecto y de acabados, por parte del contratista. No cuenta con conexión definitiva al servicio de energía elétrica. | 2019-05-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
18 | Putumayo | Puerto Asis | CDI Puerto Asis | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente conexión definitiva de servicios públicos: Agua y energia. | 2019-05-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
19 | Santander | San Gil | CDI San Gil | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Existen problemas técnicos relacionados con escorrentía de aguas lluvias que inundan el terreno del CDI que provienen del predio aledaño. | 2019-07-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
20 | Sucre | San Juan de Betulia | CDI San Juan de Betulia | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Existen problemas técnicos relacionados con escorrentía de aguas lluvias que inundan el terreno del CDI, que provienen del predio aledaño. | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  | 134866750 | PENDIENTE | Solicitado a ICBF
21 | Boyacá | Chita | CDI Chita | 110 | 156161500 | 10 | 100 | 0 | Regalias | En Ejecución | En obra de comedor y cocina | 2019-03-01 | 2019-04-01 |  |  |  | DOTACION COMPLETA. REALZIAR SEGUIMIENTO DE CONTROL | SGR | Esta dotación se encuentra incluida en el Proyecto de Regalías "Construcción, terminación y dotación del CDI" en el Municipio de Chita, Boyacá. El CDI será será concluido con recursos de regalías. Desde el tema de Dotaciones de Primera Infancia, se harealizado la gesón necesaria para garanzar la articulación entre el Ente territorial y la Regional Boyacá ICBF, conforme a la ruta definida y reforzada en el memorando S-2018-148484-0101, y como resultado se logró la revisión de los elementos de dotación y el presupuesto propuesto en el proyecto contra los Mínimos de dotación requeridos con algunas observaciones que ya conoce el Ente Territorial.
22 | Arauca | Saravena | CDI 20 de Julio | 104 | 147643600 | 8 | 96 | 0 | Regalias | En Ejecución | A la espera de acta de reinicio de obra por mal tiempo | 2019-10-01 | 2019-12-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
23 | Atlántico | Malambo | Juan XXIII | 290 |  | 107 | 193 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-12-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
24 | Atlántico | Malambo | CDI Candelaria | 290 |  | 119 | 181 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-04 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
25 | Atlántico | Santo Tomás | El Carmen | 300 |  | 8 | 292 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | En Ejecución, Avance de obra del 5% | En Ejecución | 2019-10-01 | 2019-06-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
26 | Atlántico | Soledad | Barrio los Robles | 180 |  | 300 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2019-01-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
27 | Atlántico | Palmar de Varela | Sagrado Corazón | 282 |  | 0 | 282 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-01 |  | 286 niños y niñas |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
28 | Atlántico | Soledad | Centenario | 180 |  | 96 | 104 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
29 | Atlántico | Soledad | La Central | 290 |  | 235 | 65 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
30 | Atlántico | Soledad | Candelaria 2 | 150 |  | 160 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
31 | Atlántico | Soledad | Villa Estadio | 290 |  | 8 | 192 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
32 | Atlántico | Soledad | Los Almendros | 290 |  | 300 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
33 | Bolívar | Altos del Rosario | CDI Altos del Rosario | 300 |  | 108 | 192 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 30% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
34 | Bolívar | Barranco de Loba | CDII Barranco de Loba | 160 |  | 10 | 150 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 76% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | Traslado de 2 UDS DIMF con arriendo 100.Traslado 1 uds CDI con arriendo 60- Ampliación de 12 n/n= OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
35 | Bolívar | El Peñon | CDI El Peñon | 300 |  | 59 | 137 | 104 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
36 | Bolívar | Hatillo de Loba | CDI Hatillo de Loba | 300 |  | 7 | 293 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 85% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
37 | Bolívar | Magangue | CDI Magangue | 300 |  | 170 | 130 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 63% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
38 | Bolívar | Simití | CDI Simití | 300 |  | 108 | 192 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 50% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | CZ debe enviar los listados de los niños y niñas a transitar-OK Concepto de focalizacion |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
39 | Bolívar | Norosi | CDI Norosí | 300 |  | 0 | 200 | 100 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 5% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
40 | Bolívar | San Estanislao de Kostka | CDI San Estanislao de Kostka | 300 |  | 164 | 56 | 80 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
41 | Bolívar | San Pablo | CDI San Pablo | 300 |  | 66 | 84 | 150 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución,50% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
42 | Bolívar | Villa Nueva | CDI Villa Nueva | 300 |  | 0 | 300 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
43 | Bolívar | Zambrano | CDI Zambrano | 300 |  | 27 | 0 | 273 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 3% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
44 | Bolívar | Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 |  | 8 | 72 | 220 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 4% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
45 | Bolívar | Córdoba | CDI Institucional | 300 |  | 0 | 145 | 155 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 65% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
46 | Bolívar | San Juan de Nepumoceno | CDI Institucional | 300 |  | 0 | 0 | 300 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución,60% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
47 | Bolívar | Santa Rosa de Lima | CDI Institucional | 300 |  |  |  |  | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 85% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | Esta en Subsanación |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
48 | Bolívar | Arroyo Hondo | CDI Institucional | 95 |  | 14 | 0 | 81 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 92% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-02-15 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
49 | Bolívar | Santa Rosa del Sur | CDI Institucional | 95 |  | 0 | 95 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
50 | Bolívar | Canta Gallo | CDI Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 50% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
51 | Bolívar | Morales | CDI Institucional | 160 |  | 63 | 97 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 75% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | pendiente loslistados de los niños y niñas que van a transitar y van realizar traslado |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
52 | Bolívar | Regidor | CDI Institucional | 160 |  | 0 | 60 | 100 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 63% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
53 | Bolívar | Rio Viejo | CDI Institucional | 160 |  | 10 | 150 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 90% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
54 | Bolívar | Arjona | CDI Institucional | 300 |  | 100 | 0 | 200 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 57% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
55 | Bolívar | Clemencia | CDI Clemencia | 160 |  | 0 | 91 | 69 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DOTACION PARCIAL | DAPRE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 87.548 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1 marzo 2019
56 | Caquetá | La Montañita | Familiar | 100 |  | 0 | ? | ? | DAPRE | Terminada? | Terminada? | ? | ? |  |  |  | DOTACION COMPLETA | ALCALDIA DAPRE | La Alcaldía adquirío dotación completa para este CDI. Se espera lIstado de bienes adquiridos para verifcar cantidades mínimas.
56 | Caquetá | El Doncello | CDI - Modalidad Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DOTACION PARCIAL | DAPRE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 88.674 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1 marzo 2019 Desde el Equipo de dotaciones se está realizando la articulación para que los elementos de emergencia sean recibidos, almacenadaos y custodiados por la Regional, hasta que puedan ser entregados en la UDS, cuando cumpla todas las condiciones para el inicio de su operación durante la vigencia 2019.
57 | Caquetá | Belén de los Andaquiés | CDI - Modalidad Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | DAPRE | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-09-30 |  | En confirmación de la regional para el inicio de operación, pues faltan unos elementos de dotación. |  | DOTACION COMPLETA (REALIZAR SEGUIMIENTO DE VERIFICACION) | DAPRE | Existe compromiso de DAPRE de adquirir dotación para completarla con Forndo Abu Dhabi. Desde el Equipo de dotaciones se está realizando la articulación para que los elementos de emergencia sean recibidos, almacenadaos y custodiados por la Regional, hasta que puedan ser entregados en la UDS, cuando cumpla todas las condiciones para el inicio de su operación durante la vigencia 2019.
58 | Caquetá | Paujil | CDI - Modalidad Institucional | 100 |  | 20 | 80 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DOTACION PARCIAL (REALIZAR SEGUIMIENTO DE VERIFICACION) | DAPRE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 64,481 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1Abril 2019
59 | Córdoba | Tierralta | CDI Tierralta | 160 | 151437600 | 0 | 0 | 160 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DOTACION PARCIAL (REALIZAR SEGUIMIENTO DE VERIFICACION) | DAPRE /CONSEGUIR APORTANTE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) pendientes por adquirir 1177 elementos por un valor aproximdo de $90.320.180
60 | Córdoba | Valencia | CDI Valencia | 65 | 92277250 | 22 | 0 | 43 | DAPRE | Terminada | Terminada. Falta energizar por parte de la Alcaldía y Electricaribe. Se están adelantando las gestiones por parte de la Presidencia de la República. | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DOTACION PARCIAL (REALIZAR SEGUIMIENTO DE VERIFICACION) | DAPRE /CONSEGUIR APORTANTE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) pendientes - Definir lista de pendientes
61 | Cundinamarca | Anapoima | CDI Anapoima | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Desde el Equipo de dotaciones se está realizando la articulación para que los elementos de emergencia sean recibidos, almacenadaos y custodiados por la Regional, hasta que puedan ser entregados en la UDS, cuando cumpla todas las condiciones para el inicio de su operación durante la vigencia 2019.
62 | La Guajira | Uribia - Bahía Portete | CDI | 50 |  | 0 | 0 | 50 | DAPRE | Terminada | Terminada | 2019-02-01 | 2018-09-01 |  | Modalidad Propia |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Los elementos de emergencia serán entregados por DAPRE a la Dirección regional para su almacenamiento y custodia hasta poder ser entregados en la UDS cuando se resuelva el inicio de la operación.
63 | Nariño | Policarpa | CDI Mis angelitos | 40 |  | 23 | 0 | 17 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Desde el Equipo de dotaciones se está realizando la articulación para que los elementos de emergencia sean recibidos, almacenadaos y custodiados por la Regional hasta que puedan ser entregados en la UDS, cuando cumpla todas las condiciones para el inicio de su operación durante la vigencia 2019.
64 | Norte de Santander | Teorama | CDI | 65 |  | 5 | 60 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-03-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Desde el Equipo de dotaciones se está realizando la articulación para que los elementos de emergencia sean recibidos, almacenadaos y custodiados por la Regional hasta que puedan ser entregados en la UDS, cuando cumpla todas las condiciones para el inicio de su operación durante la vigencia 2019.
65 | Santander | Vélez | HI El Clan de los Pilluelos | 160 |  | 0 | 65 | 95 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-03-01 |  | HI |  | DOTACION COMPLETA (REALIZAR SEGUIMIENTO DE VERIFICACION) | ALCALDIA DAPRE | La Alcaldía adquirío dotación completa para este CDI. Se espera lIstado de bienes adquiridos para verifcar cantidades mínimas.
66 | Sucre | San Pedro | CDI San Pedro | 95 |  | 0 | 95 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  | 0 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
67 | Valle del Cauca | Yotoco | CDI Yotoco | 95 |  | 11 | 84 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
68 | Antioquia | Apartadó | CDI Semillitas del Futuro | 300 | 283945500 | 0 | 300 | 0 | DAPRE | Terminada | Terminada | 2019-02-01 | 2018-08-01 |  | En confirmación de la regional para el inicio de operación, pues faltan unos elementos de dotación. |  | DOTACION COMPLETA (REALIZAR SEGUIMIENTO DE VERIFICACION) | DAPRE | Parcial por despachar en febrero desde Sede Nacional y se asignaron recursos ICBF para comprar la dotación restante en el marco del contrato de aporte firmado en enero 2019.
69 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | 85179000 | 60 | 0 | 0 | Fondo de Adaptación | Terminada | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  |  |  | PENDIENTE CRUCE LISTADO TRASLADO Y DEFINIR RESTANTES PARA APORTANTE | POR DEFINIR | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación el lunes 14 de enero se envío Listado de mínimos de dotación requeridos y formato de inventario para realizar cruce con elementos disponibles de traslados y definir elementos pendientes de adquisición. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf
70 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | 85179000 | 60 | 0 | 0 | Fondo de Adaptación | Terminada | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  |  |  | PENDIENTE CRUCE LISTADO TRASLADO Y DEFINIR RESTANTES PARA APORTANTE | POR DEFINIR | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación el lunes 14 de enero se envío Listado de mínimos de dotación requeridos y formato de inventario para realizar cruce con elementos disponibles de traslados y definir elementos pendientes de adquisición. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf
71 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz- Instituto Educativo | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | Terminada | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  |  |  | PENDIENTE CRUCE LISTADO TRASLADO Y DEFINIR RESTANTES PARA APORTANTE | POR DEFINIR | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación el lunes 14 de enero se envío Listado de mínimos de dotación requeridos y formato de inventario para realizar cruce con elementos disponibles de traslados y definir elementos pendientes de adquisición. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf
72 | Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | 85179000 | 8 | 52 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Existe una carta de compromiso de la Gobernación
73 | Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía | 2019-04-01 | 2019-01-01 |  | Entregada |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | El Fondo de Adaptacion reporta que la dotacion la entrega la Gobernación de Bolívar, verificar con la regional
74 | Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | 85179000 | 4 | 0 | 56 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía | 2019-04-01 | 2019-01-01 |  | Entregada |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | El Fondo de Adaptacion reporta que la dotacion la entrega la Gobernación de Bolívar, verificar con la regional
75 | Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
76 | Bolívar | Hatillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Compromiso de la Alcaldía
77 | Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Compromiso de la Alcaldía
78 | Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
79 | Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | 76661100 | 0 | 54 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  |  |  | PENDIENTE CRUCE LISTADO TRASLADO Y DEFINIR RESTANTES PARA APORTANTE | POR DEFINIR | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se envió a la Regional el Listado de mínimos de dotación requeridos para confirmar disponibilidad de recursos con el Ente Territorial. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacionPabloVI_Cordoba.pdf y MínimosDotacionPabloVI_Cordoba.pdf
80 | Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | 113572000 | 24 | 56 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
81 | Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
82 | Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Compromiso de la Alcaldía
83 | Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
84 | Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
85 | Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
86 | Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
87 | Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
88 | Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | 76661100 | 0 | 54 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Compromiso de la Alcaldía
89 | Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | 113572000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  |  |  | DOTACION COMPLETA (REALIZAR SEGUIMIENTO DE VERIFICACION) | ICBF | Se asignaros recursos para compra de dotación inicial mediante Resol. 12218 de septiembre de 2018
90 | Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  |  | 113572000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | ICBF | DEFINIR ESTA APORTANTE.
91 | Amazonas | Chorrera | CDI La Chorrera | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
92 | Amazonas | Pedrera | CDI Pedrera | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
93 | Amazonas | Victoria | CDI La Victoria | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
94 | Amazonas | Mirití-Parana | CDI Miriti-Parana | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
95 | Amazonas | Puerto Alegria | CDI Puerto Alegria | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
96 | Amazonas | Puerto Arica | CDI Puerto Arica | 50 | 70982500 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
97 | Amazonas | Puerto Santander | CDI Puerto Santander | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
98 | Amazonas | Tarapacá | CDI Tarapacá | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
99 | Bolívar | Simití | CDI Simití | 104 | 147643600 | 0 | 104 | 0 | Conpes | Terminada | Terminada | 2019-03-01 | 2018-11-01 |  | Recurso en la regional |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
100 | Cauca | Popayán | CDI Pandiguando | 70 | 99375500 | 70 | 0 | 0 | Conpes | En ejecución | Esta en licitación de dotación por parte de la Alcaldía | 2019-02-01 | 2019-01-15 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
101 | Córdoba | Lorica | CDI San Sebastián | 90 | 127768500 | 0 | 90 | 0 | Conpes | En ejecución | Esta en contratación de obrapor parte de la Alcaldía | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
102 | Córdoba | Lorica | CDI Portal del Norte | 110 | 156161500 | 0 | 110 | 0 | Conpes | En ejecución | Falta subsanaciones por parte de la Alcaldía y servicios públicos | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
103 | Córdoba | Puerto Libertador | CDI Santafé de las Claras | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Conpes | En ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía | 2019-04-01 | 2019-01-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
104 | Córdoba | Tierra alta | CDI Campamento | 200 | 283930000 | 57 | 0 | 143 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
105 | Córdoba | San Pelayo | CDI Puerto nuevo | 60 | 85179000 | 24 | 36 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
106 | Magdalena | Zona Bananera | CDI Guacamayal | 76 | 107893400 | 0 | 76 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
107 | Magdalena | Chivolo | CDI La china | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-10-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
108 | Nariño | Policarpa | CDI Madrigal | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-06-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
109 | Nariño | Guachucal | CDI Guachucal | 36 | 51107400 | 0 | 0 | 36 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-07-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
110 | Norte de Santander | Zulia | CDI Vereda de Astilleros | 65 | 92277250 | 38 | 24 | 3 | Conpes | En ejecución | Falta construcción de área de Administración y cocina | 2019-02-01 | 2018-12-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
111 | Tolima | San Luis | CDI MI bohio | 92 | 130607800 | 0 | 0 | 92 | Conpes | Terminada | Terminada | 2019-04-01 | 2018-11-01 |  | Recurso en la regional |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | El equipo de dotaciones se articuló con la Regional Tolima para complementar la dotación de esta UDS. En espera de aprobación por parte de la Dirección Administrativa del despacho de elementos de dotación desde las bodegas de la Sede Nacional ICBF. La Infraestructura será entregada en Diciembre de 2018.
112 | Cundinamarca | Pacho | HI Nuevo Amanecer | 160 | 151437600 | 25 | 0 | 135 | ICBF | En ejecución | Falta energizar | 2019-03-01 | 2018-11-01 |  | Modalidad: HI, se realizara la ampliación de cobertura en enero, en espera de gestion para tránsito a CDI |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
113 | Valle del Cauca | Jamundí | CDI El Rodeo | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | Terminada | Falta dotación | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
114 | Boyacá | Aquitania | CDI Aquitania | 100 |  | 0 | 100 | 0 | Conpes | Terminada | Pendiente aval tecnico | 2019-03-01 |  |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
115 | Boyacá | Santana | HA Santana | 36 |  | 0 | 0 | 36 | Conpes | En ejecución | Inconclusa | 2019-10-01 |  |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
116 | Antioquia | La Ceja | CDI Mundo de Colores | 320 |  | 0 | 0 | 320 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-09-01 |  |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
117 | Antioquia | El Retiro | CDI El Guarceñito | 320 |  | 0 | 0 | 320 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-08-01 |  |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
118 | Antioquia | Sabanalarga | CDI San Gabriel | 65 |  | 0 | 65 | 0 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-10-01 |  |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
119 | Antioquia | San Andrés de Cuerquia | CDI Mi Mundo Feliz | 90 |  | 0 | 90 | 0 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-10-01 |  |  |  |  | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
Fuentes de información: Ente Territorial, Gobernación de Bolívar, Gobernación de Atlántico, Ministerio de Vivienda, DAPRE, Fondo de Adaptación, Dirección Adinistrativa, Regionales ICBF
El Grupo de Focalización, Infraestructura y Dotación (FID) está adelanta la consecución y consolidación de información solicitada a las Gobernaciones, Alcaldias, Regionales y Centros Zonales de ICBF

## porAportante
Etiquetas de fila | Cuenta de Aportante | APORTANTE | N° Infraestructuras
Conpes | 23 | Conpes | 23
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 11 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 11
DAPRE | 14 | DAPRE | 14
Fondo de Adaptación | 22 | Fondo de Adaptación | 22
Gobernación de Bolivar | 22 | Gobernación de Bolivar | 22
Gobernación del Atlantico- Regalias | 10 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 10
ICBF | 1 | ICBF | 1
Ministerio de Vivienda | 10 | Ministerio de Vivienda | 10
Municipio + Gobernación | 4 | Municipio + Gobernación | 4
Regalias | 2 | Regalias | 2
Total general | 119 | Total general | 119

## porRegion
Etiquetas de fila | Cuenta de Aportante
Amazonas | 8
Conpes | 8
Amazonas | 2
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Antioquia | 6
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
DAPRE | 1
Municipio + Gobernación | 4
Arauca | 1
Regalias | 1
Atlántico | 14
Fondo de Adaptación | 4
Gobernación del Atlantico- Regalias | 10
Bolívar | 30
Conpes | 1
DAPRE | 1
Fondo de Adaptación | 6
Gobernación de Bolivar | 22
Boyacá | 3
Conpes | 2
Regalias | 1
Boyacá | 2
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2
Caquetá | 3
DAPRE | 3
Cauca | 1
Conpes | 1
Cauca | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Chocó | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Córdoba | 9
Conpes | 5
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
DAPRE | 2
Fondo de Adaptación | 1
Cundinamarca | 4
DAPRE | 1
ICBF | 1
Ministerio de Vivienda | 2
La Guajira | 1
DAPRE | 1
Magdalena | 12
Conpes | 2
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2
Fondo de Adaptación | 7
Ministerio de Vivienda | 1
Magdalena | 3
Fondo de Adaptación | 3
Nariño | 3
Conpes | 2
DAPRE | 1
Norte de Santander | 2
Conpes | 1
DAPRE | 1
Putumayo | 3
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2
Ministerio de Vivienda | 1
Santander | 1
DAPRE | 1
Santander | 3
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
Ministerio de Vivienda | 2
Sucre | 3
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
DAPRE | 1
Fondo de Adaptación | 1
Tolima | 1
Conpes | 1
Valle del Cauca | 2
DAPRE | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Total general | 119

## FechaEntrega
MES PREVISTO DE INICIO DE OPERACION | CANTIDAD INFRAESTRUCTURAS | Capacidad INFRAESTRUCTURA | Cupos Ampliación de Cobertura | Cupos Tránsito | Cupos Traslado
Febrero de 2019 | 15 | 3287 | 1733 | 1501 | 53
Marzo de 2019 | 24 | 2953 | 1129 | 1257 | 567
Abril de 2019 | 26 | 2343 | 485 | 1470 | 388
Mayo de 2019 | 7 | 840 | 370 | 125 | 345
Junio de 2019 | 6 | 649 | 110 | 234 | 305
Julio de 2019 | 2 | 131 | 0 | 0 | 131
Agosto de 2019 | 1 | 320 | 0 | 0 | 320
Septiembre de 2019 | 1 | 320 | 0 | 0 | 320
Octubre de 2019 | 29 | 6225 | 930 | 3176 | 1799
Sin fecha prevista | 8 | 505
TOTALES | 119 | 17573 | 4757 | 7763 | 4228

## Hoja3 (hidden)
Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
EN AJUSTES POR PARTE DE LA ALCALDÍA
Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Haltillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía
Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución

## Hoja4 (hidden)
FONDO DE ADAPTACIÓN
Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura
EN AJUSTES POR PARTE DE LA ALCALDÍA (3)
Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía
Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía
EN EJECUCIÓN (10)
Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Haltillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
PENDIENTE CONTRATAR TERMINACIÓN (4)
Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
TERMINADOS (5)
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación

## Hoja2 (hidden)
EJECUTOR | CANT. CDI
DAPRE | 12
MINVIVIENDA | 9
FONDO DE ADAPTACIÓN | 22
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO | 5
GOBERNACIÓN BOLÍVAR | 22
REGALIAS | 2 | DPS
PROYECTO
CONPES | 19 | TOTAL DEPARTAMENTOS | 28
CV 3374/12 | 11 | TOTAL MUNICIPIOS | 211
ICBF | 1 | REALIZADO
|  | DEPARTAMENTOS | 10
|  | MUNICIPIOS | 16
|  | MADRES COMUNITARIAS BENEFICIADAS | 156
|  | NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS | 2124
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO
PROYECTO
|  | TOTAL MUNICIPIOS | 23
|  | TOTAL M.C. BENEFICIADAS | 856
REALIZADO
|  | MUNICIPIOS | 22
|  | MADRES COMUNITARIAS BENEFICIADAS | 836
|  | NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS | 10868