## Matriz Unica de Infraestructura
Profesional responsable del seguimiento | Regional | Municipio | Ubicación (Corregimiento, Vereda, Comuna, Barrio, Dirección) | Zona (Rural, Urbano) | Centro Zonal | Nombre CDI | Capacidad Instalada | Aportante | Detalle Aportante | ESTADO | Recurso Aportado | Recurso Dotación | Recurso Operación | Total Inversión | Tránsito | Traslado | Ampliación | Total Beneficiarios | EAS | Contrato de Aporte No. | Fecha Entrega Infraestructura | Fecha Inicio Operación | Fecha de Inauguración | Observación Infraestructura | Observación Visita 50% | Observación Visita 90% | Observación Visita 100% | Observación Dotación | Observación Visita 50% | Observación Visita 90% | Observación Visita 100% | Obervación Operación | Observación Visita 50% | Observación Visita 90% | Observación Visita 100%
Derly Fajardo | Arauca | Arauquita | Centro poblado la Esmeralda | Urbano | Saravena | Huellitas de Amor | 60 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios |  |  | 6744840 |  |  | 36 | 0 | 24 | 60 | Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Fresitas | 81-208-2016 | 2016-10-01 |  | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Amazonas | Leticia | Urbanizacion Ñae Meche | Urbano | Leticia | Ñae Meche | 65 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 1388616672 |  |  |  | 0 | 65 | 0 | 65 |  |  | 2018-10-01 |  |  | En ejecución. Avance 5,13% |  |  |  | La dará la Alcaldia |  |  |  | Modalidad Institucional
Paola Perdomo | Amazonas | Leticia | Barrio Manguare | Urbano | Leticia | CDI Manguare | 100 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | Asociación Centro de Estimulación | 126 | 2015-01-26 | 2015-02-01 | 2015-01-30 | Terminada |  |  |  | Tiene. Dotado en 2017 |  |  |  | Operando 2015
Andres Sanchez | Arauca | Fortul | Cabecera Municipal al lado de la Estación de Policia | Urbano | Arauca | HI Fresitas | 300 | Gobernación | Gobernación | [14 empty] | Inconclusa |  |  |  |  | Actualmente la obra se encuentra Inconclusa por parte de la Gobernacion .
Andres Sanchez | Atlántico | Galapa | Barrio La Mercedes | Urbano | Baranoa | Las Mercedes | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 104 | 137 | 19 | 260 | Fundación Semillas de Prosperidad |  | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Galapa | Barrio Manga de Rubio | Urbano | Baranoa | Manga de Rubio | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 208 | 0 | 42 | 250 | Fundación Semillas de Prosperidad |  | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Malambo | Barrio Juan xxlll-Barrio las Brisas del Rio | Urbano | Hipodromo | Juan XXIII | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [6 empty] | 2018 |  |  | En Obra. Avance 85% |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de entrega Octubre de 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Polonuevo | Barrio la Victoria | Urbano | Baranoa | La Victoria | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 91 | 160 | 49 | 300 | Fundación Proyecto Nuevo |  | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Tubara | Cabecera Municipal | Urbano | Hipodromo | Corazón de Arena | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 175 | 0 | 125 | 300 | Fundación Proyecto Nuevo |  | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | Terminada |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Galapa | Cabecera Municipal | Urbano | Baranoa | Mundo Feliz | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 71 | 123 | 106 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad |  | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Malambo | Carrera 2 Sur No. 111 - 18 | Urbano | Hipodromo | CDI Los Ciruelos | 300 | Gobernación | Ente Territorial |  | 7873833688 | 300000000 | 408115508 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 280-2016 | 2017-02-02 | 2017-08-15 |  | Terminada |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Campo de la Cruz | Barrio las Malvinas | Urbano | Sabanagrande | Descubriendo mi mundo | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 400505400 | 8274339088 |  |  | 300 | 300 | Sembando Esperanza |  | 2018-02-25 | 2/25/2018 |  | Terminada |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Operando2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Candelaria | Carrera 15 No. 30 - 30 Urbanización Nueva Candelaria | Urbano | Sabanalarga | CDI Principes y Princesas del Futuro | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 444917880 | 8318751568 | 110 | 143 | 47 | 300 | Fundación San Juan Bosco | 899-2017 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-09-21 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Luruaco | Calle 22 y 23 entre carreras 27 y 28 | Urbano | Sabanalarga | Plaza Cementerio | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 323000000 | 8196833688 | 273 | 0 | 27 | 300 | Fundesoe |  | 2017 | 2018-03-01 |  | Terminada |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Operando2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Palmar de Varela | Barrio Sagrado Corazon | Urbano | Sabanagrande | Sagrado Corazón | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [6 empty] | 2018 |  |  | En Obra. Avance 78.10% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de entrega Septiembre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Repelón | Carrera 6D No. 19 - 02 Urbanización Villa Carolina | Urbano | Sabanalarga | CDI Paraiso de Amor | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 400505400 | 8274339088 | 206 | 0 | 94 | 300 | Fundación Montención | 282-2017 | 2017 | 2017-07-10 | 2017-09-21 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Santo Tomás | Casco Urbano |  | Sabanagrande | El Carmen | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 419843169 | 8293676857 | 299 | 0 | 1 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad |  | 2019 |  |  | En obra. Avance 5.30% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Febrero 2019
Andres Sanchez | Atlántico | Suan | Carrera 22 No. 10 - 54 Barrio Las Palmas | Urbano | Sabanagrande | CDI Creciendo Juntos | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 444917880 | 8318751568 | 299 | 0 | 1 | 300 | Sembrando Esperanza | 865-2017 | 2017 | 2017-07-17 | 2017-10-06 | Terminada |  |  |  | Gobernación |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio los Robles-Calle 78a No 21-08 | Urbano | Hipodromo | Barrio los Robles | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [6 empty] | 2018 |  |  | En obra. Avance 35.40% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  | Se realizo visita el16 de Abril del 2018 |  | Fecha de Entrega Septiembre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Candelaria 2-Calle 16g No 62 transversal | Urbano | Hipodromo | Candelaria 2 | 160 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 4230000000 | 205000000 |  | 4435000000 | [6 empty] | 2018 |  |  | En Obra. Avance 71.80% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Septiembre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Centenario | Urbano | Hipodromo | Centenario | 200 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 243000000 |  | 7873833688 | [6 empty] | 2018 |  |  | En Obra. Avance 53.90% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Septiembre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio la Central-calle 69 No 4-01 | Urbano | Hipodromo | La Central | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [6 empty] | 2018 |  |  | En Obra. Avance 30,3% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Octubre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Los Almendros | Urbano | Hipodromo | Los Almendros | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [6 empty] | 2018 |  |  | En Obra. Avance 86% |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Octubre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Villa Estadio | Urbano | Hipodromo | Villa Estadio | 200 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 4230000000 | 243000000 |  | 4473000000 | [6 empty] | 2018 |  |  | En Obra. Avance 54,80% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Octubre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Ponedera | Calle 21 No. 13 - 25 | Urbano | Sabanagrande | CDI Mundo de colores | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 | 444917880 | 8318751568 | 234 | 0 | 66 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 271-2017 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-10-06 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Bolívar | Altos del Rosario | Cabecera Municipal | Urbano | Mompox | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En Obra. Avance 40% | Esta en el 40%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Barranco de Loba | Cabecera Municipal | Utbano | Mompox | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra. Avance 53% | Esta en el 53%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | El Peñon | Cabecera Municipal | Urbano | Mompox | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En Obra, Avance 45% | Esta en el 45%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Hatillo de Loba | Cabecera Municipal | Urbamo | Mompox | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 50% | Esta en el 50%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Zambrano | Barrio Caldas Calle 5A Cra 19 | Urbano | El Carmen de Bolivar | Los Zambraneritos | 80 | Gobernación | Gobernación | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | Fundacol | 0868-2017 | 2012-10-20 | 2012-11-06 | 2012-10-19 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012. |  |  | Operando
Andres Sanchez | Bolívar | Magangue | Cabecera Municipal | Urbano | Magangue | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 65% | Esta en el 65%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Simiti | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 50% | Esta en el 50%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Norosi | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 0% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | San Estanislao de Kostka | Corregimiento las Piedras | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [5 empty] | 162 | 0 | 80 | 242 |  |  | 2018 |  |  | En obra, Avance 60% | Esta en el 60%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | San Pablo | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 40% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Villa Nueva | Cabecera Municipal | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [5 empty] | 260 | 0 | 0 | 260 |  |  | 2018 |  |  | En obra, Avance 67% | Esta en el 67%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Zambrano | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 40% | Esta en el 40%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Carmen de Bolivar | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 50% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Córdoba | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 12% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | San Juan de Nepumoceno | Barrio el Progreso Calle 15aNo 19-01 al lado de la cancha de Futbol del Progreso | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | Para Octubre del 2018 |  |  | En obra, Avance 22% | 22% el Servicio de Agua es escaso |  |  | La dará Gobernación |  |  |  | Entrega de Infraestructura para Octubre del 2018
Andres Sanchez | Bolívar | Santa Rosa de Lima | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 |  |  | 2018 |  |  | En obra, Avance 57% | Esta en el 57%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Arroyo Hondo | Barrio Nueva Esperanza- Al lado del Colegio Roberto Moreno Morales | Urbano | Turbaco | CDI Institucional | 95 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | Para el 15 de Mayo 2018 |  |  | En obra, Avance 50% | 50% el Servicio de Agua es escaso |  |  | La dará Gobernación |  |  |  | En
Andres Sanchez | Bolívar | Santa Rosa del Sur | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 95 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 70% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Canta Gallo | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 60% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Morales | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 75% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Regidor | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 50% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Rio Viejo | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 85% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Arjona | Cabecera Municipal | Urbano | Turbaco | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, Avance 35% |  |  |  | La dará Gobernación
Derly Fajardo | Caldas | San José | Lote Urbano | Urbano | Del Café | Construyendo sueños San Jose | 100 | Ente Territorial (Recusos Propios) | Recursos Propios Municipio |  | Aproximadamente $100.000.000 |  |  |  | 57 | 100 | 100 | 100 | Coopsaludcom | 17-0537-2016 |  |  | Sin proyección de Inauguración | No Existe | [7 empty] | Actualmente operando en sede en arriendo mientras se contruye Cdi. El Alcalde Jahir de Jesus Alvarez le envio carta de intencion de contruccion de CDI a Directora Regional del ICBF para lo cual gestionara recursos a nivel regional.
Derly Fajardo | Caldas | Palestina | Calle 8 No 16-53 Barrio la Pista | Urbano | Del Café | Huellitas | 68 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial |  | Aproxiamdamente $ 1.000.000. 000 | 80000000 |  | Aproxiamdamente $ 1.080.000. 000 | 68 | 0 | 0 | 68 | COOASOBIEN | 17-0465-2016 | 2015-12-15 | 2017-01-01 | 2015-12-15 | Terminada |  |  |  | Tiene.ICBF- Alcaldia |  |  |  | Operando 2017
Andres Sanchez | Casanare | Yopal | Carrera 31 No 30-21 | Urbano | Yopal | Luz del Mañana | 300 | Gobernación | Goberanción | [8 empty] | 300 | Corporación Creo En Mi | 189 | 15 de Diciembre del 2010 | 2011-01-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 |  |  | Operando 2011
Derly Fajardo | Casanare | Tauramena |  |  | Villanueva | Góticas de Amor | 190 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia | [8 empty] | 190 | Asopadres Tauramena | 187 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Derly Fajardo | Casanare | Sabanalarga |  |  | Villanueva | Creciendo Todos | 64 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia | [8 empty] | 64 | ASOMORICHAL | 185 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Derly Fajardo | Cundinamarca | Subachoque | Carrera 2 N. 6-25 Barrio Siglo XXl | Urbano | Facatativa | CDI Puerta del Sol | 120 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia Municipal |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126 | Fundacion para el Fomento y Desarrollo y Bienestar de la Comunidad "Fundestar" | 1105 | 2009-01-24 | 2009-02-08 | 2009-03-15 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple CDI
Derly Fajardo | Cundinamarca | Sibate | Barrio Pablo Neruda | Urbano | Soacha | CDI Pablo Neruda | 100 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos del Municipio de Sibate y probablemente Gobernación de Cundinamarca |  | Los valores se solicitaron al respectivo ente territoral | 0 | 0 | 0 |  | Si HCB Agrupado |  | 100 | Lo dispuesto por Banco de Oferentes |  | Junio 2018 |  |  | En obra 0% |  |  |  | No cuenta con dotación |  |  |  | Proyección Junio 2018
Derly Fajardo | La Guajira | Riohacha | Calles 74 y 76, Comuna 10 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Lomas de Trupio | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia - Recursos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 | 1905-07-10 |  | Terminada. El Distrito de Riohacha se encuentra realizando los trámites para entrega del Inmueble para operación. |  |  |  | El Distrito de Riohacha manifiesta que tiene parte de la dotación requiere valoración de lo que falta |  |  |  | Operación 2018
Derly Fajardo | La Guajira | Riohacha | Manzana 37 localiza entre 13B y 14 entre calles 48 y 50 - Comuna 10 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Ishamana | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia - Recursos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-12-14 | 2018 |  | Terminada. El Distrito de Riohacha se encuentra realizando los trámites para entrega del Inmueble para operación. |  |  |  | El Distrito de Riohacha manifiesta que tiene parte de la dotación requiere valoración de lo que falta |  |  |  | Operación 2018
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Marta |  |  | Santa Marta | Ciudad Equidad | 600 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio |  | 660000000 | [12 empty] | Terminada. La infraestructura no ha sido entregada oficialmente por parte de la Alcaldía.
Derly Fajardo | Norte de Santander | Convencion |  |  | Ocaña | Yurgen Pallares | 96 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | [5 empty] | 96 | 0 | 34 | 130 | Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Comunitario Cebollitas |  |  | 2015-09-21 | si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 5 | Urbano | Nororiental | Nido Las Garzas | 140 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali |  | 1476342274 | [6 empty] | 82 | FUNDAPRE | Convenio 1194 | 2016-06-01 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 con convenio 1194 con la Alcaldía
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 12 | Urbano | Nororiental | Mi Bosquecito | 140 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali |  | 1500555500 | [6 empty] | 100 | COOBISOCIAL | Convenio 1194 | 2016-06-01 | 2016 | Inaugurado | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 con convenio 1194 con la Alcaldía
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 9 | Urbano | Ladera | Divino Salvador | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali |  | 1488720145 | [6 empty] | 50 | FUNDAPRE | Convenio 1194 | 2016-06-01 | 2016 | Pendiente | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 con convenio 1194 con la Alcaldía
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 9 | Urbano | Ladera | Nido - Colibri | 300 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial |  | 5054529181 | [6 empty] | 280 | COOBISOCIAL | CONVENIO 1194 |  | 2017 | 2017-10-11 | Terminada | [7 empty] | Infraestructura de la Alcaldia, funciona con recursos propios para la atencion.
Derly Fajardo | Amazonas | Leticia | Comunidad indigena Km 6 | Rural | Leticia | CDI Comunidad Indigena km 6 | 100 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  | 2018 |  |  | Terminada |  |  |  | La dará Dapre |  |  |  | Modalida familiar
Derly Fajardo | Amazonas | Macedonia | Comunidad Indigena Macedonia | Rural | Leticia | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 30 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [5 empty] | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 2018 |  |  | Terminada |  |  |  | La dará Dapre |  |  |  | Modalidad familiar
Derly Fajardo | Antioquia | Briceño | Pueblo Nuevo | Rural | La Meseta | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | DAPRE | Dapre + Min. Cultura (Findeter) | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 2017 |  |  | Terminada |  |  |  | La dará Dapre |  |  |  | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Antioquia | Amalfi |  |  | Porce Nus | Santa Madre Laura Montoya | 240 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | [9 empty] | Fundación FAN |  |  | 2015-05-22 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Antioquia | Apartadó |  |  | Uraba | CDI | 300 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance 90% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Antioquia | Caucasia |  |  | Bajo cauca | Divino Niño |  | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [14 empty] | Proyecto aplazado - En Obra
Derly Fajardo | Atlántico | Campo de la Cruz |  |  | Sabanagrande | I.E Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  | 2018 |  |  | En obra, avance 97% |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Atlántico | Campo de la Cruz |  |  | Sabanagrande | I.E La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  | 2018 |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial y gestion de dotacion |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Atlántico | Campo de la Cruz |  |  | Sabanagrande | I.E Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [11 empty] | 2018 |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial y gestion de dotacion |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Atlántico | Manatí |  |  | Sabanalarga | IE Agropiscicola de Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [11 empty] | 2019 |  |  | En obra
Derly Fajardo | Bolívar | Calamar |  |  | Turbaco | I.E Agropecuaria El Yucal | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 0 | 104 | 0 | 104 |  |  | 2018 |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Se solicitara recurso de operación
Derly Fajardo | Bolívar | San Estanislao de Kostka |  |  | Industrial de la Bahia | I.E Agropecuaria Las Piedras | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 80 | ASOCIACION VISION FUTURA |  | 2018-02-13 |  |  | Operando |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Operando desde 18/2/18
Derly Fajardo | Bolívar | Soplaviento |  |  | Industrial de la Bahia | I.E Santiago Amor | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 0 | 56 | 0 | 56 |  |  | 2018 |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Se solicitara recurso de operación
Derly Fajardo | Bolívar | Barranco de Loba |  |  | Mompox | I.E Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 65 | 0 | 0 | 65 | Asociacion de HCB La Chalupa |  | 2018 |  |  | En obra, avance 56% |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Bolívar | Cartagena |  |  | Industrial de la Bahia | Los Girasoles | 95 | ICBF | ICBF | [11 empty] | 2018-07-31 |  |  | En Obra
Derly Fajardo | Bolívar | Cicuco |  |  | Mompox | I.E Francisco de Loba | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 104 |  |  |  | Asociacion de HCB La Mano de Dios |  | 2019 |  |  | En obra, avance 1%
Derly Fajardo | Bolívar | Clemencia |  |  | El Carmen de Bolivar | CDI Clemencia | 160 | DAPRE | Dapre + Fundación Cemex + Fundación Plan (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance 25% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Bolívar | Hatillo de Loba |  |  | Mompox | I.E Victoria Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 104 |  |  | 0 | Asociacion de HCB 24 de Mayo |  | 2019 |  |  | En obra, avance 1%
Derly Fajardo | Bolívar | Pasacaballos |  |  | El Carmen de Bolivar | Centro de Excelencia | 300 | DAPRE | Dapre + Fundación Mamonal (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En análisis de viabiliad |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Bolívar | Hatillo de Loba |  |  | Mompox | Juana Sánchez- sede San Miguel | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 104 |  |  | 0 |  |  | 2019 |  |  | En obra, avance 3%
Derly Fajardo | Bolívar | Pinillos |  |  | Magangue | I.E. de Armenia Principal | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 0 | 70 | 0 | 70 | Asociacion para la Produccin Autogestionaria y Sostenible de Sucre "ASPPAS" |  | 2018 |  |  | En obra, avance 24%
Derly Fajardo | Caquetá | La Montañita | CDI - Modalidad Institucional | Urbano | Florecia 1 | CDI | 100 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance 10% |  |  |  | La dará Dapre |  |  |  | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Caquetá | El Doncello | carrera 7 con calle 10 | Urbano | Puerto Rico | CDI - Modalidad Institucional | 160 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance 5% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Caquetá | Belén de los Andaquiés |  |  | Belén de los Andaquies | CDI - Modalidad Institucional | 160 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance 5% |  |  |  | La Dará Dapre
Derly Fajardo | Caquetá | Paujil | calle 5 sur carrera 1 | Urbano | Puerto Rico | CDI - Modalidad Institucional | 100 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | Compartir | 240 | Sector Privado | Donación Privada | [8 empty] | 240 | Corporación Creo En Mi | 189 |  | 2015-07-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Casanare | La Niata |  |  |  | CDI - Modalidad Institucional |  | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2019 |  |  | En analisis de viabilidad |  |  |  | La dará Dapre
Paola Perdomo | Amazonas | Leticia | Barrio La Sarita | urbano | Leticia | CDI Buatachica | 108 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 108 | 0 | 108 | Asociación Centro de Estimulación Precoz |  | 2013-01-30 | 2013-02-02 | 2013-01-30 | Terminada |  |  |  | Tiene. Dotado en 2017 |  |  |  | Operando 2013
Derly Fajardo | Chocó | Sipi |  |  | Istmina | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | DAPRE | Dapre + Min. Cultura (Findeter) | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 2018-04-20 |  |  | Terminada |  |  |  | La dará Dapre |  |  |  | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Chocó | Litoral del San Juan |  |  | Istmina | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | DAPRE | Dapre + Min. Cultura (Findeter) | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 2018 |  |  | Terminada |  |  |  | La dará Dapre |  |  |  | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Córdoba | Montelibano |  | Urbano | Montelíbano | Los Cisnes | 320 | Aliaza Publico- Privada | Icbf_ Alianza Publico Minera: Recursos Cmsa y Alcaldia Municipal de Montelibano |  |  | TRASLADO |  |  | 0 | 211 | 0 | 211 | Fundación las Golondrinas |  | 2017-09-30 |  |  | Terminada |  |  |  | Cuenta con dotación antigua y tiene recursos programados para esta vigencia de lo cual la entidad administradora de servicio ya compro la dotación nueva de dicho inmueble y ésta será entregada antes del 31 diciembre de 2017 por la EAS FUNDACION LAS GOLONDRINAS quien administra este CDI, es decir que no se necesita recursos para compra de dotación.
Derly Fajardo | Córdoba | Montería | Barrio El Dorado | Urbano | Monteria 1 | I.E el Dorado | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 0 | 0 | 105 | 105 |  |  | 2017 |  |  | Terminada |  |  |  | Necesita dotación
Derly Fajardo | Córdoba | Puerto Libertador | Corregimiento de San Juan | Rural | Montelíbano | I.E Pablo VI | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 24 | 0 | 36 | 60 | Tiempos de Paz |  | 2018 |  |  | Terminada. Pendiente Entrega. |  |  |  | Necesita dotación
Derly Fajardo | Córdoba | Lorica |  | Urbano | Lorica | Estrellas Doradas | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 52 | 0 | 8 | 60 | Solidaridad por Colombia |  | 2015-06-01 | 2015-10-15 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Córdoba | Tierralta |  | Urbano | Tierralta | CDI Tierralta | 160 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance 86% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Córdoba | Valencia |  | Rural | Tierralta |  | 65 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance 83% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Córdoba | Ayapel |  | Urbano | Montelíbano | CDI Alegria de Vivir | 63 | Dapre | Dapre | [5 empty] | 0 | 63 | 0 | 63 | Corpoayapel |  | 2015 | 2015-06-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Apensar | 150 | Sector Privado | Apensar (Asociación de Pensionados de Conpensar) |  | 0 | 0 | 0 |  | 134 | 0 | 16 | 150 | Fundación Niño Jesus | 251820161094 | 2015 | 2015-03-01 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Anapoima | Barrio Centro | Urbano | La Mesa | CDI Anapoima | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) |  | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 95 | 0 | 95 |  |  | 2018 |  |  | En obra, avance 30% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Cundinamarca | Pacho | Carrera 25 No 6-12 | Urbano | Pacho | HI Nuevo Amanecer | 160 | ICBF | ICBF |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135 | 25 | 160 | Asociacion de Padres de Familia Hogar Infantil Nuevo Amanecer | 25182017661 | 2018 |  | 2018-05-31 | Obra en Riesgo |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017 en instalaciones en arrendamiento
Derly Fajardo | Cundinamarca | Soacha | Hogares Soacha Calle 1 No. 8 F 50, Comuna 2. | Urbano | Soacha | CDI Hogares Soacha | 400 | Sector Privado | Compensar |  | 203293650 |  | $1.388,314,997 por Compensar - Fonniñez $203,293,650 por ICBF | 1591608647 |  |  |  | 400 (100 por el ICBF y 300 por Compensar) | Compensar-ICBF | 25-18-2017-361 | 2017-04-17 | 2017-05-10 | 2017-02-24 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Derly Fajardo | Huila | Tesalia |  | Urbano | La Plata | CDI | 160 | DAPRE | DAPRE (Findeter) |  | 2547841136 |  |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 |  |  | 2018 |  |  | Terminada, pendiente certificacion Retie |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | La Guajira | Riohacha | Comuna 4 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Los Deseos | 300 | Sector Privado | ConfaGuajira - Sector Privado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-01 | 2018 |  | Terminada.El Distrito de Riohacha se encuentra realizando el proceso para la contratación de los sistemas eléctrico y sanitarios para la habilitación del CDI debido a que por actos de vandalismo fue afectado antes de su entrega para operación. |  |  |  | Presenta dotación limitada como los beneficiarios son por traslado tiene la dotación |  |  |  | Operación 2018
Derly Fajardo | La Guajira | Dibulla | Carrera 10 No. 10 - 07, Barrio Divino Niño, Corregimiento de Palomino | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Palomino | 150 | DAPRE | Aulas Dapre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | Fundación Manos Unidas Por La Construcción De Un Mejor País | 554 |  | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | La Guajira | Uribia - Bahía Portete | Corregimiento de Bahia Portete | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | CDI |  | DAPRE | Dapre (Findeter) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2018 |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Magdalena | El Banco | zna rural de belen | finalizando junio | El Banco | IE ANAXIMEDES Torres | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 190 | 0 | 0 | 190 | Fundación Sembando Futuro |  | 2018 |  |  | En obra, Avance: 78%
Derly Fajardo | Magdalena | El Banco |  | 2018-06-15 | El Banco | I.E ERM San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 60 | FUNDEPSA - Corporación NUTTRIL |  | 2018 |  |  | En obra, Avance: 66% | [7 empty] | La propuesta que le dio el CZ fue para la ejecución de la Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Magdalena | Zona Bananera |  |  | Cienaga | Tucurinca | 80 | DAPRE | AULAS DAPRE | [9 empty] | Corporación Infancia Y Desarrollo | 1118 |  |  |  | Inconclusa
Derly Fajardo | Magdalena | Concordia |  |  | Penderisco | I.E Luz caballero | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | 100 | [5 empty] | En obra. Aun no se ha recibido en el ICBF
Derly Fajardo | Magdalena | Pijiño del Carmen |  |  | Santa Ana | I.E Pijño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 0 | 150 | 0 | 150 | Nutrir |  | 2019 |  |  | En obra, Avance: 27% | [7 empty] | Se prevee el transito de 150 usuarios de Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Magdalena | San Zenón |  |  | Santa Ana | I.E Jose Luz Martinez | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 70 | 0 | 0 | 70 | Cordesco |  | 2019 |  |  | En obra, Avance: 30% | [7 empty] | Se prevee el transito de 7 UDS de HCB para un total de 70 cupos.
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Bárbara de Pinto |  |  | Santa Ana | I.E Pinto Gilma Romero | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 0 | 150 | 0 | 150 | Funvir |  |  |  |  | En obra | [7 empty] | Se prevee el transito de 150 usuarios de Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Magdalena | Zona Bananera |  |  | Cienaga | I.E Telma Rosa Arevalo | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [11 empty] | 2019 |  |  | En obra, Avance: 34%
Derly Fajardo | Magdalena | Concordia |  |  | Penderisco | ERM de Balsamo. Jardin Mis primeros sueños. Colegio de Bachillerato Santa Cruz de Balsamo. | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [11 empty] | 2019 |  |  | En obra, avance: 25%
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Ana |  |  | Santa Ana | I. E Antonio Carmona | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 60 | Cordesco |  |  |  |  | En obra | [7 empty] | Se preveé el transito de 5 UDS de HCB para un total de 60 cupos.
Derly Fajardo | Magdalena | Pedraza |  |  | Del Rio | I.E Centro Básico Ampliado | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [5 empty] | 84 | 0 | 16 | 100 |  |  | 2019 |  |  | En obra, avance: 26%
Paola Perdomo | Amazonas | Chorrera | Chorrera | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes | En Obra |  | 229522898 | [8 empty] | 2018 | 2018 |  | En Obra. Avance al 95 %
Derly Fajardo | Magdalena | San Zenón | IE Maria Auxiliadora | 2018-06-15 |  |  | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance: 65%
Derly Fajardo | Meta | San Carlos de Guaroa | Calle 4 # 7 - 42 Barrio Guaratara | Urbano | Acacias | EMANUEL | 100 | Sector Privado | Cooperación Azucar Manueita | [5 empty] | 65 | 0 | 35 | 100 | Creo En Mi | 405 | 2015-12-07 | 2016-02-19 | NO | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Derly Fajardo | Meta | Puerto Gaitán | Carrera 7 Calle 26 Barrio Flor Amarillo | Rural | Puerto Lopez | CDI Arawaibo | 300 | DAPRE | Dapre + Pacific Rubiales | [5 empty] | 52 | 52 | 248 | 0 | Corporación Creo En Mi | 140 | 2017-01-01 | 2017-04-25 |  | Terminada |  |  |  | Tiene (Dapre) |  |  |  | Operando 2017
Derly Fajardo | Nariño | Potosi |  |  | Ipiales | CDI Emaus | 120 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [5 empty] | 0 | 35 | 54 | 120 |  |  | 2018 |  | NO | Terminada, pendiente certificacion Retie |  |  |  | La Dará Dapre
Derly Fajardo | Nariño | Córdoba |  |  | Ipiales | CDI Pequeñines del mañana | 50 | Dapre | Dapre | [5 empty] | 50 | 0 | 0 | 50 | Asopastos |  | 2016-06-01 | 2016-08-01 | SI | Terminda |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Derly Fajardo | Nariño | San Lorenzo |  |  | La unión | CDI Camino a la felicidad | 40 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [8 empty] | 40 |  |  | 2018 |  |  | En obra, avance 60% |  |  |  | La Dará Dapre
Derly Fajardo | Nariño | Policarpa |  |  | Remolino | CDI Mis angelitos | 40 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [8 empty] | 40 |  |  | 2018 |  |  | En obra, avance 6% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Norte de Santander | Gramalote |  |  | Cúcuta 2 | I.E Corazón de Jesus | 95 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance: 19%
Derly Fajardo | Norte de Santander | Teorama |  |  | Ocaña | Sueños Infantiles | 96 |  | Dapre (Findeter) | [5 empty] | 96 | 0 | 0 | 96 | Corporación Paz Y Futuro |  |  | 2011-11-14 | si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Derly Fajardo | Norte de Santander | Teorama |  |  | Ocaña | CDI |  | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Putumayo | Mocoa | CALLE 2 NORTE (Los Sauces) CON CARRERA 11 | Urbana | Mocoa | CDI | 105 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | Diseños y consulta sostenibilidad (Etapa 1) |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Santander | Mogotes |  |  | San Gil | CDI Maravillas de Jesús | 120 | DAPRE | Aulas DAPRE | [5 empty] | 96 | 0 | 24 | 120 | Corporacion Servired | 7892016 | 2014-02-01 | 2014-08-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Santander | Vélez |  |  | Vélez | CDI Vélez | 160 | DAPRE | ICBF + Dapre (Findeter) | [5 empty] | 160 | 0 | 0 | 160 |  |  | 2018 |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Sucre | Guaranda |  |  | Mojana |  | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [14 empty] | Por contratar diseño obra
Derly Fajardo | Sucre | Buenavista |  |  | Boston | Institución Educativa Buena vista | 60 | DAPRE | AULAS DAPRE | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Social La Luz |  |  | 2014 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Sucre | San Pedro |  |  | Boston | CDI | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) Plan Padrino | [5 empty] | 105 | 0 | 0 | 105 |  |  | 2018 |  |  | En obra, avance 5% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Tolima | Melgar |  | Urbano | Ibagué | Hogar Múltiple | 120 |  |  |  | 2367137648 | [12 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Yotoco |  | Urbano | Buga | CDI | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [5 empty] | 96 | 0 | 9 | 105 |  |  | 2018-02-01 |  |  | En obra, avance 58% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura | La Barra |  | Buenaventura | CDI | 65 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [11 empty] | 2018 |  |  | En análisis de viabiliad |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Amazonas | Puerto Nariño | Barrio | Urbano | Puerto Nariño | CDI Casco Urbano Puerto Nariño | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 3014334017.16 | 163000000 |  | 3177334017.16 | 0 | 95 | 0 | 95 |  |  | 2017-11-01 |  |  | En obra, avance 95%. Se espera conexión a servicios públicos, lo cual depende de la gestión realizada por parte del ente Territorial como propietario del predio donde se ejecutó la infraestructura. |  |  |  | Se traslada la dotación |  |  |  | Modalidad institucional
Johana Molano | Antioquia | Arboletes |  |  | Uraba | Mis Primeros Pasos | 160 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE | [11 empty] | 2016 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Antioquia | Don Matias |  |  | Aburra Norte | Saltarines 1 | 150 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 | [9 empty] | A Su Infancia |  | 2013 | 2013-06-05 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Antioquia | Medellín |  |  | Noroccidental | Cecilia Caballero | 120 | Convenio | CONVENIO 081-2010 | [12 empty] | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Antioquia | Medellín |  |  | Noroccidental | Tricentenario | 90 | Convenio | CONVENIO 081-2010 | [12 empty] | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 | [8 empty] | 2017-11-01 |  |  | Terminada. FONADE realizó observaciones frente a las cantidades que fueron ejecutadas destacando el faltante de una de las bombas contratadas para el CDI, situación que fue advertida al contratista, quien manifestó su posición de no acometer más actividades de obra. FONADE informó que se está concretando una audiencia de incumplimiento, reunión de la cual se tendrá una posición oficial del contratista, y su volutand de ejecutar o no las obras pendientes, con el fin de establecer el procedimiento a seguir para la culminación del proyecto. Pendiente la entrega de FONADE acta de recibo del proyecto y documentos anexos soporte. No se ha realizado entrega al ICBF.
Johana Molano | Antioquia | Tarazá | Corregimiento la Caucana | Rural | Bajo Cauca | CDI La Caucana/ Pecas | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 52 | 0 | 43 | 0 | Corporación Proyecto de empuje para la colaboración y la ayuda social - PECAS | Convenio Asoción Gob. Antioquia No. 1088 | 2016-10-12 | 2017-05-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Arauca | Tame |  |  | Tame | Pequeños Sabio | 140 | Convenio | Convenio 256-2011 |  |  | 15737960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 | Asociacion de Mujeres Trabajadoras por la Primera Infancia | 81-215-2016 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Arauca | Arauca |  |  | Arauca | Caritas Felices | 300 | Convenio | Convenio 074-2010 |  |  | 33724200 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja de Compensacion Familiar - COMFIAR | 81 -228-2016 | 2013 | 2013-05-01 | SI | Terminada. No ha sido entregada oficilmente por parte de la Alcaldía. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Arauca | Arauca |  |  | Arauca | Las Playitas | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 13710000000 | [9 empty] | 2018-12-15 |  |  | En estudios y diseños. En proceso vía de acceso.
Johana Molano | Atlántico | Luruaco |  |  | Sabanalarga | CDI Caminando Hacia el futuro de Santa Cruz | 300 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 330000000 | [6 empty] | Fundación Tiempo Feliz |  | 2015-09-01 | 2017-11-10 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Atlántico | Soledad | Carrera 6C Diagonal 79 Lote 3 Etapa 3 | Urbano | Hipodromo | CDI Nueva Esperanza | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 3663476541 |  | 419843169 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | Fundación Semillas de Prosperidad | 274-2017 | 2017-06-01 | 2017-08-14 | 2017-01-13 | Terminada e inaugurada |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Atlántico | Ponedera |  |  | Sabanagrande | Futuros Felices del Mundo | 105 | Convenio | CONVENIO 90 - 2010 | [9 empty] | Tiempo Feliz |  | 2012 | 2012-06-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Atlántico | Barranquilla |  |  | Norte Centro Historico |  | 300 | Convenio | CONVENIO 095-2011 | [11 empty] | 2013 | 2013 | 2013 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Atlántico | Manatí |  |  | Sabanalarga |  | 90 | Convenio | CONVENIO 90 - 2010 | [11 empty] | 2013 | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Atlántico | Santo Tomas |  |  | Sabanagrande | Sueños de Prosperidad | 75 | Convenio | CONVENIO 90 - 2010 | [9 empty] | FUDESAVI |  |  | 2013-06-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Atlántico | Baranoa |  |  | Baranoa | Reyecitos | 300 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE-Gobernacion del Atlantico | [12 empty] | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Atlántico | Galapa |  |  | Baranoa | Carruaje | 300 | MEN | MEN | [8 empty] | 542 (172 INST + 370 DIMF) | AEIOTU |  |  | 2017-02-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Atlántico | Sabanalarga |  |  | Sabanalarga | Las mercedes | 300 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE | [12 empty] | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Atlántico | Malambo | Hipodrómo |  | Hipodromo | Ciudadela Real | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 3663476541 | 416450700 | 927393900 | 5007321141 | 0 | 0 | 300 | 300 | Fundación Para El Desarrollo Integral De La Niñez Jesus De La Buena Esperanza | 280- 2017 | 2017-07-18 | 2017-10-01 | Pendiente | Terminada |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Atlántico | Barranquilla |  |  | Norte Centro Historico | Gardenias | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [11 empty] | 2019-01-19 |  |  | En estudios y diseños. El Ministerio De Vivienda gestiona ante la Alcaldia la expedicion del acto administrativo para el levantamiento de zona de protección del predio conforme a lo indicado por la oficina de Gestión del Riesgo |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Johana Molano | Atlántico | Barranquilla |  |  | Norte Centro Historico | Villas de San Pablo | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 1706000000 | [12 empty] | En viabilidad financiera |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Johana Molano | Bogotá | Bogotá |  |  | Bogotá | EL Velero | 65 | Convenio | Convenio 3322 | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Bogotá | Bogotá |  |  | Bogotá | Ramajal | 65 | Convenio | Convenio 3322 | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Bogotá | Bogotá |  |  | Bogotá | Tamborcito Encantado | 65 | Convenio | Convenio 3322 | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Bolívar | Cartagena |  |  | Industrial de la Bahia | Bicentenario | 300 | Convenio | CONVENIO 519-2011 (Min. Vivienda) |  |  | 78229654 | [5 empty] | 600 | Fundacion Aeiotu - CARULLA |  | 2015 | 2015-05-05 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Bolívar | Cartagena |  |  | Industrial de la Bahia | Lomas del Peye | 300 | Convenio | CONVENIO 0/083-2010 Aeiotu |  |  | 61650361 |  |  | 101 | 0 | 0 | 508 | Fundacion aeiotu - CARULLA |  |  | 2014-09-07 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Bolívar | Cicuco |  |  | Mompox |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 1980000000 | 163000000 |  |  | 104 | 0 | 0 |  | Asociacion HCB 16 de Julio |  |  | 2018-02-15 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | operando 2018
Derly Fajardo | Bolívar | San Basilio Palenque |  |  | Mompox | Mahates | 95 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 3184 | [11 empty] | 2015-07-06 | 2015-02-17 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Bolívar | San Cristóbal | Calle 18 No. 18 - 30 Barrio El Valle | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Dias Felices | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | [5 empty] | 0 | 123 | 0 | 0 | Fundación Robinson De La Hoz | 891-2016 | 2017 | 2017-06-13 |  | Terminada |  |  |  | Gobernación |  |  |  | Operación 2017
Derly Fajardo | Bolívar | Santa Cruz de Mompos |  |  | El Carmen de Bolivar |  | 65 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1637 - 2013 | [5 empty] | 65 | 0 | 0 | 65 | Asociación de Padres HCB- La Carolina |  | 2015-06-10 | 2015-06-15 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Boyacá | Belén | Carrera 6 4 - 42. Barrio Paedro Pascacio Martinez | Urbana | Duitama | CDI Belen | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 91 | 4 | 95 | 95 | Asociación de Padres HCB Sector Belén |  | 2015-11-15 |  |  | Contratista de obra (Contratación derivada) a la fecha no ha realizado entrega formal de inventario, manual de operación e informe final de las obras realizadas, documentos requeridos en el proceso de entrega y recibo de la infraestructura. |  |  |  | La dará la Gobernación
Johana Molano | Boyacá | Guateque | Circunvalar Carrera 14 Barrio El Libertador | Urbano | Garagoa |  | 120 | Convenio | CONVENIO 501 DE 2010 | [5 empty] | 39 | 39 | 0 | 39 | [5 empty] | En Licitación para terminar obra |  |  |  | No tiene Dotación
Johana Molano | Boyacá | Panqueba | Carrera 4 No. 3 - 63 | Urbano | Cocuy | Manitas Creativas | 120 | Convenio | CONVENIO 089-2010 | [5 empty] | 39 | 0 | 0 | 39 | Asociación de Padres de Familia HCB- Sector Panqueba |  | 2013-10-07 | 2014-02-03 |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Derly Fajardo | Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | Calle 6 No 4 - 18 | Urbano | Duitama | Creando Mi Mundo Feliz | 96 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1637 - 2013 |  |  | 89428667 |  |  | 91 | 91 | 4 | 95 | Asociación de Padres de Familia HCB Sector Santa Rosa de Viterbo | 600 | 2015-07-05 | 2015-07-31 | Si | Terminada |  |  |  | Tiene
Johana Molano | Boyacá | Tota | Casco Urbano | Urbano | Sogamoso | CDI Tota | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | [5 empty] | Contratista de obra (Contratación derivada) a la fecha no ha realizado entrega formal de inventario, manual de operación e informe final de las obras realizadas, documentos requeridos en el proceso de entrega y recibo de la infraestructura. |  |  |  | 80% Regalias. 20% ICBF
Johana Molano | Boyacá | Tunja | Transversal 8 No. 2 - 14. Barrio Anonia Santos | Urbano | Tunja 1 | CDI Arcoiris de la Infancia | 500 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | Corporación Infancia y Desarrollo | 1118 |  | 2014-10-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Caldas | Manizales | Carrera 3I - 2g con Calle 47 y 48c Barrio San Sebastian | Urbano | Manizales 1 | Huellitas de Amor San Sebastian II | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 3378795851 | 194819550 | 927393900 | 4501009301 | 72 | 0 | 78 | 150 | COOASOBIEN | 17-0384-2017 | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 2018-05-16 | Terminada e inaugurada |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Caldas | La Dorada | CALLE 1 E SUR Frente al Sena Barrio Alfonso Lopez | Urbano | Oriente | Santo Domingo sabio | 300 | Convenio | Convenio 253-2011 |  |  |  |  | 2787000000 | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundación Niños del Sol |  | 2013-04-01 | 2013-04-08 | 2013-10-25 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Caldas | Riosucio | Calle 12 con carrera 8 Esquina | Urbano | Occidente | CDI Carnaval de La Alegria | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 0 | 95 | 0 | 95 | Cooperativa de Bienestar Social "Cobienestar" | 17 0542 2016 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Caldas | Villamaría | Barrio Popular | Urbano | Manizales 1 | CDI Florecer | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 125 | Coasobien | 17-0547-2016 | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Caldas | Manizales | Barrio San Sebastian |  | Manizales 1 | Operando. Hogar Múltiple | 108 | Convenio | FONADE-ICBF | [9 empty] | COOASOBIEN | 17-0547-2016 |  | 2012 (CDI) |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | UDS jardin multiple en 2006 y en 2012 transito a CDI. En 2017 cuenta con 174 cupos
Johana Molano | Caquetá | Puerto Rico | Carrera 7 n 5 -50 Barrio las americas | Urbano | Puerto Rico |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 1980000000 | 163000000 |  |  | 168 | 0 | 10 | 168 |  |  | 2017 | 2018-02-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018
Johana Molano | Caquetá | San José del Fragua | 1 kilometro via a Albania | Urbano | Belen de los Andaquies | CDI Mi Mundo Magico | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  |  | 163000000 |  |  | 98 | 0 | 2 | 100 | CORFETEC |  | 2016-03-31 | 2016-01-01 | Sin inagaurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Caquetá | Florencia | Calle 25 B/ La libertad | Urbano | Florencia 1 | Manantial de Ternura | 98 | Convenio | Convenio 56 - 2010 | [5 empty] | 98 | 14 | 6 | 118 | Fundar |  | 2015-09-01 | 2016 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Caquetá | Albania | Calle 3 carrera 5 - 0 Barrio Las brisas | Urbano | Belen de los Andaquies | Periquitos | 60 | Convenio | Convenio 3322 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | Asociación de Padres |  |  | 2014-07-06 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Caquetá | San José de la Fragua | Barrio Centro. | Urbano | Belen de los Andaquies | San Jose del Fragua | 90 | Convenio | Convenio 3322 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | Asociación de Padres |  |  | 2014-07-06 | Sin inaraurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Caquetá | Florencia | Calle 31- 32 Carrera 28 29 | Urbano | Florencia 1 | CDI Creciendo Con Alegria | 294 | Convenio | Convenio 056 - 2010 (Alcaldía-COMFACA - ICBF) |  |  | $100,000,000 |  |  | 294 | 0 | 26 | 320 | Comfaca | 305 (2016) | 2012-01-18 | 2012-06-01 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | Heliconias | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 95 | 95 | Corporación Creo En Mi |  | 2016-11-01 |  |  | Terminada. Pendiente informe técnico |  |  |  | Pendiente de entrega por parte del municipio
Johana Molano | Casanare | Paz de Ariporo |  |  | Paz de Ariporo | Palmarito | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade (Prosperidad Social) |  |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 95 | 95 | Funcode |  | 2016-12-01 | 2017-06-07 |  | Terminada |  |  |  | Alcaldia. Completa. Ya ingreso al invetario del ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Casanare | Yopal |  |  | Yopal |  | 120 | Convenio | Convenio 200951-2009 | [12 empty] | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | La Zaranda | 137 | Convenio | Fonade - ICBF | [8 empty] | 137 | Corporación Creo En Mi | 189 |  | 2013-06-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Casanare | Mani |  |  | Yopal | Jugando y Aprendiendo juntos | 180 | Convenio | Convenio 0146 de 2010 ICBF-Municipio Mani |  |  | 4496560 | [5 empty] | 180 | Fundación Mujeres Procasanare | 184 |  | 2011-01-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Johana Molano | Casanare | Orocue |  |  | Yopal | Buen Comienzo | 120 | Convenio | Convenio 143-2010 Alcaldía - ICBF | [8 empty] | 120 | Corporación Creo En Mi | 189 |  | 2011-02-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Amazonas | Pedrera | Pedrera | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes | En Obra |  | 359010539 | [8 empty] | 2018 | 2018 |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Victoria | Victoria | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes | En Obra |  | 139895392 | [8 empty] | 2018 | 2018 |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Miritì - Parana | Miritì- Parana | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes | En Obra |  | 172941979 | [8 empty] | 2018 | 2018 |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Alegria | Puerto Alegria | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes | En Obra |  | 217980109 | [8 empty] | 2018 | 2018 |  | En Obra. Avance al 95 %
| Cauca | Corinto |  |  | Norte |  | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Arica | Puerto Arica | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes | En Obra |  | 145033813 | [8 empty] | 2018 | 2018 |  | En Obra. Avance al 95 %
Johana Molano | Cauca | Popayán | Barrio Valle del Ortigal | urbano | Popayán | Valle del Ortigal | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [11 empty] | 2018-08-30 |  |  | En ejecución. Avance 75% En reunión que realizó el Ministerio de Vivienda con la Gobernación y Alcaldía el 16 de abril, se establecieron los siguientes compromisos: *El Municipio y la Gobernación se van a reunión con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para construccion de PTAR, yCauca a que la conexion al sistema de alcantarillado solo se podra realizar hasta el 2021 conforme a plan presentado por el Municipio.* El Municipio debe realziar la construcción del puente peatonal sobre el río Cauca, así como la vía de acceso.* Gobernación asignará recursos para el traslado de red media tensión privada para terminación de instalación metalica.* se solicitó una prorroga al contrato por un mes. | [10 empty] | El Centro Zonal desconoce hasta el momento todos los datos de la construcción, inversión y demás detalles de esta infraestructura, en la presente vigencia no han invitado al centro zonal a la meta territorial
Johana Molano | Cesar | Aguachica | Calle 2 No. 34-14 Barrio María Eugenia | Urbano | Aguachica | Huellitas de Paz | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 1432473610 |  |  | 1432473610 | 0 | 95 | 0 | 95 | Asociación HI Aguachica | 648-2016 | 2017-08-30 | 2017-09-18 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Derly Fajardo | Cesar | Astrea | Calle 16 Cra 2 y 3 | Urbano | Chiriguana | CDI Jardin de Rosita-Dejando Huellas | 65 | Convenio | Convenio Icbf - Dapre 155- 1637 - 2013 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Ahc Once de Noviembre | 621-2016 | 2015 | 2015-03-22 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cesar |  | Calle 11 No. 4A - 179 | Urbano | Chiriguana | CDI El Mundo de Maria Sofia | 300 | Convenio | Convenio 525 Icbf-Fonade | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | Ahc Curumani Tradicional | 613-2016 | 2014 | 2014-01-13 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Cesar | Chiriguana | Corregimiento Arenas Blancas | Rural | Chiriguana | Sede la 0rquidea Arenas Blancas | 60 | Convenio | Convenio Municipio Empresa Minera |  | 458894715.28 |  |  | 458894715.28 | 24 | 0 | 16 | 40 | [5 empty] | Terminada (sin entregar) |  |  |  | Tiene
Johana Molano | Cesar | Becerril | Calle 10 No. 5 - 80 | Urbano | Agustin Codazzi | CDI Becerril | 60 | Convenio | Convenio 501 de 2010 | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 40 | Asociación Padres de Familia hi Becerril | 20-657-2016 | 2012 | 2012-07-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Cesar | Valledupar | Cra 7A No. 25A - 160 | Urbano | Valledupar 1 | 12 de Octubre | 120 | Convenio | Convenio 3322 | [8 empty] | 120 | Asociación Padres de Familia | 423-2016 | 2014 | 2014-08-13 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Cesar | Valledupar | Cra 27 a 100 de la Ubanización Lorenzo Morales. Al lado del Mega Colegio Oswaldo Quintana | Urbano | Valledupar 1 | Mañanitas de Invierno | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 3663476541 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Comfacesar |  | 2017-06-06 | 2018-04-09 | Pendiente | Terminada. Pendiente arreglar posventas y que el Municipio realice el mantenimiento y cebado de bombas. |  |  | Terminada | ICBF |  |  |  | Operando 2018
Johana Molano | Chocó | Carmen del Darién | Curbarado | Rural | Riosucio | Divino Niño | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | Asomacober- Asociación de Madres Comunitarias de Riosucio n°1. |  | 2015 | 2015-08-01 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Quibdó | Barrio Samper zona Norte | Urbano | Quibdó | Barrio Samper zona Norte | 300 | Convenio | Convenio Fonade - Alcaldia |  | 3663476541 |  |  |  | 299 | 0 | 1 | 300 | Alcaldia de Quibdo |  | 2017 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Chocó | Quibdó | Quibdó | Urbana | Quibdó | CDI Aeiotu | 195 | Convenio | Convenio 83 - 2010 | [5 empty] | 0 | 0 | 195 | 195 | Carulla |  | 2011 | 2011 | 2011 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Johana Molano | Chocó | Unguia | Unguia | Urbana | Riosucio | Pequeños Creadores | 120 | Convenio | Convenio 90 de 2010 | [5 empty] | 110 | 0 | 60 | 170 | Funjotrabiun |  | 2013 | 2013-10-10 | 2013 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Chocó | Riosucio | Riosucio | Urbana | Riosucio | Huellas de Infancia | 120 | Convenio | Convenio 90 - 2010 | [5 empty] | 117 | 0 | 7 | 124 | Asomacober- Asociación de Madres Comunitarias de Riosucio n°1. |  | 2013 | 2015 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Litoral del San Juan |  |  | Istmina | Pequeños Creadores | 120 | Convenio | Convenio 306-09 | [5 empty] | 110 | 0 | 60 | 110 | Funjotrabiun | Si | 2013 | 2013 | 2013-10-10 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Derly Fajardo | Chocó | Bahía Solano | EL Valle | Urbana | Bahía Solano | Utría del Valle | 114 | Convenio | Convenio Findeter - Dapre 238 - 2013 | [5 empty] | 104 | 0 | 10 | 114 | Parroquia san Francisco de Solano | 143/2015 | 2015 | 2015-05-04 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Quibdó | Quibdó | Urbano | Quibdó | Ovapo | 130 | Convenio | Convenio 525 ICBF-Fonade | [5 empty] | 91 | 0 | 209 | 300 | Corpofe | SI | 2014 | 2015-02-01 | 2014 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Quibdó |  |  | Quibdó | Ciudadela Mia | 160 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [11 empty] | 2019-02-28 |  |  | En ejecución. Avance 16% Se avanza con mamposteria y replanteo para el inicio de la fabricación de la estrucutra metalica de la cubierta.
Johana Molano | Córdoba | Moñitos |  | Urbano | Lorica | Miramar | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 0 | 78 | 32+ 10 salacuna | 100 | Fundación Ana Carmela Gomez de Lopez |  | 2017-07-01 | 2017-07-21 |  | Terminada |  |  | Presenta problemas por emergencia sanitaria. Se envio Memorando solicitando a la Regional y Centro Zonal medidas para mitigar los daños causados a la infraestructura por parte del operador, asi como problemas de operación. Se inicio operación sin aval tecnico de la regional. | Tiene |  |  |  | Operando
Johana Molano | Córdoba | San Bernardo del viento |  |  | Lorica | San Felipe | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 |  |  | 2018-08-31 |  |  | Terminada |  |  | Infraestructura con pendientes por matenimiento y custodia por parte del Municipio. | En reunión del 09 de mayo de 2018 con el Alcalde Municipal se estableció que la Alcaldia no cuenta con la disponibilidad de recursos para la dotación,sin embargo va a realizar estudio para viabilidad.
Johana Molano | Córdoba | Montería |  | Urbano | Monteria 1 | Los Araujos | 143 | Convenio | Convenio 060-2010 | [5 empty] | 143 | 143 | 0 | 143 | Coobienestar |  | 2012 | 2012-06-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Córdoba | Montería |  | Urbano | Monteria 1 | Amor de mi Sabana | 300 | Convenio | Convenio 079-2010 | [5 empty] | 290 | 0 | 0 | 290 | Coobienestar |  | 2012 | 2012-07-05 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Derly Fajardo | Córdoba | Chinu |  | Urbano | Sahagún | Sonrisa y letras | 160 | Convenio | Convenio Findeter - Dapre 238 - 2013 | [5 empty] | 47 | 0 | 0 | 47 | Funprodesi |  | 2015 | 2015-06-22 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Córdoba | Cereté |  | Urbano | Cereté | Chichurubi | 130 | Convenio | Convenio 518-2011 | [5 empty] | 130 | 0 | 0 | 130 | fundacion fe, salud y proyecto social | 232016590 | 2014 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | El altico | 150 | Men | Men |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | El Altico Mod Institucional 1 | 251820161144 | 2015-03-01 | 2015-09-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | La Palma | Barrio Villa Esperanza | Urbano | Pacho | CDI La Palma | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | Caja de Compensación Familiar Colsubsido | 251820161145 | 2016-07-08 | 2016-11-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Cundinamarca | Viotá | Sector Plaza de mercado | Urbano | Girardot | Huellitas de Amor | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | Fundacion Santa Engracia | 251820161095 | 2015-10-02 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Jardin de Hesed | 300 | Convenio | Convenio 075-2010 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | La Asociación para la Atencion de la Primera Infancia del Municipio de Planadas Asapip Departamento del Tolima. | 251820161124 | 2012 | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Cundinamarca | Facatativa | Transversal 11 No.7-50 Ciudadela Portal de Maria | Urbano | Facatativa | Aprendamos a Construir Sueños | 230 | Convenio | Convenio 067-2010 |  | 2000000000 | 400000000 | 0 | 2400000000 | 0 | 0 | 230 | 230 | Cafam | 251820161138 | 2013-11-20 | 2014-03-19 | 2014-03-27 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Cundinamarca | Fusagasuga |  |  | Fusagasuga | Contigo Con todo | 300 | Convenio | Convenio 064-2010 |  | 620000000 | 0 | 0 | 620000000 | 0 | 0 | 0 | 300 | Cafam | 251820161123 | 2013 | 2013 |  | Terminada.Se finalizó la construcción, el ICBF hizo visita de habilitación y efectuo observaciones de adecuación. Se contrato con recursos CONPES las adecuaciones. Se tiene estimado en Diciembre entregar la obra al 100% |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Cundinamarca | Sopo | Cra. 6 10-96 | Urbano | Zipaquira | San Agustin | 250 | Convenio | Convenio 513 de 2011 |  | 1283103677 | 0 | 0 | 1283103677 | 196 | 0 | 0 | 196 | Fundacion Carulla | 251820161143 | 2013-06-26 | 2013-10-02 | 2014-07-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Derly Fajardo | Cundinamarca | Bituima | Centro Via La Piscina Edificación Nueva | Urbano | San Juan de Rioseco | Cafeteritos | 65 | Convenio | Convenio Fonade - Dapre 12- 212011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | Fundacion Solidaria Creer | 251820161126 | 2014 | 2014 | 2014-11-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Cundinamarca | El Colegio | Inspección de la Victoria | Rural | La Mesa | Rafael Pombo | 65 | Convenio | Convenio Fonade - Dapre 12- 212011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 0 | 9 | 65 | Fundación Niños de Paz | 251820161089 | 2014 | 2014 | 2014 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Cundinamarca | Agua de Dios |  | Urbano | Girardot | Los Amiguitos | 300 | Convenio | Convenio Findeter - Dapre 238 - 2013 | [5 empty] | 189 | 189 | 0 | 378 | Fundacion Santa Engracia | 251820161095 | 2015 | 2015-02-01 | 2015 | Terminada-Findeter, realizo visita de auditoria y le Exigio al constructor Telval s.a.s el mjoramiento y repaciones locativas |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | Funza | Barrio | Urbano | Facatativa | Jardin Social | 160 | Convenio | Convenio 525 Icbf-Fonade |  | Fue construido con recursos de Fonade y de la Alcaldía | 0 | 0 | [5 empty] | Colsubsidio |  | 2014 | 2014 | 2014 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014. Está unidad viene siendo operada por Colsubsisdio en convenio con la Alcaldía del municipio de Funza. No con recursos del ICBF.
Derly Fajardo | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Ciudad Verde | 600 | Convenio | Convenio 3339 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 600 | Fundacion Acepta el Cambio para la Vida Nueva | 251820161091 | 2013 | 2015-02-04 | 2013 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Villa Gomez | Calle 6 No 2-48 Barrio Centro | Urbano | Pacho | Tom y Jerry | 40 | Convenio | Convenio Fonade - Dapre 12- 212011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 35 | Caja de Compensación Familiar Colsubsido | 251820161145 | 2015 | 2015-03-01 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Comuna 1, Calle 9 A Sur No. 15 A 161, Barrio Torrentes | Urbano | Soacha | Torrentes | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 3703425402 | 0 | 0 | 3703425402 |  |  |  | 3703425402 |  |  | 2018-11-30 |  |  | En ejecución, Avance 5,50% |  |  |  | No cuenta con dotacion
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Urbanización Vida Nueva | Urbano | Soacha | Vida Nueva | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2018-11-30 |  |  | En estudios y diseños. En proceso de adición de recursos para relleno e interventoria.
Johana Molano | Cundinamarca | Zipaquirá | Calle 8 1 A - 38 | Urbano | Zipaquira | CDI Mi Primer Tesoro | 180 | Convenio | Convenio 399 de 2007 |  | 1104305645.36 | 0 | 0 | 1104305645.36 | 126 | 28 | 30 | 180 | FUNDESTAR | 251820161104 | 2009-08-30 | 2009-10-10 | 2009-10-09 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Desde el año 2012 los HCB Multiples transitaron a la estrategia de cero a siempre.
Johana Molano | Guainia | Puerto Inirida |  |  | Puerto Inirida | CDI | 120 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 | [12 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Johana Molano | Guainia | Barrancominas | Comunidad indígena Minitas | Rural | Puerto Inirida | Zumanai kaliawiri | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Fundación Bienestar |  | 2016-11-01 |  |  | Terminada con observaciones (filtración e inundación). El ente territorial no la ha entregado al ICBF. Alto grado de deterioro |  |  | Se esta a la espera del informe tecnico de la visita realizada el día 06 de junio . | La dará la Gobernación
Johana Molano | Huila | Neiva | Carrera 33 # 30 - 36 Barrio IV Centenario | Urbano | La Gaitana | IV Centenario | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 3206880000 | 375037196 | 533729100 | 4115646296 | 0 | 0 | 300 | 300 | Corporación Minuto de Dios Garzon | 47 | 2017-06-15 | 2017-10-02 | 2018-02-08 | Terminada e inaugurada |  |  |  | Alcaldia e ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Huila | Neiva |  |  |  |  | 300 | Convenio | CONVENIO 266-2011 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja De Compensación del Huila |  | 2012 | 2012-12-12 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Huila | Teruel | Calle 2 No. 3-00 | Urbano | Neiva | Semillas de Paz | 120 | Convenio | CONVENIO 160-2011 |  |  | Federación de cafeteros |  |  | 112 | 0 | 8 | 120 | Fundación Social Amor Y Vida | 559 | 2013 | 2013-01-12 | Si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Huila | Gigante | Vereda Tres Esquinas | Rural | Garzon | Tres Esquinas | 40 | Convenio | CONVENIO 501 DE 2010 | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 40 | Grupo Asociativo Mujeres Cabeza de Familia. | 578 |  | 2013-09-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013. Hogar infantil.
Johana Molano | Huila | Pitalito |  |  |  |  | 65 | Convenio | CONVENIO 3322 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Fundesarrollo | 585 |  | 2015-02-11 | SI | Terminada. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | La Guajira | Dibulla | Municipio de Dibulla | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 0 | 0 | 163000000 | 163000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Inconclusa. Esta infraestructura se encuentra en construccion, actualmente el contrato de obra se encuentra suspendido y el convenio vencido segun manifiesta la Gobernacion de La Guajira mediante Correo E-2017-396251-4400, tiene un avance de 70%. Se está estudiando la posibilidad de finalizar la obra con recursos de la Gobernación.
Johana Molano | La Guajira | Uribía | Municipio de Uribia, las cordenadas de ubicación son 11°42'38.1"N 72°15'35.4"W | Urbano | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Inconclusa, avance 54%. Este contrato se encuentra actualmente suspendido segun manifiesta la Gobernacion de La Guajira mediante Correo E-2017-396251-4400. Se está estudiando la posibilidad de finalizar la obra con recursos de la Gobernación.
Johana Molano | La Guajira | San Juan del Cesar | Municipio de San Juan del Cesar | Urbana | Centro Zonal No. 3 - Fonseca | Las Tunas | 120 | Convenio | Convenio 505 de 2011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | Asociación Edad De Oro | 500 | 2014 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | La Guajira | San Juan del Cesar | Barrio El Prado Calle Al lado De Los Bomberos San Juan | Urbana | Centro Zonal No. 3 - Fonseca | Luna SanJuanera | 120 | Convenio | Convenio 505-2011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | Asociación Edad de Oro |  | 2014 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene incompleta |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | La Guajira | La Uribia |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | 95 | Convenio | Convenio 3184-ICBF - Dapre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Magdalena | Cerro San Antonio |  |  | Del Rio |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | [5 empty] | Terminada. No se ha hecho entrega al ICBF. Pendiente conexión definitiva del servicio de energia eléctrica.
Johana Molano | Magdalena | El Retén |  |  | Fundación | El Porvenir | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | [5 empty] | 95 | 0 | 0 | 95 |  |  | 2017-08-01 |  |  | Terminada. La Alcaldía no la ha realizado la entrega. Verificación de los lineamientos. Pendiente conexión definitiva del servicio de energia eléctrica. Infraestrucutura con un alto grado de deterioro |  |  |  | ICBF
Johana Molano | Magdalena | Santa Marta | Barrio Ciudad Equidad. Al Frente de la 11 (sin nomenclatura asignada) |  | Santa Marta | Cuidad Equidad | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [11 empty] | 2018-08-30 |  |  | Terminada. se establecieron coo compromisos de la Alcaldía Municipal: *Contrtatar el servicio de celaduria. *A la Fecha no se ha puesto en operación por los problemas de inundación que se presentaron. * adelantar el levantamiento topográfico de la parte superior del CDI, donde se tiene previsto la cosntruccion de obras hidráhulicasque recojan el agua lluvia, una vez el propietario del predio vecino construya el canal para el manejo de aguas lluvias de su urbanización.*Pendiente servicios públicos.* Pendiente visita de seguimiento con el Ministerio de Vivienda.
Johana Molano | Magdalena | Fundación |  |  | Fundación |  | 300 | Convenio | CONVENIO 502 de 2011 | [14 empty] | No existe. El CZ no tiene conocimiento de la existencia de esta infraestructura.
Johana Molano | Magdalena | Santa Marta |  |  | Santa Marta | Bureche | 300 | Convenio | CONVENIO 154-2011 | [8 empty] | 300 | Fundación Carulla | 484 | 2014 | 2014 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Magdalena | Santa Marta |  |  | Santa Marta | Cristo Rey | 300 | Convenio | CONVENIO 154-2011 | [8 empty] | 300 | Fundación Carulla | 484 | 2014 | 2014 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Magdalena | Pivijay |  |  | Del Rio | Semillas de Esperanza | 300 | Convenio | CONVENIO FINDETER - DAPRE 238 - 2013 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundesolitario |  |  | 2015-08-01 | NO | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Meta | Acacias | Inspección de Dinamarca | Rural | Acacias | Dinamarca | 100 | Convenio | CONVENIO 278-2011 | [5 empty] | 75 | 75 | 35 | 100 | Cofrem | 408 | 2012-12-22 | 2014-02-12 | NO | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Meta | Villavicencio |  | Urbano | Villa Vicencio 1 | La Madrid | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [11 empty] | 2018-12-01 |  |  | En estudios y diseños
Johana Molano | Nariño | El Charco | Barrio San Jose Cra. 2da. | Urbano | Tumaco | CDI EL Charco | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 266819196 |  |  | 60 | 0 | 26 | 86 |  | 617/2016 | 2017-04-16 | 2017-01-15 | 2017-04-16 | Terminada. Sin conexión definitiva a servicios Públicos |  |  | Se esta a la espera de la verificacion de la infraestrucutura por parte de la regional. | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Johana Molano | Nariño | Chachagui |  |  | Pasto 1 | Gotitas de amor | 137 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 | [5 empty] | 120 | 23 | 0 | 143 | Fundación Colombia Florece |  | 2012 | 2012-11-01 | SI | Terminada |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2012
Derly Fajardo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Tumaco | Nuevo Mundo | 170 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 3184 | [5 empty] | 0 | 0 | 170 | 170 |  |  |  | 2015-03-24 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Nariño | Cumbal |  |  |  | Gran Cumbal | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 1980000000 | 48000000 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 |  | 608 | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. Traslado de unidad |  |  |  | Operacion 2017
Derly Fajardo | Norte de Santander | Los Patios |  |  | Cúcuta 1 | Amor, Esperanza, Paz | 300 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1637 - 2013 | [5 empty] | 300 | 300 | 0 | 300 | Caja de Compensación Familiar COMFANORTE |  | 2015-10-15 | 2016-01-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Norte de Santander | El Zulia |  |  | Cúcuta 1 | Perlitas Del Saber | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 100 | 100 | NA | 100 | Corporación Propulsora de Empresas Del Norte De Santader- Proempresas |  | 2016-10-30 | 2016 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Norte de Santander | Puerto Santander |  |  | Cúcuta 3 | San Jóse | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 90000000 |  |  | 95 | 95 | 12 | 120 | Corporación Social y Educativa Paz Y Futuro |  | 2015-11-15 | 2016-01-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Norte de Santander | Cúcuta | Complejo Habitacional Ciudad Rodeo | Urbano | Cúcuta 1 | Ciudad El Rodeo | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 3663476541 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Confaoriente |  | 2018-07-01 | 2018-07-15 |  | Terminada. A la espera de subsanaciones por parte de Findeter (filtraciones y tubos de agua potable). Trabajos por parte de la empresa de agua en la quebrada tonchalá. se esta a la espera de instalación del medidor de agua. Pendiente contratacion del operador. |  |  | Se realizá reunion el 25 de mayo de 2018 donde se establece compromiso por parte de la Alcaldia para la construcción de muro que mitigue el riesgo de inundacion, asi como realizar dos dragados al año. | La Dará ICBF |  |  |  | Se está a la espera de la contración del operador, esto se realizará el 20 de Junio
Johana Molano | Norte de Santander | Ocaña |  |  | Ocaña | Nuevo Amanecer | 300 | Convenio | CONVENIO 058-2011 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja de Compensación Familiar Del Oriente Colombiano - COMFAORIENTE |  |  | 2012-07-04 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Norte de Santander | Cúcuta |  |  | Cúcuta 1 | Construyendo Paz | 300 | Convenio | Convenio 3321-2012 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja de Compensación Familiar Del Oriente Colombiano - COMFAORIENTE |  |  | 2014-07-06 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Norte de Santander | Cúcuta |  |  | Cúcuta 1 | Cormoranes | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [14 empty] | En revision de anteproyecto. Se encuentra en tramites de licencia y permisos correspondientes.
Johana Molano | Putumayo | Orito | Casco Urbano | Urbana | La Hormiga |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 | [5 empty] | 95 |  |  | 2017 / Aún no se recibe porque no está con la totalidad de conexiones a servicios públicos y le faltan elementos constructivos para la seguridad de los niños. |  | Posible fecha de entrega a inicios del mes de Junio de 2018 | No cuenta con conexión definitiva al servicio de energía elétrica. Para tal fin se requiere la ejecución de obras complementarias por parte del municipio relacionadas con la adquisición e instalación de 2 postes, transformador y red de media tensión; gestión que se adelanta a través de Colombia Transforma |  |  |  | A la infraestructura se trasladarían niños que están siendo atendidos en edificios arrendados y en principio se trasladaría la dotación existente. |  |  |  | No ha entrado en operación
Johana Molano | Putumayo | Puerto Asís | Barrio Jorge Eliécer Gaitán | Urbana | Puerto Asis |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  |  | 163000000 | [5 empty] | 95 |  |  | 2017/ Aún no se recibe porque no está con la totalidad de conexiones a servicios públicos y le faltan elementos constructivos para la seguridad de los niños. |  |  | Falta la etapa de terminación que incluye conexión definitiva a todos los servicios públicos e inclusión de ítems no contemplados, asociados a la seguridad de los niños. La Gobernación manifestó estar adelantando gestiones con "Colombia Transforma" en lo que se refiere a: Energía Eléctrica: adquisición e instalación de 6 postes, red de media tensión y transformador. * Agua Potable: perforación de pozo profundo y sistema de tratamiento de aguas |  |  |  | A la infraestructura se trasladarían niños que están siendo atendidos en edificios arrendados y en principio se trasladaría la dotación existente. |  |  |  | No ha entrado en operación
Johana Molano | Putumayo | Puerto Asís | PUERTO VEGA | Rural | Puerto Asis | HCB LUCERTIOS | 30 | Convenio | CONVENIO VETRA-COMUNIDAD |  | 210000000 | 2789296 |  | 87630534 | 13 | 13 | 0 | 13 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2017-08-17 | Terminada. Entregada |  |  |  | LA DOTACIÓN FUE ENTREGADA POR ICBF MEDIANTE UNA ADICIÓN AL CONTRATO DE APORTE NO 228 |  |  |  | EL VALOR TOTAL DE APORTE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ES RECURSO DADO POR EL ICBF
Derly Fajardo | Putumayo | Sibundoy | Vereda las Cochas | Rural | Sibundoy | Hogar Infantil Bacetemengbe yebna | 160 | Convenio | Convenio ICBF - DAPRE 3184 |  |  | 153546856 |  | Se desconoce por el Centro Zonal. No fue entregada esta información | 0 | 0 | 0 | 70 | Fundación Ambiental Pro Vida | 199 de 2017 | Año 2010 | 2014-11-01 | No Hubo Inauguración | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014. Capacidad para atender a 160 niños y niñas pero solo se atienden a 70 en la modalidad de Hogar Infantil.
Derly Fajardo | Putumayo | Valle del Guamuez | Inspeccion El Tigre | Rural | La Hormiga | El Tigre | 65 | Convenio | Convenio ICBF - Dapre 3184 |  |  | 120000000 |  |  | 36 | 0 | 29 | 65 | Horizontes Fundación | No. 255 de 2016 |  | 2014-10-29 | 2014-11-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Putumayo | Mocoa |  |  | Mocoa | Los Sauces | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 4076165718 | [9 empty] | 2018-12-01 |  |  | En estudios y diseños.
Johana Molano | Putumayo | Sibundoy | Barrio Villa Nueva | Urbana | Sibundoy | CDI Huellitas de Amor | 120 | Convenio | Convenio ICBF- FONADE - 200843 de 2008 |  | 1047650000 | 49879248 |  | 1097526248 | 140 | 140 | 0 | 140 | HORIZONTES FUNDACION | 250/2016 | 2009-04-27 | 2010-07-01 | No Hubo Inauguración | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando en la actualidad como modalidad institucional-
Johana Molano | Putumayo | San Miguel | La Dorada | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf- FONADE | [5 empty] | 78 | 26 | 16 | 120 | Fundación Fraternidad | 251 de 2016 |  | 2010-10-14 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Putumayo | Valle Del Guamuez | Valle del Guamuez | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf-FONADE | [5 empty] | 65 | 26 | 29 | 120 | Horizontes Fundación | 255 de 2016 |  | 2010-08-16 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Quindío | Calarcá | Cra 14 frente al antiguo agrupado ICBF | Urbano | Calarca | CDI Playa Rica | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  | 1980000000 | 73550183 | 83720175 |  | 95 | 0 | 0 | 95 | Cooasobien | 277/2017 | 2016-06-10 | 2018-05-07 |  | Terminada |  |  |  | ICBF y Alcaldia |  |  |  | Operando 2018
Johana Molano | Quindío | Quimbaya | Cra 9 Calle 18 esquina | Urbano | Armenia Norte | CDI Quimbaya Social | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  | 1980000000 | 73550183 | 169014215 |  | 95 | 0 | 0 | 95 | Cooperativa Multi activa de Hogares de Bienestar- Coohobienestar | 274/2017 | 2016-06-09 | 2017-09-04 | Si | Terminada. Se requiere realizar reparaciones a la infraestrutura, ya que en una oacasión se debio supuender el servicio por seguridad de los beneficiarios. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Risaralda | Dos Quebradas |  | Urbano | Dos quebradas | La Casona | 160 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 2300000000 | 205000000 |  |  | 0 | 154 | 0 | 0 | Cooasobien | 66-26-2016-314 | 2017 | 2017-08-01 | NO | Terminada. Presenta observaciones por flitracion de agua lluvia e inundaciones. En la parte periférica del CDI hay empozamiento de aguas lluvias que se convierten en criadero de mosquitos, aguas que se descomponen y causan olores desagradables y ponen en riesgo la salud de los niños y adultos. |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Risaralda | Pereira | Carrera 38 No 78-130 | Urbano | Pereira | CDI Salamanca | 95 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 3378795851 | 20234520 | 111587130 | 131821650 | 0 | 0 | 90 | 90 | Cooasobien | 66-26-2016-309 | 2016-11-01 | 2017-08-01 | 2017-01-01 | Terminada. |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Risaralda | Pereira | Comuna Villa Santana - Tokio frente a la MZ 23 | Urbano | Pereira | CDI Perlitas del Otún | 300 | Convenio | Convenio 157-2011 |  |  | 134671972 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | Fundalimentos | 66-26-2016-311 |  | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2012
Derly Fajardo | San Andres | San Andrés |  |  |  | Little Dolphins | 95 | Convenio | Convenio ICBF - DAPRE 3184 |  |  | - |  |  | 39 | 0 | 61 | 100 | Asociación Nuevos Horizontes | 108 |  | 2015-06-05 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Santander | Carmen del Chucurí |  |  | Yariquies | Forjadores del Futuro | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 123183232 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | Fundación Niños de Paz |  | 2015-10-01 | 2016-02-05 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Santander | San Gil |  |  | San gil |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | [5 empty] | 96 | 0 | 0 | 96 | [5 empty] | En Proyecto de adecuación. Proceso de viabilización y registro en el banco de proyectos. Presenta inundaciones por escorrentias de las aguas provenientes de la institución educativa aledaña y la presencia de muro de contención aledaño con riesgo de colapso. En la última comunicación oficial enviada al Director Administrativo ICBF de la sede nacional por la Gobernación de Santander del día 11 de agosto de 2017, informa que la Secretaria de Infrestructura Departamental ya formulo el proyecto para las obras de mitigación requeridas , el cual se encuentra en proceso de viabilización y registro en el banco de proyectos, para trámite y solicitud de CDP.
Johana Molano | Santander | Bucaramanga |  |  | Bucaramanga | Campo Madrid | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 4774212998 | [9 empty] | 2018-11-01 |  |  | En ejecución. avance 12,75%
Johana Molano | Santander | Barrancabermeja |  |  | Yariquies | Huellitas Magicas | 300 | Convenio | Convenio 071-2010 |  |  | 53958720 |  |  | 180 | 0 | 60 | 240 | Fundación Niños de Paz |  |  | 2016-10-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Santander | Piedecuesta |  |  | Bucaramanga |  | 300 | Convenio | Convenio 066-2010 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | CAJASAN |  |  | 2013-01-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Santander | Páramo |  |  | San Gil | CDI Nuestra Señora de la Salud | 65 | Convenio | Convenio 525 ICBF-FONADE | [5 empty] | 48 | 0 | 27 | 75 | Corporacion Servired | 7892016 | 2014-02-01 | 2014-08-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Santander | Bucaramanga |  |  | Bucaramanga | La Inmaculada | 65 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [11 empty] | 2019-04-01 |  |  | En estudios y diseños.A la espera de expedición de la licencia de costrucción. Posible afectación en el área de construcción del proyecto debido a una tuberia de aguas lluvias que pasa por el predio.
Johana Molano | Santander | Floridablanca |  |  | Bucaramanga Sur |  | 300 | Convenio | Convenio 0144-2009 | [5 empty] | 264 | 0 | 36 | 300 | CAJASAN |  |  | 2013-01-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Sucre | Tolú |  |  | Norte | La Esperanza de los Niños | 160 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE | [5 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 | Fundación Tierra Firme | 70-0638-2016 |  | 2015-09-17 |  | Terminada. Requiere adecuaciones ya que los desagües no son suficiente para el denaje de agua lluvia, el agua arrastra barro al interior del CDI. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2015
Johana Molano | Sucre | Betulia |  |  | Boston | CDI San Juan de Betulia | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | [5 empty] | 95 | 0 | 0 | 95 | [5 empty] | Terminada. No cuenta con instalaciones eléctricas activas.
Johana Molano | Sucre | Caimito |  |  | Norte | Mis Pequeños Creados | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 1980000000 | 163000000 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 |  |  |  | 2017-11-01 |  | Terminada. Pendiente acometida externa de energia e instalación de gas.
Johana Molano | Sucre | Corozal |  |  | Boston | CDI Las Delicias | 120 | Convenio | CONVENIO 200843-2008 | [5 empty] | 121 | 0 | 0 | 121 | Fundación Para El Desarrollo Social De Colombia. |  |  | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Sucre | Sincelejo |  |  | Sincelejo |  | 300 | Convenio | CONVENIO 082-2010 | [5 empty] | 308 | 0 | 0 | 302 | Fundación Mujer Siglo XXI |  |  | 2012-07-30 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. Se Atienden 302 Cupos-Convenio ICBF- CONFASUCRE
Johana Molano | Sucre | Ovejas |  |  | Boston | Na - Hogar Infantil San Francisco De Asís. | 121 | Convenio | CONVENIO 146 de 2011 | [9 empty] | Corporación Nueva Esperanza | [12 empty] | Operando. Hogar Agrupado sin transitar
Derly Fajardo | Sucre | Galeras |  |  | Boston | CDI Manantial de Alegria | 153 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 3184 | [5 empty] | 153 | 0 | 0 | 153 | Fundación Social La Luz |  |  | 2015-01-06 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Tolima | Ataco | Calle 8 con Carrera 9 | Urbano | Chaparral | Sombrerera 11 | 65 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  |  | 98.392.696.21 |  |  | 59 | 59 | 0 | 59 | Cooperativa Multiactiva De Comercialización De Colombia PRECOOPVIVERES | 780 | 2015-01-09 | 2015-10-13 | No | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015. Actualmente con 59 niños .
Johana Molano | Tolima | Honda | cll 14 # 34-05 B. obreros | Urbano | Honda | Grandes Talentos | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | $ 163.000.000 | $ 1.190.150 | $ 164.190.150 | 98 | 0 | 4 | 102 | Fundación IMIX | 705 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | NO | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Tolima | Venadillo | Calle 8 entre Carrera 6 Y 7 Barrio Santa Barbara | Urbano | Lerida | Los Venaditos II | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 98 | 0 | 10 | 108 | JUKARUMA | 786 | 2016-06-24 | 16/12/2016 | No | Terminada. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Tolima | Ibagué | Multifamiliar El Tejar (Sin nomenclatura asignada) | Urbano | Ibagué | El Tejar | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  | 2986562879 | 617,758,960 |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Los Pitufos |  | 2018-03-16 | 2018-07-15 |  | Terminada. Pendiente conexion directa al suministro de agua y subansaciones por humedades. Compromiso del Municipio para suministro de agua potable para operación. |  |  | Se realizá reunion con el Alcalde, Ministerio de Vivienda en la cual queda como compromiso que la Alcaldia suministrara agua potable para la operacion de la infraestructura.Findeter por su parte subsanará las observaciones pendientes. | La Alcaldia a entregado parcialmente la dotación. |  |  |  | se proyecta inicio de operación para el 01 de julio
Derly Fajardo | Tolima | Ibagué | Cra 12 numero 163-70 Barrio Nazareth | Urbano | Ibagué | Nazaret | 300 | Convenio | CONVENIO 263-2011 | [14 empty] | En estudios y diseños
Johana Molano | Tolima | Lérida | Carrera 8 Esquina Barrio San Rafael | Urbano | Lerida | Mi Nuevo Sol | 148 | Convenio | CONVENIO 514-2011 |  | 1000000000 |  |  |  | 133 | 0 | 15 | 148 | Confatolima | 808 | 2012-08-01 | 2012-09-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Tolima | Ibagué | Calle 75 numero 5-34 Jordan Octava Etapa | Urbano | Ibagué | OCOBOS-Travesuras | 160 | Convenio | CONVENIO 501 de 2011 |  |  | 10327761 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | Fundación IMIX | 770 |  | 2015-02-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Tolima | Ibagué | cra 12 numero 163-70 Barrio Nazareth | Urbano | Ibagué | Ciudad Musical - Nazaret | 292 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1640 - 2013 |  | 2,860,000,000 | 184,500,000 |  | 2,860,000,000 | 172 | 46 | 70 | 288 | CONSTRUYAMOS COLOMBIA | 765 | 2014-12-18 | 2015-01-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Tolima | Mariquita | Adyancente al barrio Mutis entre MZ 3 y 5 | Urbano | Honda | Sonrinsas del Futuro | 160 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  | 2010000000 | 64656764 |  | 2074656764 | 119 | 60 | 0 | 179 | Fundación IMIX | 775 | 2015-01-01 | 2015-02-20 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Calle 10 Carrera 3 B/ El cairo | Urbano | Palmira | Mayaguez | 200 | Convenio | CONVENIO 2133834/13 |  | INGENIO MAYAGUEZ |  | 213,982,200 |  | 132 | 0 | 68 | 200 | Fundación Carulla | 7626161254 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | Terminada |  |  |  | Fundación Carulla |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Carrera 14 No. 8 A- 68 B/ Via al Hospital | Rural | Palmira | CDI Jardin de la Alegria | 138 | Convenio | CONVENIO 060-2010 | [5 empty] | 6 | 84 | 48 | 138 | Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua. | 76,26,16,1238 | 2012-01-01 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Valle del Cauca | Yumbo | Barrio Lleras | Urbano | Yumbo | CDI El Caracoli - Sede Lleras | 120 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 |  | $3.700 millones | [7 empty] | El Caracoli | 7626161190 | 2011-02-25 | 2011-02-25 | 2012-05-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 como Jardin Privado con 30 niñ@s
Johana Molano | Valle del Cauca | Jamundí | Barrio Amigos 2000 | Urbana | Jamundí | Los Colores de mis Sueños | 300 | Convenio | CONVENIO 091-2011 |  | Sin dato | 33724200 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundapadua | 76.26.17.1087 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | SI | Terminada |  |  | En la actualidad la infraestrutura requiere mantenimiento en: 1. Humedades; 2. Electricidad; 3. No funciona el sistema de bombeo para el Almacenamiento del Tanque de reserva 4. Impermeabilizacion de losa superior Puertas y 5. Grietas en las aulas pedagógicas 6. Reforzar seguridad en la puerta principal | Convenio |  |  | UDS dotada a través de Convenio al momento de su apertura. En vigencia 2017 se provee dotación por reposición. Inversión en UDS por valor de $ 31.896.167. | Operando 2013
Johana Molano | Valle del Cauca | Cali |  |  |  | Juguetones | 160 | Convenio | CONVENIO 501 DE 2010 |  |  | 5395872 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | Fundapadua | 76.26.16.1213 |  | 2015-12-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Cartago | CRA 1D No. 39 E 31 El Jamnin Comuna 7 | Urbano | Cartago | CDI Sueños y Sonrisas | 300 | Convenio | CONVENIO 3323-2012 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana | 1239 DIC 2016 |  | 2014-11-08 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Valle del Cauca | El Dovio | Calle 15 Carrera 11 esquina B/Porvenir | Urbano | Roldanillo | Sueños y Fantasias | 65 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE | [5 empty] | 130 | 0 | 0 | 130 | AHB Protección al Menor | 76,26,16,1199 | 2014-09-30 | 2014-10-06 | 2015-07-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura |  | Urbano | Buenaventura | Delfines | 180 | Convenio | CONVENIO 3330-2012 (Argos) | [7 empty] | 40 | 220 | Hogar Infantil Los Delfines | 885 | 2015-06-08 | 2015-07-13 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura |  |  | Buenaventura | Carlos Holmes / CDI Puerto de Infancia | 160 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1638 -2013 | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 200 | Coorporación educativa La Sabiduria | 1233 | 03/13/2015 | 2015-04-20 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Carrera 35 No. 58 B- 79 B/ La Carbonera | Urbano | Palmira | Mundo de ilusiones | 500 | Convenio | Convenio 525 ICBF-Fonade | [5 empty] | 10 | 120 | 0 | 500 | Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua. | 76,26,16,1238 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Calle 37 No. 34C- 83 B/ Loreto | Urbano | Palmira | Semillas de Esperanza | 340 | Convenio | Convenio 525 ICBF-Fonade (Prosperidad Social) |  | Fonade |  |  | 145692888 | 132 | 0 | 168 | 300 | Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua. | 76,26,16,1238 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura | San Antonio | Urbano | Buenaventura |  | 200 | Convenio | Convenio 3184 ICBF- DAPRE | [14 empty] | No se construyo, quedo en estudios y diseños
Johana Molano | Valle del Cauca | Jamundí | Barrio El Rodeo | Urbana | Jamundí | El Rodeo | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [11 empty] | 2018-08-31 |  |  | En ejecución. Avance 75% . Se establecieron los soguientes compromisos con el Municipio:*Construcción vía de acceso al CDI.*Realziar las gestiones pertinentes para mitigar el riesgo de inundación de las zonas verdes del CDI por desbodamiento de piscinas de cria de pescados. |  |  | Se realiza visita el 28 de mayo por parte de la arquitecta de la regional y se remite informe de comision donde se establecen algunas observaciones que garantizan el cumplimiento de los linemientos establecidos en los manuales para la modalidad.
Johana Molano | Vaupés | Mitú | Cr. 14 No. 1-100 Barrio Navarro Bonilla | Urbano | Mitú | Casa de Niños | 160 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade (Prosperidad Social) |  | 4372116623 | 401921900 |  | 4774038523 | 0 | 0 | 120 | 160 | Fundación Para el Mejoramiento Integral De La Calidad De Vida De Los Colombianos "Cruzando Fronteras". | 81 del 16 de diciembre de 2016 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | Terminada. La infraestructura presenta diversos deterioros, ni la gobernación ni Fonade, ni el consorcio Tucanos se ha responsabilizado en realizar las diversas adecuaciones que se requieren de carácter urgente. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016. A la fecha aún se encuentra sin comodato. La infraestructura fue entregada en el año 2016 y empezó a operar el 01 de febrero del mismo año con una capacidad de 160 cupos.
Johana Molano | Vichada | Puerto Carreño |  |  | Puerto Carreño | Simo Redentor | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade (Prosperidad Social) |  |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 95 | 95 | Vicariato Apostolico de Puerto Carreño | 092 | 2016 | 2016-12-01 | si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Vichada | Cumaribo |  | Casco Urbano | Puerto Carreño | Un Mundo Magico Para Soñar | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  | 163000000 |  |  | 0 | 125 | 0 | 125 | Fundación De Profesionales Al Servicio De La Seguridad Alimentaria De Colombia | 087 | 2016 | 2016-12-01 | si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Santander | Puerto Santander | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes | En Obra |  | 343872123 | [8 empty] | 2018 | 2018 |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Tarapacá | Tarapacá | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes | En Obra |  | 145033813 | [8 empty] | 2018 | 2018 |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Antioquia | Abejorral | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Angostura | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Apartadó |  |  | Uraba | CDI Carolina | 130 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 205000000 | [8 empty] | 2015-07-01 | 2016-02-15 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | Apartadó | Corregimiento El Reposo. Carrera 100 # 106 - 54 | Casco Urbano | Uraba | Reposo |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Terminada | [8 empty] | Comfenalco Antioquia |  |  |  |  | Terminada | [7 empty] | Operando
Paola Perdomo | Antioquia | Arboletes |  |  | Uraba | La Candelaria | 120 | Conpes | Conpes | Terminada | [10 empty] | 2015-09-01 | 2015-07-07 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Argelia | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Bello |  |  | Aburra Norte | Pequeños Exploradores | 230 | Conpes | Conpes | Terminada | [10 empty] | 2014 | 2015-07-01 |  | Terminada |  |  |  | tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Betulia | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Caceres | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Caldas |  |  | Aburra Sur | Parque de las Tres Aguas | 300 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | En Obra |  |  |  |  | 247 | 0 | 53 | 300 |  |  | 2018-02-01 |  |  | En Obra
Paola Perdomo | Antioquia | Carepa |  |  | Uraba | Ocama | 120 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  | 205000000 | [11 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Caucacia |  |  | Bajo Cauca | Los Camellitos | 200 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 205 | [6 empty] | Corporación Pecas |  | 2015 | 2015-06-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Chigorodó |  | Urbano | Uraba | Los Balsos | 78 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 163000000 | [8 empty] | 2015 | 2015-07-09 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Cocorná | Sector La Granja KR 21 17 60 | Urbano | Oriente Medio | Dulces Años | 150 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Fundación Universitaria Autonoma Americas | 1301/2017 | 2015-01-20 | 2017-01-15 |  | Terminada, requiere adecuaciones
Paola Perdomo | Antioquia | Cocorná | Vereda la Piñuela Cerca a la IE | Rural | Oriente Medio | Mundo Mágico | 50 | Conpes | Conpes | Terminada | 391280278 |  |  |  | 39 | 0 | 11 | 50 | Fundación Universitaria Autonoma Americas | 1301/2017 | 2015-01-20 | 2017-01-15 | si | Terminada, requiere adecuaciones | [7 empty] | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | El Bagre |  |  | Bajo Cauca | La Floresta | 160 | Conpes | Conpes 115-162 | En Obra | [13 empty] | En Obra
Paola Perdomo | Antioquia | El Santuario | Barrio San Vicente CL 43 B 49 B 18 | Urbano | Oriente Medio | CDI Luis Rodolfo Gómez | 60 | Conpes | Municipio y CONPES | Terminada | 27851171 | [7 empty] | Fundación Universitaria las Américas | 1301/2017 | 2015-01-20 | 2017-01-15 |  | Terminada. Requiere adecuaciones.
Paola Perdomo | Antioquia | Gómez Plata | Centro,. A dos cuadras de la Alcaldia | Urbano | La Meseta | Semillitas del Futuro | 138 | Conpes | Conpes | Terminada | 2000000000 | 30000000 |  |  | 0 | 117 | 21 | 138 | Coomulsav | 188 | 2017-11-10 | 2017-11-20 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. Muncipio. |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Granada | Sector La Asunción, Santa Barbara Calle 23 22-18 | Urbano | Oriente Medio | Fuentesitas del Saber | 155 | Conpes | Conpes | Terminada | 198233135 | [7 empty] | Fundación Universitaria las Américas | 1301/2017 | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Guarne | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Itagui |  |  | Aburra Sur | CDI Pedegral | 130 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | En Obra |  |  |  |  | 104 | 0 | 26 | 130 |  |  | 2018-02-01 |  |  | En Obra
Paola Perdomo | Antioquia | Ituango | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Marinilla | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Murindo |  |  | Uraba | CDI Gotitas de Amor | 200 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Terminada | [10 empty] | 2017-02-25 | 2017-04-01 |  | Terminada. El municipio esta ubicado en una zona de riego, lo rodea el rio Atrato. El alcalde esta gestionando la reubicación del municipio. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Mutata | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí | Cabecera Corregimiento El Totumo | Casco Urbano | Uraba | El Totumo | 65 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  | 163000000 | [11 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Las Changas | 52 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Mellitos | 52 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Mulatos | 52 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Pueblo Nuevo | 52 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  | Casco Urbano | Uraba | Zapata | 52 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Alejandria | 100 | Conpes | Conpes | En Obra | [13 empty] | En adecuación |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Antioquia | Nechi |  |  |  |  | 90 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Pueblorico | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Salgar |  |  | Suroeste | Consilio | 26 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Terminada | [10 empty] | 2016 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | Salgar |  |  | Suroeste | Pradera | 180 | Conpes | Conpes | En Obra | [10 empty] | 2018 |  |  | En obra
Paola Perdomo | Antioquia | San Carlos | Variante calle 19 21a 09 | Urbano | Oriente Medio | Sembrando Amor | 89 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 1286 - 2016 | 2016-02-02 | 2016 | Si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Francisco | Sector la Inmaculada CL 11 09 61 | Urbano | Oriente Medio | Rincón de Amores | 110 | Conpes | Conpes + Recursos propios municipio | Terminada | [7 empty] | 110 | Fundación Universitaria Autónoma de Americas | 1301/2017 | 2015 | 2016-10-03 | si | Terminada requiere ampliación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Juan de Uraba | Corregimiento Damaquiel |  |  |  |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | San Juan de Uraba | Corregimiento Siete Vueltas |  |  |  |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | San Luis | Calle 21 Institución Educativa San Luis | Urbano | Oriente Medio | Por Terminar Institución Educativa San Luis entre calles calle 21 y 22 N°18-32 | 65 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | San Luis | El Manantial KR 17 16 80 | Urbano | Oriente Medio | Perlitas Verdes 1 | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | 304898613 | [6 empty] | 60 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 1286 - 2016 | 2015-07-03 | 2016-01-01 | si | Terminada requiere ampliación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Rafael | Las Vegas KR 20 14 - 07 | Urbano | Oriente Medio | Soñadores | 200 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 200 | Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado (COOMULSAP) | 1016/2017 | 2016-05-03 | 2016-09-03 | si | Terminada. Requiere adecuaciones. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Vicente |  |  | Oriente |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconlusa
Paola Perdomo | Antioquia | Sonsón | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Támesis | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Tarazá | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Tarazá | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Tarso |  |  | Suroeste | Barrio Guayabal | 95 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 163000000 |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | Comité Privado de Asistencia a la Niñez |  | 2015-11-15 | 2017-07-10 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Tarso |  |  | Suroeste | Barrio La Maquina | 65 | Conpes | Conpes | En Obra |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 65 | 65 | Comité Privado de Asistencia a la Niñez |  |  |  |  | En Obra |  |  |  | La dará la Alcaldía
Paola Perdomo | Antioquia | Titiribi |  |  | Aburra sur |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo | Barrio Gaitan |  | Uraba | CDI Semillas de Paz | 300 | Conpes | Conpes | Terminada | [10 empty] | 2017 | 2017-06-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo | Barrio Las Flores |  | Uraba | Barrio Las Flores | 299 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 330000000 | [11 empty] | Terminada. Se solicito visita por parte del Ingeniero o Arquitecto para verificación del CDI | [7 empty] | Se está finalizando la concertación con las Madres Comunitarias para definir el transito de ellas y el operador a transitar.
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo | Monteverde, Guavalito |  | Uraba | Monteverde | 100 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 163000000 | [11 empty] | Terminada. Se solicito visita por parte del Ingeniero o Arquitecto para verificación del CDI | [7 empty] | Se está finalizando la concertación con las Madres Comunitarias para definir el tránsito de ellas y el operador a transitar.
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo |  |  | Uraba | San José de Mulatos | 100 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 163000000 | [8 empty] | 2015-06-05 |  |  | Terminada. Pendiente informe técnico | [7 empty] | Se está finalizando la concertación con las Madres Comunitarias para definir el tránsito de ellas y el operador a transitar.
Paola Perdomo | Antioquia | Valdivia | Corregimiento de Puerto Valdivia | Casco Urbano | La Meseta |  | 95 | Conpes | Conpes | En Obra | [10 empty] | 2017 |  |  | En obra
Paola Perdomo | Antioquia | Zaragoza | Barrio Villamena Ave. El Porfe | Urbano | Bajo Cauca | Juan Pablo | 52 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Terminada con observaciones. No cuenta con concepto de viabilidad tecnica.
Paola Perdomo | Arauca | Fortul | Centro Poblado Caranal |  | Saravena | Pequeñines | 40 | Conpes | Departamento-Conpes | Terminada |  | 4496560 |  |  | 24 | 0 | 16 | 40 | Asociación de padres de familia del Hogar Infantil Fresitas. | 81-208-2016 | 2014-01-01 | 2014-01-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Arauca | Saravena | Barrio San Luis |  | Saravena |  | 100 | Conpes | Conpes (Prosperidad Social) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Arauca | Tame | Barrio Juvenil Araucano | Urbano | Tame | Mis Angelitos | 70/40 | Conpes | Conpes 162-2013 | Terminada |  | 4496560 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | Asociacion de Mujeres Trabajadoras por la Primera Infancia | 81215-2016 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Arauca | Tame | Barrio Panorama | Casco Urbano | Tame | Corazoncitos Enlazados | 90 | Conpes | Conpes 152-2012,181-2015, 3861-2016 | Terminada |  |  |  |  | 0 | 90 | 0 | 90 |  |  | 2017. | 2017. |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Arauca | Arauca |  |  | Arauca | CDI Mi Primera Infancia Sede 2 | 110 | Regalias | Regalias | Terminada |  | 12365540 |  |  | 15 | 95 | 0 | 110 | Asociación de Mujeres E Infancia - ASOMIN | 81- 199-2016 | 2015-12-30 | 2016-01-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Arauca | Fortul |  |  | Arauca | Retoñitos | 200 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 72 | 0 | 98 | 170 | Asociación de Padres de Familia Del HI Fresitas | 81-208-2016 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Atlántico | Galapa | Villa Olímpica | Urbano | Baranoa | Villa Olímpica | 300 | Conpes | Alcaldia de Galapa-Recursos Conpes | Terminada | 3663476541 |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 |  |  | 2017-11-15 | 2018-03-21 |  | Terminada |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2018
Paola Perdomo | Atlántico | Candelaria | Cr. 14 No 15-55 | Urbano | Sabana Larga |  |  | Conpes | Conpes (plan de desempeño) | Inconclusa
Paola Perdomo | Atlántico | Barranquilla | Barrio Carlos Meisel | Casco Urbano | Norte Centro Historico | Barrio Carlos Maisel | 0 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Bolívar | Pinillos | Corregimiento Mantequeira | Rural | Magangue | Mantequeira | 78 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Corporación para el Desarrollo Integral de la Familia "CORDIME" | SI |  |  |  | Terminada. Pendiente su entrega.
Paola Perdomo | Bolívar | Achi | Corregimiento De Rio Nuevo | Rural | Magangue |  | 95 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Asociacion HCB Puerto Venecia |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega por parte de la Alcaldía.
Paola Perdomo | Bolívar | Achi | Corregimiento Tres Cruces | Casco Urbano | Magangue |  | 95 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 88 | 0 | 6 | 94 | Asociacion HCB Achi |  |  | 2015-11-01 |  | Terminada. Requiere Mejoras |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | Altos del Rosario | La Pacha | Rural | Mompox | La Pacha | 179 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | Cordime |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando (88 Institucional y 60 Familiar)
Paola Perdomo | Bolívar | Barranco de Loba |  |  | Mompox | San Antonio | 91 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Bolívar | Cartagena |  |  |  | Hogar Multiple Nelson Mandela | 300 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Andres Sanchez | Atlántico | Malambo | Colegio la Candelaria | Urbano | Hipodromo | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) |  | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [6 empty] | 2018 |  |  | En Obra. Avance 87.2% |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Entrega de obra en Septiembre del 2018
Paola Perdomo | Bolívar | Cicuco | Corregimiento San Francisco de Loba |  | Mompox |  |  | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion
Paola Perdomo | Bolívar | Córdoba | Barrio Centro Calle Bula, Cra 6 | Urbano | El Carmen de Bolivar | Sembrando Sueños | 84 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 84 | 0 | 0 | 0 | Fundacol | 0868-2017 | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Bolívar | Córdoba |  |  | El Carmen de Bolivar | Dejando Huellitas | 260 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 137 |  |  |  | Asociación Constanza |  | 2012-09-01 | 2012-09-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Bolívar | El Carmén de Bolivar |  |  | El Carmen de Bolivar | El Cactus | 110 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | Corporación Jóvenes y Mañana |  | 2012 | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Bolívar | El Carmén de Bolivar |  |  | El Carmen de Bolivar | El Espiral Villa María | 100 | Conpes | Conpes + Ente Territorial | Terminada |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Corporación Jóvenes y mañana |  | 2015 | 2015-07-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | Hatillo de Loba | Corregimiento Juana Sanchez |  | Mompox |  | 120 | Conpes | Conpes | En Obra | [10 empty] | 2018 |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Magangue | Barrio San Martín | Casco Urbano | Magangue | Barrio San Martin | 200 | Conpes | CONPES | Terminada |  |  |  |  | 39 | 156 | 5 | 200 | Corporación Vida "Corpovida" |  | 2017 |  |  | Terminada. Pendiente entrega por parte de la Alcaldia. |  |  |  | No tiene: La dará la Alcaldía
Paola Perdomo | Bolívar | Margarita |  | Rural | Mompox | La Margarita | 100 | Conpes | CONPES | Terminada |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociación San Francisco |  | 2015 | 2015-07-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | San Fernando |  |  | Mompox |  | 100 | Regalias | REGALIAS | Terminada |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociación Las Delicias |  |  | 2015-07-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | San Jacinto | Calle 29 No. 49 - 05 Barrio El Centro | Urbano | El Carmen de Bolivar | Sembrando Futuro | 130 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 0 | Fundacol | 0868-2017 | 2012-08-10 | 2012-10-12 | 2012-10-09 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012.
Paola Perdomo | Bolívar | San Jacinto | Manzana 1 lote 2 Barrio Villa Alegría | Urbano | El Carmen de Bolivar | Sembrando Futuro 2 | 60 | Conpes | Conpes + Ente Territorial | Terminada |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | Fundacol | 0868-2017 | 2012-07-10 | 2012-10-12 | 2012-09-30 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012.
Paola Perdomo | Bolívar | San Martín de Loba | Corregimiento Cerro de Julio |  | Mompox |  | 100 | Conpes | Conpes | En Obra | [10 empty] | 2017 |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Santa Catalina- San Andrés | Barrio Abajo, ubicación del BAF | Urbano | La Virgen y Turistico | Alegre despertar | 104 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 104 | 0 | 0 | 0 | Fundacol | 0868-2017 | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Bolívar | Santa Rosa del Norte |  |  | Turbaco | CDI Cristo Rey | 124 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 79 | Corporación Proactivar | 899-2016 | 2015-09-01 | 2015-10-09 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015. En está sede se atienden actualmente 79 niños y niñas, porque se cuenta con otra sede que fue adecuada por la Alcaldía en la cual se brinda atención a 157 niños y niñas.
Paola Perdomo | Bolívar | Simití | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | Hogar Agrupado | 100 | Conpes | Conpes | En Obra | [10 empty] | 2017 |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Tacamocho |  |  | El Carmen de Bolivar | Alegre despertar 3 | 100 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociación Constanza |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Bolívar | Turbana | Barrio La Centella | Casco Urbano | Turbaco | CDI Turbana | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Terminada | 1980000000 | [10 empty] | 2018-03-01 |  | terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | operando marzo 2018
Paola Perdomo | Bolívar | Virgen | Santa Catalina | Bienvenidos al futuro | El Carmen de Bolivar | Bienvenidos al Futuro | 300 | Conpes | Conpes | En Obra | [10 empty] | 2017 |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Zambrano | Calle 6 No. 14 - 52 Barrio El Centro | Urbano | El Carmen de Bolivar | Alegrias de los niños | 163 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 163 | 0 | 0 | 0 | Asociación Unión y Fuerza | 0875-2017 | 2016 | 2017-02-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Bolívar | Zambrano | Barrio el Amparo Carrera 12 | Urbano | El Carmen de Bolivar | Dejando Huellas | 117 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | Fundacol | 0868-2017 | 2012-10-07 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012.
Paola Perdomo | Boyacá | Chiquinquira | Barrio Primero de Chiquinquira | Urbano | Chiquinquira | Jardin del Norte | 95 | Conpes | Conpes | En Obra |  | 163000000 |  |  | 65 | 0 | 31 | 96 | Corporacion Yraka | 105 | 2017 | 2018-02-05 |  | En Obra. Avance 99% |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018
Paola Perdomo | Boyacá | Aquitania | Carrera 8 con Calle 10. Junto al Coliseo | Urbano | Sogamoso | Mi Bella Infancia | 65 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | Asociación De Padres HCB Sector Quebradas Y Otros Del Municipio de Aquitania | 534 | 2013 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Chiquinquira | Carrera 10 No 35-80 Barrio Primero Chiquinquirá | urbana | Chiquinquira | Unidos Para Crecer | 100 | Conpes | Conpes | Terminada | 1980000000 | 141965000 | 306061900 | 306061900 |  |  |  | 95 | Cooperativa de HCB de Sogamoso | 105 | 2018 | 2018-02-05 |  | terminada |  |  |  | tiene |  |  | entregada por el Icbf falta una parte | Operando 2018 |  |  | falta legalizacion de servicios 20/03/2018
Paola Perdomo | Boyacá | Chíscas | Calle 4 No. 2 - 65 | Urbana | Cocuy | Entre Rios | 50 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Asociación de Padres De Famlia Y Vecinos Del HI Vecinal Entre Rios |  | 2013 | 2013-01-15 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Paola Perdomo | Boyacá | Chitaraque | Carrera 2 # 3 - 35 | Casco Urbano | Moniquira | Hogar Agrupado Chitaraque | 95 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | [5 empty] | Inconclusa | [6 empty] | Inconclusa, esta infraestructura fue construida en zona de riesgo (deslizamiento), actualmente la construcción esta agrietada e inclinada.
Paola Perdomo | Boyacá | El Espino | Casco Urbano | Urbano | El Cocuy |  | 78 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Guateque | [5 empty] | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion
Paola Perdomo | Boyacá | Guican | Calle 5a. No. 5 - 65 Guican | Urbano | Cocuy | HI Pulgarcito | 50 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Asociación de Padres de Familia Mis Vecinos Del HI PulgarCito |  | 2010 | 2010-09-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | [6 empty] | Operando 2010
Paola Perdomo | Boyacá | Jenesano | Casco Urbano | Casco Urbano | Ey Carmen de Boyacá | La Casita De Mis Sueños | 78 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Asociación de Padres HCB- Sector Jenesano |  | 2015 | 2016-02-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Boyacá | Labranzagrande | Carrera 8 N° 10 - 93 Barrio la Unión. | Urbano | Sogamoso | Aventuras del Saber | 50 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Asociación de Padres de Familia HCB Sector Labranzagrande | 532 | 2014 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | [6 empty] | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Mongui | Costado Oriental Cancha Municipal |  | El Cocuy | CDI Monguí | 140 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa |  |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Moniquirá | Calle 17 con carrera 10 esquina | Urbano | Moniquira |  | 39 | Conpes | Conpes | En Obra |  |  |  |  | 36 | 36 | 0 | [6 empty] | Se están haciendo las gestiones para la elaboración de comodato con un operador de HCB. Se esta instalando el gas domiciliario.
Paola Perdomo | Boyacá | Pesca | [5 empty] | Conpes | Conpes | Terminada
Paola Perdomo | Boyacá | Paya | Centro frente a estación de policia | Casco Urbano | Sogamoso |  | 60 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Se encuentra en frente de una Estación de Policia
Paola Perdomo | Boyacá | Rondón | Centro | Casco Urbano | Tunja 1 |  | 24 | Conpes | Conpes | En Obra |  |  |  |  | 24 | 20 | 0 | 20 | Asopadres- HCB Rondón |  |  |  |  | En obra. Constucción de alcantarillado de Aguas Negras
Paola Perdomo | Boyacá | Santana | Calle 4 # 4 - 04 | Casco Urbano | Moniquira |  | 36 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Socha | Al lado del Parque de Socha | Casco Urbano | Duitama |  | 95 | Conpes | Conpes | En Obra | [13 empty] | Falta el encerramiento para que la infraestructura entre a Operar
Paola Perdomo | Boyacá | Sogamoso | Carrera 10 A N° 9 - 35 Barrio Chapinero. | Casco Urbano | Sogamoso | Morada del Sol | 299 | Conpes | Conpes + Recursos Propios municipio | Terminada |  | 67223572 |  |  | 299 | 0 | 0 | 299 | Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. | 599 | 2013 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | [6 empty] | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Sogamoso | Calle 3 B N° 3 - 27 . Barrio Monquira | Casco Urbano | Sogamoso | Senderitos del saber | 104 | Conpes | Conpes + Recursos Propios municipio | Terminada |  |  |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | Asociación de Padres De Familia HCB Sector Firavitoba | 572 | 2013 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | [6 empty] | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Sogamoso |  |  | Sogamoso | Aventuras del Saber | 50 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Asociación de Padres de Familia HCB Sector Labranzagrande | 532 | 2014 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Boyacá | Sotaquirá |  | Casco Urbano | Tunja 1 |  |  | Conpes | Conpes (plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Tipacoque | Hacienda Lucas Caballero esquina Colombia Tabaco | Casco Urbano | Soata | CDI Tipacoque | 56 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Asopadres Del CDI Institucional y Otras Modalidades De Atención A La Primera Infacia Del Sector Boavita y Otras. |  |  |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Togui | Casco urbano | Urbano | Moniquira | Hcb Agrupal | 52 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 52 | 0 | 52 |  |  | 2018-09-23 | 2018-10-01 | 2018-09-23 | Operando
Paola Perdomo | Boyacá | Tuta | Cabecera Municipal | Urbano | Tunja 1 | Universo Mágico | 150 | Conpes | RECURSO PROPIO Ente Territorial + REGALIAS + Conpes | Terminada |  |  |  |  | 120 |  | 30 | 150 | Asociación de Padres HCB Boavita |  | 2017 | 2017 |  | Terminada | [10 empty] | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Anserma | carrera 4 n°4-27 | Urbano | Occidente | CDI Hogar Infantil Niña Maria | 0 | Conpes | Conpes | Terminada | 241968240 | [7 empty] | Hoga Infantil Niña Maria | 17 0558 2016 | 2017 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Marquetalia | Barrio San Cayetano | Urbano | Sur Oriente | UAIPI | 90 | Conpes | Conpes 3861 | Terminada | 22000000 | [7 empty] | Hogar Infantil El Carmen |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene. ICBF
Paola Perdomo | Caldas | Supia | Barrio La Julia | Urbano | Occidente | CDI Rayitos de Sol Sede 1 | 0 | Conpes | Conpes | Terminada | 43443118 | [7 empty] | Hogar Infanil El Carmen | 17 0562 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Caldas | Viterbo | CRA 14 N°5-77 | Urbano | Occidente | CDI Crayolas y Temperas | 0 | Conpes | Conpes | Terminada | 32143429 | [7 empty] | COOSALUDCOM | 17 0540 2016 | 2017 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Riosucio | Corregimiento San Lorenzo | Rural | Occidente | CDI Manitos Creativas | 35 | Conpes | Conpes | Terminada | 450000000 |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL-COBIENESTAR | 17 0542 2016 | 2017-09-01 | 2017-09-07 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Manizales | Barrio Villa Hermosa- Cra 12 | Urbano | Manizales 1 | Ardillitas | 95 | Conpes | Conpes 162 | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa | [7 empty] | Opera en la sede tradicional
Paola Perdomo | Caldas | Manzanares | Cra 6 No.6-44 | Urbano | Sur Oriente | Tio Conejo | 200 | Conpes | Conpes 3887 | Terminada | 65137366 | 0 | 0 | 65137366 | 69 | 0 | 50 | 119 | Hogar Infantil Tío Conejo | 17-0536-2016 | 2017-12-15 | 2015 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Caldas | Neira | Cra. 6 Calle 7. Esquina antigua Carcel | Urbano | Manizales 1 |  | 90 | Conpes | Conpes 162 | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa | [7 empty] | El alcalde municipal manifesto en una reunion de CPS que no va a dar continuidad a este proyecto, toda vez que la alcaldesa anterior invertio recurso en planos que no fueron aceptados por la sede nacional del ICBF ya que no cumplen con los requerimientos de obra.
Paola Perdomo | Caldas | Belalcazar | Calle 10 No 5-25 | Urbano | Del Café | Construyendo sueños Belalcazar | 120 | Conpes | Conpes | Terminada | 29964735 |  |  | 29964735 | 69 | 31 | 31 | 100 | Coopsaludcom | 17-0537-2016 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | Sin Inauguración ya que se trato de remodelacion de sede | Terminada. Se tiene proyectado otras mejoras con conpes 3887 |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Riosucio |  |  | Occidente |  | 60 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | Pendiente Validacion | [13 empty] | No existe. La inversion de los ultimos conpes ha sido para el CDI en san lorenzo, y no se ha incluido ningun otra infraestructura nueva o para adecuar. Solo con recursos conpes 2017 se definió una adecuacion de tres CDI
Paola Perdomo | Caldas | Supia | Carrera 7 No 18-30 via a Medellin frente del Polideportivo | Urbano | Occidente | CDI Rayitos de Sol Sede 4 | 100 | Conpes | Conpes | Terminada | 337090002 | 20234520 |  | 357324522 | 0 | 100 | 0 | 100 | Hogar Infantil El Carmen | 17-0562-2016 | 2016-12-01 | 2017-08-16 | 2017-09-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Samana |  |  | Oriente | Samana | 300 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | No existe
Paola Perdomo | Caldas | Pensilvania | Cra 8 No.3-38 | Urbano | Sur Oriente | Mayita | 80 | Conpes | Recursos Conpes 3887 | Terminada | 61243198 | 0 | 0 | 61243198 | 56 | 0 | 80 | 136 | Hogar Infantil Mayita | 17-0564-2016 | 2017-10-01 | 2015-11-01 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Caldas | Palestina | Corregimiento Arauca. Zona escolar sin nomenclatura | Urbano | Del Café |  | 168 | Conpes | Recurso conpes 3861 | Terminada | 46036887 |  |  | 46036887 | 168 | 0 | 0 | 168 | COOASOBIEN | 17-0465-2016 | 2017-12-31 |  | Sin proyeccion de Inauguración | En remodelación |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Caquetá | Florencia | Barrio La Libertad | Urbano | Florecia 1 | CDI Industrial Florencia | 98 | Conpes | Conpes - municipio | Terminada |  |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | Fundar |  | 2015-09-01 | 2016-01-01 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Caquetá | Solano | Inspección del Araracuara, Barrio Bella Vista | Rural | Florencia 2 | CDI Inspeccion del Araracuar | 28 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [12 empty] | Sin Inagurar | Inconclusa |  |  |  | No tiene
Paola Perdomo | Caquetá | San Vicente del Caguan | Barrio la Primavera | Urbano | Puerto Rico | CDI Manitas Unidas | 168 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | Terminada |  |  |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | Fundar | 298-2017 | 2016-01-01 | 2017-02-08 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caquetá | Curillo | Calle 6 entre carrera 8 y 7 | Urbano | Belen de los Andaquies |  | 42 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [12 empty] | Sin Inagurar | Inconclusa
Paola Perdomo | Caquetá | Cartagena del Chaira | Calle 3 a 4-70 Barrio Centro | Urbano | Puerto Rico | Semillas del Mañana | 90 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 28 | 0 | 12 | 120 | CORFETEC |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Caquetá | Florencia | Avda principal Nueva Colombia | Urbano | Florencia 1 | CDI Mis Primeras Travesuras | 98 | Conpes | Municipio - Conpes | Terminada |  |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | Corfetec |  | 2015-09-01 | 2016-01-01 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Caquetá | Florencia | Carrera 16 # 11 - 16 Barrio Las Torres | Urbano | Florencia 1 | Playa de Sueños | 100 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 100 | 0 | 16 | 116 | Fundar | 295 (2016) | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Caquetá | La Montañita | CDI Santuario Mis Pequeños Angelitos | Urbano | Florencia 1 | CDI Santuario Mis Pequeños Angelitos | 28 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 28 | 0 | 12 | 40 | Fundar | 296 (2016) | 2012 | 2012 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Caquetá | La Montañita | CDI Unión Peneya La casita del saber | Urbano | Florencia 1 | CDI Unión Peneya La casita del saber | 42 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | Fundar | 296(2016) | 2012 | 2012 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Caquetá | Morelia | Carrera 4 # 3-3 B/ La Alameda | Urbano | Florencia 1 | Morelia | 40 | Conpes | Conpes 2012 | Terminada |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | Fundar | 296 (2016) | 2012 | 2012 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Caquetá | Puerto Rico | carrera 9°-650 y 652 Barrio las Damas | Urbano | Puerto Rico | Caminos de Luz | 188 | conpes |  | Terminada | 2200000000 |  |  |  | 168 |  | 20 | 188 | CORFETEC | 325 (2018) | 2018-12-07 | 2018-02-01 | Sin Inagurar | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018
Paola Perdomo | Casanare | Chameza |  |  | Yopal | Construcción Del CDI Para La Atención Integral A La Primera Infancia Del Municipio de Chámeza. | 65 | Regalias | Regalias -OCAD | Terminada |  | 562070 | [6 empty] | Fundación Mujeres Procasanare | 184 | 2016-01-01 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | Ana Cecilia | 160 | Conpes | Conpes + ICBF | Terminada | [7 empty] | 160 | Fundación Mujeres Procasanare | 184 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Aguazul |  |  | Yopal | Bello Horizonte | 200 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | Terminada |  | 3597248 | [5 empty] | 200 | Corporación Creo En Mi | 189 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Aguazul |  |  | Yopal | Porvenir | 168 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | Terminada |  | 2473108 | [5 empty] | 168 | Corporación Creo En Mi | 189 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Nunchia | Corregimiento la Yopalosa | Rural | Yopal | San Juan Bosco Yopalosa | 39 | Conpes | Ocad -Conpes | Terminada |  | 2135866 |  |  | 20 | 0 | 19 | 39 | Fundación Mujeres Procasanare | 184-2017 | 2017 | 2017-01-18 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Casanare | San Luis de Palenque |  |  | Yopal | Gavancitos | 60 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | Terminada |  | 6744840 | [5 empty] | 60 | Fundación Mujeres Procasanare | 184 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Villanueva |  |  | Villanueva | CDI Angelitos | 200 | Regalias | OCAD - Alcaldía | Terminada |  | 21358660 | [5 empty] | 200 | ASOLIMPICOS | 185 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operado
Paola Perdomo | Casanare | Monterrey |  |  | Villanueva | Genios y Talentos | 140 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | Terminada | [7 empty] | 140 | ASOLIMPICOS | 186 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Hato Corozal |  |  | Paz de Ariporo | Dulce Alegria | 110 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 42 | 60 | 50 | 110 | FUNCODE | 188 | 2013 | 2014 | Si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Casanare | Tamara |  |  | Yopal | Mundo Magico | 40 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 42 | 60 | 0 | 60 | FUNCODE | 188 | 2013 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Casanare | Pore | Calle 6 con Cra 12 esquina | Casco Urbano | Paz de Ariporo | Alegres Traviesos 1 | 80 | Conpes | Conpes + Otros | Terminada |  |  |  |  | 60 | 100 | 40 | 100 | Fundación Mujeres Procasanare | 180 | 2015 | 2015 | Si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Casanare | Paz de Ariporo |  |  | Paz de Ariporo | Hogar Infantil Travesuras | 100 | Conpes | Conpes + Otros | Terminada |  |  |  |  | 62 | 62 | 0 | 62 | Asociacion De Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil Travesuras | 149 | 2012 | 2012 | sI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Casanare | Tauramena |  |  | Villanueva | Construcción CDI Aprendiendo A Vivir | 0 | Regalias | Regalias | Pendiente Validacion | [13 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Cauca | Argelia | Corregimiento El Plateado | Rural | Sur | Constructures del Futuro | 132 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | Esperanza y Amor | 19262016-745 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento El Carmelo | Rural | Centro | Hogar Agrupado El Carmelo | 36 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | APF HCB La Independencia Cajibio | 19262016-515 | 2012 | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Cauca | Caldono |  | Rural | Indigena | Resguardo Pueblo Nuevo | 60 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Amalaka | 19262016-646 | 2015 | 2015-02-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | Caldono |  | Urbano | Indigena | HCB Agrupado Los Pitufos | 48 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Fundación Amalaka | 19262016-646 | 2015 | 2015-02-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | Corinto |  |  | Norte | Creciendo con Amor | 158 | Regalias | Regalias | Terminada |  |  |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | Coomhogar | 19262016-738 | 2012 | 2012-07-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Cauca | El Tambo | Vereda Quilcace | Rural | Centro | CDI Quilcace | 50 | Conpes | Conpes | Terminada | 700000000 |  |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | Apf Hcb el Tambo Cauca | 19262017-598 | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Terminada |  |  |  | Ya tiene recursos de dotación |  |  |  | Operando 2018
| Cauca | Inza Calderas |  |  | Indigena | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Cauca | Jambalo |  |  | Indigena | La Esperanza | 36 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | Cabildo Indígena Resguardo de Jambalo | 19262016-599 | 2015 | 2015-02-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | Jambalo |  |  | Indigena | Cabecera | 36 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | Cabildo Indígena Resguardo de Jambalo | 19262016-599 | 2015 | 2015-02-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | La Sierra | Sierra Nueva | Urbano | Centro | Hogar Agrupado Sierra Nueva | 24 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | Obra inconclusa | Obra inconclusa |  |  |  | Obra inconclusa en intrevención por contraloría |  |  |  | Obra inconclusa en intrevención por contraloría
Johana Molano | Cauca | Mercaderes |  | Urbano | Sur | Semillero de Paz | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  |  | 163000000 |  |  | 72 | 0 | 23 | 95 | Fundación para el Cambio Social de Mercaderes - Fundascamer | 19262016-761 | 2016 | 2017-04-11 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Cauca | Mercaderes | Corregimiento Arboleda | Rural | Sur | Hogar Agrupado Arboleda | 36 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada. Pendiente por validar
Paola Perdomo | Cauca | La Sierra | sierra nueva | Urbano | Centro | Hogar Agrupado Sierra Nueva | 24 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | [5 empty] | Inconclusa | [7 empty] | Obra Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Miranda | Calle 5 # 6 - 21 Corregimiento de Guatemala: Barrio El Jardin | Casco Urbano | Norte | Guatemala | 100 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 96 | 0 | 4 | 100 |  |  | 2017-10-28 | 2018-01-17 |  | Terminada |  |  |  | La dará la Alcaldía |  |  |  | Solicitaron recurso de operación
Paola Perdomo | Cauca | Morales | Vereda Liberia | Rural | Centro | Hogar Agrupado Liberia | 36 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | APF HCB SAN ISIDRO MORALES | 19262016-520 | 2015-12-01 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
| Cauca | Morales | Cabecera Mupal | Urbano | Centro | CDI Angelitos | 120 | [7 empty] | 120 |  | 26 |  | APF HCB MORALES | 19262017-590 | 2012 | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Cauca | Patía | Corregimiento de Patía | Rural | Sur | Hogar Agrupado Los Patianitos | 24 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Johana Molano | Cauca | Popayán | Barrio el Mirador | urbano | Popayan | cdi barquito de papel | 350 | Convenio | Convenio 065-2010 | [5 empty] | si |  |  | 350 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA | 19262017-538 | 2012 | 2012 | 2012 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012 |  |  | Esta unidad de servicio vienen funcionando desde el año 2012, no se conocen valores de inversión
| Cauca | Popayán | Barrio Portal de las Ferias | urbano | Popayán | CDI Cometa de Colores | 350 | convenio | Convenio 065-2010 | [5 empty] | si |  |  | 350 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA | 19262017-538 | 2012 | 2012 | 2012 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando CDI |  |  | Esta unidad de servicio vienen funcionando desde el año 2012, no se conocen valores de inversión
Paola Perdomo | Cauca | Buenos aires | Corregimiento de Paloblanco. Centro Administrativo Municipal - CAM Cll Ppal | Rural | Norte |  | 48 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | Inconclusa |  | 163000000 | [11 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Guapi | Palacio Municipal, Corregimiento el Chuare | Rural | Costa Pacifica | Choare | 48 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | Inconclusa |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Patía | Corregimiento El Estrecho | Rural | Sur | HCB Agrupado | 48 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Cauca | Popayán | calle 6 carrera 26. barrio santa helena | urbana | Popayan | Santa Elena Hogar Infantil Pequeñines | 370 | Conpes | $ 158,501.101 | Terminada |  |  | 158,501,101 |  |  |  | 370 | HOGAR INFANTIL PEQUEÑINES | 19262017-467 | 42095 | 41974 | 42103 | mantenimiento y adecuacion cubierta jardin infantil pequeñines | [10 empty] | se termino el trabajo en su totalidad en el 100%, en la alcaldia realizaron el contrato 1152 de 2014
Paola Perdomo | Cauca | Puracé |  |  | Indigena |  | 40 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | Cabildo Indígena Resguardo de kokonuko | 19262016-647 |  |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento la Pedregosa | Rural | Centro | Hogar Agrupado Pedregosa | 24 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 20 | 0 | 4 | 24 | [5 empty] | Inconclusa | [7 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Popayán | Barrio Pandiguando | Urbano | Popayán | CDI Pandiguando | 70 | Conpes | 438350284 | Adecuacion | PENDIENTE | PENDIENTE | POR DEFINIR TENIENDO EN CUENTA QUE HACE FALTA LOS RECURSOS PARA LA DOTACION. | SI | NO | NO | 70 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | TERMINADA | Se realizan visitas de seguimiento desde el año 2015 en el cual se observa por parte del Centro Zonal Popayán que la infraestructura no cumple con algunos de los requerimientos indispensables para su funcionamiento, observaciones que son comunicadas a través de las sesiones del consejo y los diferentes CONPOS, para que inice el proceso de adecuación. | Se da inicio al proceso de arreglo de las adecuaciones pendientes. | Se continua el proceso de arreglo de las adecuaciones en cocina, baños, comedor, puertas y patios. | No Tiene, se está adelantando proceso de contratación | En la vigencia 2017 se realizan visitas de segumiento a la finalizacion de las adecuaciones al CDI, las cuales son termindas pero con un 100% de satisfacción. | A finales del 2017 se realiza visita en la cual se puede observar que las adceuaciones cumplen con un 90 % de lo requerido. | Se continua a la espera de la terminacion de las adecuaciones, se observa que el patio trasero se contruyó en su totalidad, adecuaciones en cocina y baños al 100%. | Aun no se da inicio a la operación del servicio, hasta mientras la infraestructura no cumpla al 100% con las condiciones para el inicio del servicio. | La administracion mucipial hace arreglo de las chapas de las puertas faltantes. | Se evidencia avances de las adecuaciones en un 99%. | Se realiza visita en el mes abril en el cual se observa que a infraestructura ya cumple con el 100% de las adecuaciones requeridas para el inicio de la atención a los niños y niñas del sector, está pendiente la dotación, la cual ya se encuentra en trámite por parte de la alcaldía.
Paola Perdomo | Cauca | Balboa |  | Corregimiento San Alfonso | Sur | Hogar Agrupado |  | Conpes | Conpes | En Obra | [13 empty] | En diseños, proceso en Contraloría por anticipos
Paola Perdomo | Cauca | Balboa |  |  | Sur | Hogar Agrupado Balboa |  | Conpes | Conpes | En Obra | [13 empty] | En diseños, proceso en Contraloria por anticipos
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento el Ortega | Rural | Centro | Hogar Agrupado Ortega | 24 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | [5 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017 | [7 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento Casas Bajas | Rural | Centro | Hogar Agrupado Casas Bajas | 36 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [5 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017 | [7 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento Agrupado Campoalegre | Rural | Centro | Hogar Agrupado Campoalegre | 36 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [5 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017 | [7 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Buenos Aires | Corregimiento de Honduras | Rural | Norte | Hogar Infantil | 70 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 23 de noviembre de 2017
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio |  |  | Centro | Hogar Agrupado La Capilla | 24 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | [5 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017
Johana Molano | Cauca | Puerto Tejada |  | Urbano | Norte | Los Bancos | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade | [5 empty] | 96 | 0 | 4 | 100 | Fundación Propal | 1926-2016-157 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cauca | Puerto Tejada |  | Urbano | Norte | Hogar Amor y Alegria | 138 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Cauca | Sucre | Cabecera Municipal | Urbano | Sur | HCB Agrupado Manitas Creativas |  | Conpes | Conpes | En Obra | [13 empty] | En diseños, obras de adecuación, ya se revisó planos
Paola Perdomo | Cauca | Balboa | Cabecera Municipal | Urbano | Sur | HCB Agrupado Mi dulce Casita | 60 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Cauca | Puerto Tejada |  | Urbano | Norte | CDI Huellitas de Paz y Convivencia | 120 | Conpes | Conpes | Terminada | [8 empty] | Fundación Propal |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Cauca | Timbio | Cabecera Municipal | Urbano | Centro | CDI Sueños Y Sonrisas | 100 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 84 | 0 | 14 | 98 | HI EL ARADO | 19262017-563 | 2016 | 2016-01-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento la Capilla | Rural | Centro | Hogar Agrupado La Capilla | 24 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | Obra inconclusa | Obra inconclusa |  |  |  | Obra inconclusa en intrevención por contraloría |  |  |  | Obra inconclusa en intrevención por contraloría
Paola Perdomo | Cesar | Aguachica | Calle 2 No. 34-14 Barrio María Eugenia | Urbano | Aguachica | Huellitas de Paz | 170 | Conpes | Conpes | Terminada | 1147095654 | 656743560 |  | 1803839214 | 0 | 106 | 64 | 170 | Asociación HI Aguachica | 648-2016 | 2017-08-30 | 2017-09-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Cesar | Pelaya | Calle 7a No 14-46 Barrio las Americas | Urbano | Aguachica | CDI Castillo de Colores de Pelaya | 120 | Conpes | Conpes | Terminada | 1865421794 | 287425023 |  | 2152846817 | 120 | 0 | 0 | 120 | Asociación de Padres Hcb Pelaya | 153-2017 | 2017 | 2017-06-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Cesar | Tamalameque | calle 4 No. 7-01 Barrio Nueva Granada | Urbano | Aguachica | CDI Gotitas de Tambora | 50 | Conpes | Conpes | Terminada | 301145781 |  |  | 301145781 | - | - | - | 50 | Asociación de Padres Hogar Infantil Tamalameque | 649-2016 | 2015 | 2015-10-06 |  | Terminado |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cesar | Chiriguaná | Calle 7 # 5 - 40. Corregimiento La Sierra | Rural | Chiriguana | Hogar Agrupado Corregimiento la Sierra | 120 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cesar | Curumaní | Cra 16 No. 6 - 04 | Urbano | Chiriguana | CDI-Hi Curumani | 250 | Conpes | Conpes 162 y 152 | Terminada | 477629974 | 400000000 |  | 877629974 | 199 | 0 | 51 | 250 | Asociacion Padres de Familia Hogar Infantil Curumani | 616-2016 | 2016 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Cesar | Chimichagua | Calle central Av. Puerto Corregimiento de Saloa | Rural | Chiriguana | CDI. Semillas de Esperanza | 120 | Conpes | Conpes | Terminada | 757524210.87 |  |  | 757524210.87 | 60 | 0 | 60 | 120 | Asociacion Padres de Familia Hogar Infantil Curumani | 616-2016 | 2015 | 2015 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cesar | La Jagua de Ibirico |  | Urbano | Agustin Codazzi | Sueños y Sonrisas | 140 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 121 | Asociación Padres de Famila Hi el Jazmin | 20-656-2016 | 2016 | 2016-02-01 | 2015-01-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cesar | La Jagua de Ibirico | Barrio Altos de la Mina Mz 19 | Urbano | Agustin Codazzi | Alto de las Minas | 220 | Conpes | Recurso de Regalias y Conpes | Terminada |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 220 | [5 empty] | Terminada, Sin entregar |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Cesar | Valledupar | Barrio Bello Horizonte | Urbano | Valledupar 1 | CDI Bello Horizonte | 130 + 10 Sala cuna | Conpes | Conpes | Terminada | 4828410393.11 |  |  |  | 0 | 0 | 130 + 10 Sala cuna | 140 | Comfacesar |  | 2017-05-06 | 2018-04-09 |  | Terminada. |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operación 2018
Paola Perdomo | Cesar | Valledupar | Calle 44B Carrera 5A -Barrio los Milagros | Urbano | Valledupar 1 | CDI Los Milagros | 130 + 10 Sala cuna | Conpes | Conpes | Terminada | 4828410393.11 |  |  |  | 0 | 0 | 130 + 10 Sala cuna | 140 | Comfacesar |  | 2017-05-06 | 2018-04-09 |  | Terminada. |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operación 2018
Paola Perdomo | Cesar | La Paz | Calle 1 No. 5A - 05 Barrio San Francisco | Urbano | Valledupar 1 | Jugando soy Feliz | 95 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | Hi Guatapurí | 675-2016 | 2015 | 2015-10-16 | SI | Terminada. Requiere ampliación existe asinamiento |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2015
Paola Perdomo | Cesar | Bosconia | Calle 30 No. 20A - 42 Barrio 18 de Febrero | Urbano | Valledupar 1 | 18 de Febrero (2 sedes) | 120 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 310 | Asociación HC 18 de Febrero | 684-2016 | 2015 | 2015-04-23 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2015
Paola Perdomo | Cesar | Manaure | Calle 2 No. 17-24 Barrio Nuevo Milenio | Urbano | Valledupar 1 | Las Margaritas | 160 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | Hi Guatapurí | 675-2016 | 2015 | 2015-04-13 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2015
Paola Perdomo | Chocó | Quibdó | Unión Panamericana, Vía Animas | Urbano | Tadó | Animas Institución Educativa San Joaquin | 150 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Chocó | Istmina | Corregimiento Paito | Rural | Istmina | Paito | 65 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 65 | 0 | 65 | Parroquia Espiritu Santo |  | 2016 | 2016-11-01 | 2016 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Chocó | Medio San Juan | Corregimiento Dipurdu | Rural | Istmina | Dipurdu | 39 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 39 | 0 | 39 | Parroquia Espiritu Santo |  | 2016 | 2016-11-01 | 2016 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Chocó | Acandi | Acandi | Urbana | Riosucio | Barrio Libertador Calles las Mercedes | 60 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | Jóvenes Trabajando por el Bienestar del Darién (Funjotrabiun) | SI | 2015 | 2015-02-15 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Chocó | Jurado | Jurado | Urbano | Bahía Solano | San Francisco | 50 | Conpes | Recursos Conpes 115 y 123, con Oim | Terminada |  | 45.415.256.00 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Parroquia san Francisco de Solano | 505 | 2015 | 2014-01-02 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Chocó | Jurado | Jurado | Urbano | Bahía Solano | Cedral | 46 | Conpes | Recursos Conpes 115 y 123, con Oim | Terminada |  | 71.364.013 .00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Parroquia san Francisco de Solano | 513 | 2015 | 2015-01-17 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Chocó | Jurado | Jurado | Urbano | Bahía Solano | Buenavista | 35 | Conpes | Recursos Conpes 115 y 123, con Oim | Terminada |  | 71.364.013 .00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Parroquia san Francisco de Solano | 513 | 2015 | 2015-01-17 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Cienaga de Oro |  | Rural | Cereté | Area Rural - Mimbre | 40 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 40 | Construyendo Camino | SI |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Se esta a la espera de asignacion de recursos para el transito.
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Libertador | Santa Fe de las Claras | Rural | Montelíbano | Santa Fe de las Claras | 80 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  |  |  |  | 72 | 0 | 8 | 80 | Tiempos de Paz |  |  |  |  | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Cienaga de Oro | Punta de Yanez | Rural | Cereté | Punta de Yanez | 40 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 40 | Construyendo Camino |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Cienaga de Oro | Cartagenita | Urbano | Cereté | Cartagenita | 100 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 91 | 0 | 9 | 100 | Construyendo Camino | SI |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Chima | Corregimiento sitio viejo | Urbano | Chima |  | 80 | Conpes | Conpes 162 | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Córdoba | Sahagún | Barrio Venecia |  | Sahagún |  | 150 | Conpes | Conpes | Terminada | [10 empty] | 2015 | 2015-10-01 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Canalete | Corregimiento El Guineo | Rural | Monteria 1 |  | 60 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Golondrinas |  | 2015-08-01 | 2016-06-01 | 2016 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Córdoba | Canalete | Corregimiento el Limon | Rural | Monteria 1 |  | 60 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Golondrinas |  | 2015-08-01 | 2016-06-01 | 2016 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Córdoba | Montelibano | El Palmar (carrusel de la Alegria) | Rural | Montelíbano | El Palmar (carrusel de la Alegria) | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | Fundación las Golondrinas |  | 2015-01-15 | 2015-09-15 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Montelibano |  | Urbano | Montelíbano | Un Nuevo Despertar | 120 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | Fundación las Golondrinas |  | 2015-01-15 | 2015-09-15 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Tierralta |  | rural | Tierralta |  | 250 | Conpes -Regalias | Conpes -Regalias | Inconclusa | [13 empty] | inconclusa | infraestructura en ob ra por parte del municipio
Paola Perdomo | Córdoba | Montelibano | Brisas del San Jorge |  | Montelíbano | Pica Pica (Brisas del San Jorge) | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | Fundación las Golondrinas |  | 2015 | 2015-01-15 | 2015 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Tierralta | Reasentamiento Campamento Calle Principal | Rural | Tierralta | Libardo Lopez | 200 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 154 | 0 | 154 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Lorica |  | Urbana | Lorica | Portal del Norte | 110 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 76 | 0 | 34 | 0 | [5 empty] | Terminada, con observaciones |  |  | los pisos de las salacunas hay que cambiarlos porque estan con humedad, hay que ponerle pelicula de seguridad a los vidrios y faltan los servicios publicos | la tiene la alcaldia pendiente inventario |  |  |  | compromiso con la alcaldia para terminar adecuaciones para el mes de abril
Paola Perdomo | Córdoba | Lorica |  | Urbana | Lorica | San Sebastian | 90 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 86 | 0 | 4 | 90 | [5 empty] | Terminada, con observaciones |  |  | los pisos de las salacunas hay que cambiarlos porque estan con humedad, hay que ponerle pelicula de seguridad a los vidrios y faltan los servicios publicos | la tiene la alcaldia pendiente inventario |  |  |  | compromiso con la alcaldia para terminar adecuaciones para el mes de abril
Paola Perdomo | Córdoba | Los Cordobas |  |  | Monteria 1 | Los Cordobas | 254 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | Fundesoe |  | 2011-05-01 | 2011-07-27 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Córdoba | Montería | Barrio Villa Cielo - Urbanización el Recuerdo |  | Monteria 1 | El Recuerdo | 180 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | Asuinfancia |  | 2016-02-01 | 2016-06-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Córdoba | Planeta Rica | Barrio San Gabriel | Urbano | Planeta Rica | 90 | 76 + Sala Cuna | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 72 | 0 | 10 + 8 salacuna | 90 |  |  |  | 2018-03-26 |  | Terminada |  |  |  | Necesita material ludico - Con relación al CDI san Gabriel tiene dotación parcial, y la entidad manifiesta que no cuenta con recursos para proveerlos por lo tanto es necesario que la aporte el ICBF. |  |  |  | Operando 2018
Paola Perdomo | Córdoba | San Andrés de Sotavento | Vía al Corregimiento de Cruz del Guayabo | Urbano | San Andrés de Sotaviento |  | 140 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 168..000.000, |  |  | 137 | 0 | 23 | 160 | Cabildo Mayor del Pueblo Zenu | 23/2016/542 | 2015-06-01 | 2015-10-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Carlos | Vereda Guacharacal | Rural | Ceréte | Guacharacal | 40 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Córdoba | Moñitos |  | Urbano | Lorica | Cristales de Mar | 80 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  |  |  |  | 52 | 0 | 8 | 60 | Fundacion Ana Carmela Gomez de Lopez |  | 2015-05-01 | 2015-10-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Escondido |  | Rural | Monteria 1 | San Luis | 60 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 47 | 13 | 0 | 60 | Asuifancia |  | 2015 | 2015-03-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Purisima |  | Urbana | Lorica | Esperanzas de mi Pueblo | 40 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 40 | Fundacion Amor, Fe y Esperanza |  | 2015-09-01 | 2015-11-15 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Bernardo del Viento |  |  | Lorica | El Chiqui | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  |  |  |  | 52 | 0 | 8 | 60 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-15 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Pelayo | Corregimiento Puerto Nuevo |  | Cereté |  | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Libertador | Carrera 7 # 3 - 15 Villanueva | Rural | Montelíbano | Villanueva | 80 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada | [13 empty] | Terminada. No cumple con los Lineamientos. | [7 empty] | No Cuenta con focalización. El Alcalde tenia conocimiento de esto antes de la construcción.n
Paola Perdomo | Córdoba | Ayapel |  | Urbano | Montelíbano | Divino Niño | 107 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  |  |  |  | 0 | 107 | 0 | 107 | Corpoayapel |  | 2015 | 2015-06-22 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Cereté |  | Urbano | Cereté | Wilches | 78 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Fundacion Educativa Ana Carmela Gomez de Lopez | 232016554 | 2015 | 2015-11-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Sahagún |  | Urbano | Sahagún | CDI Venecia | 150 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | fan |  | 2017 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Escondido |  | Rural | Monteria 1 | Pantano | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada | [7 empty] | No hubo focalizacion y la infraestructua fue cedida a la Escuela Educativa de la vereda El Pantano ya que no habia Beneficiarios de priemra Infancia
Paola Perdomo | Córdoba | Planeta Rica |  | Urbano | Planeta Rica | Hogar Múltiple | 104 |  |  | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Cundinamarca | Puerto Bogota |  |  | Girardot | CDI Pincohito | 53 | Regalias | Regalias | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Fundación Jose Eustaquio Rivera | 251820161088 | 2016-01-01 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Tausa | Calle 2 Sur Este 21 | Urbano | Ubate | Genios del Futuro | 40 | Regalias | Regalias | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Fundacion Solidaria Creer | 251820161129 | 2016-01-01 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 - Esta Infraestructura funciona dentro de la Institucion Educativa y no se ha invertido CONPES.
Paola Perdomo | Cundinamarca | La Vega | Vereda Naguay- Sector Patio Bonito | Rural | Villeta | Patio Bonito |  | Conpes | Conpes | En Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | En obra. Fase final de obra. | [7 empty] | Para operación en 2018
Paola Perdomo | Cundinamarca | Choachí | Barrio Cucuate | Urbano | Caqueza |  |  | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | COMUINSO |  |  |  |  | Terminada | [7 empty] | En el espacio funciona un HCB modalidad Tradicional Familiar, con 12 cupos. Operado por COMUINSO.
Paola Perdomo | Cundinamarca | Chipaque | Barrio | Urbano | Caqueza |  | 32 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Terminada | [7 empty] | Espacio sin utilizar
Paola Perdomo | Cundinamarca | Chocontá |  |  | Choconta |  | 0 | Conpes | Conpes |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paola Perdomo | Cundinamarca | Guataquí | Barrio Centro | Urbano | Girardot | Hogar Agrupado | 26 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |  |  | Asociacion Hogares Comunitario Orillas Del Magdalena | 25182016822 | 2015-07-01 | 2015 |  | Terminada. Min Hacienda realizará rendición de cuentas en el municipio para levantar la medida de plan de deseñpeño entre el 30 de Nov. Y 1 de Dic 2017 |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Agrupado
Paola Perdomo | Cundinamarca | Nocaima | SC SedeTerrazas De San Joaquin Nocaima | Urbano | Villeta | HCB Maria De Los Angeles | 26 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Maria De Los Angeles | 25182016914 | 2015 | 2015 | 2015-01-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cundinamarca | Sesquile | Vereda Boita | Rural | Choconta | Cunitas y Crayolas | 28 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | Inconclusa | Recursos propios $ 60.000.000 | 0 | 0 | 183800000 |  |  |  | 28 | Fundación Solidaria creer | 25182016-1006 |  | 2016-02-01 |  | Es una infraestructura que se encontraba en Plan de desempeño, la cual mediante resolución 1818 del 23 de junio de 2017, se levanta la medida para descongelar los recursos Conpes y poder ser invertidos de acuerdo a necesidades. |  |  |  | Se encuentra dotada con aporte de la administración municipal y se encuentra en adecuación con reursos propios y parte de los recursos Conpes pendientes por operar |  |  |  | Desde febrero de 2016 se encuentra en opración a pesar de encontarse en Plan de desempeño por necesidad de atención a los niños, ya que se encontraba en una infraestructura de una Institución educativa en condiciones de hacinamiento e inundación.
Paola Perdomo | Cundinamarca | Topaipi | Contiguo a la Alcaldía Municipal | Urbano | Pacho |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | Inconclusa | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Inconclusa. No cuenta con concepto favorable para operación por condiciones de seguiridad
Paola Perdomo | Cundinamarca | Fusagasuga | Emilio Sierra | Urbano | Fusagasuga | Creciendo Juntos | 200 | Conpes | Conpes | Inconclusa | 98000000 | 0 | 0 | 98000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cundinamarca | Chocontá | Barrio Ecobarrio | Urbano | Choconta | Talentos de Choconta | 300/132 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 CUPOS, a la fecha capacidad de 150 | 140 | Jardin Social Caja de Compensación Compensar | Convenio de Alcaldia con Compensar | 2014 | 2014 |  | Terminada. Primera Planta |  |  |  | Se encuentra dotada la primera planta |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Cundinamarca | Sibate | Barrio | Urbano | Soacha | Los Pitufos | 300/152 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Asociación para la Atencion de la Primera Infancia del Municipio de Planadas Asapip Departamento del Tolima. | 251820161124 | 2016 | 2014 | 2014 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Cundinamarca | Ubate | Kilometro 1 via Carmen de Carupa | Urbano | Ubate | Mi casita de Ensueños | 160 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0 | 160 | Fundación Solidaria Creer | 251820161127 | 2014 | 2014 | 2014-12-12 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Cundinamarca | San Francisco | Barrio | Urbano | Villeta | Mis pequitas | 70 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 46 | 85 | Fundación Jose Eustaquio Rivera | 251820161115 | 2016 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Cucunuba | Centro de Vida el Peñon | Rural | Ubate | Mis pequeños Genios | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 0 | 12 | 60 | Fundacion Solidaria Creer | 251820161127 | 2015 | 2015 | 2016-05-11 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Carmen de Carupa | Vereda la Milagrosa | Rural | Ubate | Nuevo Amanecer | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Solidaria Creer | 251820161127 | 2015 | 2015 | 2015-03-01 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cundinamarca | Sutatausa | Carrera 5 No. 7-35 Barrio Centenario | Urbano | Ubate | Los Pitufos | 40 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 0 | 4 | 40 | Fundacion Solidaria Creer | 251820161127 | 2015 | 2016 | 2015-05-11 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Caqueza | Barrio Manuel F. Pabon | Urbano | Caqueza | Mis Pequeñas Aventuras | 120 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 22 | 120 | Asociación Crecer y Vivir | 251820161110 | 2015 | 2016 | 2015-12-14 | Terminada |  |  |  | Tiene. En reunion de CONPOS fue aprobado la inversion del recurso para compra de dotacion de acuerdo a necesidades del CDI y lo establecido en la Guia Orientadora. |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Nocaima | Diagonal Escuela San Joaquin | Urbano | Villeta |  | 26 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2016 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Guainia | Rivera Río Atabapo | Corregimiento Departamental Cacahual | Rural | Puerto Inirida |  |  | Conpes | Conpes | terminada | [13 empty] | Antigua infraestructura Hogares Comunitarios
Paola Perdomo | Guainia | Mapiripana | Corregimiento Departamental Mapiripana | Rural | Puerto Inirida |  |  | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Antigua infraestructura Hogares Comunitarios, comunidad de Carpintero, En adecuación por parte de la Gobernación. | inconclusa
Paola Perdomo | Guainia | San Felipe | Corregimiento Departamental San Felipe | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | Conpes | Terminada | [10 empty] | 2016-01-01 |  |  | Terminada. Antigua infraestructura Hogares Comunitarios; En Adecuación por parte de la Gobernación | [7 empty] | Sin operación
Paola Perdomo | Guainia | San Jose | Corregimiento Departamental Puerto Colombia | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | Conpes | Terminada | [10 empty] | 2015-11-01 |  |  | Terminada.Antigua infraestructura Hogares Comunitarios | [7 empty] | Sin operación
Paola Perdomo | Guaviare | El Retorno | Inspeccion de la Libertad | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI la Libertad | 26 | Conpes | CONPES 182 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS + FONPET (OBRA) - INTERVENTORIA | Terminada | 952995590 |  |  | 952995590 |  |  |  |  | CRUZANDO FRONTERAS | 95-2017-0045 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Guaviare | Miraflores | barrio el progreso | Casco urbano | San José de Guaviare |  |  | Conpes | CONPES 182 + INTERVENTORIA | En Obra | 174639399.61 |  |  | 174639399.61 | 12 | 0 | 0 | 12 | FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA | 95-2016-0094 |  |  |  | En obra gris, se encuentra en estudio y aprobacion la ultima fase asi como en la asignacion de recursos para culminacion de las obras.
Paola Perdomo | Huila | Baraya | Barrio Centro, Antiguo Colegio Santa Teresita de Jesús | Urbano | La Gaitana |  | 95 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Huila | Oporapa | Barrio San Roque | Urbano | Pitalito | CDI Creciendo con amor la unión | 80 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Terminada | 456710944 | 97780020 | 145151666 | 699642630 | 70 | 0 | 10 | 0 | Fundación Para El Progreso Y El Desarrollo Social Fundesarrollo | 585 | No se ha realizado la entrega formal | 2017-06-16 | No se ha inaugurado y no reportan fecha para este año. | Terminada |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Huila | Garzon | Calle 11 No. 12-60 Barrio La Gaitana | Urbano | Garzon | Santo Domingo Sabio Luces de Esperanza | 200 | Conpes | Conpes | Terminada | 356049583 | 250000000 | $102.442.676,00 (Atención 56 cupos) | 3708492259 | 56 |  | 144 (Tránsito de 10 HCB y 4 cupos más) | 200 | Corporación Minuto de Dios Garzon | 456 de 2017 (56 cupos actualmente) | 2017-12-01 | Enero de 2018 |  | Terminada |  |  |  | La dará la Alcaldía |  |  |  | Pendiente la siguiente semana por visita de Ingeniero de la regional
Paola Perdomo | Huila | Agrado | Carrera 7 No. 9-15 Contiguo HI La Escalereta | Urbano | Garzon | Hogar Infantil | 75 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | Asociacion de Padres Y Vecinos del Hogar Infantil La Escalereta | 462 |  | 2014 |  | Terminada. Ampliación |  |  |  | Tiene (Ente territorial) |  |  |  | Operando 2014. Proyección de ampliar 80 cupos nuevos y transitar todo el HI a un CDI toda vez que no hay pasivos prestacionales en su talento humano.
Paola Perdomo | Huila | Campoalegre | Calle 42 esquina acropolis 1-10 | Urbano | La Gaitana | Centro de Desarrollo Infantil Acropolis | 42 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | FAMI Infancia | 606 |  | 2016-02-02 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Huila | Oporapa | Centro frente al parque de San Roque | Urbano | Pitalito | CDI Creciendo con Amor Rinconcito de Asis | 60 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundesarrollo | 585 |  | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Huila | San Agustin | Primero de Mayo | Urbana | Pitalito | Santa Mónica | 100 | Conpes | Conpes | Terminada | 1200000000 | 129.799.991 | 126465362 | 256265353 | 70 | 0 | 30 | 100 | Fundación Caminando Hacia un Futuro Mejor FUNCAMINO | 236 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | No se ha inaugurado y no reportan fecha para este año. | Terminada |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Huila | La Argentina | Vereda El Carmen | Rural | La Plata | CDI El Carmen | 45 | Conpes | Conpes |  | $297.411.028 de los cuales $211.214.953 son recursos Conpes 162 (2013) $86196075 recursos SGP municipio
Paola Perdomo | Huila | Timaná |  | Urbano |  |  |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Huila | Isnos | Calle 3 No. 4-25 Barrio Los Pinos | Urbano | Pitalito | Mi mundo Mágico | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | 495544000 | 52892998 | 145151666 | 693588664 | 70 | 0 | 70 | 182 | Fundación Social Familia y Tú FAMITU | 588 | 2015-12-04 | 2017-05-15 | 2017-02-02 | Terminada |  |  |  | Ninguna |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Huila | Oporapa | Zona Centro, contiguo a la Alcaldía Municipal | Urbano | Pitalito | Hogar Agrupado Jaimito |  | Conpes- plan de desempeño | Conpes | Inconclusa
Paola Perdomo | Huila | Elias | Vereda Orito Guaz |  | Pitalito |  |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | La Guajira | Riohacha | Comuna 4 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Campo Alegre | 300 | Conpes | Conpes | terminada | 0 | 0 | 330000000 | 330000000 | 260 | 0 | 0 | 260 | Fundación Camino Verde | 581 |  |  |  | Según lo informado por la Coordinadora del Centro Zonal, esta infraestructura es privada, ICBF paga arriendo por su uso, la intención es que al momento de la entrega del CDI los Deseos transiten los cupos a dicho CDI el cual se encuentra a menos de 500 mts. |  |  |  | Tiene |  |  |  | El inmueble es privada
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía | Municipio de Uribia | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Medua Luna | 100 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 205000000 | 205000000 | 0 | 0 | 100 | 100 | Amigos por un Mejor Futuro | 545 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Barrancas | Carrera 4 No. 17-42 Del Barrio Pringamozal | Urbano | Centro Zonal No. 3 - Fonseca |  | 108 | Regalias | Regalias | Adecuacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | Fundación Bienestar Social En Acción |  | 2014 | 2015-11-01 |  | En Adecuación y ampliacion |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Fonseca | Corregimiento de Conejo | Rural | Centro Zonal No. 3 - Fonseca |  | 84 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | Asociación Karisma | 488 | 2015-11-01 | 2015-11-01 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Manaure | Comunidad Indigena Caracasruleya | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | CDI Caracasruleya | 0 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Terminada. |  |  |  | No tiene |  |  |  | Según lo informado por la Coordinadora del Centro Zonal No. 4 se han efectuado visitas a la comunidad, expresando la autoridad que en la zona hay muchas UCAS y los padres prefieren la atención de los niños en sus propias comunidades
Paola Perdomo | La Guajira | Hatonuevo | CALLE 24 N° 14B-55 | Urbano | Centro Zonal No. 3 - Fonseca | Villa Linda | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Asociación Para Un Mejor Vivir ASESOMEVI |  | 2015 | 2015-04-24 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Maicao | Calle 9 No, 41-31 Barrio Montebello | Urbano | Centro Zonal No. 5 - Maicao | Montebello | 150 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 205000000 |  | 205000000 | 0 | 150 | 50 | 200 | Asociación de Padres Vecinos Del Hogar Infantil Maicao | 556 | 2017-05-01 | 2015-06-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Maicao | Calle 6 No. 27-65 Barrio Vincula Palacio | Urbano | Centro Zonal No. 5 - Maicao | Vincula Palacio | 150 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 205000000 |  | 205000000 | 0 | 150 | 50 | 200 | Asociación de Padres Vecinos Del Hogar Infantil Maicao | 556 | 2017-05-01 | 2015-06-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Manaure | Municipio de Manaure | Urbano | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | 160 | Conpes | Conpes | En Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | En construccion | [7 empty] | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra en construcción, en la actualidad en la zona no existen niños a 300 mts se encuentra operando el CDI Berlín
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Fuerza Wayuu | 120 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | Amigos por un Mejor Futuro | 545 |  | 2015-07-21 |  | Terminado - En Operación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra operando desde el año 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Porportin | 120 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Amigos por un Mejor Futuro | 545 |  | 2015-07-21 |  | Terminado - En Operación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra operando desde el año 2015
Paola Perdomo | La Guajira | La Uribia | Comunidad Ciapana | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Ciapana | 100 | Conpes | Conpes | Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utsichom Wayuu |  | Agosto de 2016 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra operando desde el año 2016
Paola Perdomo | Magdalena | Zona Bananera | Guacamayal | Urbano | Cienaga |  | 76 | Conpes | Conpes | Terminada | [10 empty] | 2018 |  |  | Terminada. El Ente territorial no ha realizado la entrega formal. pendiente adecuaciones |  |  |  | La dará DAPRE
Paola Perdomo | Magdalena | El Banco |  |  | El Banco | Dos de Febrero | 120 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 205000000 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Fundación Porvenir |  | 2015-09-01 | 2015-10-15 | Si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Guamal |  |  | El Banco | Urquijo | 120 | Conpes | Conpes | Terminada | 130,000,000 |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 |  |  | 2017-12-22 | 2018-01-01 |  | Terminada en adecuación (espacios comunes , nivelación del terreno y de la bateria sanitaria) |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Magdalena | Pueblo Nuevo Ariguani |  |  | El Banco | Pueblo Nuevo | 100 | Conpes | Conpes | Terminada | 163000000 | [6 empty] | 100 | CORFAMAG |  | 2015-09-01 | 2015-10-15 | No | Terminada. La infraestructura presenta grietas, no tiene salida de emergencia, se inunda porque los tubos de salida del agua son muy pequeños y no se evacua con facilidad, los sanitarios no son a escala son de adultos, no tiene zona verde, no tiene conexion al gas natural, faltan aires acondicionados, sin embargo, viene operando desde 2015. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | San Sebastian de Buenavista |  |  | macizo Colombiano | La Pacha | 80 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Fundación Porvenir |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Sitionuevo |  |  | Cienaga | Santa Rosalia | 65 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion |  | 163000000 |  |  | 72 | 72 | 8 | [6 empty] | No se ha hecho entrega al ICBF de la Infraestructura por parte de la Alcaldia, se solicitó la entrega de los documentos requeridos para dar inicio al tramite, nos encontramos a la espera de la entrega de estos por parte del ente territorial. |  |  |  | No tiene
Paola Perdomo | Magdalena | Chivolo | Corregimiento de la China | Zona rural | Del Rio | La China | 60 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 163000000 | [11 empty] | Terminada. La Alcaldía no la ha realizado la entrega. |  |  |  | La dará la Alcaldía
Paola Perdomo | Magdalena | Nueva Granada | ubicado al interior del Colegio Nueva Granada | Casco Urbano | Plato | Colegio de Nueva Granada | 60 | Conpes | Conpes | Inconclusa | 163000000 | [12 empty] | Esta infraestructura aún no ha sido recibida ya que hay una problemática respecto al terreno donde se construyó el CDI, este se construyó dentro de la Institución Educativa Nueva Granada, que luego de terminada la Rectora, sin previa autorización, ubicó los grados de transición primero y segundo de primaria, tema que ha sido tratado en CPS. Se ha intentado en muchas ocasiones que la Señora Rectora entregue el espacio que fue construido con CONPES para atención Integral de la Primera Infancia y no a Niños y Niñas en edad Escolar. pero la Señora Rectora aduce que a los Niños en Edad Escolar también se le vulneran los derechos al no contar con aulas para ser atendidos por lo cual ella decidió que se atendieran los NN de su Institución en este espacio.
Paola Perdomo | Magdalena | San Zenón | Corregimiento El Peñoncito |  | Santa Ana | Infancia Feliz | 115 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 205000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUMVIR |  |  |  |  | Terminada. Se cuenta con 3 aulas para la atención de 115 niños , faltando la construcción de otras para garantizar la adecuada atención de acuerdo a orientaciones del manual operativo. No se tiene información si se van a construir otras aulas. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Magdalena | Tenerife | Corregimiento Santa Ines | Rural |  | Hogar Agrupado Satelite Santa Ines | 24 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Magdalena | Tenerife |  | Urbano | Plato | Hogar Agrupado Tenerife | 100 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada. La obra no ha sido entregada por parte de Alcaldía
Paola Perdomo | Magdalena | Zapayan |  | Casco Urbano |  | Agrupado Parque Maria Auxiliadora |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Magdalena | Zapayan | Punta de Piedra |  | Del Rio |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa. La infraestructura no cumple con los lineamientos técnicos estipulados de ICBF Y se encuentra agrietada.
Paola Perdomo | Magdalena | Plato |  |  | Plato | Gotitas de Amor II | 203 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 203 | Corpodesa |  |  | 2016-03-01 |  | Terminada. No estan funcionando los aires, debido a que las redes electricas no estan legalizadas ante ELECTRICARIBE y estas no has sido conectadas al transformador, la gestión le corresponde al ente territorial, existen grietas en algunas aulas. Corresponde a una Segunda Sede del CDI Gotitas de amor. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Magdalena | Aracataca |  |  | Fundación | Buenos Aires | 120 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Fundación Visionando Futuro | ya tiene contrato |  | 2015-06-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Fundación |  |  | Fundación | Los Rosales | 80 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | [5 empty] | Terminada. La Alcaldía no ha realizado la entrega formal. |  |  |  | ICBF
Paola Perdomo | Magdalena | Zapayan | Piedras de moler |  | Del Rio |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa. La infraestura no cumple con los lineamientos técnicos estipulados por el ICBF. Se encuentra en zona de alto riesgo (Inundación)
Paola Perdomo | Magdalena | El Piñón | Tio Goyo |  | Del Rio | Sembrando Futuro | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Terminada |  |  |  |  | 84 | 0 | 16 | 100 |  | 489 | 2017-07-01 | 2015-08-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Pivijay |  |  | Del Rio | Mariposa de Colores | 130 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 120 | 0 | 10 | 130 | Fundesolitario |  |  | 2015-08-01 | NO | Terminada Ampliación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Remolino |  | Urbano | Cienaga | CDI Mis Pequeños Gigantes | 80 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa. De acuerdo al conocimiento que se tiene, la infraestructura no se encuentra en condiciones para que se realice transito, ya que la infraestructura presenta deterioro, por lo tanto, no es viable en este momento realizar tránsito a dicha infraestructura.
Paola Perdomo | Magdalena | El Piñón | Corregimiento Carreto | Rural | Del Rio | CDI Carreto |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [12 empty] | NO | Inconclusa. No se tiene conocmiento de la capacidad de la infraestructura. |  |  |  | No tiene |  |  |  | El CZ desconoce la cantidad de cupos proyectados para atender.
Paola Perdomo | Meta | Cumaral | Calle 12 No. 25 -71 | Urbano | Villa Vicencio 1 | Construcción Centro de Desarrollo Infantil Del Municipio Cumaral | 300 | Regalias | Regalias | Terminada |  |  |  |  | 182 | 0 | 118 | 300 |  |  | 2017-09-27 |  |  | Terminada |  |  |  | No tiene
Paola Perdomo | Meta | VistaHermosa | Calle 5 No. 11-66 B. San Juan Bosco | Casco Urbano | Granada | Hogar Infantil San Juan Bosco | 30 | Conpes | Conpes | Terminada | [8 empty] | Fundación yalikeisy | 397 de 2016 |  | 2016-12-16 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Meta | Cubarral | Calle 2 No. 10-55 | Casco Urbano | Acacias | Hogar Infantil Cubarral | 80 | Conpes | Conpes | Terminada | 81997628 | 30798859 |  | 112796487 | 80 | 0 | 0 | 80 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO DE CUBARRAL | 242 de 2017 |  | 2017-11-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Meta | VistaHermosa | Barrio Las Brisas | Casco Urbano | Granada | Hogar infantil Brisas | 67 | Conpes | Conpes | Terminada | [8 empty] | Fundación yalikeisy | 397 de 2016 |  | 2016-12-16 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Meta | El Castillo | Carrera 7 No. 11-01 Barrio Santander | Casco Urbano | Granada | Hogar Agrupado Santander | 26 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Terminada | 123779427 | 13611504 | 31918528 | 169309459 | 26 | 0 | 0 | 26 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR MUNICIPIO DE EL CASTILLO | 306 de 2016 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Meta | Puerto López | Calle 18 No. 10B - 33 Barrio Juana Sofía | Urbano | Puerto Lopez | Erick Santiago Rivera Rojas | 120 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | Tekoa | 189 | 2017-07-31 | 2017-04-24 | 2017-07-31 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Meta | Acacias | Calle 15 No. 9a -70 Barrio Villa Johana | Urbano | Acacias | CIMARRON | 144 | Conpes | Conpes | Terminada | 176357805 | 349681000 | 0 | 526038805 | 104 | 144 | 36 | 180 | Creo En Mi | 413 | 2014-11-15 | 2015-09-28 | 42275 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Meta | Villavicencio | CALLE 24 N° 2 -12 Barrio Menegua | Urbano | Villa Vicencio 1 | Chaparralito Llanero | 300 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 286 | 0 | 14 | 300 | Cofrem | 409 | 2011-09-07 | 2013-01-25 | NO | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Paola Perdomo | Meta | Puerto Concordia | Carrera 5 con Calle 16 | Casco Urbano | Granada | CDI Centro Urbano | 120 | Conpes | Conpes | Inconclusa | 662757198 |  |  | 662757198 | 120 | 0 | 0 | 120 | Fundación yalikeisy |  |  |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Vereda Teraimbe | Rural | Barbacoas | Teraimbe | 36 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada sin informe técnico y Pendiente entrega formal por parte de la Alcaldía |  |  |  | No tiene |  |  |  | Sin operación
Paola Perdomo | Nariño | Arboleda | Berruecos | Urbana |  | El Pinocho | 60 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Arboleda | Corregimiento Rosa Florida | Rural | La unión | Infancia Amorosa | 36 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | Funapron |  | 2015 | 2015-07-05 | SI | Terminada. Requiere adecuaciones |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Corregimiento Altaquer | Rural | Barbacoas |  | 72 | Conpes | Conpes | Terminada | [11 empty] | 2012 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. Funciona HCB Del Municipio de Tuquerres.
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Vereda el Diviso | Rural | Barbacoas | Diviso | 48 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada sin informe técnico.
Paola Perdomo | Nariño | La Unión | Corregimiento Santander | Rural |  | Amiguitos de Santander | 36 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Colón | Vereda San Carlos | Rural | La unión | Caracolitos | 20 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | Funapron |  | 2015-12-01 | 2016 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | Guaitarilla |  | Casco Urbano |  | CDI Guaitarilla | 50 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Guaitarilla | Junto a la Alcaldía Municipal | Casco Urbano | Tuquerres |  | 90 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 0 | 53 | 36 | 89 | [5 empty] | Incierta. El Ente Territorial socilitó autorización de recursos en el Conpes para adecuación del CDI
Paola Perdomo | Nariño | La Cruz | Vereda Aradas | Rural | La unión | Caritas Felices | 20 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | Funapron |  | 2016 | 2016 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | La Tola | Barrio la Transformación | Urbano | Tumaco | Cdi un Nuevo Amanecer | 110 | Conpes | Conpes | En Obra | [7 empty] | 110 | Asociación Mujer Y Género |  | 2014 | 2014 |  | En obra. Avance 90% | [7 empty] | Operando2014 |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | La Unión | Barrio 4 de Junio | Casco Urbano | La unión | Magia de la Mañana | 55 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55 | Funapron |  |  | 2016 | SI | Terminada. Requiere ampliación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Vereda Magui - Cabecera Payan | Casco Urbano | Barbacoas | Magui payan | 48 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | [5 empty] | Terminada. Le faltan adecuaciones. No ha sido entregada formalmente. Pendiente informe técnico
Paola Perdomo | Nariño | Magui | Vereda Bolivar | Rural | Barbacoas | Bolivar | 36 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [5 empty] | Obra inconclusa. La Alcaldía no la ha intervenido.
Paola Perdomo | Nariño | Magui | Vereda Brisas de Hamburgo | Rural | Barbacoas | BRISAS | 48 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Mallama | Corregimiento de Chucunés | Rural | Tuquerres | CDI Aventura | 36 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Mosquera | Barrio Centro al lado del puesto de salud | Urbano | Tumaco | Los Pitufos | 70 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | [5 empty] | Terminada | [7 empty] | Terminada |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Mosquera | Vereda Cocal Payan | Casco Urbano | Tumaco |  | 60 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Mosquera | Vereda el Bajito | Casco Urbano | Tumaco |  | 50 | Conpes | Conpes | En Obra | [13 empty] | En obra. Avance 80% | [7 empty] | segun reporte e informacion del secretario de planeacion del municipio de mosquera el CDI de la Vereda el Bajito: Este se inció a construir con recursos compes 161, no esta en funcionamiento y se encuentra en cobro juridico. |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera |  | Casco Urbano | Tumaco | Saber de los Niños | 36 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Santa Barbara |  | Casco Urbano |  | Cantando y Aprendiendo | 36 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Santa Barbara |  | Casco Urbano |  | Mis Primeros Pasos | 24 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera |  | Casco Urbano | Tumaco | Determiflor | 60 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera |  | Casco Urbano | Tumaco | Los Angeles | 72 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera | Barrio la Nueva Esperanza | Casco Urbano | Tumaco | Barrio La Nueva Esperanza | 36 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | Asociación Mujer Y Género | 615-2017 |  |  | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Pasto | Barrio Tamasagra | Urbano |  | CDI | 100 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Pasto | Cra 2 # 23-45 B. - La Carolina. | Urbano |  | HI Maria Auxiliadora | 130 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Pasto | Corregimiento de Catatumbo | Rural | Pasto 1 | H.I. Nuestra Señora de Guadalupe | 60 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Leiva |  | Casco Urbano |  | Granitos de Felicidad | 132 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro | Barrio 12 de Diciembre diagonal al Hospital | Casco Urbano | Tumaco | Las Flores 1 | 70 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Terminada |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro | Barrio Mosquera | Casco Urbano | Tumaco | Las Flores |  | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Pendiente validación. Inconclusa. Abandonada | [7 empty] | Inconclusa |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro | Barrio 12 de Diciembre al lado de la acueducto | Casco Urbano | Tumaco | Nuevo Amanecer 1 | 48 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Terminada |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Vereda Bazan | Rural | Tumaco | CDI Banzan | 60 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 310254879 |  |  | 60 | 0 | 40 | 100 | Asoformando | 617/2016 |  | 2017-01-15 | [5 empty] | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | Policarpa | Corregimiento de Madrigal | Rural | Remolino | Madrigal | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | 600000000 |  |  |  |  | 0 |  | 31 | Asoformando | 617/2016 | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | San Bernardo |  | Cabecera | Pasto 1 | Mis Amigos | 52 | Conpes | Conpes | Terminada | [5 empty] | 0 |  | 42 | Asoformando | 617/2016 |  |  |  | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | Tuquerres |  |  | Tuquerres |  | 0 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Buesaco |  | Casco Urbano |  |  | 81 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Buesaco | Corregimiento Santa Maria |  | Pasto 1 |  | 36 | Conpes | Conpes | En Obra | [13 empty] | En obra. Avance obra aproximadamente de un 40%
Paola Perdomo | Nariño | Chachagui |  |  | Pasto 1 |  | 0 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [12 empty] | No | Inconclusa. La obra no cuenta con alcantarillado.
Paola Perdomo | Nariño | Consaca | Vereda Cajabamba | Rural | Pasto 2 | HCB Agrupado Cajabamba | 24 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada. Pendiente de Verificación
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Vereda el Cuil | Rural | Tumaco | CDI Las Palomas | 48 | Conpes | Conpes | Terminada | 500000000 | 148922342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31 | Asoformando | 617/2016 | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Vereda Santa Catalina | Rural | Tumaco | CDI Los Paticos | 48 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 148922342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | Asoformando |  |  |  |  | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Nariño | Ricaurte |  |  | Tuquerres | La Espernaza | 40 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | Camawary |  |  |  |  | Terminada. Pendiente de Verificación | [7 empty] | Operando. Funciona como Hogar Agrupado por baja cobertura
Paola Perdomo | Nariño | San Bernardo | Vereda La Vega | Rural | Pasto 1 | CDI Villa María | 0 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Maguí | Cabecera Payan | Urbano |  |  | 102 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | Lucerito | 108 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio la Coordialidad | Casco Urbano | Pasto 1 | Cordialidad | 130 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | Villa Lola | 110 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | Candelillas | 88 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio la Florida | Casco Urbano | Pasto 1 | La Florida | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Buenos Aires | Casco Urbano | Pasto 1 | Buenos Aires | 84 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Iberia | Casco Urbano | Pasto 1 | CDI Sangrado Corazón | 84 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Viento Libre | Casco Urbano | Pasto 1 | Viento Libre | 50 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio La Ciudadela diagonal a la cancha de futbol | Casco Urbano | Pasto 1 | Luna Plateada | 332 | Conpes - ICBF | Conpes - ICBF | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | Llorente | 60 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | CDI Espriella | 84 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Cumbal |  | Casco Urbano | Cumbal | Renacer Andino | 116 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | Asopastos |  | 2014 | 2014 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Nariño | Aldana |  | Casco Urbano |  | CDI Pinta Lunas | 42 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Urbano |  | Manantial de vida | 48 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Rural |  | Sol de los Andes | 24 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Córdoba |  | Casco Urbano | Ipiales | Semillitas del progreso de males | 95 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | Asopastos |  | 2012-06-01 | 2012-07-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | Contadero |  | Rural | Ipiales | Mi dulce compañía | 56 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Colombia Florece |  | 2012-07-01 | 2012-08-01 | Si | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | Cuaspud |  | Casco Urbano | Ipiales | Gotitas de amor | 50 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Colombia Florece |  | 2012-09-01 | 2012-09-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2012
Paola Perdomo | Nariño | Guachucal |  | Casco Urbano | Ipiales | Semillas de Mi Región | 76/36 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 36 | 0 | 40 | 76 | Colombia Florece |  | 2011 | 2011 | SI | Terminada. Operando 2011, evacuada 2011, arriendo 2017 |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Gualmatan |  | Rural |  | Sueños y sonrisas | 48 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Gualmatan |  | Casco Urbano | Ipiales | Principito | 80 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Colombia Florece |  | 2011-09-01 | 2011-09-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Guatis |  |  | Ipiales | Sueños y sonrisas | 42 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 24 | 0 | 18 | 42 | Colombia Florece | 0 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | SI | Terminada. La embajada del Japón va a dar recursos para 2 aulas. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Nariño | Iles |  | Casco Urbano | Ipiales | Mundo Genial | 80 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 60 | 0 | 20 | 80 | Colombia Florece | 0 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Nariño | Ipiales |  | Urbano | Ipiales | Jardin Social | 240 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 | Colombia Florece | 0 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | SI | Terminada |  |  |  | Confamiliares con Nariño |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | Puerros/Puerres |  | Casco Urbano | Ipiales | Casita de Sueños | 106 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 70 | 0 | 36 | 106 | Colombia Florece | 0 | 2011 | 2011-06-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | 2011
Paola Perdomo | Nariño | Pupiales |  | Casco Urbano | Ipiales | Jardín del Saber | 84 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 48 | 0 | 36 | 84 | Colombia Florece | 0 | 2011 | 2011-11-15 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Rural |  | Proyecto Potosi |  | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Pupiales |  | Rural | Ipiales | Constructores del mañana | 52 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | Colombia Florece | 0 | 2012-01-15 | 2012-02-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | El Rosario | Palacio Municipal corregimiento La Esmeralda | Rural | Remolino | La Esmeralda | 60 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Incierta. Terminada en zona de riesgo
Paola Perdomo | Nariño | El Rosario |  | Casco Urbano | Remolino | Dulces Sonrisa | 34 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 34 | Renovar |  | 2017 | 2017 |  | Terminada en adecuación
Paola Perdomo | Nariño | Cumbitara |  |  | Remolino | Nuevo Mundo | 100 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 70 | Renovar |  | 2011 | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Cumbitara | Casco Urbano | Urbano |  | Centro de Estimulacion Temprana |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Nariño | San Lorenzo | Vereda San Vicente- Corregimiento El Carmen | Rural |  | Castillo del Saber | 48 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validar
Paola Perdomo | Nariño | Yacuanque - Cabecera | Casco Urbano | Casco Urbano | Pasto 1 |  | 36 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Obra Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Buesaco | Corregimiento Rosa del Monte |  | Pasto 1 | Rayito de Luna | 36 | Conpes | Conpes | [8 empty] | 36 |  |  | 2017
Paola Perdomo | Nariño | Policarpa |  | Casco Urbano | Remolino | Carita Feliz | 24 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada | [7 empty] | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Barrio Canal | Urbano | Tumaco | CDI el Canal | 48 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Barrio san Jose | Urbano | Tumaco | CDI el Charco | 100 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 86 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Barrio las Mercedez | Urbano | Tumaco | CDI Carita Feliz | 72 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 72 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Barrio el Porvenir | Urbano | Tumaco | CDI La Esperanza | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 60 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Union Victoria | Casco Urbano | Pasto 1 | CDI Unión Victoria | 90 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Norte de Santander | Herrán |  | Casco Urbano |  | Hogar Infantil | 30 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cácota | Calle 3 Contigua a la I.E. Anton Veloza | Casco Urbano | Pamplona | Hogar Agrupado Cacota | 60 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Norte de Santander | Chinacota |  | Casco Urbano | Cúcuta 3 | El Dique/ HI Chinaquillo |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cúcuta | Complejo Habitacional Cormonares |  | Cúcuta 1 |  | 0 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Norte de Santander | El Tarra |  |  | Tibú | Mis Primeras Huellitas | 100 | Conpes | Conpes | Inconclusa |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 | Asociación Familiar Municipal TIBÚ | 525 | [7 empty] | Inconclusa |  |  |  | Funciona un Hogar Comunitario Agrupado Contando
Paola Perdomo | Norte de Santander | El Zulia | Vereda Astilleros | Rural | Cúcuta 1 | CDI Astilleros | 100 | Conpes | Conpes | En Obra | [13 empty] | La alcadia empezo obra en el 2018 |  |  |  | Inconclusa |  |  |  | cuenta con 4 aulas y una bateria sanitaria se encuentra en mal estado y las aulas estan siendo usadas por el colegio
Paola Perdomo | Norte de Santander | Silos |  | Casco Urbano |  | Mil Sonrisitas |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cúcuta | Complejo Habitacional Siglo XXI | Urbano | cucuta 3 | Siglo XXI | 130 | Conpes | Conpes | Terminada | [8 empty] | Comfaoriente |  |  | mayo |  | Terminada. |  |  |  | tiene |  |  |  | falta energia
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cúcuta | El Rodeo | Urbano | cucuta 3 | El rodeo | 130 | Conpes | Conpes | Terminada | [8 empty] | Comfaoriente |  |  |  |  | terminada
Paola Perdomo | Norte de Santander | Puerto Santander | Barrio Centro, Carrera 2 # 3-51 | Casco Urbano | Cúcuta 3 | Centro de Atencion Integral a la Familia de Puerto Santander | 250 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa, la comisaria esta ocupando el espacio | [7 empty] | No hay lista de espera, los niños/as que requieren atención estan siendo atendidas en el CDI que esta terminado. Funcionan algunas Secretarias y Comisaria
Paola Perdomo | Norte de Santander | Tibú | Corregimiento Pacelli | Rural |  |  | 72 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Norte de Santander | Tibú |  |  | Tibú | Camilo Torres | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | No puede operar. Infraestrutura no esta en adecuado estado para la atención
Paola Perdomo | Putumayo | Mocoa | Vereda Nueva Esperanza | Rural | Mocoa | Semillas De Esperanza | 45 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 45 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Vereda Santa Lucía | Rural | Mocoa | Pequeños Exploradores | 42 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Terminada | [7 empty] | 42 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Barrio La Isla | Urbana | Mocoa | Caritas Felices | 74 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 74 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Barrio El Progreso | Urbana | Mocoa | La Libélula | 84 | Conpes | Conpes | Terminada | 143754903 | [6 empty] | 84 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 | 2016-07-11 | No se suspendió operación | 2016-07-11 | Terminada. Adecuación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Mayoyoque | Rural | Mocoa | Los Gaticos y Los Pollitos | 26 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 26 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. En convenio con Caquetá para el funcionamiento u operación.
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Vereda El Cedro | Rural | Mocoa | Travesuras | 60 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 60 | Fundación Fraternidad | 256 de 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando/ modlidad faliar
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Obrero | Urbana | Mocoa | Palacio De La Niñez | 163 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 163 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Fátima | Urbana | Mocoa | Mis Bellos Sueños I | 81 | Conpes | Conpes | Terminada | 81804467.65 | [6 empty] | 81 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 |  |  |  | Terminada. Adecuación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Fátima | Urbana | Mocoa | Mis Bellos Sueños II | 77 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 77 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 |  |  |  | Terminada. Adecuación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Mocoa | Asentamiento Rural Vereda Villarosa | Rural | Mocoa | CDI Mis Amiguitos Villarosa |  | Conpes | Conpes | Terminada | [8 empty] | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 |  |  |  | Terminada. Infraestructura en mal estado |  |  |  | No tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Obrero | Urbana | Mocoa | Palacio De La Niñez | 163 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 163 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 253 y 228 de 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | San Miguel | Ispeccion de Puerto colon | Urbana | La Hormiga | CDI Fronteras de Paz 1 | 42 | Convenio | RECURSOS CONPES DE PRIMERA INFANCIA 181 | Terminada |  |  | $1.071.891.678,00 |  | 42 | 0 | 0 | 42 | FUNDACION FRATERNIDAD | 221 de 2017 | 42100 | 42100 |  | Terminada | [7 empty] | Operando
Paola Perdomo | Quindío | Armenia | cra 25 entre calle 24 y 25 Barrio Berlin | Urbano | Armenia Norte | Antonia Santos | 116 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 73084300 | 194971304 |  | 105 | 0 | 0 | 105 | Cooperativa Multi activa de Hogares de Bienestar- Coohobienestar | 274/2017 | 2016-04-01 | 2016-04-11 | Si | Terminada |  |  |  | No tiene |  |  |  | Operando 2016.
Paola Perdomo | Risaralda | Dos Quebradas |  | Urbano | Dos quebradas | La Aurora | 110 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 163000000 |  |  | 110 | 0 | 20 | 0 | Cooasobien | 66-26-2016-314 | 2016-10-01 | 2015-10-15 | SI | Terminada. Pendiente Cerramiento |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Risaralda | Pereira | Calle 9 N. 4 31. Los delirios Puerto Caldas | Urbano | Pereira | CDI Cosechando Sueños | 300 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 134671972 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | Fundalimentos | 66-26-2016-311 |  | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Paola Perdomo | Risaralda | Apia |  | Urbano | La Virginia | No opera ningun servicio de Primera Infancia | 0 | Conpes | Conpes- Plan de desempeño | Inconclusa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | En esta infraestructura se invirtieron recursos CONPES, pero como no la sede no cumplia los criterios de calidad para su operación, no se puso en operación. El alcalde que autorizo la inversion debio reponer los dineros , que se invirtieron en la sede de CDI Golondrinas. | [7 empty] | Nunca opero ningun servicio de atencion a la PI.
Paola Perdomo | Risaralda | Quinchía | Casco Urbano Quinchia CL 9 A 14 08 EL JULIN | Urbano | Belen de Umbria | Baterito | 160 | Conpes | Conpes 162,181,3861 | Adecuacion |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | Construyamos Colombia | 66-26-2016-298 |  |  |  | Adecuación. Falta salón multiple |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando desde hace muchos años, con inversion en adecuacion de varios CONPES
Paola Perdomo | Risaralda | Quinchía | Naranjal - ENSEGUIDA DEL COLEGIO AGROPECUARIO | Urbano | Belen de Umbria | CDI Naranjal | 56 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 0 | Construyamos Colombia | 66-26-2016-298 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | SI | Terminada |  |  |  | Tiene (Alcaldía e ICBF) |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Risaralda | La Virginia | Barrio Cipres | Casco Urbano | La Virginia | CDI BARRIO CIPRES | 70 | Conpes | Conpes 115 y 123 - Plan de desempeño | Pendiente Validacion |  | 150482565 | [11 empty] | La regional notiene conocmiento de esta infraestructura. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2010
Paola Perdomo | Risaralda | Apia | Cra 5 N 8-11 | Casco Urbano | La Virginia | CDI Golondrinas | 100 | Conpes | Conpes 162,181,3861 | Terminada |  | 254658171 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociacion de Padres de Familia | 66-26-2016-304 |  | 2015-10-08 | 2015-11-01 | Terminada. Pendiente terminar ampliación de cocina y comedor. |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | San Andres | San Andrés |  | Casco Urbano |  | CDI San Francisco Javier |  | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Obra gris- Abandonada
Paola Perdomo | Santander | Simacota |  | Casco Urbano | Socorro | H.A Simacota | 36 | Conpes | Conpes | Terminada | 201629168 | No aplica | No aplica | 201629168 | No aplica | No aplica | No aplica | 36 | FUNDASALUD | 712-2016 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Terminada |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2016 |  |  | La infraestrucutra se encuentra operando desde Abril de 2016, cuando reinicio atención, luego de haber estado el servicio desde el 20/04/2012, porque la infraestructura requeria adecuaciones. En fecha 09/11/2016 el municipio recibio visita del GII de la Sede Nacional, para verificar la operación.
Paola Perdomo | Santander | Lebrija |  | Casco Urbano |  | HI Alegria de Vivir | 40 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Santander | Girón | Barrio Puerto Madero | Casco Urbano |  | CDI Barrio Puerto Madero | 60 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Santander | Bajo Rionegro | Corregimiento de San Rafael | Zonal Rural |  | Hogar Agrupado | 300 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Santander | Bucaramanga |  | Casco urbano |  | H.I El Trencito | 110 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Santander | Bucaramanga |  | Casco urbano |  | H.I A. Comunal | 156 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Santander | Vélez |  |  | Vélez |  |  | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Sucre | Since | Sector Palacio | Urbano | Mojana | Angel de La Guarda | 98 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Sucre | Guaranda |  |  | Mojana |  | 0 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [21 empty] | No está operando por falta de cobertura
Paola Perdomo | Sucre | La Unión |  | Casco Urbano | Norte | CDI La Unión | 60 | Conpes | Conpes | En Obra | [13 empty] | En obra.
Paola Perdomo | Sucre | La Unión | Corregimiento Santander | Rural | Norte | Mi mundo Mágico | 66 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 0 | 66 | 0 | 66 | [5 empty] | Terminada | [7 empty] | Funcionó como CDI en el año 2013 como tránsito de PAIPI , continúo funcionando en el año 2014 . Año 2015 no fue utilizado por el CDI . Año 2016 la infraestructura fue utilizada para el programa de Adulto Mayor . Año 2017 funciona el grado de transición Institución Educativa La Unión. Cuenta con todos los servicios públicos. Se desconoce la proyección en infraestructra por lo cual no se puede definir si esta o no inconclusa.
Paola Perdomo | Sucre | San Onofre |  | Casco Urbano |  | H.A. El Porvenir | 90 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Obra abandonada
Paola Perdomo | Sucre | San Onofre |  |  | Norte | Hogar Agrupado Corregimiento Palo Alto | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Infraestructura se encuentra en avanzado estado de abandono de acuerdo a seguimieto realizado. | [7 empty] | Se proyecta el transito de HCB .
Paola Perdomo | Sucre | Guaranda |  |  | Mojana | Hogar Agrupado - Carmen Tulia Navarro | 0 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 56 | 56 | 0 | 56 | Corporación Para el Desarrollo Integral de la Familia-"CORDIME" |  |  | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014. Hogar Agrupado
Paola Perdomo | Sucre | San Juan de Betulia |  |  | Boston | CDI Los Campanos | 146 | Conpes | Conpes | Terminada |  |  |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | Fundación Renacer Social |  |  | 2014 | SI | Terminada, falta legalizacion de los servicios y dotacion |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Tolima | Armero Guayabal | Carrera 7 N 4-32 Barrio Centro | Urbano | Lerida | Jardin de Mis Sueños - Sede CONVIDA | 90 | Conpes | CONPES 115 - 123 | Terminada |  |  |  |  | 136 | 0 | 14 | 150 | Fundación IMIX | 773 | 2015-09-01 | 16/12/2016 |  | Terminada en proyecto de adecuación. Se invertirán recursos del CONPES 3887 de 2017 |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Tolima | San Luis | calle 13 #1-54 B/Eden | urbano | Ibagué | CDI Mi Bohio | 121 | Conpes | Conpes 3867 y 3887 | Inconclusa | 253,968,048 | 150,000,000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99 | ACCDI | 805 | 2017-12-04 | febrero 16/2018 | NO | Inconclusa |  |  |  | tramite |  |  |  | operando en 2017 en otra sede mientras se entrega infraestructura
Paola Perdomo | Tolima | Cunday | Carrera 7 N°3-39, Barrio Santander | Urbano | Melgar | CDI | 115 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | 461626975 |  |  | $1.800.000.00 | 70 | 70 | 45 | 185 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Tolima | Icononzo | Carrera 1 N°6-31, Barrio La Palma | Urbano | Melgar | CDI Mis Mejores Momentos | 180 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | 252680235 |  |  | $1.800.000.00 | 107 | 107 | 73 | 180 | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Tolima | Roncesvalles | Barrio EL Centro | Urbano | Ibague | CDI Chiquitines Roncesvalles | 60 | Conpes | Conpes 3887 | Pendiente Validacion | 22879615 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | ACCDI |  |  |  |  | En obra. Se finalizará con recursos Conpes 3861 DE 2016. Proyectada terminación en 2017
Paola Perdomo | Tolima | Anzoategui | Vereda Hatillo | Rural | Lerida | Semillas del Mañana- Satelite El Atillo | 28 | Conpes | Conpes | Terminada | [7 empty] | 19 | ASNIDO | 800 | [7 empty] | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Tolima | Anzoategui | Carrera 1 Calle El Ecuador | Urbano | Lerida | Semillas del Mañana | 50 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 20 | 64 | ASNIDO | 800 | [7 empty] | Tiene
Paola Perdomo | Tolima | Valle del San Juan | Centro | Urbano | Ibague | H.A. Valle De San Juan | 42 | Conpes | Conpes | En Obra | 72851005 |  |  |  | 42 | 0 | 18 | 60 | ACCDI | 326 |  |  |  | En proceso para contratación de obra
Paola Perdomo | Tolima | Flandes | Barrio lleras carrera 3 N° 9 - 61 | Urbano | Espinal | CDI Creaciones del Mañana | 200 | Conpes | Conpes 3861 de 2016 y Conpes 3887 de 2017 | Pendiente Validacion | 31900000 | 0 | 34.891.460.64 | 66791460.64 | 0 | 0 | 0 | 138 | Fundación IMIX | 771 |  |  | sI | Se realizo adicion para terminar las obras iniciales |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Tolima | Villarica | Calle 8 No. 4-23 Barrio Centro | Urbano | Ibague | HCB | 56 | Conpes | Conpes | En Obra | 23972918 |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Construyamos Colombia | 707 |  |  |  | En obra. Presenta humedades, los baños no están terminados y falta el espacio del comedor. |  |  |  | No tiene
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Zarzal |  | Urbano | Roldanillo | Un Mundo Magico y de Color | 140 | Conpes | Conpes 162 - 2013, 181 - 2015, 3861 - 2016 + Recursos propios municipio | Terminada |  |  |  |  | 0 | 198 | 0 | 198 | ASOHIVA Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 1200 |  |  |  | Terminada. Falta entrega |  |  |  | Tiene. Traslado de otra unidad. |  |  |  | Los beneficiarios se trasladan de dos sedes educativas donde funcionan actualmente.
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 21 | Urbano | Nororiental | Potrero Grande | 220 | Conpes | CONPES 162 2013 Y Recursos propios de la Alcaldia Santiago de Cali | Terminada | 3592755558 | [6 empty] | 220 | COMFANDI | CONVENIO 1194 | 2016-02-01 | 2016 | Inaugurado | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando convenio 1194 entre la alcaldia e ICBF
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio Oriente | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio Alfonso Lopez M. | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio La Unión de Vivienda | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio Los Pinos | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Yumbo | La Estancia | Urbano | Yumbo | Gotitas de Amor | 110 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 63,932,200 |  |  | 20 | 0 | 20 | 112 | El Caracoli | 762616413 | 2015-12-24 | 2016-02-02 | si | Terminada. Requiere adecuaciones |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 18 | Urbano | Ladera | Altos de Santa Elena | 300 | Conpes | Conpes 162 de 2013 + Recursos propios municipio 2014 | Terminada | 5142329808 | [6 empty] | 300 | Fe y Alegria | CONVENIO 1194 | 2016-02-01 | 2016 | Inaugurado | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando convenio 1194 entre la alcaldia e ICBF
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Las Playitas | Urbano | Buenaventura |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Guacarí | Cl 5 Cra 11 Esquina | Urbano | Buga | Santa Barbara / Santa Cecilia | 150 | Conpes | Conpes 3861 de 2016 | terminada | 69984433 | 0 | 0 | 69984433 |  |  |  | 150 | ASOHIVA Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 76.26.16.1215 | 2018-06-21 |  |  | Se realizo ampliacion del área de preparacion de alimentos por valor de $69.984.433 con los recursos del CONPES No. 3861 de 2016 obra que termino en el mes de Octubre de 2017. |  |  | Se realizo visita en el mes de Enero de 2018, por parte de la Regional Valle, donde se verifico que la obra no se logro recibir por parte de la EAS del Programa, ya que no cumple con los estandares de calidad. A la fecha, la adminstracion municpal esta realizando los ajustes solicitados.
| Antioquia | Cáceres |  |  |  | Hogar Múltiple | 195 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Antioquia | Cocorná | Calle Santander KR 19 #21- 23 | Urbano | Oriente Medio | CDI Palomas | 120 | [7 empty] | 117 | 0 | 0 | 117 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 1286 - 2016 | 2015-01-20 | 2017-01-15 | [5 empty] | Tiene
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Zarzal |  | Urbano | Roldanillo | Los Lagos |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 20 | Urbano | Ladera | La Estrella -Siloe | 300 | Conpes | Conpes 162 2013 + Recursos propios municipio 2014-2015 | En Obra | 4161148641 | [9 empty] | 1905-07-11 | 2016 |  | En obra
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 11 | Urbano | Sur | Villa del Sur | 200 | Conpes | Recursos Conpes 152 2012, Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali | Terminada | 1708885213 | [6 empty] | 200 | FUNSACE | Convenio 1194 |  | 2014 | Inaugurado | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014 con convenio 1194 con la Alcaldía
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Pradera | Calle 1 No. 17-22 B/ Cerrezuela | Urbano | Palmira | Ronda de Niños | 296 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | Terminada |  | 33274544 |  |  | 120 | 0 | 176 | 296 | Centro de Atención Integral a Preescolar C.A.I.P Industrial Los Mangos | 76,26,16,1252 | 2010-04-10 | 2012-07-09 | 2010 | Terminada. Adecuación 2015 |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Pradera |  | Casco Urbano | Palmira | CDI Cerrezuelo | 50 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cerrito | Calle 2 Carrera 11 B/ Cincuentenario | Urbano | Palmira | Cincuentenario | 60 | Conpes | Conpes | En Obra | CDP de fecha de 01/06/2017 por valor de93´454,611 para culminar la obra, de acuerdo al conpes 3861 de 2016 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | En obra. CERRITO: contrato 001 2014 : la infraestructura consta de un piso, sistema estructural muros de confinamiento, cubierta en teja eternit cuatro aguas, sin instalaciones electricas
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cerrito | Carrera 1 con Calle 4 Esquina B/ Porvenir de Comfandi | Urbano | Palmira | CDI Cerrito | 100 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Yurumanguí | Urbano | Buenaventura |  | 120 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
| Antioquia | Girardota |  |  | Aburra Norte | Sector La Calle | 60 | Gobernación | Gobernación de Antioquia | [9 empty] | Fundación Universitaria Autónoma Las Américas |  | 2015 | 2015-06-09 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Antioquia | Itagui |  |  | Aburra Sur | CDI Parque De Las Luces | 600 | Ente Territorial (Recusos Propios) | DPS- Municipio | [5 empty] | 403 | 0 | 197 | 600 |  |  | 2017 |  |  | En obra. Avance 80%
| Antioquia | Jardín |  |  | Suroeste | Rodrigo Rojas | 150 | Gobernación | Gobernación de Antioquia (Regalias) | [11 empty] | 2015 | 2015-07-07 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
| Antioquia | Necocli |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Antioquia | Remedios |  |  | Porce Nus | Gotitas de Amor | 100 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | [9 empty] | A su Infancia |  |  | 2015-05-22 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
| Antioquia | Rionegro |  |  |  | Hogar múltiple | 108 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Antioquia | San Carlos | Corregimiento el Jordán, Sector Monte alban, antiguo centro de salud | Rural | Oriente Medio | El Jordan | 64 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio |  | 252933038 |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 1286 - 2016 | 2015-11-11 | 2016-02-09 | SI | Terminada. Requiere adecuaciones. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
| Antioquia | Santa Rosa de Osos |  |  |  |  | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Antioquia | Turbo |  |  |  | Jardín Social Ciudadela Villa del Mar | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Antioquia | Hispania |  |  |  | Hogar múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Antioquia | Medellín |  |  |  | Jardín Social San Javier | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Arauca | Arauca |  | Urbano | Arauca | Semillas de Paz | 108 | [7 empty] | 120 | 0 | 0 | 120 | Asociación de Mujeres E Infancia - ASOMIN | 81- 199-2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Bolívar | Mompox |  |  |  |  | 60 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Bolívar | San Jacinto |  |  | El Carmen de Bolivar |  | 300 | MEN | MEN | [9 empty] | Fundación Aeiotu - Carrulla |  |  | 2015-07-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Bolívar | San Martin de Loba |  |  | Mompox | Chimi | 65 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial |  |  | 163000000 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Asociciacion HCBF La Chalupa |  | 2015 | 2015-09-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Bolívar | Talaigua Nuevo |  |  | Mompox | CDI Nuevo | 130 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial | [5 empty] | 130 | 0 | 0 | 130 | Asociación HCB Los Guayabales |  | 2015 | 2015-09-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
| Boyacá | Toca |  |  | Tunja 1 | Operando. Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
| Boyacá | Tunja |  |  |  | Operando. Jardín Social | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Jamundí | Barrio Jorge Eliecer Gaitan | Urbana | Jamundí | Semillas del Futuro | 48 | Conpes | Conpes | Terminada |  | 5395872 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Fundapua | 76.26.17.1087 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | SI | Terminada |  |  | 1. Necesidad de Cielo Falso 2. Canales de Agua mas amplio 3. Baldosa para el Espacio del Patio 4. Reja de seguridad. | Tiene |  |  | UDS con dotación de HCB de tránsito al momento de inicio de operación y con dotación adquirida por el ente territorial. En vigencia 2017 se provee dotación por reposición. Inversión en UDS por valor de $ 14.916.680. | Operando 2015
| Caquetá | San Vicente del Caguan |  |  |  |  | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Cauca | Purace Coconuco | Corregimiento Coconuco |  | Indigena | Maravillas Infantiles | 120 | DAPRE | Aulas Dapre | [5 empty] | 120 | 0 | 0 | 120 | Cabildo Indígena Resguardo de Cococnuco | 19262016-647 | 2015 | 2015-02-02 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cauca | Rosas | Corregimiento | Rural | Centro | CDI Parraga | 50 | Convenio | Convenio 087-2010 | [5 empty] | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 2012 |  |  | Terminada. Problemas de inundación por falta muro posterior
Johana Molano | Cauca | Santander De Quilichao |  |  | Norte | CDI Semillitas del Samán | 300 | Convenio | Convenio 200843-2008 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | Coomhogar | 19262016-739 | 2012 | 2012-07-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Guacarí |  | Urbano | Buga |  | 26 | Conpes | Conpes | Inconclusa | [13 empty] | Inconclusa
| Cesar | Valledupar | Corregimiento de Atanquez | Rural | Valledupar 1 | Aussarikuma | 108 | [12 empty] | 686-2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Cesar | Valledupar |  | Urbano | Valledupar 1 | Jardín Social La Mariposa del Rio Badillo | 300 | [11 empty] | Comfacesar | 683-2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Cesar | Valledupar | Carrera 46 No. 10-55 | Urbano | Valledupar 1 | Jardín Social Valle del Amor | 300 | [11 empty] | Comfacesar | 683-2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Cesar | El Paso | Corregimiento de La Loma | Rural | Chiriguaná | Hogar Múltiple | 120 | [11 empty] | Comfacesar | 683-2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Chocó | Bojayá | Bojayá | Rural | Quibdó | Hogar Múltiple | 91 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple.Estan programados solo 91 cupos.
| Chocó | Quibdó |  |  | Quibdó | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | No existe
| Chocó | Rioquito |  |  | Quibdó | Hogar Múltiple | 439 | [16 empty] | No existe
| Córdoba | Montería |  | Urbano | Monteria 1 | Hogar Múltiple | 108 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Córdoba | Valencia |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Córdoba | Sahagun |  | Urbano |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Córdoba | Montería |  |  |  | Jardín social El amor de mi Sabana | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá | CALLE 9C No. 17-34 B/ Santa Ines | Urbano | Tulua | Semillitas con Amor | 180 | Conpes | Conpes 152 | Terminada |  |  |  |  | 72 | 32 | 58 | 162 | Asoempreservar | 1244 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
| Córdoba | Lorica |  | Urbano | Lorica | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Cundinamarca | Madrid | Cll 6B N° 9 81 l01 | Urbano | Facatativa | Claveles de Amor | 150 | Verificar | Alcaldia Municipal, Presidencia e ICBF |  | 300000000 | 300000000 | 227688888 | 827688888 | 21 | 0 | 91 | 112 | FUNDESTAR | 379 |  | 01/06/2017 (iniciacion fundestar) |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
| Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Jardín Social Sol y Luna | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Cundinamarca | Pacho | Carrera 21 No 11-90 Barrio La palmita | Urbano | Pacho | Hogar Múltiple | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 125 | Caja de Compensación Familiar Colsubsido | 251820161145 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | San José del Guaviare | Barrio San Jorge | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI san jorge | [7 empty] | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | CRUZANDO FRONTERAS | 95-2017-0045 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | San José del Guaviare | Barrio El progreso | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI El Progreso | [7 empty] | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | CRUZANDO FRONTERAS | 95-2017-0045 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | San José del Guaviare | Barrio La Esperanza | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI Guardianes de la selva | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | CRUZANDO FRONTERAS | 95-2017-0045 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | San José del Guaviare | Corregimiento El Capricho | Casco urbano | San José de Guaviare | Hogar Comunitario Mis Angelitos | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA | 95-2016-0094 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | El Retorno | Barrio el Quindio | Casco urbano | San José de Guaviare | Hogar Infantil Los Amiguitos | 103 | [6 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL LOS AMIGUITOS | 95-2016-0088 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | Calamar | Barrio el Obrero | Casco urbano | San José de Guaviare | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA | 95-2016-0094
| Guaviare | San José del Guaviare |  |  | San José de Guaviare | Hogar Múltiple | 108 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Huila | Rivera | Carrera 11 A No. 1-11 | Urbano | La Gaitana | CDI Tierra de Promisión | 120 | [9 empty] | 10 | 130 | FAMI INFANCIA |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando como CDI
| Quindío | Armenia |  |  |  | Jardín Social Color Esperanza | 300 | [5 empty] | 346475000 | [10 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Huila | La Plata |  |  |  | CDI Lirios De Plata Sede Bellavista | 120 |  |  |  |  | 1.052.344.363.00 | [11 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando como CDI
| Huila | Neiva |  |  |  | Jardín Social Amorosa, Cantadora, Sencilla | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín social
| La Guajira | Riohacha | Barrio Villa Fatima | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Hogar Múltiple | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | FUNCOL |  | 2011 | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure | Alapalen | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure | Balermana | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure | Olosco | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure | Tapua | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Magdalena | Pivijay |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Magdalena | Santa Bárbara de Pinto |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Magdalena | Cienaga |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Magdalena | Santa Marta 2- Timayui |  |  |  | Jardín Social Ciudad de la Alegria | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Magdalena | Santa Marta 1 |  |  |  | Jardín Social Derroche de Luz | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Nariño | Pasto |  |  |  | Jardín Social Goticas de Felicidad | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Santander | Bucaramanga |  |  |  | Jardín Social Luz del cielo | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín social
| Santander | Barichara |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Sucre | Majagual |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Sucre | Sincelejo |  |  |  | Jardín Social Los Sabaneritos | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Tolima | Ibagué |  | Urbano | Ibagué | Jardín Social Mi duce Tolima | 300 | [7 empty] | 300 | 0 | 28 | 328 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COPMFATOLIMA | 313 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-01-26 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Valle del Cauca | Florida |  |  | Palmira | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Valle del Cauca | Pradera |  |  | Palmira | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Valle del Cauca | Cali | Comuna | Urbano | Nororiental | Jardín Social El Paraiso | 450 |  |  |  | 1150738633 | 43729046 |  |  | 0 |  | 0 | 389 | Comfandi | 1264 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Valle del Cauca | Yumbo | Barrio San Jorge | URBANO | YUMBO | Alcarrazas de Colores | 120 | Verificar | [6 empty] | 10 |  |  | 117 | El Caracoli | 7626161190 |  | 2014-06-01 |  | Terminada. Requiere adecuaciones |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
| Valle del Cauca | Vijes | Barrio Kennedy | URBANO | YUMBO | Los Picapiedra | 96 | Verificar | [9 empty] | 96 | El Caracoli | 7626161190 |  | 2017-06-01 |  | Terminada. Requiere adecuaciones |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
| Vaupés | Mitú | Calle 20 # 6A- 52 Barrio Palmera | Urbano | Mitú | Palmera | 40 | [7 empty] | 40 | 0 | 0 | 40 | [5 empty] | En adecuación | [7 empty] | Se tiene prevista para Junio
Johana Molano |  | San Miguel | La Dorada | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf- FONADE | [5 empty] | 78 | 26 | 16 | 120 | Fundación Fraternidad | 251 de 2016 |  | 10/14/2010 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Putumayo | Valle Del Guamuez | Valle del Guamuez | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf-FONADE | [5 empty] | 65 | 26 | 29 | 120 | Horizontes Fundación | 255 de 2016 |  | 8/16/2010 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Urbano | Tulua | El Castillo | 60 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Nuevo Farfan | 67 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Derly Fajardo | Cauca | Villarica |  |  | Norte | El Guadual | 300 | Convenio | Convenio 506-11 Dapre-Icbf –Fundación Plan | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | fundacion propal | 19262016-784 | 2013 | 2013-11-01 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Aguaclara | 90 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Góticas con Amor | 96 | Conpes | Conpes | Pendiente Validacion | [13 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Alejandro Henao | 140 | Conpes | Conpes 152 | Terminada |  |  |  |  | 84 | 0 | 56 | 140 | Asoempreservar | 1244 |  | 2014-10-18 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá | Cra 5 OESTE No 23-29 B/ Nuevo Farfan | Urbano | Tulua | Nuevo Amanecer | 90 | Conpes | Conpes 152 | Terminada |  |  |  |  | 48 | 0 | 42 | 90 | Asoempreservar | 1244 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Riofrio | Carrera 9 No. 3-33 B/ El Castillo | Urbano | Tulua | Goticas de Amor | 96 | Conpes | Conpes 162 | Terminada |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | Coohobienestar | 1249 | 2015-11-15 | 2015-11-15 | 2015-11-15 | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Vichada | Cumaribo | Contiguo a la Alcaldía Municipal | Urbano | Puerto Carreño |  | 200 | Conpes | Conpes | Terminada | [13 empty] | terminada |  |  |  | tiene |  |  |  | operando 2016
[7 empty] | TOTAL | FUENTE |  |  | 307891429473.4999 | [13 empty] | Visitas de Seguimiento |  |  |  | Visitas de Seguimiento |  |  | Visitas de seguimiento
[7 empty] | 5 | Sector Privado
[7 empty] | 1 | Aliaza Publico- Privada | [15 empty] | 23
[7 empty] | 484 | Conpes | [15 empty] | 27
[7 empty] | 166 | Convenios | [15 empty] | 27
[7 empty] | 35 | DAPRE
[7 empty] | 21 | Ente Territorial (Recursos Propios)
[7 empty] | 29 | Fondo de Adaptación
[7 empty] | 16 | Gobernación de Atlántico
[7 empty] | 22 | Gobernación de Bolívar
[7 empty] | 2 | ICBF
[7 empty] | 23 | Ministerio de Vivienda
[7 empty] | 3 | Ministerio de Educación
[7 empty] | 12 | Regalias
[7 empty] | 478 | Hogares Infantiles ICBF
Note on M2: Ruth Maritza Mejia Higuera: RECURSO ASIGNADO EN MAYO DE 2017 PARA REPOSICION DE DOTACIÓN
Note on M148: Ruth Maritza Mejia Higuera: RECURSO ASIGNADO EN MAYO DE 2017 PARA REPOSICION DE DOTACIÓN
Note on M149: Ruth Maritza Mejia Higuera: RECURSO ASIGNADO EN MAYO DE 2017 PARA REPOSICION DE DOTACIÓN
Note on Q173: Marinela Sierra Echeverri: Se transitarán 3 UDS del sector que no presentan condiciones optimas de infraestructura
Note on S226: Lina Marcela Farfan Rodriguez: Opera conforme a demanda del servicio
Note on S231: Lina Marcela Farfan Rodriguez: Operado conforme a demanda del servicio
Note on C234: Alfonso Combita Cayon: fue construido con recursos de Fonade y de la Alcaldía y actualmente opera con lineamientos de la alcaldía, EL ICBF no tiene injerencia en este CDI
Note on H275: Gabriela Moreno Massey: Se corrigió la capacidad. No era 200 es de 160
Note on M386: Ruth Maritza Mejia Higuera: RECURSO ASIGNADO EN MAYO DE 2017 PARA REPOSICION DE DOTACIÓN
Note on M388: Ruth Maritza Mejia Higuera: RECURSO ASIGNADO EN MAYO DE 2017 PARA REPOSICION DE DOTACIÓN
Note on M390: Ruth Maritza Mejia Higuera: RECURSO ASIGNADO EN MAYO DE 2017 PARA REPOSICION DE DOTACIÓN
Note on W486: Alfonso Combita Cayon: SON SOLAMENTE 48 CUPOS, Y FUE UN TRANSITO DE UN HOGAR AGRUPADO
Note on W487: Alfonso Combita Cayon: SON SOLAMENTE 48 CUPOS, Y FUE UN TRANSITO DE UN HOGAR AGRUPADO
Note on W491: Alfonso Combita Cayon: SON SOLAMENTE 48 CUPOS, Y FUE UN TRANSITO DE UN HOGAR AGRUPADO
Note on W492: Alfonso Combita Cayon: SON SOLAMENTE 48 CUPOS, Y FUE UN TRANSITO DE UN HOGAR AGRUPADO
Note on A509: Pao esta Lista Infraestructura -Andres sanchez
Note on W839: Alfonso Combita Cayon: SON SOLAMENTE 48 CUPOS, Y FUE UN TRANSITO DE UN HOGAR AGRUPADO
Note on X839: Alfonso Combita Cayon: SON SOLAMENTE 48 CUPOS, Y FUE UN TRANSITO DE UN HOGAR AGRUPADO
Note on A867: Esta infraestructura es de quien? y qué aportante? -Paula Andrea Ospina Patiño Pau es un Jardín Social de 2011, de esos no tenemos información -Johana Molano

## Reporte 2011 (hidden)
Hogares Múltiple
2011 | Caldas | Manizales |  | 108
2011 | Guaviare | San José del Guaviare |  | 108
2011 | Córdoba | Monteria |  | 108
2011 | Chocó | Bojayá |  | 108
2011 | Amazonas | Leticia |  | 108
2011 | Cesar | Valledupar | Atanquez | 108
2011 | Boyacá | Toca |  | 120
2011 | Cundinamarca | Madrid |  | 120
2011 | Cundinamarca | Subachoque |  | 120
2011 | Huila | Rivera |  | 120
2011 | Atlántico | Repelón |  | 120
2011 | Cesar | El Paso |  | 120
2011 | Cordobá | Valencia |  | 120
2011 | Sucre | Majagual |  | 120
2011 | Antioquia | Santa Rosa de Osos |  | 120
2011 | Cauca | Morales |  | 120
2011 | Cauca | Puerto Tejada |  | 120
2011 | Valle del Cauca | Florida |  | 120
2011 | Chocó | Quibdó |  | 120
2011 | Caquetá | San Vicente del Caguan |  | 120
2011 | Cundinamarca | Zipaquirá |  | 120
2011 | Santader | Barichara |  | 120
2011 | Tolima | Melgar |  | 120
2011 | La Guajira | Manaure | Alapalen | 120
2011 | La Guajira | Manaure | Balermana | 120
2011 | La Guajira | Manaure | Olosco | 120
2011 | La Guajira | Manaure | Tapua | 120
2011 | Magdalena | Pivijay |  | 120
2011 | Magdalena | Santa Bárbara de Pinto |  | 120
2011 | Antioquia | Cocorná |  | 120
2011 | Putumayo | Sibundoy |  | 120
2011 | Chocó | Rioquito |  | 439
2011 | Antioquia | Hispania |  | 120
2011 | Valle del Cauca | Pradera |  | 120
2011 | La Guajira | Riohacha |  | 120
2011 | La Guajira | Manaure |  | 120
2011 | Cauca | Inza Calderas |  | 120
2011 | Cordoba | Sahagun |  | 120
2011 | Cundinamarca | Pacho |  | 120
2011 | Huila | La Plata |  | 120
2011 | Putumayo | San Miguel |  | 120
2011 | Putumayo | Valle Del Guamuez |  | 120
2011 | Bolivar | Mompox |  | 120
2011 | Magdalena | Cienaga |  | 120
2011 | Antioquia | Cáceres |  | 195
2011 | Córdoba | Lorica |  | 120
2011 | Antioquia | Necocli |  | 120
2011 | Córdoba | Planetaica |  | 104
2011 | Antioquia | Medellín |  | 300
2011 | Valle del Cauca | Cali |  | 450
2011 | Cesar | Valledupar |  | 300
2011 | Córdoba | Montería |  | 300
2011 | Santander | Bucaramanga |  | 300
2011 | Tolima | Ibagué |  | 300
2011 | Nariño | Pasto |  | 300
2011 | Antioquia | Turbo |  | 300
2011 | Magdalena | Santa Marta 1 |  | 300
2011 | Cauca | Popayán |  | 300
2011 | Boyacá | Tunja |  | 300
2011 | Cesar | Valledupar |  | 300
2011 | Sucre | Sincelejo |  | 300
2011 | Qundío | Armenia |  | 300
2011 | Cundinamarca | Soacha |  | 300
2011 | Magdalena | Santa Marta 2- Timayui |  | 300
2011 | Huila | Neiva |  | 300
Finalizando obra

## 252 Infraestructuras (hidden)
Vigencia | Departamento | Municipio | Capacidad Proyectada
2011 | Caquetá | Florencia | 300
2011 | Cauca | Santander De Quilichao | 120
2011 | Choco | Quibdó | 120
2011 | Guainia | Puerto Inírida | 120
2011 | Valle del Cauca | Palmira | 120
2011 | Valle del Cauca | Yumbo | 120
2011 | Antioquia | Rionegro | 108
2011 | Arauca | Arauca | 108
2011 | Caldas | Manizales | 108
2011 | Guaviare | San José del Guaviare | 108
2011 | Córdoba | Monteria | 108
2011 | Chocó | Bojayá | 108
2011 | Amazonas | Leticia | 108
2011 | Cesar | Valledupar - Atanquez | 108
2011 | Boyacá | Toca | 120
2011 | Cundinamarca | Madrid | 120
2011 | Cundinamarca | Subachoque | 120
2011 | Huila | Rivera | 120
2011 | Atlántico | Repelón | 120
2011 | Cesar | El Paso | 120
2011 | Cordobá | Valencia | 120
2011 | Sucre | Majagual | 120
2011 | Antioquia | Santa Rosa de Osos | 120
2011 | Cauca | Corinto | 120
2011 | Cauca | Morales | 120
2011 | Cauca | Puerto Tejada | 120
2011 | Valle | Florida | 120
2011 | Chocó | Quibdó | 120
2011 | Caquetá | San Vicente del Caguan | 120
2011 | Cundinamarca | Zipaquirá | 120
2011 | Santander | Barichara | 120
2011 | Tolima | Melgar | 120
2011 | Guajira | Manaure - Alapalen | 120
2011 | Guajira | Manaure - Balermana | 120
2011 | Guajira | Manaure - Olosco | 120
2011 | Guajira | Manaure - Tapua | 120
2011 | Magdalena | Pivijay | 120
2011 | Magdalena | Santa Bárbara de Pinto | 120
2011 | Antioquia | Cocorná | 120
2011 | Putumayo | Sibundoy | 120
2011 | Chocó | Rioquito | 439
2011 | Antioquia | Hispania | 120
2011 | Valle | Pradera | 120
2011 | Guajira | Riohacha | 120
2011 | Guajira | Manaure | 120
2011 | Cauca | Inza Calderas | 120
2011 | Cordoba | Sahagun | 120
2011 | Cundinamarca | Pacho | 120
2011 | Huila | La Plata | 120
2011 | Putumayo | San Miguel | 120
2011 | Putumayo | Valle del Guamuez | 120
2011 | Bolivar | Mompox | 60
2011 | Magdalena | Cienaga | 120
2011 | Antioquia | Cáceres | 195
2011 | Córdoba | Lorica | 120
2011 | Antioquia | Necocli | 120
2011 | Córdoba | Planeta Rica | 104
2011 | Antioquia | Medellín | 300
2011 | Valle | Cali | 450
2011 | Cesar | Valledupar | 300
2011 | Córdoba | Montería | 300
2011 | Santander | Bucaramanga | 300
2011 | Tolima | Ibagué | 300
2011 | Nariño | Pasto | 300
2011 | Antioquia | Turbo | 300
2011 | Magdalena | Santa Marta 1 | 300
2011 | Cauca | Popayán | 300
2011 | Boyacá | Tunja | 300
2011 | Cesar | Valledupar | 300
2011 | Sucre | Sincelejo | 300
2011 | Quindío | Armenia | 300
2011 | C/marca | Soacha | 300
2011 | Magdalena | Santa Marta -2 Timayui | 300
2011 | Huila | Neiva | 300
2012 | Antioquia | Don Matias | 150
2012 | Antioquia | Medellín | 120
2012 | Antioquia | Medellín | 90
2012 | Atlántico | Ponedera | 90
2012 | Boyacá | Panqueba | 120
2012 | Casanare | Yopal | 120
2012 | Cauca | Popayán | 300
2012 | Cauca | Rosas | 50
2012 | Choco | Litoral De San Juan | 120
2012 | Cordoba | Montería | 142
2012 | Cundinamarca | Soacha | 300
2012 | Huila | Neiva | 300
2012 | Huila | Teruel | 120
2012 | Norte de Santander | Ocaña | 300
2012 | Nariño | Chachagui | 120
2012 | Risaralda | Pereira | 300
2012 | Santander | Barrancabermeja | 300
2012 | Sucre | Corozal | 120
2012 | Sucre | Sincelejo | 300
2012 | Tolima | Ibagué | 120
2012 | Tolima | Lérida | 120
2013 | Arauca | Arauca | 300
2013 | Arauca | Tame | 120
2013 | Atlántico | Barranquilla | 300
2013 | Atlántico | Manatí | 90
2013 | Atlántico | Santo Tomas | 90
2013 | Caldas | La Dorada | 300
2013 | Cauca | Villarica | 300
2013 | Choco | Riosucio | 120
2013 | Cordoba | Montería | 300
2013 | Cundinamarca | Facatativa | 300
2013 | Cundinamarca | Fusagasuga | 300
2013 | Cundinamarca | Sopo | 300
2013 | La Guajira | San Juan Del Cesar | 120
2013 | Huila | Gigante | 40
2013 | Meta | Acacias | 120
2013 | Santander | Piedecuesta | 300
2013 | Valle del Cauca | Jamundí | 300
2013 | Magdalena | Fundación | 300
2013 | Sucre | Ovejas | 120
2013 | Cundinamarca | Soacha | 600
2014 | Caquetá | Albania | 65
2014 | Cordoba | Cereté | 120
2014 | Cundinamarca | Bogotá | 65
2014 | Atlántico | Baranoa | 300
2014 | Atlántico | Sabanalarga | 300
2014 | Bolivar | Cartagena | 300
2014 | Bolivar | Cartagena | 300
2014 | Boyacá | Guateque | 120
2014 | Boyacá | Tunja | 500
2014 | Caquetá | San José De Fragua | 65
2014 | Cesar | Becerril | 60
2014 | Cesar | Valledupar | 120
2014 | Cundinamarca | Bogotá | 65
2014 | Cundinamarca | Bogotá | 65
2014 | La Guajira | Uribía | 95
2014 | Huila | Pitalito | 65
2014 | Magdalena | Santa Marta | 300
2014 | Norte de Santander | Cúcuta | 300
2014 | Valle del Cauca | Cali | 160
2014 | Valle del Cauca | Cali | 300
2014 | Valle del Cauca | Cartago | 300
2014 | Valle del Cauca | El Dovio | 130
2014 | Antioquia | Arboletes | 160
2014 | Cesar | Curumaní | 300
2014 | Choco | Quibdó | 300
2014 | Cundinamarca | Funza | 130
2014 | Putumayo | Sibundoy | 200
2014 | Putumayo | Valle del Guamuez | 65
2014 | Sucre | Galeras | 160
2014 | Tolima | Mariquita | 160
2014 | Valle del Cauca | Palmira | 500
2015 | Santander | Carmen del Chucurí | 95
2015 | Cundinamarca | Viota | 95
2015 | Atlántico | Luruaco | 300
2015 | Atlántico | Malambo | 300
2015 | Atlántico | Malambo | 300
2015 | Antioquia | Tarso | 95
2015 | Norte de Santander | Puerto Santander | 95
2015 | Vichada | Puerto Carreño | 125
2015 | Antioquia | Granada-Sector La Asunción | 155
2015 | Boyacá | Jenesano | 78
2015 | Nariño | COLON - Vereda San Carlos | 20
2015 | Antioquia | Girardota | 60
2015 | Antioquia | San Carlos | 100
2015 | Bolivar | Margarita | 100
2015 | Bolivar | San Basilio Palenque | 95
2015 | Bolivar | San Martin de Loba | 65
2015 | Bolivar | Santa Cruz de Mompos | 65
2015 | Bolivar | Talaigua Nuevo | 130
2015 | Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | 96
2015 | Caldas | Riosucio | 95
2015 | Caldas | Villamaría | 160
2015 | Cesar | Astrea | 65
2015 | Choco | Bahía Solano | 114
2015 | Cordoba | Chinu | 160
2015 | Cundinamarca | Agua de Dios | 300
2015 | Cundinamarca | Soacha | 150
2015 | Cundinamarca | Villa Gomez | 40
2015 | Magdalena | Pivijay | 300
2015 | Nariño | Tumaco | 170
2015 | San Andres | San Andrés | 95
2015 | Tolima | Ibagué | 300
2015 | Valle del Cauca | Buenaventura | 180
2015 | Valle del Cauca | Buenaventura | 160
2015 | Antioquia | Bello | 230
2015 | Antioquia | Jardín | 150
2015 | Bolivar | El Carmén de Bolivar | 100
2015 | Nariño | Cumbal | 116
2015 | Antioquia | Cocorna | 150
2015 | Cesar | Tamalameque | 50
2015 | Cordoba | Montelibano | 60
2015 | Casanare | Yopal | 240
2015 | Cordoba | Montelibano | 60
2015 | CORDOBA | Lorica | 60
2015 | Cordoba | Ayapel | 107
2015 | Valle del Cauca | Riofrio | 96
2015 | Cesar | Chimichagua | 120
2015 | Cordoba | Montelibano | 120
2015 | Bolivar | Cartagena | 300
2015 | Nariño | Guatis | 42
2015 | Valle del Cauca | Tuluá | 160
2015 | Antioquia | San Francisco | 110
2015 | Antioquia | San Luis | 60
2015 | Casanare | Pore | 80
2015 | Cundinamarca | Cucunuba | 60
2015 | Cundinamarca | Carmen de Carupa | 60
2015 | Cundinamarca | Sutatausa | 40
2015 | Cundinamarca | Caqueza | 120
2016 | Cundinamarca | Palma | 95
2016 | Vichada | Puerto Carreño | 95
2016 | Norte de Santander | Los Patios | 300
2016 | Vichada | Cumaribo | 125
2016 | Norte de Santander | El Zulia | 100
2016 | Arauca | Arauquita - La Esmeralda | 60
2016 | Caquetá | Puerto Rico | 95
2016 | Casanare | Yopal | 95
2016 | Guainia | Barrancominas | 95
2016 | Tolima | Honda | 95
2016 | Tolima | Venadillo | 95
2016 | Valle del Cauca | Palmira | 300
2016 | Caquetá | San José de Fragua | 100
2016 | Casanare | Paz de Ariporo | 95
2016 | Cauca | Mercaderes | 95
2016 | Cauca | Puerto Tejada | 95
2016 | Quindío | Calarcá | 95
2016 | Quindío | Quimbaya | 95
2016 | Vaupés | Mitú | 160
2016 | Cundinamarca | Nocaima | 0
2016 | Cundinamarca | Puerto Bogota | 0
2016 | Cundinamarca | Tausa | 0
2016 | Cundinamarca | San Francisco | 70
2016 | Antioquia | Salgar | 26
2016 | Nariño | LA CRUZ - Vereda aradas | 20
2016 | Nariño | LA UNION - Barrio 4 de Junio | 55
2016 | Nariño | SAN BERNARDO - Cabecera | 52
2016 | Nariño | Córdoba | 50
2016 | Antioquia | San Carlos | 80
2016 | Antioquia | San Rafael | 200
2016 | Cundinamarca | Sibate | 300
2016 | Caquetá | FLORENCIA | 98
2016 | La Guajira | Uribia | 100
2017 | Meta | Puerto Gaitan | 300
2017 | Antioquia | Tarazá | 95
2017 | Atlántico | Candelaria | 300
2017 | Atlántico | Repelón | 300
2017 | Atlántico | Suan - Las Palmas | 300
2017 | Atlántico | Soledad | 300
2017 | Antioquia | Murindo | 200
2017 | Antioquia | Turbo | 300
2017 | Bolivar | Zambrano | 163
2017 | Bolivar | San Jacinto | 200
2017 | Bolivar | San Jacinto | 60
2017 | Bolivar | San Andrés | 104
2017 | Bolivar | Córdoba | 84
2017 | Bolivar | Zambrano | 80
2017 | Bolivar | Zambrano | 117
2017 | Atlántico | Ponedera | 300
Total |  |  | 40872
Finalizando obra
Note on C142: Alfonso Combita Cayon: fue construido con recursos de Fonade y de la Alcaldía y actualmente opera con lineamientos de la alcaldía, EL ICBF no tiene injerencia en este CDI
Note on C143: Alfonso Combita Cayon: Inician la operación en la nueva infraestructura, pero actualmente funciona como HI, ya que existe una problemática de carga prestacional lo cual a impedido el tránsito.

## Primer Cuatrienio (hidden)
Vigencia | Departamento | Municipio | Capacidad Proyectada
2011 | Caquetá | Florencia | 300
2011 | Cauca | Santander De Quilichao | 120
2011 | Choco | Quibdó | 120
2011 | Guainia | Puerto Inírida | 120
2011 | Valle del Cauca | Palmira | 120
2011 | Valle del Cauca | Yumbo | 120
2011 | Antioquia | Rionegro | 108
2011 | Arauca | Arauca | 108
2011 | Caldas | Manizales | 108
2011 | Guaviare | San José del Guaviare | 108
2011 | Córdoba | Monteria | 108
2011 | Chocó | Bojayá | 108
2011 | Amazonas | Leticia | 108
2011 | Cesar | Valledupar - Atanquez | 108
2011 | Boyacá | Toca | 120
2011 | Cundinamarca | Madrid | 120
2011 | Cundinamarca | Subachoque | 120
2011 | Huila | Rivera | 120
2011 | Atlántico | Repelón | 120
2011 | Cesar | El Paso | 120
2011 | Cordobá | Valencia | 120
2011 | Sucre | Majagual | 120
2011 | Antioquia | Santa Rosa de Osos | 120
2011 | Cauca | Corinto | 120
2011 | Cauca | Morales | 120
2011 | Cauca | Puerto Tejada | 120
2011 | Valle | Florida | 120
2011 | Chocó | Quibdó | 120
2011 | Caquetá | San Vicente del Caguan | 120
2011 | Cundinamarca | Zipaquirá | 120
2011 | Santander | Barichara | 120
2011 | Tolima | Melgar | 120
2011 | Guajira | Manaure - Alapalen | 120
2011 | Guajira | Manaure - Balermana | 120
2011 | Guajira | Manaure - Olosco | 120
2011 | Guajira | Manaure - Tapua | 120
2011 | Magdalena | Pivijay | 120
2011 | Magdalena | Santa Bárbara de Pinto | 120
2011 | Antioquia | Cocorná | 120
2011 | Putumayo | Sibundoy | 120
2011 | Chocó | Rioquito | 439
2011 | Antioquia | Hispania | 120
2011 | Valle | Pradera | 120
2011 | Guajira | Riohacha | 120
2011 | Guajira | Manaure | 120
2011 | Cauca | Inza Calderas | 120
2011 | Cordoba | Sahagun | 120
2011 | Cundinamarca | Pacho | 120
2011 | Huila | La Plata | 120
2011 | Putumayo | San Miguel | 120
2011 | Putumayo | Valle del Guamuez | 120
2011 | Bolivar | Mompox | 60
2011 | Magdalena | Cienaga | 120
2011 | Antioquia | Cáceres | 195
2011 | Córdoba | Lorica | 120
2011 | Antioquia | Necocli | 120
2011 | Córdoba | Planeta Rica | 104
2011 | Antioquia | Medellín | 300
2011 | Valle | Cali | 450
2011 | Cesar | Valledupar | 300
2011 | Córdoba | Montería | 300
2011 | Santander | Bucaramanga | 300
2011 | Tolima | Ibagué | 300
2011 | Nariño | Pasto | 300
2011 | Antioquia | Turbo | 300
2011 | Magdalena | Santa Marta 1 | 300
2011 | Cauca | Popayán | 300
2011 | Boyacá | Tunja | 300
2011 | Cesar | Valledupar | 300
2011 | Sucre | Sincelejo | 300
2011 | Quindío | Armenia | 300
2011 | C/marca | Soacha | 300
2011 | Magdalena | Santa Marta -2 Timayui | 300
2011 | Huila | Neiva | 300
2012 | Antioquia | Don Matias | 150
2012 | Antioquia | Medellín | 120
2012 | Antioquia | Medellín | 90
2012 | Atlántico | Ponedera | 90
2012 | Boyacá | Panqueba | 120
2012 | Casanare | Yopal | 120
2012 | Cauca | Popayán | 300
2012 | Cauca | Rosas | 50
2012 | Choco | Litoral De San Juan | 120
2012 | Cordoba | Montería | 142
2012 | Cundinamarca | Soacha | 300
2012 | Huila | Neiva | 300
2012 | Huila | Teruel | 120
2012 | Norte de Santander | Ocaña | 300
2012 | Nariño | Chachagui | 120
2012 | Risaralda | Pereira | 300
2012 | Santander | Barrancabermeja | 300
2012 | Sucre | Corozal | 120
2012 | Sucre | Sincelejo | 300
2012 | Tolima | Ibagué | 120
2012 | Tolima | Lérida | 120
2013 | Arauca | Arauca | 300
2013 | Arauca | Tame | 120
2013 | Atlántico | Barranquilla | 300
2013 | Atlántico | Manatí | 90
2013 | Atlántico | Santo Tomas | 90
2013 | Caldas | La Dorada | 300
2013 | Cauca | Villarica | 300
2013 | Choco | Riosucio | 120
2013 | Cordoba | Montería | 300
2013 | Cundinamarca | Facatativa | 300
2013 | Cundinamarca | Fusagasuga | 300
2013 | Cundinamarca | Sopo | 300
2013 | La Guajira | San Juan Del Cesar | 120
2013 | Huila | Gigante | 40
2013 | Meta | Acacias | 120
2013 | Santander | Piedecuesta | 300
2013 | Valle del Cauca | Jamundí | 300
2013 | Magdalena | Fundación | 300
2013 | Sucre | Ovejas | 120
2013 | Cundinamarca | Soacha | 600
2014 | Caquetá | Albania | 65
2014 | Cordoba | Cereté | 120
2014 | Cundinamarca | Bogotá | 65
2014 | Atlántico | Baranoa | 300
2014 | Atlántico | Sabanalarga | 300
2014 | Bolivar | Cartagena | 300
2014 | Bolivar | Cartagena | 300
2014 | Boyacá | Guateque | 120
2014 | Boyacá | Tunja | 500
2014 | Caquetá | San José De Fragua | 65
2014 | Cesar | Becerril | 60
2014 | Cesar | Valledupar | 120
2014 | Cundinamarca | Bogotá | 65
2014 | Cundinamarca | Bogotá | 65
2014 | La Guajira | Uribía | 95
2014 | Huila | Pitalito | 65
2014 | Magdalena | Santa Marta | 300
2014 | Norte de Santander | Cúcuta | 300
2014 | Valle del Cauca | Cali | 160
2014 | Valle del Cauca | Cali | 300
2014 | Valle del Cauca | Cartago | 300
2014 | Valle del Cauca | El Dovio | 130 |  | 6
2014 | Antioquia | Arboletes | 160 |  | 21
2014 | Cesar | Curumaní | 300 |  | 20
2014 | Choco | Quibdó | 300 | 78 | 31
2014 | Cundinamarca | Funza | 130 |  | 123
2014 | Putumayo | Sibundoy | 200
2014 | Putumayo | Valle del Guamuez | 65 | 201
2014 | Sucre | Galeras | 160
2014 | Tolima | Mariquita | 160
2014 | Valle del Cauca | Palmira | 500
26984
Finalizando obra
Note on C142: Alfonso Combita Cayon: fue construido con recursos de Fonade y de la Alcaldía y actualmente opera con lineamientos de la alcaldía, EL ICBF no tiene injerencia en este CDI
Note on C143: Alfonso Combita Cayon: Inician la operación en la nueva infraestructura, pero actualmente funciona como HI, ya que existe una problemática de carga prestacional lo cual a impedido el tránsito.

## Segundo Cuatrienio (hidden)
Vigencia | Departamento | Municipio | Capacidad Proyectada
2015 | Santander | Carmen del Chucurí | 95
2015 | Cundinamarca | Viota | 95
2015 | Atlántico | Luruaco | 300
2015 | Atlántico | Malambo | 300
2015 | Atlántico | Malambo | 300
2015 | Antioquia | Tarso | 95
2015 | Norte de Santander | Puerto Santander | 95
2015 | Vichada | Puerto Carreño | 125
2015 | Antioquia | Granada-Sector La Asunción | 155
2015 | Boyacá | Jenesano | 78
2015 | Nariño | COLON - Vereda San Carlos | 20
2015 | Antioquia | Girardota | 60
2015 | Antioquia | San Carlos | 100
2015 | Bolivar | Margarita | 100
2015 | Bolivar | San Basilio Palenque | 95
2015 | Bolivar | San Martin de Loba | 65
2015 | Bolivar | Santa Cruz de Mompos | 65
2015 | Bolivar | Talaigua Nuevo | 130
2015 | Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | 96
2015 | Caldas | Riosucio | 95
2015 | Caldas | Villamaría | 160
2015 | Cesar | Astrea | 65
2015 | Choco | Bahía Solano | 114
2015 | Cordoba | Chinu | 160
2015 | Cundinamarca | Agua de Dios | 300
2015 | Cundinamarca | Soacha | 150
2015 | Cundinamarca | Villa Gomez | 40
2015 | Magdalena | Pivijay | 300
2015 | Nariño | Tumaco | 170
2015 | San Andres | San Andrés | 95
2015 | Tolima | Ibagué | 300
2015 | Valle del Cauca | Buenaventura | 180
2015 | Valle del Cauca | Buenaventura | 160
2015 | Antioquia | Bello | 230
2015 | Antioquia | Jardín | 150
2015 | Bolivar | El Carmén de Bolivar | 100
2015 | Nariño | Cumbal | 116
2015 | Antioquia | Cocorna | 150
2015 | Cesar | Tamalameque | 50
2015 | Cordoba | Montelibano | 60
2015 | Casanare | Yopal | 240
2015 | Cordoba | Montelibano | 60
2015 | CORDOBA | Lorica | 60
2015 | Cordoba | Ayapel | 107
2015 | Valle del Cauca | Riofrio | 96
2015 | Cesar | Chimichagua | 120
2015 | Cordoba | Montelibano | 120
2015 | Bolivar | Cartagena | 300
2015 | Nariño | Guatis | 42
2015 | Valle del Cauca | Tuluá | 160
2015 | Antioquia | San Francisco | 110
2015 | Antioquia | San Luis | 60
2015 | Casanare | Pore | 80
2015 | Cundinamarca | Cucunuba | 60
2015 | Cundinamarca | Carmen de Carupa | 60
2015 | Cundinamarca | Sutatausa | 40
2015 | Cundinamarca | Caqueza | 120
2016 | Cundinamarca | Palma | 95
2016 | Vichada | Puerto Carreño | 95
2016 | Norte de Santander | Los Patios | 300
2016 | Vichada | Cumaribo | 125
2016 | Norte de Santander | El Zulia | 100
2016 | Arauca | Arauquita - La Esmeralda | 60
2016 | Caquetá | Puerto Rico | 95
2016 | Casanare | Yopal | 95
2016 | Guainia | Barrancominas | 95
2016 | Tolima | Honda | 95
2016 | Tolima | Venadillo | 95
2016 | Valle del Cauca | Palmira | 300
2016 | Caquetá | San José de Fragua | 100
2016 | Casanare | Paz de Ariporo | 95
2016 | Cauca | Mercaderes | 95
2016 | Cauca | Puerto Tejada | 95
2016 | Quindío | Calarcá | 95
2016 | Quindío | Quimbaya | 95
2016 | Vaupés | Mitú | 160
2016 | Cundinamarca | Nocaima | 26
2016 | Cundinamarca | Puerto Bogota | 53
2016 | Cundinamarca | Tausa | 40
2016 | Cundinamarca | San Francisco | 70
2016 | Antioquia | Salgar | 26
2016 | Nariño | LA CRUZ - Vereda aradas | 20
2016 | Nariño | LA UNION - Barrio 4 de Junio | 55
2016 | Nariño | SAN BERNARDO - Cabecera | 52
2016 | Nariño | Córdoba | 50
2016 | Antioquia | San Carlos | 80
2016 | Antioquia | San Rafael | 200
2016 | Cundinamarca | Sibate | 300
2016 | Caquetá | FLORENCIA | 98
2016 | La Guajira | Uribia | 100
2017 | Meta | Puerto Gaitan | 300
2017 | Antioquia | Tarazá | 95
2017 | Atlántico | Candelaria | 300
2017 | Atlántico | Repelón | 300
2017 | Atlántico | Suan - Las Palmas | 300
2017 | Atlántico | Soledad | 300
2017 | Antioquia | Murindo | 200
2017 | Antioquia | Turbo | 300
2017 | Bolivar | Zambrano | 163
2017 | Bolivar | San Jacinto | 200
2017 | Bolivar | San Jacinto | 60
2017 | Bolivar | San Andrés | 104
2017 | Bolivar | Córdoba | 84
2017 | Bolivar | Zambrano | 80
2017 | Bolivar | Zambrano | 117
2017 | Atlántico | Ponedera | 300
14007

## Reporte Planeación (hidden)
Reportadas con corte a Diciembre de 2017
Año Reporte | Regional | Municipio | Capacidad Instalada
2015 | Amazonas | Leticia | 100
2015 | Antioquia | Amalfi | 240
2015 | Antioquia | Apartadó | 130
2015 | Antioquia | Arboletes | 160
2015 | Antioquia | Caucacia | 200
2015 | Antioquia | Chigorodó | 78
2015 | Antioquia | Girardota | 60
2015 | Antioquia | Remedios | 100
2015 | Antioquia | San Carlos | 100
2015 | Atlántico | Luruaco | 300
2015 | Atlántico | Sabanalarga | 104
2015 | Bolivar | Margarita | 100
2015 | Bolivar | San Basilio Palenque | 100
2015 | Bolivar | San Fernando | 100
2015 | Bolivar | San Jacinto | 300
2015 | Bolivar | San Martin de Loba | 65
2015 | Bolivar | Santa Cruz de Mompox | 110
2015 | Bolivar | Santa Rosa del Norte | 124
2015 | Bolivar | Talaigua Nuevo | 130
2015 | Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | 95
2015 | Caldas | Riosucio | 95
2015 | Caldas | Villamaría | 160
2015 | Cauca | Purace Coconuco | 120
2015 | Cesar | Astrea | 65
2015 | Cesar | Curumaní | 300
2015 | Cesar | Bosconia | 120
2015 | Cesar | Manaure | 160
2015 | Chocó | Acandi | 60
2015 | Chocó | Bahía Solano | 114
2015 | Chocó | Quibdó | 300
2015 | Córdoba | Tuchin | 180
2015 | Córdoba | Sahagún | 150
2015 | Córdoba | Chinu | 162
2015 | Córdoba | Moñitos | 80
2015 | Córdoba | Puerto Escondido | 60
2015 | Córdoba | Purisima | 40
2015 | Córdoba | San Bernardo del Viento | 60
2015 | Córdoba | San Pelayo | 60
2015 | Córdoba | Ayapel | 60
2015 | Córdoba | Cereté | 78
2015 | Córdoba | Puerto Escondido | 60
2015 | Cundinamarca | Soacha | 150
2015 | Cundinamarca | Agua de Dios | 300
2015 | Cundinamarca | Funza | 160
2015 | Cundinamarca | Soacha | 150
2015 | Cundinamarca | Soacha | 600
2015 | Cundinamarca | Villa Gomez | 40
2015 | Guaviare | San José del Guaviare | 95
2015 | La Guajira | Hatonuevo | 60
2015 | La Guajira | Maicao | 150
2015 | La Guajira | Maicao | 150
2015 | La Guajira | Manaure | 160
2015 | La Guajira | Uribía | 120
2015 | La Guajira | Uribía | 120
2015 | Magdalena | El Banco | 120
2015 | Magdalena | Pueblo Nuevo Ariguani | 80
2015 | Magdalena | San Sebastian de Buenavista | 65
2015 | Magdalena | Aracataca | 120
2015 | Magdalena | El Piñón | 100
2015 | Magdalena | Pivijay | 130
2015 | Magdalena | Pivijay | 300
2015 | Meta | Acacias | 144
2015 | Nariño | Tumaco | 170
2015 | Norte de Santander | Convencion | 96
2015 | Putumayo | Sibundoy | 160
2015 | Putumayo | Valle del Guamuez | 65
2015 | Risaralda | Dos Quebradas | 110
2015 | San Andres | San Andrés | 100
2015 | Sucre | Tolú | 200
2015 | Sucre | Galeras | 160
2015 | Tolima | Ataco | 65
2015 | Tolima | Ibagué | 300
2015 | Tolima | Mariquita | 160
2015 | Valle del Cauca | Buenaventura | 180
2015 | Valle del Cauca | Buenaventura | 160
2015 | Valle del Cauca | Palmira | 500
2015 | Vichada | Primavera | 145
2016 | Bogotá | Ciudad Bolivar | 300
2016 | Meta | Puerto Gaitán | 160
2016 | Valle del Cauca | Palmira | 300
2017 | Antioquia | Murindo | 200
2017 | Antioquia | Tarazá | 95
2017 | Antioquia | Turbo | 300
2017 | Atlántico | Repelón | 300
2017 | Bolivar | Córdoba | 84
2017 | Bolivar | San Jacinto | 130
2017 | Bolivar | San Jacinto | 60
2017 | Bolivar | Santa Catalina- San Andrés | 104
2017 | Bolivar | Zambrano | 163
2017 | Bolivar | Zambrano | 80
2017 | Bolivar | Zambrano | 117
2017 | Meta | Puerto Gaitán | 300
2017 | Atlántico | Candelaria | 300
2017 | Atlántico | Suan | 300
2017 | Atlántico | Soledad | 300
2017 | Atlántico | Ponedera | 300
2017 | Atlántico | Malambo | 300
2017 | Atlántico | Malambo | 300
2017 | Bolivar | San Cristóbal | 95
2017 | Caldas | Belalcazar | 120
2017 | Caldas | Supia | 100
2017 | Cesar | Pelaya | 120
2017 | Caquetá | San Vicente del Caguan | 168
2017 | Casanare | Nunchia | 39
2017 | Cundinamarca | Soacha | 400
2017 | Huila | Oporapa | 80
2017 | Caldas | Manizales | 300
2017 | Huila | Neiva | 300
2017 | Nariño | Cumbal | 95
2017 | Antioquia | Gómez Plata | 138
2017 | Risaralda | Pereira | 95
2017 | Arauca | Tame | 40
2017 | Meta | Puerto López | 120
2017 | Caldas | Riosucio | 35
2017 | Caldas | Palestina | 68
2017 | Chocó | Quibdó | 300
2017 | Huila | San Agustin | 100
2017 | Huila | Isnos | 60
2017 | Meta | Cubarral | 80
2017 | Meta | El Castillo | 26
2017 | Nariño | El Charco | 95
2017 | Valle del Cauca | Cali | 140
2017 | Valle del Cauca | Vijes | 96
Note on C46: Alfonso Combita Cayon: fue construido con recursos de Fonade y de la Alcaldía y actualmente opera con lineamientos de la alcaldía, EL ICBF no tiene injerencia en este CDI
Note on D67: Gabriela Moreno Massey: Se corrigió la capacidad. No era 200 es de 160