## Slide 1
DOTACIONES
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA

## Slide 2
Compra centralizada de dotaciones antecedente 2015
Dotación HCB

## Slide 3
42.367
PROCESOS SASI018 Y SASI19
Compra, almacenamiento y despacho kits de dotación a las Regionales:
26
Regionales (9 macrorregionales)
Kits (Por UDS)
Compuesto por 02 cajas (Elementos madera y varios) que representa el:
6%
Del material pedagógico para una UDS

## Slide 4
$57.393*
PROCESOS SASI018 Y SASI19 – ASPECTO FINANCIERO/TIEMPO
Costos fase logística y cronograma general del proyecto:
$3.443*
Mercadeo directo
Alistamiento
Logística y distribución
Proyección costos fase logística para el 100% de la dotación:
Esta fase no incluye el valor de la dotación y el TH.
* Valor representando en millones de esos
SEP 2015
NOV
MAR 2016
OCT
Inicio
Fin
Adición
DIC 2017
Adjudicación
Convocatoria
Celebración
Liquidacion

## Slide 5
IMPLICACIONES
COMPRA
CENTRALIZADA
DOTACIONES

## Slide 6
JUSTIFICACION
EQUIPO DPI Dotaciones:
Operaciones (Términos de referencia)
Técnica (Respuestas a inquietudes técnicas)
Financiero (Definición costo fases de proyecto)
OBJETIVOS
GENERAL
ESPECIFICOS
EQUIPO DPI Dotaciones:
Operaciones (Términos de referencia)
Técnica (Respuestas a inquietudes técnicas)
Financiero (Definición costo fases de proyecto)
EQUIPO DPI Dotaciones:
Operaciones (Términos de referencia)
Técnica (Respuestas a inquietudes técnicas)
Financiero (Definición costo fases de proyecto)

## Slide 7
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
EQUIPO DPI Dotaciones:
Operaciones (Términos de referencia)
Técnica (Respuestas a inquietudes técnicas)
Financiero (Definición costo fases de proyecto)
POBLACION OBJETIVO E INTERESADOS
EQUIPO DPI Dotaciones:
Operaciones (Términos de referencia)
Técnica (Respuestas a inquietudes técnicas)
Financiero (Definición costo fases de proyecto)

## Slide 8
PAQUETE CON 40 APROX. LIBROS DE DISTINTOS GENEROS
LIBRO “AGUA, VIENTO Y VERDOR T1”
LIBRO “AGUA, VIENTO Y VERDOR T1/T2”
PAQUETE CON 20 LIBROS DE DISTINTOS GENEROS
MODALIDAD COMUNITARIA
16 REGIONALES
100 PAQUETES POR REGIONAL
7 REGIONALES
SE REALIZA ENTREGA EN REGIONAL Y/O CZ
8 REGIONALES
SE REALIZA ENTREGA EN REGIONAL
FASES PROYECTO
TIEMPO FELIZ
AUDIOTECA TOMO 1
CANTIDAD 528
1
CIRCULO ABIERTO
AUDIOTECA TOMO 1
CANTIDAD 1056
2
MEN
KITS LECTURA
CANTIDAD 800 KITS
3
SGT DPI
EST. PROMOCION LECTURA
CANTIDAD 1400 APROX
4
4 REGIONALES
SE REALIZA ENTREGA EN REGIONAL
MODALIDAD COMUNITARIA
MODALIDAD COMUNITARIA
MODALIDAD COMUNITARIA
5

## Slide 9
ESTRUCTURA DE TRABAJO
1. Distribución material literario a las distintas modalidades de atención en la primera infancia
1.1 Acopio material
1.1.1 Inventario general
1.2 Documentación
1.2.1 Recopilación
1.1.2 Clasificación
1.2.2 Radicado Almacén
1.3 Logística
1.3.1 Radicación plan Adm.
1.3.2 Consolidado material
1.4 Entrega
1.4.1 Acta entrega firmada
1.2.1.1 Plan individual
1.2.1.2 Plan general
1.2.1.3 Copia minuta
1.2.1.4 Acta legalización
1.2.1.5 Memorando sup.
1.3.1.1 Plan individual
1.3.1.2 Plan general
1.1.2.1 Fases
1.2.3 Formato acta entrega
1.2.4 Base de datos UDS
1.3.3 Plan comunicaciones
1.3.3.1 Regionales y CZ
1.1.2.2 Tipos de paquete
1.1.2.3 Modalidades
1.1.2.4 Regionales
1.4.1.1 Validación firma
1.2.4.1 Validación data
1.2.4.2 Validación x fase
1.3.2.1 Armado paquetes
1.3.4 Salida a entrega

## Slide 10
LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE LOS ELEMENTOS POR UDS
1
PROCESOS CONTRACTUALES DE COMPRA
2
ENTREGA EN SITIO (UDS)
3
INGRESO AL INVENTARIO DEL ICBF
4
FASES PROCESO COMPRA CENTRALIZADA DOTACIONES

## Slide 11
LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE LOS ELEMENTOS POR UDS
1
REQUERIMIENTO
Sistema de información:
CUENTAME
Formato Inventario de dotación (Supervisión)
ENTREGABLE
DOCUMENTO: Definición de recursos humanos, financieros, técnicos y operativos necesarios para la compra de los elementos de dotación y protocolo de entregas.

## Slide 12
CRONOGRAMA
Ene
Mar
Abr
May
Feb
Inicio
Fin
Acopio material
Inventario general
Clasificacion
15/02/2018
28/02/2018
Documentacion
Recopilacion
Radicado almacen
22/02/2018
15/03/2018
Base de datos
15/03/2018
Logistica
Radicacion Adm.
Cosolidado almacen
01/04/2018
01/04/2018
Plan comunicaciones
01/04/2018
Entrega
Acta de entrega
30/09/2018
Salida a entrega
25/05/2018
Primer envio
16/03/2018
Proceso cerrado
Proceso en desarrollo
Proceso pendiente
Dic
Ago
Oct

## Slide 13
INTERESADOS
TIEMPO FELIZ
AUDIOTECA TOMO 1
CANTIDAD 528
SGTAPI
Sara Elena Mestre
Supervisora contratos y convenios del material literario
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
(Almacén)
DIRECCION
ABASTECIMIENTO
(Portes de Colombia)
REGIONALES Y CZ
ENLACE TECNICO
(Planes de distribución)
EAS/CONVENIOS
ENTREGA
(Acta de entrega)
MINISTERIO DE
EDUCACION
(Socio estratégico)
MINISTERIO DE
CULTURA
(Socio estratégico)

## Slide 14
REQUERIMIENTO
Elaboración de pliegos:
EQUIPO DPI Dotaciones:
Operaciones (Términos de referencia)
Técnica (Respuestas a inquietudes técnicas)
Financiero (Definición costo fases de proyecto)
ENTREGABLE
Procedimiento para acceder a los bienes
Selección y contratación de proveedores
!
TIEMPO DEL PROCESO
NECESIDADES PARTICULARES
PROCESOS PRE Y CONTRACTUALES DE COMPRA
2
Pliegos:
Regional
Tipologías de acceso

## Slide 15
REQUERIMIENTO
Alistamiento y logística:
EQUIPO DPI Dotaciones:
Seguimiento a entregas por macroregión
ENTREGABLE
Soportes de entrega (Protocolo)
!
INCUMPLIMIENTOS TRANSPORTADOR
COSTOS MOVILIZACION SUPERVISORES PARA ENTREGA
Seguimiento:
Macroregión
ENTREGA EN SITIO (UDS)
3

## Slide 16
REQUERIMIENTO
Actas de recepción/registro fotográfico:
EQUIPO DPI Dotaciones
EQUIPO supervisores macroregión
ENTREGABLE
Reporte inventario actualizado
!
RECLAMACIONES Y GARANTÍAS
COORDINACIÓN PARA LA RECEPCIÓN EN SITIO
Seguimiento:
Macroregión
INGRESO AL INVENTARIO DEL ICBF
4

## Slide 17
Control de recursos.
Unidad de precios.
Estandarización de las características de los productos.
Diseño proyecto acorde a metodologías de gestión:
Inicio
Planeación
Ejecución
Seguimiento y control
Cierre
5. Diseño de equipo de alto rendimiento
6. Diseño de material pedagógico
OPORTUNIDADES
Costos imprevistos
Equipo de trabajo definido
Prolongación tiempo de ejecución
Insuficiente talento humano en regionales
Sistemas de información eficientes y confiables
Proveedores con capacidad económica, técnica y productiva
Diseño sistema de logística (procesos de entrega y verificación)
Cronograma definido con hitos
ALERTAS
ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA