## Matriz
Matriz Infraestructuras Nuevas Primera Infancia 2019
n° | Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Inversión infraestructura | Cupos Ampliación de Cobertura | Cupos Tránsito | Cupos Traslado | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura | Fecha prevista inicio de operación | Fecha probable de entrega* | Responsable del Equipo de Infraestructura y Dotaciones 2019 | Observaciones | Estado Dotación Inicial | Gestión de Dotación Incial
1 | Amazonas | Leticia | CDI Ñae Meche | 65 | 92277250 | 25 | 0 | 40 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  |  | Dotación compartida Recursos CONPES-DAPRE (Abu Dhabi) | La Alcaldía manifestó mediante oficio de respuesta a la solicitud de la Subdirección de Operación de la Dirección de Primera Infancia, que invertiría recursos CONPES en la adquisición de la dotación completa para este CDI y desde el mes de septiembre de 2018, el Equipo de dotaciones ha realizado la articulación de la Regional con la Alcaldía para la compra de la dotación. Ver adjuntos: RespuestaCONPES_ÑaeMecheAmazonas. Pdf y TrazabilidadGestionDotacion_ÑaeMecheAmazonas.pdf
2 | Cauca | Popayán | CDI Valle del Ortigal | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | Se debe remover cable de media tensión que se encuentra al interior del CDI. En proceso de aprobación de vertimiento de aguas residuales al río Cauca, se está a la espera de la construcción de vía de acceso. | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  |  | Dotación completa-DAPRE (Abu Dhabi) | La Regional ICBF no ha adelantado gestión de dotación con el ente territorial ya que la infraestructura presenta condiciones que no permiten un pronto inicio de su operación (falta de vías de acceso seguras, no se cuenta con suministro de agua potable para el funcionamiento. Findeter proyecta la construcción de un puente que asegure el acceso al lugar, proyecto avaluado en 3.800 millones de pesos, de igual manera corresponde al ente territorial destinar recursos para la pavimentación de la vía que conduce al CDI y la construcción de una PETAR para dar solución a la falta de agua y el tratamiento de las mismas- correo del 16 noviembre de 2018.) Desde el Equipo de Dotación se envió a la Regional el Listado de mínimos de dotación requeridos para confirmar disponibilidad de recursos con el Ente Territorial y no se obtuvo respuesta. Por lo tanto, se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con los fondos de Abu Dhabi. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacionValleOrtigal-Cauca.pdf y MínimosDotacion_ValleOrtigalCauca.pdf
3 | Chocó | Quibdó | CDI Ciudadela Mía | 160 | 151437600 | 0 | 160 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  | Aun se esta estudiando si se realizará ampliación.
4 | Cundinamarca | Soacha | CDI Torrentes | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-12-01 |  |  | Dotación compartida Alcaldía-DAPRE (Abu Dhabi) | La alcaldía municipal manifestó su interés en realizar la compra de dotación de este CDI. Desde el Equipo de dotaciones se apoyado la articulación de la Regional ICBF con la Alcaldía desde el mes de octubre de 2018. Actualmente la administración municipal está realizando el proceso de compra de acuerdo a la guía orientadora y el listado de necesidades mínimas que se envió la sede nacional ICBF. Se cuenta con la relación de elementos de dotación pendientes por adquirir. Se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacion_TorrentesSoacha.pdf, MinimosDotacion_TorrentesSoacha.pdf y DotacionPendiente_TorrentesSoacha.xls
5 | Cundinamarca | Soacha | CDI Vida Nueva | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-08-01 |  |  |  | La Regional ICBF no ha adelantado gestión de dotación con el ente territorial. Se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi.
6 | Magdalena | Santa Marta | CDI Ciudad Equidad | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | A la Fecha no se ha puesto en operación por problemas de inundación derivadas del lote aledaño, por lo cual se están adelando gestiones desde la Alcaldía, se tiene previsto la construcción de obras hidráhulicas que recojan el agua lluvia, una vez el propietario del predio vecino construya el canal para el manejo de aguas lluvias de su urbanización. | 2019-05-01 | De acuerdo a cuplimiento de compromisos.
7 | Putumayo | Mocoa | CDI Los Sauces | 300 | 283945500 | 100 | 0 | 200 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-04-01 |  |  | Dotación compartida UNGRD-DAPRE (CEMEX) | La UNGRD compró una parte de la dotación y se encuentr en el municipio y en Sede Nacional ICBF ( Bodega Barrio 20 de julio) se recibió otra parte de la dotación adquirida por Gestiones de DAPRE.
8 | Santander | Bucaramanga | CDI Campo Madrid | 300 | 283945500 | 250 | 50 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  |  | Dotación completa-DAPRE (Abu Dhabi) | En acta de reunión del ICBF y la Secretaria de Educación de Bucaramanga el día 6 de Junio del 2018, la Secretaria de Educación manifiesta que el municipio tiene la responsabilidad de entregar la dotación requerida para el número de usuarios del CDI. Desde el Equipo de dotaciones se apoyado la articulación de la Regional ICBF con la Alcaldía desde el mes de agosto de 2018. No se ha dado cumplimiento al compromiso por parte de la Alcaldía y por lo tanto, se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi. Ver adjuntos: ActaCampoMadrid_6Junio2018.pdf, MinimosDotacion_CampoMadridSantander.pdf y TrazabilidadDotacion_CampoMadridSantander.pdf
9 | Santander | Bucaramanga | CDI La Inmaculada | 65 | 92277250 | 65 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-03-01 |  |  | Dotación completa-DAPRE (Abu Dhabi) | La Regional no ha reportado gestión de dotación . Se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi.
10 | Amazonas | Puerto Nariño | CDI Puerto Nariño | 95 | 134866750 | 35 | 0 | 60 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendientes de Obra por subsanar y falta conexión servicio de energía.Pendiente por parte de FONADE entrega de acta de recibo del proyecto | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
11 | Antioquia | Necoclí | CDI Necoclí | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Falta una de las bombas contratadas para el CDI. Pendiente por parte de FONADE entrega de acta de recibo del proyecto. | 2019-06-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
12 | Boyacá | Belén | CDI Belén | 95 | 134866750 | 17 | 78 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente subsanaciones mínimas de obra.Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  | Dotación completa- SGR | La Dotación fue adquirida con recursos del Sistema General de Regalías en proyecto BPIN 2017000050038
13 | Boyacá | Tota | CDI Tota | 95 | 134866750 | 4 | 91 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente subsanaciones mínimas de obra.Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  | Dotación completa- SGR | La Dotación fue adquirida con recursos del Sistema General de Regalías en proyecto BPIN 2017000050038
14 | Córdoba | San Bernardo del Viento | CDI San Bernardo del Viento | 95 | 134866750 | 15 | 80 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente subsanaciones establecidas en acta de reunión por parte del Municipio. Pendiente verificación funcionamiento adecuado redes de servicios públicos, limpieza y mantenimiento general por parte del ente territoral. Pendiente la entrega de FONADE de documentos soporte anexos al acta de recibo del proyecto. | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  | PENDIENTE | En acta de reunión con la Alcaldía de San Bernardo de Viento (9 mayo 2018), quedó como compromiso por parte de la Alcaldía remitir propuesta sobre la compra dotación inicial de acuerdo a los recursos disponibles para la puesta en operación del CDI. No se ha obtenido respuesta de la alcaldía. Ver adjunto: TrazabilidadDotacionSanBernardo_Cordoba.pdf
15 | Magdalena | Cerro San Antonio | CDI San Antonio | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente conexión definitiva del servicio de energía | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
16 | Magdalena | El Retén | CDI El Retén | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente conexión definitiva del servicio de energía | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
17 | Putumayo | Orito | CDI Orito | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Se requiere la atención de observaciones relacionadas con los desagües del proyecto y de acabados, por parte del contratista. No cuenta con conexión definitiva al servicio de energía elétrica. | 2019-05-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
18 | Putumayo | Puerto Asis | CDI Puerto Asis | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente conexión definitiva de servicios públicos: Agua y energia. | 2019-05-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
19 | Santander | San Gil | CDI San Gil | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Existen problemas técnicos relacionados con escorrentía de aguas lluvias que inundan el terreno del CDI que provienen del predio aledaño. | 2019-07-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
20 | Sucre | San Juan de Betulia | CDI San Juan de Betulia | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Existen problemas técnicos relacionados con escorrentía de aguas lluvias que inundan el terreno del CDI, que provienen del predio aledaño. | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
21 | Boyacá | Chita | CDI Chita | 110 | 156161500 | 10 | 100 | 0 | Regalias | En Ejecución | En obra de comedor y cocina | 2019-03-01 | 2019-04-01 |  |  | Dotación Completa- SGR | Esta dotación se encuentra incluida en el Proyecto de Regalías "Construcción, terminación y dotación del CDI" en el Municipio de Chita, Boyacá. El CDI será será concluido con recursos de regalías. Desde el tema de Dotaciones de Primera Infancia, se harealizado la gesón necesaria para garanzar la articulación entre el Ente territorial y la Regional Boyacá ICBF, conforme a la ruta definida y reforzada en el memorando S-2018-148484-0101, y como resultado se logró la revisión de los elementos de dotación y el presupuesto propuesto en el proyecto contra los Mínimos de dotación requeridos con algunas observaciones que ya conoce el Ente Territorial.
22 | Arauca | Saravena | CDI 20 de Julio | 104 | 147643600 | 8 | 96 | 0 | Regalias | En Ejecución | A la espera de acta de reinicio de obra por mal tiempo | 2019-10-01 | 2019-12-01
23 | Atlántico | Malambo | Juan XXIII | 290 |  | 107 | 193 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-12-01
24 | Atlántico | Malambo | CDI Candelaria | 290 |  | 119 | 181 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-04
25 | Atlántico | Santo Tomás | El Carmen | 300 |  | 8 | 292 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | En Ejecución, Avance de obra del 5% | En Ejecución | 2019-10-01 | 2019-06-01
26 | Atlántico | Soledad | Barrio los Robles | 180 |  | 300 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2019-01-01
27 | Atlántico | Palmar de Varela | Sagrado Corazón | 282 |  | 0 | 282 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-01 |  | 286 niños y niñas
28 | Atlántico | Soledad | Centenario | 180 |  | 96 | 104 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15
29 | Atlántico | Soledad | La Central | 290 |  | 235 | 65 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15
30 | Atlántico | Soledad | Candelaria 2 | 150 |  | 160 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15
31 | Atlántico | Soledad | Villa Estadio | 290 |  | 8 | 192 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15
32 | Atlántico | Soledad | Los Almendros | 290 |  | 300 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15
33 | Bolívar | Altos del Rosario | CDI Altos del Rosario | 300 |  | 108 | 192 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 30% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 |  | OK Concepto de focalización
34 | Bolívar | Barranco de Loba | CDII Barranco de Loba | 160 |  | 10 | 150 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 76% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | Traslado de 2 UDS DIMF con arriendo 100.Traslado 1 uds CDI con arriendo 60- Ampliación de 12 n/n= OK Concepto de focalización
35 | Bolívar | El Peñon | CDI El Peñon | 300 |  | 59 | 137 | 104 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización
36 | Bolívar | Hatillo de Loba | CDI Hatillo de Loba | 300 |  | 7 | 293 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 85% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización | PENDIENTE
37 | Bolívar | Magangue | CDI Magangue | 300 |  | 170 | 130 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 63% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización
38 | Bolívar | Simití | CDI Simití | 300 |  | 108 | 192 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 50% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | CZ debe enviar los listados de los niños y niñas a transitar-OK Concepto de focalizacion
39 | Bolívar | Norosi | CDI Norosí | 300 |  | 0 | 200 | 100 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 5% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 |  | OK Concepto de focalización
40 | Bolívar | San Estanislao de Kostka | CDI San Estanislao de Kostka | 300 |  | 164 | 56 | 80 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización
41 | Bolívar | San Pablo | CDI San Pablo | 300 |  | 66 | 84 | 150 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución,50% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 |  | OK Concepto de focalización
42 | Bolívar | Villa Nueva | CDI Villa Nueva | 300 |  | 0 | 300 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización
43 | Bolívar | Zambrano | CDI Zambrano | 300 |  | 27 | 0 | 273 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 3% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | OK Concepto de focalización
44 | Bolívar | Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 |  | 8 | 72 | 220 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 4% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 |  | OK Concepto de focalización
45 | Bolívar | Córdoba | CDI Institucional | 300 |  | 0 | 145 | 155 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 65% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización
46 | Bolívar | San Juan de Nepumoceno | CDI Institucional | 300 |  | 0 | 0 | 300 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución,60% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización
47 | Bolívar | Santa Rosa de Lima | CDI Institucional | 300 |  |  |  |  | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 85% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | Esta en Subsanación
48 | Bolívar | Arroyo Hondo | CDI Institucional | 95 |  | 14 | 0 | 81 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 92% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-02-15 |  | OK Concepto de focalización
49 | Bolívar | Santa Rosa del Sur | CDI Institucional | 95 |  | 0 | 95 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización
50 | Bolívar | Canta Gallo | CDI Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 50% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización
51 | Bolívar | Morales | CDI Institucional | 160 |  | 63 | 97 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 75% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | pendiente loslistados de los niños y niñas que van a transitar y van realizar traslado
52 | Bolívar | Regidor | CDI Institucional | 160 |  | 0 | 60 | 100 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 63% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización
53 | Bolívar | Rio Viejo | CDI Institucional | 160 |  | 10 | 150 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 90% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 |  | OK Concepto de focalización
54 | Bolívar | Arjona | CDI Institucional | 300 |  | 100 | 0 | 200 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 57% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 |  | OK Concepto de focalización
55 | Bolívar | Clemencia | CDI Clemencia | 160 |  | 0 | 91 | 69 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  |  | Dotación parcial DAPRE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 87.548 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1 marzo 2019
56 | Caquetá | El Doncello | CDI - Modalidad Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  | Dotación compartida Alcaldía- DAPRE (Abu Dhabi) | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 88.674 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1 marzo 2019
57 | Caquetá | Belén de los Andaquiés | CDI - Modalidad Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | DAPRE | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-09-30 |  | En confirmación de la regional para el inicio de operación, pues faltan unos elementos de dotación. | Dotación CODAPRE | Existe compromiso de DAPRE de adquirir dotación para completarla con Forndo Abu Dhabi.
58 | Caquetá | Paujil | CDI - Modalidad Institucional | 100 |  | 20 | 80 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  | Dotación parcial DAPRE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 64,481 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1Abril 2019
59 | Córdoba | Tierralta | CDI Tierralta | 160 | 151437600 | 0 | 0 | 160 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  |  | Dotación parcial DAPRE- PENDIENTE COMPLETAR | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) pendientes por adquirir 1177 elementos por un valor aproximdo de $90.320.180
60 | Córdoba | Valencia | CDI Valencia | 65 | 92277250 | 22 | 0 | 43 | DAPRE | Terminada | Terminada. Falta energizar por parte de la Alcaldía y Electricaribe. Se están adelantando las gestiones por parte de la Presidencia de la República. | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  | Dotación parcial DAPRE- PENDIENTE COMPLETAR | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) pendientes
61 | Cundinamarca | Anapoima | CDI Anapoima | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01
62 | La Guajira | Uribia - Bahía Portete | CDI | 50 |  | 0 | 0 | 50 | DAPRE | Terminada | Terminada | 2019-02-01 | 2018-09-01 |  | Modalidad Propia
63 | Nariño | Policarpa | CDI Mis angelitos | 40 |  | 23 | 0 | 17 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01
64 | Norte de Santander | Teorama | CDI | 65 |  | 5 | 60 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-03-01
65 | Santander | Vélez | HI El Clan de los Pilluelos | 160 |  | 0 | 65 | 95 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-03-01 |  | HI
66 | Sucre | San Pedro | CDI San Pedro | 95 |  | 0 | 95 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01
67 | Valle del Cauca | Yotoco | CDI Yotoco | 95 |  | 11 | 84 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-01-01
68 | Antioquia | Apartadó | CDI Semillitas del Futuro | 300 | 283945500 | 0 | 300 | 0 | DAPRE | Terminada | Terminada | 2019-02-01 | 2018-08-01 |  | En confirmación de la regional para el inicio de operación, pues faltan unos elementos de dotación.
69 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | 85179000 | 60 | 0 | 0 | Fondo de Adaptación | Terminada | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  |  | PENDIENTE | Solicitada a Capital social
70 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | 85179000 | 60 | 0 | 0 | Fondo de Adaptación | Terminada | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  |  | PENDIENTE | Solicitada a Capital social
71 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz- Instituto Educativo | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | Terminada | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  |  | PENDIENTE | Solicitada a Capital social
72 | Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | 85179000 | 8 | 52 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  | PENDIENTE | Existe una carta de compromiso de la Gobernación
73 | Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía | 2019-04-01 | 2019-01-01 |  | Entregada |  | El Fondo de Adaptacion reporta que la dotacion la entrega la Gobernación de Bolívar, verificar con la regional
74 | Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | 85179000 | 4 | 0 | 56 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía | 2019-04-01 | 2019-01-01 |  | Entregada |  | El Fondo de Adaptacion reporta que la dotacion la entrega la Gobernación de Bolívar, verificar con la regional
75 | Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  | PENDIENTE
76 | Bolívar | Hatillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  | PENDIENTE | Compromiso de la Alcaldía
77 | Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  | PENDIENTE | Compromiso de la Alcaldía
78 | Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  |  | PENDIENTE
79 | Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | 76661100 | 0 | 54 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  |  | PENDIENTE
80 | Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | 113572000 | 24 | 56 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  | PENDIENTE
81 | Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  | PENDIENTE
82 | Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  |  | Compromiso de la Alcaldía
83 | Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  | PENDIENTE
84 | Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  |  | PENDIENTE
85 | Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-06-01
86 | Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  |  | PENDIENTE
87 | Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  |  | PENDIENTE
88 | Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | 76661100 | 0 | 54 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  |  |  | Compromiso de la Alcaldía
89 | Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | 113572000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  |  | Dotación ICBF | Se asignaros recursos para compra de dotación inicial mediante Resol. 12218 de septiembre de 2018
90 | Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  |  | PENDIENTE
91 | Amazonas | Chorrera | CDI La Chorrera | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
92 | Amazonas | Pedrera | CDI Pedrera | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
93 | Amazonas | Victoria | CDI La Victoria | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
94 | Amazonas | Mirití-Parana | CDI Miriti-Parana | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
95 | Amazonas | Puerto Alegria | CDI Puerto Alegria | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
96 | Amazonas | Puerto Arica | CDI Puerto Arica | 50 | 70982500 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
97 | Amazonas | Puerto Santander | CDI Puerto Santander | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
98 | Amazonas | Tarapacá | CDI Tarapacá | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
99 | Bolívar | Simití | CDI Simití | 104 | 147643600 | 0 | 104 | 0 | Conpes | Terminada | Terminada | 2019-03-01 | 2018-11-01 |  | Recurso en la regional
100 | Cauca | Popayán | CDI Pandiguando | 70 | 99375500 | 70 | 0 | 0 | Conpes | En ejecución | Esta en licitación de dotación por parte de la Alcaldía | 2019-02-01 | 2019-01-15
101 | Córdoba | Lorica | CDI San Sebastián | 90 | 127768500 | 0 | 90 | 0 | Conpes | En ejecución | Esta en contratación de obrapor parte de la Alcaldía | 2019-03-01 | 2019-02-01
102 | Córdoba | Lorica | CDI Portal del Norte | 110 | 156161500 | 0 | 110 | 0 | Conpes | En ejecución | Falta subsanaciones por parte de la Alcaldía y servicios públicos | 2019-03-01 | 2019-02-01
103 | Córdoba | Puerto Libertador | CDI Santafé de las Claras | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Conpes | En ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía | 2019-04-01 | 2019-01-01
104 | Córdoba | Tierra alta | CDI Campamento | 200 | 283930000 | 57 | 0 | 143 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01
105 | Córdoba | San Pelayo | CDI Puerto nuevo | 60 | 85179000 | 24 | 36 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01
106 | Magdalena | Zona Bananera | CDI Guacamayal | 76 | 107893400 | 0 | 76 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  |  | PENDIENTE
107 | Magdalena | Chivolo | CDI La china | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-10-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
108 | Nariño | Policarpa | CDI Madrigal | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-06-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
109 | Nariño | Guachucal | CDI Guachucal | 36 | 51107400 | 0 | 0 | 36 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-07-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial
110 | Norte de Santander | Zulia | CDI Vereda de Astilleros | 65 | 92277250 | 38 | 24 | 3 | Conpes | En ejecución | Falta construcción de área de Administración y cocina | 2019-02-01 | 2018-12-01
111 | Tolima | San Luis | CDI MI bohio | 92 | 130607800 | 0 | 0 | 92 | Conpes | Terminada | Terminada | 2019-04-01 | 2018-11-01 |  | Recurso en la regional
112 | Cundinamarca | Pacho | HI Nuevo Amanecer | 160 | 151437600 | 25 | 0 | 135 | ICBF | En ejecución | Falta energizar | 2019-03-01 | 2018-11-01 |  | Modalidad: HI, se realizara la ampliación de cobertura en enero, en espera de gestion para tránsito a CDI
113 | Valle del Cauca | Jamundí | CDI El Rodeo | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | Terminada | Falta dotación | 2019-03-01 | 2018-12-01
114 | Boyacá | Aquitania | CDI Aquitania | 100 |  | 0 | 100 | 0 | Conpes | Terminada | Pendiente aval tecnico | 2019-03-01
115 | Boyacá | Santana | HA Santana | 36 |  | 0 | 0 | 36 | Conpes | En ejecución | Inconclusa | 2019-10-01
116 | Antioquia | La Ceja | CDI Mundo de Colores | 320 |  | 0 | 0 | 320 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-09-01
117 | Antioquia | El Retiro | CDI El Guarceñito | 320 |  | 0 | 0 | 320 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-08-01
118 | Antioquia | Sabanalarga | CDI San Gabriel | 65 |  | 0 | 65 | 0 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-10-01
119 | Antioquia | San Andrés de Cuerquia | CDI Mi Mundo Feliz | 90 |  | 0 | 90 | 0 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-10-01
Fuentes de información: Ente Territorial, Gobernación de Bolívar, Gobernación de Atlántico, Ministerio de Vivienda, DAPRE, Fondo de Adaptación, Dirección Adinistrativa, Regionales ICBF
El Grupo de Focalización, Infraestructura y Dotación (FID) está adelanta la consecución y consolidación de información solicitada a las Gobernaciones, Alcaldias, Regionales y Centros Zonales de ICBF

## porAportante
Etiquetas de fila | Cuenta de Aportante | APORTANTE | N° Infraestructuras
Conpes | 23 | Conpes | 23
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 11 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 11
DAPRE | 14 | DAPRE | 14
Fondo de Adaptación | 22 | Fondo de Adaptación | 22
Gobernación de Bolivar | 22 | Gobernación de Bolivar | 22
Gobernación del Atlantico- Regalias | 10 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 10
ICBF | 1 | ICBF | 1
Ministerio de Vivienda | 10 | Ministerio de Vivienda | 10
Municipio + Gobernación | 4 | Municipio + Gobernación | 4
Regalias | 2 | Regalias | 2
Total general | 119 | Total general | 119

## porRegion
Etiquetas de fila | Cuenta de Aportante
Amazonas | 8
Conpes | 8
Amazonas | 2
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Antioquia | 6
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
DAPRE | 1
Municipio + Gobernación | 4
Arauca | 1
Regalias | 1
Atlántico | 14
Fondo de Adaptación | 4
Gobernación del Atlantico- Regalias | 10
Bolívar | 30
Conpes | 1
DAPRE | 1
Fondo de Adaptación | 6
Gobernación de Bolivar | 22
Boyacá | 3
Conpes | 2
Regalias | 1
Boyacá | 2
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2
Caquetá | 3
DAPRE | 3
Cauca | 1
Conpes | 1
Cauca | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Chocó | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Córdoba | 9
Conpes | 5
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
DAPRE | 2
Fondo de Adaptación | 1
Cundinamarca | 4
DAPRE | 1
ICBF | 1
Ministerio de Vivienda | 2
La Guajira | 1
DAPRE | 1
Magdalena | 12
Conpes | 2
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2
Fondo de Adaptación | 7
Ministerio de Vivienda | 1
Magdalena | 3
Fondo de Adaptación | 3
Nariño | 3
Conpes | 2
DAPRE | 1
Norte de Santander | 2
Conpes | 1
DAPRE | 1
Putumayo | 3
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2
Ministerio de Vivienda | 1
Santander | 1
DAPRE | 1
Santander | 3
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
Ministerio de Vivienda | 2
Sucre | 3
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
DAPRE | 1
Fondo de Adaptación | 1
Tolima | 1
Conpes | 1
Valle del Cauca | 2
DAPRE | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Total general | 119

## FechaEntrega
MES PREVISTO DE INICIO DE OPERACION | CANTIDAD INFRAESTRUCTURAS | Capacidad INFRAESTRUCTURA | Cupos Ampliación de Cobertura | Cupos Tránsito | Cupos Traslado
Febrero de 2019 | 15 | 3287 | 1733 | 1501 | 53
Marzo de 2019 | 24 | 2953 | 1129 | 1257 | 567
Abril de 2019 | 26 | 2343 | 485 | 1470 | 388
Mayo de 2019 | 7 | 840 | 370 | 125 | 345
Junio de 2019 | 6 | 649 | 110 | 234 | 305
Julio de 2019 | 2 | 131 | 0 | 0 | 131
Agosto de 2019 | 1 | 320 | 0 | 0 | 320
Septiembre de 2019 | 1 | 320 | 0 | 0 | 320
Octubre de 2019 | 29 | 6225 | 930 | 3176 | 1799
Sin fecha prevista | 8 | 505
TOTALES | 119 | 17573 | 4757 | 7763 | 4228

## Hoja3 (hidden)
Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
EN AJUSTES POR PARTE DE LA ALCALDÍA
Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Haltillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía
Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución

## Hoja4 (hidden)
FONDO DE ADAPTACIÓN
Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura
EN AJUSTES POR PARTE DE LA ALCALDÍA (3)
Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía
Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía
EN EJECUCIÓN (10)
Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Haltillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
PENDIENTE CONTRATAR TERMINACIÓN (4)
Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
TERMINADOS (5)
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación

## Hoja2 (hidden)
EJECUTOR | CANT. CDI
DAPRE | 12
MINVIVIENDA | 9
FONDO DE ADAPTACIÓN | 22
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO | 5
GOBERNACIÓN BOLÍVAR | 22
REGALIAS | 2 | DPS
PROYECTO
CONPES | 19 | TOTAL DEPARTAMENTOS | 28
CV 3374/12 | 11 | TOTAL MUNICIPIOS | 211
ICBF | 1 | REALIZADO
|  | DEPARTAMENTOS | 10
|  | MUNICIPIOS | 16
|  | MADRES COMUNITARIAS BENEFICIADAS | 156
|  | NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS | 2124
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO
PROYECTO
|  | TOTAL MUNICIPIOS | 23
|  | TOTAL M.C. BENEFICIADAS | 856
REALIZADO
|  | MUNICIPIOS | 22
|  | MADRES COMUNITARIAS BENEFICIADAS | 836
|  | NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS | 10868