## TCP
# | Responsable | Entidad | Área repsonsable | Encalce área | COD.TALLER | COD.ENTIDAD | COD.COMPROMISO | ACTIVIDAD | FECHA DE LA ACTIVIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COMPROMISO | RESPONSABLE | ENTIDAD QUE APOYA A GESTION | FECHA DEL COMPROMISO | fecha y compromiso resumen presidente | ESTADO FECHA | TIEMPO PARA VENCIMIENTO | ESTADO COMPROMISO | GESTION GENERAL |  | AVANCE 01 DE FEBRERO
105 | DPS | ICBF | Oficina Jurídica , Oficina de Comunicaciones y Subdirección General | Maria Teresa Salamanca Acosta <maria.salamancaa@icbf.gov.co>; Julio Norberto Solano Jimenez <Julio.Solano@icbf.gov.co> Lorena Gomez Reyes <Lorena.Gomez@icbf.gov.co> | T8 | DPS |  | Taller Construyendo País |  | Mocoa | Putumayo | Realizar visita de seguimiento a los procesos qué hay pendientes con medicina legal, sobre los niños desaparecidos, especialmente del niño Jheison Bustamante | ICBF |  |  |  | Fecha Pendiente | No requiere | Ejecutado | Ejecutado
341 | Ministerio de Educación | ICBF | Primera Infancia - Protección | Gabriel Garcia Navarro <Gabriel.Garcia@icbf.gov.co> | T16 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-10-13 | Uribia | Guajira | Realizar una visita para revisar el tema de atención y seguimiento a 270 niños en condición de discapacidad . | ICBF |  | 2018-11-30 |  | OK | No requiere | Ejecutado | Ejecutado
342 | DPS | ICBF | Dirección General | Andres Orlando Ortegon | T16 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-10-13 | Uribia | Guajira | Activar la función de vigilancia a niños en condición de discapacidad. | ICBF |  |  |  | Fecha Pendiente | Cerrado | Cerrado | Cerrado
364 | DPS | ICBF | Primera Infancia | Gabriel Garcia Navarro <Gabriel.Garcia@icbf.gov.co> | T16 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-10-13 | Uribia | Guajira | Adicionar 2.500 cupos para la atención de la Primera Infancia | ICBF |  | 2019-06-30 |  | Fecha Superior a la Ejecución | No requiere | Ejecutado | Ejecutado | Avance 25 de enero: Se da cumplimiento al compromiso dado que los cupos que tiene el ICBF se adjudican según la respectiva lista de focalizacion. De los 2.500 cupos disponibles, el 54,8% se destinaron para niños que ya habian sido focalizados con anterioridad, cumpliendo con la cobertura total del departamento, teniendo incluso una baja cobertura respecto a la meta establecida la cual es de 1,335 cupos (metas sociales y fianancieras corte noviembre). La DPI otorgara los cupos que sean necesarios si se identifican nuevos beneficiarios. | Se dio Cumplimiento
402 | DPS | ICBF | Nutrición | Zulma Yanira Fonseca Centeno <Zulma.FonsecaC@icbf.gov.co> | T17 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-10-20 | Malambo | Atlántico | Trabajar con la Gobernación para ampliar el programa Mil días para Cambiar el Mundo en la Mokana | ICBF |  | 2018-12-31 |  | Fuera del Tiempo | Vencido | En Proceso | En Proceso | Avance 25 de enero: Se está adelantando el proceso interno para la formalización de la Estrategia de Prevención de la desnutrición, con miras a iniciar la implemetnacion en el segundo trimestre del año 2019.
403 | DPS | ICBF | Primera Infancia | Gabriel Garcia Navarro <Gabriel.Garcia@icbf.gov.co> | T17 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-10-20 | Malambo | Atlántico | Implementar la Política de infancia y adolescencia con énfasis en prevención de embarazo adolescente y fortalecimiento familiar | ICBF |  | 2018-12-31 |  | OK | No requiere | Ejecutado | Ejecutado |  | Se dio Cumplimiento
458 | ICBF | ICBF | Primera Infancia | Gabriel Garcia Navarro <Gabriel.Garcia@icbf.gov.co> | T19 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-11-03 | Quibdo | Choco | Construcción de un CDI en Condoto para reubicar a los 96 niños y niñas que están siendo atendidos en el Hogar Infantil Juan Bosco porque este centro se encuentra en malas condiciones. | ICBF |  | 2019-12-31 | Compromiso | Dentro del Tiempo | Mas de seis meses | En Proceso | En Proceso | Avance 25 de enero: Teniendo en cuenta que FINDETER dió la viabilidad técnica y jurídica para realizar el proyecto, se inició el trámite de la consecucion de los recursos respectivos ante APC y el gobierno de los Emiratos Arabes Unidos, así mismo APC cuenta con la ficha respectiva del proyecto y aún se encuentra en espera para la disponibilidad de recursos por parte del gobierno de los Emiratos Arabes Unidos. | Avance 01 de Febrero: Ya se cuenta con el aval de FINDETER para realizar el proyecto, por lo cual se inició el trámite de la consecucion de los recursos respectivos ante APC y el gobierno de los Emiratos Arabes Unidos, por lo cual se continua en espera para la disponibilidad de recursos por parte del gobierno de los Emiratos Arabes Unidos.
459 | ICBF | ICBF | Familias y Comunidades | Paola Fernandez Guarin <Paola.FernandezG@icbf.gov.co> | T19 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-11-03 | Quibdo | Choco | IImplementar en Acandí el programa Territorios Étnicos con Bienestar, enviar brigadas móviles de atención psico-social para atender principalmente a las familias retornadas y víctimas, iniciando con 500 familias. | ICBF |  |  | Compromiso | Fecha Pendiente | Pendiente | En Proceso | En Proceso | Avance 25 de enero: A partir del 25 de de enero se dará inicio a la revisión técnica de las propuestas presentadas, se priorizará la revisión de la propuesta de Acandí. Adicionalmente se realizará intervención a familias con alto riesgo de vulneración, a través de las unidades de atención de la modalidad de apoyo y acompañamiento familiar en su componente rural, la cual se encuentra en proceso de diseño técnico. El ICBF brindará atención a esta población a través de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar, una vez adelantada la primera fase de asistencia técnica con FAO se determinaron unos criterios para el fortalecimiento de las propuestas.
470 | DPS | ICBF |  |  | T19 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-11-03 | Quibdo | Choco | Cumplimiento de las sentencias 622 que habla del aborto y 80 de niñez del Paro Cívico | ICBF |  |  | Ninguno | Fecha Pendiente | Cerrado | Cerrado | Cerrado
526 | DPS | ICBF | Primera Infancia | Gabriel Garcia Navarro <Gabriel.Garcia@icbf.gov.co> | T21 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-11-24 | Cúcuta | Norte de Santander | Poner a disposición de la población migrante proveniente de Venezuela un espacio adaptado especialmente para ellos, Centro de Atención “Mi Vecino Protector” en el Departamento de Norte de Santander | ICBF |  | 2019-11-30 |  | Fecha Superior a la Ejecución | No requiere | Ejecutado | Ejecutado
527 | DPS | ICBF | Primera Infancia | Gabriel Garcia Navarro <Gabriel.Garcia@icbf.gov.co> | T21 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-11-24 | Cúcuta | Norte de Santander | Revisar la posibilidad de ampliar la experiencia de Centro de Atención “Mi Vecino Protector” en los Departamentos de Arauca y La Guajira | ICBF |  | 2019-11-30 |  | Dentro del Tiempo | Mas de seis meses | En Proceso | En Proceso | Avance 25: Entre los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander se tienen proyectadas 4 unidades de atención más, cuyos cupos dependeran de la necesidad del servicio y la capacidad de infraestructura de cada UDS. | Avance 01 de Febrero: Se estan evaluando las capacidades en terrotorio en el aspecto de infraestructura de las UDS y focalización de beneficiarios, cuando se tengan los diagnosticos de estas variables se procedera a implementar el servicio.
528 | DPS | ICBF | SNBF - Subdirección General | Nataly Restrepo Jaramillo nataly.restrepo@icbf.gov.co Lorena Gomez Reyes <Lorena.Gomez@icbf.gov.co> | T21 | DPS |  | Taller Construyendo País | 2018-11-24 | Cúcuta | Norte de Santander | Construir ruta intersectorial para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes que articule acciones y defina roles para el corto, mediano y largo plazo | ICBF |  | 2019-11-30 |  | Dentro del Tiempo | Mas de seis meses | En Proceso | En Proceso | Avance 25 de enero: Se revisó y ajustó la propuesta metodológica de UNICEF en conjunto con el SNBF para la recolección de información que permita la identificación de brechas y cuellos de botella en la oferta institucional y de cooperación, así como en la articulación institucional territorial y rutas para la atención de las necesidades humanitarias de NNA migrantes y sus familias en el área metropolitana de Cúcuta, municipio de Arauca, municipio de Maica y La Guajira. Adicionalmente, se construyó la agenda de visitas para el levantamiento de la información.
703 | DPS | ICBF | Niñez | Juan Pablo Melendez Juanpablo.melendez@icbf.gov.co |  |  |  | Taller Construyendo País | 2019-01-26 | San Andrés | San Andrés | Abrir 2.300 cupos en el programa Generaciones con Bienestar en el Departamento | ICBF |  |  |  | Fecha Pendiente | Pendiente | Pendiente Revisar | Sin Avance