## SeguimientoUDSAbuDhabiDAPRE
Seguimiento Gestión dotaciones UDS- Fondo Abu Dhabi DAPRE
# | Aportante de la dotación | Regional | Municipio | Nombre de la UDS | Aportante de la Infraestructura | Cupos | Dirección | Dotación gestionada | Soporte de gestión | Observación | Valor Inversión Dotación
1 | CONPES/DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Amazonas | Leticia | Ñae Meche | Minvivienda | 65 | Urbanizacion Ñae Meche | Dotación Completa | RespuestaCONPES_ÑaeMecheAmazonas. Pdf y TrazabilidadGestionDotacion_ÑaeMecheAmazonas.pdf | La Alcaldía manifestó mediante oficio de respuesta a la solicitud de la Subdirección de Operación de la Dirección de Primera Infancia, que invertiría recursos CONPES en la adquisición de la dotación completa para este CDI y desde el mes de septiembre de 2018, el Equipo de dotaciones ha realizado la articulación de la Regional con la Alcaldía para la compra de la dotación. Ver adjuntos: RespuestaCONPES_ÑaeMecheAmazonas. Pdf y TrazabilidadGestionDotacion_ÑaeMecheAmazonas.pdf
4 | DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Atlántico | Campo de la Cruz I | Técnica Comercial La Inmaculada | Fondo de adaptación | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se están gestionado los Listados mínimos de dotación requeridos. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotación de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
5 | DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Atlántico | Campo de la Cruz II | Bohórquez | Fondo de adaptación | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se están gestionado los Listados mínimos de dotación requeridos. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotación de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
6 | DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Atlántico | Campo de la Cruz III | Campo De La Cruz | Fondo de adaptación | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se están gestionado los Listados mínimos de dotación requeridos. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotación de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
8 | DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Cauca | Popayán | Valle del Ortigal | Minvivienda | 300 | Barrio Valle del Ortigal | Dotación Completa | TrazabilidadDotacionValleOrtigal-Cauca.pdf y MínimosDotacion_ValleOrtigalCauca.pdf | La Regional ICBF no ha adelantado gestión de dotación con el ente territorial ya que la infraestructura presenta condiciones que no permiten un pronto inicio de su operación (falta de vías de acceso seguras, no se cuenta con suministro de agua potable para el funcionamiento. Findeter proyecta la construcción de un puente que asegure el acceso al lugar, proyecto avaluado en 3.800 millones de pesos, de igual manera corresponde al ente territorial destinar recursos para la pavimentación de la vía que conduce al CDI y la construcción de una PETAR para dar solución a la falta de agua y el tratamiento de las mismas- correo del 16 noviembre de 2018.) Desde el Equipo de Dotación se envió a la Regional el Listado de mínimos de dotación requeridos para confirmar disponibilidad de recursos con el Ente Territorial. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacionValleOrtigal-Cauca.pdf y MínimosDotacion_ValleOrtigalCauca.pdf En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotación de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
7 | DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | Fondo de adaptación | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacionPabloVI_Cordoba.pdf y MínimosDotacionPabloVI_Cordoba.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se envió a la Regional el Listado de mínimos de dotación requeridos para confirmar disponibilidad de recursos con el Ente Territorial. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacionPabloVI_Cordoba.pdf y MínimosDotacionPabloVI_Cordoba.pdf En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotación de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
9 | DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Cordoba | San Bernardo del Viento | CDI San Bernardo del Viento |  | 95 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacionSanBernardo_Cordoba.pdf | En acta de reunión con la Alcaldía de San Bernardo de Viento (9 mayo 2018), quedó como compromiso por parte de la Alcaldía remitir propuesta sobre la compra dotación inicial de acuerdo a los recursos disponibles para la puesta en operación del CDI. No se ha obtenido respuesta de la alcaldía. Ver adjunto: TrazabilidadDotacionSanBernardo_Cordoba.pdf En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotacipon de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
10 | DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Cundinamarca | Pacho | Nuevo Amanecer |  | 160 |  | Dotación parcial | Trazabilidad_NuevoAmanecerCundinamarca.pdf, MinimosDotacion_NuevoAmanecerCundinamarca.pdf y DotacionPendiente_NuevoAmanecerCundinamarca.xls | Se cuenta con algunos elementos de dotación provenientes de las UDS que se trasladan. Desde el Equipo de dotaciones se realizó el cruce d e esta información de inventario con el listado de mínimos requeridos y se obtiene la relación de elementos de dotación pendientes por adquirir. Ver adjuntos: Trazabilidad_NuevoAmanecerCundinamarca.pdf, MinimosDotacion_NuevoAmanecerCundinamarca.pdf y DotacionPendiente_NuevoAmanecerCundinamarca.xls En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotacipon de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
3 | Ente Territorial/DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Cundinamarca | Soacha | Torrentes | Minvivienda | 300 | Comuna 1, Calle 9 A Sur No. 15 A 161, Barrio Torrentes | Dotación Parcial | TrazabilidadDotacion_TorrentesSoacha.pdf, MinimosDotacion_TorrentesSoacha.pdf y DotacionPendiente_TorrentesSoacha.xls | La alcaldía municipal manifestó su interés en realizar la compra de dotación de este CDI. Desde el Equipo de dotaciones se apoyado la articulación de la Regional ICBF con la Alcaldía desde el mes de octubre de 2018. Actualmente la administración municipal está realizando el proceso de compra de acuerdo a la guía orientadora y el listado de necesidades mínimas que se envió la sede nacional ICBF. No se tiene certeza de fecha de entrega de la dotación dado que tienen que surtir todo el proceso de compra. Se cuenta con la relación de elementos de dotación pendientes por adquirir. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacion_TorrentesSoacha.pdf, MinimosDotacion_TorrentesSoacha.pdf y DotacionPendiente_TorrentesSoacha.xls En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotacipon de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
2 | Ente Territorial/DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Santander | Bucaramanga | Campo Madrid | Minvivienda | 300 |  | Dotación Completa | ActaCampoMadrid_6Junio2018.pdf, MinimosDotacion_CampoMadridSantander.pdf y TrazabilidadDotacion_CampoMadridSantander.pdf | En acta de reunión del ICBF y la Secretaria de Educación de Bucaramanga el día 6 de Junio del 2018, la Secretaria de Educación manifiesta que el municipio tiene la responsabilidad de entregar la dotación requerida para el número de usuarios del CDI. Desde el Equipo de dotaciones se apoyado la articulación de la Regional ICBF con la Alcaldía desde el mes de agosto de 2018. Ver adjuntos: ActaCampoMadrid_6Junio2018.pdf, MinimosDotacion_CampoMadridSantander.pdf y TrazabilidadDotacion_CampoMadridSantander.pdf
11 | DAPRE/Fondo Abu Dhabi | Magdalena | El Banco | IE Anaxímedes Torres- antiguo Julián Mejía Alvarado |  | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacion_ElBancoMagdalena.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se están gestionado los Listados mínimos de dotación requeridos. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_ElBancoMagdalena.pdf En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotación de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.

## COSTOS (hidden)
SERVICIO | ATENCION | ALISTAMIENTO | TIEMPO ALISTAMIENTO | TIEMPO ATENCION | total contrato
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CON ARRIENDO - FAMILIAR INTEGRAL | 221926 | 50642 | 0.5 | 5.75 | 1301396
CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL | 295030 | 123768 | 0.5 | 5.75 | 1758307
CDI SIN ARRIENDO | 276256 | 104994 | 0.5 | 5.75 | 1640969
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR INTEGRAL | 218199 | 46916 | 0.5 | 5.75 | 1278102
ATENCION PROPIA E INTERCULTURAL | 247918 | 101579 | 0.5 | 5.75 | 1476318