## Matriz
Matriz Infraestructuras Nuevas Primera Infancia 2019
n° | Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Inversión infraestructura | Cupos Ampliación de Cobertura | Cupos Tránsito | Cupos Traslado | Aportante | Fecha prevista inicio de operación | Fecha probable de entrega* | ESTADO DE AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA | Valor estimado de dotación para CDI en 2018 (Valor cupo niño hasta 150 cupos: $1.419.650 y para más de 150 cupos $946.485) | Valor estimado de dotación ($) | ESTADO DE LA DOTACIÓN INICIAL (Marque solo alguna de las siguientes opciones: Dotación completa, Dotación parcial, Pendiente gestión de dotación) | APORTANTES DE LA DOTACIÓN | Gestión de Dotación Incial | ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA (en ejecución, terminada sin recibir, recibida, observaciones, etc)
1 | Amazonas | Leticia | CDI Ñae Meche | 65 | 92277250 | 25 | 0 | 40 | Ministerio de Vivienda | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 1419650 | 92277250 | DOTACIÓN COMPLETA | ALCALDÍA- DAPRE (Abu Dhabi) | La Alcaldía manifestó mediante oficio de respuesta a la solicitud de la Subdirección de Operación de la Dirección de Primera Infancia, que invertiría recursos CONPES en la adquisición de la dotación completa para este CDI y desde el mes de septiembre de 2018, el Equipo de dotaciones ha realizado la articulación de la Regional con la Alcaldía para la compra de la dotación. PENDIENTE que la regional reporte el listao de dotación pendiente por adquirir para reportarlo a DAPRE. Ver adjuntos: RespuestaCONPES_ÑaeMecheAmazonas. Pdf y TrazabilidadGestionDotacion_ÑaeMecheAmazonas.pdf | Avance 87% a FEB 2019. Proceso de incumplimiento
2 | Cauca | Popayán | CDI Valle del Ortigal | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  | 946485 | 283945500 | DOTACIÓN COMPLETA | DAPRE (Abu Dhabi) | La Regional ICBF no ha adelantado gestión de dotación con el ente territorial ya que la infraestructura presenta condiciones que no permiten un pronto inicio de su operación (falta de vías de acceso seguras, no se cuenta con suministro de agua potable para el funcionamiento. Findeter proyecta la construcción de un puente que asegure el acceso al lugar, proyecto avaluado en 3.800 millones de pesos, de igual manera corresponde al ente territorial destinar recursos para la pavimentación de la vía que conduce al CDI y la construcción de una PETAR para dar solución a la falta de agua y el tratamiento de las mismas- correo del 16 noviembre de 2018.) Desde el Equipo de Dotación se envió a la Regional el Listado de mínimos de dotación requeridos para confirmar disponibilidad de recursos con el Ente Territorial y no se obtuvo respuesta. Por lo tanto, se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con los fondos de Abu Dhabi. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacionValleOrtigal-Cauca.pdf y MínimosDotacion_ValleOrtigalCauca.pdf
3 | Chocó | Quibdó | CDI Ciudadela Mía | 160 | 151437600 | 0 | 160 | 0 | Ministerio de Vivienda | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  | 946485 | 151437600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DAPRE (Abu Dhabi) | Priorizada por DAPRE para la compra de dotación completa con los fondos de Abu Dhabi. PENDIENTE CONFIRMAR CON LA REGIONAL SI HAN AVANZADO CON GESTI´PON DE RECURSOS CON OTROS APORTANTES.
4 | Cundinamarca | Soacha | CDI Torrentes | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | 2019-02-01 | 2018-12-01 |  | 946485 | 283945500 | DOTACIÓN COMPLETA | ALCALDÍA- DAPRE (Abu Dhabi) | La alcaldía municipal manifestó su interés en realizar la compra de dotación de este CDI. Desde el Equipo de dotaciones se apoyado la articulación de la Regional ICBF con la Alcaldía desde el mes de octubre de 2018. Actualmente la administración municipal está realizando el proceso de compra de acuerdo a la guía orientadora y el listado de necesidades mínimas que se envió la sede nacional ICBF. Se cuenta con la relación de elementos de dotación pendientes por adquirir. Se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con Los fondos de Abu Dhabi. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacion_TorrentesSoacha.pdf, MinimosDotacion_TorrentesSoacha.pdf y DotacionPendiente_TorrentesSoacha.xls
5 | Cundinamarca | Soacha | CDI Vida Nueva | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | 2019-04-01 | 2019-08-01 |  | 946485 | 283945500 | DOTACIÓN COMPLETA | DAPRE (Abu Dhabi) | La Regional ICBF no ha adelantado gestión de dotación con el ente territorial. Se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con los fondos de Abu Dhabi. La regional reporta entrega de la infraestructura el 19 de agosto de 2019.
6 | Magdalena | Santa Marta | CDI Ciudad Equidad | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | 2019-05-01 | De acuerdo a cuplimiento de compromisos. |  | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
7 | Putumayo | Mocoa | CDI Los Sauces | 300 | 283945500 | 100 | 0 | 200 | Ministerio de Vivienda | 2019-06-01 | 2019-04-01 |  | 946485 | 283945500 | DOTACIÓN COMPLETA | UNGRD- DAPRE | La UNGRD compró una parte de la dotación y se encuentra en el municipio y en Sede Nacional ICBF (Bodega Barrio 20 de julio) se recibió otra parte de la dotación adquirida por Gestiones de DAPRE.
8 | Santander | Bucaramanga | CDI Campo Madrid | 300 | 283945500 | 250 | 50 | 0 | Ministerio de Vivienda | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  | 946485 | 283945500 | DOTACIÓN COMPLETA | DAPRE (Abu Dhabi) | En acta de reunión del ICBF y la Secretaria de Educación de Bucaramanga el día 6 de Junio del 2018, la Secretaria de Educación manifiesta que el municipio tiene la responsabilidad de entregar la dotación requerida para el número de usuarios del CDI. Desde el Equipo de dotaciones se apoyado la articulación de la Regional ICBF con la Alcaldía desde el mes de agosto de 2018. No se ha dado cumplimiento al compromiso por parte de la Alcaldía y por lo tanto, se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi. Ver adjuntos: ActaCampoMadrid_6Junio2018.pdf, MinimosDotacion_CampoMadridSantander.pdf y TrazabilidadDotacion_CampoMadridSantander.pdf
9 | Santander | Bucaramanga | CDI La Inmaculada | 65 | 92277250 | 65 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | 2019-05-01 | 2019-03-01 |  | 1419650 | 92277250 | DOTACIÓN COMPLETA | DAPRE (Abu Dhabi) | La Regional no ha reportado gestión de dotación . Se priorizó con DAPRE la compra de dotación completa con os fondos de Abu Dhabi.
10 | Amazonas | Puerto Nariño | CDI Puerto Nariño | 95 | 134866750 | 35 | 0 | 60 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750
11 | Antioquia | Necoclí | CDI Necoclí | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-06-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750
12 | Boyacá | Belén | CDI Belén | 95 | 134866750 | 17 | 78 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750 | DOTACIÓN COMPLETA | SGR | La Dotación fue adquirida con recursos del Sistema General de Regalías en proyecto BPIN 2017000050038
13 | Boyacá | Tota | CDI Tota | 95 | 134866750 | 4 | 91 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750 | DOTACIÓN COMPLETA | SGR | La Dotación fue adquirida con recursos del Sistema General de Regalías en proyecto BPIN 2017000050038
14 | Córdoba | San Bernardo del Viento | CDI San Bernardo del Viento | 95 | 134866750 | 15 | 80 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750 | Pendiente gestión de dotación |  | En acta de reunión con la Alcaldía de San Bernardo de Viento (9 mayo 2018), quedó como compromiso por parte de la Alcaldía remitir propuesta sobre la compra dotación inicial de acuerdo a los recursos disponibles para la puesta en operación del CDI. No se ha obtenido respuesta de la alcaldía. Ver : TrazabilidadDotacionSanBernardo_Cordoba.pdf
15 | Magdalena | Cerro San Antonio | CDI San Antonio | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750
16 | Magdalena | El Retén | CDI El Retén | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750
17 | Putumayo | Orito | CDI Orito | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-05-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial. Pendiente entrega de transformador |  | 1419650 | 134866750
18 | Putumayo | Puerto Asis | CDI Puerto Asis | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-05-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750
19 | Santander | San Gil | CDI San Gil | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-07-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750
20 | Sucre | San Juan de Betulia | CDI San Juan de Betulia | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 134866750 | Pendiente gestión de dotación | ICBF | Recursos solicitados a DPI de ICBF el viernes 8 de febrero de 2019.
21 | Boyacá | Chita | CDI Chita | 110 | 156161500 | 10 | 100 | 0 | Regalias | 2019-03-01 | 2019-04-01 |  | 1419650 | 156161500 | DOTACIÓN COMPLETA | SGR | Esta dotación se encuentra incluida en el Proyecto de Regalías "Construcción, terminación y dotación del CDI" en el Municipio de Chita, Boyacá. El CDI será será concluido con recursos de regalías. Desde el tema de Dotaciones de Primera Infancia, se harealizado la gesón necesaria para garanzar la articulación entre el Ente territorial y la Regional Boyacá ICBF, conforme a la ruta definida y reforzada en el memorando S-2018-148484-0101, y como resultado se logró la revisión de los elementos de dotación y el presupuesto propuesto en el proyecto contra los Mínimos de dotación requeridos con algunas observaciones que ya conoce el Ente Territorial.
22 | Arauca | Saravena | CDI 20 de Julio | 104 | 147643600 | 8 | 96 | 0 | Regalias | 2019-10-01 | 2019-12-01 |  | 1419650 | 147643600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
23 | Atlántico | Malambo | Juan XXIII | 290 |  | 107 | 193 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-02-01 | 2018-12-01 |  | 946485 | 274480650 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
24 | Atlántico | Malambo | CDI Candelaria | 290 |  | 119 | 181 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-02-01 | 2018-11-04 |  | 946485 | 274480650 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
25 | Atlántico | Santo Tomás | El Carmen | 300 |  | 8 | 292 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-10-01 | 2019-06-01 |  | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
26 | Atlántico | Soledad | Barrio los Robles | 180 |  | 300 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-02-01 | 2019-01-01 |  | 946485 | 170367300 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
27 | Atlántico | Palmar de Varela | Sagrado Corazón | 282 |  | 0 | 282 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-02-01 | 2018-11-01 |  | 946485 | 266908770 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
28 | Atlántico | Soledad | Centenario | 180 |  | 96 | 104 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  | 946485 | 170367300 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
29 | Atlántico | Soledad | La Central | 290 |  | 235 | 65 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  | 946485 | 274480650 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
30 | Atlántico | Soledad | Candelaria 2 | 150 |  | 160 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  | 1419650 | 212947500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
31 | Atlántico | Soledad | Villa Estadio | 290 |  | 8 | 192 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  | 946485 | 274480650 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
32 | Atlántico | Soledad | Los Almendros | 290 |  | 300 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 2019-02-01 | 2018-11-15 |  | 946485 | 274480650 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
33 | Bolívar | Altos del Rosario | CDI Altos del Rosario | 300 |  | 108 | 192 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-06-04 | 35% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
34 | Bolívar | Barranco de Loba | CDII Barranco de Loba | 160 |  | 10 | 150 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-04-04 | 65% | 946485 | 151437600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
35 | Bolívar | El Peñon | CDI El Peñon | 300 |  | 59 | 137 | 104 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-04-04 | 85% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
36 | Bolívar | Hatillo de Loba | CDI Hatillo de Loba | 300 |  | 7 | 293 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-04-04 | 85% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
37 | Bolívar | Magangue | CDI Magangue | 300 |  | 170 | 130 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-05-04 | 62.15% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
38 | Bolívar | Simití | CDI Simití | 300 |  | 108 | 192 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-05-04 | 50% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
39 | Bolívar | Norosi | CDI Norosí | 300 |  | 0 | 200 | 100 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-06-04 | No se ha iniciado. Pendiente visita para verificar viabilidad del terreno. | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
40 | Bolívar | San Estanislao de Kostka | CDI San Estanislao de Kostka | 300 |  | 164 | 56 | 80 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-04-04 | 87.9% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
41 | Bolívar | San Pablo | CDI San Pablo | 300 |  | 66 | 84 | 150 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-06-04 | 96% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
42 | Bolívar | Villa Nueva | CDI Villa Nueva | 300 |  | 0 | 300 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-04-04 | 87.8% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
43 | Bolívar | Zambrano | CDI Zambrano | 300 |  | 27 | 0 | 273 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 15% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
44 | Bolívar | Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 |  | 8 | 72 | 220 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-06-04 | El terreno asignado no cumple con las especificaciones por estar ubicado en la troncal (vía ppal del municipio) y al lado de la tabacalera. A espera de reasignación de un lote por parte de la Alcaldía municipal. | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
45 | Bolívar | Córdoba | CDI Institucional | 300 |  | 0 | 145 | 155 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-05-04 | 65% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
46 | Bolívar | San Juan de Nepumoceno | CDI Institucional | 300 |  | 0 | 0 | 300 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-05-04 | 60.5% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
47 | Bolívar | Santa Rosa de Lima | CDI Institucional | 300 |  |  |  |  | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-04-04 | 88.5% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
48 | Bolívar | Arroyo Hondo | CDI Institucional | 95 |  | 14 | 0 | 81 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-02-15 | 95% | 1419650 | 134866750 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
49 | Bolívar | Santa Rosa del Sur | CDI Institucional | 95 |  | 0 | 95 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-04-04 | 60% | 1419650 | 134866750 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
50 | Bolívar | Canta Gallo | CDI Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-05-04 | 49% | 946485 | 151437600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
51 | Bolívar | Morales | CDI Institucional | 160 |  | 63 | 97 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-04-04 | 60% | 946485 | 151437600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
52 | Bolívar | Regidor | CDI Institucional | 160 |  | 0 | 60 | 100 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-05-04 | 70% | 946485 | 151437600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
53 | Bolívar | Rio Viejo | CDI Institucional | 160 |  | 10 | 150 | 0 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-04-04 | 80% | 946485 | 151437600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
54 | Bolívar | Arjona | CDI Institucional | 300 |  | 100 | 0 | 200 | Gobernación de Bolivar | 2019-10-01 | 2019-05-04 | 65% | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
55 | Bolívar | Clemencia | CDI Clemencia | 160 |  | 0 | 91 | 69 | DAPRE | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  | 946485 | 151437600 | DOTACIÓN PARCIAL | DAPRE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 87.548 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1 marzo 2019
56 | Caquetá | La Montañita | Familiar | 100 |  | 0 | ? | ? | DAPRE | ? | ? |  | 1419650 | 141965000 | DOTACIÓN COMPLETA | ALCALDÍA- DAPRE | La Alcaldía adquirío dotación completa para este CDI. Se espera lIstado de bienes adquiridos para verifcar cantidades mínimas.
56 | Caquetá | El Doncello | CDI - Modalidad Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | DAPRE | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 946485 | 151437600 | DOTACIÓN PARCIAL | DAPRE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 88.674 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1 marzo 2019 Desde el Equipo de dotaciones se está realizando la articulación para que los elementos de emergencia sean recibidos, almacenadaos y custodiados por la Regional, hasta que puedan ser entregados en la UDS, cuando cumpla todas las condiciones para el inicio de su operación durante la vigencia 2019.
57 | Caquetá | Belén de los Andaquiés | CDI - Modalidad Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | DAPRE | 2019-02-01 | 2018-09-30 |  | 946485 | 151437600 | DOTACIÓN COMPLETA | DAPRE | Existe compromiso de DAPRE de adquirir dotación para completarla con Forndo Abu Dhabi. Desde el Equipo de dotaciones se está realizando la articulación para que los elementos de emergencia sean recibidos, almacenados y custodiados por la Regional, hasta que puedan ser entregados en la UDS, cuando cumpla todas las condiciones para el inicio de su operación durante la vigencia 2019.
58 | Caquetá | Paujil | CDI - Modalidad Institucional | 100 |  | 20 | 80 | 0 | DAPRE | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 141965000 | DOTACIÓN PARCIAL | DAPRE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 64,481 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1Abril 2019
59 | Córdoba | Tierralta | CDI Tierralta | 160 | 151437600 | 0 | 0 | 160 | DAPRE | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  | 946485 | 151437600 | DOTACIÓN PARCIAL | DAPRE /CONSEGUIR APORTANTE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) pendientes por adquirir 1177 elementos por un valor aproximdo de $90.320.180
60 | Córdoba | Valencia | CDI Valencia | 65 | 92277250 | 22 | 0 | 43 | DAPRE | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 92277250 | DOTACIÓN PARCIAL | DAPRE /CONSEGUIR APORTANTE | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) pendientes - Definir lista de pendientes
61 | Cundinamarca | Anapoima | CDI Anapoima | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | DAPRE | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 134866750 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Desde el Equipo de dotaciones se está realizando la articulación para que los elementos de emergencia sean recibidos, almacenadaos y custodiados por la Regional, hasta que puedan ser entregados en la UDS, cuando cumpla todas las condiciones para el inicio de su operación durante la vigencia 2019.
62 | La Guajira | Uribia - Bahía Portete | CDI | 50 |  | 0 | 0 | 50 | DAPRE | 2019-02-01 | 2018-09-01 |  | 1419650 | 70982500 | DOTACIÓN COMPLETA | DAPRE | Parcial por despachar desde Sede Nacional y complemento de dotación gestionada por la Consejería Presidencial de Primera Infancia con Fondo Abu Dhabi
63 | Nariño | Policarpa | CDI Mis angelitos | 40 |  | 23 | 0 | 17 | DAPRE | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 56786000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DAPRE | Parcial por despachar desde Sede Nacional y complemento de dotación gestionada por la Consejería Presidencial de Primera Infancia con Fondo Abu Dhabi
64 | Norte de Santander | Teorama | CDI | 65 |  | 5 | 60 | 0 | DAPRE | 2019-05-01 | 2019-03-01 |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DAPRE | Parcial por despachar desde Sede Nacional y complemento de dotación gestionada por la Consejería Presidencial de Primera Infancia con Fondo Abu Dhabi
65 | Santander | Vélez | HI El Clan de los Pilluelos | 160 |  | 0 | 65 | 95 | DAPRE | 2019-05-01 | 2019-03-01 |  | 946485 | 151437600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | ALCALDÍA- DAPRE | La Alcaldía adquirío dotación completa para este CDI. Se espera lIstado de bienes adquiridos para verifcar cantidades mínimas.
66 | Sucre | San Pedro | CDI San Pedro | 95 |  | 0 | 95 | 0 | DAPRE | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 134866750 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DAPRE | Parcial por despachar desde Sede Nacional y complemento de dotación gestionada por la Consejería Presidencial de Primera Infancia con Fondo Abu Dhabi | Tiene pendiente tema de servicios públicos, tema complejo porque el Alcade no ha hecho nada por solucionar el tema de la deuda con la empresa electrica
67 | Valle del Cauca | Yotoco | CDI Yotoco | 95 |  | 11 | 84 | 0 | DAPRE | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  | 1419650 | 134866750 | DEFINIR ESTADO DOTACION | ALCALDÍA | Dotación gestionada por la Consejería de Primera infancia con aportes de Entes Territoriales
68 | Antioquia | Apartadó | CDI Semillitas del Futuro | 300 | 283945500 | 0 | 300 | 0 | DAPRE | 2019-02-01 | 2018-08-01 |  | 946485 | 283945500 | DOTACIÓN COMPLETA | DAPRE | Parcial por despachar en febrero desde Sede Nacional y se asignaron recursos ICBF para comprar la dotación restante en el marco del contrato de aporte firmado en enero 2019.
69 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | 85179000 | 60 | 0 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  | 1419650 | 85179000 | Pendiente gestión de dotación | POR DEFINIR | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación el lunes 14 de enero se envío Listado de mínimos de dotación requeridos y formato de inventario para realizar cruce con elementos disponibles de traslados y definir elementos pendientes de adquisición. PENDIENTE CRUCE LISTADO TRASLADO Y DEFINIR RESTANTES PARA APORTANTE Ver : TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf
70 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | 85179000 | 60 | 0 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  | 1419650 | 85179000 | Pendiente gestión de dotación | POR DEFINIR | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación el lunes 14 de enero se envío Listado de mínimos de dotación requeridos y formato de inventario para realizar cruce con elementos disponibles de traslados y definir elementos pendientes de adquisición. PENDIENTE CRUCE LISTADO TRASLADO Y DEFINIR RESTANTES PARA APORTANTE Ver : TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf
71 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz- Instituto Educativo | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  | 1419650 | 85179000 | Pendiente gestión de dotación | POR DEFINIR | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación el lunes 14 de enero se envío Listado de mínimos de dotación requeridos y formato de inventario para realizar cruce con elementos disponibles de traslados y definir elementos pendientes de adquisición. PENDIENTE CRUCE LISTADO TRASLADO Y DEFINIR RESTANTES PARA APORTANTE Ver : TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf
72 | Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | 85179000 | 8 | 52 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Existe una carta de compromiso de la Gobernación
73 | Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-01-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | GOBERNACIÓN | El Fondo de Adaptación reporta que la dotación la entrega la Gobernación de Bolívar, Se solicitón confiormación la Regional Bolivar el jueves 7 de febrero 2019.
74 | Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | 85179000 | 4 | 0 | 56 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-01-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | GOBERNACIÓN | El Fondo de Adaptación reporta que la dotación la entrega la Gobernación de Bolívar, Se solicitón confiormación la Regional Bolivar el jueves 7 de febrero 2019.
75 | Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
76 | Bolívar | Hatillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | ALCALDÍA | Compromiso de la Alcaldía
77 | Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | ALCALDÍA | Compromiso de la Alcaldía
78 | Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
79 | Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | 76661100 | 0 | 54 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 76661100 | Pendiente gestión de dotación | POR DEFINIR | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se envió a la Regional el Listado de mínimos de dotación requeridos para confirmar disponibilidad de recursos con el Ente Territorial. PENDIENTE CRUCE LISTADO TRASLADO Y DEFINIR RESTANTES PARA APORTANTE Ver adjuntos: TrazabilidadDotacionPabloVI_Cordoba.pdf y MínimosDotacionPabloVI_Cordoba.pdf
80 | Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | 113572000 | 24 | 56 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 113572000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
81 | Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
82 | Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 113572000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Compromiso de la Alcaldía
83 | Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
84 | Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
85 | Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
86 | Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
87 | Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-03-01 | 2019-01-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se están gestionado los Listados mínimos de dotación requeridos. Ver: TrazabilidadDotacion_ElBancoMagdalena.pdf
88 | Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | 76661100 | 0 | 54 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  | 1419650 | 76661100 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | Compromiso de la Alcaldía
89 | Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | 113572000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | 1419650 | 113572000 | DOTACIÓN COMPLETA | ICBF | Se asignaros recursos para compra de dotación inicial mediante Resol. 12218 de septiembre de 2018
90 | Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Fondo de Adaptación | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  | 1419650 | 113572000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | ICBF | La Infraestructura no cuenta con focalización . Las Madres no quieren transitar
91 | Amazonas | Chorrera | CDI La Chorrera | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
92 | Amazonas | Pedrera | CDI Pedrera | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
93 | Amazonas | Victoria | CDI La Victoria | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
94 | Amazonas | Mirití-Parana | CDI Miriti-Parana | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
95 | Amazonas | Puerto Alegria | CDI Puerto Alegria | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
96 | Amazonas | Puerto Arica | CDI Puerto Arica | 50 | 70982500 |  |  |  | Conpes |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 70982500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
97 | Amazonas | Puerto Santander | CDI Puerto Santander | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
98 | Amazonas | Tarapacá | CDI Tarapacá | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
99 | Bolívar | Simití | CDI Simití | 104 | 147643600 | 0 | 104 | 0 | Conpes | 2019-03-01 | 2018-11-01 |  | 1419650 | 147643600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | SGR | La dotación se incluye en el proyecto de regalías BPIN- 2015000020031-Construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar. Se realiza la revisión de los presupuestos de dotación con la Regional Bolívar en las Mesas de trabajo del OCAD.
100 | Cauca | Popayán | CDI Pandiguando | 70 | 99375500 | 70 | 0 | 0 | Conpes | 2019-02-01 | 2019-01-15 |  | 1419650 | 99375500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
101 | Córdoba | Lorica | CDI San Sebastián | 90 | 127768500 | 0 | 90 | 0 | Conpes | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 127768500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
102 | Córdoba | Lorica | CDI Portal del Norte | 110 | 156161500 | 0 | 110 | 0 | Conpes | 2019-03-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 156161500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
103 | Córdoba | Puerto Libertador | CDI Santafé de las Claras | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Conpes | 2019-04-01 | 2019-01-01 |  | 1419650 | 113572000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
104 | Córdoba | Tierra alta | CDI Campamento | 200 | 283930000 | 57 | 0 | 143 | Conpes | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 946485 | 189297000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
105 | Córdoba | San Pelayo | CDI Puerto nuevo | 60 | 85179000 | 24 | 36 | 0 | Conpes | 2019-04-01 | 2019-02-01 |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
106 | Magdalena | Zona Bananera | CDI Guacamayal | 76 | 107893400 | 0 | 76 | 0 | Conpes | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 107893400 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
107 | Magdalena | Chivolo | CDI La china | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Conpes | 2019-10-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
108 | Nariño | Policarpa | CDI Madrigal | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Conpes | 2019-06-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 85179000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
109 | Nariño | Guachucal | CDI Guachucal | 36 | 51107400 | 0 | 0 | 36 | Conpes | 2019-07-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial |  | 1419650 | 51107400 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
110 | Norte de Santander | Zulia | CDI Vereda de Astilleros | 65 | 92277250 | 38 | 24 | 3 | Conpes | 2019-02-01 | 2018-12-01 |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
111 | Tolima | San Luis | CDI MI bohio | 92 | 130607800 | 0 | 0 | 92 | Conpes | 2019-04-01 | 2018-11-01 |  | 1419650 | 130607800 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION | El equipo de dotaciones se articuló con la Regional Tolima para complementar la dotación de esta UDS. En espera de aprobación por parte de la Dirección Administrativa del despacho de elementos de dotación desde las bodegas de la Sede Nacional ICBF.
112 | Cundinamarca | Pacho | HI Nuevo Amanecer | 160 | 151437600 | 25 | 0 | 135 | ICBF | 2019-03-01 | 2018-11-01 |  | 946485 | 151437600 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DAPRE (Abu Dhabi) | Se priorizó con DAPRE la compra de dotación parcial con los fondos de Abu Dhabi. Se cuenta con algunos elementos de dotación provenientes de las UDS que se trasladarán a este nuevo CDI. Desde el Equipo de dotaciones se realizó el cruce de esta información de inventario con el listado de mínimos requeridos y se obtiene la relación de elementos de dotación pendientes por adquirir. Ver adjuntos: Trazabilidad_NuevoAmanecerCundinamarca.pdf, MinimosDotacion_NuevoAmanecerCundinamarca.pdf y DotacionPendiente_NuevoAmanecerCundinamarca.xls
113 | Valle del Cauca | Jamundí | CDI El Rodeo | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | 2019-03-01 | 2018-12-01 |  | 946485 | 283945500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
114 | Boyacá | Aquitania | CDI Aquitania | 100 |  | 0 | 100 | 0 | Conpes | 2019-03-01 |  |  | 1419650 | 141965000 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
115 | Boyacá | Santana | HA Santana | 36 |  | 0 | 0 | 36 | Conpes | 2019-10-01 |  |  | 1419650 | 51107400 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
116 | Antioquia | La Ceja | CDI Mundo de Colores | 320 |  | 0 | 0 | 320 | Municipio + Gobernación | 2019-09-01 |  |  | 946485 | 302875200 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
117 | Antioquia | El Retiro | CDI El Guarceñito | 320 |  | 0 | 0 | 320 | Municipio + Gobernación | 2019-08-01 |  |  | 946485 | 302875200 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
118 | Antioquia | Sabanalarga | CDI San Gabriel | 65 |  | 0 | 65 | 0 | Municipio + Gobernación | 2019-10-01 |  |  | 1419650 | 92277250 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
119 | Antioquia | San Andrés de Cuerquia | CDI Mi Mundo Feliz | 90 |  | 0 | 90 | 0 | Municipio + Gobernación | 2019-10-01 |  |  | 1419650 | 127768500 | DEFINIR ESTADO DOTACION | DEFINIR GESTION
Fuentes de información: Ente Territorial, Gobernación de Bolívar, Gobernación de Atlántico, Ministerio de Vivienda, DAPRE, Fondo de Adaptación, Dirección Administrativa, Regionales ICBF
13.79%

## porAportante
Etiquetas de fila | Cuenta de Aportante | APORTANTE | N° Infraestructuras
Conpes | 23 | Conpes | 23
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 11 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 11
DAPRE | 14 | DAPRE | 14
Fondo de Adaptación | 22 | Fondo de Adaptación | 22
Gobernación de Bolivar | 22 | Gobernación de Bolivar | 22
Gobernación del Atlantico- Regalias | 10 | Gobernación del Atlantico- Regalias | 10
ICBF | 1 | ICBF | 1
Ministerio de Vivienda | 10 | Ministerio de Vivienda | 10
Municipio + Gobernación | 4 | Municipio + Gobernación | 4
Regalias | 2 | Regalias | 2
Total general | 119 | Total general | 119

## porRegion
Etiquetas de fila | Cuenta de Aportante
Amazonas | 8
Conpes | 8
Amazonas | 2
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Antioquia | 6
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
DAPRE | 1
Municipio + Gobernación | 4
Arauca | 1
Regalias | 1
Atlántico | 14
Fondo de Adaptación | 4
Gobernación del Atlantico- Regalias | 10
Bolívar | 30
Conpes | 1
DAPRE | 1
Fondo de Adaptación | 6
Gobernación de Bolivar | 22
Boyacá | 3
Conpes | 2
Regalias | 1
Boyacá | 2
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2
Caquetá | 3
DAPRE | 3
Cauca | 1
Conpes | 1
Cauca | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Chocó | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Córdoba | 9
Conpes | 5
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
DAPRE | 2
Fondo de Adaptación | 1
Cundinamarca | 4
DAPRE | 1
ICBF | 1
Ministerio de Vivienda | 2
La Guajira | 1
DAPRE | 1
Magdalena | 12
Conpes | 2
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2
Fondo de Adaptación | 7
Ministerio de Vivienda | 1
Magdalena | 3
Fondo de Adaptación | 3
Nariño | 3
Conpes | 2
DAPRE | 1
Norte de Santander | 2
Conpes | 1
DAPRE | 1
Putumayo | 3
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 2
Ministerio de Vivienda | 1
Santander | 1
DAPRE | 1
Santander | 3
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
Ministerio de Vivienda | 2
Sucre | 3
Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | 1
DAPRE | 1
Fondo de Adaptación | 1
Tolima | 1
Conpes | 1
Valle del Cauca | 2
DAPRE | 1
Ministerio de Vivienda | 1
Total general | 119

## FechaEntrega
MES PREVISTO DE INICIO DE OPERACION | CANTIDAD INFRAESTRUCTURAS | Capacidad INFRAESTRUCTURA | Cupos Ampliación de Cobertura | Cupos Tránsito | Cupos Traslado
Febrero de 2019 | 15 | 3287 | 1733 | 1501 | 53
Marzo de 2019 | 24 | 2953 | 1129 | 1257 | 567
Abril de 2019 | 26 | 2343 | 485 | 1470 | 388
Mayo de 2019 | 7 | 840 | 370 | 125 | 345
Junio de 2019 | 6 | 649 | 110 | 234 | 305
Julio de 2019 | 2 | 131 | 0 | 0 | 131
Agosto de 2019 | 1 | 320 | 0 | 0 | 320
Septiembre de 2019 | 1 | 320 | 0 | 0 | 320
Octubre de 2019 | 29 | 6225 | 930 | 3176 | 1799
Sin fecha prevista | 8 | 505
TOTALES | 119 | 17573 | 4757 | 7763 | 4228

## Hoja3 (hidden)
Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
EN AJUSTES POR PARTE DE LA ALCALDÍA
Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Haltillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía
Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución

## Hoja4 (hidden)
FONDO DE ADAPTACIÓN
Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura
EN AJUSTES POR PARTE DE LA ALCALDÍA (3)
Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía
Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía
EN EJECUCIÓN (10)
Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Haltillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
PENDIENTE CONTRATAR TERMINACIÓN (4)
Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
TERMINADOS (5)
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación

## Hoja2 (hidden)
EJECUTOR | CANT. CDI
DAPRE | 12
MINVIVIENDA | 9
FONDO DE ADAPTACIÓN | 22
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO | 5
GOBERNACIÓN BOLÍVAR | 22
REGALIAS | 2 | DPS
PROYECTO
CONPES | 19 | TOTAL DEPARTAMENTOS | 28
CV 3374/12 | 11 | TOTAL MUNICIPIOS | 211
ICBF | 1 | REALIZADO
|  | DEPARTAMENTOS | 10
|  | MUNICIPIOS | 16
|  | MADRES COMUNITARIAS BENEFICIADAS | 156
|  | NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS | 2124
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO
PROYECTO
|  | TOTAL MUNICIPIOS | 23
|  | TOTAL M.C. BENEFICIADAS | 856
REALIZADO
|  | MUNICIPIOS | 22
|  | MADRES COMUNITARIAS BENEFICIADAS | 836
|  | NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS | 10868