## Hoja1 (hidden)
Profesional responsable del seguimiento | Regional | Municipio | Ubicación (Corregimiento, Vereda, Comuna, Barrio, Dirección) | Zona (Rural, Urbano) | Centro Zonal | Nombre CDI | Capacidad Instalada | Aportante | Detalle Aportante | Recurso Aportado | Recurso Dotación | Recurso Operación | Total Inversión | Tránsito | Traslado | Ampliación | Total Beneficiarios | EAS | Fecha Entrega Infraestructura | Fecha Inicio Operación | Fecha de Inauguración | Año Reporte | Estado (Operando, En ejecución,inconclusa) | Observación Infraestructura | Observación Visita 50% | Observación Visita 90% | Observación Visita 100% | Observación Dotación | Observación Visita 50% | Observación Visita 90% | Observación Visita 100% | Obervación Operación | Observación Visita 50% | Observación Visita 90% | Observación Visita 100% | Actualización (Fecha dd/MM/AAAA, iniciales) | Fuente de Información
Johana Molano | Amazonas | Leticia | Urbanizacion Ñae Meche | Urbano | Leticia | Ñae Meche | 65 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 1388616672 |  |  |  | 0 | 65 | 0 | 65 |  | 2018-11-30 |  |  |  |  | En ejecución. Avance 5,13% |  |  |  | La dará la Alcaldia |  |  |  | Modalidad Institucional
Paola Perdomo | Amazonas | Leticia | Barrio Manguare | Urbano | Leticia | CDI Manguare | 100 | Conpes | Conpes | 1500000000 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | Asociación Centro de Estimulación | 1/26/2015 | 2015-01-02 | 1/30/2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. Dotado en 2017 |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Amazonas | Leticia | Comunidad indigena Km 6 | Rural | Leticia | Casa de los Hijos Clan Cascabel "Abuela Alicia" | 100 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 973125261 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 2018 | 2018-06-14 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | DAPRE |  |  |  | Modalida familiar
Derly Fajardo | Amazonas | Macedonia | Comunidad Indigena Macedonia | Rural | Leticia | Biblioteca Pública Macedonia | 30 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 1386061058 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | La dará Dapre |  |  |  | Modalidad familiar
Paola Perdomo | Amazonas | Leticia | Barrio La Sarita | urbano | Leticia | CDI Buatachica | 108 | Conpes | Conpes | 980000000 |  |  |  | 0 | 108 | 0 | 108 | Asociación Centro de Estimulación Precoz | 1/30/2013 | 2013-02-02 | 1/30/2013 | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. Dotado en 2017 |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Amazonas | Puerto Nariño | Calle 4 # 6-113 Barrio Loma Linda | Urbano | Puerto Nariño | CDI Casco Urbano Puerto Nariño | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 2011815729.62 | 163000000 |  | 2174815729.62 | 0 | 95 | 0 | 95 |  | 2017-01-11 |  |  |  |  | En obra, avance 95%. Se espera conexión a servicios públicos, lo cual depende de la gestión realizada por parte del ente Territorial como propietario del predio donde se ejecutó la infraestructura. |  |  |  | Se traslada la dotación |  |  |  | Modalidad institucional
Paola Perdomo | Amazonas | Chorrera | Chorrera | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 229522898 | [7 empty] | 2018 | 2018 |  |  |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Pedrera | Pedrera | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 359010539 | [7 empty] | 2018 | 2018 |  |  |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Victoria | Victoria | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 139895392 | [7 empty] | 2018 | 2018 |  |  |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Miritì - Parana | Miritì- Parana | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 172941979 | [7 empty] | 2018 | 2018 |  |  |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Alegria | Puerto Alegria | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 217980109 | [7 empty] | 2018 | 2018 |  |  |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Arica | Puerto Arica | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 145033813 | [7 empty] | 2018 | 2018 |  |  |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Santander | Puerto Santander | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 343872123 | [7 empty] | 2018 | 2018 |  |  |  | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Tarapacá | Tarapacá | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 145033813 | [7 empty] | 2018 | 2018 |  |  |  | En Obra. Avance al 95 %
Derly Fajardo | Antioquia | Briceño | Pueblo Nuevo | Rural | La Meseta | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | DAPRE | Dapre + Min. Cultura (Findeter) | 185692664 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 2017 | 2017-12-12 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Dapre |  |  |  | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Antioquia | Amalfi |  |  | Porce Nus | Santa Madre Laura Montoya | 400 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | 324500000 | [7 empty] | Fundación FAN |  | 5/22/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Antioquia | Apartadó |  |  | Uraba | CDI | 300 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 90% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Antioquia | Caucasia |  |  | Bajo cauca | Divino Niño |  | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [14 empty] | Proyecto aplazado - En Obra
Johana Molano | Antioquia | Arboletes |  |  | Uraba | Mis Primeros Pasos | 160 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE | 1727013871 | [8 empty] | 2016 | 2016 |  | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Antioquia | Don Matias |  |  | Aburra Norte | Saltarines 1 | 150 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 | 1400000000 | [7 empty] | A Su Infancia | 2013 | 2013-05-06 |  | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Antioquia | Medellín |  |  | Noroccidental | Cecilia Caballero | 120 | Convenio | CONVENIO 081-2010 | 727544000 | [9 empty] | 2012 |  | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Antioquia | Medellín |  |  | Noroccidental | Tricentenario | 90 | Convenio | CONVENIO 081-2010 | 317609000 | [9 empty] | 2012 |  | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Antioquia | Necoclí | Cra 42 # 66-28 |  | Uraba |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1006370925.89 | 163000000 | [7 empty] | 2017-01-11 |  |  |  |  | Terminada. FONADE realizó observaciones frente a las cantidades que fueron ejecutadas destacando el faltante de una de las bombas contratadas para el CDI, situación que fue advertida al contratista, quien manifestó su posición de no acometer más actividades de obra. FONADE informó que se está concretando una audiencia de incumplimiento, reunión de la cual se tendrá una posición oficial del contratista, y su volutand de ejecutar o no las obras pendientes, con el fin de establecer el procedimiento a seguir para la culminación del proyecto. Pendiente la entrega de FONADE acta de recibo del proyecto y documentos anexos soporte. No se ha realizado entrega al ICBF.
Johana Molano | Antioquia | Tarazá | Corregimiento la Caucana | Rural | Bajo Cauca | CDI La Caucana/ Pecas | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1806544594 | 163000000 |  |  | 52 | 0 | 43 | 95 | Corporación Proyecto de empuje para la colaboración y la ayuda social - PECAS | 2016-12-10 | 2017-02-05 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Abejorral | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Angostura | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Apartadó |  |  | Uraba | CDI Carolina | 130 | Conpes | Conpes | 1800000000 | 205000000 | [7 empty] | 2015-01-07 | 2/15/2016 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | Apartadó | Corregimiento El Reposo. Carrera 100 # 106 - 54 | Casco Urbano | Uraba | Reposo |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [8 empty] | Comfenalco Antioquia | [5 empty] | Terminada | [7 empty] | Operando
Paola Perdomo | Antioquia | Arboletes |  |  | Uraba | La Candelaria | 120 | Conpes | Conpes | 1250000000 | [8 empty] | 2015-01-09 | 2015-07-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Argelia | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Bello |  |  | Aburra Norte | Pequeños Exploradores | 230 | Conpes | Conpes | 2700000000 | [8 empty] | 2014 | 2015-01-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Betulia | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Caceres | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Caldas |  |  | Aburra Sur | Parque de las Tres Aguas | 300 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  |  |  |  | 247 | 0 | 53 | 300 |  | 2018-01-02 |  |  |  |  | En Obra
Paola Perdomo | Antioquia | Carepa |  |  | Uraba | Ocama | 120 | Conpes | Conpes |  | 205000000 | [12 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Caucacia |  |  | Bajo Cauca | Los Camellitos | 200 | Conpes | Conpes | 2500000000 | 205 | [6 empty] | Corporación Pecas | 2015 | 2015-01-06 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Chigorodó |  | Urbano | Uraba | Los Balsos | 78 | Conpes | Conpes | 1300000000 | 163000000 | [7 empty] | 2015 | 2015-09-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Cocorná | Sector La Granja KR 21 17 60 | Urbano | Oriente Medio | Dulces Años | 150 | Conpes | Conpes | 1100000000 |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Fundación Universitaria Autonoma Americas | 1/20/2015 | 1/15/2017 |  | 2011 |  | Terminada, requiere adecuaciones
Paola Perdomo | Antioquia | Cocorná | Vereda la Piñuela Cerca a la IE | Rural | Oriente Medio | Mundo Mágico | 50 | Conpes | Conpes | 391280278 |  |  |  | 39 | 0 | 11 | 50 | Fundación Universitaria Autonoma Americas | 1/20/2015 | 1/15/2017 | si |  |  | Terminada, requiere adecuaciones | [7 empty] | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | El Bagre |  |  | Bajo Cauca | La Floresta | 160 | Conpes | Conpes 115-162 | [14 empty] | En Obra
Paola Perdomo | Antioquia | El Santuario | Barrio San Vicente CL 43 B 49 B 18 | Urbano | Oriente Medio | CDI Luis Rodolfo Gómez | 60 | Conpes | Municipio y CONPES | 27851171 | [7 empty] | Fundación Universitaria las Américas | 1/20/2015 | 1/15/2017 |  |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones.
Paola Perdomo | Antioquia | Gómez Plata | Centro,. A dos cuadras de la Alcaldia | Urbano | La Meseta | Semillitas del Futuro | 138 | Conpes | Conpes | 2000000000 | 30000000 |  |  | 0 | 117 | 21 | 138 | Coomulsav | 2017-10-11 | 11/20/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. Muncipio. |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Granada | Sector La Asunción, Santa Barbara Calle 23 22-18 | Urbano | Oriente Medio | Fuentesitas del Saber | 155 | Conpes | Conpes | 198233135 | [7 empty] | Fundación Universitaria las Américas | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Guarne | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Itagui |  |  | Aburra Sur | CDI Pedegral | 130 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  |  |  |  | 104 | 0 | 26 | 130 |  | 2018-01-02 |  |  |  |  | En Obra
Paola Perdomo | Antioquia | Ituango | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Marinilla | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Murindo |  |  | Uraba | CDI Gotitas de Amor | 200 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 2500000000 | [8 empty] | 2/25/2017 | 2017-01-04 |  | 2017 |  | Terminada. El municipio esta ubicado en una zona de riego, lo rodea el rio Atrato. El alcalde esta gestionando la reubicación del municipio. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Mutata | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí | Cabecera Corregimiento El Totumo | Casco Urbano | Uraba | El Totumo | 65 | Conpes | Conpes |  | 163000000 | [12 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Las Changas | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Mellitos | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Mulatos | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Pueblo Nuevo | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  | Casco Urbano | Uraba | Zapata | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Alejandria | 100 | Conpes | Conpes | [14 empty] | En adecuación |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Antioquia | Nechi |  |  |  |  | 90 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | PuebloRico | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Salgar |  |  | Suroeste | Consilio | 26 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [9 empty] | 2016 | 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | Salgar |  |  | Suroeste | Pradera | 180 | Conpes | Conpes | [14 empty] | En obra
Paola Perdomo | Antioquia | San Carlos | Variante calle 19 21a 09 | Urbano | Oriente Medio | Sembrando Amor | 89 | Conpes | Conpes | 1600000000 |  |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 2016-02-02 | 2016 | Si | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Francisco | Sector la Inmaculada CL 11 09 61 | Urbano | Oriente Medio | Rincón de Amores | 110 | Conpes | Conpes + Recursos propios municipio | 1700000000 | [6 empty] | 110 | Fundación Universitaria Autónoma de Americas | 2015 | 2016-03-10 | si |  |  | Terminada requiere ampliación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Juan de Uraba | Corregimiento Damaquiel |  |  |  |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | San Juan de Uraba | Corregimiento Siete Vueltas |  |  |  |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | San Luis | Calle 21 Institución Educativa San Luis | Urbano | Oriente Medio | Por Terminar Institución Educativa San Luis entre calles calle 21 y 22 N°18-32 | 65 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | San Luis | El Manantial KR 17 16 80 | Urbano | Oriente Medio | Perlitas Verdes 1 | 60 | Conpes | Conpes | 800000000 | [6 empty] | 60 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 2015-03-07 | 2016-01-01 | si |  |  | Terminada requiere ampliación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Rafael | Las Vegas KR 20 14 - 07 | Urbano | Oriente Medio | Soñadores | 200 | Conpes | Conpes | 1860000000 | [6 empty] | 200 | Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado (COOMULSAP) | 2016-03-05 | 2016-03-09 | si |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Vicente |  |  | Oriente |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconlusa
Paola Perdomo | Antioquia | Sonsón | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Támesis | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Tarazá | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Tarazá | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Tarso |  |  | Suroeste | Barrio Guayabal | 95 | Conpes | Conpes |  | 163000000 |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | Comité Privado de Asistencia a la Niñez | 11/15/2015 | 2017-10-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Tarso |  |  | Suroeste | Barrio La Maquina | 65 | Conpes | Conpes |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 65 | 65 | Comité Privado de Asistencia a la Niñez | [5 empty] | En Obra |  |  |  | La dará la Alcaldía
Paola Perdomo | Antioquia | Titiribi |  |  | Aburra sur |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo | Barrio Gaitan |  | Uraba | CDI Semillas de Paz | 300 | Conpes | Conpes | 3267000000 | [8 empty] | 2017 | 2017-01-06 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo | Barrio Las Flores |  | Uraba | Barrio Las Flores | 299 | Conpes | Conpes |  | 330000000 | [12 empty] | Terminada. Se solicito visita por parte del Ingeniero o Arquitecto para verificación del CDI | [7 empty] | Se está finalizando la concertación con las Madres Comunitarias para definir el transito de ellas y el operador a transitar.
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo | Monteverde, Guavalito |  | Uraba | Monteverde | 100 | Conpes | Conpes |  | 163000000 | [12 empty] | Terminada. Se solicito visita por parte del Ingeniero o Arquitecto para verificación del CDI | [7 empty] | Se está finalizando la concertación con las Madres Comunitarias para definir el tránsito de ellas y el operador a transitar.
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo |  |  | Uraba | San José de Mulatos | 100 | Conpes | Conpes |  | 163000000 | [7 empty] | 2015-05-06 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente informe técnico | [7 empty] | Se está finalizando la concertación con las Madres Comunitarias para definir el tránsito de ellas y el operador a transitar.
Paola Perdomo | Antioquia | Valdivia | Corregimiento de Puerto Valdivia | Casco Urbano | La Meseta |  | 95 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2017 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Antioquia | Zaragoza | Barrio Villamena Ave. El Porfe | Urbano | Bajo Cauca | Juan Pablo | 52 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | [6 empty] | Terminada con observaciones. No cuenta con concepto de viabilidad tecnica.
| Antioquia | Cáceres |  |  |  | Hogar Múltiple | 195 |  |  | 1750000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Antioquia | Cocorná | Calle Santander KR 19 #21- 23 | Urbano | Oriente Medio | CDI Palomas | 120 |  |  | 2100000000 |  |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 1/20/2015 | 1/15/2017 |  |  |  | Termine |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
| Antioquia | Girardota |  |  | Aburra Norte | Sector La Calle | 60 | Gobernación | Gobernación de Antioquia | 1100000000 | [7 empty] | Fundación Universitaria Autónoma Las Américas | 2015 | 2015-09-06 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Antioquia | Itagui |  |  | Aburra Sur | CDI Parque De Las Luces | 600 | Ente Territorial (Recusos Propios) | DPS- Municipio |  |  |  |  | 403 | 0 | 197 | 600 |  | 2017 |  |  |  |  | En obra. Avance 80%
| Antioquia | Jardín |  |  | Suroeste | Rodrigo Rojas | 150 | Gobernación | Gobernación de Antioquia (Regalias) | [9 empty] | 2015 | 2015-07-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
| Antioquia | Necocli |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 |  |  | 1070000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Antioquia | Remedios |  |  | Porce Nus | Gotitas de Amor | 100 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | 1500000000 | [7 empty] | A su Infancia |  | 5/22/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
| Antioquia | Rionegro |  |  |  | Hogar múltiple | 108 |  |  | 980000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Antioquia | San Carlos | Corregimiento el Jordán, Sector Monte alban, antiguo centro de salud | Rural | Oriente Medio | El Jordan | 64 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | 252933038 |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 2015-11-11 | 2016-09-02 | SI |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
| Antioquia | Santa Rosa de Osos |  |  |  |  | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Antioquia | Turbo |  |  |  | Jardín Social Ciudadela Villa del Mar | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Antioquia | Hispania |  |  |  | Hogar múltiple | 120 |  |  | 1070000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Antioquia | Medellín |  |  |  | Jardín Social San Javier | 300 |  |  | 2712000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | Carrera 6 No. 6-92 | Urbano | Saravena | Hogar Infantil Travesuras | 150 | Conpes | Conpes 162 | [10 empty] | 2014-09-30 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | Resguaro El Vigia | Rural | Saravena | Hogar comunitario Resguardo Indigena El Vigia | 24 | Conpes | Conpes 181 | [10 empty] | 2016-12-28 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | Centro Poblado Campamento | Urbano | Saravena | Hogar Comunitario Campamento | 12 | Conpes | Conpes 181 | [10 empty] | 2016-12-28 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | La Pesquera | Rural | Saravena | Pequeños Bullisiosos | 80 | Conpes | Conpes 181 | [10 empty] | 2016-12-28 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | La Esmeralda Centro | Urbano | Saravena | Huellitas de Amor | 80 | Conpes | Copes 452 | [10 empty] | 2014-09-30 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | Arauquita area urbana y rural | Urbano | Saravena | Huellitas de Amor | 120 | Conpes | Conpes |  | 6744840 |  |  | 36 | 0 | 24 | 60 | Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Fresitas | 2016-01-10 | 2017-12-02 | SI |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Andres Sanchez | Arauca | Fortul | Cabecera Municipal al lado de la Estación de Policia | Urbano | Arauca | HI Fresitas | 300 | Gobernación | Gobernación | [14 empty] | Inconclusa |  |  |  |  | Actualmente la obra se encuentra Inconclusa por parte de la Gobernacion .
Johana Molano | Arauca | Tame |  |  | Tame | Pequeños Sabio | 140 | Convenio | Convenio 256-2011 |  | 15737960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 | Asociacion de Mujeres Trabajadoras por la Primera Infancia | 2017-01-01 | 2017-01-01 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Arauca | Arauca |  |  | Arauca | Caritas Felices | 300 | Convenio | Convenio 074-2010 |  | 33724200 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja de Compensacion Familiar - COMFIAR | 2013 | 2013-01-05 | SI |  |  | Terminada. No ha sido entregada oficilmente por parte de la Alcaldía. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Arauca | Arauca |  |  | Arauca | Las Playitas | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2019-04-30 |  |  |  |  | En estudios y diseños. En proceso vía de acceso.
Paola Perdomo | Arauca | Fortul | Centro Poblado Caranal |  | Saravena | Pequeñines | 40 | Conpes | Departamento-Conpes |  | 4496560 |  |  | 24 | 0 | 16 | 40 | Asociación de padres de familia del Hogar Infantil Fresitas. | 2014-01-01 | 2014-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Arauca | Saravena | Barrio San Luis |  | Saravena |  | 100 | Conpes | Conpes (Prosperidad Social) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Arauca | Tame | Barrio Juvenil Araucano | Urbano | Tame | Mis Angelitos | 40 | Conpes | Conpes 162-2013 | 1100000000 | 4496560 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | Asociacion de Mujeres Trabajadoras por la Primera Infancia | 2017-01-01 | 2017-01-01 | SI | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Arauca | Tame | Barrio Panorama | Casco Urbano | Tame | Corazoncitos Enlazados | 90 | Conpes | Conpes 152-2012,181-2015, 3861-2016 |  |  |  |  | 0 | 90 | 0 | 90 |  | 2017. | 2017. |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Marcela Moreno | Arauca | Arauca | Alcaldía de Arauca | Urbano | Arauca | Mi Primera Infancia Sede 1 | 80 | Regalias | Regalias | [7 empty] | 80 | Asociación de Mujeres E Infancia - ASOMIN |  | 2010-07-01 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2010 |  |  |  | 24/09/2018, JM | Alcaldia
Paola Perdomo | Arauca | Arauca | Alcaldía de Arauca | Urbano | Arauca | CDI Mi Primera Infancia Sede 3 | 120 | Regalias | Regalias |  | 12365540 |  |  | 15 | 95 | 0 | 110 | Asociación de Mujeres E Infancia - ASOMIN | 12/30/2015 | 2016-01-01 | SI |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2010 |  |  |  | 24/09/2018, JM | Alcaldia
Paola Perdomo | Arauca | Fortul |  |  | Arauca | Retoñitos | 200 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 72 | 0 | 98 | 170 | Asociación de Padres de Familia Del HI Fresitas | 2012-01-11 | 2012-01-11 | Si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
| Arauca | Arauca |  | Urbano | Arauca | Semillas de Paz | 108 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | 120 | Asociación de Mujeres E Infancia - ASOMIN | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Andres Sanchez | Atlántico | Galapa | Barrio La Mercedes | Urbano | Baranoa | Las Mercedes | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 104 | 137 | 19 | 260 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Galapa | Barrio Manga de Rubio | Urbano | Baranoa | Manga de Rubio | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 208 | 0 | 42 | 250 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Malambo | Barrio Juan xxlll-Barrio las Brisas del Rio | Urbano | Hipodromo | Juan XXIII | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | En Obra. Avance 85% |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de entrega Octubre de 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Polonuevo | Barrio la Victoria | Urbano | Baranoa | La Victoria | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 91 | 160 | 49 | 300 | Fundación Proyecto Nuevo | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Tubara | Cabecera Municipal | Urbano | Hipodromo | Corazón de Arena | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 175 | 0 | 125 | 300 | Fundación Proyecto Nuevo | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Galapa | Cabecera Municipal | Urbano | Baranoa | Mundo Feliz | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 71 | 123 | 106 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación |  |  |  | Operando 2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Malambo | Carrera 2 Sur No. 111 - 18 | Urbano | Hipodromo | CDI Los Ciruelos | 300 | Gobernación | Ente Territorial | 7873833688 | 300000000 | 408115508 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017-02-02 | 8/15/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Campo de la Cruz | Barrio las Malvinas | Urbano | Sabanagrande | Descubriendo mi mundo | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 400505400 | 8274339088 |  |  | 300 | 300 | Sembando Esperanza | 2/25/2018 | 2/25/2018 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Gobernación |  |  |  | Operando2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Candelaria | Carrera 15 No. 30 - 30 Urbanización Nueva Candelaria | Urbano | Sabanalarga | CDI Principes y Princesas del Futuro | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 6939000000 | 300000000 | 444917880 | 8318751568 | 110 | 143 | 47 | 300 | Fundación San Juan Bosco | 2017 | 2017-04-07 | 9/21/2017 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Luruaco | Calle 22 y 23 entre carreras 27 y 28 | Urbano | Sabanalarga | Plaza Cementerio | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 323000000 | 8196833688 | 273 | 0 | 27 | 300 | Fundesoe | 2017 | 2018-01-03 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Gobernación |  |  |  | Operando2018 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Palmar de Varela | Barrio Sagrado Corazon | Urbano | Sabanagrande | Sagrado Corazón | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | En Obra. Avance 78.10% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de entrega Septiembre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Repelón | Carrera 6D No. 19 - 02 Urbanización Villa Carolina | Urbano | Sabanalarga | CDI Paraiso de Amor | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 6939000000 | 300000000 | 400505400 | 8274339088 | 206 | 0 | 94 | 300 | Fundación Montención | 2017 | 2017-10-07 | 9/21/2017 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Santo Tomás | Casco Urbano |  | Sabanagrande | El Carmen | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 419843169 | 8293676857 | 299 | 0 | 1 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2019 |  |  |  |  | En obra. Avance 5.30% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Febrero 2019
Andres Sanchez | Atlántico | Suan | Carrera 22 No. 10 - 54 Barrio Las Palmas | Urbano | Sabanagrande | CDI Creciendo Juntos | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 6939000000 | 300000000 | 444917880 | 8318751568 | 299 | 0 | 1 | 300 | Sembrando Esperanza | 2017 | 7/17/2017 | 2017-06-10 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Gobernación |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio los Robles-Calle 78a No 21-08 | Urbano | Hipodromo | Barrio los Robles | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra. Avance 35.40% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  | Se realizo visita el16 de Abril del 2018 |  | Fecha de Entrega Septiembre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Candelaria 2-Calle 16g No 62 transversal | Urbano | Hipodromo | Candelaria 2 | 160 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 4230000000 | 205000000 |  | 4435000000 | 0 | 0 | 160 | 160 |  | 2018 |  |  |  |  | En Obra. Avance 71.80% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Septiembre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Centenario | Urbano | Hipodromo | Centenario | 200 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 243000000 |  | 7873833688 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | En Obra. Avance 53.90% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Septiembre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio la Central-calle 69 No 4-01 | Urbano | Hipodromo | La Central | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | En Obra. Avance 30,3% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Octubre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Los Almendros | Urbano | Hipodromo | Los Almendros | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 2018 |  |  |  |  | En Obra. Avance 86% |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Octubre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Villa Estadio | Urbano | Hipodromo | Villa Estadio | 200 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 4230000000 | 243000000 |  | 4473000000 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | En Obra. Avance 54,80% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Fecha de Entrega Octubre del 2018
Andres Sanchez | Atlántico | Ponedera | Calle 21 No. 13 - 25 | Urbano | Sabanagrande | CDI Mundo de colores | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 6939000000 | 300000000 | 444917880 | 8318751568 | 234 | 0 | 66 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-06-10 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  | Operando
Derly Fajardo | Atlántico | Campo de la Cruz |  |  | Sabanagrande | I.E Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 97% |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Atlántico | Campo de la Cruz |  |  | Sabanagrande | I.E La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial y gestion de dotacion |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Atlántico | Campo de la Cruz |  |  | Sabanagrande | I.E Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial y gestion de dotacion |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Atlántico | Manatí |  |  | Sabanalarga | IE Agropiscicola de Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2019 |  |  |  |  | En obra
Johana Molano | Atlántico | Luruaco |  |  | Sabanalarga | CDI Caminando Hacia el futuro de Santa Cruz | 300 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 3100000000 | 330000000 | [6 empty] | Fundación Tiempo Feliz | 2015-01-09 | 2017-11-10 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Atlántico | Soledad | Carrera 6C Diagonal 79 Lote 3 Etapa 3 | Urbano | Hipodromo | CDI Nueva Esperanza | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3663476541 |  | 419843169 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017-06-01 | 2017-08-14 | 2017-01-13 | 2017 |  | Terminada e inaugurada |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Atlántico | Ponedera |  |  | Sabanagrande | Futuros Felices del Mundo | 105 | Convenio | CONVENIO 90 - 2010 | [8 empty] | Tiempo Feliz | 2012 | 2012-01-06 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Atlántico | Barranquilla |  |  | Norte Centro Historico |  | 300 | Convenio | CONVENIO 095-2011 | [9 empty] | 2013 | 2013 | 2013 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Atlántico | Manatí |  |  | Sabanalarga |  | 90 | Convenio | CONVENIO 90 - 2010 | [9 empty] | 2013 | 2013 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Atlántico | Santo Tomas |  |  | Sabanagrande | Sueños de Prosperidad | 75 | Convenio | CONVENIO 90 - 2010 | [8 empty] | FUDESAVI |  | 2013-01-06 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Atlántico | Baranoa |  |  | Baranoa | Reyecitos | 300 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE-Gobernacion del Atlantico | [10 empty] | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Atlántico | Galapa |  |  | Baranoa | Carruaje | 300 | MEN | MEN | [7 empty] | 542 (172 INST + 370 DIMF) | AEIOTU |  | 2017-01-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Atlántico | Sabanalarga |  |  | Sabanalarga | CDI ANA CECILIA ESMERAL | 104 | Municipio | Municipio | 1550000000 | [8 empty] | 2014 | 2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Atlántico | Malambo | Hipodrómo |  | Hipodromo | Ciudadela Real | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3663476541 | 416450700 | 927393900 | 5007321141 | 0 | 0 | 300 | 300 | Fundación Para El Desarrollo Integral De La Niñez Jesus De La Buena Esperanza | 2017-07-18 | 2017-01-10 | Pendiente | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Atlántico | Barranquilla |  |  | Norte Centro Historico | Gardenias | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2019-01-19 |  |  |  |  | En estudios y diseños. El Ministerio De Vivienda gestiona ante la Alcaldia la expedicion del acto administrativo para el levantamiento de zona de protección del predio conforme a lo indicado por la oficina de Gestión del Riesgo |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Johana Molano | Atlántico | Barranquilla |  |  | Norte Centro Historico | Villas de San Pablo | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 1706000000 | [13 empty] | En viabilidad financiera |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Paola Perdomo | Atlántico | Galapa | Villa Olímpica | Urbano | Baranoa | Villa Olímpica | 300 | Conpes | Alcaldia de Galapa-Recursos Conpes | 3663476541 |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 |  | 11/15/2017 | 2018-03-21 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2018
Paola Perdomo | Atlántico | Candelaria | [5 empty] | Conpes | Conpes (plan de desempeño)
Paola Perdomo | Atlántico | Barranquilla | Barrio Carlos Meisel | Casco Urbano | Norte Centro Historico | Barrio Carlos Maisel | 0 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Andres Sanchez | Atlántico | Malambo | Colegio la Candelaria | Urbano | Hipodromo | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | En Obra. Avance 87.2% |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Entrega de obra en Septiembre del 2018
| Bogotá | Bogotá |  | Urbano |  | CDI Ciudad Bolivar | 300 | Municipio | Municipio | 2418065722 | [8 empty] | 2016 | 2016-01-03 |  | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Bogotá | Bogotá |  |  | Bogotá | EL Velero | 65 | Convenio | Convenio 3322 | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Bogotá | Bogotá |  |  | Bogotá | Ramajal | 65 | Convenio | Convenio 3322 | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Bogotá | Bogotá |  |  | Bogotá | Tamborcito Encantado | 65 | Convenio | Convenio 3322 | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Andres Sanchez | Bolívar | Altos del Rosario | Cabecera Municipal | Urbano | Mompox | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2445772016 | 320000000 |  | $ 2.765.772.016,00 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En Obra. Avance 40% | Esta en el 40%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Barranco de Loba | Cabecera Municipal | Utbano | Mompox | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra. Avance 60% | Esta en el 60% |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | El Peñon | Cabecera Municipal | Urbano | Mompox | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | $ 2.423.480.261,00 | 320000000 |  | 2743480261 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En Obra, Avance 45% | Esta en el 45%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Hatillo de Loba | Cabecera Municipal | Urbamo | Mompox | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 70% | Esta en el 70%Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Zambrano | Barrio Caldas Calle 5A Cra 19 | Urbano | El Carmen de Bolivar | Los Zambraneritos | 80 | Gobernación | Gobernación | 1200000000 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Fundacol | 10/20/2012 | 2012-06-11 | 10/19/2012 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012. |  |  | Operando
Andres Sanchez | Bolívar | Magangue | Cabecera Municipal | Urbano | Magangue | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2533282330 | 320000000 |  | 2853282330 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 70% | Esta en el 65%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Simiti | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2401790476 | 320000000 |  | 2721790476 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 50% | Esta en el 50%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Norosi | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2486338212 | 320000000 |  | 2806338212 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 0% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | San Estanislao de Kostka | Corregimiento las Piedras | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2447325108 | 320000000 |  | 2767325108 | 162 | 0 | 80 | 242 |  | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 60% | Esta en el 60%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | San Pablo | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2419077356 | 320000000 |  | 2739077356 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 40% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Villa Nueva | Cabecera Municipal | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2432716644 | 320000000 |  | 2752716644 | 260 | 0 | 0 | 260 |  | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 70% | Esta en el 70%Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Zambrano | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2428102112 | 320000000 |  | 2748102112 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 0% | Esta en el 0% Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Carmen de Bolivar | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 0% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Córdoba | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 40% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | San Juan de Nepumoceno | Barrio el Progreso Calle 15aNo 19-01 al lado de la cancha de Futbol del Progreso | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación de Bolivar | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 40% | 40%l Servicio de Agua es escaso |  |  | La dará Gobernación |  |  |  | Entrega de Infraestructura para Octubre del 2018
Andres Sanchez | Bolívar | Santa Rosa de Lima | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 80% | Esta en el 80%Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Arroyo Hondo | Barrio Nueva Esperanza- Al lado del Colegio Roberto Moreno Morales | Urbano | Turbaco | CDI Institucional | 95 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 1771031065 | 210000000 |  | 1981031065 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 80% | 80% Servicio de Agua es escaso |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Santa Rosa del Sur | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 95 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 1771031065 | 210000000 |  | 1981031065 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 70% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Canta Gallo | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 50% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Morales | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 75% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Regidor | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 50% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Rio Viejo | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 85% |  |  |  | La dará Gobernación
Andres Sanchez | Bolívar | Arjona | Cabecera Municipal | Urbano | Turbaco | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2563748532 | 320000000 |  | 2883748532 | [5 empty] | 30 de Noviembre del 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance 50% |  |  |  | La dará Gobernación
Derly Fajardo | Bolívar | Calamar |  |  | Turbaco | I.E Agropecuaria El Yucal | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 104 | 0 | 104 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Se solicitara recurso de operación
Derly Fajardo | Bolívar | San Estanislao de Kostka |  |  | Industrial de la Bahia | I.E Agropecuaria Las Piedras | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | 1250000000 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | ASOCIACION VISION FUTURA | 2018-02-13 | 2018-02-18 |  | 2018 |  | Operando |  |  |  | Gobernación |  |  |  | Operando desde 18/2/18
Derly Fajardo | Bolívar | Soplaviento |  |  | Industrial de la Bahia | I.E Santiago Amor | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 56 | 0 | 56 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial |  |  |  | La dará la Gobernación |  |  |  | Se solicitara recurso de operación
Derly Fajardo | Bolívar | Barranco de Loba |  |  | Mompox | I.E Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | Asociacion de HCB La Chalupa | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 56% |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Bolívar | Cartagena |  |  | Industrial de la Bahia | Los Girasoles | 95 | ICBF | ICBF | [9 empty] | 7/31/2018 |  |  |  |  | En Obra
Derly Fajardo | Bolívar | Cicuco |  |  | Mompox | I.E Francisco de Loba | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 104 |  |  |  | Asociacion de HCB La Mano de Dios | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance 1%
Derly Fajardo | Bolívar | Clemencia |  |  | El Carmen de Bolivar | CDI Clemencia | 160 | DAPRE | Dapre + Fundación Cemex + Fundación Plan (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 25% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Bolívar | Hatillo de Loba |  |  | Mompox | I.E Victoria Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 104 |  |  | 0 | Asociacion de HCB 24 de Mayo | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance 1%
Derly Fajardo | Bolívar | Pasacaballos |  |  | El Carmen de Bolivar | Centro de Excelencia | 300 | DAPRE | Dapre + Fundación Mamonal (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En análisis de viabiliad |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Bolívar | Hatillo de Loba |  |  | Mompox | Juana Sánchez- sede San Miguel | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 104 |  |  | 0 |  | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance 3%
Derly Fajardo | Bolívar | Pinillos |  |  | Magangue | I.E. de Armenia Principal | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | Asociacion para la Produccin Autogestionaria y Sostenible de Sucre "ASPPAS" | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 24%
Johana Molano | Bolívar | Cartagena |  |  | Industrial de la Bahia | Bicentenario | 300 | Convenio | CONVENIO 519-2011 (Min. Vivienda) |  | 78229654 | [5 empty] | 600 | Fundacion Aeiotu - CARULLA | 2015 | 2015-05-05 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Bolívar | Cartagena |  |  | Industrial de la Bahia | Lomas del Peye | 300 | Convenio | CONVENIO 0/083-2010 Aeiotu |  | 61650361 |  |  | 101 | 0 | 0 | 508 | Fundacion aeiotu - CARULLA |  | 2014-07-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Bolívar | Cicuco | Sector El Limón, Barrio Villa Torres |  | Mompox |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1980000000 | 163000000 |  |  | 104 | 0 | 0 |  | Asociacion HCB 16 de Julio |  | 2018-02-15 | 2018 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | operando 2018
Derly Fajardo | Bolívar | San Basilio Palenque |  |  | Mompox | Mahates | 95 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 3184 | 3064992578 | [8 empty] | 2015-06-07 | 2/17/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Bolívar | San Cristóbal | Calle 18 No. 18 - 30 Barrio El Valle | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Dias Felices | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1005907864.81 |  |  |  | 0 | 123 | 0 | 123 | Fundación Robinson De La Hoz | 2017 | 2017-06-13 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Gobernación |  |  |  | Operación 2017
Derly Fajardo | Bolívar | Santa Cruz de Mompos |  |  | El Carmen de Bolivar |  | 65 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1637 - 2013 | 1711221755 |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | Asociación de Padres HCB- La Carolina | 2015-10-06 | 6/15/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | Pinillos | Corregimiento Mantequeira | Rural | Magangue | Mantequeira | 78 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Corporación para el Desarrollo Integral de la Familia "CORDIME" | [5 empty] | Terminada. Pendiente su entrega.
Paola Perdomo | Bolívar | Achi | Corregimiento De Rio Nuevo | Rural | Magangue |  | 95 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Asociacion HCB Puerto Venecia | [5 empty] | Terminada. Pendiente entrega por parte de la Alcaldía.
Paola Perdomo | Bolívar | Achi | Corregimiento Tres Cruces | Casco Urbano | Magangue |  | 95 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 88 | 0 | 6 | 94 | Asociacion HCB Achi |  | 2015-01-11 |  |  |  | Terminada. Requiere Mejoras |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | Altos del Rosario | La Pacha | Rural | Mompox | La Pacha | 179 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | Cordime | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando (88 Institucional y 60 Familiar)
Paola Perdomo | Bolívar | Barranco de Loba |  |  | Mompox | San Antonio | 91 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Bolívar | Cartagena |  |  |  | Hogar Multiple Nelson Mandela | 300 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Bolívar | Cicuco | Corregimiento San Francisco de Loba |  | Mompox |  |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Bolívar | Córdoba | Barrio Centro Calle Bula, Cra 6 | Urbano | El Carmen de Bolivar | Sembrando Sueños | 84 | Conpes | Conpes | 900000000 |  |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | Fundacol | 2/17/2017 | 2/18/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Bolívar | Córdoba |  |  | El Carmen de Bolivar | Dejando Huellitas | 260 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 137 |  |  |  | Asociación Constanza | 2012-01-09 | 2012-01-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Bolívar | El Carmén de Bolivar |  |  | El Carmen de Bolivar | El Cactus | 110 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | Corporación Jóvenes y Mañana | 2012 | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Bolívar | El Carmén de Bolivar |  |  | El Carmen de Bolivar | El Espiral Villa María | 100 | Conpes | Conpes + Ente Territorial |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Corporación Jóvenes y mañana | 2015 | 2015-01-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | Hatillo de Loba | Corregimiento Juana Sanchez |  | Mompox |  | 120 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Magangue | Barrio San Martín | Casco Urbano | Magangue | Barrio San Martin | 200 | Conpes | CONPES |  |  |  |  | 39 | 156 | 5 | 200 | Corporación Vida "Corpovida" | 2017 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega por parte de la Alcaldia. |  |  |  | No tiene: La dará la Alcaldía
Paola Perdomo | Bolívar | Margarita |  | Rural | Mompox | La Margarita | 100 | Conpes | CONPES | 1600000000 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociación San Francisco | 2015 | 2015-01-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | San Fernando |  |  | Mompox |  | 100 | Regalias | REGALIAS | 1700000000 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociación Las Delicias |  | 2015-01-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | San Jacinto | Calle 29 No. 49 - 05 Barrio El Centro | Urbano | El Carmen de Bolivar | Sembrando Futuro | 130 | Conpes | Conpes | 1300000000 |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | Fundacol | 2012-10-08 | 2012-12-10 | 2012-09-10 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012.
Paola Perdomo | Bolívar | San Jacinto | Manzana 1 lote 2 Barrio Villa Alegría | Urbano | El Carmen de Bolivar | Sembrando Futuro 2 | 60 | Conpes | Conpes + Ente Territorial | 1050000000 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundacol | 2012-10-07 | 2012-12-10 | 9/30/2012 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012.
Paola Perdomo | Bolívar | San Martín de Loba | Corregimiento Cerro de Julio |  | Mompox |  | 100 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2017 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Santa Catalina- San Andrés | Barrio Abajo, ubicación del BAF | Urbano | La Virgen y Turistico | Alegre despertar | 104 | Conpes | Conpes | 130000000 |  |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | Fundacol | 1/15/2017 | 1/16/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Bolívar | Santa Rosa del Norte |  |  | Turbaco | CDI Cristo Rey | 124 | Conpes | Conpes | 1450000000 | [6 empty] | 79 | Corporación Proactivar | 2015-01-09 | 2015-09-10 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015. En está sede se atienden actualmente 79 niños y niñas, porque se cuenta con otra sede que fue adecuada por la Alcaldía en la cual se brinda atención a 157 niños y niñas.
Paola Perdomo | Bolívar | Simití | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | Hogar Agrupado | 100 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2017 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Tacamocho |  |  | El Carmen de Bolivar | Alegre despertar 3 | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociación Constanza | 2016-01-02 | 2016-01-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Bolívar | Turbana | Barrio La Centella | Casco Urbano | Turbaco | CDI Turbana | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 1980000000 | [9 empty] | 2018-01-03 |  | 2018 |  | terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | operando marzo 2018
Paola Perdomo | Bolívar | Virgen | Santa Catalina | Bienvenidos al futuro | El Carmen de Bolivar | Bienvenidos al Futuro | 300 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2017 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Zambrano | Calle 6 No. 14 - 52 Barrio El Centro | Urbano | El Carmen de Bolivar | Alegrias de los niños | 163 | Conpes | Conpes | 2100000000 |  |  |  | 163 | 0 | 0 | 163 | Asociación Unión y Fuerza | 2016 | 2017-02-02 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Bolívar | Zambrano | Barrio el Amparo Carrera 12 | Urbano | El Carmen de Bolivar | Dejando Huellas | 117 | Conpes | Conpes | 1010000000 |  |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | Fundacol | 2012-07-10 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012.
| Bolívar | Mompox |  |  |  |  | 60 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Bolívar | San Jacinto |  |  | El Carmen de Bolivar |  | 300 | MEN | MEN | 2900000000 | [7 empty] | Fundación Aeiotu - Carrulla |  | 2015-01-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Bolívar | San Martin de Loba |  |  | Mompox | Chimi | 65 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial | 1000000000 | 163000000 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Asociciacion HCBF La Chalupa | 2015 | 2015-01-09 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Bolívar | Talaigua Nuevo |  |  | Mompox | CDI Nuevo | 130 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial | 1200000000 |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | Asociación HCB Los Guayabales | 2015 | 2015-01-09 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Boyacá | Belén | Carrera 6 # 4 - 42. Barrio Pedro Pascacio Martinez | Urbana | Duitama | CDI Belen | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 91 | 4 | 95 | 95 | Asociación de Padres HCB Sector Belén | 11/15/2015 |  |  |  |  | Contratista de obra (Contratación derivada) a la fecha no ha realizado entrega formal de inventario, manual de operación e informe final de las obras realizadas, documentos requeridos en el proceso de entrega y recibo de la infraestructura. |  |  |  | La dará la Gobernación
Johana Molano | Boyacá | Guateque | Circunvalar Carrera 14 Barrio El Libertador | Urbano | Garagoa |  | 120 | Convenio | CONVENIO 501 DE 2010 |  |  |  |  | 39 | 39 | 0 | 39 | [6 empty] | En Licitación para terminar obra |  |  |  | No tiene Dotación
Johana Molano | Boyacá | Panqueba | Carrera 4 No. 3 - 63 | Urbano | Cocuy | Manitas Creativas | 120 | Convenio | CONVENIO 089-2010 |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Asociación de Padres de Familia HCB- Sector Panqueba | 2013-07-10 | 2014-03-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Derly Fajardo | Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | Calle 6 No 4 - 18 | Urbano | Duitama | Creando Mi Mundo Feliz | 95 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1637 - 2013 | 1751816481 | 89428667 |  |  | 91 | 91 | 4 | 95 | Asociación de Padres de Familia HCB Sector Santa Rosa de Viterbo | 2015-05-07 | 7/31/2015 | Si | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Johana Molano | Boyacá | Tota | Calle 1 Lote 1 | Urbano | Sogamoso | CDI Tota | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | [6 empty] | Contratista de obra (Contratación derivada) a la fecha no ha realizado entrega formal de inventario, manual de operación e informe final de las obras realizadas, documentos requeridos en el proceso de entrega y recibo de la infraestructura. |  |  |  | 80% Regalias. 20% ICBF
Johana Molano | Boyacá | Tunja | Transversal 8 No. 2 - 14. Barrio Anonia Santos | Urbano | Tunja 1 | CDI Arcoiris de la Infancia | 500 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 500 | Corporación Infancia y Desarrollo |  | 2014-01-10 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Chiquinquira | Barrio Primero de Chiquinquira | Urbano | Chiquinquira | Jardin del Norte | 95 | Conpes | Conpes |  | 163000000 |  |  | 65 | 0 | 31 | 96 | Corporacion Yraka | 2017 | 2018-05-02 |  |  |  | En Obra. Avance 99% |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018
Paola Perdomo | Boyacá | Aquitania | Carrera 8 con Calle 10. Junto al Coliseo | Urbano | Sogamoso | Mi Bella Infancia | 65 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | Asociación De Padres HCB Sector Quebradas Y Otros Del Municipio de Aquitania | 2013 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Chiquinquira | Carrera 10 No 35-80 Barrio Primero Chiquinquirá | urbana | Chiquinquira | Unidos Para Crecer | 100 | Conpes | Conpes | 1980000000 | 141965000 | 306061900 | 306061900 |  |  |  | 95 | Cooperativa de HCB de Sogamoso | 2018 | 2018-05-02 |  | 2018 |  | terminada |  |  |  | tiene |  |  | entregada por el Icbf falta una parte | Operando 2018 |  |  | falta legalizacion de servicios 20/03/2018
Paola Perdomo | Boyacá | Chíscas | Calle 4 No. 2 - 65 | Urbana | Cocuy | Entre Rios | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Asociación de Padres De Famlia Y Vecinos Del HI Vecinal Entre Rios | 2013 | 1/15/2013 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Paola Perdomo | Boyacá | Chitaraque | Carrera 2 # 3 - 35 | Casco Urbano | Moniquira | Hogar Agrupado Chitaraque | 95 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | Inconclusa | [6 empty] | Inconclusa, esta infraestructura fue construida en zona de riesgo (deslizamiento), actualmente la construcción esta agrietada e inclinada.
Paola Perdomo | Boyacá | El Espino | Casco Urbano | Urbano | El Cocuy |  | 78 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Guateque | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Boyacá | Guican | Calle 5a. No. 5 - 65 Guican | Urbano | Cocuy | HI Pulgarcito | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Asociación de Padres de Familia Mis Vecinos Del HI PulgarCito | 2010 | 2010-02-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | [6 empty] | Operando 2010
Paola Perdomo | Boyacá | Jenesano | Casco Urbano | Casco Urbano | Ey Carmen de Boyacá | La Casita De Mis Sueños | 78 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Asociación de Padres HCB- Sector Jenesano | 2015 | 2016-01-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Boyacá | Labranzagrande | Carrera 8 N° 10 - 93 Barrio la Unión. | Urbano | Sogamoso | Aventuras del Saber | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Asociación de Padres de Familia HCB Sector Labranzagrande | 2014 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | [6 empty] | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Mongui | Costado Oriental Cancha Municipal |  | El Cocuy | CDI Monguí | 140 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) |  |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Moniquirá | Calle 17 con carrera 10 esquina | Urbano | Moniquira |  | 39 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 36 | 0 | [7 empty] | Se están haciendo las gestiones para la elaboración de comodato con un operador de HCB. Se esta instalando el gas domiciliario.
Paola Perdomo | Boyacá | Pesca | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Boyacá | Paya | Centro frente a estación de policia | Casco Urbano | Sogamoso |  | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Se encuentra en frente de una Estación de Policia
Paola Perdomo | Boyacá | Rondón | Centro | Casco Urbano | Tunja 1 |  | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 20 | 0 | 20 | Asopadres- HCB Rondón | [5 empty] | En obra. Constucción de alcantarillado de Aguas Negras
Paola Perdomo | Boyacá | Santana | Calle 4 # 4 - 04 | Casco Urbano | Moniquira |  | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Socha | Al lado del Parque de Socha | Casco Urbano | Duitama |  | 95 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Falta el encerramiento para que la infraestructura entre a Operar
Paola Perdomo | Boyacá | Sogamoso | Carrera 10 A N° 9 - 35 Barrio Chapinero. | Casco Urbano | Sogamoso | Morada del Sol | 299 | Conpes | Conpes + Recursos Propios municipio |  | 67223572 |  |  | 299 | 0 | 0 | 299 | Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. | 2013 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | [6 empty] | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Sogamoso | Calle 3 B N° 3 - 27 . Barrio Monquira | Casco Urbano | Sogamoso | Senderitos del saber | 104 | Conpes | Conpes + Recursos Propios municipio |  |  |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | Asociación de Padres De Familia HCB Sector Firavitoba | 2013 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | [6 empty] | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Sogamoso |  |  | Sogamoso | Aventuras del Saber | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Asociación de Padres de Familia HCB Sector Labranzagrande | 2014 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Boyacá | Sotaquirá |  | Casco Urbano | Tunja 1 |  |  | Conpes | Conpes (plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Tipacote | Hacienda Lucas Caballero esquina Colombia Tabaco | Casco Urbano | Soata | CDI Tipacoque | 56 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Asopadres Del CDI Institucional y Otras Modalidades De Atención A La Primera Infacia Del Sector Boavita y Otras. | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Togui | Casco urbano | Urbano | Moniquira | Hcb Agrupal | 52 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 52 | 0 | 52 |  | 9/23/2018 | 2018-01-10 | 2018-09-23 |  |  | Operando
Paola Perdomo | Boyacá | Tuta | Cabecera Municipal | Urbano | Tunja 1 | Universo Mágico | 150 | Conpes | RECURSO PROPIO Ente Territorial + REGALIAS + Conpes |  |  |  |  | 120 |  | 30 | 150 | Asociación de Padres HCB Boavita | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada | [10 empty] | Operando 2017
| Boyacá | Toca |  |  | Tunja 1 | Operando. Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
| Boyacá | Tunja |  |  |  | Operando. Jardín Social | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Derly Fajardo | Caldas | San José | Lote Urbano | Urbano | Del Café | Construyendo sueños San Jose | 100 | Ente Territorial (Recusos Propios) | Recursos Propios Municipio | Aproximadamente $100.000.000 |  |  |  | 57 | 100 | 100 | 100 | Coopsaludcom |  |  | Sin proyección de Inauguración |  |  | No Existe | [7 empty] | Actualmente operando en sede en arriendo mientras se contruye Cdi. El Alcalde Jahir de Jesus Alvarez le envio carta de intencion de contruccion de CDI a Directora Regional del ICBF para lo cual gestionara recursos a nivel regional.
Derly Fajardo | Caldas | Palestina | Calle 8 No 16-53 Barrio la Pista | Urbano | Del Café | Huellitas | 68 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial | Aproxiamdamente $ 1.000.000. 000 | 80000000 |  | Aproxiamdamente $ 1.080.000. 000 | 68 | 0 | 0 | 68 | COOASOBIEN | 12/15/2015 | 2017-01-01 | 12/15/2015 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene.ICBF- Alcaldia |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Caldas | Manizales | Carrera 3I - 2g con Calle 47 y 48c Barrio San Sebastian | Urbano | Manizales 1 | Huellitas de Amor San Sebastian II | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3378795851 | 194819550 | 927393900 | 4501009301 | 72 | 0 | 78 | 150 | COOASOBIEN | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 2018-05-16 | 2017 |  | Terminada e inaugurada |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Caldas | La Dorada | CALLE 1 E SUR Frente al Sena Barrio Alfonso Lopez | Urbano | Oriente | Santo Domingo sabio | 300 | Convenio | Convenio 253-2011 |  |  |  | 2787000000 | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundación Niños del Sol | 2013-01-04 | 2013-08-04 | 10/25/2013 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Caldas | Riosucio | Carrera 8 con avenida 13 de Junio Calle 12 | Urbano | Occidente | CDI Carnaval de La Alegria | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1806544594 | 163000000 |  |  | 0 | 95 | 0 | 95 | Cooperativa de Bienestar Social "Cobienestar" | 5/19/2015 | 5/19/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Caldas | Villamaría | Alto del Porton | Urbano | Manizales 1 | CDI Florecer | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 2100000000 | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 125 | Coasobien | 5/22/2015 | 5/22/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Caldas | Manizales | Barrio San Sebastian |  | Manizales 1 | Operando. Hogar Múltiple | 108 | Convenio | FONADE-ICBF | [8 empty] | COOASOBIEN |  | 2012 (CDI) |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | UDS jardin multiple en 2006 y en 2012 transito a CDI. En 2017 cuenta con 174 cupos
Paola Perdomo | Caldas | Anserma | carrera 4 n°4-27 | Urbano | Occidente | CDI Hogar Infantil Niña Maria | 0 | Conpes | Conpes | 241968240 | [7 empty] | Hoga Infantil Niña Maria | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Marquetalia | Barrio San Cayetano | Urbano | Sur Oriente | UAIPI | 90 | Conpes | Conpes 3861 | 22000000 | [7 empty] | Hogar Infantil El Carmen | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene. ICBF
Paola Perdomo | Caldas | Supia | Barrio La Julia | Urbano | Occidente | CDI Rayitos de Sol Sede 1 | 0 | Conpes | Conpes | 43443118 | [7 empty] | Hogar Infanil El Carmen | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Caldas | Viterbo | CRA 14 N°5-77 | Urbano | Occidente | CDI Crayolas y Temperas | 0 | Conpes | Conpes | 32143429 | [7 empty] | COOSALUDCOM | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Riosucio | Corregimiento San Lorenzo | Rural | Occidente | CDI Manitos Creativas | 35 | Conpes | Conpes | 450000000 |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL-COBIENESTAR | 2017-01-09 | 2017-07-09 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Manizales | Barrio Villa Hermosa- Cra 12 | Urbano | Manizales 1 | Ardillitas | 95 | Conpes | Conpes 162 | [14 empty] | Inconclusa | [7 empty] | Opera en la sede tradicional
Paola Perdomo | Caldas | Manzanares | Cra 6 No.6-44 | Urbano | Sur Oriente | Tio Conejo | 200 | Conpes | Conpes 3887 | 65137366 | 0 | 0 | 65137366 | 69 | 0 | 50 | 119 | Hogar Infantil Tío Conejo | 12/15/2017 | 2015 |  |  |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Caldas | Neira | Cra. 6 Calle 7. Esquina antigua Carcel | Urbano | Manizales 1 |  | 90 | Conpes | Conpes 162 | [14 empty] | Inconclusa | [7 empty] | El alcalde municipal manifesto en una reunion de CPS que no va a dar continuidad a este proyecto, toda vez que la alcaldesa anterior invertio recurso en planos que no fueron aceptados por la sede nacional del ICBF ya que no cumplen con los requerimientos de obra.
Paola Perdomo | Caldas | Belalcazar | Calle 10 No 5-25 | Urbano | Del Café | Construyendo sueños Belalcazar | 120 | Conpes | Conpes | 29964735 |  |  | 29964735 | 69 | 31 | 31 | 100 | Coopsaludcom | 2017-02-05 | 2017-02-05 | Sin Inauguración ya que se trato de remodelacion de sede | 2017 |  | Terminada. Se tiene proyectado otras mejoras con conpes 3887 |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Riosucio |  |  | Occidente |  | 60 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | [14 empty] | No existe. La inversion de los ultimos conpes ha sido para el CDI en san lorenzo, y no se ha incluido ningun otra infraestructura nueva o para adecuar. Solo con recursos conpes 2017 se definió una adecuacion de tres CDI
Paola Perdomo | Caldas | Supia | Carrera 7 No 18-30 via a Medellin frente del Polideportivo | Urbano | Occidente | CDI Rayitos de Sol Sede 4 | 100 | Conpes | Conpes | 337090002 | 20234520 |  | 357324522 | 0 | 100 | 0 | 100 | Hogar Infantil El Carmen | 2016-01-12 | 8/16/2017 | 2017-01-09 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Samana |  |  | Oriente | Samana | 300 | Conpes | Conpes | [14 empty] | No existe
Paola Perdomo | Caldas | Pensilvania | Cra 8 No.3-38 | Urbano | Sur Oriente | Mayita | 80 | Conpes | Recursos Conpes 3887 | 61243198 | 0 | 0 | 61243198 | 56 | 0 | 80 | 136 | Hogar Infantil Mayita | 2017-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Caldas | Palestina | Corregimiento Arauca. Zona escolar sin nomenclatura | Urbano | Del Café |  | 168 | Conpes | Recurso conpes 3861 | 46036887 |  |  | 46036887 | 168 | 0 | 0 | 168 | COOASOBIEN | 12/31/2017 |  | Sin proyeccion de Inauguración |  |  | En remodelación |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando
Derly Fajardo | Caquetá | La Montañita | CDI - Modalidad Institucional | Urbano | Florecia 1 | CDI | 100 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 10% |  |  |  | La dará Dapre |  |  |  | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Caquetá | El Doncello | carrera 7 con calle 10 | Urbano | Puerto Rico | CDI - Modalidad Institucional | 160 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 5% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Caquetá | Belén de los Andaquiés |  |  | Belén de los Andaquies | CDI - Modalidad Institucional | 160 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 5% |  |  |  | La Dará Dapre
Derly Fajardo | Caquetá | Paujil | calle 5 sur carrera 1 | Urbano | Puerto Rico | CDI - Modalidad Institucional | 100 | DAPRE | Dapre (Findeter) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Caquetá | Puerto Rico | Carrera 9# 6-50/52 Barrio Las Damas | Urbano | Puerto Rico |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1028230138.723 | 163000000 |  |  | 168 | 0 | 10 | 168 |  | 2017 | 2018-02-01 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018
Johana Molano | Caquetá | San José del Fragua | 1 kilometro via a Albania | Urbano | Belen de los Andaquies | CDI Mi Mundo Magico | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  | 163000000 |  |  | 98 | 0 | 2 | 100 | CORFETEC | 2016-03-31 | 2016-01-01 | Sin inagaurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Caquetá | Florencia | Calle 25 B/ La libertad | Urbano | Florencia 1 | Manantial de Ternura | 98 | Convenio | Convenio 56 - 2010 |  |  |  |  | 98 | 14 | 6 | 118 | Fundar | 2015-01-09 | 2016 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Caquetá | Albania | Calle 3 carrera 5 - 0 Barrio Las brisas | Urbano | Belen de los Andaquies | Periquitos | 60 | Convenio | Convenio 3322 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | Asociación de Padres |  | 2014-06-07 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Caquetá | San José de la Fragua | Barrio Centro. | Urbano | Belen de los Andaquies | San Jose del Fragua | 90 | Convenio | Convenio 3322 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | Asociación de Padres |  | 2014-06-07 | Sin inaraurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Caquetá | Florencia | Calle 31- 32 Carrera 28 29 | Urbano | Florencia 1 | CDI Creciendo Con Alegria | 294 | Convenio | Convenio 056 - 2010 (Alcaldía-COMFACA - ICBF) |  | $100,000,000 |  |  | 294 | 0 | 26 | 320 | Comfaca | 1/18/2012 | 2012-01-06 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Caquetá | Florencia | Barrio La Libertad | Urbano | Florecia 1 | CDI Industrial Florencia | 98 | Conpes | Conpes - municipio |  |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | Fundar | 2015-01-09 | 2016-01-01 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Caquetá | Solano | Inspección del Araracuara, Barrio Bella Vista | Rural | Florencia 2 | CDI Inspeccion del Araracuar | 28 | Conpes | Conpes | [11 empty] | Sin Inagurar |  |  | Inconclusa |  |  |  | No tiene
Paola Perdomo | Caquetá | San Vicente del Caguan | Barrio la Primavera | Urbano | Puerto Rico | CDI Manitas Unidas | 168 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | 1700000000 |  |  |  | x | 0 | 0 | 168 | Fundar | 2016-01-01 | 2017-08-02 | Sin Inagurar | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Caquetá | Curillo | Calle 6 entre carrera 8 y 7 | Urbano | Belen de los Andaquies |  | 42 | Conpes | Conpes | [11 empty] | Sin Inagurar |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Caquetá | Cartagena del Chaira | Calle 3 a 4-70 Barrio Centro | Urbano | Puerto Rico | Semillas del Mañana | 90 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 28 | 0 | 12 | 120 | CORFETEC | 2015-01-12 | 2016-01-01 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Caquetá | Florencia | Avda principal Nueva Colombia | Urbano | Florencia 1 | CDI Mis Primeras Travesuras | 98 | Conpes | Municipio - Conpes |  |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | Corfetec | 2015-01-09 | 2016-01-01 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Caquetá | Florencia | Carrera 16 # 11 - 16 Barrio Las Torres | Urbano | Florencia 1 | Playa de Sueños | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 100 | 0 | 16 | 116 | Fundar | 7/16/2012 | 7/16/2012 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Caquetá | La Montañita | CDI Santuario Mis Pequeños Angelitos | Urbano | Florencia 1 | CDI Santuario Mis Pequeños Angelitos | 28 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 28 | 0 | 12 | 40 | Fundar | 2012 | 2012 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Caquetá | La Montañita | CDI Unión Peneya La casita del saber | Urbano | Florencia 1 | CDI Unión Peneya La casita del saber | 42 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | Fundar | 2012 | 2012 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Caquetá | Morelia | Carrera 4 # 3-3 B/ La Alameda | Urbano | Florencia 1 | Morelia | 40 | Conpes | Conpes 2012 |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | Fundar | 2012 | 2012 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Caquetá | Puerto Rico | carrera 9°-650 y 652 Barrio las Damas | Urbano | Puerto Rico | Caminos de Luz | 188 | conpes |  | 2200000000 |  |  |  | 168 |  | 20 | 188 | CORFETEC | 2018-07-12 | 2018-01-02 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018
| Caquetá | San Vicente del Caguan |  |  |  |  | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Andres Sanchez | Casanare | Yopal | Carrera 31 No 30-21 | Urbano | Yopal | Luz del Mañana | 300 | Gobernación | Goberanción | [7 empty] | 300 | Corporación Creo En Mi | 15 de Diciembre del 2010 | 2011-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 |  |  | Operando 2011
Derly Fajardo | Casanare | Tauramena |  |  | Villanueva | Góticas de Amor | 190 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia | [7 empty] | 190 | Asopadres Tauramena | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Derly Fajardo | Casanare | Sabanalarga |  |  | Villanueva | Creciendo Todos | 64 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia | [7 empty] | 64 | ASOMORICHAL | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Derly Fajardo | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | Compartir | 240 | Sector Privado | Donación Privada | [7 empty] | 240 | Corporación Creo En Mi |  | 2015-01-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Casanare | La Niata |  |  |  | CDI - Modalidad Institucional |  | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2019 |  |  |  |  | En analisis de viabilidad |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | Heliconias | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade | 951663405.71 | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 95 | 95 | Corporación Creo En Mi | 2016-01-11 | 2018-04-16 |  | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018
Johana Molano | Casanare | Paz de Ariporo |  |  | Paz de Ariporo | Palmarito | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade (Prosperidad Social) |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 95 | 95 | Funcode | 2016-01-12 | 2017-07-06 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Alcaldia. Completa. Ya ingreso al invetario del ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Casanare | Yopal |  |  | Yopal |  | 120 | Convenio | Convenio 200951-2009 | [10 empty] | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | La Zaranda | 137 | Convenio | Fonade - ICBF | [7 empty] | 137 | Corporación Creo En Mi |  | 2013-01-06 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Casanare | Mani |  |  | Yopal | Jugando y Aprendiendo juntos | 180 | Convenio | Convenio 0146 de 2010 ICBF-Municipio Mani |  | 4496560 | [5 empty] | 180 | Fundación Mujeres Procasanare |  | 2011-02-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Johana Molano | Casanare | Orocue |  |  | Yopal | Buen Comienzo | 120 | Convenio | Convenio 143-2010 Alcaldía - ICBF | [7 empty] | 120 | Corporación Creo En Mi |  | 2011-01-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Casanare | Chameza |  |  | Yopal | Construcción Del CDI Para La Atención Integral A La Primera Infancia Del Municipio de Chámeza. | 65 | Regalias | Regalias -OCAD |  | 562070 | [6 empty] | Fundación Mujeres Procasanare | 2016-01-01 | 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | Ana Cecilia | 160 | Conpes | Conpes + ICBF | [7 empty] | 160 | Fundación Mujeres Procasanare | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Aguazul |  |  | Yopal | Bello Horizonte | 200 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  | 3597248 | [5 empty] | 200 | Corporación Creo En Mi | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Aguazul |  |  | Yopal | Porvenir | 168 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  | 2473108 | [5 empty] | 168 | Corporación Creo En Mi | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Nunchia | Corregimiento la Yopalosa | Rural | Yopal | San Juan Bosco Yopalosa | 39 | Conpes | Ocad -Conpes | 700000000 | 2135866 |  |  | 20 | 0 | 19 | 39 | Fundación Mujeres Procasanare | 2017 | 1/18/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Casanare | San Luis de Palenque |  |  | Yopal | Gavancitos | 60 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  | 6744840 | [5 empty] | 60 | Fundación Mujeres Procasanare | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Villanueva |  |  | Villanueva | CDI Angelitos | 200 | Regalias | OCAD - Alcaldía |  | 21358660 | [5 empty] | 200 | ASOLIMPICOS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operado
Paola Perdomo | Casanare | Monterrey |  |  | Villanueva | Genios y Talentos | 140 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | [7 empty] | 140 | ASOLIMPICOS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Hato Corozal |  |  | Paz de Ariporo | Dulce Alegria | 110 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 42 | 60 | 50 | 110 | FUNCODE | 2013 | 2014 | Si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Casanare | Tamara |  |  | Yopal | Mundo Magico | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 42 | 60 | 0 | 60 | FUNCODE | 2013 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Casanare | Pore | Calle 6 con Cra 12 esquina | Casco Urbano | Paz de Ariporo | Alegres Traviesos 1 | 80 | Conpes | Conpes + Otros |  |  |  |  | 60 | 100 | 40 | 100 | Fundación Mujeres Procasanare | 2015 | 2015 | Si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Casanare | Paz de Ariporo |  |  | Paz de Ariporo | Hogar Infantil Travesuras | 100 | Conpes | Conpes + Otros |  |  |  |  | 62 | 62 | 0 | 62 | Asociacion De Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil Travesuras | 2012 | 2012 | sI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Casanare | Tauramena |  |  | Villanueva | Construcción CDI Aprendiendo A Vivir | 0 | Regalias | Regalias | [14 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Cauca | Argelia | Corregimiento El Plateado | Rural | Sur | Constructures del Futuro | 132 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | Esperanza y Amor | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento El Carmelo | Rural | Centro | Hogar Agrupado El Carmelo | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | APF HCB La Independencia Cajibio | 2012 | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Cauca | Caldono |  | Rural | Indigena | Resguardo Pueblo Nuevo | 60 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Amalaka | 2015 | 2015-02-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | Caldono |  | Urbano | Indigena | HCB Agrupado Los Pitufos | 48 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Fundación Amalaka | 2015 | 2015-02-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | Corinto |  |  | Norte | Creciendo con Amor | 158 | Regalias | Regalias |  |  |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | Coomhogar | 2012 | 2012-02-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
| Cauca | Corinto |  |  | Norte |  | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Cauca | El Tambo | Vereda Quilcace | Rural | Centro | CDI Quilcace | 50 | Conpes | Conpes | 700000000 |  |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | Apf Hcb el Tambo Cauca | 12/26/2017 | 2018-01-03 | 2018-01-03 |  |  | Terminada |  |  |  | Ya tiene recursos de dotación |  |  |  | Operando 2018
Johana Molano | Cauca | Popayán | Barrio Valle del Ortigal | urbano | Popayán | Valle del Ortigal | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2018-12-30 |  |  |  |  | En ejecución. Avance 75% En reunión que realizó el Ministerio de Vivienda con la Gobernación y Alcaldía el 16 de abril, se establecieron los siguientes compromisos: *El Municipio y la Gobernación se van a reunión con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para construccion de PTAR, yCauca a que la conexion al sistema de alcantarillado solo se podra realizar hasta el 2021 conforme a plan presentado por el Municipio.* El Municipio debe realziar la construcción del puente peatonal sobre el río Cauca, así como la vía de acceso.* Gobernación asignará recursos para el traslado de red media tensión privada para terminación de instalación metalica.* se solicitó una prorroga al contrato por un mes. | [10 empty] | El Centro Zonal desconoce hasta el momento todos los datos de la construcción, inversión y demás detalles de esta infraestructura, en la presente vigencia no han invitado al centro zonal a la meta territorial
| Cauca | Inza Calderas |  |  | Indigena | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Cauca | Jambalo |  |  | Indigena | La Esperanza | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | Cabildo Indígena Resguardo de Jambalo | 2015 | 2015-02-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | Jambalo |  |  | Indigena | Cabecera | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | Cabildo Indígena Resguardo de Jambalo | 2015 | 2015-02-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | La Sierra | Sierra Nueva | Urbano | Centro | Hogar Agrupado Sierra Nueva | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | Obra inconclusa | [5 empty] | Obra inconclusa en intrevención por contraloría |  |  |  | Obra inconclusa en intrevención por contraloría
Johana Molano | Cauca | Mercaderes |  | Urbano | Sur | Semillero de Paz | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  | 163000000 |  |  | 72 | 0 | 23 | 95 | Fundación para el Cambio Social de Mercaderes - Fundascamer | 2016 | 2017-11-04 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Cauca | Mercaderes | Corregimiento Arboleda | Rural | Sur | Hogar Agrupado Arboleda | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. Pendiente por validar
Paola Perdomo | Cauca | La Sierra | sierra nueva | Urbano | Centro | Hogar Agrupado Sierra Nueva | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | [6 empty] | Inconclusa | [7 empty] | Obra Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Miranda | Calle 5 # 6 - 21 Corregimiento de Guatemala: Barrio El Jardin | Casco Urbano | Norte | Guatemala | 100 | Conpes | Conpes | 1900000000 |  |  |  | 96 | 0 | 4 | 100 |  | 10/28/2017 | 2018-01-17 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | La dará la Alcaldía |  |  |  | Solicitaron recurso de operación
Paola Perdomo | Cauca | Morales | Vereda Liberia | Rural | Centro | Hogar Agrupado Liberia | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | APF HCB SAN ISIDRO MORALES | 2015-01-12 | 2015 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
| Cauca | Morales | Cabecera Mupal | Urbano | Centro | CDI Angelitos | 120 | [6 empty] | 120 |  | 26 |  | APF HCB MORALES | 2012 | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Cauca | Patía | Corregimiento de Patía | Rural | Sur | Hogar Agrupado Los Patianitos | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Johana Molano | Cauca | Popayán | Barrio el Mirador | urbano | Popayan | cdi barquito de papel | 350 | Convenio | Convenio 065-2010 |  |  |  |  | si |  |  | 350 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA | 2012 | 2012 | 2012 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012 |  |  | Esta unidad de servicio vienen funcionando desde el año 2012, no se conocen valores de inversión
| Cauca | Popayán | Barrio Portal de las Ferias | urbano | Popayán | CDI Cometa de Colores | 350 | convenio | Convenio 065-2010 |  |  |  |  | si |  |  | 350 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA | 2012 | 2012 | 2012 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando CDI |  |  | Esta unidad de servicio vienen funcionando desde el año 2012, no se conocen valores de inversión
Paola Perdomo | Cauca | Buenos aires | Corregimiento de Paloblanco. Centro Administrativo Municipal - CAM Cll Ppal | Rural | Norte |  | 48 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) |  | 163000000 | [12 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Guapi | Palacio Municipal, Corregimiento el Chuare | Rural | Costa Pacifica | Choare | 48 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Patía | Corregimiento El Estrecho | Rural | Sur | HCB Agrupado | 48 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Cauca | Popayán | calle 6 carrera 26. barrio santa helena | urbana | Popayan | Santa Elena Hogar Infantil Pequeñines | 370 | Conpes | $ 158,501.101 |  |  | 158,501,101 |  |  |  | 370 | HOGAR INFANTIL PEQUEÑINES | 19262017-467 | 41974 | 42103 | mantenimiento y adecuacion cubierta jardin infantil pequeñines | [12 empty] | se termino el trabajo en su totalidad en el 100%, en la alcaldia realizaron el contrato 1152 de 2014
Paola Perdomo | Cauca | Puracé |  |  | Indigena |  | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | Cabildo Indígena Resguardo de kokonuko | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento la Pedregosa | Rural | Centro | Hogar Agrupado Pedregosa | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 20 | 0 | 4 | 24 | [6 empty] | Inconclusa | [7 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Popayán | Barrio Pandiguando | Urbano | Popayán | CDI Pandiguando | 70 | Conpes | 438350284 | PENDIENTE | PENDIENTE | POR DEFINIR TENIENDO EN CUENTA QUE HACE FALTA LOS RECURSOS PARA LA DOTACION. | SI | NO | NO | 70 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | TERMINADA |  |  | Se realizan visitas de seguimiento desde el año 2015 en el cual se observa por parte del Centro Zonal Popayán que la infraestructura no cumple con algunos de los requerimientos indispensables para su funcionamiento, observaciones que son comunicadas a través de las sesiones del consejo y los diferentes CONPOS, para que inice el proceso de adecuación. | Se da inicio al proceso de arreglo de las adecuaciones pendientes. | Se continua el proceso de arreglo de las adecuaciones en cocina, baños, comedor, puertas y patios. | No Tiene, se está adelantando proceso de contratación | En la vigencia 2017 se realizan visitas de segumiento a la finalizacion de las adecuaciones al CDI, las cuales son termindas pero con un 100% de satisfacción. | A finales del 2017 se realiza visita en la cual se puede observar que las adceuaciones cumplen con un 90 % de lo requerido. | Se continua a la espera de la terminacion de las adecuaciones, se observa que el patio trasero se contruyó en su totalidad, adecuaciones en cocina y baños al 100%. | Aun no se da inicio a la operación del servicio, hasta mientras la infraestructura no cumpla al 100% con las condiciones para el inicio del servicio. | La administracion mucipial hace arreglo de las chapas de las puertas faltantes. | Se evidencia avances de las adecuaciones en un 99%. | Se realiza visita en el mes abril en el cual se observa que a infraestructura ya cumple con el 100% de las adecuaciones requeridas para el inicio de la atención a los niños y niñas del sector, está pendiente la dotación, la cual ya se encuentra en trámite por parte de la alcaldía.
Paola Perdomo | Cauca | Balboa |  | Corregimiento San Alfonso | Sur | Hogar Agrupado |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | En diseños, proceso en Contraloría por anticipos
Paola Perdomo | Cauca | Balboa |  |  | Sur | Hogar Agrupado Balboa |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | En diseños, proceso en Contraloria por anticipos
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento el Ortega | Rural | Centro | Hogar Agrupado Ortega | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | [6 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017 | [7 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento Casas Bajas | Rural | Centro | Hogar Agrupado Casas Bajas | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017 | [7 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento Agrupado Campoalegre | Rural | Centro | Hogar Agrupado Campoalegre | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017 | [7 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Buenos Aires | Corregimiento de Honduras | Rural | Norte | Hogar Infantil | 70 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 23 de noviembre de 2017
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio |  |  | Centro | Hogar Agrupado La Capilla | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | [6 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017
Johana Molano | Cauca | Puerto Tejada |  | Urbano | Norte | Los Bancos | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  |  |  |  | 96 | 0 | 4 | 100 | Fundación Propal | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cauca | Puerto Tejada |  | Urbano | Norte | Hogar Amor y Alegria | 138 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Cauca | Sucre | Cabecera Municipal | Urbano | Sur | HCB Agrupado Manitas Creativas |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | En diseños, obras de adecuación, ya se revisó planos
Paola Perdomo | Cauca | Balboa | Cabecera Municipal | Urbano | Sur | HCB Agrupado Mi dulce Casita | 60 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Cauca | Puerto Tejada |  | Urbano | Norte | CDI Huellitas de Paz y Convivencia | 120 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Fundación Propal | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Cauca | Purace Coconuco | Corregimiento Coconuco |  | Indigena | Maravillas Infantiles | 120 | DAPRE | Aulas Dapre | 1300000000 |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Cabildo Indígena Resguardo de Cococnuco | 2015 | 2015-02-02 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cauca | Rosas | Corregimiento | Rural | Centro | CDI Parraga | 50 | Convenio | Convenio 087-2010 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 2012 |  |  |  |  | Terminada. Problemas de inundación por falta muro posterior
Johana Molano | Cauca | Santander De Quilichao |  |  | Norte | CDI Semillitas del Samán | 300 | Convenio | Convenio 200843-2008 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Coomhogar | 2012 | 2012-01-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Cauca | Timbio | Cabecera Municipal | Urbano | Centro | CDI Sueños Y Sonrisas | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 84 | 0 | 14 | 98 | HI EL ARADO | 2016 | 2016-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Derly Fajardo | Cauca | Villarica |  |  | Norte | El Guadual | 300 | Convenio | Convenio 506-11 Dapre-Icbf –Fundación Plan |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | fundacion propal | 2013 | 2013-01-11 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento la Capilla | Rural | Centro | Hogar Agrupado La Capilla | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | Obra inconclusa | [5 empty] | Obra inconclusa en intrevención por contraloría |  |  |  | Obra inconclusa en intrevención por contraloría
Johana Molano | Cesar | Aguachica | Calle 2 No. 34-14 Barrio María Eugenia | Urbano | Aguachica | Huellitas de Paz | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1432473610 |  |  | 1432473610 | 0 | 95 | 0 | 95 | Asociación HI Aguachica | 8/30/2017 | 9/18/2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Derly Fajardo | Cesar | Astrea | Calle 16 Cra 2 y 3 | Urbano | Chiriguana | CDI Jardin de Rosita-Dejando Huellas | 65 | Convenio | Convenio Icbf - Dapre 155- 1637 - 2013 | 2134554484 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Ahc Once de Noviembre | 2015 | 3/22/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cesar |  | Calle 11 No. 4A - 179 | Urbano | Chiriguana | CDI El Mundo de Maria Sofia | 300 | Convenio | Convenio 525 Icbf-Fonade |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | Ahc Curumani Tradicional | 2014 | 1/13/2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Cesar | Chiriguana | Corregimiento Arenas Blancas | Rural | Chiriguana | Sede la 0rquidea Arenas Blancas | 60 | Convenio | Convenio Municipio Empresa Minera | 458894715 |  |  | 458894715 | 24 | 0 | 16 | 40 | [6 empty] | Terminada (sin entregar) |  |  |  | Tiene
Johana Molano | Cesar | Becerril | Calle 10 No. 5 - 80 | Urbano | Agustin Codazzi | CDI Becerril | 60 | Convenio | Convenio 501 de 2010 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | Asociación Padres de Familia hi Becerril | 2012 | 2012-01-07 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Cesar | Valledupar | Cra 7A No. 25A - 160 | Urbano | Valledupar 1 | 12 de Octubre | 120 | Convenio | Convenio 3322 | [7 empty] | 120 | Asociación Padres de Familia | 2014 | 8/13/2014 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Cesar | Valledupar | Cra 27 a 100 de la Ubanización Lorenzo Morales. Al lado del Mega Colegio Oswaldo Quintana | Urbano | Valledupar 1 | Mañanitas de Invierno | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3663476541 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Comfacesar | 2017-06-06 | 2018-04-09 | Pendiente | 2018 |  | Terminada. Pendiente arreglar posventas y que el Municipio realice el mantenimiento y cebado de bombas. |  |  | Terminada | ICBF |  |  |  | Operando 2018
Paola Perdomo | Cesar | Aguachica | Calle 2 No. 34-14 Barrio María Eugenia | Urbano | Aguachica | Huellitas de Paz | 170 | Conpes | Conpes | 1147095654 | 656743560 |  | 1803839214 | 0 | 106 | 64 | 170 | Asociación HI Aguachica | 8/30/2017 | 2017-01-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Cesar | Pelaya | Calle 7a No 14-46 Barrio las Americas | Urbano | Aguachica | CDI Castillo de Colores de Pelaya | 120 | Conpes | Conpes | 1865421794 | 287425023 |  | 2152846817 | 120 | 0 | 0 | 120 | Asociación de Padres Hcb Pelaya | 2017 | 2017-01-06 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Cesar | Tamalameque | calle 4 No. 7-01 Barrio Nueva Granada | Urbano | Aguachica | CDI Gotitas de Tambora | 50 | Conpes | Conpes | 301145781 |  |  | 301145781 | - | - | - | 50 | Asociación de Padres Hogar Infantil Tamalameque | 2015 | 2015-06-10 |  |  |  | Terminado |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cesar | Chiriguaná | Calle 7 # 5 - 40. Corregimiento La Sierra | Rural | Chiriguana | Hogar Agrupado Corregimiento la Sierra | 120 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cesar | Curumaní | Cra 16 No. 6 - 04 | Urbano | Chiriguana | CDI-Hi Curumani | 250 | Conpes | Conpes 162 y 152 | 2357801764 | 400000000 |  | 877629974 | 199 | 0 | 51 | 250 | Asociacion Padres de Familia Hogar Infantil Curumani | 2016 | 2017 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Cesar | Chimichagua | Calle central Av. Puerto Corregimiento de Saloa | Rural | Chiriguana | CDI. Semillas de Esperanza | 120 | Conpes | Conpes | 757524211 |  |  | 757524211 | 60 | 0 | 60 | 120 | Asociacion Padres de Familia Hogar Infantil Curumani | 2015 | 2015 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cesar | La Jagua de Ibirico |  | Urbano | Agustin Codazzi | Sueños y Sonrisas | 140 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 121 | Asociación Padres de Famila Hi el Jazmin | 2016 | 2016-01-02 | 2015-01-01 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cesar | La Jagua de Ibirico | Barrio Altos de la Mina Mz 19 | Urbano | Agustin Codazzi | Alto de las Minas | 220 | Conpes | Recurso de Regalias y Conpes |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 220 | [6 empty] | Terminada, Sin entregar |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Cesar | Valledupar | Barrio Bello Horizonte | Urbano | Valledupar 1 | CDI Bello Horizonte | 130 + 10 Sala cuna | Conpes | Conpes | 4828410393 |  |  |  | 0 | 0 | 130 + 10 Sala cuna | 140 | Comfacesar | 2017-06-05 | 2018-04-09 |  | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operación 2018
Paola Perdomo | Cesar | Valledupar | Calle 44B Carrera 5A -Barrio los Milagros | Urbano | Valledupar 1 | CDI Los Milagros | 130 + 10 Sala cuna | Conpes | Conpes | 4828410393 |  |  |  | 0 | 0 | 130 + 10 Sala cuna | 140 | Comfacesar | 2017-06-05 | 2018-04-09 |  | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operación 2018
Paola Perdomo | Cesar | La Paz | Calle 1 No. 5A - 05 Barrio San Francisco | Urbano | Valledupar 1 | Jugando soy Feliz | 95 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | Hi Guatapurí | 2015 | 10/16/2015 | SI |  |  | Terminada. Requiere ampliación existe asinamiento |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2015
Paola Perdomo | Cesar | Bosconia | Calle 30 No. 20A - 42 Barrio 18 de Febrero | Urbano | Valledupar 1 | 18 de Febrero (2 sedes) | 120 | Conpes | Conpes | 1250000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 310 | Asociación HC 18 de Febrero | 2015 | 4/23/2015 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2015
Paola Perdomo | Cesar | Manaure | Calle 2 No. 17-24 Barrio Nuevo Milenio | Urbano | Valledupar 1 | Las Margaritas | 160 | Conpes | Conpes | 1550000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | Hi Guatapurí | 2015 | 4/13/2015 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2015
| Cesar | Valledupar | Corregimiento de Atanquez | Rural | Valledupar 1 | Aussarikuma | 108 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Cesar | Valledupar |  | Urbano | Valledupar 1 | Jardín Social La Mariposa del Rio Badillo | 300 | [10 empty] | Comfacesar | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Cesar | Valledupar | Carrera 46 No. 10-55 | Urbano | Valledupar 1 | Jardín Social Valle del Amor | 300 | [10 empty] | Comfacesar | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Cesar | El Paso | Corregimiento de La Loma | Rural | Chiriguaná | Hogar Múltiple | 120 | [10 empty] | Comfacesar | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Chocó | El Cantón del San Pablo | Puerto Pervel | Rural | Tadó | Mis Primeros Pasos |  | Conpes | conpes | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Chocó | El Cantón del San Pablo | Puerto Pervel | Rural | Tadó | Centro de desarrollo Infantil en Medio Familiar |  | Conpes | conpes | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Chocó | El Cantón del San Pablo | Tarido | Rural | Tadó | Carita de Angel |  | Conpes | conpes | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Chocó | Sipi |  |  | Istmina | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | DAPRE | Dapre + Min. Cultura (Findeter) | 14049798591 | 4024133 |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 2018-04-20 | 2018-04-16 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Dapre |  |  |  | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Chocó | Litoral del San Juan |  |  | Istmina | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | DAPRE | Dapre + Min. Cultura (Findeter) | 14049798591 | 4024133 |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 2018 | 2018-04-23 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Dapre |  |  |  | Modalidad Familiar
Johana Molano | Chocó | Carmen del Darién | Curbarado | Rural | Riosucio | Divino Niño | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | Asomacober- Asociación de Madres Comunitarias de Riosucio n°1. | 2015 | 2015-01-08 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Quibdó | Barrio Samper zona Norte | Urbano | Quibdó | Barrio Samper zona Norte | 300 | Convenio | Convenio Fonade - Alcaldia | 3663476541 |  |  |  | 299 | 0 | 1 | 300 | Alcaldia de Quibdo | 2017 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Chocó | Quibdó | Quibdó | Urbana | Quibdó | CDI Aeiotu | 195 | Convenio | Convenio 83 - 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 195 | 195 | Carulla | 2011 | 2011 | 2011 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Johana Molano | Chocó | Unguia | Unguia | Urbana | Riosucio | Pequeños Creadores | 120 | Convenio | Convenio 90 de 2010 |  |  |  |  | 110 | 0 | 60 | 170 | Funjotrabiun | 2013 | 2013-10-10 | 2013 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Chocó | Riosucio | Riosucio | Urbana | Riosucio | Huellas de Infancia | 120 | Convenio | Convenio 90 - 2010 |  |  |  |  | 117 | 0 | 7 | 124 | Asomacober- Asociación de Madres Comunitarias de Riosucio n°1. | 2013 | 2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Litoral del San Juan |  |  | Istmina | Pequeños Creadores | 120 | Convenio | Convenio 306-09 |  |  |  |  | 110 | 0 | 60 | 110 | Funjotrabiun | 2013 | 2013 | 2013-10-10 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Derly Fajardo | Chocó | Bahía Solano | EL Valle | Urbana | Bahía Solano | Utría del Valle | 114 | Convenio | Convenio Findeter - Dapre 238 - 2013 | 1780000000 |  |  |  | 104 | 0 | 10 | 114 | Parroquia san Francisco de Solano | 2015 | 2015-04-05 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Quibdó | Quibdó | Urbano | Quibdó | Ovapo | 130 | Convenio | Convenio 525 ICBF-Fonade |  |  |  |  | 91 | 0 | 209 | 300 | Corpofe | 2014 | 2015-01-02 | 2014 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Quibdó |  |  | Quibdó | Ciudadela Mia | 160 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2018-12-30 |  |  |  |  | En ejecución. Avance 16% Se avanza con mamposteria y replanteo para el inicio de la fabricación de la estrucutra metalica de la cubierta.
Paola Perdomo | Chocó | Quibdó | Unión Panamericana, Vía Animas | Urbano | Tadó | Animas Institución Educativa San Joaquin | 150 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Chocó | Istmina | Corregimiento Paito | Rural | Istmina | Paito | 65 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 65 | 0 | 65 | Parroquia Espiritu Santo | 2016 | 2016-01-11 | 2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Chocó | Medio San Juan | Corregimiento Dipurdu | Rural | Istmina | Dipurdu | 39 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 39 | 0 | 39 | Parroquia Espiritu Santo | 2016 | 2016-01-11 | 2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Chocó | Acandi | Acandi | Urbana | Riosucio | Barrio Libertador Calles las Mercedes | 60 | Conpes | Conpes | 1000000000 |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | Jóvenes Trabajando por el Bienestar del Darién (Funjotrabiun) | 2015 | 2/15/2015 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Chocó | Jurado | Jurado | Urbano | Bahía Solano | San Francisco | 50 | Conpes | Recursos Conpes 115 y 123, con Oim |  | 45.415.256.00 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Parroquia san Francisco de Solano | 2015 | 2014-02-01 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Chocó | Jurado | Jurado | Urbano | Bahía Solano | Cedral | 46 | Conpes | Recursos Conpes 115 y 123, con Oim |  | 71.364.013 .00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Parroquia san Francisco de Solano | 2015 | 1/17/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Chocó | Jurado | Jurado | Urbano | Bahía Solano | Buenavista | 35 | Conpes | Recursos Conpes 115 y 123, con Oim |  | 71.364.013 .00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Parroquia san Francisco de Solano | 2015 | 1/17/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
| Chocó | Bojayá | Bojayá | Rural | Quibdó | Hogar Múltiple | 91 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple.Estan programados solo 91 cupos.
| Chocó | Quibdó |  |  | Quibdó | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | No existe
| Chocó | Rioquito |  |  | Quibdó | Hogar Múltiple | 439 | [16 empty] | No existe
Derly Fajardo | Córdoba | Montelibano |  | Urbano | Montelíbano | Los Cisnes | 320 | Aliaza Publico- Privada | Icbf_ Alianza Publico Minera: Recursos Cmsa y Alcaldia Municipal de Montelibano |  | TRASLADO |  |  | 0 | 211 | 0 | 211 | Fundación las Golondrinas | 9/30/2017 |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Cuenta con dotación antigua y tiene recursos programados para esta vigencia de lo cual la entidad administradora de servicio ya compro la dotación nueva de dicho inmueble y ésta será entregada antes del 31 diciembre de 2017 por la EAS FUNDACION LAS GOLONDRINAS quien administra este CDI, es decir que no se necesita recursos para compra de dotación.
Derly Fajardo | Córdoba | Montería | Barrio El Dorado | Urbano | Monteria 1 | I.E el Dorado | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 105 |  | 2017 |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Necesita dotación
Derly Fajardo | Córdoba | Puerto Libertador | Corregimiento de San Juan | Rural | Montelíbano | I.E Pablo VI | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 24 | 0 | 36 | 60 | Tiempos de Paz | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente Entrega. |  |  |  | Necesita dotación
Paola Perdomo | Córdoba | Tuchín |  | Urbano |  | CDI Pueblo Zenu | 180 | Conpes | Conpes | 1800000000 | [8 empty] | 2015 | 2015-11-15 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Córdoba | Lorica |  | Urbano | Lorica | Estrellas Doradas | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 52 | 0 | 8 | 60 | Solidaridad por Colombia | 2015-01-06 | 10/15/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Córdoba | Tierralta |  | Urbano | Tierralta | CDI Tierralta | 160 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 86% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Córdoba | Valencia |  | Rural | Tierralta |  | 65 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 83% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Córdoba | Ayapel |  | Urbano | Montelíbano | CDI Alegria de Vivir | 63 | Dapre | Dapre | 950000000 |  |  |  | 0 | 63 | 0 | 63 | Corpoayapel | 2015 | 2015-01-06 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Córdoba | Moñitos |  | Urbano | Lorica | Miramar | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 0 | 78 | 32+ 10 salacuna | 100 | Fundación Ana Carmela Gomez de Lopez | 2017-01-07 | 2017-07-21 |  |  |  | Terminada |  |  | Presenta problemas por emergencia sanitaria. Se envio Memorando solicitando a la Regional y Centro Zonal medidas para mitigar los daños causados a la infraestructura por parte del operador, asi como problemas de operación. Se inicio operación sin aval tecnico de la regional. | Tiene |  |  |  | Operando
Johana Molano | Córdoba | San Bernardo del viento |  |  | Lorica | San Felipe | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 |  | 2018-08-31 |  |  |  |  | Terminada |  |  | Infraestructura con pendientes por matenimiento y custodia por parte del Municipio. | En reunión del 09 de mayo de 2018 con el Alcalde Municipal se estableció que la Alcaldia no cuenta con la disponibilidad de recursos para la dotación,sin embargo va a realizar estudio para viabilidad.
Johana Molano | Córdoba | Montería |  | Urbano | Monteria 1 | Los Araujos | 143 | Convenio | Convenio 060-2010 |  |  |  |  | 143 | 143 | 0 | 143 | Coobienestar | 2012 | 2012-01-06 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Córdoba | Montería |  | Urbano | Monteria 1 | Amor de mi Sabana | 300 | Convenio | Convenio 079-2010 |  |  |  |  | 290 | 0 | 0 | 290 | Coobienestar | 2012 | 2012-05-07 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Derly Fajardo | Córdoba | Chinu |  | Urbano | Sahagún | Sonrisa y letras | 160 | Convenio | Convenio Findeter - Dapre 238 - 2013 | 2174670589 |  |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | Funprodesi | 2015 | 6/22/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Córdoba | Cereté |  | Urbano | Cereté | Chichurubi | 130 | Convenio | Convenio 518-2011 |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | fundacion fe, salud y proyecto social | 2014 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Córdoba | Cienaga de Oro |  | Rural | Cereté | Area Rural - Mimbre | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 40 | Construyendo Camino | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Se esta a la espera de asignacion de recursos para el transito.
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Libertador | Santa Fe de las Claras | Rural | Montelíbano | Santa Fe de las Claras | 80 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 72 | 0 | 8 | 80 | Tiempos de Paz | [5 empty] | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Cienaga de Oro | Punta de Yanez | Rural | Cereté | Punta de Yanez | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 40 | Construyendo Camino | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Cienaga de Oro | Cartagenita | Urbano | Cereté | Cartagenita | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 91 | 0 | 9 | 100 | Construyendo Camino | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Johana Molano | Córdoba | Chima | Calle 5 No.7-24 | Urbano | San Andrés de Sotaviento | CDI La Esperanza | 60 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenu |  | 2010 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2010 |  |  |  | 19/09/2018,JM
Paola Perdomo | Córdoba | Chima | Corregimiento sitio viejo | Urbano | San Andrés de Sotaviento |  | 80 | Conpes | Conpes 162 | [13 empty] | Inconclusa | Inconclusa | [11 empty] | 19/09/2018,JM
Paola Perdomo | Córdoba | Sahagún | Barrio Venecia |  | Sahagún |  | 150 | Conpes | Conpes | 1600000000 | [8 empty] | 2015 | 2015-01-10 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Canalete | Corregimiento El Guineo | Rural | Monteria 1 |  | 60 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Golondrinas | 2015-01-08 | 2016-01-06 | 2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Córdoba | Canalete | Corregimiento el Limon | Rural | Monteria 1 |  | 60 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Golondrinas | 2015-01-08 | 2016-01-06 | 2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Córdoba | Montelibano | El Palmar (carrusel de la Alegria) | Rural | Montelíbano | El Palmar (carrusel de la Alegria) | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | Fundación las Golondrinas | 1/15/2015 | 9/15/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Montelibano |  | Urbano | Montelíbano | Un Nuevo Despertar | 120 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | Fundación las Golondrinas | 1/15/2015 | 9/15/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Tierralta |  | rural | Tierralta |  | 250 | Conpes -Regalias | Conpes -Regalias | [14 empty] | inconclusa | infraestructura en ob ra por parte del municipio
Paola Perdomo | Córdoba | Montelibano | Brisas del San Jorge |  | Montelíbano | Pica Pica (Brisas del San Jorge) | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | Fundación las Golondrinas | 2015 | 1/15/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Tierralta | Reasentamiento Campamento Calle Principal | Rural | Tierralta | Libardo Lopez | 200 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 154 | 0 | 154 | [6 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Lorica |  | Urbana | Lorica | Portal del Norte | 110 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 76 | 0 | 34 | 0 | [6 empty] | Terminada, con observaciones |  |  | los pisos de las salacunas hay que cambiarlos porque estan con humedad, hay que ponerle pelicula de seguridad a los vidrios y faltan los servicios publicos | la tiene la alcaldia pendiente inventario |  |  |  | compromiso con la alcaldia para terminar adecuaciones para el mes de abril
Paola Perdomo | Córdoba | Lorica |  | Urbana | Lorica | San Sebastian | 90 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 86 | 0 | 4 | 90 | [6 empty] | Terminada, con observaciones |  |  | los pisos de las salacunas hay que cambiarlos porque estan con humedad, hay que ponerle pelicula de seguridad a los vidrios y faltan los servicios publicos | la tiene la alcaldia pendiente inventario |  |  |  | compromiso con la alcaldia para terminar adecuaciones para el mes de abril
Paola Perdomo | Córdoba | Los Cordobas |  |  | Monteria 1 | Los Cordobas | 254 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | Fundesoe | 2011-01-05 | 7/27/2011 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Córdoba | Montería | Barrio Villa Cielo - Urbanización el Recuerdo |  | Monteria 1 | El Recuerdo | 180 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | Asuinfancia | 2016-01-02 | 2016-01-06 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Córdoba | Planeta Rica | Barrio San Gabriel | Urbano | Planeta Rica | 90 | 76 + Sala Cuna | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 72 | 0 | 10 + 8 salacuna | 90 |  |  | 3/26/2018 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Necesita material ludico - Con relación al CDI san Gabriel tiene dotación parcial, y la entidad manifiesta que no cuenta con recursos para proveerlos por lo tanto es necesario que la aporte el ICBF. |  |  |  | Operando 2018
Paola Perdomo | Córdoba | San Andrés de Sotavento | Vía al Corregimiento de Cruz del Guayabo | Urbano | San Andrés de Sotaviento |  | 140 | Conpes | Conpes |  | 168..000.000, |  |  | 137 | 0 | 23 | 160 | Cabildo Mayor del Pueblo Zenu | 2015-01-06 | 2015-01-10 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Carlos | Vereda Guacharacal | Rural | Ceréte | Guacharacal | 40 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Córdoba | Moñitos |  | Urbano | Lorica | Cristales de Mar | 80 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | 950000000 |  |  |  | 52 | 0 | 8 | 60 | Fundacion Ana Carmela Gomez de Lopez | 2015-01-05 | 2015-01-10 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Escondido |  | Rural | Monteria 1 | San Luis | 60 | Conpes | Conpes | 900000000 |  |  |  | 47 | 13 | 0 | 60 | Asuifancia | 2015 | 2015-01-03 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Purisima |  | Urbana | Lorica | Esperanzas de mi Pueblo | 40 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | 650000000 |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 40 | Fundacion Amor, Fe y Esperanza | 2015-01-09 | 11/15/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Bernardo del Viento |  |  | Lorica | El Chiqui | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | 900000000 |  |  |  | 52 | 0 | 8 | 60 |  | 2015-01-09 | 10/15/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Pelayo | Corregimiento Puerto Nuevo |  | Cereté |  | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Libertador | Carrera 7 # 3 - 15 Villanueva | Rural | Montelíbano | Villanueva | 80 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | [14 empty] | Terminada. No cumple con los Lineamientos. | [7 empty] | No Cuenta con focalización. El Alcalde tenia conocimiento de esto antes de la construcción.n
Paola Perdomo | Córdoba | Ayapel |  | Urbano | Montelíbano | Divino Niño | 107 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | 1230000000 |  |  |  | 0 | 107 | 0 | 107 | Corpoayapel | 2015 | 6/22/2015 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Cereté |  | Urbano | Cereté | Wilches | 78 | Conpes | Conpes | 980000000 |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Fundacion Educativa Ana Carmela Gomez de Lopez | 2015 | 2015-01-11 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Sahagún |  | Urbano | Sahagún | CDI Venecia | 150 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | fan | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Escondido |  | Rural | Monteria 1 | Pantano | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada | [7 empty] | No hubo focalizacion y la infraestructua fue cedida a la Escuela Educativa de la vereda El Pantano ya que no habia Beneficiarios de priemra Infancia
| Córdoba | Montería |  | Urbano | Monteria 1 | Hogar Múltiple | 108 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Córdoba | Valencia |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Córdoba | Sahagun |  | Urbano |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Córdoba | Montería |  |  |  | Jardín social El amor de mi Sabana | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
Paola Perdomo | Córdoba | Planeta Rica |  | Urbano | Planeta Rica | Hogar Múltiple | 104 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Córdoba | Lorica |  | Urbano | Lorica | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Chocó | Quibdó |  | Urbano | Quibdó | Carrusel de Amor | 300 | Conpes | Conpes | 2418065722 |  |  |  | 299 | 0 | 1 | 300 |  | 2015 | 2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Pelayo | Corregimiento Puerto Nuevo |  | Cereté | CDI La Madera | 60 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2015 | 2015-04-09 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Subachoque | Carrera 2 N. 6-25 Barrio Siglo XXl | Urbano | Facatativa | CDI Puerta del Sol | 120 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia Municipal | $ - | - | - |  |  |  |  | 126 | Fundacion para el Fomento y Desarrollo y Bienestar de la Comunidad "Fundestar" | 1/24/2009 | 2009-08-02 | 3/15/2009 | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple CDI
Derly Fajardo | Cundinamarca | Sibate | Barrio Pablo Neruda | Urbano | Soacha | CDI Pablo Neruda | 100 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos del Municipio de Sibate y probablemente Gobernación de Cundinamarca | Los valores se solicitaron al respectivo ente territoral | $ - | - | - |  | Si HCB Agrupado |  | 100 | Lo dispuesto por Banco de Oferentes | 2018-06-01 |  |  |  |  | En obra 0% |  |  |  | No cuenta con dotación |  |  |  | Proyección Junio 2018
Derly Fajardo | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Apensar | 150 | Sector Privado | Apensar (Asociación de Pensionados de Conpensar) | $ - | - | - |  | 134 | 0 | 16 | 150 | Fundación Niño Jesus | 2015 | 2015-01-03 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Anapoima | Barrio Centro | Urbano | La Mesa | CDI Anapoima | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) | $ - | - | - |  | 95 | 95 | 0 | 95 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 30% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Cundinamarca | Pacho | Carrera 25 No 6-12 | Urbano | Pacho | HI Nuevo Amanecer | 160 | ICBF | ICBF | $ - | - | - |  | 0 | 135 | 25 | 160 | Asociacion de Padres de Familia Hogar Infantil Nuevo Amanecer | 2018 |  | 5/31/2018 |  |  | En ejecución, termina 25 de agosto de 2018 |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017 en instalaciones en arrendamiento
Derly Fajardo | Cundinamarca | Soacha | Hogares Soacha Calle 1 No. 8 F 50, Comuna 2. | Urbano | Soacha | CDI Hogares Soacha | 400 | Sector Privado | Compensar | 203293650 |  | $1.388,314,997 por Compensar - Fonniñez $203,293,650 por ICBF | 1591608647 |  |  |  | 400 (100 por el ICBF y 300 por Compensar) | Compensar-ICBF | 4/17/2017 | 2017-10-05 | 2/24/2017 | 2018 |  | Terminada 27-06-2018. der |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | El altico | 430 | Men | Embajada de Japón, Ladrillera Santafé, MEN, Primero lo Primero | $ - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | El Altico Mod Institucional 1 | 2015-01-03 | 2015-01-09 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | La Palma | Barrio Villa Esperanza | Urbano | Pacho | CDI La Palma | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | $ - | - | - | - | 36 | 0 | 0 | 36 | Caja de Compensación Familiar Colsubsido | 2016-08-07 | 2016-01-11 |  | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Cundinamarca | Viotá | Sector Plaza de mercado | Urbano | Girardot | Huellitas de Amor | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | $ - | - | - | - | 65 | 0 | 0 | 65 | Fundacion Santa Engracia | 2015-02-10 | 2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Jardin de Hesed | 300 | Convenio | Convenio 075-2010 | $ - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 300 | La Asociación para la Atencion de la Primera Infancia del Municipio de Planadas Asapip Departamento del Tolima. | 2012 | 2012 |  | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Cundinamarca | Facatativa | Transversal 11 No.7-50 Ciudadela Portal de Maria | Urbano | Facatativa | Aprendamos a Construir Sueños | 230 | Convenio | Convenio 067-2010 | 2000000000 | 400000000 | - | 2400000000 | 0 | 0 | 230 | 230 | Cafam | 11/20/2013 | 3/19/2014 | 3/27/2014 | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Cundinamarca | Fusagasuga |  |  | Fusagasuga | Contigo Con todo | 300 | Convenio | Convenio 064-2010 | 620000000 | - | - | 620000000 | 0 | 0 | 0 | 300 | Cafam | 2013 | 2013 |  | 2013 |  | Terminada.Se finalizó la construcción, el ICBF hizo visita de habilitación y efectuo observaciones de adecuación. Se contrato con recursos CONPES las adecuaciones. Se tiene estimado en Diciembre entregar la obra al 100% |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Cundinamarca | Sopo | Cra. 6 10-96 | Urbano | Zipaquira | San Agustin | 250 | Convenio | Convenio 513 de 2011 | 1283103677 | - | - | 1283103677 | 196 | 0 | 0 | 196 | Fundacion Carulla | 6/26/2013 | 2013-02-10 | 2014-01-07 | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Derly Fajardo | Cundinamarca | Bituima | Centro Via La Piscina Edificación Nueva | Urbano | San Juan de Rioseco | Cafeteritos | 65 | Convenio | Convenio Fonade - Dapre 12- 212011 | 868890921 | - | - |  | 30 | 0 | 0 | 30 | Fundacion Solidaria Creer | 2014 | 2014 | 2014-01-11 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Cundinamarca | El Colegio | Inspección de la Victoria | Rural | La Mesa | Rafael Pombo | 65 | Convenio | Convenio Fonade - Dapre 12- 212011 | 890507802 | - | - |  | 56 | 0 | 9 | 65 | Fundación Niños de Paz | 2014 | 2014 | 2014 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Cundinamarca | Agua de Dios |  | Urbano | Girardot | Los Amiguitos | 300 | Convenio | Convenio Findeter - Dapre 238 - 2013 |  |  |  |  | 189 | 189 | 0 | 378 | Fundacion Santa Engracia | 2015 | 2015-01-02 | 2015 | 2015 |  | Terminada-Findeter, realizo visita de auditoria y le Exigio al constructor Telval s.a.s el mjoramiento y repaciones locativas |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | Funza | Barrio | Urbano | Facatativa | Jardin Social | 160 | Convenio | Convenio 525 Icbf-Fonade | Fue construido con recursos de Fonade y de la Alcaldía | - | - | [5 empty] | Colsubsidio | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014. Está unidad viene siendo operada por Colsubsisdio en convenio con la Alcaldía del municipio de Funza. No con recursos del ICBF.
Derly Fajardo | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Ciudad Verde | 600 | Convenio | Convenio 3339 | 5240000000 | - | - |  | 0 | 0 | 600 | 600 | Fundacion Acepta el Cambio para la Vida Nueva | 2013 | 2015-04-02 | 2013 | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Villa Gomez | Calle 6 No 2-48 Barrio Centro | Urbano | Pacho | Tom y Jerry | 40 | Convenio | Convenio Fonade - Dapre 12- 212011 | 694420384 | - | - |  | 35 | 0 | 0 | 35 | Caja de Compensación Familiar Colsubsido | 2015 | 2015-01-03 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Comuna 1, Calle 9 A Sur No. 15 A 161, Barrio Torrentes | Urbano | Soacha | Torrentes | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3703425402 | - | - | 3703425402 |  |  |  | 3703425402 |  | 2018-12-30 |  |  |  | En ejecución | En ejecución, Avance 52,4% |  |  |  | Se esta a la espera de respuesta por parte de la Alcaldía
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Urbanización Vida Nueva | Urbano | Soacha | Vida Nueva | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | $ - | - | - | [6 empty] | 2019-08-30 |  |  |  | En ejecución | En ejecución
Johana Molano | Cundinamarca | Zipaquirá | Calle 8 1 A - 38 | Urbano | Zipaquira | CDI Mi Primer Tesoro | 180 | Convenio | Convenio 399 de 2007 | 1104305645 | - | - | 1104305645 | 126 | 28 | 30 | 180 | FUNDESTAR | 8/30/2009 | 2009-10-10 | 2009-09-10 | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Desde el año 2012 los HCB Multiples transitaron a la estrategia de cero a siempre.
Marcela Moreno | Cundinamarca | Puerto Bogota |  |  | Girardot | CDI Pinochito | 53 | Regalias | Regalias | 650000000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 53 | Fundación Jose Eustaquio Rivera | 2016-01-01 | 2016 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Tausa | Calle 2 Sur Este 21 | Urbano | Ubate | Genios del Futuro | 40 | Regalias | Regalias | $ - | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 40 | Fundacion Solidaria Creer | 2016-01-01 | 2016 |  | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 - Esta Infraestructura funciona dentro de la Institucion Educativa y no se ha invertido CONPES.
Paola Perdomo | Cundinamarca | La Vega | Vereda Naguay- Sector Patio Bonito | Rural | Villeta | Patio Bonito |  | Conpes | Conpes | $ - | - | - | - | [10 empty] | En obra. Fase final de obra. | [7 empty] | Para operación en 2018
Paola Perdomo | Cundinamarca | Choachí | Barrio Cucuate | Urbano | Caqueza |  |  | Conpes | Conpes | $ - | - | - | - |  |  |  |  | COMUINSO | [5 empty] | Terminada | [7 empty] | En el espacio funciona un HCB modalidad Tradicional Familiar, con 12 cupos. Operado por COMUINSO.
Paola Perdomo | Cundinamarca | Chipaque | Barrio | Urbano | Caqueza |  | 32 | Conpes | Conpes | $ - | - | - | - | [10 empty] | Terminada | [7 empty] | Espacio sin utilizar
Paola Perdomo | Cundinamarca | Chocontá |  |  | Choconta |  | 0 | Conpes | Conpes | $ - | - | - | -
Paola Perdomo | Cundinamarca | Guataquí | Barrio Centro | Urbano | Girardot | Hogar Agrupado | 26 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | $ - | - | - | - | 26 | 25 |  |  | Asociacion Hogares Comunitario Orillas Del Magdalena | 2015-01-07 | 2015 |  | En operación desde 2015 - Requiere mejoras |  | Terminada. Min Hacienda realizará rendición de cuentas en el municipio para levantar la medida de plan de deseñpeño entre el 30 de Nov. Y 1 de Dic 2017 |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Agrupado
Paola Perdomo | Cundinamarca | Nocaima | SC SedeTerrazas De San Joaquin Nocaima | Urbano | Villeta | HCB Maria De Los Angeles | 26 | Conpes | Conpes | $ - | - | - | - |  |  |  |  | Maria De Los Angeles | 2015 | 2015 | 2015-01-01 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cundinamarca | Sesquile | Vereda Boita | Rural | Choconta | Cunitas y Crayolas | 28 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | Recursos propios $ 60.000.000 | - | - | 183800000 |  |  |  | 28 | Fundación Solidaria creer |  | 2016-01-02 |  |  |  | Es una infraestructura que se encontraba en Plan de desempeño, la cual mediante resolución 1818 del 23 de junio de 2017, se levanta la medida para descongelar los recursos Conpes y poder ser invertidos de acuerdo a necesidades. |  |  |  | Se encuentra dotada con aporte de la administración municipal y se encuentra en adecuación con reursos propios y parte de los recursos Conpes pendientes por operar |  |  |  | Desde febrero de 2016 se encuentra en opración a pesar de encontarse en Plan de desempeño por necesidad de atención a los niños, ya que se encontraba en una infraestructura de una Institución educativa en condiciones de hacinamiento e inundación.
Paola Perdomo | Cundinamarca | Topaipi | Contiguo a la Alcaldía Municipal | Urbano | Pacho |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | $ - | - | - | [11 empty] | Inconclusa. No cuenta con concepto favorable para operación por condiciones de seguiridad
Paola Perdomo | Cundinamarca | Fusagasuga | Emilio Sierra | Urbano | Fusagasuga | Creciendo Juntos | 200 | Conpes | Conpes | 98000000 | - | - | 98000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cundinamarca | Chocontá | Barrio Ecobarrio | Urbano | Choconta | Talentos de Choconta | 300/132 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  |  |  | 300 CUPOS, a la fecha capacidad de 150 | 140 | Jardin Social Caja de Compensación Compensar | 2014 | 2014 |  | dice validada |  | Terminada. Primera Planta |  |  |  | Se encuentra dotada la primera planta |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Cundinamarca | Sibate | Barrio | Urbano | Soacha | Los Pitufos | 300/152 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Asociación para la Atencion de la Primera Infancia del Municipio de Planadas Asapip Departamento del Tolima. | 2016 | 2014 | 2014 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Cundinamarca | Ubate | Kilometro 1 via Carmen de Carupa | Urbano | Ubate | Mi casita de Ensueños | 160 | Conpes | Conpes | 2200000000 | - | - |  | 160 | 0 | 0 | 160 | Fundación Solidaria Creer | 2014 | 2014 | 2014-12-12 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Cundinamarca | San Francisco | Barrio | Urbano | Villeta | Mis pequitas | 70 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 39 | 0 | 46 | 85 | Fundación Jose Eustaquio Rivera | 2016 | 2016 |  | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Cucunuba | Centro de Vida el Peñon | Rural | Ubate | Mis pequeños Genios | 60 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 48 | 0 | 12 | 60 | Fundacion Solidaria Creer | 2015 | 2015 | 2016-11-05 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Carmen de Carupa | Vereda la Milagrosa | Rural | Ubate | Nuevo Amanecer | 60 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Solidaria Creer | 2015 | 2015 | 2015-01-03 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Cundinamarca | Sutatausa | Carrera 5 No. 7-35 Barrio Centenario | Urbano | Ubate | Los Pitufos | 40 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 36 | 0 | 4 | 40 | Fundacion Solidaria Creer | 2015 | 2016 | 2015-11-05 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Caqueza | Barrio Manuel F. Pabon | Urbano | Caqueza | Mis Pequeñas Aventuras | 120 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 98 | 0 | 22 | 120 | Asociación Crecer y Vivir | 2015 | 2016 | 12/14/2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. En reunion de CONPOS fue aprobado la inversion del recurso para compra de dotacion de acuerdo a necesidades del CDI y lo establecido en la Guia Orientadora. |  |  |  | Operando 2016
| Cundinamarca | Madrid | Cll 6B N° 9 81 l01 | Urbano | Facatativa | Claveles de Amor | 150 | Verificar | Alcaldia Municipal | 300000000 | 300000000 | 227688888 | 827688888 | 21 | 0 | 91 | 112 | FUNDESTAR |  | 01/06/2017 (iniciacion fundestar) |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
| Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Jardín Social Sol y Luna | 300 |  | ICBF - Municipio - CAFAM | 2712000000 | - | [10 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Cundinamarca | Pacho | Carrera 21 No 11-90 Barrio La palmita | Urbano | Pacho | CDI SENDEROS DE AMOR | 120 | Conpes | conpes | 1070000000 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 125 | Caja de Compensación Familiar Colsubsido |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Guainia | Puerto Inirida |  |  | Puerto Inirida | CDI | 120 | Convenio | ICBF | 1395000000 | [9 empty] | 2011 |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Guainia | Barrancominas | Barrancominas- Centro | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | SPG- Conpes 115 y 123 | [10 empty] | 2011-12-15 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 | Modalidad propia e intercultural |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Johana Molano | Guainia | Barrancominas | Comunidad indígena Minitas | Rural | Puerto Inirida | Zumanai kaliawiri | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1806544594 |  |  | 2351943574 | 0 | 100 | 0 | 100 | Fundación Bienestar | 2016-01-11 | 2018-09-17 |  | 2016 | Operando | Terminada. Pendiente firma de comodato |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018 | Modalidad propia e intercultural |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | Cacahual | Comunidad de Chaquita | Rural | Puerto Inirida |  | 12 | Conpes | Conpes 115 y 123 | [13 empty] | Inconclusa | Antigua infraestructura Hogares Comunitarios | [11 empty] | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | Mapiripana | Corregimiento De Carpintero | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | Conpes 115, 123 y 381 + SGP | [10 empty] | 2018-02-01 |  |  | Operando | Terminda |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018 | Modalidad propia e intercultural |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | San Felipe | Corregimiento Departamental San Felipe- Centro | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | Conpes 115 y 123 | [9 empty] | 2016-01-01 |  |  |  | Inconclusa | Terminada. Antigua infraestructura Hogares Comunitarios; En Adecuación por parte de la Gobernación | [7 empty] | Sin operación |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | Garza Morichal | Corregimiento de Garza Morichal | Rural | Puerto Inirida |  | 12 | Conpes | Conpes 115 y 123 | [13 empty] | Inconclusa | Terminada | [11 empty] | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | Corregimiento de Puerto Colombia | Comunidad de San José | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | Conpes 115, 123 y 381 + SGP | [9 empty] | 2015-01-11 |  |  |  | Inconclusa | Terminada.Antigua infraestructura Hogares Comunitarios | [7 empty] | Sin operación |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guaviare | El Retorno | Inspeccion de la Libertad | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI la Libertad | 26 | Conpes | CONPES 182 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS + FONPET (OBRA) - INTERVENTORIA | 952995590 |  |  | 952995590 |  |  |  |  | CRUZANDO FRONTERAS |  | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Guaviare | Miraflores | Calle 6 No. 9-06 | Casco urbano | San José de Guaviare | Hogar Agrupado Miraflores | 80 | Conpes | SGP + FONPET | 174639399.61 |  |  | 174639399.61 |  |  |  |  | FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA | 01/19/2019 |  |  |  |  | Formulación de proyecto para culminación de obra | [11 empty] | 01/10/2018, JM | Ente Territotial
| Guaviare | San José del Guaviare | Barrio San Jorge | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI san jorge |  | Conpes |  |  |  |  | $ - | 156 | 0 | 0 | 156 | CRUZANDO FRONTERAS |  | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | San José del Guaviare | Barrio El progreso | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI El Progreso | [6 empty] | $ - | 54 | 0 | 0 | 54 | CRUZANDO FRONTERAS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | San José del Guaviare | Barrio La Esperanza | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI Guardianes de la selva | [6 empty] | $ - |  |  |  |  | CRUZANDO FRONTERAS |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | San José del Guaviare | Corregimiento El Capricho | Casco urbano | San José de Guaviare | Hogar Comunitario Mis Angelitos | [6 empty] | $ - |  |  |  |  | FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA |  |  |  | verificar informacion, no aparecen en cuentame |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Guaviare | El Retorno | Barrio el Quindio | Casco urbano | San José de Guaviare | Hogar Infantil Los Amiguitos | 103 | [5 empty] | $ - | 103 | 0 | 0 | 103 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL LOS AMIGUITOS |  |  |  | verificar informacion, no aparecen en cuentame |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Guaviare | Calamar | Calle 14 con Carrera 2 Barrio LA Independencia | Casco urbano | San José de Guaviare | Semillas del Futuro | 75 | [15 empty] | Inconclusa | En las múltiples visitas que se han realizado para la verificación de la obra se ha dejado en claro que el lugar donde está construida representan varios factores de riesgo para la atención a la población infantil, razón por la cual no se ha podido concluir la funcionalidad de la obra. | [11 empty] | 18/09/2018,JM;
| Guaviare | San José del Guaviare |  |  | San José de Guaviare | Hogar Múltiple | 108 | [14 empty] | verificar informacion, no aparecen en cuentame |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Huila | Tesalia |  | Urbano | La Plata | CDI | 160 | DAPRE | DAPRE (Findeter) | 2547841136 |  |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada, pendiente certificacion Retie |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Huila | Neiva | Carrera 33 # 30 - 36 Barrio IV Centenario | Urbano | La Gaitana | IV Centenario | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3206880000 | 375037196 | 533729100 | 4115646296 | 0 | 0 | 300 | 300 | Corporación Minuto de Dios Garzon | 2017-06-15 | 2017-10-02 | 2018-02-08 | 2018 |  | Terminada e inaugurada |  |  |  | Alcaldia e ICBF |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Huila | Neiva |  |  |  |  | 300 | Convenio | CONVENIO 266-2011 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja De Compensación del Huila | 2012 | 2012-12-12 | SI | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Huila | Teruel | Calle 2 No. 3-00 | Urbano | Neiva | Semillas de Paz | 120 | Convenio | CONVENIO 160-2011 |  | Federación de cafeteros |  |  | 112 | 0 | 8 | 120 | Fundación Social Amor Y Vida | 2013 | 2013-12-01 | Si | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Huila | Gigante | Vereda Tres Esquinas | Rural | Garzon | Tres Esquinas | 40 | Convenio | CONVENIO 501 DE 2010 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | Grupo Asociativo Mujeres Cabeza de Familia. |  | 2013-01-09 | SI | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013. Hogar infantil.
Johana Molano | Huila | Pitalito |  |  |  |  | 65 | Convenio | CONVENIO 3322 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Fundesarrollo |  | 2015-11-02 | SI | 2014 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Huila | Baraya | Barrio Centro, Antiguo Colegio Santa Teresita de Jesús | Urbano | La Gaitana |  | 95 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Huila | Oporapa | Barrio San Roque | Urbano | Pitalito | CDI Creciendo con amor la unión | 80 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 456710944 | 97780020 | 145151666 | 699642630 | 70 | 0 | 10 | 80 | Fundación Para El Progreso Y El Desarrollo Social Fundesarrollo | No se ha realizado la entrega formal | 6/16/2017 | No se ha inaugurado y no reportan fecha para este año. | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Huila | Garzon | Calle 11 No. 12-60 Barrio La Gaitana | Urbano | Garzon | Santo Domingo Sabio Luces de Esperanza | 200 | Conpes | Conpes | 356049583 | 250000000 | $102.442.676,00 (Atención 56 cupos) | 3708492259 | 56 |  | 144 (Tránsito de 10 HCB y 4 cupos más) | 200 | Corporación Minuto de Dios Garzon | 2017-01-12 | Enero de 2018 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | La dará la Alcaldía |  |  |  | Pendiente la siguiente semana por visita de Ingeniero de la regional
Paola Perdomo | Huila | Agrado | Carrera 7 No. 9-15 | Urbano | Garzon | HOGAR INFANTIL LA ESCALERETA | 75 | Conpes | Conpes | 1621458884 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | Asociacion de Padres Y Vecinos del Hogar Infantil La Escalereta |  | 2014 |  | 2018 |  | Terminada. Ampliación |  |  |  | Tiene (Ente territorial) |  |  |  | Operando 2014. Proyección de ampliar 80 cupos nuevos y transitar todo el HI a un CDI toda vez que no hay pasivos prestacionales en su talento humano.
Paola Perdomo | Huila | Campoalegre | Calle 42 esquina acropolis 1-10 | Urbano | La Gaitana | Centro de Desarrollo Infantil Acropolis | 42 | Conpes | Conpes | 600000000 |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | FAMI Infancia |  | 2016-02-02 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Huila | Oporapa | Centro frente al parque de San Roque | Urbano | Pitalito | CDI Creciendo con Amor Rinconcito de Asis | 60 | Conpes | Conpes | 1400000000 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundesarrollo |  | 2014 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Huila | San Agustin | CL 1 17 05 BARRIO PRIMERO DE MAYO | Urbana | Pitalito | Santa Mónica | 100 | Conpes | Conpes | 1200000000 | 129799991 | 126465362 | 256265353 | 70 | 0 | 30 | 100 | Fundación Caminando Hacia un Futuro Mejor FUNCAMINO | 2017-04-08 | 2017-05-08 | No se ha inaugurado y no reportan fecha para este año. | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Huila | La Argentina | Vereda El Carmen | Rural | La Plata | MIS PEQUEÑINES | 45 | Conpes | Conpes | 594822056 | [11 empty] | cuentame: en esa ubicación queda un hcb de 14… verificar
Paola Perdomo | Huila | Timaná |  | Urbano |  |  |  | Conpes | Conpes | [12 empty] | verificar informacion, no se puede cruzar con ninguna bd
Paola Perdomo | Huila | Isnos | Calle 3 No. 4-25 Barrio Los Pinos | Urbano | Pitalito | Mi mundo Mágico | 60 | Conpes | Conpes | 495544000 | 52892998 | 145151666 | 693588664 | 70 | 0 | 70 | 182 | Fundación Social Familia y Tú FAMITU | 2015-04-12 | 5/15/2017 | 2017-02-02 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Ninguna |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Huila | Oporapa | Zona Centro, contiguo a la Alcaldía Municipal | Urbano | Pitalito | Hogar Agrupado Jaimito |  | Conpes- plan de desempeño | Conpes
Paola Perdomo | Huila | Elias | Vereda Orito Guaz |  | Pitalito |  |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Huila | Elias | Sector Plaza Municipal | Urbano | Pitalito |  |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
| Huila | Rivera | Carrera 11 A No. 1-11 | Urbano | La Gaitana | CDI Tierra de Promisión | 130 | Municipio |  | 1621458884 | [5 empty] | 10 | 130 | FAMI INFANCIA |  | 2017 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando como CDI
| Huila | La Plata |  |  |  | CDI Lirios De Plata Sede Bellavista | 120 |  |  |  | 1.052.344.363.00 | [10 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando como CDI
| Huila | Neiva |  |  |  | Jardín Social Amorosa, Cantadora, Sencilla | 300 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín social
Derly Fajardo | La Guajira | Riohacha | Calles 74 y 76, Comuna 10 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Lomas de Trupio | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia - Recursos Propios | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/14/2016 |  |  |  |  | Terminada. El Distrito de Riohacha se encuentra realizando los trámites para entrega del Inmueble para operación. |  |  |  | El Distrito de Riohacha manifiesta que tiene parte de la dotación requiere valoración de lo que falta |  |  |  | Operación 2018
Derly Fajardo | La Guajira | Riohacha | Manzana 37 localiza entre 13B y 14 entre calles 48 y 50 - Comuna 10 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Ishamana | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia - Recursos Propios | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/14/2015 | 2018 |  |  |  | Terminada. El Distrito de Riohacha se encuentra realizando los trámites para entrega del Inmueble para operación. |  |  |  | El Distrito de Riohacha manifiesta que tiene parte de la dotación requiere valoración de lo que falta |  |  |  | Operación 2018
Derly Fajardo | La Guajira | Riohacha | Comuna 4 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | CDI Los Deseos | 300 | Sector Privado | ConfaGuajira - Sector Privado | 2972513743 | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-01-09 | 2018 |  | 2018 |  | Terminada.El Distrito de Riohacha se encuentra realizando el proceso para la contratación de los sistemas eléctrico y sanitarios para la habilitación del CDI debido a que por actos de vandalismo fue afectado antes de su entrega para operación. |  |  |  | Presenta dotación limitada como los beneficiarios son por traslado tiene la dotación |  |  |  | Operación 2018
Derly Fajardo | La Guajira | Dibulla | Carrera 10 No. 10 - 07, Barrio Divino Niño, Corregimiento de Palomino | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Hogar Infantil Palomino | 150 | DAPRE | Aulas Dapre | $ - | $ - | $ - | $ - | 150 | 0 | 0 | 150 | Fundación Manos Unidas Por La Construcción De Un Mejor País |  | 2014 |  | 2018 |  | Terminada, se realizo ampliacion del HI |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | La Guajira | Uribia - Bahía Portete | Corregimiento de Bahia Portete | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | CDI |  | DAPRE | Dapre (Findeter) | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | La Guajira | Dibulla | Municipio de Dibulla | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | $ - | $ - | 163000000 | 163000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Inconclusa. Esta infraestructura se encuentra en construccion, actualmente el contrato de obra se encuentra suspendido y el convenio vencido segun manifiesta la Gobernacion de La Guajira mediante Correo E-2017-396251-4400, tiene un avance de 70%. Se está estudiando la posibilidad de finalizar la obra con recursos de la Gobernación.
Johana Molano | La Guajira | Uribía | Municipio de Uribia, las cordenadas de ubicación son 11°42'38.1"N 72°15'35.4"W | Urbano | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Inconclusa, avance 54%. Este contrato se encuentra actualmente suspendido segun manifiesta la Gobernacion de La Guajira mediante Correo E-2017-396251-4400. Se está estudiando la posibilidad de finalizar la obra con recursos de la Gobernación.
Johana Molano | La Guajira | San Juan del Cesar | Municipio de San Juan del Cesar | Urbana | Centro Zonal No. 3 - Fonseca | Las Tunas | 120 | Convenio | Convenio 505 de 2011 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 120 | 0 | 120 | Asociación Edad De Oro | 2014 | 2014 |  | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | La Guajira | San Juan del Cesar | Barrio El Prado Calle Al lado De Los Bomberos San Juan | Urbana | Centro Zonal No. 3 - Fonseca | Luna SanJuanera | 120 | Convenio |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 120 | 0 | 120 | Asociación Edad de Oro | 2014 | 2014 |  | no aparece en ninguna BD ni cuentame |  | Terminada |  |  |  | Tiene incompleta |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | La Guajira | Uribia | Corregimiento Wimpeshi | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | 95 | Convenio | Convenio 3184-ICBF - Dapre | 2202631492 | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | La Guajira | Riohacha | Comuna 4 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Campo Alegre | 300 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | 330000000 | 330000000 | 260 | 0 | 0 | 260 | Fundación Camino Verde | [5 empty] | Según lo informado por la Coordinadora del Centro Zonal, esta infraestructura es privada, ICBF paga arriendo por su uso, la intención es que al momento de la entrega del CDI los Deseos transiten los cupos a dicho CDI el cual se encuentra a menos de 500 mts. |  |  |  | Tiene |  |  |  | El inmueble es privada
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía | Municipio de Uribia | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Media Luna | 100 | Conpes | Conpes | 1650000000 | $ - | 205000000 | 205000000 | 0 | 0 | 100 | 100 | Amigos por un Mejor Futuro |  | 2015 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Marcela Moreno | La Guajira | Barrancas | Carrera 4 No. 17-42 Del Barrio Pringamozal | Urbano | Centro Zonal No. 3 - Fonseca |  | 108 | Regalias | Regalias | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 108 | 0 | 108 | Fundación Bienestar Social En Acción | 2014 | 2015-01-11 |  |  |  | En Adecuación y ampliacion |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Fonseca | Corregimiento de Conejo | Rural | Centro Zonal No. 3 - Fonseca |  | 84 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 84 | 0 | 84 | Asociación Karisma | 2015-01-11 | 2015-01-11 |  |  |  | Terminada. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Manaure | Comunidad Indigena Caracasruleya | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | CDI Caracasruleya | 0 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terminada. |  |  |  | No tiene |  |  |  | Según lo informado por la Coordinadora del Centro Zonal No. 4 se han efectuado visitas a la comunidad, expresando la autoridad que en la zona hay muchas UCAS y los padres prefieren la atención de los niños en sus propias comunidades
Paola Perdomo | La Guajira | Hatonuevo | CALLE 24 N° 14B-55 | Urbano | Centro Zonal No. 3 - Fonseca | Villa Linda | 60 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 60 | 0 | 60 | Asociación Para Un Mejor Vivir ASESOMEVI | 2015 | 4/24/2015 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Maicao | Calle 9 No, 41-31 Barrio Montebello | Urbano | Centro Zonal No. 5 - Maicao | Montebello | 150 | Conpes | Conpes | 2108367217.6 | 205000000 |  | 205000000 | 0 | 150 | 50 | 200 | Asociación de Padres Vecinos Del Hogar Infantil Maicao | 2017-01-05 | 2015-01-06 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Maicao | Calle 6 No. 27-65 Barrio Vincula Palacio | Urbano | Centro Zonal No. 5 - Maicao | Vincula Palacio | 150 | Conpes | Conpes | 2108367217.6 | 205000000 |  | 205000000 | 0 | 150 | 50 | 200 | Asociación de Padres Vecinos Del Hogar Infantil Maicao | 2017-01-05 | 2015-01-06 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Manaure | Municipio de Manaure | Urbano | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | 160 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | En construccion | [7 empty] | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra en construcción, en la actualidad en la zona no existen niños a 300 mts se encuentra operando el CDI Berlín
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Fuerza Wayuu | 120 | Conpes | Conpes | 1980000000 | $ - | $ - | $ - | 180 | 0 | 0 | 180 | Amigos por un Mejor Futuro |  | 7/21/2015 |  | 2018 |  | Terminado - En Operación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra operando desde el año 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Porportin | 120 | Conpes | Conpes | 1980000000 | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 90 | Amigos por un Mejor Futuro |  | 7/21/2015 |  | 2018 |  | Terminado - En Operación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra operando desde el año 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía | Comunidad Ciapana | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE SIAPANA | 70 | Conpes | Conpes | 1128113769.76 | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | Utsichom Wayuu | Agosto de 2016 | 2016 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra operando desde el año 2016
| La Guajira | Riohacha | Barrio Villa Fatima | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 95 | 0 | 95 | FUNCOL | 2011 | 2011 |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure | Alapalen | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure | Balermana | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure | Olosco | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| La Guajira | Manaure | Tapua | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Marta |  |  | Santa Marta | Ciudad Equidad | 600 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | 660000000 | [13 empty] | Terminada. La infraestructura no ha sido entregada oficialmente por parte de la Alcaldía.
Derly Fajardo | Magdalena | El Banco | zna rural de belen | finalizando junio | El Banco | IE ANAXIMEDES Torres | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 | Fundación Sembando Futuro | 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance: 78%
Derly Fajardo | Magdalena | El Banco |  | 2018-06-15 | El Banco | I.E ERM San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | FUNDEPSA - Corporación NUTTRIL | 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance: 66% | [7 empty] | La propuesta que le dio el CZ fue para la ejecución de la Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Magdalena | Zona Bananera |  |  | Cienaga | Tucurinca | 80 | DAPRE | AULAS DAPRE | [8 empty] | Corporación Infancia Y Desarrollo | [5 empty] | Inconclusa
Derly Fajardo | Magdalena | Concordia |  |  | Penderisco | I.E Luz caballero | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 100 | [6 empty] | En obra. Aun no se ha recibido en el ICBF
Derly Fajardo | Magdalena | Pijiño del Carmen |  |  | Santa Ana | I.E Pijño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 150 | Nutrir | 2019 |  |  |  |  | En obra, Avance: 27% | [7 empty] | Se prevee el transito de 150 usuarios de Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Magdalena | San Zenón |  |  | Santa Ana | I.E Jose Luz Martinez | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | Cordesco | 2019 |  |  |  |  | En obra, Avance: 30% | [7 empty] | Se prevee el transito de 7 UDS de HCB para un total de 70 cupos.
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Bárbara de Pinto |  |  | Santa Ana | I.E Pinto Gilma Romero | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 150 | Funvir | [5 empty] | En obra | [7 empty] | Se prevee el transito de 150 usuarios de Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Magdalena | Zona Bananera |  |  | Cienaga | I.E Telma Rosa Arevalo | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2019 |  |  |  |  | En obra, Avance: 34%
Derly Fajardo | Magdalena | Concordia |  |  | Penderisco | ERM de Balsamo. Jardin Mis primeros sueños. Colegio de Bachillerato Santa Cruz de Balsamo. | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance: 25%
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Ana |  |  | Santa Ana | I. E Antonio Carmona | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Cordesco | [5 empty] | En obra | [7 empty] | Se preveé el transito de 5 UDS de HCB para un total de 60 cupos.
Derly Fajardo | Magdalena | Pedraza |  |  | Del Rio | I.E Centro Básico Ampliado | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 84 | 0 | 16 | 100 |  | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance: 26%
Derly Fajardo | Magdalena | San Zenón | IE Maria Auxiliadora | 15 de junio |  |  | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance: 65%
Johana Molano | Magdalena | Cerro San Antonio | Calle 10 # 1- 66 Barrio Clavel |  | Del Rio |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | Terminada. No se ha hecho entrega al ICBF. Pendiente conexión definitiva del servicio de energia eléctrica.
Johana Molano | Magdalena | El Retén | Carrera 5 Sur esquina. Barrio Porvenir. |  | Fundación | El Porvenir | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 |  | 2017-01-08 |  |  |  |  | Terminada. La Alcaldía no la ha realizado la entrega. Verificación de los lineamientos. Pendiente conexión definitiva del servicio de energia eléctrica. Infraestrucutura con un alto grado de deterioro |  |  |  | ICBF
Johana Molano | Magdalena | Santa Marta | Barrio Ciudad Equidad. Al Frente de la 11 (sin nomenclatura asignada) |  | Santa Marta | Cuidad Equidad | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | De acuerdo a cuplimiento de compromisos. |  |  |  |  | Terminada. se establecieron coo compromisos de la Alcaldía Municipal: *Contrtatar el servicio de celaduria. *A la Fecha no se ha puesto en operación por los problemas de inundación que se presentaron. * adelantar el levantamiento topográfico de la parte superior del CDI, donde se tiene previsto la cosntruccion de obras hidráhulicasque recojan el agua lluvia, una vez el propietario del predio vecino construya el canal para el manejo de aguas lluvias de su urbanización.*Pendiente servicios públicos.* Pendiente visita de seguimiento con el Ministerio de Vivienda.
Johana Molano | Magdalena | Fundación |  |  | Fundación |  | 120 | Convenio | CONVENIO 502 de 2011 | 1275000000 | [11 empty] | 2013 |  | No existe. El CZ no tiene conocimiento de la existencia de esta infraestructura.
Johana Molano | Magdalena | Santa Marta |  |  | Santa Marta | Bureche | 300 | Convenio | CONVENIO 154-2011 | 3500000000 | [6 empty] | 300 | Fundación Carulla | 2014 | 2014 | SI | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Magdalena | Santa Marta |  |  | Santa Marta | Cristo Rey | 300 | Convenio | CONVENIO 154-2011 | 3500000000 | [6 empty] | 300 | Fundación Carulla | 2014 | 2014 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Magdalena | Pivijay |  |  | Del Rio | Semillas de Esperanza | 300 | Convenio | CONVENIO FINDETER - DAPRE 238 - 2013 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundesolitario |  | 2015-01-08 | NO | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Zona Bananera | Guacamayal | Urbano | Cienaga |  | 76 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | Terminada. El Ente territorial no ha realizado la entrega formal. pendiente adecuaciones |  |  |  | La dará DAPRE
Paola Perdomo | Magdalena | El Banco |  |  | El Banco | Sembradores de Sueños | 120 | Conpes | Conpes | 1500000000 | 205000000 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Fundación Porvenir | 2015-01-09 | 10/15/2015 | Si | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Guamal |  |  | El Banco | Urquijo | 120 | Conpes | Conpes | 130,000,000 |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 |  | 12/22/2017 | 2018-01-01 |  |  |  | Terminada en adecuación (espacios comunes , nivelación del terreno y de la bateria sanitaria) |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Magdalena | Pueblo Nuevo Ariguani | BARRIO SAN TROPEL - CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO |  | El Banco | CDI Pueblo Nuevo | 100 | Conpes | Conpes | 163000000 | [6 empty] | 100 | CORFAMAG | 2015-01-09 | 10/15/2015 | No | 2018 |  | Terminada. La infraestructura presenta grietas, no tiene salida de emergencia, se inunda porque los tubos de salida del agua son muy pequeños y no se evacua con facilidad, los sanitarios no son a escala son de adultos, no tiene zona verde, no tiene conexion al gas natural, faltan aires acondicionados, sin embargo, viene operando desde 2015. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | San Sebastian de Buenavista | La Pacha |  | macizo Colombiano | Crecer y Soñar Vision Sede 2 | 80 | Conpes | Conpes | 1000000000 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Fundación Porvenir | 2015-01-09 | 2015-01-10 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Sitionuevo |  |  | Cienaga | Santa Rosalia | 65 | Conpes | Conpes |  | 163000000 |  |  | 72 | 72 | 8 | [7 empty] | No se ha hecho entrega al ICBF de la Infraestructura por parte de la Alcaldia, se solicitó la entrega de los documentos requeridos para dar inicio al tramite, nos encontramos a la espera de la entrega de estos por parte del ente territorial. |  |  |  | No tiene
Paola Perdomo | Magdalena | Chivolo | Corregimiento de la China | Zona rural | Del Rio | La China | 60 | Conpes | Conpes |  | 163000000 | [12 empty] | Terminada. La Alcaldía no la ha realizado la entrega. |  |  |  | La dará la Alcaldía
Paola Perdomo | Magdalena | Nueva Granada | ubicado al interior del Colegio Nueva Granada | Casco Urbano | Plato | Colegio de Nueva Granada | 60 | Conpes | Conpes | 163000000 | [13 empty] | Esta infraestructura aún no ha sido recibida ya que hay una problemática respecto al terreno donde se construyó el CDI, este se construyó dentro de la Institución Educativa Nueva Granada, que luego de terminada la Rectora, sin previa autorización, ubicó los grados de transición primero y segundo de primaria, tema que ha sido tratado en CPS. Se ha intentado en muchas ocasiones que la Señora Rectora entregue el espacio que fue construido con CONPES para atención Integral de la Primera Infancia y no a Niños y Niñas en edad Escolar. pero la Señora Rectora aduce que a los Niños en Edad Escolar también se le vulneran los derechos al no contar con aulas para ser atendidos por lo cual ella decidió que se atendieran los NN de su Institución en este espacio.
Paola Perdomo | Magdalena | San Zenón | KR 2 SUR 11 20 | Urbano | Santa Ana | Infancia Feliz | 115 | Conpes | Conpes | 1300000000 | 205000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUMVIR |  |  |  | 2018 |  | Terminada. Se cuenta con 3 aulas para la atención de 115 niños , faltando la construcción de otras para garantizar la adecuada atención de acuerdo a orientaciones del manual operativo. No se tiene información si se van a construir otras aulas. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Magdalena | Tenerife | Corregimiento Santa Ines | Rural |  | Hogar Agrupado Satelite Santa Ines | 24 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Magdalena | Tenerife |  | Urbano | Plato | Hogar Agrupado Tenerife | 100 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. La obra no ha sido entregada por parte de Alcaldía
Paola Perdomo | Magdalena | Zapayan |  | Casco Urbano |  | Agrupado Parque Maria Auxiliadora |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Magdalena | Zapayan | Punta de Piedra |  | Del Rio |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa. La infraestructura no cumple con los lineamientos técnicos estipulados de ICBF Y se encuentra agrietada.
Paola Perdomo | Magdalena | Plato | CL 13 16 47 BARRIO ALTO PRADO CDI NUEVO | Urbano | Plato | Gotitas de Amor II | 203 | Conpes | Conpes | 2200000000 | [6 empty] | 203 | Corpodesa |  | 2016-01-03 |  | 2018 |  | Terminada. No estan funcionando los aires, debido a que las redes electricas no estan legalizadas ante ELECTRICARIBE y estas no has sido conectadas al transformador, la gestión le corresponde al ente territorial, existen grietas en algunas aulas. Corresponde a una Segunda Sede del CDI Gotitas de amor. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Magdalena | Aracataca | CL 4 1 A 63 BUENOS AIRES | Urbano | Fundación | CDI El Palacio de los Niños | 120 | Conpes | Conpes | 1300000000 |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Fundación Visionando Futuro |  | 2015-01-06 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Fundación |  |  | Fundación | Los Rosales | 80 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | [6 empty] | Terminada. La Alcaldía no ha realizado la entrega formal. |  |  |  | ICBF
Paola Perdomo | Magdalena | Zapayan | Piedras de moler |  | Del Rio |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa. La infraestura no cumple con los lineamientos técnicos estipulados por el ICBF. Se encuentra en zona de alto riesgo (Inundación)
Paola Perdomo | Magdalena | El Piñón | Tio Goyo |  | Del Rio | Sembrando Futuro | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) |  |  |  |  | 84 | 0 | 16 | 100 |  | 2017-01-07 | 2015-01-08 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Pivijay |  |  | Del Rio | Mariposa de Colores | 130 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 120 | 0 | 10 | 130 | Fundesolitario |  | 2015-01-08 | NO | 2015 |  | Terminada Ampliación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Remolino |  | Urbano | Cienaga | CDI Mis Pequeños Gigantes | 80 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. De acuerdo al conocimiento que se tiene, la infraestructura no se encuentra en condiciones para que se realice transito, ya que la infraestructura presenta deterioro, por lo tanto, no es viable en este momento realizar tránsito a dicha infraestructura.
Paola Perdomo | Magdalena | El Piñón | Corregimiento Carreto | Rural | Del Rio | CDI Carreto |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa. No se tiene conocmiento de la capacidad de la infraestructura. |  |  |  | No tiene |  |  |  | El CZ desconoce la cantidad de cupos proyectados para atender.
| Magdalena | Pivijay |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Magdalena | Santa Bárbara de Pinto |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Magdalena | Cienaga |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Magdalena | Santa Marta 2- Timayui |  |  |  | Jardín Social Ciudad de la Alegria | 300 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Magdalena | Santa Marta 1 |  |  |  | Jardín Social Derroche de Luz | 300 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
Paola Perdomo | Meta | Granada | Carrera 5 No. 14E- 2 Barrios Villas de Granada | Urbano | Granada | Mis Angelitos | 65 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2018-02-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente territorial
Derly Fajardo | Meta | San Carlos de Guaroa | Calle 4 # 7 - 42 Barrio Guaratara | Urbano | Acacias | CDI Emanuel | 100 | Sector Privado | Cooperación Azucar Manueita | 1200000000 |  |  |  | 65 | 0 | 35 | 100 | Creo En Mi | 2015-07-12 | 2/19/2016 | NO | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Meta | Mapiripan | Calle 7 No. 5-32 Esquina | Urbano | Villavicencio 1 | Los Pitufos Triunfadores | 76 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 52 | Corporación Comunidad de Vida |  | 2017-11-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  |  | 24/07/2017, JM | Ente territorial
Derly Fajardo | Meta | Puerto Gaitán | Carrera 7 Calle 26 Barrio Flor Amarillo | Urbano | Puerto Lopez | CDI Arawaibo | 300 | DAPRE | Dapre + Pacific Rubiales | 3500000000 |  |  |  | 52 | 52 | 248 | 352 | Corporación Creo En Mi | 2017-01-01 | 4/25/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene (Dapre) |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Meta | Acacias | Inspección de Dinamarca | Rural | Acacias | Dinamarca | 100 | Convenio | CONVENIO 278-2011 | 600000000 |  |  |  | 75 | 75 | 35 | 100 | Cofrem | 12/22/2012 | 2014-12-02 | NO | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Meta | Villavicencio | La Madrid | Urbano | Villa Vicencio 1 | La Madrid | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2018-12-01 |  |  |  |  | En estudios y diseños | [11 empty] | 03/10/2018, JM | Min Vivienda
Paola Perdomo | Meta | Cumaral | Calle 12 No. 25 -71 | Urbano | Villa Vicencio 1 | Construcción Centro de Desarrollo Infantil Del Municipio Cumaral | 200 | Regalias | Regalias | 2500000000 |  |  |  | 182 | 0 | 118 | 200 |  | 9/27/2017 |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | No tiene
Paola Perdomo | Meta | VistaHermosa | Calle 5 No. 11-66 B. San Juan Bosco | Casco Urbano | Granada | Hogar Infantil San Juan Bosco | 146 | Conpes | Conpes- SGP | [8 empty] | Fundación yalikeisy |  | 12/16/2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente territorial
Paola Perdomo | Meta | Cubarral | Calle 2 No. 10-55 | Casco Urbano | Acacias | Hogar Infantil Cubarral | 80 | Conpes | Conpes | 81997628 | 30798859 |  | 112796487 | 80 | 0 | 0 | 80 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO DE CUBARRAL |  | 2017-01-11 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Meta | VistaHermosa | Calle 13-5-55. Barrio Las Brisas | Casco Urbano | Granada | Hogar infantil Brisas | 62 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Fundación yalikeisy |  | 12/16/2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente territorial
Paola Perdomo | Meta | El Castillo | Carrera 7 No. 11-01 Barrio Santander | Casco Urbano | Granada | Hogar Agrupado Santander | 26 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 123779427 | 13611504 | 31918528 | 169309459 | 26 | 0 | 0 | 26 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR MUNICIPIO DE EL CASTILLO | 11/15/2017 | 11/15/2017 | 11/15/2017 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Meta | Puerto López | Calle 18 No. 10B - 33 Barrio Juana Sofía | Urbano | Puerto Lopez | Erick Santiago Rivera Rojas | 120 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Tekoa | 7/31/2017 | 4/24/2017 | 7/31/2017 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Meta | Acacias | Calle 15 No. 9a -70 Barrio Villa Johana | Urbano | Acacias | CIMARRON | 144 | Conpes | Conpes | 176357805 | 349681000 | 0 | 526038805 | 104 | 144 | 36 | 180 | Creo En Mi | 11/15/2014 | 9/28/2015 | 42275 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Meta | Villavicencio | Calle 21 Sur Super Manzana Sección 4 Ciudadela San Antonio | Urbano | Villa Vicencio 1 | San Antonio | 130 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 130 | Corporación Para El Desarrollo Economico Y Social De La Orinoquia -ANIDAR |  | 2013-01-04 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Meta | Villavicencio | Kilometro 11 vía Acacias - Sector La Nohora | Urbano | Villa Vicencio 1 | La Nohora | 80 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Corporación Creo En Mi |  | 2015-12-02 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Meta | Villavicencio | Carrera 35A - No. 26-43 Nuevo Maizaro | Urbano | Villa Vicencio 1 | Maizaro | 95 | Conpes | Conpes | [13 empty] | Inconclusa | Se encuentra en revisión de presupuesto por parte de la secretaria de infraestructura, ya que se modificaron los diseños iniciales de la parte | [11 empty] | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Meta | Villavicencio | San Gerardo II De La Comuna 5 entre las calles 24 Y 24ª y careras 5 Y 7 - Barrio Menegua | Urbano | Villa Vicencio 1 | Chaparralito Llanero | 300 | Conpes | Conpes | 2500000000 |  |  |  | 286 | 0 | 14 | 300 | Cofrem | 2011-07-09 | 2013-01-17 | NO | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Meta | Puerto Concordia | Carrera 5 con Calle 16 | Casco Urbano | Granada | CDI Centro Urbano | 120 | Conpes | Conpes | 662757198 |  |  | 662757198 | 120 | 0 | 0 | 120 | Fundación yalikeisy | [5 empty] | Inconclusa
Derly Fajardo | Nariño | Potosi | Transversal 5 Perímetro urbano de Potosí | Urbano | Ipiales | CDI Emaus | 120 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 3164035794 |  |  |  | 0 | 35 | 54 | 120 |  | 2018 | 2018-06-22 | NO | 2018 |  | Terminda |  |  |  | La Dará Dapre
Derly Fajardo | Nariño | Córdoba | CORREGIMIENTO DE SANTANDER BARRIO EL PROGRESO JUNTO AL COLEGIO | Rural | Ipiales | CDI Pequeñines del mañana | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Asopastos | 2016-01-06 | 2016-01-08 | SI | 2018 |  | Terminda |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Derly Fajardo | Nariño | San Lorenzo |  |  | La unión | CDI Camino a la felicidad | 40 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [7 empty] | 40 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 60% |  |  |  | La Dará Dapre
Derly Fajardo | Nariño | Policarpa |  |  | Remolino | CDI Mis angelitos | 40 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [7 empty] | 40 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 6% |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Nariño | El Charco | Barrio San Jose Cra. 2da. | Urbano | Tumaco | CDI EL Charco | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1980000000 | 266819196 |  |  | 60 | 0 | 26 | 86 |  | 4/16/2017 | 1/15/2017 | 4/16/2017 | 2017 |  | Terminada. Sin conexión definitiva a servicios Públicos |  |  | Se esta a la espera de la verificacion de la infraestrucutura por parte de la regional. | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Johana Molano | Nariño | Chachagui |  |  | Pasto 1 | Gotitas de amor | 137 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 | 1168199000 |  |  |  | 120 | 23 | 0 | 143 | Fundación Colombia Florece | 2012 | 2012-01-11 | SI | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2012
Derly Fajardo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Tumaco | CDI Luna Plateada | 170 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 3184 | 2551627138 |  |  |  | 0 | 0 | 170 | 170 |  |  | 3/24/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Nariño | Cumbal |  |  |  | Gran Cumbal | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1980000000 | 48000000 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 |  | 2017-01-11 | 2017-01-11 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. Traslado de unidad |  |  |  | Operacion 2017
Paola Perdomo | Nariño | Aldana | KR 4 7 98 BARRIO EL PROGRESO | Casco Urbano |  | CDI Pinta Lunas | 45 | Conpes | Conpes | 600000000 | [6 empty] | 45 |  |  |  |  | 2018
Paola Perdomo | Nariño | Arboleda | KR 2 2 66 - Berruecos | Urbana | La unión | El Pinocho | 60 | Conpes | Conpes | 700000000 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 2018 |  | Pendiente validación | Sin Operacion
Paola Perdomo | Nariño | Arboleda | Corregimiento Rosa Florida | Rural | La unión | Infancia Amorosa | 36 | Conpes | Conpes | 400000000 |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | Funapron | 2015 | 2015-05-07 | SI | 2018 |  | Terminada. Requiere adecuaciones | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Vereda Teraimbe | Rural | Barbacoas | Teraimbe | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada sin informe técnico y Pendiente entrega formal por parte de la Alcaldía | Sin Operacion |  |  | No tiene |  |  |  | Sin operación
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Corregimiento Altaquer | Rural | Barbacoas |  | 72 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2012 |  |  |  | Terminada. | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. Funciona HCB Del Municipio de Tuquerres.
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Vereda el Diviso | Rural | Barbacoas | Diviso | 48 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada sin informe técnico. | pendiente Validacion
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Vereda Magui - Cabecera Payan | Casco Urbano | Barbacoas | Magui payan | 48 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | [6 empty] | Terminada. Le faltan adecuaciones. No ha sido entregada formalmente. Pendiente informe técnico | pendiente Validacion
Paola Perdomo | Nariño | Buesaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | CDI Caritas felices | 81 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. Pendiente demoler un muro riesgo para los niños | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Buesaco | Corregimiento Santa Maria | Rural | Pasto 1 |  | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. En obra. Avance obra aproximadamente de un 80% posible entrega Septiembre | Sin Operacion
Paola Perdomo | Nariño | Buesaco | Corregimiento Rosa del Monte | Rural | Pasto 1 | Rayito de Luna | 36 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 36 |  | 2017 |  |  |  |  | Terminada. Es un hogar Agrupado con 3 aulas | Sin operación. Pendiente informe tecnico /falta recurso de operación
Paola Perdomo | Nariño | Chachagui |  |  | Pasto 1 |  | 0 | Conpes | Conpes | [11 empty] | No |  |  | Inconclusa. La obra no cuenta con alcantarillado. | Sin Operacion
Paola Perdomo | Nariño | Colón | Vereda San Carlos | Rural | La unión | Caracolitos | 20 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | Funapron | 2015-01-12 | 2016 | SI |  |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | Consaca | Vereda Cajabamba | Rural | Pasto 2 | HCB Agrupado c | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. En obra Gris, falta la division del comedor, no tiene bateria sanitaria, no tiene pisos, no tiene alcantarillado, | Sin Operacion
Paola Perdomo | Nariño | Consaca | Bombona | Urbano | Pasto 2 | HCB. Agrupado | 45 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada.no tiene comedor | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Contadero | CALLE 5 CON CARRERA 4 BARRIO EL RECREO | Urbano | Ipiales | Mi dulce compañía | 56 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Colombia Florece | 2012-01-07 | 2012-01-08 | Si | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | Córdoba |  | Casco Urbano | Ipiales | Semillitas del progreso de males | 96 | Conpes | Conpes | 1000000000 |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | Asopastos | 2012-01-06 | 2012-01-07 | SI | 2018 |  | Terminada. no tiene Cerramiento | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | Cuaspud | CALLE 4 Nº 1A - 75 BARRIO SAN NICOLAS | Casco Urbano | Ipiales | Gotitas de amor | 50 | Conpes | Conpes | 400000000 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Colombia Florece | 2012-01-09 | 2012-01-09 | SI | 2018 |  | Terminada . Adecuacion un comedor nuevo, falta cerramiento | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2012
Paola Perdomo | Nariño | Cumbal |  | Casco Urbano | Cumbal | Renacer Andino | 116 | Conpes | Conpes | 1100000000 |  |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | Asopastos | 2014 | 2014 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Nariño | Cumbitara | VEREDA SAN LUIS AL LADO DE LA PISCINA | Rural | Remolino | Nuevo Mundo | 75 | Conpes | Conpes | 750000000 | [6 empty] | 75 | Renovar | 2011 | 2011 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Cumbitara | Casco Urbano | Urbano |  | Centro de Estimulacion Temprana |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | VEREDA SANTA CATALINA | Rural | Tumaco | CDI Las Palomas | 41 | Conpes | Conpes | 500000000 | 148922342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 | Asoformando | 2017-01-11 | 2017-01-11 |  | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Vereda Santa Catalina | Rural | Tumaco | CDI Los Paticos | 43 | Conpes | Conpes | 500000000 | 148922342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43 | Asoformando |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Barrio Canal | Urbano | Tumaco | CDI el Canal | 48 | Conpes | Conpes | 500000000 |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | CL 11 1 1 BARRIO SAN JOSE | Urbano | Tumaco | CDI el Charco | 86 | Conpes | Conpes | 900000000 | [6 empty] | 86 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | CL BARRIO BUSTAMANTE | Urbano | Tumaco | CDI Carita Feliz | 72 | Conpes | Conpes | 800000000 | [6 empty] | 72 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | SC BARRIO EL PORVENIR 1 1 EL PORVENIR | Urbano | Tumaco | CDI La Esperanza | 60 | Conpes | Conpes | 600000000 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Vereda Bazan | Rural | Tumaco | CDI Banzan | 100 | Conpes | Conpes | 1200000000 | 310254879 |  |  | 60 | 0 | 40 | 100 | Asoformando |  | 1/15/2017 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | El Rosario | Palacio Municipal corregimiento La Esmeralda | Rural | Remolino | La Esmeralda | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. Terminada en zona de riesgo, bomba de gasolina a 2 mts | Sin operacion
Paola Perdomo | Nariño | El Rosario | VDA LA ESPERANZA | Casco Urbano | Remolino | Dulces Sonrisa | 34 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 34 | Renovar | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada en adecuación
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro | Barrio 12 de Diciembre diagonal al Hospital | Casco Urbano | Tumaco | Las Flores | 70 | Conpes | Conpes | 800000000 | [6 empty] | 70 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Terminada |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro | Barrio Mosquera | Casco Urbano | Tumaco | Las Flores |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. Es un lote sin construccion del ICBF | Sin operacion | [6 empty] | Inconclusa |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro | SC BARRIO SATINGA | Casco Urbano | Tumaco | Nuevo Amanecer | 48 | Conpes | Conpes | 500000000 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Terminada |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro |  | Casco Urbano | Tumaco | Antiguo Nuevo Amanecer 2 |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. En avance de obra faltan techos | Sin operacion
Paola Perdomo | Nariño | Guachucal |  | Casco Urbano | Ipiales | Semillas de Mi Región | 76/36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 40 | 76 | Colombia Florece | 2011 | 2011 | SI |  |  | Terminada. Operando 2011, evacuada 2011, arriendo 2017 | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Guaitarilla |  | Casco Urbano |  | CDI Guaitarilla | 50 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Guaitarilla | Junto a la Alcaldía Municipal | Casco Urbano | Tuquerres |  | 90 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 53 | 36 | 89 | [6 empty] | Incierta. El Ente Territorial socilitó autorización de recursos en el Conpes para adecuación del CDI
Paola Perdomo | Nariño | Gualmatan | Cuatis | Rural | Ipiales | Sueños y sonrisas | 48 | Conpes | Conpes | 500000000 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada
Paola Perdomo | Nariño | Gualmatan |  | Casco Urbano | Ipiales | Principito | 80 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Colombia Florece | 2011-01-09 | 2011-01-09 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Iles |  | Casco Urbano | Ipiales | Mundo Genial | 80 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 20 | 80 | Colombia Florece | 2014-01-07 | 7/31/2014 | SI |  |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Nariño | Ipiales |  | Urbano | Ipiales | Jardin Social | 240 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 | Colombia Florece | 2012-11-03 | 2012-11-03 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Confamiliares con Nariño |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | La Cruz | Vereda Aradas | Rural | La unión | Caritas Felices | 20 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | Funapron | 2016 | 2016 | SI |  |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | La Tola | Barrio la Transformación | Urbano | Tumaco | Cdi un Nuevo Amanecer | 110 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 110 | Asociación Mujer Y Género | 2014 | 2014 |  |  |  | En obra. Avance 90% | [7 empty] | Operando2014 |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | La Unión | Corregimiento Santander | Rural |  | Amiguitos de Santander | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | La Unión | Barrio 4 de Junio | Casco Urbano | La unión | Magia de la Mañana | 55 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55 | Funapron |  | 2016 | SI |  |  | Terminada. Requiere ampliación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | Leiva |  | Casco Urbano |  | Granitos de Felicidad | 132 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Magui | Vereda Bolivar | Rural | Barbacoas | Bolivar | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | Obra inconclusa. La Alcaldía no la ha intervenido.
Paola Perdomo | Nariño | Magui | Vereda Brisas de Hamburgo | Rural | Barbacoas | BRISAS | 48 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | [6 empty] | Inconclusa. La Alcaldía no la ha intervenido.
Paola Perdomo | Nariño | Maguí | Cabecera Payan | Urbano |  |  | 102 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Nariño | Mallama | Corregimiento de Chucunés | Rural | Tuquerres | CDI Aventura | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. Falta cerramiento, cocinca abierta, shablando con la alcaldia junio 2018
Paola Perdomo | Nariño | Mosquera | Barrio Centro al lado del puesto de salud | Urbano | Tumaco | Los Pitufos | 70 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | [6 empty] | Terminada | [7 empty] | Terminada |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Mosquera | Vereda Cocal Payan | Casco Urbano | Tumaco |  | 60 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Mosquera | Vereda el Bajito | Casco Urbano | Tumaco |  | 50 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. avance de obra 80% segun reporte e informacion del secretario de planeacion del municipio de mosquera el CDI de la Vereda el Bajito: Este se inció a construir con recursos compes 161, no esta en funcionamiento y se encuentra en cobro juridico. | [7 empty] | segun reporte e informacion del secretario de planeacion del municipio de mosquera el CDI de la Vereda el Bajito: Este se inció a construir con recursos compes 161, no esta en funcionamiento y se encuentra en cobro juridico. |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera |  | Casco Urbano | Tumaco | Saber de los Niños | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada, falta adecuacion | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera |  | Casco Urbano | Tumaco | Determiflor | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada, falta adecuacion | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera |  | Casco Urbano | Tumaco | Los Angeles | 72 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada, falta adecuacion | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera | Barrio la Nueva Esperanza | Casco Urbano | Tumaco | Barrio La Nueva Esperanza | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | Asociación Mujer Y Género |  |  | SI |  |  | Terminada, falta adecuacion | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Pasto | Barrio Tamasagra | Urbano |  | CDI | 100 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada, no tiene bateria sanitaria para NN,cocina abierta, no tiene oficinas, el comedor funciona como oficina de coordinadro, nutricion | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Pasto | Cra 2 # 23-45 B. - La Carolina. | Urbano |  | HI Maria Auxiliadora | 130 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Pasto | Corregimiento de Catatumbo | Rural | Pasto 1 | H.I. Nuestra Señora de Guadalupe | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa, terminada, por que no se alcanzo a incluir en el presupuesto | Sin operacion
Paola Perdomo | Nariño | Policarpa | Corregimiento de Madrigal | Rural | Remolino | Madrigal | 60 | Conpes | Conpes | 600000000 |  |  |  |  | 0 |  | 31 | Asoformando | 2017-01-11 | 2017-01-11 |  |  |  | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | Policarpa | Corregimiento de Madrigal | Casco Urbano | Remolino | Carita Feliz | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada | Operando solo con 20 NN, pq trasladaron 60, por riesgo | [6 empty] | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Urbano |  | Manantial de vida | 48 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Rural |  | Sol de los Andes | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Rural |  | Proyecto Potosi |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Urbano |  | CDI Potosi |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconlusa, esta al lado de la estacion de policia, zona de conflicto | Sin operacion tiene hallazgo
Paola Perdomo | Nariño | Puerres |  | Casco Urbano | Ipiales | Casita de Sueños | 106 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 70 | 0 | 36 | 106 | Colombia Florece | 2011 | 2011-01-06 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | 2011
Paola Perdomo | Nariño | Pupiales |  | Casco Urbano | Ipiales | Jardín del Saber | 84 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 36 | 84 | Colombia Florece | 2011 | 11/15/2011 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Pupiales |  | Rural | Ipiales | Constructores del mañana | 52 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | Colombia Florece | 1/15/2012 | 2012-01-02 | SI |  |  | Terminada | Operando. Funciona como Hogar Agrupado por baja cobertura |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | Ricaurte |  |  | Tuquerres | La Espernaza | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | Camawary | [5 empty] | Terminada. Pendiente de Verificación | [7 empty] | Operando. Funciona como Hogar Agrupado por baja cobertura
Paola Perdomo | Nariño | San Bernardo |  | Cabecera | Pasto 1 | Mis Amigos | 52 | Conpes | Conpes | [5 empty] | 0 |  | 42 | Asoformando | [5 empty] | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | San Bernardo | Vereda La Vega | Rural | Pasto 1 | CDI Villa María | 0 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa | no cumple con lineamientos
Paola Perdomo | Nariño | San Lorenzo | Vereda San Vicente- Corregimiento El Carmen | Rural | La Union | Castillo del Saber | 48 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validar
Paola Perdomo | Nariño | Santa Barbara |  | Casco Urbano |  | Cantando y Aprendiendo | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Santa Barbara |  | Casco Urbano |  | Mis Primeros Pasos | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | Lucerito | 108 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio la Coordialidad | Casco Urbano | Pasto 1 | Cordialidad | 130 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | Villa Lola | 110 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | Candelillas | 88 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. Pendiente Adecuaciones | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio la Florida | Casco Urbano | Pasto 1 | La Florida | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada | Operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Buenos Aires | Casco Urbano | Pasto 1 | Buenos Aires | 84 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. zona de conflicto | operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Iberia | Casco Urbano | Pasto 1 | CDI Sangrado Corazón | 84 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. La alcadia hizo inversion en aulas, el comedor hay que demoler | operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Viento Libre | Casco Urbano | Pasto 1 | Viento Libre | 50 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada | operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio La Ciudadela diagonal a la cancha de futbol | Casco Urbano | Pasto 1 | Luna Plateada | 332 | Conpes - ICBF | Conpes - ICBF | [14 empty] | Terminada, pendiente adecuar por parte de la alcaldia | operando |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | llorente | 60 | conpes | conpes | [14 empty] | Terminada, tiene un poste de media energia dentro del CDI. Riego electrico | operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | CDI Espriella | 84 | conpes | conpes | [14 empty] | Terminada. El pueblo presenta riesgo de inundacion | operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | CDI Union Victoria | 90 | conpes | conpes | [14 empty] | terminada | operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | once de noviembre | Casco Urbano | pasto 1 | CDI Once de Noviembre | 78 | conpes | conpes | [14 empty] | terminada | operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | pasto 1 | CDI Cristo Rey | 56 | conpes | conpes | [14 empty] | Terminada, zona de Conflicto desplazamiento de familias | Sin operacion
Paola Perdomo | Nariño | yacuanque-cabecera |  | casco Urbano | pasto 1 |  | 36 | conpes | conpes | [14 empty] | Inconclusa, la alcadia esta contruyendo, 2 etapa junio 2018 | Sin operacion
| Nariño | Pasto |  |  |  | Jardín Social Goticas de Felicidad | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | Llorente | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Casco Urbano | Pasto 1 | CDI Espriella | 84 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Union Victoria | Casco Urbano | Pasto 1 | CDI Unión Victoria | 90 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tuquerres |  |  | Tuquerres |  | 0 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Yacuanque - Cabecera | Casco Urbano | Casco Urbano | Pasto 1 |  | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Obra Inconclusa
Derly Fajardo | Norte de Santander | Convencion |  |  | Ocaña | Yurgen Pallares | 96 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio |  |  |  |  | 96 | 0 | 34 | 130 | Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Comunitario Cebollitas |  | 9/21/2015 | si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Norte de Santander | Gramalote |  |  | Cúcuta 2 | I.E Corazón de Jesus | 95 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance: 19%
Derly Fajardo | Norte de Santander | Teorama |  |  | Ocaña | Sueños Infantiles | 96 |  | Dapre (Findeter) |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | Corporación Paz Y Futuro |  | 11/14/2011 | si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011
Derly Fajardo | Norte de Santander | Teorama |  |  | Ocaña | CDI |  | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Norte de Santander | Los Patios |  |  | Cúcuta 1 | Amor, Esperanza, Paz | 300 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1637 - 2013 |  |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 300 | Caja de Compensación Familiar COMFANORTE | 10/15/2015 | 2016-01-01 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Norte de Santander | El Zulia |  |  | Cúcuta 1 | Perlitas Del Saber | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 100 | 100 | NA | 100 | Corporación Propulsora de Empresas Del Norte De Santader- Proempresas | 10/30/2016 | 2016 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Norte de Santander | Puerto Santander |  |  | Cúcuta 3 | San Jóse | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 90000000 |  |  | 95 | 95 | 12 | 120 | Corporación Social y Educativa Paz Y Futuro | 11/15/2015 | 2016-02-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Norte de Santander | Cúcuta | Complejo Habitacional Ciudad Rodeo | Urbano | Cúcuta 1 | Grandes Genio de Paz | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3663476541 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Confaoriente | 2018-07-01 | 2018-07-15 |  |  |  | Terminada. Trabajos por parte de la empresa de agua en la quebrada tonchalá. |  |  | Se realizá reunion el 25 de mayo de 2018 donde se establece compromiso por parte de la Alcaldia para la construcción de muro que mitigue el riesgo de inundacion, asi como realizar dos dragados al año. | ICBF |  |  |  | Operando 2018
Johana Molano | Norte de Santander | Ocaña |  |  | Ocaña | Nuevo Amanecer | 300 | Convenio | CONVENIO 058-2011 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja de Compensación Familiar Del Oriente Colombiano - COMFAORIENTE |  | 2012-04-07 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Norte de Santander | Cúcuta |  |  | Cúcuta 1 | Construyendo Paz | 300 | Convenio | Convenio 3321-2012 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja de Compensación Familiar Del Oriente Colombiano - COMFAORIENTE |  | 2014-06-07 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Norte de Santander | Cúcuta |  |  | Cúcuta 1 | Cormoranes | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [14 empty] | En revision de anteproyecto. Se encuentra en tramites de licencia y permisos correspondientes.
Paola Perdomo | Norte de Santander | Herrán |  | Casco Urbano |  | Hogar Infantil | 30 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cácota | Calle 3 Contigua a la I.E. Anton Veloza | Casco Urbano | Pamplona | Hogar Agrupado Cacota | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Norte de Santander | Chinacota |  | Casco Urbano | Cúcuta 3 | El Dique/ HI Chinaquillo |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cúcuta | Complejo Habitacional Cormonares |  | Cúcuta 1 |  | 0 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Norte de Santander | El Tarra |  |  | Tibú | Mis Primeras Huellitas | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 | Asociación Familiar Municipal TIBÚ | [9 empty] | Inconclusa |  |  |  | Funciona un Hogar Comunitario Agrupado Contando
Paola Perdomo | Norte de Santander | El Zulia | Vereda Astilleros | Rural | Cúcuta 1 | CDI Astilleros | 100 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa |  |  |  | Inconclusa |  |  |  | cuenta con 4 aulas y una bateria sanitaria se encuentra en mal estado y las aulas estan siendo usadas por el colegio
Paola Perdomo | Norte de Santander | Silos |  | Casco Urbano |  | Mil Sonrisitas |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cúcuta | Complejo Habitacional Siglo XXI | Urbano | cucuta 3 | Siglo XXI | 100 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Comfaoriente |  | mayo |  |  |  | Terminar detalles para finalizar la obra |  |  | falta pisos en salcuna y baños | esta incompleta la dio la alcaldia |  |  |  | falta energia
Paola Perdomo | Norte de Santander | Puerto Santander | Barrio Centro, Carrera 2 # 3-51 | Casco Urbano | Cúcuta 3 | Centro de Atencion Integral a la Familia de Puerto Santander | 250 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa | [7 empty] | No hay lista de espera, los niños/as que requieren atención estan siendo atendidas en el CDI que esta terminado. Funcionan algunas Secretarias y Comisaria
Paola Perdomo | Norte de Santander | Tibú | Corregimiento Pacelli | Rural |  |  | 72 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Norte de Santander | Tibú |  |  | Tibú | Camilo Torres | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [6 empty] | No puede operar. Infraestrutura no esta en adecuado estado para la atención
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Caicedo | Zona Urbana del Municipio | Urbana |  | Pequeños Pensadores II | 20 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Fundación De Servicios Para El Progreso Activo Y La Equidad Social –SEPRAES |  | 2018-01-28 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Putumayo | Mocoa | CALLE 2 NORTE (Los Sauces) CON CARRERA 11 | Urbana | Mocoa | CDI | 105 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | Diseños y consulta sostenibilidad (Etapa 1) |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Putumayo | Orito | Frente a la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Barrio Las Palmas | Urbana | La Hormiga |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 | [5 empty] | 95 |  | 2017 / Aún no se recibe porque no está con la totalidad de conexiones a servicios públicos y le faltan elementos constructivos para la seguridad de los niños. |  | Posible fecha de entrega a inicios del mes de Junio de 2018 |  |  | Terminado. Se requiere la atención de observaciones relacionadas con los desagües del proyecto y de acabados, por parte del contratista. No cuenta con conexión definitiva al servicio de energía elétrica. Para tal fin se requiere la ejecución de obras complementarias por parte del municipio relacionadas con la adquisición e instalación de 2 postes, transformador y red de media tensión. El municipio adelanta proceso de obras complementarias a través de "COLOMBIA TRANSFORMA". La infraestructura se encuentra en custodia del Municipio. Pendiente recibo de documentación soporte de la ejecución, finalización y recibo del proyecto. |  |  |  | A la infraestructura se trasladarían niños que están siendo atendidos en edificios arrendados y en principio se trasladaría la dotación existente. |  |  |  | No ha entrado en operación
Johana Molano | Putumayo | Puerto Asís | Barrio los olivos frente al Barrio Luis Carlos Galán Tercera Etapa | Urbana | Puerto Asis |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  | 163000000 | [5 empty] | 95 |  | 2017/ Aún no se recibe porque no está con la totalidad de conexiones a servicios públicos y le faltan elementos constructivos para la seguridad de los niños. |  |  |  |  | Terminado. Para la conexión a servicios públicos se requiere: * Energía Eléctrica: adquisición e instalación de 6 postes, red de media tensión y transformador. * Agua Potable: perforación de pozo profundo y sistema de tratamiento de aguas. La Gobernación manifestó estar adelantando gestiones con "COLOMBIA TRANSFORMA". Pendiente recibo de documentación soporte de la ejecución, finalización y recibo del proyecto. |  |  |  | A la infraestructura se trasladarían niños que están siendo atendidos en edificios arrendados y en principio se trasladaría la dotación existente. |  |  |  | No ha entrado en operación
Johana Molano | Putumayo | Puerto Asís | PUERTO VEGA | Rural | Puerto Asis | HCB LUCERTIOS | 30 | Convenio | CONVENIO VETRA-COMUNIDAD | 210000000 | 2789296 |  | 87630534 | 13 | 13 | 0 | 13 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 2017-01-08 | 8/23/2017 | 8/17/2017 |  |  | Terminada. Entregada |  |  |  | LA DOTACIÓN FUE ENTREGADA POR ICBF MEDIANTE UNA ADICIÓN AL CONTRATO DE APORTE NO 228 |  |  |  | EL VALOR TOTAL DE APORTE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ES RECURSO DADO POR EL ICBF
Derly Fajardo | Putumayo | Sibundoy | Vereda las Cochas | Rural | Sibundoy | Hogar Infantil Bacetemengbe yebna | 160 | Convenio | Convenio ICBF - DAPRE 3184 |  | 153546856 |  | Se desconoce por el Centro Zonal. No fue entregada esta información | 0 | 0 | 0 | 70 | Fundación Ambiental Pro Vida | Año 2010 | 2014-01-11 | No Hubo Inauguración |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014. Capacidad para atender a 160 niños y niñas pero solo se atienden a 70 en la modalidad de Hogar Infantil.
Derly Fajardo | Putumayo | Valle del Guamuez | Inspeccion El Tigre | Rural | La Hormiga | El Tigre | 65 | Convenio | Convenio ICBF - Dapre 3184 |  | 120000000 |  |  | 36 | 0 | 29 | 65 | Horizontes Fundación |  | 10/29/2014 | 2014-01-11 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Putumayo | Mocoa |  |  | Mocoa | Los Sauces | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 4076165718 | [8 empty] | 2019-04-01 |  |  |  |  | En estudios y diseños.
Johana Molano | Putumayo | Sibundoy | Barrio Villa Nueva | Urbana | Sibundoy | CDI Huellitas de Amor | 140 | Convenio | Convenio ICBF- FONADE - 200843 de 2008 + Recursos Propios + Conpes | 559592582 | 49879248 |  | 1097526248 | 140 | 140 | 0 | 140 | Horizontes Fundación para el Amor y la Salud | 4/27/2009 | 2010-07-01 | No Hubo Inauguración |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2010
Johana Molano | Putumayo | San Miguel | La Dorada | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf- FONADE |  |  |  |  | 78 | 26 | 16 | 120 | Fundación Fraternidad |  | 10/14/2010 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Putumayo | Valle Del Guamuez | Valle del Guamuez | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf-FONADE |  |  |  |  | 65 | 26 | 29 | 120 | Horizontes Fundación |  | 8/16/2010 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Putumayo | Mocoa | Vereda Nueva Esperanza | Rural | Mocoa | Semillas De Esperanza | 45 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 45 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Vereda Santa Lucía | Rural | Mocoa | Pequeños Exploradores | 42 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [7 empty] | 42 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS |  | 2016-01-11 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Barrio Jardín Etapa 1 | Urbana | Mocoa | Caritas Felices | 76 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 74 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS |  | 2013-08-16 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013 |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Barrio El Progreso | Urbana | Mocoa | La Libélula Dorada | 85 | Conpes | Conpes | 143754903 | [6 empty] | 84 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 2016-11-07 | 2016-08-16 | 2016-11-07 |  |  | Terminada. Adecuación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Inspección Del Jauno | Rural | Mocoa | Manitas Creativas | 15 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2017-05-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Puerto Rosario | Urbana | Mocoa | Angelicales | 19 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2016-01-14 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Mayoyoque | Rural | Mocoa | Los Gaticos y Los Pollitos | 26 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 26 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS |  | 2009-06-24 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. En convenio con Caquetá para el funcionamiento u operación.
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Vereda El Cedro | Rural | Mocoa | Travesuras | 60 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 60 | Fundación Fraternidad |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2009/ modlidad faliar |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Obrero | Urbana | Mocoa | Palacio De La Niñez | 163 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 163 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Fátima | Urbana | Mocoa | Mis Bellos Sueños I | 81 | Conpes | Conpes | 81804468 | [6 empty] | 81 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada. Adecuación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Fátima | Urbana | Mocoa | Mis Bellos Sueños II | 77 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 77 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada. Adecuación |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Mocoa | Asentamiento Rural Vereda Villarosa | Rural | Mocoa | CDI Mis Amiguitos Villarosa |  | Conpes | Conpes | [8 empty] | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada. Infraestructura en mal estado |  |  |  | No tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Obrero | Urbana | Mocoa | Palacio De La Niñez | 163 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 163 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | San Miguel | Ispeccion de Puerto colon | Urbana | La Hormiga | CDI Fronteras de Paz 1 | 42 | Convenio | RECURSOS CONPES DE PRIMERA INFANCIA 181 |  |  | 1071891678 |  | 42 | 0 | 0 | 42 | FUNDACION FRATERNIDAD | 42100 | 42100 |  |  |  | Terminada | [7 empty] | Operando
Johana Molano | Putumayo | Valle Del Guamuez | Valle del Guamuez | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf-FONADE |  |  |  |  | 65 | 26 | 29 | 120 | Horizontes Fundación |  | 8/16/2010 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Quindío | Salento | MZ G CS 5 A Barrio Frailejones | Urbano | Armenio sur | Gotitas de Amor | 39 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 39 | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Johana Molano | Quindío | Calarcá | Corregimiento Barcelona (Sector Playa Rica), Cra 14 frente al antiguo agrupado ICBF | Urbano | Calarca | CDI Playa Rica | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade | 1005907864.81 | 73550183 | 83720175 |  | 95 | 0 | 0 | 95 | Cooasobien | 2016-06-10 | 2018-05-07 |  | 2018 |  | Terminada. Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto |  |  |  | ICBF y Alcaldia |  |  |  | Operando 2018 |  |  |  | 03/10/2018, JM | GII
Johana Molano | Quindío | Quimbaya | Cra 9 Calle 18 esquina | Urbano | Armenia Norte | CDI Quimbaya Social | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade | 1980000000 | 73550183 | 169014215 |  | 95 | 0 | 0 | 95 | Cooperativa Multi activa de Hogares de Bienestar- Coohobienestar | 2016-06-09 | 2017-09-04 | Si |  |  | Terminada. Se requiere realizar reparaciones a la infraestrutura. Pendiente la entrega de FONADE acta de recibo del proyecto. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  |  | 03/10/2018, JM | GII
Johana Molano | Quindío | Armenia | Carrera 6 No.192 | Urbano | Armenia Norte | La Florida | 97 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar |  | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013 |  |  |  | 18/09/2018,JM | Ente Territorial
Johana Molano | Quindío | Armenia | Barrio Villa del Café Manzana D Casa 12 | Urbano | Armenia Norte | Villa del Café | 60 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar |  | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013 |  |  |  | 18/09/2018,JM | Ente Territorial
Johana Molano | Quindío | Armenia | Carrera 19A No. 38-39 Bario Miraflores diagonal al Colegio Nacional. | Urbano | Armenia Norte | Alberto Pava | 80 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar |  | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013 |  |  |  | 18/09/2018,JM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Quindío | Montenegro | Calle 12 No. 6- 56 | Urbano | Armenia Norte | Creciendo con mejores Oportunidades | 39 | Recursos Propios | Recursos Propios | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 |  |  |  | 18/09/2018,JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Quindío | Montenegro | Lote Pueblo Tapao Coliseo | Urbano | Armenia Norte | Pueblo Tapao | 52 | Conpes | Conpes+ Recursos Propios | [10 empty] | 2014 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014 |  |  |  | 18/09/2018,JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Quindío | Montenegro | Urbanización Compartir Montenegro | Urbano | Armenia Norte | La Esperanza | 108 | Conpes | Conpes+ Recursos Propios | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Johana Molano | Quindío | Armenia | Carrera 21 No. 24-18 | Urbano | Armenia Norte | Antonia Santos | 116 | Conpes | Conpes |  | 73084300 | 194971304 |  | 105 | 0 | 0 | 105 | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar | 2014-04-01 | 2014-04-11 | Si |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014. |  |  |  | 18/09/2018,JM | Ente Territorial
| Quindío | Armenia |  |  |  | Jardín Social Color Esperanza | 300 |  |  |  |  | 346475000 | [11 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
Johana Molano | Risaralda | Dos Quebradas |  | Urbano | Dos quebradas | La Casona | 160 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 2300000000 | 205000000 |  |  | 0 | 154 | 0 | 154 | Cooasobien | 2017 | 2017-01-08 | NO |  |  | Terminada. Presenta observaciones por flitracion de agua lluvia e inundaciones. En la parte periférica del CDI hay empozamiento de aguas lluvias. |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Risaralda | Pereira | Carrera 38 No 78-130 | Urbano | Pereira | CDI Salamanca | 95 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3378795851 | 20234520 | 111587130 | 131821650 | 0 | 0 | 90 | 90 | Cooasobien | 2016-11-01 | 2017-08-01 | 2017-01-01 | 2017 |  | Terminada. |  |  |  | Alcaldía |  |  |  | Operando 2017
Johana Molano | Risaralda | Pereira | Comuna Villa Santana - Tokio frente a la MZ 23 | Urbano | Pereira | CDI Perlitas del Otún | 300 | Convenio | Convenio 157-2011 |  | 134671972 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundalimentos |  | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene. ICBF |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Risaralda | Dos Quebradas |  | Urbano | Dos quebradas | La Aurora | 110 | Conpes | Conpes |  | 163000000 |  |  | 110 | 0 | 20 | 130 | Cooasobien | 2016-01-10 | 10/15/2015 | SI |  |  | Terminada. Pendiente Cerramiento |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Risaralda | Pereira | Calle 9 N. 4 31. Los delirios Puerto Caldas | Urbano | Pereira | CDI Cosechando Sueños | 300 | Conpes | Conpes |  | 134671972 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundalimentos |  | 2013 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Risaralda | Pueblo Rico | Carrera 5 con Calle 1 Barrio Manga del Mister, por la cancha sintética | Urbano | La Virginia | CDI Mis Travesuras | 120 | Conpes | Conpes- Recursos Propios | [8 empty] | Construyamos Colombia |  | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 |  |  |  | 18/09/2018, JM | Ente territorial
Paola Perdomo | Risaralda | Apia |  | Urbano | La Virginia | No opera ningun servicio de Primera Infancia | 0 | Conpes | Conpes- Plan de desempeño |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | En esta infraestructura se invirtieron recursos CONPES, pero como no la sede no cumplia los criterios de calidad para su operación, no se puso en operación. El alcalde que autorizo la inversion debio reponer los dineros , que se invirtieron en la sede de CDI Golondrinas. | [7 empty] | Nunca opero ningun servicio de atencion a la PI.
Paola Perdomo | Risaralda | Quinchía | Casco Urbano Quinchia CL 9 A 14 08 EL JULIN | Urbano | Belen de Umbria | Baterito | 160 | Conpes | Conpes 162,181,3861 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Construyamos Colombia | [5 empty] | Adecuación. Falta salón multiple |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando desde hace muchos años, con inversion en adecuacion de varios CONPES
Paola Perdomo | Risaralda | Quinchía | Naranjal - ENSEGUIDA DEL COLEGIO AGROPECUARIO | Urbano | Belen de Umbria | CDI Naranjal | 56 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Construyamos Colombia | 2015-01-04 | 2015-01-04 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene (Alcaldía e ICBF) |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Risaralda | La Virginia | Barrio Cipres | Urbano | La Virginia | CDI BARRIO CIPRES | 60 | Conpes | Conpes 115 y 123 - Plan de desempeño |  | 150482565 | [11 empty] | Inconclusa |  |  |  |  | En este momento se encuentra corriendo el cronograma de la subasta inversa para dotación del CDI. | [7 empty] | 03/10/2018,JM | Ente territorial
Paola Perdomo | Risaralda | Apia | Cra 5 N 8-11 | Casco Urbano | La Virginia | CDI Golondrinas | 100 | Conpes | Conpes 162,181,3861 |  | 254658171 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociacion de Padres de Familia |  | 2015-08-10 | 2015-01-11 |  |  | Terminada. Pendiente terminar ampliación de cocina y comedor. |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | San Andres | San Andrés |  |  |  | Little Dolphins | 95 | Convenio | Convenio ICBF - DAPRE 3184 |  | - |  |  | 39 | 0 | 61 | 100 | Asociación Nuevos Horizontes |  | 2015-05-06 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | San Andres | San Andrés |  | Casco Urbano |  | CDI San Francisco Javier |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Obra gris- Abandonada
Paola Perdomo | Santander | Los Santos | Salón Alianzas para el Progreso | urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado los Santos | 55 | Conpes | Conpes | [13 empty] | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | San Jose de Miranda | calle 5 # 3 -52 | urbano | Malaga | Hogar Agrupado Manitas Traviesas | 60 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 60 |  |  | 2018-09-08 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Guaca | Calle 5 N° 6 - 28 | urbano | Malaga | Hogar Agrupado Chiquiladas | 120 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Guaca |  | 2009-06-09 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2009 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Santander | Onzaga | Calle 8- 1A-32 | urbano | San Gil | Hogar Agrupado La Pituca | 36 | Recursos Propios | Recursos Propios | [7 empty] | 36 | Asociación De Padres De Hogares De Bienestar Del Municipio De Onzaga |  | 2012-11-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Ocamonte | Calle 5 N° 3-03 | urbano | San Gil | Hogar Agrupado Mis Pequeños Angelitos | 24 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 24 | Asociación De Padres De Hogares De Bienestar Del Municipio De Ocamonte |  | 2010-02-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2010 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Betulia | EL Peaje- Lote 134 | urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado Rayito de Sol | 13 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 13 | Cooperativa Multiactiva DeE Floridablanca Coopmultiflor |  | 2016-01-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Betulia | Las Vegas | urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado Personitas | 14 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 14 | Cooperativa Multiactiva DeE Floridablanca Coopmultiflor |  | 2014-03-10 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Betulia | La Playa | urbano | Bucaramanga Sur | Aventuras Magicas | 14 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 14 |  |  | 2014-12-18 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Betulia | La Playa | Urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado Gotitas de Amor | 12 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 12 | Cooperativa Multiactiva DeE Floridablanca Coopmultiflor |  | 2014-03-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Betulia | Calle 8 No. 6 - 03 Barrio Sagrado Corazón | Urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado Sagrado Corazón | 36 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 36 | Cooperativa Multiactiva DeE Floridablanca Coopmultiflor |  | 2011-02-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Bolivar | Calle 9 entre Carrera 4 y 5 | urbano | Velez | La Orugas | 24 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Nuevo Horizonte |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | operando |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Suaita | Diagonal 3 No. 3- 72 | urbano | Socorro | Hogar Agrupado Kennedy | 120 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2012-10-08 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012 |  |  |  | 02/10/2018,JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Suaita | Parque Principal Olival | urbano | Socorro | Hogar agrupado Olival | 40 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2008-09-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2008 |  |  |  | 02/10/2018,JM | Ente Territorial
Johana Molano | Santander | Mogotes | Calle 2 No. 2A - Par | Urbano | San Gil | CDI Maravillas de Jesús | 160 | Recursos Propios- SGP | Recursos Propios- SGP |  |  |  |  | 96 | 0 | 24 | 120 | Corporacion Servired |  | 2013-03-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013 |  |  |  | 18/09/2018, JM | Ente Territorial
Johana Molano | Santander | Contratación | Calle 3 No. 2- 17 | Urbano | Socorro | Desarrollo Infantil en medio Familiar | 57 | Conpes | Conpes 3861 de 2016 | [10 empty] | 2017-01-15 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  |  | 01/10/2018,JM | Ente Territorial
Johana Molano | Santander | Contratación | Carrera 3 con Calle 3. Antogua Alcaldía | Urbano | Socorro | Hogar Agrupado Girasoles | 48 | Conpes | Conpes 115 de 2008, 162 de 2013 y Conpes 3861 de 2016 | [7 empty] | 48 |  |  | 2010-01-15 |  |  | Operando | Adecuación acometida de acueducto |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2010 |  |  |  | 01/10/2018,JM | Ente Territorial
Johana Molano | Santander | Gambita | Carrera 9 No. 4-28 | Urbano | Socorro | Hogar Agrupado Gambita | 60 | Conpes- Recursos Propios | Conpes- Recursos Propios | [7 empty] | 36 | APHB Del Municipio de Gambita |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando |  |  |  | 19/09/2018, JM | Ente Territorial
Johana Molano | Santander | Chima | Calle 5 No. 3 - 01 | Urbano | Socorro | Hogar Agrupado Carrusel | 24 | Conpes- Recursos Propios- SGP | Recursos Propios, Recursos SGP Libre Destinación, Recursos Conpes 162 de 2013, 181 de 2015, 3861 de 2016 Y 3887 de 2017 | [8 empty] | APHB Del Municipio de Chima |  | 2018-02-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018 |  |  |  | 18/09/2018, JM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Santander | Vélez |  |  | Vélez | CDI Vélez | 160 | DAPRE | ICBF + Dapre (Findeter) |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Santander | Carmen del Chucurí |  |  | Yariquies | Forjadores del Futuro | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 123183232 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | Fundación Niños de Paz | 2015-01-10 | 2016-05-02 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Santander | San Gil |  |  | San gil |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | [6 empty] | En Proyecto de adecuación. Proceso de viabilización y registro en el banco de proyectos. Presenta inundaciones por escorrentias de las aguas provenientes de la institución educativa aledaña y la presencia de muro de contención aledaño con riesgo de colapso. En la última comunicación oficial enviada al Director Administrativo ICBF de la sede nacional por la Gobernación de Santander del día 11 de agosto de 2017, informa que la Secretaria de Infrestructura Departamental ya formulo el proyecto para las obras de mitigación requeridas , el cual se encuentra en proceso de viabilización y registro en el banco de proyectos, para trámite y solicitud de CDP. El proyecto cuenta con conexiones definitivas de servicios públicos. Existen problemas técnicos relacionados con escorrentía de aguas lluvias que inundan el terreno del CDI, que provienen del predio aledaño. Mediante comunicado de agosto de 2017, la Gobernación informó que las obras serán terminadas en diciembre de 2017, pero a la fecha no se han realizado. Según información proporcionada por la Regional ICBF, se han presentado actos de vandalismo, causando deterioro en la infraestructura.
Johana Molano | Santander | Bucaramanga |  |  | Bucaramanga | Campo Madrid | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 4774212998 | [8 empty] | 2018-12-15 |  |  |  |  | En ejecución. avance 12,75%
Johana Molano | Santander | Barrancabermeja |  |  | Yariquies | Huellitas Magicas | 300 | Convenio | Convenio 071-2010 |  | 53958720 |  |  | 180 | 0 | 60 | 240 | Fundación Niños de Paz |  | 2016-01-10 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Johana Molano | Santander | Piedecuesta |  |  | Bucaramanga |  | 300 | Convenio | Convenio 066-2010 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | CAJASAN |  | 2013-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Johana Molano | Santander | Páramo |  |  | San Gil | CDI Nuestra Señora de la Salud | 65 | Convenio | Convenio 525 ICBF-FONADE |  |  |  |  | 48 | 0 | 27 | 75 | Corporacion Servired | 2014-01-02 | 2014-01-08 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Santander | Bucaramanga |  |  | Bucaramanga | La Inmaculada | 65 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2019-03-01 |  |  |  |  | En estudios y diseños.A la espera de expedición de la licencia de costrucción. Posible afectación en el área de construcción del proyecto debido a una tuberia de aguas lluvias que pasa por el predio.
Johana Molano | Santander | Floridablanca |  |  | Bucaramanga Sur |  | 300 | Convenio | Convenio 0144-2009 |  |  |  |  | 264 | 0 | 36 | 300 | CAJASAN |  | 2013-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2013
Paola Perdomo | Santander | Simacota |  | Casco Urbano | Socorro | H.A Simacota | 36 | Conpes | Conpes | 201629168 | No aplica | No aplica | 201629168 | No aplica | No aplica | No aplica | 36 | FUNDASALUD | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | ICBF |  |  |  | Operando 2016 |  |  | La infraestrucutra se encuentra operando desde Abril de 2016, cuando reinicio atención, luego de haber estado el servicio desde el 20/04/2012, porque la infraestructura requeria adecuaciones. En fecha 09/11/2016 el municipio recibio visita del GII de la Sede Nacional, para verificar la operación.
Paola Perdomo | Santander | Lebrija |  | Casco Urbano |  | HI Alegria de Vivir | 40 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Santander | Girón | Ciudadela Nuevo Giron | Urbano | Antonia Santos | Nuevo Giron |  | Conpes | Conpes | [13 empty] | Inconclusa | [12 empty] | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Girón | Calle 38 No. 29- 60 Barrio Giraluz | Urbano | Antonia Santos | Ana Maria Alvarez | 150 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Fundación Colombo Alemana Volver A Sonreír |  | 2017-11-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Girón | Vereda Acapulco | Rural | Antonia Santos | Acapulco | 150 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2018-08-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2018 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Girón | Barrio Puerto Madero | Casco Urbano | Antonia Santos | CDI Barrio Puerto Madero | 60 | Conpes | Conpes | [13 empty] | Inconclusa | Inconclusa | [11 empty] | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Santander | Bajo Rionegro | Corregimiento de San Rafael | Zonal Rural |  | Hogar Agrupado | 300 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Santander | Bucaramanga |  | Casco urbano |  | H.I El Trencito | 110 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Santander | Bucaramanga |  | Casco urbano |  | H.I A. Comunal | 156 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Santander | Vélez |  |  | Vélez |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
| Santander | Bucaramanga |  |  |  | Jardín Social Luz del cielo | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín social
| Santander | Barichara |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Sucre | Guaranda |  |  | Mojana |  | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [14 empty] | Por contratar diseño obra
Derly Fajardo | Sucre | Buenavista |  |  | Boston | Institución Educativa Buena vista | 60 | DAPRE | AULAS DAPRE |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Social La Luz |  | 2014 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Sucre | San Pedro |  |  | Boston | CDI | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) Plan Padrino |  |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 105 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 5% |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Sucre | Tolú |  |  | Norte | La Esperanza de los Niños | 160 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | Fundación Tierra Firme |  | 9/17/2015 |  |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones ya que los desagües no son suficiente para el denaje de agua lluvia, el agua arrastra barro al interior del CDI. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operación 2015
Johana Molano | Sucre | Betulia |  |  | Boston | CDI San Juan de Betulia | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | Terminada. No cuenta con instalaciones eléctricas activas.
Johana Molano | Sucre | Caimito | Barrio El Porvenir, Al lado de la Plaza de Toros |  | Norte | Mis Pequeños Creados | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1980000000 | 163000000 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 |  |  | 2017-01-11 |  |  | Inconclusa | Terminada. Pendiente realizar la conexión definitiva a servicio público de energía eléctrica (Electricaribe), la operación se dio con un servicio provisional autorizado según información de profesional GII. Pendiente recibo de documentación soporte de la ejecución, finalización y recibo del proyecto. |  |  |  | No cuenta con totalidad de la dotación |  |  |  | No cuenta con la totalidad de la focalización, se atienten 45 niños |  |  |  | 14/09/2018, JM
Johana Molano | Sucre | Corozal |  |  | Boston | CDI Las Delicias | 120 | Convenio | CONVENIO 200843-2008 |  |  |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | Fundación Para El Desarrollo Social De Colombia. |  | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Sucre | Sincelejo |  |  | Sincelejo |  | 300 | Convenio | CONVENIO 082-2010 |  |  |  |  | 308 | 0 | 0 | 302 | Fundación Mujer Siglo XXI |  | 7/30/2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012. Se Atienden 302 Cupos-Convenio ICBF- CONFASUCRE
Johana Molano | Sucre | Ovejas |  |  | Boston | Na - Hogar Infantil San Francisco De Asís. | 121 | Convenio | CONVENIO 146 de 2011 | [8 empty] | Corporación Nueva Esperanza | [13 empty] | Operando. Hogar Agrupado sin transitar
Derly Fajardo | Sucre | Galeras |  |  | Boston | CDI Manantial de Alegria | 153 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 3184 |  |  |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | Fundación Social La Luz |  | 2015-06-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Sucre | Since | Sector Palacio | Urbano | Mojana | Angel de La Guarda | 98 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | [6 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Sucre | Guaranda |  |  | Mojana |  | 0 | Conpes | Conpes | [22 empty] | No está operando por falta de cobertura
Paola Perdomo | Sucre | La Unión |  | Casco Urbano | Norte | CDI La Unión | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | En obra.
Paola Perdomo | Sucre | La Unión | Corregimiento Santander | Rural | Norte | Mi mundo Mágico | 66 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 66 | 0 | 66 | [6 empty] | Terminada | [7 empty] | Funcionó como CDI en el año 2013 como tránsito de PAIPI , continúo funcionando en el año 2014 . Año 2015 no fue utilizado por el CDI . Año 2016 la infraestructura fue utilizada para el programa de Adulto Mayor . Año 2017 funciona el grado de transición Institución Educativa La Unión. Cuenta con todos los servicios públicos. Se desconoce la proyección en infraestructra por lo cual no se puede definir si esta o no inconclusa.
Paola Perdomo | Sucre | San Onofre |  | Casco Urbano |  | H.A. El Porvenir | 90 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Obra abandonada
Paola Perdomo | Sucre | San Onofre |  |  | Norte | Hogar Agrupado Corregimiento Palo Alto | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Infraestructura se encuentra en avanzado estado de abandono de acuerdo a seguimieto realizado. | [7 empty] | Se proyecta el transito de HCB .
Paola Perdomo | Sucre | Guaranda |  |  | Mojana | Hogar Agrupado - Carmen Tulia Navarro | 0 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 56 | 56 | 0 | 56 | Corporación Para el Desarrollo Integral de la Familia-"CORDIME" |  | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014. Hogar Agrupado
Paola Perdomo | Sucre | San Juan de Betulia | Sector Barrio Medellín |  | Boston | CDI Los Campanos | 146 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | Fundación Renacer Social |  | 2014 | SI |  | Inconclusa | Terminado. Pendiente realizar la conexión al servicio público de energía eléctrica (Electricaribe). Al respecto, el municipio manifestó que el Contratista no ha aportado la certificación RETIE del CDI, para adelantar el trámite en Electricaribe. Pendiente recibo de documentación soporte de la ejecución, finalización y recibo del proyecto. El municipio adelantará obras complementarias mínimas (concertina y muro perimetral bajo para evitar ingreso de aguas lluvias). |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
| Sucre | Majagual |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Pendiente realizar la conexión al servicio público de energía eléctrica (Electricaribe). Al respecto, el municipio manifestó que el Contratista no ha aportado la certificación RETIE del CDI, para adelantar el trámite en Electricaribe. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Sucre | Sincelejo |  |  |  | Jardín Social Los Sabaneritos | 300 | [16 empty] | Pendiente recibo de documentación soporte de la ejecución, finalización y recibo del proyecto. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
Derly Fajardo | Tolima | Melgar |  | Urbano | Ibagué | Hogar Múltiple | 120 |  |  | 2367137648 | [13 empty] | El municipio adelantará obras complementarias mínimas (concertina y muro perimetral bajo para evitar ingreso de aguas lluvias). |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Tolima | Ataco | Calle 8 con Carrera 9 | Urbano | Chaparral | Sombrerera 11 | 65 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  | 98.392.696.21 |  |  | 59 | 59 | 0 | 59 | Cooperativa Multiactiva De Comercialización De Colombia PRECOOPVIVERES | 2015-01-09 | 10/13/2015 | No |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015. Actualmente con 59 niños .
Johana Molano | Tolima | Honda | Carrera 14 # 34-05 B. obreros | Urbano | Honda | Grandes Talentos | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 | 1190150 | 164190150 | 98 | 0 | 4 | 102 | Fundación IMIX | 2016-01-11 | 2016-01-11 | NO |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 14/09/2018, JM
Johana Molano | Tolima | Venadillo | Calle 8 entre Carrera 6 Y 7 Barrio Santa Barbara | Urbano | Lerida | Los Venaditos II | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 98 | 0 | 10 | 108 | JUKARUMA | 6/24/2016 | 2016-12-16 | No |  | Operando | Terminada. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 14/09/2018, JM
Johana Molano | Tolima | Ibagué | Multifamiliar El Tejar (Sin nomenclatura asignada) | Urbano | Ibagué | Mundo de Sueños | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 2986562879 | 617,758,960 |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Los Pitufos | 2018-03-16 | 2018-07-15 |  |  |  | Terminada. Pendiente conexion directa al suministro de agua y subansaciones por humedades. |  |  | Se realizá reunion con el Alcalde, Ministerio de Vivienda en la cual queda como compromiso que la Alcaldia suministrara agua potable para la operacion de la infraestructura.Findeter por su parte subsanará las observaciones pendientes. | Alcaldia - ICBF |  |  |  | Operando 2018
Derly Fajardo | Tolima | Ibagué | Cra 12 numero 163-70 Barrio Nazareth | Urbano | Ibagué | Nazaret | 300 | Convenio | CONVENIO 263-2011 | [14 empty] | En estudios y diseños
Johana Molano | Tolima | Lérida | Carrera 8 Esquina Barrio San Rafael | Urbano | Lerida | Mi Nuevo Sol | 148 | Convenio | CONVENIO 514-2011 | 1000000000 |  |  |  | 133 | 0 | 15 | 148 | Confatolima | 2012-01-08 | 2012-01-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Tolima | Ibagué | Calle 75 numero 5-34 Jordan Octava Etapa | Urbano | Ibagué | OCOBOS-Travesuras | 160 | Convenio | CONVENIO 501 de 2011 |  | 10327761 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | Fundación IMIX |  | 2015-01-02 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Tolima | Ibagué | cra 12 numero 163-70 Barrio Nazareth | Urbano | Ibagué | Ciudad Musical - Nazaret | 292 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1640 - 2013 | 2,860,000,000 | 184,500,000 |  | 2,860,000,000 | 172 | 46 | 70 | 288 | CONSTRUYAMOS COLOMBIA | 12/18/2014 | 2015-01-01 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Tolima | Mariquita | Adyancente al barrio Mutis entre MZ 3 y 5 | Urbano | Honda | Sonrinsas del Futuro | 160 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE | 2010000000 | 64656764 |  | 2074656764 | 119 | 60 | 0 | 179 | Fundación IMIX | 2015-01-01 | 2/20/2015 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Paola Perdomo | Tolima | Armero Guayabal | Carrera 7 N 4-32 Barrio Centro | Urbano | Lerida | Jardin de Mis Sueños - Sede CONVIDA | 90 | Conpes | CONPES 115 - 123 |  |  |  |  | 136 | 0 | 14 | 150 | Fundación IMIX | 2015-01-09 | 2016-12-16 |  |  |  | Terminada en proyecto de adecuación. Se invertirán recursos del CONPES 3887 de 2017 |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Tolima | San Luis | calle 13 #1-54 B/Eden | urbano | Ibagué | CDI Mi Bohio | 121 | Conpes | Conpes 3867 y 3887 | 253,968,048 | 150,000,000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99 | ACCDI | 2017-04-12 | febrero 16/2018 | NO |  |  | Inconclusa |  |  |  | tramite |  |  |  | operando en 2017 en otra sede mientras se entrega infraestructura
Paola Perdomo | Tolima | Cunday | Carrera 7 N°3-39, Barrio Santander | Urbano | Melgar | CDI | 115 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 461626975 |  |  | $1.800.000.00 | 70 | 70 | 45 | 185 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Tolima | Icononzo | Carrera 1 N°6-31, Barrio La Palma | Urbano | Melgar | CDI Mis Mejores Momentos | 180 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 252680235 |  |  | $1.800.000.00 | 107 | 107 | 73 | 180 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Tolima | Roncesvalles | Barrio EL Centro | Urbano | Ibague | CDI Chiquitines Roncesvalles | 60 | Conpes | Conpes 3887 | 22879615 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | ACCDI | [5 empty] | En obra. Se finalizará con recursos Conpes 3861 DE 2016. Proyectada terminación en 2017
Paola Perdomo | Tolima | Anzoategui | Vereda Hatillo | Rural | Lerida | Semillas del Mañana- Satelite El Atillo | 28 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 19 | ASNIDO | [9 empty] | Tiene |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Tolima | Anzoategui | Carrera 1 Calle El Ecuador | Urbano | Lerida | Semillas del Mañana | 50 | Conpes | Conpes | [6 empty] | 20 | 64 | ASNIDO | [9 empty] | Tiene
Paola Perdomo | Tolima | Valle del San Juan | Centro | Urbano | Ibague | H.A. Valle De San Juan | 42 | Conpes | Conpes | 72851005 |  |  |  | 42 | 0 | 18 | 60 | ACCDI | [5 empty] | En proceso para contratación de obra
Paola Perdomo | Tolima | Flandes | Barrio lleras carrera 3 N° 9 - 61 | Urbano | Espinal | CDI Creaciones del Mañana | 200 | Conpes | Conpes 3861 de 2016 y Conpes 3887 de 2017 | 31900000 | 0 | 34.891.460.64 | 66791460.64 | 0 | 0 | 0 | 138 | Fundación IMIX |  |  | sI |  |  | Se realizo adicion para terminar las obras iniciales |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Tolima | Villarica | Calle 8 No. 4-23 Barrio Centro | Urbano | Ibague | HCB | 56 | Conpes | Conpes | 23972918 |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Construyamos Colombia | [5 empty] | En obra. Presenta humedades, los baños no están terminados y falta el espacio del comedor. |  |  |  | No tiene
| Tolima | Ibagué |  | Urbano | Ibagué | Jardín Social Mi duce Tolima | 300 | [6 empty] | 300 | 0 | 28 | 328 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COPMFATOLIMA | 2010-01-01 | 2010-01-02 | 1/26/2010 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 5 | Urbano | Nororiental | Nido Las Garzas | 140 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali | 1476342274 | [6 empty] | 82 | FUNDAPRE | 2016-01-06 | 2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017 con convenio 1194 con la Alcaldía
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 12 | Urbano | Nororiental | Mi Bosquecito | 140 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali | 1500555500 | [6 empty] | 100 | COOBISOCIAL | 2016-01-06 | 2016 | Inaugurado |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 con convenio 1194 con la Alcaldía
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 9 | Urbano | Ladera | Divino Salvador | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali | 1488720145 | [6 empty] | 50 | FUNDAPRE | 2016-01-06 | 2016 | Pendiente |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 con convenio 1194 con la Alcaldía
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 9 | Urbano | Ladera | Nido - Colibri | 300 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial | 5054529181 | [6 empty] | 280 | COOBISOCIAL |  | 2017 | 2017-11-10 |  |  | Terminada | [7 empty] | Infraestructura de la Alcaldia, funciona con recursos propios para la atencion.
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Yotoco |  | Urbano | Buga | CDI | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) |  |  |  |  | 96 | 0 | 9 | 105 |  | 2018-01-02 |  |  |  |  | En obra, avance 58% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura | La Barra |  | Buenaventura | CDI | 65 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En análisis de viabiliad |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Calle 10 Carrera 3 B/ El cairo | Urbano | Palmira | Mayaguez | 200 | Convenio | CONVENIO 2133834/13 | INGENIO MAYAGUEZ |  | 213,982,200 |  | 132 | 0 | 68 | 200 | Fundación Carulla | 8/24/2015 | 8/24/2015 | 8/24/2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Fundación Carulla |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Carrera 14 No. 8 A- 68 B/ Via al Hospital | Rural | Palmira | CDI Jardin de la Alegria | 138 | Convenio | CONVENIO 060-2010 |  |  |  |  | 6 | 84 | 48 | 138 | Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua. | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 2012-01-07 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Johana Molano | Valle del Cauca | Yumbo | Barrio Lleras | Urbano | Yumbo | CDI El Caracoli - Sede Lleras | 120 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 | $3.700 millones | [7 empty] | El Caracoli | 2/25/2011 | 2/25/2011 | 2012-01-05 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2011 como Jardin Privado con 30 niñ@s
Johana Molano | Valle del Cauca | Jamundí | Barrio Amigos 2000 | Urbana | Jamundí | Los Colores de mis Sueños | 300 | Convenio | CONVENIO 091-2011 | Sin dato | 33724200 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundapadua | 2013-02-09 | 2013-02-09 | SI |  |  | Terminada |  |  | En la actualidad la infraestrutura requiere mantenimiento en: 1. Humedades; 2. Electricidad; 3. No funciona el sistema de bombeo para el Almacenamiento del Tanque de reserva 4. Impermeabilizacion de losa superior Puertas y 5. Grietas en las aulas pedagógicas 6. Reforzar seguridad en la puerta principal | Convenio |  |  | UDS dotada a través de Convenio al momento de su apertura. En vigencia 2017 se provee dotación por reposición. Inversión en UDS por valor de $ 31.896.167. | Operando 2013
Johana Molano | Valle del Cauca | Cali |  |  |  | Juguetones | 160 | Convenio | CONVENIO 501 DE 2010 |  | 5395872 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | Fundapadua |  | 2015-01-12 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Cartago | CRA 1D No. 39 E 31 El Jamnin Comuna 7 | Urbano | Cartago | CDI Sueños y Sonrisas | 300 | Convenio | CONVENIO 3323-2012 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana |  | 2014-08-11 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Valle del Cauca | El Dovio | Calle 15 Carrera 11 esquina B/Porvenir | Urbano | Roldanillo | Sueños y Fantasias | 65 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | AHB Protección al Menor | 9/30/2014 | 2014-06-10 | 2015-01-07 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura |  | Urbano | Buenaventura | Delfines | 180 | Convenio | CONVENIO 3330-2012 (Argos) | [6 empty] | 40 | 220 | Hogar Infantil Los Delfines | 2015-08-06 | 7/13/2015 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura |  |  | Buenaventura | Carlos Holmes / CDI Puerto de Infancia | 160 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1638 -2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 200 | Coorporación educativa La Sabiduria | 03/13/2015 | 4/20/2015 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Carrera 35 No. 58 B- 79 B/ La Carbonera | Urbano | Palmira | Mundo de ilusiones | 500 | Convenio | Convenio 525 ICBF-Fonade |  |  |  |  | 10 | 120 | 0 | 500 | Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua. | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Calle 37 No. 34C- 83 B/ Loreto | Urbano | Palmira | Semillas de Esperanza | 340 | Convenio | Convenio 525 ICBF-Fonade (Prosperidad Social) | Fonade |  |  | 145692888 | 132 | 0 | 168 | 300 | Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua. | 9/26/2016 | 9/26/2016 | 9/26/2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura | San Antonio | Urbano | Buenaventura |  | 200 | Convenio | Convenio 3184 ICBF- DAPRE | [14 empty] | No se construyo, quedo en estudios y diseños
Johana Molano | Valle del Cauca | Jamundí | Barrio El Rodeo | Urbana | Jamundí | El Rodeo | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2018-08-31 |  |  |  |  | En ejecución. Avance 75% . Se establecieron los soguientes compromisos con el Municipio:*Construcción vía de acceso al CDI.*Realziar las gestiones pertinentes para mitigar el riesgo de inundación de las zonas verdes del CDI por desbodamiento de piscinas de cria de pescados. |  |  | Se realiza visita el 28 de mayo por parte de la arquitecta de la regional y se remite informe de comision donde se establecen algunas observaciones que garantizan el cumplimiento de los linemientos establecidos en los manuales para la modalidad.
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Zarzal |  | Urbano | Roldanillo | Un Mundo Magico y de Color | 140 | Conpes | Conpes 162 - 2013, 181 - 2015, 3861 - 2016 + Recursos propios municipio |  |  |  |  | 0 | 198 | 0 | 198 | ASOHIVA Asociación de Hogares Infantiles del Valle | [5 empty] | Terminada. Falta entrega |  |  |  | Tiene. Traslado de otra unidad. |  |  |  | Los beneficiarios se trasladan de dos sedes educativas donde funcionan actualmente.
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 21 | Urbano | Nororiental | Potrero Grande | 220 | Conpes | CONPES 162 2013 Y Recursos propios de la Alcaldia Santiago de Cali | 3592755558 | [6 empty] | 220 | COMFANDI | 2016-01-02 | 2016 | Inaugurado |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando convenio 1194 entre la alcaldia e ICBF
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio Oriente | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio Alfonso Lopez M. | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio La Unión de Vivienda | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio Los Pinos | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Yumbo | La Estancia | Urbano | Yumbo | Gotitas de Amor | 110 | Conpes | Conpes |  | 63,932,200 |  |  | 20 | 0 | 20 | 112 | El Caracoli | 12/24/2015 | 2016-02-02 | si |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 18 | Urbano | Ladera | Altos de Santa Elena | 300 | Conpes | Conpes 162 de 2013 + Recursos propios municipio 2014 | 5142329808 | [6 empty] | 300 | Fe y Alegria | 2016-01-02 | 2016 | Inaugurado |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando convenio 1194 entre la alcaldia e ICBF
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Las Playitas | Urbano | Buenaventura |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Guacarí | Cl 5 Cra 11 Esquina | Urbano | Buga | Santa Barbara / Santa Cecilia | 150 | Conpes | Conpes 3861 de 2016 | 69984433 | 0 | 0 | 69984433 |  |  |  | 150 | ASOHIVA Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 6/21/2018 |  |  |  |  | Se realizo ampliacion del área de preparacion de alimentos por valor de $69.984.433 con los recursos del CONPES No. 3861 de 2016 obra que termino en el mes de Octubre de 2017. |  |  | Se realizo visita en el mes de Enero de 2018, por parte de la Regional Valle, donde se verifico que la obra no se logro recibir por parte de la EAS del Programa, ya que no cumple con los estandares de calidad. A la fecha, la adminstracion municpal esta realizando los ajustes solicitados.
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Zarzal |  | Urbano | Roldanillo | Los Lagos |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 20 | Urbano | Ladera | La Estrella -Siloe | 300 | Conpes | Conpes 162 2013 + Recursos propios municipio 2014-2015 | 4161148641 | [8 empty] | 1905-11-07 | 2016 |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 11 | Urbano | Sur | Villa del Sur | 200 | Conpes | Recursos Conpes 152 2012, Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali | 1708885213 | [6 empty] | 200 | FUNSACE |  | 2014 | Inaugurado |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014 con convenio 1194 con la Alcaldía
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Pradera | Calle 1 No. 17-22 B/ Cerrezuela | Urbano | Palmira | Ronda de Niños | 296 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  | 33274544 |  |  | 120 | 0 | 176 | 296 | Centro de Atención Integral a Preescolar C.A.I.P Industrial Los Mangos | 2010-10-04 | 2012-09-07 | 2010 |  |  | Terminada. Adecuación 2015 |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2012
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Pradera |  | Casco Urbano | Palmira | CDI Cerrezuelo | 50 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cerrito | Calle 2 Carrera 11 B/ Cincuentenario | Urbano | Palmira | Cincuentenario | 60 | Conpes | Conpes | CDP de fecha de 01/06/2017 por valor de93´454,611 para culminar la obra, de acuerdo al conpes 3861 de 2016 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [6 empty] | En obra. CERRITO: contrato 001 2014 : la infraestructura consta de un piso, sistema estructural muros de confinamiento, cubierta en teja eternit cuatro aguas, sin instalaciones electricas
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cerrito | Carrera 1 con Calle 4 Esquina B/ Porvenir de Comfandi | Urbano | Palmira | CDI Cerrito | 100 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Yurumanguí | Urbano | Buenaventura |  | 120 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Jamundí | Barrio Jorge Eliecer Gaitan | Urbana | Jamundí | Semillas del Futuro | 48 | Conpes | Conpes |  | 5395872 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Fundapua | 2015-01-12 | 2015-01-12 | SI |  |  | Terminada |  |  | 1. Necesidad de Cielo Falso 2. Canales de Agua mas amplio 3. Baldosa para el Espacio del Patio 4. Reja de seguridad. | Tiene |  |  | UDS con dotación de HCB de tránsito al momento de inicio de operación y con dotación adquirida por el ente territorial. En vigencia 2017 se provee dotación por reposición. Inversión en UDS por valor de $ 14.916.680. | Operando 2015
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Guacarí |  | Urbano | Buga |  | 26 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá | CALLE 9C No. 17-34 B/ Santa Ines | Urbano | Tulua | Semillitas con Amor | 180 | Conpes | Conpes 152 |  |  |  |  | 72 | 32 | 58 | 162 | Asoempreservar | 10/18/2014 | 10/18/2014 | 10/18/2014 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Urbano | Tulua | El Castillo | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Nuevo Farfan | 67 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Aguaclara | 90 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Góticas con Amor | 96 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Alejandro Henao | 140 | Conpes | Conpes 152 |  |  |  |  | 84 | 0 | 56 | 140 | Asoempreservar |  | 10/18/2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá | Cra 5 OESTE No 23-29 B/ Nuevo Farfan | Urbano | Tulua | Nuevo Amanecer | 90 | Conpes | Conpes 152 |  |  |  |  | 48 | 0 | 42 | 90 | Asoempreservar | 10/18/2014 | 10/18/2014 | 10/18/2014 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
| Valle del Cauca | Florida |  |  | Palmira | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Valle del Cauca | Pradera |  |  | Palmira | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple
| Valle del Cauca | Cali | Comuna | Urbano | Nororiental | Jardín Social El Paraiso | 450 |  |  | 1150738633 | 43729046 |  |  | 0 |  | 0 | 389 | Comfandi | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Jardín Social
| Valle del Cauca | Yumbo | Barrio San Jorge | URBANO | YUMBO | Alcarrazas de Colores | 120 | Verificar | [5 empty] | 10 |  |  | 117 | El Caracoli |  | 2014-01-06 |  |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
| Valle del Cauca | Vijes | Barrio Kennedy | URBANO | YUMBO | Los Picapiedra | 96 | Verificar | [8 empty] | 96 | El Caracoli |  | 2017-01-06 |  | 2017 |  | Terminada. Requiere adecuaciones |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Riofrio | Carrera 9 No. 3-33 B/ El Castillo | Urbano | Tulua | Goticas de Amor | 96 | Conpes | Conpes 162 |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | Coohobienestar | 11/15/2015 | 11/15/2015 | 11/15/2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015
Johana Molano | Vaupés | Mitú | Cr. 14 No. 1-100 Barrio Navarro Bonilla | Urbano | Mitú | Casa de Niños | 160 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade (Prosperidad Social) | 4372116623 | 401921900 |  | 4774038523 | 0 | 0 | 120 | 160 | Coorporación Comunidad de Vida | 2015-01-12 | 2016-01-02 | 2016-01-02 |  | Operando | Terminada. |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016. A la fecha aún se encuentra sin comodato. La infraestructura fue entregada en el año 2016 y empezó a operar el 01 de febrero del mismo año con una capacidad de 160 cupos. |  |  |  | 14/09/2018, JM | Ente Territorial
| Vaupés | Mitú | Calle 20 # 6A- 52 Barrio Palmera | Urbano | Mitú | Palmera | 40 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | En adecuación | [7 empty] | Se tiene prevista para Junio
Johana Molano | Vichada | Puerto Carreño | Carrera 7 No. 22-61 |  | Puerto Carreño | Santisimo Redentor | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade (Prosperidad Social) |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 95 | 95 | Asociación de Padres del Hogar Infantil Mis Travesuras Del Municipio De Puerto Carreño | 2016 | 2016-12-01 | si |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 14/09/2018, JM | Ente Territorial
Johana Molano | Vichada | Cumaribo |  | Casco Urbano | Puerto Carreño | Un Mundo Magico Para Soñar | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 0 | 125 | 0 | 125 | Asociación De Padres De Familia De Hogares Comunitarios De Bienestar Palmarito | 2016 | 2016-12-01 | si |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2016 |  |  |  | 14/09/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Vichada | Cumaribo | Contiguo a la Alcaldía Municipal | Urbano | Puerto Carreño |  | 200 | Conpes | Conpes | [14 empty] | terminada |  |  |  | tiene |  |  |  | operando 2016
Johana Molano |  | San Miguel | La Dorada | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf- FONADE |  |  |  |  | 78 | 26 | 16 | 120 | Fundación Fraternidad |  | 10/14/2010 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando. Hogar Múltiple

## consolidado general
Profesional responsable del seguimiento | Regional | Municipio | Ubicación (Corregimiento, Vereda, Comuna, Barrio, Dirección) | Zona (Rural, Urbano) | Centro Zonal | Nombre CDI | Capacidad Instalada | Aportante | Detalle Aportante | Recurso Aportado | Recurso Dotación | Recurso Operación | Total Inversión | Tránsito | Traslado | Ampliación | Total Beneficiarios | EAS | Fecha Entrega Infraestructura | Fecha Inicio Operación | Fecha de Inauguración | Año Reporte | Estado (Operando, En ejecución,inconclusa) | Observación Infraestructura | Observación Visita 50% | Observación Visita 90% | Observación Visita 100% | Observación Dotación | Obervación Operación | Observación Visita 50% | Observación Visita 90% | Observación Visita 100% | Actualización (Fecha dd/MM/AAAA, iniciales) | Fuente de Información
Johana Molano | Amazonas | Leticia | Urbanizacion Ñae Meche | Urbano | Leticia | Ñae Meche | 65 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 1389000000 |  |  |  | 0 | 65 | 0 | 65 |  | 2019-01-15 | 2019-03-15 |  |  | En Ejecución | En ejecución. Avance 50% |  |  |  | La dará la Alcaldia con recurso CONPES. Se debe verificar con la regional el estado de proceso de articulación con la alcaldía o iniciar el acompañamiento de la DPI con la generación del Listado de mínimos requeridos. | Modalidad Institucional |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Paola Perdomo | Amazonas | Leticia | Barrio Manguare | Urbano | Leticia | CDI Manguare | 100 | Conpes | Conpes | 1500000000 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | Asociación Centro de Estimulación | 1/26/2015 | 2015-01-02 | 1/30/2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. Dotado en 2017 | Operando 2015
Derly Fajardo | Amazonas | Leticia | Comunidad indigena Km 6 | Rural | Leticia | Casa de los Hijos Clan Cascabel "Abuela Alicia" | 100 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 973125261 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 2018 | 2018-06-14 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | DAPRE | Modalida familiar
Derly Fajardo | Amazonas | Macedonia | Comunidad Indigena Macedonia | Rural | Leticia | Biblioteca Pública Macedonia | 30 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 1386061058 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | La dará Dapre | Modalidad familiar
Paola Perdomo | Amazonas | Leticia | Barrio La Sarita | Urbano | Leticia | CDI Buatachica | 108 | Conpes | Conpes | 980000000 |  |  |  | 0 | 108 | 0 | 108 | Asociación Centro de Estimulación Precoz | 1/30/2013 | 2013-02-02 | 1/30/2013 | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. Dotado en 2017 | Operando 2013
Johana Molano | Amazonas | Puerto Nariño | Calle 4 # 6-113 Barrio Loma Linda | Urbano | Puerto Nariño | CDI Casco Urbano Puerto Nariño | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 2011815729.62 | 163000000 |  | 2174815729.62 | 0 | 95 | 0 | 95 |  | 2017-01-11 |  |  |  | En ejecución | En ejecución. Se espera conexión a servicios públicos, lo cual depende de la gestión realizada por parte del ente Territorial como propietario del predio donde se ejecutó la infraestructura. Pendientes subsanaciones de obra. Pendiente acta de entrega por parte de FONADE |  |  |  | Se traslada la dotación | Modalidad institucional |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Nariño | Barrio Loma Linda | Rural | Puerto Nariño | Desarrollo Infantil | 25 | Conpes | 152 de 2012 | [10 empty] | 2013-10-30 |  | 2018 |  | Terminada | [8 empty] | 25/09/2018PP | Ente Territorial
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Nariño | Barrio Centro | Urbano | Puerto Nariño | Biblioteca Pública | 60 | Conpes | 152 de 2012 | [10 empty] | 2013-10-30 |  | 2018 |  | Terminada | [8 empty] | 25/09/2018PP | Ente Territorial
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Nariño | Comunidad Indigena de San francisco | Rural | Puerto Nariño | San Francisco | 25 | Conpes | 152 de 2012 | [8 empty] | Iglesia Centro Cristiano |  | 2013-10-30 |  | 2018 |  | Terminada | [8 empty] | 25/09/2018PP | Ente Territorial
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Nariño | comunidad Indigena de Naranjales | Rural | Puerto Nariño | Paucara | 26 | Conpes | 152 de 2012 | [8 empty] | Iglesia Centro Cristiano |  | 2013-10-30 |  | 2018 |  | Terminada | [8 empty] | 25/09/2018PP | Ente Territorial
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Nariño | Comunidad Indigena de Boyahuazu | Rural | Puerto Nariño | Boyahuazu | 30 | Conpes | 152 de 2012 | [8 empty] | Iglesia Centro Cristiano |  | 2013-10-30 |  | 2018 |  | Terminada | [8 empty] | 25/09/2018PP | Ente Territorial
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Nariño | Barrio Centro | Urbano | Puerto Nariño | Ludoteca Municipal | 30 | Conpes | 181 de 2012 | [8 empty] | Iglesia Centro Cristiano |  | 2017-03-08 |  | 2018 |  | Terminada | [8 empty] | 25/09/2018PP | Ente Territorial
Paola Perdomo | Amazonas | Pedrera | Pedrera | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 359010539 | [12 empty] | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Victoria | Victoria | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 139895392 | [12 empty] | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Miritì - Parana | Miritì- Parana | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 172941979 | [12 empty] | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Alegria | Puerto Alegria | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 217980109 | [12 empty] | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Arica | Puerto Arica | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 145033813 | [12 empty] | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Puerto Santander | Puerto Santander | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 343872123 | [12 empty] | En Obra. Avance al 95 %
Paola Perdomo | Amazonas | Tarapacá | Tarapacá | Rural | Leticia | Cdi |  | Conpes | Conpes |  | 145033813 | [12 empty] | En Obra. Avance al 95 %
Derly Fajardo | Antioquia | Briceño | Pueblo Nuevo | Rural | La Meseta | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | DAPRE | Dapre + Min. Cultura (Findeter) | 185692664 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 2017 | 2017-12-12 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Dapre | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Antioquia | Amalfi | Cra 22 con la Cl 23 | Urbano | Porce Nus | CDI Santa Madre Laura | 400 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | 735000000 |  |  | 735000000 |  |  |  |  | Fundación FAN |  | 5/22/2015 |  | 2015 | Operando | Ampliación de la segunda etapa del CDI Santa Madre Laura, construcción del nuevo bloque de dos niveles, cuenta con nueve (9) salas de desarrollo, área administrativa y baterías sanitarias. Ubicado en casco urbano, aledaño al hospital El Carmen, Proyecto finalizado y aperturado |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Derly Fajardo | Antioquia | Apartadó |  |  | Uraba | CDI | 300 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 90% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Antioquia | Caucasia |  |  | Bajo cauca | Divino Niño |  | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [14 empty] | Proyecto aplazado - En Obra
Johana Molano | Antioquia | Arboletes |  |  | Uraba | Mis Primeros Pasos | 160 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE | 1727013871 | [8 empty] | 2016 | 2016 |  | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Johana Molano | Antioquia | Don Matias | Carrera 29 Nº 23D -22 | Urbano | Aburra Norte | Saltarines 1 | 150 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 | 1400000000 | [7 empty] | A Su Infancia | 2013 | 2013-05-06 |  | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Johana Molano | Antioquia | Medellín |  |  | Noroccidental | Cecilia Caballero | 120 | Convenio | CONVENIO 081-2010 | 727544000 | [9 empty] | 2012 |  | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Johana Molano | Antioquia | Medellín |  |  | Noroccidental | Tricentenario | 90 | Convenio | CONVENIO 081-2010 | 317609000 | [9 empty] | 2012 |  | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Johana Molano | Antioquia | Necoclí | Cra 42 # 66-28 |  | Uraba |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1006370925.89 | 163000000 | [7 empty] | 2017-01-11 |  |  |  | Inconclusa | Terminada. FONADE realizó observaciones frente a las cantidades que fueron ejecutadas destacando el faltante de una de las bombas contratadas para el CDI, situación que fue advertida al contratista, quien manifestó su posición de no acometer más actividades de obra. FONADE informó que se está concretando una audiencia de incumplimiento, reunión de la cual se tendrá una posición oficial del contratista, y su voluntad de ejecutar o no las obras pendientes, con el fin de establecer el procedimiento a seguir para la culminación del proyecto. Pendiente la entrega de FONADE acta de recibo del proyecto y documentos anexos soporte. No se ha realizado entrega al ICBF. | [8 empty] | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Antioquia | Tarazá | Calle 16 entre Carreras 15 y 16 |  | Bajo Cauca | CDI La Caucana | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1251744842 |  |  |  | 52 | 0 | 43 | 95 | Corporación Proyecto de empuje para la colaboración y la ayuda social - PECAS | 2015-01-01 | 2017-02-05 |  | 2017 | Operando | Terminada.FONADE realizó observaciones frente a las cantidades que fueron ejecutadas, situación que fue advertida al contratista, quien manifestó su posición de no acometer más actividades. Existen observaciones de acabados. Pendiente por parte de FONADE entrega de acta de recibo del proyecto y documentos anexos soporte. (NO existe soporte de Acta de Entrega y Recibo por parte de FONADE a ICBF y FND). |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Antioquia | Abejorral | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Angostura | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Apartadó |  |  | Uraba | CDI Carolina | 130 | Conpes | Conpes | 1800000000 | 205000000 | [7 empty] | 2015-01-07 | 2/15/2016 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | Apartadó | Corregimiento El Reposo. Carrera 100 # 106 - 54 | Casco Urbano | Uraba | Reposo |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [8 empty] | Comfenalco Antioquia | [5 empty] | Terminada |  |  |  |  | Operando
Paola Perdomo | Antioquia | Arboletes |  |  | Uraba | La Candelaria | 120 | Conpes | Conpes | 1250000000 | [8 empty] | 2015-01-09 | 2015-07-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Argelia | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Bello |  |  | Aburra Norte | Pequeños Exploradores | 230 | Conpes | Conpes | 2700000000 | [8 empty] | 2014 | 2015-01-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Betulia | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Caceres | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Caldas | Carrera 51 No 127 Sur 41. | Urbano | Aburra Sur | Parque de las Tres Aguas | 300 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  |  |  |  | 247 | 0 | 53 | 300 |  | 2018-01-02 |  |  |  | En Ejecución de Obra | En Obra |  |  |  | Tiene el 63% | Avance de obra del 90% |  |  | La obra se encuentra en un 90% de avance la obra de adecuación y en la actualidad estamos haciendo el convenio con la Gobernación de Antioquia para la transferencia de los recursos, que seran asigandos para finalizar el 10% de la obra y el 63% de la dotación. | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Paola Perdomo | Antioquia | Carepa |  |  | Uraba | Ocama | 120 | Conpes | Conpes |  | 205000000 | [12 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Caucacia |  |  | Bajo Cauca | Los Camellitos | 200 | Conpes | Conpes | 2500000000 | 205 | [6 empty] | Corporación Pecas | 2015 | 2015-01-06 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Chigorodó |  | Urbano | Uraba | Los Balsos | 78 | Conpes | Conpes | 1300000000 | 163000000 | [7 empty] | 2015 | 2015-09-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Antioquia | Cocorná | Sector La Granja KR 21 17 60 | Urbano | Oriente Medio | Dulces Años | 150 | Conpes | Conpes | 1100000000 |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Fundación Universitaria Autonoma Americas | 1/20/2015 | 1/15/2017 |  | 2011 |  | Terminada, requiere adecuaciones
Paola Perdomo | Antioquia | Cocorná | Vereda la Piñuela Cerca a la IE | Rural | Oriente Medio | Mundo Mágico | 50 | Conpes | Conpes | 391280278 |  |  |  | 39 | 0 | 11 | 50 | Fundación Universitaria Autonoma Americas | 1/20/2015 | 1/15/2017 | si |  |  | Terminada, requiere adecuaciones |  |  |  |  | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | El Bagre |  |  | Bajo Cauca | La Floresta | 160 | Conpes | Conpes 115-162 | [14 empty] | En Obra
Paola Perdomo | Antioquia | El Santuario | Barrio San Vicente CL 43 B 49 B 18 | Urbano | Oriente Medio | CDI Luis Rodolfo Gómez | 60 | Conpes | Municipio y CONPES | 27851171 | [7 empty] | Fundación Universitaria las Américas | 1/20/2015 | 1/15/2017 |  |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones.
Paola Perdomo | Antioquia | Gómez Plata | Centro,. A dos cuadras de la Alcaldia | Urbano | La Meseta | Semillitas del Futuro | 138 | Conpes | Conpes | 2000000000 | 30000000 |  |  | 0 | 117 | 21 | 138 | Coomulsav | 2017-10-11 | 11/20/2017 |  | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene. Muncipio. | Operando 2017 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Paola Perdomo | Antioquia | Granada | Cra 21 A 24 01 Sector Asunción | Urbano | Oriente Medio | CDI Fuentecitas del saber | 250 | Conpes + Gobernación |  | 175003365 | [7 empty] | Fundación Universitaria las Américas | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | Guarne | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Itagui |  |  | Aburra Sur | CDI Pedegral | 130 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  |  |  |  | 104 | 0 | 26 | 130 |  | 2018-01-02 |  |  |  |  | En Obra
Paola Perdomo | Antioquia | Ituango | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Marinilla | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Murindo |  |  | Uraba | CDI Gotitas de Amor | 200 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 2500000000 | [8 empty] | 2/25/2017 | 2017-01-04 |  | 2017 |  | Terminada. El municipio esta ubicado en una zona de riego, lo rodea el rio Atrato. El alcalde esta gestionando la reubicación del municipio. |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Mutata | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí | Cabecera Corregimiento El Totumo | Casco Urbano | Uraba | El Totumo | 65 | Conpes | Conpes |  | 163000000 | [12 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Las Changas | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Mellitos | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Mulatos | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  |  | Uraba | Pueblo Nuevo | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí |  | Casco Urbano | Uraba | Zapata | 52 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | Necoclí | Cra 42 68 14 |  | Uraba | CDI Villa Alejandría | 95 | Gobernación + Nación |  | 1241696003 | [8 empty] | 2015 | 2015 |  |  | En ejecución | Ejecución del nuevo CDI en el barrio Villa Alejandría del municipio. Proyecto finalizado pero en proceso de reclamación por incumplimiento del contratista de obra. |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Andres Sanchez | Antioquia | Nechi | 20 de Enero | Casco Urbano | Uraba | Casa Girasol de Sueños | 395 | Gobernación + Municipio | Gobernación | 600009918 | [8 empty] | 2015 | 2015 |  |  | Operando | Adecuación de los CDI "Semillas de Esperanza y "Burbujas de Amor", y construcción del nuevo CDI, los tres casos en el casco urbano del municipio. |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Andres Sanchez | Antioquia | Nechi | Barrio 14 de Septiembre | Casco Urbano | Uraba | CDI Garabateando Burbujas de Amor |  |  | Gobernación | [13 empty] | Operando |  |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Andres Sanchez | Antioquia | Nechi | Barrio Las Palmas | Casco Urbano |  | CDI Semillas de Esperanza |  |  | Gobernación | [13 empty] | Operando |  |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | Pueblorico | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Salgar |  |  | Suroeste | Consilio | 26 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [9 empty] | 2016 | 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | Salgar | Cra 14 # 30-49 B. Simón Bolívar |  | Suroeste | La Pradera | 0 | Gobernación + Municipio |  | 359407842 | [12 empty] | Inconclusa | Proyecto ejecutado y entregado, sin embargo por la venida torrencial ocurrida en el año 2015 el CDI quedó en zona de alto riesgo, lo que hace inviable su operación. |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | San Carlos | Variante calle 19 21a 09 | Urbano | Oriente Medio | Sembrando Amor | 89 | Conpes | Conpes | 1600000000 |  |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 2016-02-02 | 2016 | Si | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Francisco | Sector la Inmaculada CL 11 09 61 | Urbano | Oriente Medio | Rincón de Amores | 110 | Conpes | Conpes + Recursos propios municipio | 1700000000 | [6 empty] | 110 | Fundación Universitaria Autónoma de Americas | 2015 | 2016-03-10 | si |  |  | Terminada requiere ampliación |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Juan de Uraba | Corregimiento Damaquiel |  |  |  |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | San Juan de Uraba | Corregimiento Siete Vueltas |  |  |  |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | San Luis | Calle 21 Institución Educativa San Luis | Urbano | Oriente Medio | Por Terminar Institución Educativa San Luis entre calles calle 21 y 22 N°18-32 | 65 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Antioquia | San Luis | El Manantial KR 17 16 80 | Urbano | Oriente Medio | Perlitas Verdes 1 | 60 | Conpes | Conpes | 800000000 | [6 empty] | 60 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 2015-03-07 | 2016-01-01 | si |  |  | Terminada requiere ampliación |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Antioquia | San Rafael | Las Vegas KR 20 14 - 07 | Urbano | Oriente Medio | Soñadores | 200 | Conpes | Conpes | 1860000000 | [6 empty] | 200 | Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado (COOMULSAP) | 2016-03-05 | 2016-03-09 | si |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones. |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Derly Fajardo | Antioquia | San Vicente | Cl 32 # 00 33 Al lado de La |  | Oriente | Centro Comunitario Retoñitos de Amor | 210 | Gobernación + Municipio |  | 244840000 | [8 empty] | 2014 | 2014 |  |  | Operando | Ampliación del CDI en el corregimiento el Coral. Proyecto finalizado y aperturado. |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | San Vicente | Estación de Policía |  | Oriente |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconlusa
Paola Perdomo | Antioquia | Sonsón | Carrera 2 No 10-42 | Urbano | Oriente | CDI Consentidos | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | En ejecución | Esta en Obra 70% |  | Anace de Obra del 70% | [6 empty] | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Paola Perdomo | Antioquia | Támesis | Carrera 10 No 13-52 | Urbano | Sur Oeste | CDI Sueños de Paz | 302 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 302 | 0 | 302 | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TAMESIS | 41061 | 2012 |  | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Ente Territorial
Paola Perdomo | Antioquia | Tarazá | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Tarazá | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Antioquia | Tarso | CL 18 # 12 185 Barrio Guayabal |  | Suroeste | CDI Tarso | 95 | Gobernación + Municipio |  | 510000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Comité Privado de Asistencia a la Niñez | 42370 | 43015 |  |  | Operando | Construcción del nuevo CDI en el casco urbano del municipio. Proyecto finalizado y aperturado. |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | Tarso |  |  | Suroeste | Barrio La Maquina | 65 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 65 | 65 | Comité Privado de Asistencia a la Niñez | [5 empty] | En Obra |  |  |  | La dará la Alcaldía
Paola Perdomo | Antioquia | Titiribi | CL Antonio José Restrepo |  | Aburra sur | CDI Ternuritas | 257 | Conpes |  | 167519684 |  |  | 167519684 | [6 empty] | 2014 |  |  | Operando | Construcción del nuevo CDI "Ternuritas" en el casco urbano del municipio. Proyecto finalizado y aperturado | [8 empty] | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo | N° 22- 60 |  | Uraba | CDI Semillas de Paz | 300 | Conpes | Conpes | 3267000000 | [8 empty] | 2017 | 42741 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo | Barrio Las Flores |  | Uraba | Barrio Las Flores | 299 | Conpes | Conpes |  | 330000000 | [12 empty] | Terminada. Se solicito visita por parte del Ingeniero o Arquitecto para verificación del CDI |  |  |  |  | Se está finalizando la concertación con las Madres Comunitarias para definir el transito de ellas y el operador a transitar.
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo | Monteverde, Guavalito |  | Uraba | Monteverde | 100 | Conpes | Conpes |  | 163000000 | [12 empty] | Terminada. Se solicito visita por parte del Ingeniero o Arquitecto para verificación del CDI |  |  |  |  | Se está finalizando la concertación con las Madres Comunitarias para definir el tránsito de ellas y el operador a transitar.
Paola Perdomo | Antioquia | Turbo |  |  | Uraba | San José de Mulatos | 100 | Conpes | Conpes |  | 163000000 | [7 empty] | 42130 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente informe técnico |  |  |  |  | Se está finalizando la concertación con las Madres Comunitarias para definir el tránsito de ellas y el operador a transitar.
Paola Perdomo | Antioquia | Valdivia | Corregimiento de Puerto Valdivia | Casco Urbano | La Meseta |  | 95 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2017 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Antioquia | Zaragoza | Barrio Villamena Ave. El Porfe | Urbano | Bajo Cauca | Juan Pablo | 52 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | [6 empty] | Terminada con observaciones. No cuenta con concepto de viabilidad tecnica.
Derly Fajardo | Antioquia | Cáceres |  |  |  | Hogar Múltiple | 195 |  |  | 1750000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Antioquia | Cocorná | Calle Santander KR 19 #21- 23 | Urbano | Oriente Medio | CDI Palomas | 120 |  |  | 2100000000 |  |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 1/20/2015 | 1/15/2017 |  |  |  | Termine |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Antioquia | Girardota | Vereda San andres, Sector la Calle | Rural | Aburra Norte | Sector La Calle | 53 | Recursos Propios | Recursos Propios | 1100000000 |  |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | Fundación Universitaria Autónoma Las Américas | 2015 | 42253 |  | 2015 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Ente Territorial
Derly Fajardo | Antioquia | Itagui |  |  | Aburra Sur | CDI Parque De Las Luces | 600 | Ente Territorial (Recusos Propios) | DPS- Municipio |  |  |  |  | 403 | 0 | 197 | 600 |  | 2017 | 2018-08-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018
Paola Perdomo | Antioquia | Jardín | Cra 2 # 8 76 |  | Suroeste | CDI Rodrigo Díaz | 165 | Municipio + Gobernación |  | 1136655987 | [8 empty] | 2015 | 42192 |  |  | Operando | Construcción del nuevo CDI en el casco urbano del municipio. Proyecto finalizado y aperturado. |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Derly Fajardo | Antioquia | Necoclí |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 |  |  | 1070000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Antioquia | Remedios | Cra 16 parque infantil circular 8 San Nicolás |  | Porce Nus | CDI Góticas de Amor | 200 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | 1500000000 | [6 empty] | 200 | A su Infancia |  | 2014 |  | 2015 | Operando | Ampliación al CDI "Gotitas de amor" ubicado en el casco urbano del municipio. Proyecto finalizado y aperturado |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Antioquia | Rionegro |  |  |  | Hogar múltiple | 108 |  |  | 980000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Antioquia | San Carlos | Corregimiento el Jordán, Sector Monte alban, antiguo centro de salud | Rural | Oriente Medio | El Jordan | 64 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | 252933038 |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Corporación Educativa para el Desarrollo Integral | 42319 | 42615 | SI |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones. |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Derly Fajardo | Antioquia | Santa Rosa de Osos |  |  |  |  | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Antioquia | Turbo |  |  |  | Jardín Social Ciudadela Villa del Mar | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Derly Fajardo | Antioquia | Hispania |  |  |  | Hogar múltiple | 120 |  |  | 1070000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Antioquia | Medellín |  |  |  | Jardín Social San Javier | 300 |  |  | 2712000000 | [11 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Paola Perdomo | Antioquia | Arboletes | CL 26 # 24 35 Barrio San Isidro |  | Uraba | CDI Castillo de Mis sueños | 50 | Municipio + Gobernación |  | 155797907 | [8 empty] | 42013 | 42192 |  | 2015 | Operando | Ampliación al CDI Castillo de Mis sueños en el casco urbano. Proyecto finalizado y aperturado |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Derly Fajardo | Antioquia | Vecagchí | BARRIO EL DEPARTAMENTO |  |  | CDI Mi dulce infancia | 120 | Municipio + Gobernación |  | 288556870 | [6 empty] | 120 | A su Infancia |  | 2015 |  |  | Operando | Adecuación del CDI "Mi dulce Infancia" en el casco urbano del municipio. Proyecto finalizado y aperturado. |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Derly Fajardo | Antioquia | Peque | CL 11 Nariño N 11 08 |  |  | CDI Condorcito | 258 | Municipio + Gobernación |  | 565748256 | [6 empty] | 258 | A su Infancia |  | 2015 |  |  | Operando | Adecuación del CDI "Llaneritos" y construcción del Centro de desarrollo Integral destinado para la operación del Centro de recuperación nutricional CRN y a la atención de madres gestantes. Proyectos finalizados y aperturados. |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Derly Fajardo | Antioquia | Peque | Corregimiento Los Llanos |  |  | CDI Llaneritos |  | Municipio + Gobernación | [9 empty] | A su Infancia |  | 2015 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Derly Fajardo | Antioquia | San Carlos | Cra 24 # 20-67 P2 |  | Oriente Medio | Gotitas de Amor | 120 | Gobernación + Municipio |  | 550956639 | [8 empty] | 41640 | 41640 |  |  | Operando | Construcción del nuevo CDI en el corregimiento el Jordán del municipio. Proyecto finalizado y aperturado. |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Derly Fajardo | Antioquia | La Unión | Cra 08 5 44 Barrio Corazón de Jesús |  |  | CDI Arcoíris de Sueños | 300 | Gobernación + Municipio |  | 2445111562 | [6 empty] | 300 |  | 2015 | 2015 |  |  | Operando | Construcción del nuevo CDI en el casco urbano del municipio. Proyecto finalizado y aperturado. |  |  |  | Tiene | 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | Jardín | Cristianía |  | Suroeste | CDI Karmata Rúa - Resguardo Indígena Cristiania | 50 | Municipio + Gobernación + Nación |  | 70000000 | [8 empty] | 2018 |  |  |  | En ejecución | Terminado, pendiente por inauguración. 100% de los recursos del departamento desembolsados. |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | La Ceja | CL 21 #21 46 frente del parqueadero de Olímpica |  | Suroeste | CDI Mundo de Colores | 320 | Municipio + Gobernación |  | 3299771147 | [6 empty] | 320 |  | 2018 |  |  |  | En ejecución | En ejecución de obra, desembolso realizado. 100% de los recursos del departamento desembolsados |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | El Retiro | Calle 25 N° 19 - 06 |  | Suroeste | CDI El Guarceñito | 320 | Municipio + Gobernación |  | 3500000000 | [6 empty] | 320 |  | 2018 |  |  |  | En ejecución | En espera de inicio de ejecución de la obra del CDI. 100% de los recursos del departamento desembolsados. |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | Sabanalarga | CL 15 Por La Institución Educativa San José. Barrio Maria de Pardo | Urbano | Occidente | CDI San Gabriel | 65 | Municipio + Gobernación | Municipio + Gobernación | 1500000000 | [8 empty] | 2018 |  |  |  | En ejecución de Obra | NUEVO En ejecución de obra, desembolso realizado. 100% de los recursos del departamento desembolsados. |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Paola Perdomo | Antioquia | San Andrés de Cuerquia | Dirección CL 26 27 1 |  |  | CDI Mi Mundo Feliz | 90 | Municipio + Gobernación |  | 814015070 | [8 empty] | 2018 |  |  |  | En ejecución | En espera de inicio de ejecución de la obra del CDI. 100% de los recursos del departamento desembolsados. |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 01/10/2018, DF | Gobernación
Derly Fajardo | Antioquia | Yolombo | Calle 20 No 20 152 Barrio Colombia | Urbano | Porce Nus | CDI Huellas a la felicidad | 60 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial (Recursos Propios) |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Yolombo | Corregimiento la Floresta | Rural | Porce Nus | Florecer | 32 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial (Recursos Propios) |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Yolombo | Villa Nueva Sector Hojas Anchas | Rural | Porce Nus | Villa Dulzura | 50 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial (Recursos Propios) |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Yolombo | Corregimiento el Rubi | Rural | Porce Nus | Infancia Feliz | 40 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial (Recursos Propios) |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Anza | Calle 8 No 7-11 Sector Maria Auxiliadora | Rural | Occidente | Creciendo con Amor | 39 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial (Recursos Propios) |  |  |  |  | 39 | 0 | 39 | 39 | ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA ASUINFANCIA | 2018 | 2018 |  | 2018 | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Gómez Plata | Corregimiento el Salto al Lado de la Capilla Via al Teleferico | Urbano | La Meseta | CDI el salto | 25 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA LAS AMERICAS | 2010 | 2010 |  | 2010 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Nariño | Carrera 6 No 12- 07 | Urbano | Oriente | CDI Sembrando Sueños de Sabiduria | 110 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | HOSPITAL SAN JOAQUIN MUN. NARIÑO | 2014 | 2014 |  | 2014 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Anori | Barrio la Loma | Urbano | Porce Nus | Cdi las Lomas | 100 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial (Recursos Propios) |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | 2011 | 2011 |  | 2011 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Anori | Barrio Arenal | Urbano | Porce Nus | CDI Rey david | 97 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial (Recursos Propios) |  |  |  |  | 0 | 97 | 0 | 97 | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | 2016 | 2016 |  | 2016 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Anori | Corregimiento Liberia | Urbano | Porce Nus | CDI la casita Encantada | 60 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial (Recursos Propios) |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | 2017 | 2017 |  | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Cisneros | Carrera 20 No 20-37 | Urbano | Porce Nus | Hogar Infantil Sonrisitas | 70 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL SONRISITAS | 2012 | 2012 |  | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  | el inmuble se encuentra en alto riesgo, ademas las reformas o adecuaciones realizadas no son las adecuadas para el buen funcionamiento del programa de primera infancia, por consiguiente a la fecha no se encuentra en funcionamiento | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Belmira | Carrera 21 No 17 - 68 | Urbano | Aburra Norte | Centro de Desarrollo Infantil - Huellas de amor | 60 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA ASUINFANCIA |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Sonsón | Carrera 11 Nº 6-61 | Urbano | Oriente | CDI Dejando Huellas | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial (Recursos Propios) |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SONSON |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Concepción | Sector Coliseo salida a Alejandria | Urbano | Oriente | CDI Patitos de Torrente | 120 | Recursos Propios y SGP | Recursos Propios y SGP |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | MUNICIPIO DE CONCEPCION | Julio de 2011 | 2011 |  | 2011 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Armenia | Calle 10a No 9- 20 | Urbano | Aburra Sur | Casa de la Cultura salon Fan | 50 | Recursos Propios | Recursos Propios |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Gobernación de Antioquia | 2015 | 2015 |  | 2015 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Sabanalarga | Carrera 19 N°14-56 | Urbano | Occidente | CDI San Miguel | 65 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA ASUINFANCIA |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Rionegro | Carrera 51 N° 59- 20 | Urbano | Oriente | CDI Laureles | 200 | Recursos Propios | Recursos Propios |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | [5 empty] | En ejecución de Obra | [9 empty] | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Rionegro | Carrera 41 N° 36 - 83 Barrio Cuatro Esquinas | Urbano | Oriente | CDI Cuatro esquinas | 300 | Recursos Propios | Recursos Propios |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | En ejecución de Obra | [9 empty] | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Rionegro | Carrera 48 No 61- 63 | Urbano | Oriente | CDI los Lagos | 190 | Conpes-Recursos Propios | Conpes-Recursos Propios |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 | 190 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Rionegro | Calle 42No 60- 0 | Urbano | Oriente | CDI Linda granja | 120 | Recursos propios | Recursos propios |  |  |  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Rionegro | Calle 52 No 44-03 | Urbano | Oriente | CDI Josefina Muñoz Gonzalez | 200 | Recursos Propios | Recursos Propios |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Rionegro | Calle 57 No 61f- 23 al lado del Lago | Urbano | Oriente | CDI Vegas de la Calleja | 80 | Recursos Propios | Recursos Propios |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Rionegro | Calle 51d No 60- 09 | Urbano | Oriente | CDI Casas del Mar | 300 | Reursos Propios-Fundacion Fraternidad-Fundacion Glondrinas | Reursos Propios-Fundacion Fraternidad-Fundacion Glondrinas |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Antioquia | Rionegro | Carrera 39 No 35-125 | Urbano | Oriente | CDI Juan Antonio Murillo Gol | 50 | Recursos propios | Recursos propios |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | FUNDACION LAS GOLONDRINAS |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01/10/2018, DF | Alcaldia
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | Carrera 6 No. 6-92 | Urbano | Saravena | Hogar Infantil Travesuras | 150 | Conpes | Conpes 162 | [10 empty] | 2014-09-30 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | Resguaro El Vigia | Rural | Saravena | Hogar comunitario Resguardo Indigena El Vigia | 24 | Conpes | Conpes 181 | [10 empty] | 2016-12-28 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | Centro Poblado Campamento | Urbano | Saravena | Hogar Comunitario Campamento | 12 | Conpes | Conpes 181 | [10 empty] | 2016-12-28 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | La Pesquera | Rural | Saravena | Pequeños Bullisiosos | 80 | Conpes | Conpes 181 | [10 empty] | 2016-12-28 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | La Esmeralda Centro | Urbano | Saravena | Huellitas de Amor | 80 | Conpes | Copes 452 | [10 empty] | 2014-09-30 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Arauca | Arauquita | Arauquita area urbana y rural | Urbano | Saravena | Huellitas de Amor | 120 | Conpes | Conpes |  | 6744840 |  |  | 36 | 0 | 24 | 60 | Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Fresitas | 2016-01-10 | 2017-12-02 | SI |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Andres Sanchez | Arauca | Fortul | Cabecera Municipal al lado de la Estación de Policia | Urbano | Arauca | HI Fresitas | 300 | Gobernación | Gobernación | [14 empty] | Inconclusa
Johana Molano | Arauca | Tame |  |  | Tame | Pequeños Sabio | 140 | Convenio | Convenio 256-2011 |  | 15737960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 | Asociacion de Mujeres Trabajadoras por la Primera Infancia | 2017-01-01 | 2017-01-01 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Johana Molano | Arauca | Arauca |  |  | Arauca | Caritas Felices | 300 | Convenio | Convenio 074-2010 |  | 33724200 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja de Compensacion Familiar - COMFIAR | 2013 | 2013-01-05 | SI |  |  | Terminada. No ha sido entregada oficilmente por parte de la Alcaldía. |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Johana Molano | Arauca | Arauca |  |  | Arauca | Las Playitas | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2019-04-30 |  |  |  | Suspendido | Obra suspendida por la invernal | [8 empty] | 25/10/2018, JM | FINDETER
Paola Perdomo | Arauca | Fortul | Centro Poblado Caranal |  | Saravena | Pequeñines | 40 | Conpes | Departamento-Conpes |  | 4496560 |  |  | 24 | 0 | 16 | 40 | Asociación de padres de familia del Hogar Infantil Fresitas. | 2014-01-01 | 2014-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Arauca | Saravena | Barrio San Luis |  | Saravena |  | 100 | Conpes | Conpes (Prosperidad Social) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Arauca | Tame | Barrio Juvenil Araucano | Urbano | Tame | Mis Angelitos | 40 | Conpes | Conpes 162-2013 | 1100000000 | 4496560 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | Asociacion de Mujeres Trabajadoras por la Primera Infancia | 2017-01-01 | 2017-01-01 | SI | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Arauca | Tame | Barrio Panorama | Casco Urbano | Tame | Corazoncitos Enlazados | 90 | Conpes | Conpes 152-2012,181-2015, 3861-2016 |  |  |  |  | 0 | 90 | 0 | 90 |  | 2017. | 2017. |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Marcela Moreno | Arauca | Arauca | Alcaldía de Arauca | Urbano | Arauca | Mi Primera Infancia Sede 1 | 80 | Regalias | Regalias | [7 empty] | 80 | Asociación de Mujeres E Infancia - ASOMIN |  | 2010-07-01 |  |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 24/09/2018, JM | Alcaldia
Paola Perdomo | Arauca | Arauca | Alcaldía de Arauca | Urbano | Arauca | CDI Mi Primera Infancia Sede 3 | 120 | Regalias | Regalias |  | 12365540 |  |  | 15 | 95 | 0 | 110 | Asociación de Mujeres E Infancia - ASOMIN | 12/30/2015 | 2016-01-01 | SI |  | operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 24/09/2018, JM | Alcaldia
Paola Perdomo | Arauca | Fortul |  |  | Arauca | Retoñitos | 200 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 72 | 0 | 98 | 170 | Asociación de Padres de Familia Del HI Fresitas | 2012-01-11 | 2012-01-11 | Si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
| Arauca | Arauca |  | Urbano | Arauca | Semillas de Paz | 108 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | 120 | Asociación de Mujeres E Infancia - ASOMIN | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Andres Sanchez | Atlántico | Malambo | Barrio Juan xxlll-Barrio las Brisas del Rio | Urbano | Hipodromo | Juan XXIII | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | 193 | 0 | 107 | 300 |  | 2019 | Enero 15 del 2019 |  | 2019 | En ejecución | En Obra. Avance 97% |  |  |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Enero de 2019 |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación del Atlantico | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Polonuevo | Barrio la Victoria-Calle 3 No. 1 sur | Urbano | Baranoa | Divirtiendonos con Jesus | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 91 | 160 | 49 | 300 | Fundación Proyecto Nuevo | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 | Operando | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación | Operando | Operando 2018 |  |  | Operando | 19/09/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Tubara | Finca corazón arena, contiguo al colegio | Urbano | Hipodromo | Corazón de Arena | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 175 | 0 | 125 | 300 | Fundación Proyecto Nuevo | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene. Gobernación | Operando | Operando 2018 |  |  | Operando | 01/10/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Malambo | Carrera 5 No 11l-30 los Ciruelos | Urbano | Hipodromo | CDI Los Ciruelos | 300 | Ente Territorial | Ente Territorial | 7873833688 | 300000000 | 408115508 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017-02-02 | 8/15/2017 |  | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Alcaldía | Operando | Operando 2017 |  |  |  | 01/10/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Campo de la Cruz | Barrio las Malvinas-Calle 16 No 1-90 | Urbano | Sabanagrande | Descubriendo mi mundo | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 400505400 | 8274339088 | 0 | 0 | 300 | 300 | Sembando Esperanza | 2/25/2018 | 2/25/2018 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Gobernación | Operando | Operando2018 |  |  | Operando | 19/09/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Candelaria | Carrera 15 No. 30 - 30 Urbanización Nueva Candelaria | Urbano | Sabanalarga | CDI Principes y Princesas del Futuro | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 6939000000 | 300000000 | 444917880 | 8318751568 | 110 | 143 | 47 | 300 | Fundación San Juan Bosco | 2017 | 2017-04-07 | 9/21/2017 | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando | Operando 2017 |  |  | Operando | 19/09/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Luruaco | Calle 22 y 23 entre carreras 27 y 28 | Urbano | Sabanalarga | CDI el Luruaco | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 323000000 | 8196833688 | 273 | 0 | 27 | 300 | Fundesoe | 2017 | 2018-01-03 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Gobernación | Operando | Operando2018 |  |  | Operando | 19/09/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Palmar de Varela | Barrio Sagrado Corazon | Urbano | Sabanagrande | Sagrado Corazón | 282 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | 282 | 0 | 0 | 282 |  | 2019-01-15 |  |  | 2019 | Operando | En Obra. Avance 99% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Fecha de entrega Enero de 2018 |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernacion del Atlántico | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Repelón | Carrera 6D No. 19 - 02 Urbanización Villa Carolina | Urbano | Sabanalarga | CDI Paraiso de Amor | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 6939000000 | 300000000 | 400505400 | 8274339088 | 206 | 0 | 94 | 300 | Fundación Montención | 2017 | 2017-10-07 | 9/21/2017 | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando | Operando 2017 |  |  | Operando | 01/10/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Santo Tomás | Casco Urbano | Urbano | Sabanagrande | El Carmen | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 419843169 | 8293676857 | 299 | 0 | 1 | 300 |  | 20 de Mayo del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra. Avance 5.30% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Fecha de Entrega Junio del 2019 |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernacion del Atlántico | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Suan | Carrera 22 No. 10 - 54 Barrio Las Palmas | Urbano | Sabanagrande | CDI Creciendo Juntos | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 6939000000 | 300000000 | 444917880 | 8318751568 | 299 | 0 | 1 | 300 | Sembrando Esperanza | 2017 | 7/17/2017 | 2017-06-10 | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Gobernación | Operando | Operando 2017 |  |  | Operando | 25/09/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio los Robles-Calle 78a No 21-08 | Urbano | Hipodromo | Barrio los Robles | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | 0 | 0 | 180 | 180 |  | 2019 |  |  | 2019 | En Ejecución | En obra. Avance 50% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Fecha de Entrega Marzo 2019 |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernacion del Atlántico | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Candelaria 2-Calle 16g No 62 transversal | Urbano | Hipodromo | Candelaria 2 | 160 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 4230000000 | 205000000 |  | 4435000000 | 0 | 0 | 160 | 160 |  | 2019 |  |  | 2019 | En Ejecución | En Obra. Avance 95% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Fecha de Entrega Septiembre del 2018 |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernacion del Atlántico | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Centenario | Urbano | Hipodromo | Centenario | 200 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 243000000 |  | 7873833688 | 104 | 96 | 0 | 200 |  | 2019 |  |  | 2019 | En Ejecución | En Obra. Avance 70% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Fecha de Entrega Septiembre del 2018 |  |  |  | 25/09/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio la Central-calle 69 No 4-01 | Urbano | Hipodromo | La Central | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | 65 | 225 | 0 | 290 |  | 2019 |  |  | 2019 | En Ejecución | En Obra. Avance 50% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Fecha de Entrega Abril del 2019 |  |  | 25/09/2018;JS | Gobernacion del Atlántico | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Los Almendros | Urbano | Hipodromo | Los Almendros | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En Obra. Avance 95% |  |  |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Fecha de Entrega Febrero 2019 |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernacion del Atlántico | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Soledad | Barrio Villa Estadio | Urbano | Hipodromo | Villa Estadio | 200 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 4230000000 | 243000000 |  | 4473000000 | 192 | 8 | 0 | 290 |  | 2019 |  |  | 2019 | En Ejecución | En Obra. Avance 85% |  | Se realizo ultima visita el 09 de Abril del 2018 |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Fecha de Entrega Febrero del 2019 |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernacion del Atlántico | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Ponedera | Calle 21 No. 13 - 25 | Urbano | Sabanagrande | CDI Mundo de colores | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 6939000000 | 300000000 | 444917880 | 8318751568 | 234 | 0 | 66 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-06-10 | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando | Operando 2017 |  |  | Operando | 01/10/2018;JS | Ente territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Malambo | Colegio la Candelaria | Urbano | Hipodromo | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 |  | 7873833688 | 181 | 0 | 119 | 300 |  | 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En Obra. Avance 98% |  |  |  | La dará la Gobernación | En ejecución | Entrega de obra en Enero del 2019 |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernacion del Atlántico | Ente Territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Galapa | Carrera 16 A # 27-35 (Sector Las Mercedes) | Urbano | Baranoa | Mundo Maravilloso De Las Mercedes | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 104 | 137 | 19 | 260 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 | Operando | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación | Operando | Operando 2018 |  |  | Operando | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Galapa | Calle 15 N° 24 - 475 (Sector Manga de Rubio) | Urbano | Baranoa | Castillo De Colores | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 208 | 0 | 42 | 250 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 | Operando | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación | Operando | Operando 2018 |  |  | Operando | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Andres Sanchez | Atlántico | Galapa | carrera 36 # 10-70 (Sector Mundo Feliz) | Urbano | Baranoa | Mundo Feliz de la Primera Infancia | 300 | Gobernación | Gobernación de Atlántico (Regalias) | 7873833688 | 300000000 | 94378950 | 7968212638 | 71 | 123 | 106 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017 | 14 de Febrero del 2018 | 2018-01-31 | 2018 | Operando | Terminada. |  |  |  | Tiene. Gobernación | Operando | Operando 2018 |  |  | Operando | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Atlántico | Campo de la Cruz |  |  | Sabanagrande | I.E Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 97% |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Atlántico | Campo de la Cruz |  |  | Sabanagrande | I.E La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial y gestion de dotacion |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Atlántico | Campo de la Cruz |  |  | Sabanagrande | I.E Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial y gestion de dotacion |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Atlántico | Manatí |  |  | Sabanalarga | IE Agropiscicola de Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2019 |  |  |  |  | En obra
Johana Molano | Atlántico | Luruaco |  |  | Sabanalarga | CDI Caminando Hacia el futuro de Santa Cruz | 300 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 3100000000 | 330000000 | [6 empty] | Fundación Tiempo Feliz | 2015-01-09 | 2017-11-10 |  | 2015 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Atlántico | Soledad | Carrera 6C Diagonal 79 Lote 3 Etapa 3 | Urbano | Hipodromo | CDI Nueva Esperanza | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3663476541 |  | 419843169 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Fundación Semillas de Prosperidad | 2017-06-01 | 2017-08-14 | 2017-01-13 | 2017 | Operando | Terminada e inaugurada |  |  |  | ICBF | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Atlántico | Ponedera |  |  | Sabanagrande | Futuros Felices del Mundo | 105 | Convenio | CONVENIO 90 - 2010 | [8 empty] | Tiempo Feliz | 2012 | 2012-01-06 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  | Operando 2012
Johana Molano | Atlántico | Barranquilla |  |  | Norte Centro Historico |  | 300 | Convenio | CONVENIO 095-2011 | [9 empty] | 2013 | 2013 | 2013 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  | Operando 2013
Johana Molano | Atlántico | Manatí |  |  | Sabanalarga |  | 90 | Convenio | CONVENIO 90 - 2010 | [9 empty] | 2013 | 2013 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  | Operando 2013
Johana Molano | Atlántico | Santo Tomas |  |  | Sabanagrande | Sueños de Prosperidad | 75 | Convenio | CONVENIO 90 - 2010 | [8 empty] | FUDESAVI |  | 2013-01-06 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  | Operando 2013
Johana Molano | Atlántico | Baranoa |  |  | Baranoa | Reyecitos | 300 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE-Gobernacion del Atlantico | [10 empty] | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  | Operando 2014
Johana Molano | Atlántico | Malambo | Calle 25b-14-150 Villa Esther | Urbano | Hipodromo | Ciudadela Real | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3663476541 | 416450700 | 927393900 | 5007321141 | 0 | 0 | 300 | 300 | Fundación Para El Desarrollo Integral De La Niñez Jesus De La Buena Esperanza | 2017-07-18 | 2017-01-10 | Pendiente | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene. ICBF | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Atlántico | Barranquilla |  |  | Norte Centro Historico | Gardenias | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2019-01-19 |  |  |  | En estudios y diseños. | En estudios y diseños. Se remitio observaciones a los diseños al Ministerio de Vivienda por parte de la Direccion Administrativa ICBF |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud. |  |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Atlántico | Barranquilla |  |  | Norte Centro Historico | Villas de San Pablo | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3400000000 | [13 empty] | En viabilidad financiera |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud. |  |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Paola Perdomo | Atlántico | Sabanalarga |  |  | Sabanalarga | CDI ANA CECILIA ESMERAL | 104 | Municipio | Municipio | 1550000000 | [8 empty] | 2014 | 2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Atlántico | Candelaria | [5 empty] | Conpes | Conpes (plan de desempeño)
Paola Perdomo | Atlántico | Barranquilla | Barrio Carlos Meisel | Casco Urbano | Norte Centro Historico | Barrio Carlos Maisel | 0 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Atlántico | Galapa | Calle 1A N° 54 - 110 Esquina (Sector Villa Olimpica) | Urbano | Baranoa | Villa Olímpica | 260 | Conpes | Alcaldia de Galapa-Recursos Conpes | 3663476541 |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 |  | 11/15/2017 | 2018-03-21 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | ICBF | Operando | Operando 2018 |  |  | Operando | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Atlántico | Galapa | Alpes de Sevilla | Urbano | Baranoa |  | 40 | Conpes y Ente territorial | Conpes y Ente territorial | [13 empty] | En ejecución | [5 empty] | En ejecución |  |  |  | Esta obra esta terminada, se encuenta en optimas condiciones. | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Atlántico | Juan de Acosta | Calle 7 No 6- 02 | Urbano | Baranoa | CDI Constructores del mañana | 160 | Ente Territorial | Ente Territorial |  |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | FUNDACION DESARROLLO Y VIDA | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando | Operando |  |  | Operando | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Atlántico | Galapa | Carrera 4 No 4b-19 | Urbano | Baranoa | Paluato | 40 | Ente Territorial | Ente Territorial |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD | 2018-01-25 | 2018-02-25 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando | Operando 2018 |  |  | Operando | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Atlántico | Galapa | Calle 11 N° 15 - 95 ( Sector Puerta de Oro) | Urbano | Baranoa | Mi Primer Hogar | 105 | Ente Territorial | Ente Territorial |  |  |  |  | 0 | 105 | 0 | 105 | FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD | 2018-01-25 | 2018-02-15 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando | Operando 2018 |  |  | Operando | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Atlántico | Galapa | Calle 9 14-46 (Sector La Florida) | Urbano | Baranoa | Hogar Infantil Baranoa | 120 | Ente Territorial | Ente Territorial |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL GALAPA | 2012 | 2012 |  | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando | Operando 2012 |  |  | Operando | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Atlántico | Galapa | Carrera 14 calle 3B (Sector Carruajes) | Urbano | Baranoa | AEIOTU Carruajes | 172 | Ente Territorial | fundaciones (Mario Santo Domingo, Aras, Pies descalzos, AEIOTU, Recursos propios del municipio |  |  |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | FUNDACION CARULLA | 2014-03-25 | 2014 |  | 2014 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando | Operando 2014 |  |  | Operando | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Bogotá | Bogotá |  | Urbano |  | CDI Ciudad Bolivar | 300 | Municipio | Municipio | 2418065722 | [8 empty] | 2016 | 2016-01-03 |  | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Johana Molano | Bogotá | Bogotá |  |  | Bogotá | EL Velero | 65 | Convenio | Convenio 3322 | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Johana Molano | Bogotá | Bogotá |  |  | Bogotá | Ramajal | 65 | Convenio | Convenio 3322 | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Bogotá | Bogotá |  |  | Bogotá | Tamborcito Encantado | 65 | Convenio | Convenio 3322 | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Andres Sanchez | Bolívar | Altos del Rosario | Barrio las Brisas-Sectro el Marrañon | Urbano | Mompox | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2445772016 | 320000000 |  | $ 2.765.772.016,00 | 192 | 0 | 114 | 306 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En Obra. Avance 40% | Esta en el 40%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Mayo del 2019 |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | Barranco de Loba | Barrio Pueblo Nuevo | Utbano | Mompox | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | 0 | 160 | 12 | 172 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra. Avance 76% | Esta en el 76% |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Abril |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | El Peñon | Barrio las Delicias cerca del Hospital | Urbano | Mompox | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | $ 2.423.480.261,00 | 320000000 |  | 2743480261 | 137 | 104 | 0 | 241 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En Obra, Avance 85% | Esta en el 85%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Abril |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | Hatillo de Loba | Barrio Maria Elena de la Paz | Urbamo | Mompox | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | 143 | 150 | 0 | 293 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 85% | Esta en el 85%Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Abril |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | Zambrano | Barrio Caldas Calle 5A Cra 19 | Urbano | El Carmen de Bolivar | Los Zambraneritos | 80 | Gobernación | Gobernación | 1200000000 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Fundacol | 10/20/2012 | 2012-06-11 | 10/19/2012 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012. |  |  | Operando
Andres Sanchez | Bolívar | Magangue | Carretera Puerto Hiero-Antigua Idema | Urbano | Magangue | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2533282330 | 320000000 |  | 2853282330 | 130 | 0 | 170 | 300 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 62.15% | Esta en el 62.15%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Abril |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | Simiti | Entrada principal de Simiti, al lado del Hospital san Antonio de Padua | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2401790476 | 320000000 |  | 2721790476 | 192 | 0 | 0 | 192 |  | 04 de Mayo del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 50% | Esta en el 50%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Mayo |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | Norosi | Barrio altos del Carmen | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2486338212 | 320000000 |  | 2806338212 | 200 | 100 | 0 | 300 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 5% |  |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de Obra Julio |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | San Estanislao de Kostka | Corregimiento las Piedras | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2447325108 | 320000000 |  | 2767325108 | 56 | 80 | 164 | 300 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 88% | Esta en el 88%, Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Abril |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | San Pablo | Barrio Guarigua | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2419077356 | 320000000 |  | 2739077356 | 84 | 167 | 30 | 300 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 96 % |  |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Abril |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | Villa Nueva | Cabecera Municipal | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2432716644 | 320000000 |  | 2752716644 | 219 | 0 | 0 | 219 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 88% | Esta en el 88%Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Abril |  |  | 06/11/2018;JS | Gobernación de Bolivar | Ente territorial
Andres Sanchez | Bolívar | Zambrano | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2428102112 | 320000000 |  | 2748102112 | 0 | 273 | 0 | 273 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 15 % | Esta en el 15 % Problemas de Agua |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Abril |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Carmen de Bolivar | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | 72 | 220 | 0 | 292 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 0% | En obra, Avance 0% |  |  | La dará Gobernación | En ejecución | Entrega de obra Junio |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Córdoba | Carrera 9 con Calle 9 y 10 | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | 145 | 155 | 0 | 300 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  |  | En ejecución | En obra, Avance 65% | En obra, Avance 65% |  |  | La dará Gobernación | En ejecución |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | San Juan de Nepumoceno | Barrio el Progreso Calle 15aNo 19-01 al lado de la cancha de Futbol del Progreso | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación de Bolivar | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | 0 | 300 | 0 | 300 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  | 2019 | En ejecución | En obra, Avance 60.5% | 60.5%l Servicio de Agua es escaso |  |  | La dará Gobernación | Entrega de Infraestructura para Octubre del 2018 |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Santa Rosa de Lima | Cabecera Municipal | Urbano | El Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2728684693 | 320000000 |  | 3048684693 | 181 | 0 | 69 | 250 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  |  | En ejecución | En obra, Avance 88.9 % | En obra, Avance 88.9 % |  |  | La dará Gobernación | En ejecución |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Arroyo Hondo | Barrio Nueva Esperanza- Al lado del Colegio Roberto Moreno Morales | Urbano | Turbaco | CDI Institucional | 95 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 1771031065 | 210000000 |  | 1981031065 | 0 | 81 | 0 | 81 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  |  | En ejecución | En obra, Avance 95% | 95% Servicio de Agua es escaso |  |  | La dará Gobernación | En ejecución |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Santa Rosa del Sur | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 95 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 1771031065 | 210000000 |  | 1981031065 | 95 | 0 | 0 | 95 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  |  | En ejecución | En obra, Avance 70% |  |  |  | La dará Gobernación | En ejecución |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Canta Gallo | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | 160 | 0 | 0 | 160 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  |  | En ejecución | En obra, Avance 50% |  |  |  | La dará Gobernación | En ejecución |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Morales | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | 97 | 0 | 63 | 160 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  |  | En ejecución | En obra, Avance 75% |  |  |  | La dará Gobernación | En ejecución |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Regidor | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | 56 | 104 | 0 | 160 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  |  | En ejecución | En obra, Avance 70% |  |  |  | La dará Gobernación | En ejecución |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Rio Viejo | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | CDI Institucional | 160 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2206312687 | 270000000 |  | 2476312687 | 150 | 0 | 10 | 160 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  |  | En ejecución | En obra, Avance 85% |  |  |  | La dará Gobernación | En ejecución |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Andres Sanchez | Bolívar | Arjona | Cabecera Municipal | Urbano | Turbaco | CDI Institucional | 300 | Gobernación | Gobernación de Bolivar | 2563748532 | 320000000 |  | 2883748532 | 0 | 200 | 100 | 300 |  | 04 de Abril del 2019 |  |  |  | En ejecución | En obra, Avance 65% |  |  |  | La dará Gobernación | En ejecución |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Bolívar | Calamar |  |  | Turbaco | I.E Agropecuaria El Yucal | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 104 | 0 | 104 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial |  |  |  | La dará la Gobernación | Se solicitara recurso de operación
Derly Fajardo | Bolívar | San Estanislao de Kostka |  |  | Industrial de la Bahia | I.E Agropecuaria Las Piedras | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | 1250000000 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | ASOCIACION VISION FUTURA | 2018-02-13 | 2018-02-18 |  | 2018 |  | Operando |  |  |  | Gobernación | Operando desde 18/2/18
Derly Fajardo | Bolívar | Soplaviento |  |  | Industrial de la Bahia | I.E Santiago Amor | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 56 | 0 | 56 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega al ente territorial |  |  |  | La dará la Gobernación | Se solicitara recurso de operación
Derly Fajardo | Bolívar | Barranco de Loba |  |  | Mompox | I.E Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | Asociacion de HCB La Chalupa | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 56% |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Derly Fajardo | Bolívar | Cartagena |  |  | Industrial de la Bahia | Los Girasoles | 95 | ICBF | ICBF | [9 empty] | 7/31/2018 |  |  |  |  | En Obra
Derly Fajardo | Bolívar | Cicuco |  |  | Mompox | I.E Francisco de Loba | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 104 |  |  |  | Asociacion de HCB La Mano de Dios | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance 1%
Derly Fajardo | Bolívar | Clemencia |  |  | El Carmen de Bolivar | CDI Clemencia | 160 | DAPRE | Dapre + Fundación Cemex + Fundación Plan (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 25% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Bolívar | Hatillo de Loba |  |  | Mompox | I.E Victoria Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 104 |  |  | 0 | Asociacion de HCB 24 de Mayo | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance 1%
Derly Fajardo | Bolívar | Pasacaballos |  |  | El Carmen de Bolivar | Centro de Excelencia | 300 | DAPRE | Dapre + Fundación Mamonal (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En análisis de viabiliad |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Bolívar | Hatillo de Loba |  |  | Mompox | Juana Sánchez- sede San Miguel | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 104 |  |  | 0 |  | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance 3%
Derly Fajardo | Bolívar | Pinillos |  |  | Magangue | I.E. de Armenia Principal | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | Asociacion para la Produccin Autogestionaria y Sostenible de Sucre "ASPPAS" | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 24%
Johana Molano | Bolívar | Cartagena | Ciudad Bicentenario | Urbano | Industrial de la Bahia | Bicentenario No 1 | 300 | Ministerio de Vivienda - Fundación Mario Santo Domingo | Ministerio de Vivienda - Fundación Mario Santo Domingo |  | 78229654 |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 | Fundacion Aeiotu - CARULLA | 2014 | 2014. |  | 2014 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Johana Molano | Bolívar | Cartagena |  |  | Industrial de la Bahia | Lomas del Peye | 300 | Convenio | CONVENIO 0/083-2010 Aeiotu |  | 61650361 |  |  | 101 | 0 | 0 | 508 | Fundacion aeiotu - CARULLA |  | 2014-07-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Bolívar | Cicuco |  |  | Mompox |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1980000000 | 163000000 |  |  | 104 | 0 | 0 |  | Asociacion HCB 16 de Julio |  | 2018-02-15 | 2018 | 2018 | Operando | Terminada. Presenta observaciones: 1. Fuga en el cuarto de bombas. 2. contraflujo de la PTAR. 3. Salida de agua lluvia con contraflujo. 4. Deterioro de pañetes y pintura. |  |  |  | Tiene | operando 2018 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Derly Fajardo | Bolívar | San Basilio Palenque |  |  | Mompox | Mahates | 95 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 3184 | 3064992578 | [8 empty] | 2015-06-07 | 2/17/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Bolívar | San Cristóbal | Calle 18 No. 18 - 30 Barrio El Valle | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Dias Felices | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1005907864.81 |  |  |  | 0 | 123 | 0 | 123 | Fundación Robinson De La Hoz | 2017 | 2017-06-13 |  | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Gobernación | Operación 2017 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Derly Fajardo | Bolívar | Santa Cruz de Mompos |  |  | El Carmen de Bolivar |  | 65 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1637 - 2013 | 1711221755 |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | Asociación de Padres HCB- La Carolina | 2015-10-06 | 6/15/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | Pinillos | Corregimiento Mantequeira | Rural | Magangue | Mantequeira | 78 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Corporación para el Desarrollo Integral de la Familia "CORDIME" | [5 empty] | Terminada. Pendiente su entrega.
Paola Perdomo | Bolívar | Achi | Corregimiento De Rio Nuevo | Rural | Magangue |  | 95 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Asociacion HCB Puerto Venecia | [5 empty] | Terminada. Pendiente entrega por parte de la Alcaldía.
Paola Perdomo | Bolívar | Achi | Corregimiento Tres Cruces | Casco Urbano | Magangue |  | 95 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 88 | 0 | 6 | 94 | Asociacion HCB Achi |  | 2015-01-11 |  |  |  | Terminada. Requiere Mejoras |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | Altos del Rosario | La Pacha | Rural | Mompox | La Pacha | 179 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | Cordime | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando (88 Institucional y 60 Familiar)
Paola Perdomo | Bolívar | Barranco de Loba |  |  | Mompox | San Antonio | 91 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Bolívar | Cartagena |  |  | Industrial de la Bahia | Hogar Multiple Nelson Mandela | 300 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Bolívar | Cicuco | Corregimiento San Francisco de Loba |  | Mompox |  |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Bolívar | Córdoba | Barrio Centro Calle Bula, Cra 6 | Urbano | El Carmen de Bolivar | Sembrando Sueños | 84 | Conpes | Conpes | 900000000 |  |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | Fundacol | 2/17/2017 | 2/18/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Bolívar | Córdoba |  |  | El Carmen de Bolivar | Dejando Huellitas | 260 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 137 |  |  |  | Asociación Constanza | 2012-01-09 | 2012-01-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Paola Perdomo | Bolívar | El Carmén de Bolivar |  |  | El Carmen de Bolivar | El Cactus | 110 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | Corporación Jóvenes y Mañana | 2012 | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Paola Perdomo | Bolívar | El Carmén de Bolivar |  |  | El Carmen de Bolivar | El Espiral Villa María | 100 | Conpes | Conpes + Ente Territorial |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Corporación Jóvenes y mañana | 2015 | 2015-01-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | Hatillo de Loba | Corregimiento Juana Sanchez |  | Mompox |  | 120 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Magangue | Barrio San Martín | Casco Urbano | Magangue | Barrio San Martin | 200 | Conpes | CONPES |  |  |  |  | 39 | 156 | 5 | 200 | Corporación Vida "Corpovida" | 2017 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega por parte de la Alcaldia. |  |  |  | No tiene: La dará la Alcaldía
Paola Perdomo | Bolívar | Margarita |  | Rural | Mompox | La Margarita | 100 | Conpes | CONPES | 1600000000 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociación San Francisco | 2015 | 2015-01-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | San Fernando |  |  | Mompox |  | 100 | Regalias | REGALIAS | 1700000000 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociación Las Delicias |  | 2015-01-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Bolívar | San Jacinto | Calle 29 No. 49 - 05 Barrio El Centro | Urbano | El Carmen de Bolivar | Sembrando Futuro | 130 | Conpes | Conpes | 1300000000 |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | Fundacol | 2012-10-08 | 2012-12-10 | 2012-09-10 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012.
Paola Perdomo | Bolívar | San Jacinto | Manzana 1 lote 2 Barrio Villa Alegría | Urbano | El Carmen de Bolivar | Sembrando Futuro 2 | 60 | Conpes | Conpes + Ente Territorial | 1050000000 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundacol | 2012-10-07 | 2012-12-10 | 9/30/2012 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012.
Paola Perdomo | Bolívar | San Martín de Loba | Corregimiento Cerro de Julio |  | Mompox |  | 100 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2017 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Santa Catalina- San Andrés | Barrio Abajo, ubicación del BAF | Urbano | La Virgen y Turistico | Alegre despertar | 104 | Conpes | Conpes | 130000000 |  |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | Fundacol | 1/15/2017 | 1/16/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Bolívar | Santa Rosa del Norte |  |  | Turbaco | CDI Cristo Rey | 124 | Conpes | Conpes | 1450000000 | [6 empty] | 79 | Corporación Proactivar | 2015-01-09 | 2015-09-10 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015. En está sede se atienden actualmente 79 niños y niñas, porque se cuenta con otra sede que fue adecuada por la Alcaldía en la cual se brinda atención a 157 niños y niñas.
Paola Perdomo | Bolívar | Simití | Cabecera Municipal | Urbano | Simiti | Hogar Agrupado | 100 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2017 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Tacamocho |  |  | El Carmen de Bolivar | Alegre despertar 3 | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociación Constanza | 2016-01-02 | 2016-01-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Bolívar | Turbana | Barrio La Centella | Casco Urbano | Turbaco | CDI Turbana | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 1980000000 | [9 empty] | 2018-01-03 |  | 2018 |  | terminada |  |  |  | Tiene | operando marzo 2018
Paola Perdomo | Bolívar | Virgen | Santa Catalina | Bienvenidos al futuro | El Carmen de Bolivar | Bienvenidos al Futuro | 300 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2017 |  |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Bolívar | Zambrano | Calle 6 No. 14 - 52 Barrio El Centro | Urbano | El Carmen de Bolivar | Alegrias de los niños | 163 | Conpes | Conpes | 2100000000 |  |  |  | 163 | 0 | 0 | 163 | Asociación Unión y Fuerza | 2016 | 2017-02-02 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Bolívar | Zambrano | Barrio el Amparo Carrera 12 | Urbano | El Carmen de Bolivar | Dejando Huellas | 117 | Conpes | Conpes | 1010000000 |  |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | Fundacol | 2012-07-10 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012. La Regional repoprto inicialmente que la operación era 2017 siendo esta 2012.
Derly Fajardo | Bolívar | Mompox |  |  |  |  | 60 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Bolívar | San Jacinto |  |  | El Carmen de Bolivar |  | 300 | MEN | MEN | 2900000000 | [7 empty] | Fundación Aeiotu - Carrulla |  | 2015-01-07 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Bolívar | San Martin de Loba |  |  | Mompox | Chimi | 65 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial | 1000000000 | 163000000 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Asociciacion HCBF La Chalupa | 2015 | 2015-01-09 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Bolívar | Talaigua Nuevo |  |  | Mompox | CDI Nuevo | 130 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial | 1200000000 |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | Asociación HCB Los Guayabales | 2015 | 2015-01-09 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Bolívar | cartagena | Via perimetral | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Cienega de la Virgen | 300 | Ente Territorial (Recursos Propios)-ICBF | Ente Territorial-ICBF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2011 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Paola Perdomo | Bolívar | Cartagena | Corregimiento de Punta Canoa | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Punta Canoa | 90 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Paola Perdomo | Bolívar | Cartagena | Barrio Rosedal | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Rosedal | 130 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 2014 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Paola Perdomo | Bolívar | Cartagena | Ciudad Bicentenario | Urbano | Industrial de la Bahia | Bicentenario No 2 | 300 | Ministerio de Vivienda - Fundación Mario Santo Domingo | Ministerio de Vivienda - Fundación Mario Santo Domingo |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 |  | 2016 | 2016. |  | 2016 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Paola Perdomo | Bolívar | Cartagena | Barrio Flor del Campo | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Flor del Campo | 120 | Conpes | conpes | [13 empty] | Inconclusa | [9 empty] | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Paola Perdomo | Bolívar | Cartagena | Barrio Nelson Mandela | Urbano | Industrial de la Bahia | CDI Nelson Mandela | 120 | Conpes | Conpes | [13 empty] | Inconclusa | [9 empty] | 02/10/2018, DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | Calle 6 No 4 - 18 | Urbano | Duitama | Creando Mi Mundo Feliz | 95 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1637 - 2013 | 1751816481 | 89428667 |  |  | 91 | 91 | 4 | 95 | Asociación de Padres de Familia HCB Sector Santa Rosa de Viterbo | 2015-05-07 | 7/31/2015 | Si | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Johana Molano | Boyacá | Guateque | Circunvalar Carrera 14 Barrio El Libertador | Urbano | Garagoa |  | 120 | Convenio | CONVENIO 501 DE 2010 |  |  |  |  | 39 | 39 | 0 | 39 | [6 empty] | En Licitación para terminar obra |  |  |  | No tiene Dotación
Johana Molano | Boyacá | Panqueba | Carrera 4 No. 3 - 63 | Urbano | Cocuy | Manitas Creativas | 120 | Convenio | CONVENIO 089-2010 |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Asociación de Padres de Familia HCB- Sector Panqueba | 2013-07-10 | 2014-03-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Johana Molano | Boyacá | Tota | Calle 1 Lote 1 | Urbano | Sogamoso | CDI Tota | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | [6 empty] | Terminado. Cuenta con servicios publicos. Pendientes subsanaciones minimas de la obra. Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto y documentos anexos soporte. |  |  |  | Cuenta con dotación |  |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Boyacá | Tunja | Transversal 8 No. 2 - 14. Barrio Anonia Santos | Urbano | Tunja 1 | CDI Arcoiris de la Infancia | 500 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 500 | Corporación Infancia y Desarrollo |  | 2014-01-10 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Boyacá | Belén | Carrera 6 # 4 - 42. Barrio Pedro Pascacio Martinez | Urbana | Duitama | CDI Belen | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Asociación de Padres HCB Sector Belén | 11/15/2015 |  |  |  |  | Terminado. Cuenta con servicios publicos. Pendientes subsanaciones minimas de la obra. Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto y documentos anexos soporte. |  |  |  | A la espera de la entrega de la dotación |  |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Boyacá | Chiquinquira | Barrio Primero de Chiquinquira | Urbano | Chiquinquira | Jardin del Norte | 95 | Conpes | Conpes |  | 163000000 |  |  | 65 | 0 | 31 | 96 | Corporacion Yraka | 2017 | 2018-05-02 |  |  |  | En Obra. Avance 99% |  |  |  | Tiene | Operando 2018
Paola Perdomo | Boyacá | Aquitania | Carrera 8 con Calle 10. Junto al Coliseo | Urbano | Sogamoso | Mi Bella Infancia | 65 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | Asociación De Padres HCB Sector Quebradas Y Otros Del Municipio de Aquitania | 2013 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Chiquinquira | Carrera 10 No 35-80 Barrio Primero Chiquinquirá | urbana | Chiquinquira | Unidos Para Crecer | 100 | Conpes | Conpes | 1980000000 | 141965000 | 306061900 | 306061900 |  |  |  | 95 | Cooperativa de HCB de Sogamoso | 2018 | 2018-05-02 |  | 2018 |  | terminada |  |  |  | tiene | Operando 2018 |  |  | falta legalizacion de servicios 20/03/2018
Paola Perdomo | Boyacá | Chíscas | Calle 4 No. 2 - 65 | Urbana | Cocuy | Entre Rios | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Asociación de Padres De Famlia Y Vecinos Del HI Vecinal Entre Rios | 2013 | 1/15/2013 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Paola Perdomo | Boyacá | Chitaraque | Carrera 2 # 3 - 35 | Casco Urbano | Moniquira | Hogar Agrupado Chitaraque | 95 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | El Espino | Casco Urbano | Urbano | El Cocuy |  | 78 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Guateque | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Boyacá | Guican | Calle 5a. No. 5 - 65 Guican | Urbano | Cocuy | HI Pulgarcito | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Asociación de Padres de Familia Mis Vecinos Del HI PulgarCito | 2010 | 2010-02-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2010
Paola Perdomo | Boyacá | Labranzagrande | Carrera 8 N° 10 - 93 Barrio la Unión. | Urbano | Sogamoso | Aventuras del Saber | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Asociación de Padres de Familia HCB Sector Labranzagrande | 2014 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Mongui | Costado Oriental Cancha Municipal |  | El Cocuy | CDI Monguí | 140 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) |  |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Moniquirá | Calle 17 con carrera 10 esquina | Urbano | Moniquira |  | 39 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 36 | 0 | [7 empty] | Se están haciendo las gestiones para la elaboración de comodato con un operador de HCB. Se esta instalando el gas domiciliario.
Paola Perdomo | Boyacá | Pesca | [5 empty] | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Boyacá | Paya | Centro frente a estación de policia | Casco Urbano | Sogamoso |  | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Se encuentra en frente de una Estación de Policia
Paola Perdomo | Boyacá | Rondón | Centro | Casco Urbano | Tunja 1 |  | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 20 | 0 | 20 | Asopadres- HCB Rondón | [5 empty] | En obra. Constucción de alcantarillado de Aguas Negras
Paola Perdomo | Boyacá | Socha | Al lado del Parque de Socha | Casco Urbano | Duitama |  | 95 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Falta el encerramiento para que la infraestructura entre a Operar
Paola Perdomo | Boyacá | Sogamoso | Carrera 10 A N° 9 - 35 Barrio Chapinero. | Casco Urbano | Sogamoso | Morada del Sol | 299 | Conpes | Conpes + Recursos Propios municipio |  | 67223572 |  |  | 299 | 0 | 0 | 299 | Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Ltda. | 2013 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Sogamoso | Calle 3 B N° 3 - 27 . Barrio Monquira | Casco Urbano | Sogamoso | Senderitos del saber | 104 | Conpes | Conpes + Recursos Propios municipio |  |  |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | Asociación de Padres De Familia HCB Sector Firavitoba | 2013 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2014
Paola Perdomo | Boyacá | Sogamoso |  |  | Sogamoso | Aventuras del Saber | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Asociación de Padres de Familia HCB Sector Labranzagrande | 2014 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Boyacá | Sotaquirá |  | Casco Urbano | Tunja 1 |  |  | Conpes | Conpes (plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Tipacote | Hacienda Lucas Caballero esquina Colombia Tabaco | Casco Urbano | Soata | CDI Tipacoque | 56 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Asopadres Del CDI Institucional y Otras Modalidades De Atención A La Primera Infacia Del Sector Boavita y Otras. | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Boyacá | Togui | Casco urbano | Urbano | Moniquira | Hcb Agrupal | 52 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 52 | 0 | 52 |  | 9/23/2018 | 2018-01-10 | 2018-09-23 |  |  | Operando
Paola Perdomo | Boyacá | Tuta | Cabecera Municipal | Urbano | Tunja 1 | Universo Mágico | 150 | Conpes | RECURSO PROPIO Ente Territorial + REGALIAS + Conpes |  |  |  |  | 120 |  | 30 | 150 | Asociación de Padres HCB Boavita | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada | [7 empty] | Operando 2017
Paola Perdomo | Boyacá | Jenesano | Carrera 4 No 20 -32/38 | Casco Urbano | El Carmen de Boyacá | Mi Casita Encantada | 78 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Asociación de Padres HCB- Sector Jenesano | 2015 | 2016-02-15 |  | 2016 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 18/09/2018; JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Boyacá | Santana | Calle 4 # 4 - 04 | Casco Urbano | Moniquira |  | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [5 empty] | Inconclusa | Inconclusa | [8 empty] | 18/09/2018; JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Boyacá | Covarachía | Carrera 3 No. 3 - 16 | Urbano | Soata | Hogar Agrupado Mis primeros sueños | 26 | Conpes | Recursos Conpes | [13 empty] | En ejecución | [9 empty] | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Boyacá | Muzo | KR 6 N 3 21-Carrera 6 No 3-21 Barrio La Esperanza | Urbano | Chiquinquira | CDI Caminos al Saber 1 | 200 | Conpes | Recursos Conpes-Ente Territorial |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | CORPORACION YRAKA | 2011 | 2015-10-15 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  | Operando 2015 | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Boyacá | Toca |  |  | Tunja 1 | Operando. Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Boyacá | Tunja |  |  |  | Operando. Jardín Social | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Boyacá | Cienaga | Carrera 9 entre la Calle 4 y 5 | Urbano | Tunja 1 | CDI Gotitas de Sabiduria Cienaga | 60 | Conpes | Recursos Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SECTOR RAMIRIQUI | 2013-10-16 | 2013 |  | 2013 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  | Operando 2013 | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Boyacá | Guayata | Carrera 6 No 6-14 | Urbano | Garagoa | Hogar Agrupado los Picapiedras de Guayata | 52 | Conpes | Recursos Conpes |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR, OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS DEL SECTOR GUAYATA | 2011 | 2011 |  | 2011 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  | Operando 2011 | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Boyacá | Tuta | Calle 7 No 5-67 | Urbano | Tunja 1 | CDI Universo Magico | 160 | Conpes-Ente territorial-Regalias | Conpes-Ente territorial-Regalias |  |  |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CDI INSTITUCIONAL OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL SECTOR BOAVITA Y OTROS | 2017-10-15 | 2017 |  | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  | Operando 2017 | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Boyacá | La Capilla | Calle 3 No 3-21 | Urbano | Garagoa | Hogar Agrupado Burbujas | 39 | Ente Territorial | Ente Territorial |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS DEL SECTOR LA CAPILLA | 33979 | 1993 |  | 1993 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 1993 |  |  | Operando 1993 | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Boyacá | Ramiriqui | Carrera 5 No 12-52 | Urbano | Tunja 1 | HOGAR AGRUPADO Mis Pequeños Geenios | 39 | Recursos del Ente Territorial y SGP | Recursos del Ente Territorial y SGP |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SECTOR RAMIRIQUI | 2006 | 2006 |  | 2006 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2006 |  |  | Operando 2006 | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Boyacá | Oicata | Carrera 5 No. 4-81 | Urbano | Tunja 1 | CDI Creciendo y Aprediendo de Oicata | 42 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CDI INSTITUCIONAL OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL SECTOR BOAVITA Y OTROS | 2012 | 2012 |  | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  | Operando 2012 | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Boyacá | Samaca | Carrera 6 No 4-53 | Urbano | Tunja 1 | CDI la Fabrica mis Pequeños Genios | 95 | Sistema General de Regalias (SGR) | Sistema General de Regalias (SGR) |  |  |  |  | 0 | 91 | 0 | 91 | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CDI INSTITUCIONAL OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL SECTOR BOAVITA Y OTROS | 2018-07-23 | 2018 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  | Operando 2018 | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Boyacá | Samaca | Carrera 9 No 8-60 | Urbano | Tunja 1 | CDI Mis Pequeños Genios Samaca | 95 | Recursos del Ente Territorial y SGP | Recursos del Ente Territorial y SGP |  |  |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CDI INSTITUCIONAL OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL SECTOR BOAVITA Y OTROS | 2011-10-10 | 2011 |  | 2011 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  | Operando 2011 | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Boyacá | Busbanzá | Carrera 4 No 4-19 | Urbano | Duitama | Hogar Agrupado de Busbanzá. | 36 | Sistema General de Regalias (SGR) | Sistema General de Regalias (SGR) |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR, OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS DEL SECTOR CORRALES | 2015 | 2015 |  | 2015 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  | Operando 2015 | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Boyacá | Susacon | Calle 8 No. 3 - 29 | Urbano | Soata | DIMF Estrellitas del Futuro | 37 | Recursos del Ente Territorial. | Recursos del Ente Territorial. |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CDI FAMILIAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL SECTOR SUSACON Y OTROS MUNICIPIOS | 2013-11-01 | 2013 |  | 2013 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  | Operando 2013 | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Boyacá | Susacon | vereda Cardonal | Urbano | Soata | DIMF Mis Pequeños Angeles 2 | 24 | Recursos del Ente Territorial | Recursos del Ente Territorial |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CDI FAMILIAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL SECTOR SUSACON Y OTROS MUNICIPIOS | 1905-07-05 | 2013 |  | 2013 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  | Operando 2013 | 25/09/2018; JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Boyacá | Susacon | VEREDA Guantiva Sector Deasguadero | Urbano | Soata | DIMF Mis pequeños Angeles 1 | 28 | Recursos del Ente Territorial | Recursos del Ente Territorial |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CDI FAMILIAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL SECTOR SUSACON Y OTROS MUNICIPIOS | 2013-11-01 | 2013 |  | 2013 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  | Operando 2013 | 25/09/2018; JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Boyacá | Susacon | CDI Maria Paula | Urbano | Soata | Hogar Agrupado Maria Paula | 23 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CDI INSTITUCIONAL OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL SECTOR BOAVITA Y OTROS | 2013-11-01 | 2013 |  | 2013 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  | Operando 2013 | 25/09/2018; JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Boyacá | Chivor | Calle 3a No 3 - 19 | Urbano | Garagoa | Hogar Agrupado Las Palomitas | 39 | Recursos del Ente Territorial | Recursos del Ente Territorial |  |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA | 2009. | 2009 |  | 2009 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2009 |  |  | Operando 2009 | 25/09/2018; JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Caldas | San José | Lote Urbano | Urbano | Del Café | Construyendo sueños San Jose | 100 | Ente Territorial (Recusos Propios) | Recursos Propios Municipio | Aproximadamente $100.000.000 |  |  |  | 57 | 100 | 100 | 100 | Coopsaludcom |  |  | Sin proyección de Inauguración |  |  | No Existe |  |  |  |  | Actualmente operando en sede en arriendo mientras se contruye Cdi. El Alcalde Jahir de Jesus Alvarez le envio carta de intencion de contruccion de CDI a Directora Regional del ICBF para lo cual gestionara recursos a nivel regional.
Marcela Moreno | Caldas | Palestina | Calle 8 No 16-53 Barrio la Pista | Urbano | Del Café | CDI Huellitas Palestina I | 80 | Ente Territorial - Conpes | Ente Territorial | Aproxiamdamente $ 1.000.000. 000 | 80000000 |  | Aproxiamdamente $ 1.080.000. 000 | 68 | 0 | 0 | 80 | COOASOBIEN |  | 2012 |  | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene.ICBF- Alcaldia | Operando 2012
Marcela Moreno | Caldas | Palestina | Calle 8 No 16-53 Barrio la Pista | Urbano | Del Café | CDI Huellitas Palestina II | 80 | Regalias | Ente Territorial | [7 empty] | 80 | COOASOBIEN |  | 2015 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Caldas | Manizales | Carrera 3I - 2g con Calle 47 y 48c Barrio San Sebastian | Urbano | Manizales 1 | Huellitas de Amor San Sebastian II | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3378795851 | 194819550 | 927393900 | 4501009301 | 72 | 0 | 78 | 150 | COOASOBIEN | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 2018-05-16 | 2017 | Operando | Terminada e inaugurada |  |  |  | Tiene. ICBF | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Marcela Moreno | Caldas | La Dorada | Cra 2 y 3 este, con calle 42 y 45 | Urbano | Oriente | Santo Domingo sabio | 300 | DPS | DPS |  |  |  | 2787000000 | 293 | 0 | 0 | 293 | Fundación Niños del Sol | 2013-01-04 | 2013-08-04 | 10/25/2013 |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Caldas | La Dorada | Calle 46 vía al comercio barrio Las Ferias | Urbano | Oriente | CDI FNS Sede Ferias | 205 | Acción Social | Acción Social | [8 empty] | Fundación Niños del Sol | 2010 | 2010 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 19/09/2018, MM | Ente Territorial
Johana Molano | Caldas | Riosucio | Carrera 8 con avenida 13 de Junio Calle 12 | Urbano | Occidente | CDI Carnaval de La Alegria | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1806544594 | 163000000 |  |  | 0 | 95 | 0 | 95 | Cooperativa de Bienestar Social "Cobienestar" | 5/19/2015 | 5/19/2015 |  | 2015 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Caldas | Villamaría | Alto del Porton | Urbano | Manizales 1 | CDI Florecer | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 2100000000 | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Coasobien | 5/22/2015 | 5/22/2015 |  | 2015 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Caldas | Manizales | Barrio San Sebastian |  | Manizales 1 | Operando. Hogar Múltiple | 108 | Convenio | FONADE-ICBF | [8 empty] | COOASOBIEN |  | 2012 (CDI) |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | UDS jardin multiple en 2006 y en 2012 transito a CDI. En 2017 cuenta con 174 cupos
Paola Perdomo | Caldas | Anserma | carrera 4 n°4-27 | Urbano | Occidente | CDI Hogar Infantil Niña Maria | 60 | Conpes | Recursos Conpes 3861-3887 y Recursos Propios | 241968240 | [6 empty] | 60 | Hoga Infantil Niña Maria | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caldas | Marquetalia | Barrio San Cayetano | Urbano | Sur Oriente | UAIPI | 90 | Conpes | Conpes 3861 | 22000000 | [7 empty] | Hogar Infantil El Carmen | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene. ICBF
Paola Perdomo | Caldas | Supia | Barrio La Julia | Urbano | Occidente | CDI Rayitos de Sol Sede 1 | 0 | Conpes | Conpes | 43443118 | [7 empty] | Hogar Infanil El Carmen | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Caldas | Viterbo | CRA 14 N°5-77 | Urbano | Occidente | CDI Crayolas y Temperas | 0 | Conpes | Conpes | 32143429 | [7 empty] | COOSALUDCOM | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Riosucio | Corregimiento San Lorenzo | Urbano | Occidente | CDI Manitos Creativas | 40 | Sistema General de Participación | Sistema General de Participación | 450000000 |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL COBIENESTAR | 2017-01-09 | 2017-07-09 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 04-1-2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caldas | Manizales | Barrio Villa Hermosa- Cra 12 | Urbano | Manizales 1 | Ardillitas | 95 | Conpes | Conpes 162 | [14 empty] | Inconclusa |  |  |  |  | Opera en la sede tradicional
Paola Perdomo | Caldas | Manzanares | Cra 6 No.6-44 | Urbano | Sur Oriente | Tio Conejo | 200 | Conpes | Conpes 3887 | 65137366 | 0 | 0 | 65137366 | 69 | 0 | 50 | 119 | Hogar Infantil Tío Conejo | 12/15/2017 | 2015 |  |  |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. ICBF | Operando 2015
Paola Perdomo | Caldas | Neira | Cra. 6 Calle 7. Esquina antigua Carcel | Urbano | Manizales 1 |  | 90 | Conpes | Conpes 162 | [14 empty] | Inconclusa |  |  |  |  | El alcalde municipal manifesto en una reunion de CPS que no va a dar continuidad a este proyecto, toda vez que la alcaldesa anterior invertio recurso en planos que no fueron aceptados por la sede nacional del ICBF ya que no cumplen con los requerimientos de obra.
Paola Perdomo | Caldas | Belalcazar | Calle 10 No 5-25 | Urbano | Del Café | Construyendo sueños Belalcazar | 120 | Conpes | Conpes | 29964735 |  |  | 29964735 | 69 | 31 | 31 | 100 | Coopsaludcom | 2017-02-05 | 2017-02-05 | Sin Inauguración ya que se trato de remodelacion de sede | 2017 |  | Terminada. Se tiene proyectado otras mejoras con conpes 3887 |  |  |  | Tiene. ICBF | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Riosucio |  |  | Occidente |  | 60 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | [14 empty] | No existe. La inversion de los ultimos conpes ha sido para el CDI en san lorenzo, y no se ha incluido ningun otra infraestructura nueva o para adecuar. Solo con recursos conpes 2017 se definió una adecuacion de tres CDI
Paola Perdomo | Caldas | Supia | Carrera 7 No 18-30 via a Medellin frente del Polideportivo | Urbano | Occidente | CDI Rayitos de Sol Sede 4 | 100 | Conpes | Conpes | 337090002 | 20234520 |  | 357324522 | 0 | 100 | 0 | 100 | Hogar Infantil El Carmen | 2016-01-12 | 8/16/2017 | 2017-01-09 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Caldas | Samana |  |  | Oriente | Samana | 300 | Conpes | Conpes | [14 empty] | No existe
Paola Perdomo | Caldas | Pensilvania | Cra 8 No.3-38 | Urbano | Sur Oriente | Mayita | 80 | Conpes | Recursos Conpes 3887 | 61243198 | 0 | 0 | 61243198 | 56 | 0 | 80 | 136 | Hogar Infantil Mayita | 2017-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | Terminada. |  |  |  | Tiene. ICBF | Operando 2015
Paola Perdomo | Caldas | Palestina | Corregimiento Arauca. Zona escolar sin nomenclatura | Urbano | Del Café |  | 168 | Conpes | Recurso conpes 3861 | 46036887 |  |  | 46036887 | 168 | 0 | 0 | 168 | COOASOBIEN | 12/31/2017 |  | Sin proyeccion de Inauguración |  |  | En remodelación |  |  |  | Tiene. ICBF | Operando
Marcela Moreno | Caldas | Arauca | Zona Escolar Posterior al centro de salud SC Cra 2 PD Entre Calle 7 y 6 | Urbano | Del Café | CDI Huellitas Arauca | 153 | Ente Territorial - Conpes | [8 empty] | 153 |  |  | 2012 |  |  | Operando | no cuentan con zonas verdes, cuenta con 2 m2 para la atencion de niños y niñas |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Caldas | Santagueda | Vereda Santagueda detrás de la antigua cancha | Rural | Del Café | CDI Huellitas Santagueda | 30 | Conpes | [8 empty] | 30 |  |  | 2016 |  |  | Operando | cuenta con 2 m2 para la atencion de niños y niñas |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Caldas | Aranzazu | Cll 7 Nro. 6-23 | Urbano | Norte | CDI Travesuras Sede Uno | 89 | ICBF-Alcaldía-Conpes 3887 | [8 empty] | 89 | COOPERATIVA DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y DE HOGARES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS COASHOGARES |  | 1998 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 1998 |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Caldas | Aranzazu | K 4 – Calle 3 Esquina | Urbano |  | CDI Travesuras Sede Dos | 71 | ICBF-Alcaldía-Conpes 3887 | [8 empty] | 71 | COOPERATIVA DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y DE HOGARES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS COASHOGARES |  | 2006 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2006 |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Caquetá | La Montañita | Casco Urbano | Urbano | Florecia 1 | CDI | 100 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 996448053 | [8 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 10% |  |  |  | La dará Dapre | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Caquetá | El Doncello | carrera 7 con calle 10 | Urbano | Puerto Rico | CDI - Modalidad Institucional | 160 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 3258336695 | [8 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 5% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Caquetá | Belén de los Andaquiés |  |  | Belén de los Andaquies | CDI - Modalidad Institucional | 160 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 3455534199 | [8 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 5% |  |  |  | La Dará Dapre
Derly Fajardo | Caquetá | Paujil | calle 5 sur carrera 1 | Urbano | Puerto Rico | CDI - Modalidad Institucional | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 2946973543 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Caquetá | San José del Fragua | 1 kilometro via a Albania | Urbano | Belen de los Andaquies | CDI Mi Mundo Magico | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CORFETEC | 2016-03-31 | 2016-01-01 | sin inaugurar | 2016 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Caquetá | Albania | Calle 3 carrera 5 - 0 Barrio Las brisas | Urbano | Belen de los Andaquies | Periquitos | 60 | Convenio | Convenio 3322 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | Asociación de Padres |  | 2014-06-07 | Sin Inagurar |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Caquetá | San José del Fragua | Calle 5 No. 5 -74 bario el centro | Urbano | Belen de los Andaquies | CDI Mis Primeras Travesuras | 80 | Convenio | Convenio 3322 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | Asociación de Padres |  | 2014-06-07 | Sin inaraurar | 2015 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 25/09/2018;JS | Ente territorial
Johana Molano | Caquetá | Florencia | Barrio Portal de la Amazonia de la Ciudadela Habitacional Siglo XXI entre calles 31 y 32 con carrera 30.Calle 31- 32 Carrera 28 29 | Urbano | Florencia 1 | CDI Creciendo Con Alegria | 294 | Convenio | Convenio 056 - 2010 (Alcaldía-COMFACA - ICBF) |  | $100,000,000 |  |  | 294 | 0 | 26 | 320 | Comfaca | 1/18/2012 | 2012-01-06 | Sin Inagurar | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Florencia | Calle 25 Barrio La Libertad | Urbano | Florencia 1 | Manantial de Ternura | 98 | Conpes | Recursos Conpes |  |  |  |  | 98 |  |  | 98 | Fundar | 2015-01-09 | 2016 | Sin Inagurar | 2016 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Solano | Inspección del Araracuara, Barrio Bella Vista | Rural | Florencia 2 | CDI Inspeccion del Araracuar | 28 | Conpes | Conpes | [11 empty] | Sin Inagurar |  |  | Inconclusa |  |  |  | No tiene
Paola Perdomo | Caquetá | Curillo | Barrio poblado calle principal via las palmas. Calle 6 entre carrera 8 y 7 | Urbano | Belen de los Andaquies |  | 42 | Conpes | Conpes | [11 empty] | Sin Inagurar |  | Inconclusa | Inconclusa | [8 empty] | 19/09/2018;JS | Ente territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Cartagena del Chaira | Calle 3 a 4-70 Barrio Centro | Urbano | Puerto Rico | CDI Semillas del Mañana | 120 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 28 | 0 | 12 | 120 | CORFETEC | 20 de Agosto del 2013 | 1905-07-05 | Sin Inagurar | 2013 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Florencia | Avda principal Nueva Colombia | Urbano | Florencia 1 | CDI Mis Primeras Travesuras | 62 | Conpes | Municipio - Conpes |  |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | Corfetec | 2015-01-09 | 2016-01-01 | Sin Inagurar | 2016 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Florencia | Carrera 16 # 11 - 16 Barrio Las Torres | Urbano | Florencia 1 | Playa de Sueños | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 100 | 0 | 16 | 116 | Fundar | 7/16/2012 | 7/16/2012 | Sin Inagurar | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | La Montañita | Diagonal Cancha Principal | Urbano | Florencia 1 | CDI Santuario Mis Pequeños Angelitos | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 28 | 0 | 12 | 40 | Fundar | 2012 | 2012 | Sin Inagurar | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 25/09/2018;JS | Ente territorial
Paola Perdomo | Caquetá | La Montañita | Calle 2c No 4-0 | Urbano | Florencia 1 | CDI Unión Peneya La casita del saber | 42 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | Fundar | 2012 | 2012 | Sin Inagurar | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 25/09/2018;JS | Ente territorial
| Caquetá | Morelia | Carrera 4 # 3-3 B/ La Alameda | Urbano | Florencia 1 | CDI Los Corazones de Majeima | 40 | SGP | SGP |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | Fundar | 2012 | 2013-01-23 | Sin Inagurar | 2013 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente territorial
Johana Molano | Caquetá | Puerto Rico | Carrera 9# 6-50/52 Barrio Las Damas | Urbano | Puerto Rico | Caminos de Luz | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1028230138.723 | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CORFETEC | 2017 | 2018-02-01 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  | $2.098.925.721 valor total de la construcción de los CDI en los municipios de Pto Rico y San José del Fragua. Recursos confinanciados entre Depto de Caquetá F27, Federación Nacional de Departamentos. | 25/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Caquetá | San Vicente del Caguan | Barrio Urbanización la Primavera -Manzana 0583 LT 0001 | Urbano | Puerto Rico | CDI Manitas Unidas | 168 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | 1700000000 |  |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | Fundar | 2016-01-01 | 2017-08-02 | Sin Inagurar | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Milan | Calle 3 No 13-21 Centro | Urbano | Florencia | CDI Milan | 60 | Conpes | Conpes-Municipio |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD |  | 2018-01-22 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Milan | Calle 1 con Carrera 11 Este | Urbano | Florencia | CDI San Antonio de Getucha | 60 | Conpes | Conpes-Municipio |  |  |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD |  | 2018-01-22 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando2018 |  |  |  | 18/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | San Vicente del Caguan | Barrio Brisas de Marsella-Avenida 2a No 42-01 | Urbano | Puerto Rico | CDI Semilleros de Paz | 140 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 140 | 0 | 140 | FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO | 15 de Junio de 2010 | 2010 |  | 2010 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | San Vicente del Caguan | Anevida 2 No 50 Bis A 0 Barrio el Coliseo | Urbano | Puerto Rico | CDI Mundo de Sueños | 62 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 62 | 0 | 62 | FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO | 2012 | 2012 |  | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | San Vicente del Caguan | Inspección Puerto Betania | Urbano | Puerto Rico | CDI Gotitas de Felicidad | 42 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 42 | 0 | 42 | FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO | 2013-05-18 | 2013 |  | 2013 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | San José del Fragua | Inspección de Policia de Yurayaco | Urbano | Belen de los Andaquies | CDI Chiquitines | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA | 2015 | 2015 |  | 2015 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Solita | Carrera 3 No 8a Via principal/ Villa de Lago | Urbano | Belen de los Andaquies | CDI Atardeceres y Luceros | 125 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA | 2011-06-15 | 2011 |  | 2011 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 19/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Albania | Carrera 5 No. 2A - 27 | Urbano | Belen de los Andaquies | Hogar Infantil los Periquitos | 160 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | FUNDACION FRATERNIDAD | 2014 | 2014-12-05 |  | 2014 | Operando | Terminda |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Cartagena del Chaira | Calle 2 # 15 A - 14 | Urbano | Puerto Rico | Centro de Desarrollo Infantil Jardin de la Esperanza | 174 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 174 | 0 | 174 | CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA | 2012 |  |  | 2012 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Paola Perdomo | Caquetá | Paujil | Barrio la cabaña | Urbano | Puerto Rico | CDI-Mi Pequeña Fantasia el Paujil | 160 | Conpes-Sistema General de Participación | Conpes-Sistema General de Participación |  |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CÁRNICOS DEL CAQUETÁ | 2009 | 2009-07-05 |  | 2009 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Caquetá | Solano | Calle 6 No 5-01 | Urbano | Florecia 2 | CDI Mis Primeras Aventuras de Solano | 60 | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 50 | HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD |  |  |  |  | Operando | [5 empty] | Operando |  |  | Confirmar con el Ente Teritorial Fecha de Inicio de Operación y Fuente de Financiación | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Caquetá | Solano | Barrio Monguete | Urbano | Florencia 2 | CDI Monoguete | 25 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 25 | HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD |  |  |  |  | Operando | [5 empty] | Operando |  |  | Confirmar con el Ente Teritorial Fecha de Inicio de Operación y Fuente de Financiación | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Derly Fajardo | Caquetá | La Victoria | Urbanización la Primavera (Victoria) | Urbano | Florencia 2 | CDI Mnitas Unidas | 168 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 168 | 0 | 168 |  |  |  |  | 2014 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 25/09/2018;JS | Ente Territorial
Andres Sanchez | Casanare | Yopal | Carrera 31 No 30-21 | Urbano | Yopal | Luz del Mañana | 300 | Gobernación | Goberanción | [7 empty] | 300 | Corporación Creo En Mi | 15 de Diciembre del 2010 | 2011-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  | Operando 2011
Derly Fajardo | Casanare | Tauramena |  |  | Villanueva | Góticas de Amor | 190 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia | [7 empty] | 190 | Asopadres Tauramena | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Derly Fajardo | Casanare | Sabanalarga |  |  | Villanueva | Creciendo Todos | 64 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia | [7 empty] | 64 | ASOMORICHAL | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Derly Fajardo | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | Compartir | 240 | Sector Privado | Donación Privada | [7 empty] | 240 | Corporación Creo En Mi |  | 2015-01-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Casanare | La Niata |  |  |  | CDI - Modalidad Institucional |  | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2019 |  |  |  |  | En analisis de viabilidad |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | Heliconias | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade | 951663405.71 | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 95 | 95 | Corporación Creo En Mi | 2016-01-11 | 2018-04-16 |  | 2018 | Operando | Terminada. |  |  |  | Tiene dotacion parcial. Se esta a la espera que la Alcaldia Municipal entregue la otra parte de la dotación | Operando 2018 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Casanare | Paz de Ariporo |  |  | Paz de Ariporo | Palmarito | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade (Prosperidad Social) |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 95 | 95 | Funcode | 2016-01-12 | 2017-07-06 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Alcaldia. Completa. Ya ingreso al invetario del ICBF | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Casanare | Yopal |  |  | Yopal |  | 120 | Convenio | Convenio 200951-2009 | [10 empty] | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Johana Molano | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | La Zaranda | 137 | Convenio | Fonade - ICBF | [7 empty] | 137 | Corporación Creo En Mi |  | 2013-01-06 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Johana Molano | Casanare | Mani |  |  | Yopal | Jugando y Aprendiendo juntos | 180 | Convenio | Convenio 0146 de 2010 ICBF-Municipio Mani |  | 4496560 | [5 empty] | 180 | Fundación Mujeres Procasanare |  | 2011-02-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011
Johana Molano | Casanare | Orocue |  |  | Yopal | Buen Comienzo | 120 | Convenio | Convenio 143-2010 Alcaldía - ICBF | [7 empty] | 120 | Corporación Creo En Mi |  | 2011-01-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011
Paola Perdomo | Casanare | Chameza |  |  | Yopal | Construcción Del CDI Para La Atención Integral A La Primera Infancia Del Municipio de Chámeza. | 65 | Regalias | Regalias -OCAD |  | 562070 | [6 empty] | Fundación Mujeres Procasanare | 2016-01-01 | 2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Casanare | Yopal |  |  | Yopal | Ana Cecilia | 160 | Conpes | Conpes + ICBF | [7 empty] | 160 | Fundación Mujeres Procasanare | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Aguazul |  |  | Yopal | Bello Horizonte | 200 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  | 3597248 | [5 empty] | 200 | Corporación Creo En Mi | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Aguazul |  |  | Yopal | Porvenir | 168 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  | 2473108 | [5 empty] | 168 | Corporación Creo En Mi | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Nunchia | Corregimiento la Yopalosa | Rural | Yopal | San Juan Bosco Yopalosa | 39 | Conpes | Ocad -Conpes | 700000000 | 2135866 |  |  | 20 | 0 | 19 | 39 | Fundación Mujeres Procasanare | 2017 | 1/18/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Casanare | San Luis de Palenque |  |  | Yopal | Gavancitos | 60 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio |  | 6744840 | [5 empty] | 60 | Fundación Mujeres Procasanare | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Villanueva |  |  | Villanueva | CDI Angelitos | 200 | Regalias | OCAD - Alcaldía |  | 21358660 | [5 empty] | 200 | ASOLIMPICOS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operado
Paola Perdomo | Casanare | Monterrey |  |  | Villanueva | Genios y Talentos | 140 | Conpes | Conpes + Recursos Propios Municipio | [7 empty] | 140 | ASOLIMPICOS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Casanare | Hato Corozal |  |  | Paz de Ariporo | Dulce Alegria | 110 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 42 | 60 | 50 | 110 | FUNCODE | 2013 | 2014 | Si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Casanare | Tamara |  |  | Yopal | Mundo Magico | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 42 | 60 | 0 | 60 | FUNCODE | 2013 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Casanare | Pore | Calle 6 con Cra 12 esquina | Casco Urbano | Paz de Ariporo | Alegres Traviesos 1 | 80 | Conpes | Conpes + Otros |  |  |  |  | 60 | 100 | 40 | 100 | Fundación Mujeres Procasanare | 2015 | 2015 | Si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Casanare | Paz de Ariporo |  |  | Paz de Ariporo | Hogar Infantil Travesuras | 100 | Conpes | Conpes + Otros |  |  |  |  | 62 | 62 | 0 | 62 | Asociacion De Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil Travesuras | 2012 | 2012 | sI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Paola Perdomo | Casanare | Tauramena |  |  | Villanueva | Construcción CDI Aprendiendo A Vivir | 0 | Regalias | Regalias | [14 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Cauca | Argelia | Corregimiento El Plateado | Rural | Sur | Constructures del Futuro | 132 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | Esperanza y Amor | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento El Carmelo | Rural | Centro | Hogar Agrupado El Carmelo | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | APF HCB La Independencia Cajibio | 2012 | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Paola Perdomo | Cauca | Caldono |  | Rural | Indigena | Resguardo Pueblo Nuevo | 60 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Amalaka | 2015 | 2015-02-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | Caldono |  | Urbano | Indigena | HCB Agrupado Los Pitufos | 48 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Fundación Amalaka | 2015 | 2015-02-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | Corinto |  |  | Norte | Creciendo con Amor | 158 | Regalias | Regalias |  |  |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | Coomhogar | 2012 | 2012-02-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Paola Perdomo | Cauca | El Tambo | Vereda Quilcace | Rural | Centro | CDI Quilcace | 50 | Conpes | Conpes | 700000000 |  |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | Apf Hcb el Tambo Cauca | 12/26/2017 | 2018-01-03 | 2018-01-03 |  |  | Terminada |  |  |  | Ya tiene recursos de dotación | Operando 2018
Johana Molano | Cauca | Popayán | Barrio Valle del Ortigal | Urbano | Popayán | Valle del Ortigal | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 2018-12-15 | 2019-02-01 |  |  | Inconclusa | Terminada. Avance 100%. 1. Gobernación presento solicitud de permiso para vertimiento directo al Rio Cauca mientras se construye la PTAR. 2. se debe mover linea de media tensión de energia que atraviesa el predio. 3. Construcción de vía de acceso al proyecto y puente peatonal | [8 empty] | 25/10/2018, JM | FINDETER
Paola Perdomo | Cauca | Jambalo |  |  | Indigena | La Esperanza | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | Cabildo Indígena Resguardo de Jambalo | 2015 | 2015-02-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | Jambalo |  |  | Indigena | Cabecera | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | Cabildo Indígena Resguardo de Jambalo | 2015 | 2015-02-02 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Cauca | La Sierra | Sierra Nueva | Urbano | Centro | Hogar Agrupado Sierra Nueva | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | Obra inconclusa | [5 empty] | Obra inconclusa en intrevención por contraloría |  |  |  | Obra inconclusa en intrevención por contraloría
Johana Molano | Cauca | Mercaderes |  | Urbano | Sur | Semillero de Paz | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  | 163000000 |  |  | 72 | 0 | 23 | 95 | Fundación para el Cambio Social de Mercaderes - Fundascamer | 2016 | 2017-11-04 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Cauca | Mercaderes | Corregimiento Arboleda | Rural | Sur | Hogar Agrupado Arboleda | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. Pendiente por validar
Paola Perdomo | Cauca | Mercaderes | San Joaquin | Urbano | Sur | Hogar Agrupado Arboleda | 36 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Asociacion Esmeraldas |  | 2011 |  |  |  | Terminada |  |  | SE OBSERVA PAREDES HUMEDAS -BAÑOS DE LOS NIÑOS EN MAS ESTADO TALES COMO SIN TAPAS, GRIFOS DETERIORADOS, ORINALES DESINTALADOS -LOS BAÑOS ESTAN A PUNTO DE COLAPSAR -MUROS CON MALLAS ESLABONADA SIN TUBERIA METALICA -COLINDANTES MUY CERCA DE LOS NIÑOS OCASIONANDO QUE LOS ANTES MENCIONADOS SE SIENTAN INCOMODOS. | tiene |  |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cauca | Mercaderes | LA COLINA CALLE 10 #10-31 | Urbano | Sur | Hogar Infantil | 85 | alcaldia | [15 empty] | Terminada |  |  | CIELO RAZO EN DETERIORO-CUBIERTA EN DETERIORO-PISOS EN VARIOS SALONES CON HUECO-VENTANAS Y AULAS EN MAL ESTADO. | tiene |  |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cauca | Mercaderes | Frente al Estadio Municipal Cr 2 No 12-24 | Urbano | sur | CDI semilleros de Paz | 100 | Fonade/Gobernacion | [9 empty] | FUNDACION PARA EL CAMBIO SOCIAL DE MERCADERES FUNDASCAMER |  | 2015 |  |  |  | Terminada |  |  | CAJA DE GRASAS CAPACIDAD INSUFICIENTE-ALCANTARILLADO- LAMPARAS NO FUNCIONAN-ESTRUTURA METALICA DETERIORADA-TUBERIA EN MAL ESTADO CAUSANDO HUMEDAD-TANQUES ELEVADOS NO FUNCIONAN Y ES LA MAYOR PROBLEMÁTICA. | tiene |  |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cauca | La Sierra | sierra nueva | Urbano | Centro | Hogar Agrupado Sierra Nueva | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | [6 empty] | Inconclusa |  |  |  |  | Obra Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Miranda | Calle 5 # 6 - 21 Corregimiento de Guatemala: Barrio El Jardin | Urbano | Norte | Guatemala | 100 | Conpes | Conpes | 1900000000 |  |  |  | 96 | 0 | 4 | 100 |  | 10/28/2017 | 2018-01-17 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | La dará la Alcaldía | Solicitaron recurso de operación
Derly Fajardo | Cauca | Morales | Vereda Liberia | Rural | Centro | Hogar Agrupado Liberia | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | APF HCB SAN ISIDRO MORALES | 2015-01-12 | 2015 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Cauca | Morales | Cabecera Mupal | Urbano | Centro | CDI Angelitos | 120 | [6 empty] | 120 |  | 26 |  | APF HCB MORALES | 2012 | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Cauca | Patía | Corregimiento de Patía | Rural | Sur | Hogar Agrupado Los Patianitos | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Johana Molano | Cauca | Popayán | Barrio el Mirador | Urbano | Popayan | cdi barquito de papel | 350 | Convenio | Convenio 065-2010 |  |  |  |  | si |  |  | 350 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA | 2012 | 2012 | 2012 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  | Esta unidad de servicio vienen funcionando desde el año 2012, no se conocen valores de inversión
Derly Fajardo | Cauca | Popayán | Barrio Portal de las Ferias | Urbano | Popayán | CDI Cometa de Colores | 350 | convenio | Convenio 065-2010 |  |  |  |  | si |  |  | 350 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA | 2012 | 2012 | 2012 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando CDI |  |  | Esta unidad de servicio vienen funcionando desde el año 2012, no se conocen valores de inversión
Paola Perdomo | Cauca | Buenos aires | Corregimiento de Paloblanco. Centro Administrativo Municipal - CAM Cll Ppal | Rural | Norte |  | 48 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) |  | 163000000 | [12 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Guapi | Palacio Municipal, Corregimiento el Chuare | Rural | Costa Pacifica | Choare | 48 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Patía | Corregimiento El Estrecho | Rural | Sur | HCB Agrupado | 48 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Cauca | Popayán | calle 6 carrera 26. barrio santa helena | Urbano | Popayan | Santa Elena Hogar Infantil Pequeñines | 370 | Conpes | $ 158,501.101 |  |  | 158,501,101 |  |  |  | 370 | HOGAR INFANTIL PEQUEÑINES | 19262017-467 | 41974 | 42103 | mantenimiento y adecuacion cubierta jardin infantil pequeñines | [9 empty] | se termino el trabajo en su totalidad en el 100%, en la alcaldia realizaron el contrato 1152 de 2014
Paola Perdomo | Cauca | Puracé |  |  | Indigena |  | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | Cabildo Indígena Resguardo de kokonuko | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento la Pedregosa | Rural | Centro | Hogar Agrupado Pedregosa | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 20 | 0 | 4 | 24 | [6 empty] | Inconclusa |  |  |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Popayán | Barrio Pandiguando | Urbano | Popayán | CDI Pandiguando | 70 | Conpes | 438350284 | PENDIENTE | PENDIENTE | POR DEFINIR TENIENDO EN CUENTA QUE HACE FALTA LOS RECURSOS PARA LA DOTACION. | SI | NO | NO | 70 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | TERMINADA |  |  | Se realizan visitas de seguimiento desde el año 2015 en el cual se observa por parte del Centro Zonal Popayán que la infraestructura no cumple con algunos de los requerimientos indispensables para su funcionamiento, observaciones que son comunicadas a través de las sesiones del consejo y los diferentes CONPOS, para que inice el proceso de adecuación. | Se da inicio al proceso de arreglo de las adecuaciones pendientes. | Se continua el proceso de arreglo de las adecuaciones en cocina, baños, comedor, puertas y patios. | No Tiene, se está adelantando proceso de contratación | En la vigencia 2017 se realizan visitas de segumiento a la finalizacion de las adecuaciones al CDI, las cuales son termindas pero con un 100% de satisfacción. | La administracion mucipial hace arreglo de las chapas de las puertas faltantes. | Se evidencia avances de las adecuaciones en un 99%. | Se realiza visita en el mes abril en el cual se observa que a infraestructura ya cumple con el 100% de las adecuaciones requeridas para el inicio de la atención a los niños y niñas del sector, está pendiente la dotación, la cual ya se encuentra en trámite por parte de la alcaldía.
Paola Perdomo | Cauca | Balboa | Corregimiento San Alfonso | Urbano | Sur | Hogar Agrupado |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | En diseños, proceso en Contraloría por anticipos
Paola Perdomo | Cauca | Balboa |  |  | Sur | Hogar Agrupado Balboa |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | En diseños, proceso en Contraloria por anticipos
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento el Ortega | Rural | Centro | Hogar Agrupado Ortega | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | [6 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017 |  |  |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento Casas Bajas | Rural | Centro | Hogar Agrupado Casas Bajas | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017 |  |  |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento Agrupado Campoalegre | Rural | Centro | Hogar Agrupado Campoalegre | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017 |  |  |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Cauca | Buenos Aires | Corregimiento de Honduras | Rural | Norte | Hogar Infantil | 70 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 23 de noviembre de 2017
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio |  |  | Centro | Hogar Agrupado La Capilla | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | [6 empty] | Inconclusa, Visita programada con Contraloria General el próximo 21 de noviembre de 2017
Johana Molano | Cauca | Puerto Tejada |  | Urbano | Norte | Los Bancos | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  |  |  |  | 96 | 0 | 4 | 100 | Fundación Propal | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Cauca | Puerto Tejada |  | Urbano | Norte | Hogar Amor y Alegria | 138 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Cauca | Silvia | Carrera 4 esquina - barrio Caloto | Urbano | Indigena | Creando Sueños | 72 | Conpes | [9 empty] | ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA |  | 2008 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cauca | Silvia | Carrera 3 frente al parque principal | Urbano | Indigena | Sala primera infancia biblioteca pública municipal Carlos Azael Hurtado | 25 | Conpes | [9 empty] | CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA |  | 2017-04-24 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cauca | Sucre | Cabecera Municipal | Urbano | Sur | HCB Agrupado Manitas Creativas |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | En diseños, obras de adecuación, ya se revisó planos
Paola Perdomo | Cauca | Balboa | Cabecera Municipal | Urbano | Sur | HCB Agrupado Mi dulce Casita | 60 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Cauca | Puerto Tejada |  | Urbano | Norte | CDI Huellitas de Paz y Convivencia | 120 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Fundación Propal | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Cauca | Purace Coconuco | Corregimiento Coconuco |  | Indigena | Maravillas Infantiles | 120 | DAPRE | Aulas Dapre | 1300000000 |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Cabildo Indígena Resguardo de Cococnuco | 2015 | 2015-02-02 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Cauca | Rosas | Corregimiento | Rural | Centro | CDI Parraga | 50 | Convenio | Convenio 087-2010 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 2012 |  |  |  |  | Terminada. Problemas de inundación por falta muro posterior
Johana Molano | Cauca | Santander De Quilichao |  |  | Norte | CDI Semillitas del Samán | 300 | Convenio | Convenio 200843-2008 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Coomhogar | 2012 | 2012-01-07 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Paola Perdomo | Cauca | Santander De Quilichao | Corregimiento de Mondomo | Rural | Norte | Semillas 2 | 80 | Conpes | 181 de 2015 | [8 empty] | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE USUARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE HOGARES COMUNITAROS DE SANTANDER DE QUILICHAO | 2012 |  |  |  |  | Terminada |  |  |  |  | Operando 2012 |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cauca | Timbio | Cabecera Municipal | Urbano | Centro | CDI Sueños Y Sonrisas | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 84 | 0 | 14 | 98 | HI EL ARADO | 2016 | 2016-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Derly Fajardo | Cauca | Villarica |  |  | Norte | El Guadual | 300 | Convenio | Convenio 506-11 Dapre-Icbf –Fundación Plan |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | fundacion propal | 2013 | 2013-01-11 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Paola Perdomo | Cauca | Cajibio | Corregimiento la Capilla | Rural | Centro | Hogar Agrupado La Capilla | 24 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | Obra inconclusa | [5 empty] | Obra inconclusa en intrevención por contraloría |  |  |  | Obra inconclusa en intrevención por contraloría
Johana Molano | Cesar | Aguachica | Calle 2 No. 34-14 Barrio María Eugenia | Urbano | Aguachica | Huellitas de Paz | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1432473610 |  |  | 1432473610 | 0 | 95 | 0 | 95 | Asociación HI Aguachica | 8/30/2017 | 9/18/2017 |  |  | Operando | Terminada. Pendiente la entrega de FONADE de documentos soporte anexos al acta de recibo del proyecto. |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Derly Fajardo | Cesar | Astrea | Calle 16 Cra 2 y 3 | Urbano | Chiriguana | CDI Jardin de Rosita-Dejando Huellas | 65 | Convenio | Convenio Icbf - Dapre 155- 1637 - 2013 | 2134554484 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Ahc Once de Noviembre | 2015 | 3/22/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Cesar |  | Calle 11 No. 4A - 179 | Urbano | Chiriguana | CDI El Mundo de Maria Sofia | 300 | Convenio | Convenio 525 Icbf-Fonade |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | Ahc Curumani Tradicional | 2014 | 1/13/2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Cesar | Chiriguana | Corregimiento Arenas Blancas | Rural | Chiriguana | Sede la 0rquidea Arenas Blancas | 60 | Convenio | Convenio Municipio Empresa Minera | 458894715 |  |  | 458894715 | 24 | 0 | 16 | 40 | [6 empty] | Terminada (sin entregar) |  |  |  | Tiene
Johana Molano | Cesar | Becerril | Calle 10 No. 5 - 80 | Urbano | Agustin Codazzi | CDI Becerril | 60 | Convenio | Convenio 501 de 2010 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | Asociación Padres de Familia hi Becerril | 2012 | 2012-01-07 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Johana Molano | Cesar | Valledupar | Cra 7A No. 25A - 160 | Urbano | Valledupar 1 | 12 de Octubre | 120 | Convenio | Convenio 3322 | [7 empty] | 120 | Asociación Padres de Familia | 2014 | 8/13/2014 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Cesar | Valledupar | Cra 27 a 100 de la Ubanización Lorenzo Morales. Al lado del Mega Colegio Oswaldo Quintana | Urbano | Valledupar 1 | Mañanitas de Invierno | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3663476541 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Comfacesar | 2017-06-06 | 2018-04-09 | 2018-07-31 | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | ICBF? en cual resolución se les asignó recursos para dotación? | Operando 2018 |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Paola Perdomo | Cesar | Aguachica | Calle 2 No. 34-14 Barrio María Eugenia | Urbano | Aguachica | Huellitas de Paz | 170 | Conpes | Conpes | 1147095654 | 656743560 |  | 1803839214 | 0 | 106 | 64 | 170 | Asociación HI Aguachica | 8/30/2017 | 2017-01-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 04/10/2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cesar | Pelaya | Calle 7a No 14-46 Barrio las Americas | Urbano | Aguachica | CDI Castillo de Colores de Pelaya | 120 | Conpes | Conpes | 1865421794 | 287425023 |  | 2152846817 | 120 | 0 | 0 | 120 | Asociación de Padres Hcb Pelaya | 2017 | 2017-01-06 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Cesar | Tamalameque | calle 4 No. 7-01 Barrio Nueva Granada | Urbano | Aguachica | CDI Gotitas de Tambora | 50 | Conpes | Conpes | 301145781 |  |  | 301145781 | - | - | - | 50 | Asociación de Padres Hogar Infantil Tamalameque | 2015 | 2015-06-10 |  |  |  | Terminado |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Cesar | Chiriguaná | Calle 7 # 5 - 40. Corregimiento La Sierra | Rural | Chiriguana | Hogar Agrupado Corregimiento la Sierra | 120 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Cesar | Curumaní | Cra 16 No. 6 - 04 | Urbano | Chiriguana | CDI-Hi Curumani | 250 | Conpes | Conpes 162 y 152 | 2357801764 | 400000000 |  | 877629974 | 199 | 0 | 51 | 250 | Asociacion Padres de Familia Hogar Infantil Curumani | 2016 | 2017 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Cesar | Chimichagua | Calle central Av. Puerto Corregimiento de Saloa | Rural | Chiriguana | CDI. Semillas de Esperanza | 120 | Conpes | Conpes | 757524211 |  |  | 757524211 | 60 | 0 | 60 | 120 | Asociacion Padres de Familia Hogar Infantil Curumani | 2015 | 2015 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Cesar | La Jagua de Ibirico |  | Urbano | Agustin Codazzi | Sueños y Sonrisas | 180 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 180 | Asociación Padres de Famila Hi el Jazmin | 2016 | 2016-01-02 | 2016-01-01 |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 02-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Cesar | La Jagua de Ibirico | Barrio Altos de la Mina Mz 19 | Urbano | Agustin Codazzi | Alto de las Minas | 220 | Conpes | Recurso de Regalias y Conpes |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 220 | [5 empty] | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 02-10-2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cesar | Valledupar | Barrio Bello Horizonte | Urbano | Valledupar 1 | CDI Bello Horizonte | 130 + 10 Sala cuna | Conpes | Conpes | 4828410393 |  |  |  | 0 | 0 | 130 + 10 Sala cuna | 140 | Comfacesar | 2017-06-05 | 2018-04-09 |  | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | ICBF | Operación 2018
Paola Perdomo | Cesar | Valledupar | Calle 44B Carrera 5A -Barrio los Milagros | Urbano | Valledupar 1 | CDI Los Milagros | 130 + 10 Sala cuna | Conpes | Conpes | 4828410393 |  |  |  | 0 | 0 | 130 + 10 Sala cuna | 140 | Comfacesar | 2017-06-05 | 2018-04-09 |  | 2018 |  | Terminada. |  |  |  | ICBF | Operación 2018
Paola Perdomo | Cesar | La Paz | Calle 1 No. 5A - 05 Barrio San Francisco | Urbano | Valledupar 1 | Jugando soy Feliz | 95 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | Hi Guatapurí | 2015 | 10/16/2015 | SI |  |  | Terminada. Requiere ampliación existe asinamiento |  |  |  | Tiene | Operación 2015
Paola Perdomo | Cesar | Bosconia | Calle 30 No. 20A - 42 Barrio 18 de Febrero | Urbano | Valledupar 1 | 18 de Febrero (2 sedes) | 100 | Conpes | Conpes | 1250000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Asociación HC 18 de Febrero | 2015 | 4/23/2015 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operación 2015 |  |  |  | 04-10-2018,MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cesar | Manaure | Calle 2 No. 17-24 Barrio Nuevo Milenio | Urbano | Valledupar 1 | Las Margaritas | 160 | Conpes | Conpes | 1550000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | Hi Guatapurí | 2015 | 4/13/2015 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operación 2015
Derly Fajardo | Cesar | Valledupar | Corregimiento de Atanquez | Rural | Valledupar 1 | Aussarikuma | 108 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Cesar | Valledupar |  | Urbano | Valledupar 1 | Jardín Social La Mariposa del Rio Badillo | 300 | [10 empty] | Comfacesar | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Derly Fajardo | Cesar | Valledupar | Carrera 46 No. 10-55 | Urbano | Valledupar 1 | Jardín Social Valle del Amor | 300 | [10 empty] | Comfacesar | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Derly Fajardo | Cesar | El Paso | Corregimiento de La Loma | Rural | Chiriguaná | Hogar Múltiple | 120 | [10 empty] | Comfacesar | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Marcela Moreno | Cesar | La Jagua de Ibirico | Cll 2 2 173 Brr Santander | Urbano | Agustin Codazzi | CDI Niños Triunfantes | 200 | Recursos SGP propios y Regalías | [8 empty] | 200 |  |  | 2013 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Cesar | La Jagua de Ibirico | Kr 2 4 61 Francisco Gomez | Urbano | Agustin Codazzi | CDI El Jazmin | 100 | [9 empty] | 100 | [5 empty] | Operando |  |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Cesar | San Diego | Cl 2 C 10 54 | Urbano | Agustin Codazzi | CDI Horas Felices Sede Paraiso | 140 | Ente Territorial (Recursos propios) | [8 empty] | 140 | ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS MIXTO LAZOS FAMILIARES |  | 2013 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Cesar | San Diego | Avenida Principal Media Luna | Urbano | Agustin Codazzi | CDI Horas Felices Sede Media Luna | 80 | Ente Territorial (Recursos propios) | [8 empty] | 80 | ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS MIXTO LAZOS FAMILIARES |  | 2015 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Cesar | Copey | Cll 21 N° 21-40 | Urbano | Valledupar 1 | CDI San Toro | 100 | Conpes 152 2012, Conpes 162 2013 | [8 empty] | 100 | ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS NORORIENTE EL COPEY II |  | 2012 |  |  | Operando | falta la construccion de un salon de eventos para mejorar su funcionamiento |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Cesar | Bosconia | Calle 23 N°14a-125 | Urbano | Valledupar 1 | CDI 18 De Febrero Sede Villa Aronia | 100 | [9 empty] | 100 | AHC DIECIOCHO DE FEBRERO DE BOSCONIA |  | 2015 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Chocó | El Cantón del San Pablo | Puerto Pervel | Rural | Tadó | Mis Primeros Pasos |  | Conpes | conpes | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Chocó | El Cantón del San Pablo | Puerto Pervel | Rural | Tadó | Centro de desarrollo Infantil en Medio Familiar |  | Conpes | conpes | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Chocó | El Cantón del San Pablo | Tarido | Rural | Tadó | Carita de Angel |  | Conpes | conpes | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 02/10/2018, JM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Chocó | Sipi |  |  | Istmina | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | DAPRE | Dapre + Min. Cultura (Findeter) | 14049798591 | 4024133 |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 2018-04-20 | 2018-04-16 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Dapre | Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Chocó | Litoral del San Juan |  |  | Istmina | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | DAPRE | Dapre + Min. Cultura (Findeter) | 14049798591 | 4024133 |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 2018 | 2018-04-23 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Dapre | Modalidad Familiar
Johana Molano | Chocó | Carmen del Darién | Curbarado | Rural | Riosucio | Divino Niño | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | Asomacober- Asociación de Madres Comunitarias de Riosucio n°1. | 2015 | 2015-01-08 | 2015 |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Chocó | Quibdó | Barrio Samper zona Norte | Urbano | Quibdó | Barrio Samper zona Norte | 300 | Convenio | Convenio Fonade - Alcaldia | 3663476541 |  |  |  | 299 | 0 | 1 | 300 | Alcaldia de Quibdo | 2017 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Johana Molano | Chocó | Quibdó | Quibdó | Urbana | Quibdó | CDI Aeiotu | 195 | Convenio | Convenio 83 - 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 195 | 195 | Carulla | 2011 | 2011 | 2011 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011
Johana Molano | Chocó | Unguia | Unguia | Urbana | Riosucio | Pequeños Creadores | 120 | Convenio | Convenio 90 de 2010 |  |  |  |  | 110 | 0 | 60 | 170 | Funjotrabiun | 2013 | 2013-10-10 | 2013 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Johana Molano | Chocó | Riosucio | Riosucio | Urbana | Riosucio | Huellas de Infancia | 120 | Convenio | Convenio 90 - 2010 |  |  |  |  | 117 | 0 | 7 | 124 | Asomacober- Asociación de Madres Comunitarias de Riosucio n°1. | 2013 | 2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Litoral del San Juan |  |  | Istmina | Pequeños Creadores | 120 | Convenio | Convenio 306-09 |  |  |  |  | 110 | 0 | 60 | 110 | Funjotrabiun | 2013 | 2013 | 2013-10-10 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Derly Fajardo | Chocó | Bahía Solano | EL Valle | Urbana | Bahía Solano | Utría del Valle | 114 | Convenio | Convenio Findeter - Dapre 238 - 2013 | 1780000000 |  |  |  | 104 | 0 | 10 | 114 | Parroquia san Francisco de Solano | 2015 | 2015-04-05 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Quibdó | Quibdó | Urbano | Quibdó | Ovapo | 130 | Convenio | Convenio 525 ICBF-Fonade |  |  |  |  | 91 | 0 | 209 | 300 | Corpofe | 2014 | 2015-01-02 | 2014 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Chocó | Quibdó |  |  | Quibdó | Ciudadela Mia | 160 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 |  | 2018-12-30 | 2019-02-01 |  |  | En Ejecución | En ejecución. Avance 68,40% |  |  |  | Se reitera solicitud de información a la Regional Chocó, del avance del proceso de compra de dotación por parte de la alcaldía el jueves 15 noviembre de 2018 |  |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Paola Perdomo | Chocó | Quibdó | Unión Panamericana, Vía Animas | Urbano | Tadó | Animas Institución Educativa San Joaquin | 150 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Chocó | Istmina | Corregimiento Paito | Rural | Istmina | Paito | 65 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 65 | 0 | 65 | Parroquia Espiritu Santo | 2016 | 2016-01-11 | 2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Chocó | Medio San Juan | Corregimiento Dipurdu | Rural | Istmina | Dipurdu | 39 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 39 | 0 | 39 | Parroquia Espiritu Santo | 2016 | 2016-01-11 | 2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Chocó | Acandi | Acandi | Urbana | Riosucio | Barrio Libertador Calles las Mercedes | 60 | Conpes | Conpes | 1000000000 |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | Jóvenes Trabajando por el Bienestar del Darién (Funjotrabiun) | 2015 | 2/15/2015 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Chocó | Jurado | Jurado | Urbano | Bahía Solano | San Francisco | 50 | Conpes | Recursos Conpes 115 y 123, con Oim |  | 45.415.256.00 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | Parroquia san Francisco de Solano | 2015 | 2014-02-01 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Chocó | Jurado | Jurado | Urbano | Bahía Solano | Cedral | 46 | Conpes | Recursos Conpes 115 y 123, con Oim |  | 71.364.013 .00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Parroquia san Francisco de Solano | 2015 | 1/17/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Chocó | Jurado | Jurado | Urbano | Bahía Solano | Buenavista | 35 | Conpes | Recursos Conpes 115 y 123, con Oim |  | 71.364.013 .00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Parroquia san Francisco de Solano | 2015 | 1/17/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Chocó | Bojayá | Bojayá | Rural | Quibdó | Hogar Múltiple | 91 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple.Estan programados solo 91 cupos.
Derly Fajardo | Chocó | Quibdó |  |  | Quibdó | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | No existe
Derly Fajardo | Chocó | Rioquito |  |  | Quibdó | Hogar Múltiple | 439 | [16 empty] | No existe
Paola Perdomo | Chocó | Quibdó |  | Urbano | Quibdó | Carrusel de Amor | 300 | Conpes | Conpes | 2418065722 |  |  |  | 299 | 0 | 1 | 300 |  | 2015 | 2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Agua de Dios |  | Urbano | Girardot | Los Amiguitos | 300 | Convenio | Convenio Findeter - Dapre 238 - 2013 |  |  |  |  | 189 | 189 | 0 | 378 | Fundacion Santa Engracia | 2015 | 2015-01-02 | 2015 | 2015 |  | Terminada-Findeter, realizo visita de auditoria y le Exigio al constructor Telval s.a.s el mjoramiento y repaciones locativas |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Anapoima | Barrio Centro | Urbano | La Mesa | CDI Anapoima | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) | $ - | - | - |  | 95 | 95 | 0 | 95 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 30% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Cundinamarca | Anapoima | Barrio Centro | Urbano | la mesa | Mis tres ositos | 26 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACIÓN CREANDO FUTURO FUNDARTI |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Anapoima | Calle 14 # 8-73 | Urbano | la mesa | Supercampeones | 26 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACIÓN CREANDO FUTURO FUNDARTI |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Anapoima | Barrio Compartir | Rural | la mesa | Gotitas de Amor | 30 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACIÓN CREANDO FUTURO FUNDARTI |  | 2011 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Anapoima | Jardin de la Estrella | Urbano | la mesa | Mis pequeños Creadores | 28 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACIÓN CREANDO FUTURO FUNDARTI |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Anapoima | Panama | Rural | la mesa | Panama Kids | 15 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACIÓN CREANDO FUTURO FUNDARTI |  | 2013 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Apulo | AV Ferrocarril- Barrio Chico | Urbano | La mesa | Castillo de Colores | 42 | Conpes | Recursos Propios | [8 empty] | FUNDACIÓN CREANDO FUTURO FUNDARTI |  | 2010 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Bituima | Centro Via La Piscina Edificación Nueva | Urbano | San Juan de Rioseco | Cafeteritos | 65 | Convenio | Convenio Fonade - Dapre 12- 212011 | 868890921 | - | - |  | 30 | 0 | 0 | 30 | Fundacion Solidaria Creer | 2014 | 2014 | 2014-01-11 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Cundinamarca | Caqueza | Barrio Manuel F. Pabon | Urbano | Caqueza | Mis Pequeñas Aventuras | 120 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 98 | 0 | 22 | 120 | Asociación Crecer y Vivir | 2015 | 2016 | 12/14/2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene. En reunion de CONPOS fue aprobado la inversion del recurso para compra de dotacion de acuerdo a necesidades del CDI y lo establecido en la Guia Orientadora. | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Carmen de Carupa | Vereda la Milagrosa | Rural | Ubate | Nuevo Amanecer | 60 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Solidaria Creer | 2015 | 2015 | 2015-01-03 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Cundinamarca | Chipaque | Barrio | Urbano | Caqueza |  | 32 | Conpes | Conpes | $ - | - | - | - | [10 empty] | Terminada |  |  |  |  | Espacio sin utilizar
Paola Perdomo | Cundinamarca | Choachí | Barrio Cucuate | Urbano | Caqueza |  |  | Conpes | Conpes | $ - | - | - | - |  |  |  |  | COMUINSO | [5 empty] | Terminada |  |  |  |  | En el espacio funciona un HCB modalidad Tradicional Familiar, con 12 cupos. Operado por COMUINSO.
Paola Perdomo | Cundinamarca | Chocontá |  |  | Choconta |  | 0 | Conpes | Conpes | $ - | - | - | -
Paola Perdomo | Cundinamarca | Chocontá | Barrio Ecobarrio | Urbano | Choconta | Talentos de Choconta | 300/132 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  |  |  | 300 CUPOS, a la fecha capacidad de 150 | 140 | Jardin Social Caja de Compensación Compensar | 2014 | 2014 |  | dice validada |  | Terminada. Primera Planta |  |  |  | Se encuentra dotada la primera planta | Operando 2014
Paola Perdomo | Cundinamarca | Cucunuba | Centro de Vida el Peñon | Rural | Ubate | Mis pequeños Genios | 60 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 48 | 0 | 12 | 60 | Fundacion Solidaria Creer | 2015 | 2015 | 2016-11-05 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Derly Fajardo | Cundinamarca | El Colegio | Inspección de la Victoria | Rural | La Mesa | Rafael Pombo | 65 | Convenio | Convenio Fonade - Dapre 12- 212011 | 890507802 | - | - |  | 56 | 0 | 9 | 65 | Fundación Niños de Paz | 2014 | 2014 | 2014 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Cundinamarca | Facatativa | Transversal 11 No.7-50 Ciudadela Portal de Maria | Urbano | Facatativa | Aprendamos a Construir Sueños | 230 | Convenio | Convenio 067-2010 | 2000000000 | 400000000 | - | 2400000000 | 0 | 0 | 230 | 230 | Cafam | 11/20/2013 | 3/19/2014 | 3/27/2014 | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Cundinamarca | Funza | Barrio | Urbano | Facatativa | Jardin Social | 160 | Convenio | Convenio 525 Icbf-Fonade | Fue construido con recursos de Fonade y de la Alcaldía | - | - | [5 empty] | Colsubsidio | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014. Está unidad viene siendo operada por Colsubsisdio en convenio con la Alcaldía del municipio de Funza. No con recursos del ICBF.
Johana Molano | Cundinamarca | Fusagasuga | Cr 1 C este # 25 bis -23 Camino Real | Urbano | Fusagasuga | Contigo Con todo | 300 | Convenio | Convenio 064-2010 | 620000000 | - | - | 620000000 | 0 | 0 | 0 | 300 | Cafam | 2013 | 2013 |  | 2013 |  | Terminada.Se finalizó la construcción, el ICBF hizo visita de habilitación y efectuo observaciones de adecuación. Se contrato con recursos CONPES las adecuaciones. Se tiene estimado en Diciembre entregar la obra al 100% |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 2018-09-29 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Fusagasuga | Calle 5 # 1 -26 Emilio Sierra | Urbano | Fusagasuga | Creciendo Juntos | 200 | Conpes | Conpes | 98000000 | - | - | 98000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Inconclusa
Derly Fajardo | Cundinamarca | Gachancipa | Vereda San Martin | Urbano | Zipaquira | San Martin | 25 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION PARA EL FOMENTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE SANTANDER FUNDESTAR |  |  |  | 2018 |  | terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 01/10/2018P | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Gachancipa | Vereda las mercedes | Rural | Zipaquira | Mi pequeño Mundo | 14 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION PARA EL FOMENTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE SANTANDER FUNDESTAR |  |  |  | 2018 |  | terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 01/10/2018P | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Gachancipa | Calle 6 No 3-46 | Rural | Zipaquira | Santa Barbara | 25 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION PARA EL FOMENTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE SANTANDER FUNDESTAR |  |  |  | 2018 |  | terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 01/10/2018P | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Gachancipa | Vereda la Aurora | Rural | Zipaquira | Pequeños Genios | 14 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION PARA EL FOMENTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE SANTANDER FUNDESTAR |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 01/10/2018P | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Gachancipa | Escuela Roble sur | Rural | Zipaquira | Jardin Roble Sur | 15 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION PARA EL FOMENTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE SANTANDER FUNDESTAR |  |  |  | 2018 |  | terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Gachancipa | Cr 1 No 2-10 | Urbano | Zipaquira | CDI Mundo Magico | 210 | Recursos Propios | Conpes | [8 empty] | FUNDACION SOLIDARIA CREER |  | 2018-01-01 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene |  |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Guasca | Calle 11 # 1-77 | Urbano | Gacheta | CDI Frutos de Amor | 150 | Conpes | 162 de 2013 | 80398311 | - | - | - |  |  |  |  | FUNDACION SALUD Y BIENESTAR FUNDASALUD COLOMBIA |  | 2014-02-21 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Guataquí | Cra 2 No. 6 - 10 Urbanizacion la Esperanza 1 | Urbano | Girardot | Hogar Agrupado Caritas Alegres | 26 | Conpes | 115,123,152,162,181 | $ - | - | - | - | 26 | 25 |  |  | Asociacion Hogares Comunitario Orillas Del Magdalena | 2015-01-07 | 2015 |  | En operación desde 2015 - Requiere mejoras |  | Terminada. Min Hacienda realizará rendición de cuentas en el municipio para levantar la medida de plan de deseñpeño entre el 30 de Nov. Y 1 de Dic 2017 |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Agrupado
Paola Perdomo | Cundinamarca | Gutierrez | parte baja escuela policarpa salavarrieta cr 6 # 6-10 | Urbano | Caqueza | Hogar Agrupado Los Enanitos | 24 | Conpes | [9 empty] | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOCIALES DEL CARIBE |  | 2017-03-30 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Gutierrez | parte baja escuela policarpa salavarrieta cr 6 # 6-10 | Urbano | Caqueza | Hogar Agrupado Los Pitufitos | 12 | Conpes | [11 empty] | 2018-02-28 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Johana Molano | Cundinamarca | La Palma | Barrio Villa Esperanza | Urbano | Pacho | CDI La Palma | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | $ - | - | - | - | 36 | 0 | 0 | 36 | Caja de Compensación Familiar Colsubsido | 2016-08-07 | 2016-01-11 |  | 2016 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Cundinamarca | La Vega | Vereda Naguay- Sector Patio Bonito | Rural | Villeta | Patio Bonito |  | Conpes | Conpes | $ - | - | - | - | [10 empty] | En obra. Fase final de obra. |  |  |  |  | Para operación en 2018
Derly Fajardo | Cundinamarca | Madrid | Cll 6B N° 9 81 l01 | Urbano | Facatativa | Claveles de Amor | 150 | Verificar | Alcaldia Municipal | 300000000 | 300000000 | 227688888 | 827688888 | 21 | 0 | 91 | 112 | FUNDESTAR |  | 01/06/2017 (iniciacion fundestar) |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Derly Fajardo | Cundinamarca | Mosquera | Calle 4 No. 2 - 05 Porvenir Río | Urbano | Facatativa | DIMF Porvenir Rio 6 | 18 | Verificar | [9 empty] | FUNDACION SEMBRANDO AMOR POR UN FUTURO MEJOR |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-02 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Mosquera | Carrera 16 No. 5A - 12 Planadas | Urbano | Facatativa | Hogar Planadas 1 | 60 | Verificar | [9 empty] | FUNDACION SEMBRANDO AMOR POR UN FUTURO MEJOR |  |  |  | 2018 |  | terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-02 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Nilo | Pueblo Nuevo | Urbano | Girardot | Pueblito Nuevo | 12 | Conpes | conpes |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2013 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Nilo | Nilo Centro | Urbano | Girardot | la casita Blanca Nieves | 12 | conpes | [9 empty] | ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR PUEBLITO NUEVO |  | 2014 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Nocaima | SC SedeTerrazas De San Joaquin Nocaima | Urbano | Villeta | HCB Maria De Los Angeles | 26 | Conpes | Conpes | $ - | - | - | - |  |  |  |  | Maria De Los Angeles | 2015 | 2015 | 2015-01-01 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Pacho | Carrera 25 No 6-12 | Urbano | Pacho | HI Nuevo Amanecer | 160 | ICBF | ICBF | $ - | - | - |  | 0 | 135 | 25 | 160 | Asociacion de Padres de Familia Hogar Infantil Nuevo Amanecer | 2018 |  | 5/31/2018 |  |  | En ejecución, termina 25 de agosto de 2018 |  |  |  | Alcaldía | Operando 2017 en instalaciones en arrendamiento
Paola Perdomo | Cundinamarca | Pacho | Carrera 21 No 11-90 Barrio La palmita | Urbano | Pacho | CDI SENDEROS DE AMOR | 120 | Conpes | conpes | 1070000000 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 125 | Caja de Compensación Familiar Colsubsido |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Marcela Moreno | Cundinamarca | Puerto Bogota |  |  | Girardot | CDI Pinochito | 53 | Regalias | Regalias | 650000000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 53 | Fundación Jose Eustaquio Rivera | 2016-01-01 | 2016 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | QuebradaNegra | calle 2 # 3-17 | Urbano | Villeta | Hogar comunitario los cafeteritos | 26 | Conpes | [11 empty] | 2018-02-05 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | QuebradaNegra | calle 4 #6-14 centro poblado la Magdalena | Urbano | Villeta | Hogar comunitario Tom Y Jerry | 26 | Conpes | [11 empty] | 2018-02-05 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | QuebradaNegra | calle 4 # 5-06 centro poblado la Magdalena | Rural | Villeta | Dejando Huellas | 19 | Conpes | [9 empty] | FUNDACION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA |  | 2018-01-18 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-09-28 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Ricaurte | Vereda el Paso | Rural | Girardot | CDI el Paso | 30 | Conpes | [9 empty] | FUNDACION SANTA ENGRACIA |  | año 2011 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | San Bernanrdo | Cr 3 No 2-26 barrio la Ascencion | Urbano | Fusagasuga | Mis Primeras Huellas | 60 | Conpes | 162 | [8 empty] | FUNDACION NUEVA ERA ECOLOGICA |  | año 2012 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | San Francisco | Barrio | Urbano | Villeta | Mis pequitas | 70 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 39 | 0 | 46 | 85 | Fundación Jose Eustaquio Rivera | 2016 | 2016 |  | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Sesquile | Vereda Boita | Rural | Choconta | Cunitas y Crayolas | 28 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | Recursos propios $ 60.000.000 | - | - | 183800000 |  |  |  | 28 | Fundación Solidaria creer |  | 2016-01-02 |  |  |  | Es una infraestructura que se encontraba en Plan de desempeño, la cual mediante resolución 1818 del 23 de junio de 2017, se levanta la medida para descongelar los recursos Conpes y poder ser invertidos de acuerdo a necesidades. |  |  |  | Se encuentra dotada con aporte de la administración municipal y se encuentra en adecuación con reursos propios y parte de los recursos Conpes pendientes por operar | Desde febrero de 2016 se encuentra en opración a pesar de encontarse en Plan de desempeño por necesidad de atención a los niños, ya que se encontraba en una infraestructura de una Institución educativa en condiciones de hacinamiento e inundación.
Derly Fajardo | Cundinamarca | Sibate | Barrio Pablo Neruda | Urbano | Soacha | CDI Pablo Neruda | 100 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos del Municipio de Sibate y probablemente Gobernación de Cundinamarca | Los valores se solicitaron al respectivo ente territoral | $ - | - | - |  | Si HCB Agrupado |  | 100 | Lo dispuesto por Banco de Oferentes | 2018-06-01 |  |  |  |  | En obra 0% |  |  |  | No cuenta con dotación | Proyección Junio 2018
Paola Perdomo | Cundinamarca | Sibate | Barrio | Urbano | Soacha | Los Pitufos | 300/152 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Asociación para la Atencion de la Primera Infancia del Municipio de Planadas Asapip Departamento del Tolima. | 2016 | 2014 | 2014 | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Derly Fajardo | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Apensar | 150 | Sector Privado | Apensar (Asociación de Pensionados de Conpensar) | $ - | - | - |  | 134 | 0 | 16 | 150 | Fundación Niño Jesus | 2015 | 2015-01-03 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Soacha | Hogares Soacha Calle 1 No. 8 F 50, Comuna 2. | Urbano | Soacha | CDI Hogares Soacha | 400 | Sector Privado | Compensar | 203293650 |  | $1.388,314,997 por Compensar - Fonniñez $203,293,650 por ICBF | 1591608647 |  |  |  | 400 (100 por el ICBF y 300 por Compensar) | Compensar-ICBF | 4/17/2017 | 2017-10-05 | 2/24/2017 | 2018 |  | Terminada 27-06-2018. der |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | El altico | 430 | Men | Embajada de Japón, Ladrillera Santafé, MEN, Primero lo Primero | $ - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | El Altico Mod Institucional 1 | 2015-01-03 | 2015-01-09 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Jardin de Hesed | 300 | Convenio | Convenio 075-2010 | $ - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 300 | La Asociación para la Atencion de la Primera Infancia del Municipio de Planadas Asapip Departamento del Tolima. | 2012 | 2012 |  | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Derly Fajardo | Cundinamarca | Soacha | Dg 28 #29-28 | Urbano | Soacha | Ciudad Verde | 600 | Convenio | Convenio 3339 | 5240000000 | - | - |  | 0 | 0 | 600 | 600 | Fundacion Acepta el Cambio para la Vida Nueva | 2013 | 2015-04-02 | 2013 | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Comuna 1, Calle 9 A Sur No. 15 A 161, Barrio Torrentes | Urbano | Soacha | Torrentes | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3764000000 | - | - | 3764000000 |  |  |  | 300 |  | 2018-11-30 | 2019-01-15 |  |  | En Ejecución | En ejecución, Avance 70,10% |  |  |  | Se reitera solicitud de información a la Regional Cundinamarca, del avance del proceso de compra de dotación por parte de la alcaldía el jueves 15 noviembre de 2018 |  |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Cundinamarca | Soacha | Urbanización Vida Nueva | Urbano | Soacha | Vida Nueva | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | $ - | - | - | [6 empty] | 2019-08-30 |  |  |  | En Ejecución | En ejecución. Avance 4,16% |  |  |  | Cuenta con dotación |  |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
| Cundinamarca | Soacha | Barrio | Urbano | Soacha | Jardín Social Sol y Luna | 300 |  | ICBF - Municipio - CAFAM | 2712000000 | - | [10 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Paola Perdomo | Cundinamarca | Soacha | Calle 7 No. 2B-28 | Urbano | Soacha | Hogar AEIOTU Mod Fam | 200 | Conpes | SGP | [8 empty] | FUNDACION CARULLA |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 01/20/2018 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Soacha | Calle 26 Sur No. 12B-16 B. Compartir | Urbano | Soacha | cdi El Jardin de Hesed | 300 | Conpes | SGP | [8 empty] | FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 01/20/2018 | Ente Territorial
Johana Molano | Cundinamarca | Sopo |  | Urbano | Zipaquira | San Agustin | 250 | Convenio | Convenio 513 de 2011 | 1283103677 | - | - | 1283103677 | 196 | 0 | 0 | 196 | Fundacion Carulla | 6/26/2013 | 2013-02-10 | 2014-01-07 | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Derly Fajardo | Cundinamarca | Sopo |  | Urbano | Zipaquira | Chuscal | 20 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION CARULLA |  | 2012 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Sopo |  | Rural | Zipaquira | Meusa | 20 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION CARULLA |  | 2012 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Sopo | Vereda San Gabriel | Rural | Zipaquira | Gabriel | 20 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION CARULLA |  | 2012 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Sopo | Cr 6 No 10-96 Junto a la Concha Acustica | Urbano | Zipaquira | Familiar San Agustin | 87 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION CARULLA |  | 2012 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Subachoque | Carrera 2 N. 6-25 Barrio Siglo XXl | Urbano | Facatativa | CDI Puerta del Sol | 120 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia Municipal | $ - | - | - |  |  |  |  | 126 | Fundacion para el Fomento y Desarrollo y Bienestar de la Comunidad "Fundestar" | 1/24/2009 | 2009-08-02 | 3/15/2009 | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple CDI
Derly Fajardo | Cundinamarca | Suesca | Cra 5A # 3a -23 / Barrio Villas de Suesca | Urbano | Choconta | Mis Grandes Genios | 154 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION SOLIDARIA CREER |  | 2011-02-15 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Sutatausa | Carrera 5 No. 7-35 Barrio Centenario | Urbano | Ubate | Los Pitufos | 40 | Conpes | Conpes | $ - | - | - |  | 36 | 0 | 4 | 40 | Fundacion Solidaria Creer | 2015 | 2016 | 2015-11-05 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Cundinamarca | Tausa | Calle 2 Sur Este 21 | Urbano | Ubate | Genios del Futuro | 40 | Regalias | Regalias | $ - | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 40 | Fundacion Solidaria Creer | 2016-01-01 | 2016 |  | 2016 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 - Esta Infraestructura funciona dentro de la Institucion Educativa y no se ha invertido CONPES.
Paola Perdomo | Cundinamarca | Tausa | Barrio las puertas | Urbano | Ubate | Hogar Burbujitas de amor | 12 | Conpes | 115 y 123 | [8 empty] | ASOCIACIÓN CRECER Y VIVIR |  |  |  | 2018 |  | Terminada
Paola Perdomo | Cundinamarca | Tausa | Barrio las puertas | Urbano | Ubate | Hogar Chicos Felices | 12 | Conpes | 115 y 123 | [8 empty] | ASOCIACIÓN CRECER Y VIVIR |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Tausa | Vereda Rasgata Sector el Boqueron | Rural | Ubate | Hogar Agrupado( mis primeras Huellitas) | 12 | Conpes Y Regalias | 162 | [8 empty] | ASOCIACIÓN CRECER Y VIVIR |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Tausa | Vereda Pajarito | Rural | Ubate | Hogar Pajarito 2 | 13 | Regalias y Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION SOLIDARIA CREER |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Tibirita | Carrera 3 N. 6-40 manzana 4 entre calles 6 y 7 | Urbano | Choconta | Hogar agrupado Centro 2 | 11 | Conpes | Recursos Propios | [8 empty] | FUNDACIÓN CREANDO FUTURO FUNDARTI |  | 1992 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Tibirita | Carrera 3 N 6-40 manzana 4 entre calles 6 y 7 | Urbano | Choconta | Los Chanitos (Ludoteca) | 36 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION SOLIDARIA CREER |  | 2003 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Topaipi | Contiguo a la Alcaldía Municipal | Urbano | Pacho |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de Desempeño) | $ - | - | - | [11 empty] | Inconclusa. No cuenta con concepto favorable para operación por condiciones de seguiridad |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Ubaque | Cr 4 No 4-70 | Urbano | Ubate | CDI Ubaquencitos | 45 | Conpes | [9 empty] | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOCIALES DEL CARIBE |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Ubate | Kilometro 1 via Carmen de Carupa | Urbano | Ubate | Mi casita de Ensueños | 160 | Conpes | Conpes | 2200000000 | - | - |  | 160 | 0 | 0 | 160 | Fundación Solidaria Creer | 2014 | 2014 | 2014-12-12 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Derly Fajardo | Cundinamarca | Villa Gomez | Calle 6 No 2-48 Barrio Centro | Urbano | Pacho | Tom y Jerry | 40 | Convenio | Convenio Fonade - Dapre 12- 212011 | 694420384 | - | - |  | 35 | 0 | 0 | 35 | Caja de Compensación Familiar Colsubsido | 2015 | 2015-01-03 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Cundinamarca | Villa Pinzon | CRA. 4 No 9-10 Almeidas | Urbano | Choconta | 11 Hogares Agrupados Centro | 154 | Recursos Propios | [9 empty] | ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HOGAR FELIZ |  | 1989-07-02 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda Soatama | Rural | Choconta | 11 Hogares Agrupados Soatama | 28 | [10 empty] | ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HOGAR FELIZ |  | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda Guanguagita bajo | Rural | Choconta | Hogar Familiar Manitas Creativas | 14 | Conpes | [9 empty] | FUNDACION PARA EL FOMENTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE SANTANDER FUNDESTAR |  | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda San Pablo | Rural | Choconta | Hogar Mis Angelitos | 10 | Conpes | [11 empty] | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda Chiguala | Rural | Choconta | 2 Hogares Agrupados Chiguala | 28 | Conpes | [9 empty] | ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HOGAR FELIZ |  | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda Bosavita | Rural | Choconta | Hogar Dulces Sueños | 10 | [12 empty] | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda Chasquez | Rural | Choconta | Hogar Espiritu Santo | 13 | Conpes | [11 empty] | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda CHASQUEZ SECTOR TRIUNFO | Rural | Choconta | Hogar Ositos Triunfadores | 13 | [12 empty] | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda Quincha | Rural | Choconta | Hogar Pequeños Traviesos | 10 | [12 empty] | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda CasaBlanca | Rural | Choconta | Hogar Los Querubines | 13 | Conpes | [9 empty] | ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HOGAR FELIZ |  | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Cundinamarca | Villa Pinzon | Vereda Reatova | Rural | Choconta | Sonrisas Del Corazon de Reatova | 8 | Conpes | [9 empty] | FUNDACION PARA EL FOMENTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE SANTANDER FUNDESTAR |  | 1989-07-12 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Cundinamarca | Villa Pinzon | VEREDA GUANGUITA BAJO SECTOR EL ATILLO | Rural | Choconta | Hogar Winny Pooh | 14 | Recursos Propios | [11 empty] | 1989-07-12 |  | 2018 |  | En Ejecucion ESTA OPERANDO EN LA CASA DE LA MADRE COMUNITARIA, YA INICIO LA CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS DE UN HOGAR COMUNITARIO INFANTIL EN UN PREDIO DONADO POR LA COMUNIDAD. |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Johana Molano | Cundinamarca | Viotá | Sector Plaza de mercado | Urbano | Girardot | Huellitas de Amor | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | $ - | - | - | - | 65 | 0 | 0 | 65 | Fundacion Santa Engracia | 2015-02-10 | 2015 |  | 2015 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Cundinamarca | Zipaquirá | Calle 8 1 A - 38 | Urbano | Zipaquira | CDI Mi Primer Tesoro | 180 | Convenio | Convenio 399 de 2007 | 1104305645 | - | - | 1104305645 | 126 | 28 | 30 | 180 | FUNDESTAR | 8/30/2009 | 2009-10-10 | 2009-09-10 | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Desde el año 2012 los HCB Multiples transitaron a la estrategia de cero a siempre.
Derly Fajardo | Córdoba | Montelibano |  | Urbano | Montelíbano | Los Cisnes | 320 | Aliaza Publico- Privada | Icbf_ Alianza Publico Minera: Recursos Cmsa y Alcaldia Municipal de Montelibano |  | TRASLADO |  |  | 0 | 211 | 0 | 211 | Fundación las Golondrinas | 9/30/2017 |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Cuenta con dotación antigua y tiene recursos programados para esta vigencia de lo cual la entidad administradora de servicio ya compro la dotación nueva de dicho inmueble y ésta será entregada antes del 31 diciembre de 2017 por la EAS FUNDACION LAS GOLONDRINAS quien administra este CDI, es decir que no se necesita recursos para compra de dotación.
Derly Fajardo | Córdoba | Montería | Barrio El Dorado | Urbano | Monteria 1 | I.E el Dorado | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 105 |  | 2017 |  |  |  |  | Terminada |  |  |  | Necesita dotación
Derly Fajardo | Córdoba | Puerto Libertador | Corregimiento de San Juan | Rural | Montelíbano | I.E Pablo VI | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 24 | 0 | 36 | 60 | Tiempos de Paz | 2018 |  |  |  |  | Terminada. Pendiente Entrega. |  |  |  | Necesita dotación
Paola Perdomo | Córdoba | Tuchín |  | Urbano |  | CDI Pueblo Zenu | 180 | Conpes | Conpes | 1800000000 | [8 empty] | 2015 | 2015-11-15 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Córdoba | Lorica |  | Urbano | Lorica | Estrellas Doradas | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 52 | 0 | 8 | 60 | Solidaridad por Colombia | 2015-01-06 | 10/15/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Córdoba | Tierralta |  | Urbano | Tierralta | CDI Tierralta | 160 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 86% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Córdoba | Valencia |  | Rural | Tierralta |  | 65 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 83% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Córdoba | Ayapel |  | Urbano | Montelíbano | CDI Alegria de Vivir | 63 | Dapre | Dapre | 950000000 |  |  |  | 0 | 63 | 0 | 63 | Corpoayapel | 2015 | 2015-01-06 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Córdoba | Moñitos |  | Urbano | Lorica | Miramar | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 0 | 78 | 32+ 10 salacuna | 100 | Fundación Ana Carmela Gomez de Lopez | 2017-01-07 | 2017-07-21 |  |  | Operando | Terminada.Presenta problemas por emergencia sanitaria. Se solicito a la Alcaldia cumplimiento de compromisos según acta del 07 de mayo. Se inicio operación sin aval tecnico de la regional. Inconvenientes de salubridad por predios aledaños. Colmatacion de pozo septico |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Córdoba | San Bernardo del viento | Barrio San Felipe, Al lado de la casa lúdica |  | Lorica | San Felipe | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 |  | 2018-08-31 |  |  |  |  | Terminada. Pendientes de obra por subsanar. El grupo de GII solicitó por correo a la Alcaldia Municipal el cumplimiento de compromisos establecidos en el acta del día 09 de mayo. Pendiente la entrega de FONADE de documentos soporte anexos al acta de recibo del proyecto. Pendiente verificación funcionamiento adecuado redes de servicios públicos, limpieza y mantenimiento general por parte del ente territoral. |  |  | Infraestructura con pendientes por matenimiento y custodia por parte del Municipio. | En reunión del 09 de mayo de 2018 con el Alcalde Municipal se estableció que la Alcaldia no cuenta con la disponibilidad de recursos para la dotación,sin embargo va a realizar estudio para viabilidad. |  |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Córdoba | Montería |  | Urbano | Monteria 1 | Los Araujos | 143 | Convenio | Convenio 060-2010 |  |  |  |  | 143 | 143 | 0 | 143 | Coobienestar | 2012 | 2012-01-06 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Johana Molano | Córdoba | Montería |  | Urbano | Monteria 1 | Amor de mi Sabana | 300 | Convenio | Convenio 079-2010 |  |  |  |  | 290 | 0 | 0 | 290 | Coobienestar | 2012 | 2012-05-07 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Derly Fajardo | Córdoba | Chinu |  | Urbano | Sahagún | Sonrisa y letras | 160 | Convenio | Convenio Findeter - Dapre 238 - 2013 | 2174670589 |  |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | Funprodesi | 2015 | 6/22/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Córdoba | Cereté |  | Urbano | Cereté | Chichurubi | 130 | Convenio | Convenio 518-2011 |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | fundacion fe, salud y proyecto social | 2014 | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Córdoba | Cienaga de Oro |  | Rural | Cereté | Area Rural - Mimbre | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 40 | Construyendo Camino | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Se esta a la espera de asignacion de recursos para el transito.
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Libertador | Santa Fe de las Claras | Rural | Montelíbano | Santa Fe de las Claras | 80 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 72 | 0 | 8 | 80 | Tiempos de Paz | [5 empty] | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Cienaga de Oro | Punta de Yanez | Rural | Cereté | Punta de Yanez | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 40 | Construyendo Camino | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Cienaga de Oro | Cartagenita | Urbano | Cereté | Cartagenita | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 91 | 0 | 9 | 100 | Construyendo Camino | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Chima | Corregimiento sitio viejo | Urbano | Chima |  | 80 | Conpes | Conpes 162 | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Córdoba | Sahagún | Barrio Venecia |  | Sahagún |  | 150 | Conpes | Conpes | 1600000000 | [8 empty] | 2015 | 2015-01-10 | 2015 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Canalete | Corregimiento El Guineo | Rural | Monteria 1 |  | 60 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Golondrinas | 2015-01-08 | 2016-01-06 | 2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Córdoba | Canalete | Corregimiento el Limon | Rural | Monteria 1 |  | 60 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Golondrinas | 2015-01-08 | 2016-01-06 | 2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Córdoba | Montelibano | El Palmar (carrusel de la Alegria) | Rural | Montelíbano | El Palmar (carrusel de la Alegria) | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | Fundación las Golondrinas | 1/15/2015 | 9/15/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Montelibano |  | Urbano | Montelíbano | Un Nuevo Despertar | 120 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | Fundación las Golondrinas | 1/15/2015 | 9/15/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Tierralta |  | rural | Tierralta |  | 250 | Conpes -Regalias | Conpes -Regalias | [14 empty] | inconclusa | infraestructura en ob ra por parte del municipio
Paola Perdomo | Córdoba | Montelibano | Brisas del San Jorge |  | Montelíbano | Pica Pica (Brisas del San Jorge) | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | Fundación las Golondrinas | 2015 | 1/15/2015 | 2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Tierralta | Reasentamiento Campamento Calle Principal | Rural | Tierralta | Libardo Lopez | 200 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 154 | 0 | 154 | [6 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Córdoba | Lorica |  | Urbana | Lorica | Portal del Norte | 110 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 76 | 0 | 34 | 0 | [6 empty] | Terminada, con observaciones |  |  | los pisos de las salacunas hay que cambiarlos porque estan con humedad, hay que ponerle pelicula de seguridad a los vidrios y faltan los servicios publicos | la tiene la alcaldia pendiente inventario | compromiso con la alcaldia para terminar adecuaciones para el mes de abril
Paola Perdomo | Córdoba | Lorica |  | Urbana | Lorica | San Sebastian | 90 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 86 | 0 | 4 | 90 | [6 empty] | Terminada, con observaciones |  |  | los pisos de las salacunas hay que cambiarlos porque estan con humedad, hay que ponerle pelicula de seguridad a los vidrios y faltan los servicios publicos | la tiene la alcaldia pendiente inventario | compromiso con la alcaldia para terminar adecuaciones para el mes de abril
Paola Perdomo | Córdoba | Los Cordobas |  |  | Monteria 1 | Los Cordobas | 254 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | Fundesoe | 2011-01-05 | 7/27/2011 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011
Paola Perdomo | Córdoba | Montería | Barrio Villa Cielo - Urbanización el Recuerdo |  | Monteria 1 | El Recuerdo | 180 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | Asuinfancia | 2016-01-02 | 2016-01-06 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Córdoba | Planeta Rica | Barrio San Gabriel | Urbano | Planeta Rica | 90 | 76 + Sala Cuna | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 72 | 0 | 10 + 8 salacuna | 90 |  |  | 3/26/2018 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Necesita material ludico - Con relación al CDI san Gabriel tiene dotación parcial, y la entidad manifiesta que no cuenta con recursos para proveerlos por lo tanto es necesario que la aporte el ICBF. | Operando 2018
Paola Perdomo | Córdoba | San Andrés de Sotavento | Vía al Corregimiento de Cruz del Guayabo | Urbano | San Andrés de Sotaviento |  | 140 | Conpes | Conpes |  | 168..000.000, |  |  | 137 | 0 | 23 | 160 | Cabildo Mayor del Pueblo Zenu | 2015-01-06 | 2015-01-10 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Carlos | Vereda Guacharacal | Rural | Ceréte | Guacharacal | 40 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Córdoba | Moñitos |  | Urbano | Lorica | Cristales de Mar | 80 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | 950000000 |  |  |  | 52 | 0 | 8 | 60 | Fundacion Ana Carmela Gomez de Lopez | 2015-01-05 | 2015-01-10 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Escondido |  | Rural | Monteria 1 | San Luis | 60 | Conpes | Conpes | 900000000 |  |  |  | 47 | 13 | 0 | 60 | Asuifancia | 2015 | 2015-01-03 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Purisima |  | Urbana | Lorica | Esperanzas de mi Pueblo | 40 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | 650000000 |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 40 | Fundacion Amor, Fe y Esperanza | 2015-01-09 | 11/15/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Bernardo del Viento |  |  | Lorica | El Chiqui | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | 900000000 |  |  |  | 52 | 0 | 8 | 60 |  | 2015-01-09 | 10/15/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | San Pelayo | Corregimiento Puerto Nuevo |  | Cereté |  | 60 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Libertador | Carrera 7 # 3 - 15 Villanueva | Rural | Montelíbano | Villanueva | 80 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | [14 empty] | Terminada. No cumple con los Lineamientos. |  |  |  |  | No Cuenta con focalización. El Alcalde tenia conocimiento de esto antes de la construcción.n
Paola Perdomo | Córdoba | Ayapel |  | Urbano | Montelíbano | Divino Niño | 107 | Conpes | Conpes 162 de 2013 | 1230000000 |  |  |  | 0 | 107 | 0 | 107 | Corpoayapel | 2015 | 6/22/2015 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Cereté |  | Urbano | Cereté | Wilches | 78 | Conpes | Conpes | 980000000 |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | Fundacion Educativa Ana Carmela Gomez de Lopez | 2015 | 2015-01-11 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Córdoba | Sahagún |  | Urbano | Sahagún | CDI Venecia | 150 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | fan | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Córdoba | Puerto Escondido |  | Rural | Monteria 1 | Pantano | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada |  |  |  |  | No hubo focalizacion y la infraestructua fue cedida a la Escuela Educativa de la vereda El Pantano ya que no habia Beneficiarios de priemra Infancia
Derly Fajardo | Córdoba | Montería |  | Urbano | Monteria 1 | Hogar Múltiple | 108 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Córdoba | Valencia |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Córdoba | Sahagun |  | Urbano |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Córdoba | Montería |  |  |  | Jardín social El amor de mi Sabana | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Paola Perdomo | Córdoba | Planeta Rica |  | Urbano | Planeta Rica | Hogar Múltiple | 104 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Córdoba | Lorica |  | Urbano | Lorica | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Córdoba | San Pelayo | Corregimiento Puerto Nuevo |  | Cereté | CDI La Madera | 60 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2015 | 2015-04-09 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Córdoba | San Antero | Calle 11b con carrera 26-05 | Urbano | Lorica | CDI Mi Dulce Hogar | 80 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | FUNDACION CULTIVAR | 2011 | 2011 |  | 2011 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 08/10/2018;DF | Alcaldia
Derly Fajardo | Córdoba | San Antero | calle 2 con carrera 9 | Urbano | Lorica | CDI Nidos de Amor | 80 | Conpes | conpes |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | FUNDACION SALUD Y BIENESTAR FUNDASALUD COLOMBIA | 2011-02-27 | 2011 |  | 2011 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 08/10/2018;DF | Alcaldia
Johana Molano | Guainia | Puerto Inirida |  |  | Puerto Inirida | CDI | 120 | Convenio | ICBF | 1395000000 | [9 empty] | 2011 |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011
Paola Perdomo | Guainia | Barrancominas | Barrancominas- Centro | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | SPG- Conpes 115 y 123 | [10 empty] | 2011-12-15 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 | Modalidad propia e intercultural |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Johana Molano | Guainia | Barrancominas | Comunidad indígena Minitas | Rural | Puerto Inirida | Zumanai kaliawiri | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1806544594 |  |  | 2351943574 | 0 | 100 | 0 | 100 | Fundación Bienestar | 2016-01-11 | 2018-08-08 |  | 2016 | Operando | Terminada. Pendiente firma de comodato |  |  |  | Tiene | Operando 2018 | Modalidad propia e intercultural |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | Cacahual | Comunidad de Chaquita | Rural | Puerto Inirida |  | 12 | Conpes | Conpes 115 y 123 | [13 empty] | Inconclusa | Antigua infraestructura Hogares Comunitarios | [8 empty] | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | Mapiripana | Corregimiento De Carpintero | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | Conpes 115, 123 y 381 + SGP | [10 empty] | 2018-02-01 |  |  | Operando | Terminda |  |  |  | Tiene | Operando 2018 | Modalidad propia e intercultural |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | San Felipe | Corregimiento Departamental San Felipe- Centro | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | Conpes 115 y 123 | [9 empty] | 2016-01-01 |  |  |  | Inconclusa | Terminada. Antigua infraestructura Hogares Comunitarios; En Adecuación por parte de la Gobernación |  |  |  |  | Sin operación |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | Garza Morichal | Corregimiento de Garza Morichal | Rural | Puerto Inirida |  | 12 | Conpes | Conpes 115 y 123 | [13 empty] | Inconclusa | Terminada | [8 empty] | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guainia | Corregimiento de Puerto Colombia | Comunidad de San José | Rural | Puerto Inirida |  | 25 | Conpes | Conpes 115, 123 y 381 + SGP | [9 empty] | 2015-01-11 |  |  |  | Inconclusa | Terminada.Antigua infraestructura Hogares Comunitarios |  |  |  |  | Sin operación |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Guaviare | El Retorno | Inspeccion de la Libertad | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI la Libertad | 26 | Conpes | CONPES 182 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS + FONPET (OBRA) - INTERVENTORIA | 952995590 |  |  | 952995590 |  |  |  |  | CRUZANDO FRONTERAS |  | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Guaviare | Miraflores | Calle 6 No. 9-06 | Casco urbano | San José de Guaviare | Hogar Agrupado Miraflores | 80 | Conpes | SGP + FONPET | 174639399.61 |  |  | 174639399.61 |  |  |  |  | FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA | 01/19/2019 |  |  |  |  | Formulación de proyecto para culminación de obra | [8 empty] | 01/10/2018, JM | Ente Territotial
Derly Fajardo | Guaviare | San José del Guaviare | Barrio San Jorge | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI san jorge |  | Conpes |  |  |  |  | $ - | 156 | 0 | 0 | 156 | CRUZANDO FRONTERAS |  | 2017 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Guaviare | San José del Guaviare | Barrio El progreso | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI El Progreso | [6 empty] | $ - | 54 | 0 | 0 | 54 | CRUZANDO FRONTERAS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Guaviare | San José del Guaviare | Barrio La Esperanza | Casco urbano | San José de Guaviare | CDI Guardianes de la selva | [6 empty] | $ - |  |  |  |  | CRUZANDO FRONTERAS |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Guaviare | San José del Guaviare | Corregimiento El Capricho | Casco urbano | San José de Guaviare | Hogar Comunitario Mis Angelitos | [6 empty] | $ - |  |  |  |  | FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA |  |  |  | verificar informacion, no aparecen en cuentame |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Guaviare | El Retorno | Barrio el Quindio | Casco urbano | San José de Guaviare | Hogar Infantil Los Amiguitos | 103 | [5 empty] | $ - | 103 | 0 | 0 | 103 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL LOS AMIGUITOS |  |  |  | verificar informacion, no aparecen en cuentame |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Guaviare | Calamar | Calle 14 con Carrera 2 Barrio LA Independencia | Casco urbano | San José de Guaviare | Semillas del Futuro | 75 | [15 empty] | Inconclusa | En las múltiples visitas que se han realizado para la verificación de la obra se ha dejado en claro que el lugar donde está construida representan varios factores de riesgo para la atención a la población infantil, razón por la cual no se ha podido concluir la funcionalidad de la obra. | [8 empty] | 18/09/2018,JM;
Derly Fajardo | Guaviare | San José del Guaviare |  |  | San José de Guaviare | Hogar Múltiple | 108 | [14 empty] | verificar informacion, no aparecen en cuentame |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Huila | Tesalia |  | Urbano | La Plata | CDI | 160 | DAPRE | DAPRE (Findeter) | 2547841136 |  |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 |  | 2018 |  |  |  |  | Terminada, pendiente certificacion Retie |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Huila | Neiva | Carrera 33 # 30 - 36 Barrio IV Centenario | Urbano | La Gaitana | IV Centenario | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3206880000 | 375037196 | 533729100 | 4115646296 | 0 | 0 | 300 | 300 | Corporación Minuto de Dios Garzon | 2017-06-15 | 2017-10-02 | 2018-02-08 | 2018 | Operando | Terminada e inaugurada |  |  |  | Cuenta con dotación de Alcaldia e ICBF | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Huila | Neiva |  |  |  |  | 300 | Convenio | CONVENIO 266-2011 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja De Compensación del Huila | 2012 | 2012-12-12 | SI | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Johana Molano | Huila | Teruel | Calle 2 No. 3-00 | Urbano | Neiva | Semillas de Paz | 120 | Convenio | CONVENIO 160-2011 |  | Federación de cafeteros |  |  | 112 | 0 | 8 | 120 | Fundación Social Amor Y Vida | 2013 | 2013-12-01 | Si | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Johana Molano | Huila | Gigante | Vereda Tres Esquinas | Rural | Garzon | Tres Esquinas | 40 | Convenio | CONVENIO 501 DE 2010 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | Grupo Asociativo Mujeres Cabeza de Familia. |  | 2013-01-09 | SI | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013. Hogar infantil.
Johana Molano | Huila | Pitalito |  |  |  |  | 65 | Convenio | CONVENIO 3322 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Fundesarrollo |  | 2015-11-02 | SI | 2014 |  | Terminada. |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Huila | Baraya | Barrio Centro, Antiguo Colegio Santa Teresita de Jesús | Urbano | La Gaitana | CDI | 96 | Conpes | Fondo Nacional De Regalias FONPET - SGP Atención a la Primera Infancia | [7 empty] | 96 |  |  | 2019-03-01 |  |  | En ejecución | Inconclusa | [8 empty] | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Huila | Oporapa | Barrio San Roque | Urbano | Pitalito | CDI Creciendo con amor La Unión | 80 | Conpes 162 de 2013 y 181 de 2015 | Conpes (Plan de desempeño) | 456710944 | 97780020 | 145151666 | 699642630 | 70 | 0 | 10 | 80 | Fundación Para El Progreso Y El Desarrollo Social Fundesarrollo | No se ha realizado la entrega formal | 2017-05-16 | No se ha inaugurado y no reportan fecha para este año. | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Alcaldía | Operando 2017 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Huila | Garzon | Calle 11 No. 12-60 Barrio La Gaitana | Urbano | Garzon | Santo Domingo Sabio Luces de Esperanza | 200 | Conpes | Conpes | 356049583 | 250000000 | $102.442.676,00 (Atención 56 cupos) | 3708492259 | 56 |  | 144 (Tránsito de 10 HCB y 4 cupos más) | 200 | Corporación Minuto de Dios Garzon | 2017-01-12 | Enero de 2018 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | La dará la Alcaldía | Pendiente la siguiente semana por visita de Ingeniero de la regional
Paola Perdomo | Huila | Agrado | Carrera 7 No. 9-15 | Urbano | Garzon | HOGAR INFANTIL LA ESCALERETA | 75 | Conpes | Conpes | 1621458884 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | Asociacion de Padres Y Vecinos del Hogar Infantil La Escalereta |  | 2014 |  | 2018 |  | Terminada. Ampliación |  |  |  | Tiene (Ente territorial) | Operando 2014. Proyección de ampliar 80 cupos nuevos y transitar todo el HI a un CDI toda vez que no hay pasivos prestacionales en su talento humano.
Paola Perdomo | Huila | Campoalegre | Calle 42 esquina acropolis 1-10 | Urbano | La Gaitana | Centro de Desarrollo Infantil Acropolis | 42 | Conpes | Conpes | 600000000 |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | FAMI Infancia |  | 2016-02-02 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Marcela Moreno | Huila | Oporapa | Centro frente al parque de San Roque | Urbano | Pitalito | CDI Creciendo con Amor Rinconcito de Asis | 60 | Conpes | Conpes | 1400000000 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundesarrollo |  | 2014 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Huila | San Agustin | CL 1 17 05 BARRIO PRIMERO DE MAYO | Urbana | Pitalito | Santa Mónica | 100 | Conpes | Conpes | 1200000000 | 129799991 | 126465362 | 256265353 | 70 | 0 | 30 | 100 | Fundación Caminando Hacia un Futuro Mejor FUNCAMINO | 2017-04-08 | 2017-05-08 | No se ha inaugurado y no reportan fecha para este año. | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Alcaldía | Operando 2017
Paola Perdomo | Huila | La Argentina | Vereda El Carmen | Rural | La Plata | CDI Mis Pequeñines | 45 | Conpes | Conpes | 594822056 | [6 empty] | 45 |  |  | 2014 |  | cuentame: en esa ubicación queda un hcb de 14… verificar | Inconclusa | Inconclusa | [8 empty] | 01/10/2018; MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Huila | Timaná | Calle 11 No.6A-35 | Urbano | Pitalito | CDI Sueños de Infancia | 52 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 52 | FUNDACION SOCIAL FAMILIA, MUJER, ADOLESCENCIA, INFANCIA CON AMOR |  | 2010 | [12 empty] | 04/10/2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Huila | Isnos | Calle 3 No. 4-25 Barrio Los Pinos | Urbano | Pitalito | Mi mundo Mágico | 120 | Conpes | Conpes | 495544000 | 52892998 | 145151666 | 693588664 | 70 | 0 | 70 | 120 | Fundación Social Familia y Tú FAMITU | 2015-04-12 | 5/15/2017 | 2017-02-02 | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Ninguna | Operando 2017
Marcela Moreno | Huila | Oporapa | Zona Centro, contiguo a la Alcaldía Municipal | Urbano | Pitalito | Hogar Agrupado Jaimito |  | Conpes- plan de desempeño | Conpes 115 | [14 empty] | se encuentra en tramite de viabilidad por parte de la Administracion Municipal junto con la Oficina Fiscal del Ministerio de Hacienda y el ICBF para el orden nacional ya que esta infraestructura de acuerdo a estudios realizados por parte del ICBF no es adecuado para la atencion a la Primera Infancia. | [8 empty] | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Huila | Elias | Vereda Orito Guaz |  | Pitalito |  |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Huila | Elias | Sector Plaza Municipal | Urbano | Pitalito |  |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Derly Fajardo | Huila | Rivera | Carrera 11 A No. 1-11 | Urbano | La Gaitana | CDI Tierra de Promisión | 130 | Municipio |  | 1621458884 | [5 empty] | 10 | 130 | FAMI INFANCIA |  | 2017 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando como CDI
Derly Fajardo | Huila | La Plata |  |  |  | CDI Lirios De Plata Sede Bellavista | 120 |  |  |  | 1.052.344.363.00 | [10 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando como CDI
Derly Fajardo | Huila | Neiva |  |  |  | Jardín Social Amorosa, Cantadora, Sencilla | 300 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín social
Marcela Moreno | Huila | Palermo | Centro poblado El Juncal | Urbano | Neiva | CDI Sonrisitas de Oro | 80 | Recursos SGP propios y Regalías | [8 empty] | 80 |  |  | 2011-04-30 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Huila | Palermo | Cll 11 8 30 Barrio Panama | Urbano | Neiva | Hogar Infantil Jose Eustacio Rivera | 90 | Recursos SGP propios y Regalías | [8 empty] | 90 |  |  | 2005-05-08 |  |  | Operando | Se encuentra en mantenimiento |  |  |  | Tiene | Operando 2005 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Huila | Saladoblanco | Saladoblanco | Urbano | Pitalito | CDI Dejando Huellas | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) - SGP - Conpes | [8 empty] | 80 | FUNDACION PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO SOCIAL FUNDESARROLLO |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Huila | Saladoblanco | Vereda La Cabaña | Rural | Pitalito | CDI Sol Naciente | 30 | Ente Territorial (Recursos Propios) - SGP - Conpes | [8 empty] | 30 | FUNDACION PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO SOCIAL FUNDESARROLLO |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Huila | Saladoblanco | Vereda Morelia | Urbano | Pitalito | CDI Niños Felices | 30 | Ente Territorial (Recursos Propios) - SGP - Conpes | [8 empty] | 30 | FUNDACION PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO SOCIAL FUNDESARROLLO |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Huila | Timaná | Carrera 4 No.10- 09 Y Calle 10 No.3-69 |  | Pitalito | CDI "Timanco" | 100 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 100 | [5 empty] | En ejecución | [9 empty] | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Huila | Isnos | calle 3 Sur # 7 - 20 | Urbano | Pitalito | CDI Mi Mundo Magico Sede La Montilla | 62 | [9 empty] | 62 | FUNDACION FUNSOCIAL FAMILIA Y TU |  | 2017-01-15 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Huila | Palestina | Barrio La Independencia Calle 1-B Nº.8-20 | Urbano | Pitalito | CDI Infancia Feliz | 100 | Conpes | [8 empty] | 100 | CORPORACION CAMINAR HACIA EL FUTURO |  | 2009 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2009 |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
| La Guajira | Riohacha | Calles 74 y 76, Comuna 10 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Lomas de Trupio | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia - Recursos Propios | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/14/2016 |  |  |  |  | Terminada. El Distrito de Riohacha se encuentra realizando los trámites para entrega del Inmueble para operación. |  |  |  | El Distrito de Riohacha manifiesta que tiene parte de la dotación requiere valoración de lo que falta | Operación 2018
Derly Fajardo | La Guajira | Riohacha | Manzana 37 localiza entre 13B y 14 entre calles 48 y 50 - Comuna 10 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Ishamana | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Alcaldia - Recursos Propios | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/14/2015 | 2018 |  |  |  | Terminada. El Distrito de Riohacha se encuentra realizando los trámites para entrega del Inmueble para operación. |  |  |  | El Distrito de Riohacha manifiesta que tiene parte de la dotación requiere valoración de lo que falta | Operación 2018
Derly Fajardo | La Guajira | Riohacha | Comuna 4 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | CDI Los Deseos | 300 | Sector Privado | ConfaGuajira - Sector Privado | 2972513743 | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-01-09 | 2018 |  | 2018 |  | Terminada.El Distrito de Riohacha se encuentra realizando el proceso para la contratación de los sistemas eléctrico y sanitarios para la habilitación del CDI debido a que por actos de vandalismo fue afectado antes de su entrega para operación. |  |  |  | Presenta dotación limitada como los beneficiarios son por traslado tiene la dotación | Operación 2018
Derly Fajardo | La Guajira | Dibulla | Carrera 10 No. 10 - 07, Barrio Divino Niño, Corregimiento de Palomino | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Hogar Infantil Palomino | 150 | DAPRE | Aulas Dapre | $ - | $ - | $ - | $ - | 150 | 0 | 0 | 150 | Fundación Manos Unidas Por La Construcción De Un Mejor País |  | 2014 |  | 2018 |  | Terminada, se realizo ampliacion del HI |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Derly Fajardo | La Guajira | Uribia - Bahía Portete | Corregimiento de Bahia Portete | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | Mod. Propia | DAPRE | Dapre (Findeter) | 2555965614 | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | La Guajira | Dibulla | Municipio de Dibulla | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | $ - | $ - | 163000000 | 163000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Inconclusa | Inconclusa. Según informó FONADE de acuerdo a decisión tomada por la Gobernación de La Guajira, la infraestructura no se terminará y se liquidará hasta el estado en el que se encuentra. No obstante en visita realizada al proyecto por requerimiento de la Contraloría a FONADE en la semana del 18 al 22 de septiembre/2017, se concluyó la urgencia de liquidar los contratos derivados; previo plan de mejora del contratista para la entrega y recibo de las actividades ejecutadas. La Gobernación manifestó finalizar las Obras con recursos propios. Se adelanta mesa de trabajo en la gobernación con presencia de FONADE, ICBF y FND, el día 7/05/2018, con el fin de solicitar la devolución de los recursos no ejecutados y la respectivas gestiones por parte de la Gobernación en la liquidación de la contratación derivada. | [8 empty] | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | La Guajira | Uribía | Municipio de Uribia, las cordenadas de ubicación son 11°42'38.1"N 72°15'35.4"W | Urbano | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Inconclusa | Inconclusa. Según informó FONADE de acuerdo a decisión tomada por la Gobernación de La Guajira, la infraestructura no se terminará y se liquidará hasta el estado en el que se encuentra. No obstante en visita realizada al proyecto por requerimiento de la Contraloría a FONADE en la semana del 18 al 22 de septiembre/2017, se concluyó la urgencia de liquidar los contratos derivados; previo plan de mejora del contratista para la entrega y recibo de las actividades ejecutadas. La Gobernación manifestó finalizar las Obras con recursos propios. Se adelanta mesa de trabajo en la gobernación con presencia de FONADE, ICBF y FND, el día 7/05/2018, con el fin de solicitar la devolución de los recursos no ejecutados y la respectivas gestiones por parte de la Gobernación en la liquidación de la contratación derivada. | [8 empty] | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | La Guajira | San Juan del Cesar | Municipio de San Juan del Cesar | Urbana | Centro Zonal No. 3 - Fonseca | Las Tunas | 120 | Convenio | Convenio 505 de 2011 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 120 | 0 | 120 | Asociación Edad De Oro | 2014 | 2014 |  | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | La Guajira | San Juan del Cesar | Barrio El Prado Calle Al lado De Los Bomberos San Juan | Urbana | Centro Zonal No. 3 - Fonseca | Luna SanJuanera | 120 | Convenio |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 120 | 0 | 120 | Asociación Edad de Oro | 2014 | 2014 |  | no aparece en ninguna BD ni cuentame |  | Terminada |  |  |  | Tiene incompleta | Operando 2014
Derly Fajardo | La Guajira | Uribia | Corregimiento Wimpeshi | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | 95 | Convenio | Convenio 3184-ICBF - Dapre | 2202631492 | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | La Guajira | Riohacha | Comuna 4 | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Campo Alegre | 300 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | 330000000 | 330000000 | 260 | 0 | 0 | 260 | Fundación Camino Verde | [5 empty] | Según lo informado por la Coordinadora del Centro Zonal, esta infraestructura es privada, ICBF paga arriendo por su uso, la intención es que al momento de la entrega del CDI los Deseos transiten los cupos a dicho CDI el cual se encuentra a menos de 500 mts. |  |  |  | Tiene | El inmueble es privada
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía | Municipio de Uribia | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Media Luna | 100 | Conpes | Conpes | 1650000000 | $ - | 205000000 | 205000000 | 0 | 0 | 100 | 100 | Amigos por un Mejor Futuro |  | 2015 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Marcela Moreno | La Guajira | Barrancas | Carrera 4 No. 17-42 Del Barrio Pringamozal | Urbano | Centro Zonal No. 3 - Fonseca |  | 108 | Regalias | Regalias | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 108 | 0 | 108 | Fundación Bienestar Social En Acción | 2014 | 2015-01-11 |  |  |  | En Adecuación y ampliacion |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Fonseca | Corregimiento de Conejo | Rural | Centro Zonal No. 3 - Fonseca |  | 84 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 84 | 0 | 84 | Asociación Karisma | 2015-01-11 | 2015-01-11 |  |  |  | Terminada. |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Manaure | Comunidad Indigena Caracasruleya | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | CDI Caracasruleya | 0 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terminada. |  |  |  | No tiene | Según lo informado por la Coordinadora del Centro Zonal No. 4 se han efectuado visitas a la comunidad, expresando la autoridad que en la zona hay muchas UCAS y los padres prefieren la atención de los niños en sus propias comunidades
Paola Perdomo | La Guajira | Hatonuevo | CALLE 24 N° 14B-55 | Urbano | Centro Zonal No. 3 - Fonseca | Villa Linda | 60 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 60 | 0 | 60 | Asociación Para Un Mejor Vivir ASESOMEVI | 2015 | 4/24/2015 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Maicao | Calle 9 No, 41-31 Barrio Montebello | Urbano | Centro Zonal No. 5 - Maicao | Montebello | 150 | Conpes | Conpes | 2108367217.6 | 205000000 |  | 205000000 | 0 | 150 | 50 | 200 | Asociación de Padres Vecinos Del Hogar Infantil Maicao | 2017-01-05 | 2015-01-06 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Maicao | Calle 6 No. 27-65 Barrio Vincula Palacio | Urbano | Centro Zonal No. 5 - Maicao | Vincula Palacio | 150 | Conpes | Conpes | 2108367217.6 | 205000000 |  | 205000000 | 0 | 150 | 50 | 200 | Asociación de Padres Vecinos Del Hogar Infantil Maicao | 2017-01-05 | 2015-01-06 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Manaure | Municipio de Manaure | Urbano | Centro Zonal No. 4 - Manaure |  | 160 | Conpes | Conpes | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | En construccion |  |  |  |  | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra en construcción, en la actualidad en la zona no existen niños a 300 mts se encuentra operando el CDI Berlín
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Fuerza Wayuu | 120 | Conpes | Conpes | 1980000000 | $ - | $ - | $ - | 180 | 0 | 0 | 180 | Amigos por un Mejor Futuro |  | 7/21/2015 |  | 2018 |  | Terminado - En Operación |  |  |  | Tiene | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra operando desde el año 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Porportin | 120 | Conpes | Conpes | 1980000000 | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 90 | Amigos por un Mejor Futuro |  | 7/21/2015 |  | 2018 |  | Terminado - En Operación |  |  |  | Tiene | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra operando desde el año 2015
Paola Perdomo | La Guajira | Uribía | Comunidad Ciapana | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE SIAPANA | 70 | Conpes | Conpes | 1128113769.76 | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | Utsichom Wayuu | Agosto de 2016 | 2016 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Según la información suministrada por la Coordinadora del Centro Zonal la infraestructura se encuentra operando desde el año 2016
Derly Fajardo | La Guajira | Riohacha | Barrio Villa Fatima | Urbano | Centro Zonal No. 1 - Riohacha | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 95 | 0 | 95 | FUNCOL | 2011 | 2011 |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | La Guajira | Manaure |  |  | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | La Guajira | Manaure | Alapalen | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | La Guajira | Manaure | Balermana | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | La Guajira | Manaure | Olosco | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | La Guajira | Manaure | Tapua | Rural | Centro Zonal No. 4 - Manaure | Hogar Múltiple | 120 |  |  | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Marcela Moreno | La Guajira | Manaure | Barrio Berlín | Urbano | Manaure |  |  | Ente Territorial (Recursos propios) | [11 empty] | 2015-06-24 |  |  | Inconclusa | [9 empty] | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | La Guajira | Manaure | Comunidad Caracas Ruleya | Rural | Manaure |  |  | Sistema General De Particpaciones ( CONPES) | [11 empty] | 2016-07-26 |  |  | Inconclusa | [9 empty] | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | La Guajira | Manaure | Barrio Altos de Salina y Berlín | Urbano | Manaure |  |  | Sistema General De Particpaciones ( CONPES) | [8 empty] | 135 |  |  | 2018-03-09 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Magdalena | Aracataca | CL 4 1 A 63 BUENOS AIRES | Urbano | Fundación | CDI El Palacio de los Niños | 120 | Conpes | Conpes | 1300000000 |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Fundación Visionando Futuro |  | 2015-01-06 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Algarrobo | CL 13 14 12 BARRIO SAN CARLO | Urbano | Fundacion | Mundo Feliz | 120 | Conpes | [9 empty] | CORPORACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGALENA |  | año 2015 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Magdalena | Algarrobo | Corregimiento de Loma de Balsamo | Urbano | Fundacion | Mundo Feliz Sede Bellavista | 48 | Conpes | [9 empty] | CORPORACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGALENA |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Magdalena | San Sebastian de Buenavista | Calle 5D -40 | Urbano | El Banco | Crecer y Soñar Vision Sede 1 | 150 | Conpes | 162 | [8 empty] | FUNDACION ESPERANZA VERDE DE LOS NIÑOS |  | 2012-07-03 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Magdalena | Algarrobo
Johana Molano | Magdalena | Cerro San Antonio | Barrio Claveles. Calle 10 No. 1- 66 |  | Del Rio |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | [5 empty] | Inconclusa | Terminada. No se ha hecho entrega al ICBF. Pendiente conexión definitiva del servicio de energia eléctrica. | [8 empty] | 29/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Magdalena | Chivolo | Corregimiento de la China | Rural | Del Rio | La China | 60 | Conpes | Conpes |  | 163000000 | [12 empty] | Terminada. La Alcaldía no la ha realizado la entrega. |  |  |  | La dará la Alcaldía
Derly Fajardo | Magdalena | Cienaga |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Magdalena | Concordia |  |  | Penderisco | I.E Luz caballero | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 100 | [6 empty] | En obra. Aun no se ha recibido en el ICBF
Derly Fajardo | Magdalena | Concordia |  |  | Penderisco | ERM de Balsamo. Jardin Mis primeros sueños. Colegio de Bachillerato Santa Cruz de Balsamo. | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance: 25%
Derly Fajardo | Magdalena | El Banco | zna rural de belen | finalizando junio | El Banco | IE ANAXIMEDES Torres | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 | Fundación Sembando Futuro | 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance: 78%
Derly Fajardo | Magdalena | El Banco |  | 2018-06-15 | El Banco | I.E ERM San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | FUNDEPSA - Corporación NUTTRIL | 2018 |  |  |  |  | En obra, Avance: 66% |  |  |  |  | La propuesta que le dio el CZ fue para la ejecución de la Modalidad Familiar
Paola Perdomo | Magdalena | El Banco |  |  | El Banco | Sembradores de Sueños | 120 | Conpes | Conpes | 1500000000 | 205000000 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Fundación Porvenir | 2015-01-09 | 10/15/2015 | Si | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | El Piñón | Tio Goyo |  | Del Rio | Sembrando Futuro | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) |  |  |  |  | 84 | 0 | 16 | 100 |  | 2017-01-07 | 2015-01-08 | SI | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | El Piñón | Corregimiento Carreto | Rural | Del Rio | CDI Carreto |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa. No se tiene conocmiento de la capacidad de la infraestructura. |  |  |  | No tiene | El CZ desconoce la cantidad de cupos proyectados para atender.
Johana Molano | Magdalena | El Retén | Cra 5 sur Esquina Barrio El Porvenir |  | Fundación | El Porvenir | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 |  | 2017-01-08 |  |  |  | Inconclusa | Terminada. La Alcaldía no la ha realizado la entrega. Verificación de los lineamientos. Pendiente conexión definitiva del servicio de energia eléctrica. Infraestrucutura con un alto grado de deterioro por lo cual se remitio informe a FONADE con las observaciones. En custodia del Municipio. |  |  |  | ICBF |  |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Magdalena | Fundación |  |  | Fundación |  | 120 | Convenio | CONVENIO 502 de 2011 | 1275000000 | [11 empty] | 2013 |  | No existe. El CZ no tiene conocimiento de la existencia de esta infraestructura.
Paola Perdomo | Magdalena | Fundación |  |  | Fundación | Los Rosales | 80 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | [6 empty] | Terminada. La Alcaldía no ha realizado la entrega formal. |  |  |  | ICBF
Paola Perdomo | Magdalena | Guamal |  |  | El Banco | Urquijo | 120 | Conpes | Conpes | 130,000,000 |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 |  | 12/22/2017 | 2018-01-01 |  |  |  | Terminada en adecuación (espacios comunes , nivelación del terreno y de la bateria sanitaria) |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Magdalena | Nueva Granada | ubicado al interior del Colegio Nueva Granada | Urbano | Plato | Colegio de Nueva Granada | 60 | Conpes | Conpes | 163000000 | [13 empty] | Esta infraestructura aún no ha sido recibida ya que hay una problemática respecto al terreno donde se construyó el CDI, este se construyó dentro de la Institución Educativa Nueva Granada, que luego de terminada la Rectora, sin previa autorización, ubicó los grados de transición primero y segundo de primaria, tema que ha sido tratado en CPS. Se ha intentado en muchas ocasiones que la Señora Rectora entregue el espacio que fue construido con CONPES para atención Integral de la Primera Infancia y no a Niños y Niñas en edad Escolar. pero la Señora Rectora aduce que a los Niños en Edad Escolar también se le vulneran los derechos al no contar con aulas para ser atendidos por lo cual ella decidió que se atendieran los NN de su Institución en este espacio.
Paola Perdomo | Magdalena | Nueva Granada | Carrera 15 calle 8 esquina | Urbano | Plato | Hogar Agrupado Centro de Integracion Infantil la Victoria | 48 | Conpes | Conpes | 123 de 2009 | [7 empty] | CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO CORDESCO |  | 2012-03-13 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Derly Fajardo | Magdalena | Pedraza |  |  | Del Rio | I.E Centro Básico Ampliado | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 84 | 0 | 16 | 100 |  | 2019 |  |  |  |  | En obra, avance: 26%
Derly Fajardo | Magdalena | Pijiño del Carmen |  |  | Santa Ana | I.E Pijño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 150 | Nutrir | 2019 |  |  |  |  | En obra, Avance: 27% |  |  |  |  | Se prevee el transito de 150 usuarios de Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Magdalena | Pivijay |  |  | Del Rio | Semillas de Esperanza | 300 | Convenio | CONVENIO FINDETER - DAPRE 238 - 2013 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundesolitario |  | 2015-01-08 | NO | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Pivijay |  |  | Del Rio | Mariposa de Colores | 130 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 120 | 0 | 10 | 130 | Fundesolitario |  | 2015-01-08 | NO | 2015 |  | Terminada Ampliación |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Magdalena | Pivijay |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Magdalena | Plato | CL 13 16 47 BARRIO ALTO PRADO CDI NUEVO | Urbano | Plato | Gotitas de Amor II | 203 | Conpes | Conpes | 2200000000 | [6 empty] | 203 | Corpodesa |  | 2016-01-03 |  | 2018 |  | Terminada. No estan funcionando los aires, debido a que las redes electricas no estan legalizadas ante ELECTRICARIBE y estas no has sido conectadas al transformador, la gestión le corresponde al ente territorial, existen grietas en algunas aulas. Corresponde a una Segunda Sede del CDI Gotitas de amor. |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Magdalena | Pueblo Nuevo Ariguani | BARRIO SAN TROPEL - CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO |  | El Banco | CDI Pueblo Nuevo | 100 | Conpes | Conpes | 163000000 | [6 empty] | 100 | CORFAMAG | 2015-01-09 | 10/15/2015 | No | 2018 |  | Terminada. La infraestructura presenta grietas, no tiene salida de emergencia, se inunda porque los tubos de salida del agua son muy pequeños y no se evacua con facilidad, los sanitarios no son a escala son de adultos, no tiene zona verde, no tiene conexion al gas natural, faltan aires acondicionados, sin embargo, viene operando desde 2015. |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Magdalena | Remolino |  | Urbano | Cienaga | CDI Mis Pequeños Gigantes | 80 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. De acuerdo al conocimiento que se tiene, la infraestructura no se encuentra en condiciones para que se realice transito, ya que la infraestructura presenta deterioro, por lo tanto, no es viable en este momento realizar tránsito a dicha infraestructura.
Paola Perdomo | Magdalena | San Sebastian de Buenavista | La Pacha | Rural | El Banco | Crecer y Soñar Vision Sede 2 | 80 | Conpes | Conpes | 1000000000 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Fundación Porvenir | 2015-01-09 | 2015-01-10 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Magdalena | San Zenón |  |  | Santa Ana | I.E Jose Luz Martinez | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | Cordesco | 2019 |  |  |  |  | En obra, Avance: 30% |  |  |  |  | Se prevee el transito de 7 UDS de HCB para un total de 70 cupos.
Derly Fajardo | Magdalena | San Zenón | IE Maria Auxiliadora | 15 de junio |  |  | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance: 65%
Paola Perdomo | Magdalena | San Zenón | KR 2 SUR 11 20 | Urbano | Santa Ana | Infancia Feliz | 115 | Conpes | Conpes | 1300000000 | 205000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUMVIR |  |  |  | 2018 |  | Terminada. Se cuenta con 3 aulas para la atención de 115 niños , faltando la construcción de otras para garantizar la adecuada atención de acuerdo a orientaciones del manual operativo. No se tiene información si se van a construir otras aulas. |  |  |  | Tiene | Operando
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Ana |  |  | Santa Ana | I. E Antonio Carmona | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Cordesco | [5 empty] | En obra |  |  |  |  | Se preveé el transito de 5 UDS de HCB para un total de 60 cupos.
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Bárbara de Pinto |  |  | Santa Ana | I.E Pinto Gilma Romero | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 150 | Funvir | [5 empty] | En obra |  |  |  |  | Se prevee el transito de 150 usuarios de Modalidad Familiar
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Bárbara de Pinto |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Marta |  |  | Santa Marta | Ciudad Equidad | 600 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio | 660000000 | [13 empty] | Terminada. La infraestructura no ha sido entregada oficialmente por parte de la Alcaldía.
Johana Molano | Magdalena | Santa Marta | Barrio Ciudad Equidad. Al Frente de la 11 (sin nomenclatura asignada) |  | Santa Marta | Cuidad Equidad | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2018-08-30 |  |  |  | Inconclusa | Terminada. Avance 100&. Se establecieron compromisos de la Alcaldía Municipal: *Contrtatar el servicio de celaduria. *A la Fecha no se ha puesto en operación por los problemas de inundación que se presentaron. * Se estan realizando obras hidraulicas necesarias para evitar inundaciones .*Pendiente servicios públicos.* Pendiente visita de seguimiento con el Ministerio de Vivienda. |  |  |  | Se debe verificar con la regional el estado de proceso de articulación con la alcaldía |  |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Magdalena | Santa Marta |  |  | Santa Marta | Bureche | 300 | Convenio | CONVENIO 154-2011 | 3500000000 | [6 empty] | 300 | Fundación Carulla | 2014 | 2014 | SI | 2014 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Magdalena | Santa Marta |  |  | Santa Marta | Cristo Rey | 300 | Convenio | CONVENIO 154-2011 | 3500000000 | [6 empty] | 300 | Fundación Carulla | 2014 | 2014 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Marta 1 |  |  |  | Jardín Social Derroche de Luz | 300 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Derly Fajardo | Magdalena | Santa Marta 2- Timayui |  |  |  | Jardín Social Ciudad de la Alegria | 300 | [14 empty] | 2011 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Paola Perdomo | Magdalena | Sitionuevo |  |  | Cienaga | Santa Rosalia | 65 | Conpes | Conpes |  | 163000000 |  |  | 72 | 72 | 8 | [7 empty] | No se ha hecho entrega al ICBF de la Infraestructura por parte de la Alcaldia, se solicitó la entrega de los documentos requeridos para dar inicio al tramite, nos encontramos a la espera de la entrega de estos por parte del ente territorial. |  |  |  | No tiene
Paola Perdomo | Magdalena | Tenerife | Corregimiento Santa Ines | Rural |  | Hogar Agrupado Satelite Santa Ines | 24 | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Magdalena | Tenerife |  | Urbano | Plato | Hogar Agrupado Tenerife | 100 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. La obra no ha sido entregada por parte de Alcaldía
Paola Perdomo | Magdalena | Zapayan |  | Urbano |  | Agrupado Parque Maria Auxiliadora |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Magdalena | Zapayan | Punta de Piedra |  | Del Rio |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa. La infraestructura no cumple con los lineamientos técnicos estipulados de ICBF Y se encuentra agrietada.
Paola Perdomo | Magdalena | Zapayan | Piedras de moler |  | Del Rio |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa. La infraestura no cumple con los lineamientos técnicos estipulados por el ICBF. Se encuentra en zona de alto riesgo (Inundación)
Derly Fajardo | Magdalena | Zona Bananera |  |  | Cienaga | Tucurinca | 80 | DAPRE | AULAS DAPRE | [8 empty] | Corporación Infancia Y Desarrollo | [5 empty] | Inconclusa
Derly Fajardo | Magdalena | Zona Bananera |  |  | Cienaga | I.E Telma Rosa Arevalo | 60 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2019 |  |  |  |  | En obra, Avance: 34%
Paola Perdomo | Magdalena | Zona Bananera | Guacamayal | Urbano | Cienaga |  | 76 | Conpes | Conpes | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | Terminada. El Ente territorial no ha realizado la entrega formal. pendiente adecuaciones |  |  |  | La dará DAPRE
Paola Perdomo | Meta | Granada | Carrera 5 No. 14E- 2 Barrios Villas de Granada | Urbano | Granada | Mis Angelitos | 65 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2018-02-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente territorial
Derly Fajardo | Meta | San Carlos de Guaroa | Calle 4 # 7 - 42 Barrio Guaratara | Urbano | Acacias | CDI Emanuel | 100 | Sector Privado | Cooperación Azucar Manueita | 1200000000 |  |  |  | 65 | 0 | 35 | 100 | Creo En Mi | 2015-07-12 | 2/19/2016 | NO | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Johana Molano | Meta | Mapiripan | Calle 7 No. 5-32 Esquina | Urbano | Villavicencio 1 | Los Pitufos Triunfadores | 76 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 52 | Corporación Comunidad de Vida |  | 2017-11-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 24/07/2017, JM | Ente territorial
Derly Fajardo | Meta | Puerto Gaitán | Carrera 7 Calle 26 Barrio Flor Amarillo | Urbano | Puerto Lopez | CDI Arawaibo | 300 | DAPRE | Dapre + Pacific Rubiales | 3500000000 |  |  |  | 52 | 52 | 248 | 352 | Corporación Creo En Mi | 2017-01-01 | 4/25/2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene (Dapre) | Operando 2017
Johana Molano | Meta | Acacias | Inspección de Dinamarca | Rural | Acacias | Dinamarca | 100 | Convenio | CONVENIO 278-2011 | 600000000 |  |  |  | 75 | 75 | 35 | 100 | Cofrem | 12/22/2012 | 2014-12-02 | NO | 2013 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Meta | Villavicencio | La Madrid | Urbano | Villa Vicencio 1 | La Madrid | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2018-12-01 |  |  |  | En estudios y diseños | En estudios y diseños | [8 empty] | 25/10/2018, JM | FINDETER
Paola Perdomo | Meta | Cumaral | Calle 12 No. 25 -71 | Urbano | Villa Vicencio 1 | Construcción Centro de Desarrollo Infantil Del Municipio Cumaral | 200 | Regalias | Regalias | 2500000000 |  |  |  | 182 | 0 | 118 | 200 |  | 9/27/2017 | 2018-08-01 |  | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018
Paola Perdomo | Meta | VistaHermosa | Calle 5 No. 11-66 B. San Juan Bosco | Casco Urbano | Granada | Hogar Infantil San Juan Bosco | 146 | Conpes | Conpes- SGP | [8 empty] | Fundación yalikeisy |  | 12/16/2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente territorial
Paola Perdomo | Meta | Cubarral | Calle 2 No. 10-55 | Casco Urbano | Acacias | Hogar Infantil Cubarral | 80 | Conpes | Conpes | 81997628 | 30798859 |  | 112796487 | 80 | 0 | 0 | 80 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO DE CUBARRAL |  | 2017-01-11 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Meta | VistaHermosa | Calle 13-5-55. Barrio Las Brisas | Casco Urbano | Granada | Hogar infantil Brisas | 62 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Fundación yalikeisy |  | 12/16/2016 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018, JM | Ente territorial
Paola Perdomo | Meta | El Castillo | Carrera 7 No. 11-01 Barrio Santander | Casco Urbano | Granada | Hogar Agrupado Santander | 26 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 123779427 | 13611504 | 31918528 | 169309459 | 26 | 0 | 0 | 26 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR MUNICIPIO DE EL CASTILLO | 11/15/2017 | 11/15/2017 | 11/15/2017 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Meta | Puerto López | Calle 18 No. 10B - 33 Barrio Juana Sofía | Urbano | Puerto Lopez | Erick Santiago Rivera Rojas | 120 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Tekoa | 7/31/2017 | 4/24/2017 | 7/31/2017 | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Meta | Acacias | Calle 15 No. 9a -70 Barrio Villa Johana | Urbano | Acacias | CIMARRON | 144 | Conpes | Conpes | 176357805 | 349681000 | 0 | 526038805 | 104 | 144 | 36 | 180 | Creo En Mi | 11/15/2014 | 9/28/2015 | 42275 | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Meta | Villavicencio | Calle 21 Sur Super Manzana Sección 4 Ciudadela San Antonio | Urbano | Villa Vicencio 1 | San Antonio | 130 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 130 | Corporación Para El Desarrollo Economico Y Social De La Orinoquia -ANIDAR |  | 2013-01-04 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Meta | Villavicencio | Kilometro 11 vía Acacias - Sector La Nohora | Urbano | Villa Vicencio 1 | La Nohora | 80 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Corporación Creo En Mi |  | 2015-12-02 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Meta | Villavicencio | Carrera 35A - No. 26-43 Nuevo Maizaro | Urbano | Villa Vicencio 1 | Maizaro | 95 | Conpes | Conpes | [13 empty] | Inconclusa | Se encuentra en revisión de presupuesto por parte de la secretaria de infraestructura, ya que se modificaron los diseños iniciales de la parte | [8 empty] | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Meta | Villavicencio | San Gerardo II De La Comuna 5 entre las calles 24 Y 24ª y careras 5 Y 7 - Barrio Menegua | Urbano | Villa Vicencio 1 | Chaparralito Llanero | 300 | Conpes | Conpes | 2500000000 |  |  |  | 286 | 0 | 14 | 300 | Cofrem | 2011-07-09 | 2013-01-17 | NO | 2018 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 03/10/2018, JM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Meta | Puerto Concordia | Carrera 5 con Calle 16 | Casco Urbano | Granada | CDI Centro Urbano | 120 | Conpes | Conpes | 662757198 |  |  | 662757198 | 120 | 0 | 0 | 120 | Fundación yalikeisy | [5 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Aldana | KR 4 7 98 BARRIO EL PROGRESO | Urbano |  | CDI Pinta Lunas | 45 | Conpes | Conpes | 600000000 | [6 empty] | 45 |  |  |  |  | 2018
Paola Perdomo | Nariño | Arboleda | KR 2 2 66 - Berruecos | Urbano | La unión | El Pinocho | 60 | Conpes | Conpes | 700000000 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 2018 |  | Pendiente validación | Sin Operacion
Paola Perdomo | Nariño | Arboleda | Corregimiento Rosa Florida | Rural | La unión | Infancia Amorosa | 36 | Conpes | Conpes | 400000000 |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | Funapron | 2015 | 2015-05-07 | SI | 2018 |  | Terminada. Requiere adecuaciones | Operando |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Vereda Teraimbe | Rural | Barbacoas | Teraimbe | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada sin informe técnico y Pendiente entrega formal por parte de la Alcaldía | Sin Operacion |  |  | No tiene | Sin operación
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Corregimiento Altaquer | Rural | Barbacoas |  | 72 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2012 |  |  |  | Terminada. | Operando |  |  | Tiene | Operando 2012. Funciona HCB Del Municipio de Tuquerres.
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Vereda el Diviso | Rural | Barbacoas | Diviso | 48 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada sin informe técnico. | pendiente Validacion
Paola Perdomo | Nariño | Barbacoas | Vereda Magui - Cabecera Payan | Urbano | Barbacoas | Magui payan | 48 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | [6 empty] | Terminada. Le faltan adecuaciones. No ha sido entregada formalmente. Pendiente informe técnico | pendiente Validacion
Paola Perdomo | Nariño | Buesaco |  | Urbano | Pasto 1 | CDI Caritas felices | 81 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. Pendiente demoler un muro riesgo para los niños | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Buesaco | Corregimiento Santa Maria | Rural | Pasto 1 |  | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. En obra. Avance obra aproximadamente de un 80% posible entrega Septiembre | Sin Operacion
Paola Perdomo | Nariño | Buesaco | Corregimiento Rosa del Monte | Rural | Pasto 1 | Rayito de Luna | 36 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 36 |  | 2017 |  |  |  |  | Terminada. Es un hogar Agrupado con 3 aulas | Sin operación. Pendiente informe tecnico /falta recurso de operación
Johana Molano | Nariño | Chachagui |  |  | Pasto 1 | Gotitas de amor | 137 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 | 1168199000 |  |  |  | 120 | 23 | 0 | 143 | Fundación Colombia Florece | 2012 | 2012-01-11 | SI | 2012 |  | Terminada |  |  |  | Alcaldía | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | Chachagui |  |  | Pasto 1 |  | 0 | Conpes | Conpes | [11 empty] | No |  |  | Inconclusa. La obra no cuenta con alcantarillado. | Sin Operacion
Paola Perdomo | Nariño | Colón | Vereda San Carlos | Rural | La unión | Caracolitos | 20 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | Funapron | 2015-01-12 | 2016 | SI |  |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | Consaca | Vereda Cajabamba | Rural | Pasto 2 | HCB Agrupado c | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. En obra Gris, falta la division del comedor, no tiene bateria sanitaria, no tiene pisos, no tiene alcantarillado, | Sin Operacion
Paola Perdomo | Nariño | Consaca | Bombona | Urbano | Pasto 2 | HCB. Agrupado | 45 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada.no tiene comedor | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Contadero | CALLE 5 CON CARRERA 4 BARRIO EL RECREO | Urbano | Ipiales | Mi dulce compañía | 56 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Colombia Florece | 2012-01-07 | 2012-01-08 | Si | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene | Operando 2012
Derly Fajardo | Nariño | Córdoba | CORREGIMIENTO DE SANTANDER BARRIO EL PROGRESO JUNTO AL COLEGIO | Rural | Ipiales | CDI Pequeñines del mañana | 50 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Asopastos | 2016-01-06 | 2016-01-08 | SI | 2018 |  | Terminda |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | Córdoba |  | Urbano | Ipiales | Semillitas del progreso de males | 96 | Conpes | Conpes | 1000000000 |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | Asopastos | 2012-01-06 | 2012-01-07 | SI | 2018 |  | Terminada. no tiene Cerramiento | Operando |  |  | Tiene | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | Cuaspud | CALLE 4 Nº 1A - 75 BARRIO SAN NICOLAS | Urbano | Ipiales | Gotitas de amor | 50 | Conpes | Conpes | 400000000 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | Colombia Florece | 2012-01-09 | 2012-01-09 | SI | 2018 |  | Terminada . Adecuacion un comedor nuevo, falta cerramiento | Operando |  |  | Tiene | Operación 2012
Johana Molano | Nariño | Cumbal |  |  |  | Gran Cumbal | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1980000000 | 48000000 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 |  | 2017-01-11 | 2017-01-11 |  | 2017 | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene. Traslado de unidad | Operacion 2017 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Nariño | Cumbal |  | Urbano | Cumbal | Renacer Andino | 116 | Conpes | Conpes | 1100000000 |  |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | Asopastos | 2014 | 2014 | SI | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Nariño | Cumbitara | VEREDA SAN LUIS AL LADO DE LA PISCINA | Rural | Remolino | Nuevo Mundo | 75 | Conpes | Conpes | 750000000 | [6 empty] | 75 | Renovar | 2011 | 2011 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Cumbitara | Casco Urbano | Urbano |  | Centro de Estimulacion Temprana |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Johana Molano | Nariño | El Charco | Barrio San Jose Cra. 2da. | Urbano | Tumaco | CDI EL Charco | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1980000000 | 266819196 |  |  | 60 | 0 | 26 | 86 |  | 4/16/2017 | 1/15/2017 | 4/16/2017 | 2017 | Operando | Terminada. |  |  | Se esta a la espera de la verificacion de la infraestrucutura por parte de la regional. | Tiene | Operación 2017 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | VEREDA SANTA CATALINA | Rural | Tumaco | CDI Las Palomas | 41 | Conpes | Conpes | 500000000 | 148922342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 | Asoformando | 2017-01-11 | 2017-01-11 |  | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Vereda Santa Catalina | Rural | Tumaco | CDI Los Paticos | 43 | Conpes | Conpes | 500000000 | 148922342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43 | Asoformando |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Barrio Canal | Urbano | Tumaco | CDI el Canal | 48 | Conpes | Conpes | 500000000 |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | CL 11 1 1 BARRIO SAN JOSE | Urbano | Tumaco | CDI el Charco | 86 | Conpes | Conpes | 900000000 | [6 empty] | 86 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | CL BARRIO BUSTAMANTE | Urbano | Tumaco | CDI Carita Feliz | 72 | Conpes | Conpes | 800000000 | [6 empty] | 72 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | SC BARRIO EL PORVENIR 1 1 EL PORVENIR | Urbano | Tumaco | CDI La Esperanza | 60 | Conpes | Conpes | 600000000 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Nariño | El Charco | Vereda Bazan | Rural | Tumaco | CDI Banzan | 100 | Conpes | Conpes | 1200000000 | 310254879 |  |  | 60 | 0 | 40 | 100 | Asoformando |  | 1/15/2017 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | El Rosario | Palacio Municipal corregimiento La Esmeralda | Rural | Remolino | La Esmeralda | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. Terminada en zona de riesgo, bomba de gasolina a 2 mts | Sin operacion
Paola Perdomo | Nariño | El Rosario | VDA LA ESPERANZA | Urbano | Remolino | Dulces Sonrisa | 34 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 34 | Renovar | 2017 | 2017 |  |  |  | Terminada en adecuación
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro | Barrio 12 de Diciembre diagonal al Hospital | Urbano | Tumaco | Las Flores | 70 | Conpes | Conpes | 800000000 | [6 empty] | 70 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene | Terminada |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro | Barrio Mosquera | Urbano | Tumaco | Las Flores |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. Es un lote sin construccion del ICBF | Sin operacion |  |  |  | Inconclusa |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro | SC BARRIO SATINGA | Urbano | Tumaco | Nuevo Amanecer | 48 | Conpes | Conpes | 500000000 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene | Terminada |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Francisco Pizarro |  | Urbano | Tumaco | Antiguo Nuevo Amanecer 2 |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. En avance de obra faltan techos | Sin operacion
Paola Perdomo | Nariño | Guachucal |  | Urbano | Ipiales | Semillas de Mi Región | 76/36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 40 | 76 | Colombia Florece | 2011 | 2011 | SI |  |  | Terminada. Operando 2011, evacuada 2011, arriendo 2017 | Operando |  |  | Tiene | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Guaitarilla | Calle Leon | Urbano | Tuquerres | Hogares Agrupados Santa Barbara | 36 | Conpes | 115 t 123 | [10 empty] | 2015 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  |  | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Nariño | Guaitarilla | Junto a la Alcaldía Municipal | Urbano | Tuquerres |  | 90 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 53 | 36 | 89 | [6 empty] | Incierta. El Ente Territorial socilitó autorización de recursos en el Conpes para adecuación del CDI
Paola Perdomo | Nariño | Gualmatan | Cuatis | Rural | Ipiales | Sueños y sonrisas | 48 | Conpes | Conpes | 500000000 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 2018 |  | Terminada
Paola Perdomo | Nariño | Gualmatan |  | Urbano | Ipiales | Principito | 80 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | Colombia Florece | 2011-01-09 | 2011-01-09 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Iles |  | Urbano | Ipiales | Mundo Genial | 80 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 20 | 80 | Colombia Florece | 2014-01-07 | 7/31/2014 | SI |  |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Nariño | Ipiales |  | Urbano | Ipiales | Jardin Social | 240 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 | Colombia Florece | 2012-11-03 | 2012-11-03 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Confamiliares con Nariño | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | La Cruz | Vereda Aradas | Rural | La unión | Caritas Felices | 20 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | Funapron | 2016 | 2016 | SI |  |  | Terminada | Operando |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | La Tola | Barrio la Transformación | Urbano | Tumaco | Cdi un Nuevo Amanecer | 110 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 110 | Asociación Mujer Y Género | 2014 | 2014 |  |  |  | En obra. Avance 90% |  |  |  |  | Operando2014 |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | La Unión | Corregimiento Santander | Rural |  | Amiguitos de Santander | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | La Unión | Barrio 4 de Junio | Urbano | La unión | Magia de la Mañana | 55 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55 | Funapron |  | 2016 | SI |  |  | Terminada. Requiere ampliación |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Nariño | Leiva |  | Urbano |  | Granitos de Felicidad | 132 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Derly Fajardo | Nariño | Linares | Barrio Golgota | Urbano | Pasto 2 | Girasoles de Colores | 30 | Recursos Propios | [9 empty] | FUNDACION AMBIENTAL PRO VIDA |  |  |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-01 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Nariño | Magui | Vereda Bolivar | Rural | Barbacoas | Bolivar | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | Obra inconclusa. La Alcaldía no la ha intervenido.
Paola Perdomo | Nariño | Magui | Vereda Brisas de Hamburgo | Rural | Barbacoas | BRISAS | 48 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | [6 empty] | Inconclusa. La Alcaldía no la ha intervenido.
Paola Perdomo | Nariño | Maguí | Cabecera Payan | Urbano |  |  | 102 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Nariño | Mallama | Corregimiento de Chucunés | Rural | Tuquerres | CDI Aventura | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. Falta cerramiento, cocinca abierta, shablando con la alcaldia junio 2018
Paola Perdomo | Nariño | Mosquera | Barrio Centro al lado del puesto de salud | Urbano | Tumaco | Los Pitufos | 70 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | [6 empty] | Terminada |  |  |  |  | Terminada |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Mosquera | Vereda Cocal Payan | Urbano | Tumaco |  | 60 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Mosquera | Vereda el Bajito | Urbano | Tumaco |  | 50 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa. avance de obra 80% segun reporte e informacion del secretario de planeacion del municipio de mosquera el CDI de la Vereda el Bajito: Este se inció a construir con recursos compes 161, no esta en funcionamiento y se encuentra en cobro juridico. |  |  |  |  | segun reporte e informacion del secretario de planeacion del municipio de mosquera el CDI de la Vereda el Bajito: Este se inció a construir con recursos compes 161, no esta en funcionamiento y se encuentra en cobro juridico. |  |  | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera |  | Urbano | Tumaco | Saber de los Niños | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada, falta adecuacion | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera |  | Urbano | Tumaco | Determiflor | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada, falta adecuacion | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera |  | Urbano | Tumaco | Los Angeles | 72 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada, falta adecuacion | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Olaya Herrera | Barrio la Nueva Esperanza | Urbano | Tumaco | Barrio La Nueva Esperanza | 36 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | Asociación Mujer Y Género |  |  | SI |  |  | Terminada, falta adecuacion | Operando |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Pasto | Barrio Tamasagra | Urbano |  | CDI | 100 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada, no tiene bateria sanitaria para NN,cocina abierta, no tiene oficinas, el comedor funciona como oficina de coordinadro, nutricion | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Pasto | Cra 2 # 23-45 B. - La Carolina. | Urbano |  | HI Maria Auxiliadora | 130 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Pasto | Corregimiento de Catatumbo | Rural | Pasto 1 | H.I. Nuestra Señora de Guadalupe | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa, terminada, por que no se alcanzo a incluir en el presupuesto | Sin operacion
| Nariño | Pasto |  |  |  | Jardín Social Goticas de Felicidad | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Derly Fajardo | Nariño | Policarpa |  |  | Remolino | CDI Mis angelitos | 40 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 1701204339 | [6 empty] | 40 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 6% |  |  |  | La dará Dapre
Paola Perdomo | Nariño | Policarpa | Corregimiento de Madrigal | Rural | Remolino | Madrigal | 60 | Conpes | Conpes | 600000000 |  |  |  |  | 0 |  | 31 | Asoformando | 2017-01-11 | 2017-01-11 |  |  |  | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | Policarpa | Corregimiento de Madrigal | Urbano | Remolino | Carita Feliz | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada | Operando solo con 20 NN, pq trasladaron 60, por riesgo |  |  |  | Operando
Derly Fajardo | Nariño | Potosi | Transversal 5 Perímetro urbano de Potosí | Urbano | Ipiales | CDI Emaus | 120 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 3164035794 |  |  |  | 0 | 35 | 54 | 120 |  | 2018 | 2018-06-22 | NO | 2018 |  | Terminda |  |  |  | La Dará Dapre
Paola Perdomo | Nariño | Potosi | Barrio Primavera Potosi | Urbano | Ipiales | Manantial de vida | 60 | Conpes | 3861 de 2016 | [10 empty] | Sin Operación |  | 2018 |  | terminada |  |  |  |  | Sin Operación |  |  |  | 2018-10-02 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Rural |  | Sol de los Andes | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Rural |  | Proyecto Potosi |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Potosi |  | Urbano |  | CDI Potosi |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconlusa, esta al lado de la estacion de policia, zona de conflicto | Sin operacion tiene hallazgo
Paola Perdomo | Nariño | Puerres |  | Urbano | Ipiales | Casita de Sueños | 106 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 70 | 0 | 36 | 106 | Colombia Florece | 2011 | 2011-01-06 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | 2011
Paola Perdomo | Nariño | Pupiales |  | Urbano | Ipiales | Jardín del Saber | 84 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 48 | 0 | 36 | 84 | Colombia Florece | 2011 | 11/15/2011 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011
Paola Perdomo | Nariño | Pupiales |  | Rural | Ipiales | Constructores del mañana | 52 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | Colombia Florece | 1/15/2012 | 2012-01-02 | SI |  |  | Terminada | Operando. Funciona como Hogar Agrupado por baja cobertura |  |  | Tiene | Operando 2012
Paola Perdomo | Nariño | Ricaurte |  |  | Tuquerres | La Espernaza | 40 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | Camawary | [5 empty] | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  |  | Operando. Funciona como Hogar Agrupado por baja cobertura
Paola Perdomo | Nariño | San Bernardo |  | Cabecera | Pasto 1 | Mis Amigos | 52 | Conpes | Conpes | [5 empty] | 0 |  | 42 | Asoformando | [5 empty] | Terminada. Pendiente de Verificación |  |  |  | Tiene | Operación 2017
Paola Perdomo | Nariño | San Bernardo | Vereda La Vega | Rural | Pasto 1 | CDI Villa María | 0 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa | no cumple con lineamientos
Derly Fajardo | Nariño | San Lorenzo |  |  | La unión | CDI Camino a la felicidad | 40 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 1049582533 | [6 empty] | 40 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 60% |  |  |  | La Dará Dapre
Paola Perdomo | Nariño | Sandoná | Corregimiento de El Ingenio - Vereda Ingenio Centro | Rural | Pasto 2 | CDI El Ingenio | 50 | Conpes | Conpes | [8 empty] | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ACUDIENTES Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL EL INGENIO |  | 1978 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene |  |  |  |  | 2018-10-02 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Nariño | Sandoná | Carrera 6 # 7-10 Barrio San José | Urbano | Pasto 2 | Risas y Sueños | 50 | Conpes | [9 empty] | FUNDACION PARA LA EDUCACION LA AUTOGESTION Y EL PROGRESO FUNDEPRO |  | 2012 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-02 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Nariño | Sandoná | Urbanización Villa Cafelina | Urbano | Pasto 2 | Hogar Agrupado Villa Cafelina | 24 | Conpes | [9 empty] | FUNDACION PARA EL CAMBIO SOCIAL DE MERCADERES FUNDASCAMER |  | 2016 |  | 2018 |  | Terminada |  |  |  | tiene | Operando |  |  |  | 2018-10-02 | Ente Territorial
Paola Perdomo | Nariño | San Lorenzo | Vereda San Vicente- Corregimiento El Carmen | Rural | La Union | Castillo del Saber | 48 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validar
Paola Perdomo | Nariño | Santa Barbara |  | Urbano |  | Cantando y Aprendiendo | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Santa Barbara |  | Urbano |  | Mis Primeros Pasos | 24 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Derly Fajardo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | Tumaco | CDI Luna Plateada | 170 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 3184 | 2551627138 |  |  |  | 0 | 0 | 170 | 170 |  |  | 3/24/2015 |  | 2015 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | Pasto 1 | Lucerito | 108 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio la Coordialidad | Urbano | Pasto 1 | Cordialidad | 130 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | Pasto 1 | Villa Lola | 110 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | Pasto 1 | Candelillas | 88 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. Pendiente Adecuaciones | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio la Florida | Urbano | Pasto 1 | La Florida | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada | Operando |  |  | Tiene | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Buenos Aires | Urbano | Pasto 1 | Buenos Aires | 84 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. zona de conflicto | operando |  |  | Tiene | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Iberia | Urbano | Pasto 1 | CDI Sangrado Corazón | 84 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada. La alcadia hizo inversion en aulas, el comedor hay que demoler | operando |  |  | Tiene | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Viento Libre | Urbano | Pasto 1 | Viento Libre | 50 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada | operando |  |  | Tiene | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio La Ciudadela diagonal a la cancha de futbol | Urbano | Pasto 1 | Luna Plateada | 332 | Conpes - ICBF | Conpes - ICBF | [14 empty] | Terminada, pendiente adecuar por parte de la alcaldia | operando |  |  | Tiene | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | Pasto 1 | llorente | 60 | conpes | conpes | [14 empty] | Terminada, tiene un poste de media energia dentro del CDI. Riego electrico | operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | Pasto 1 | CDI Espriella | 84 | conpes | conpes | [14 empty] | Terminada. El pueblo presenta riesgo de inundacion | operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | Pasto 1 | CDI Union Victoria | 90 | conpes | conpes | [14 empty] | Terminada | operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | once de noviembre | Urbano | pasto 1 | CDI Once de Noviembre | 78 | conpes | conpes | [14 empty] | Terminada | operando
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | pasto 1 | CDI Cristo Rey | 56 | conpes | conpes | [14 empty] | Terminada, zona de Conflicto desplazamiento de familias | Sin operacion
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | Pasto 1 | Llorente | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco |  | Urbano | Pasto 1 | CDI Espriella | 84 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Nariño | Tumaco | Barrio Union Victoria | Urbano | Pasto 1 | CDI Unión Victoria | 90 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  | Operando
Paola Perdomo | Nariño | Tuquerres |  |  | Tuquerres |  | 0 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Nariño | Yacuanque - Cabecera | Casco Urbano | Urbano | Pasto 1 |  | 36 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Obra Inconclusa
Derly Fajardo | Norte de Santander | Convencion |  |  | Ocaña | Yurgen Pallares | 96 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Municipio |  |  |  |  | 96 | 0 | 34 | 130 | Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Comunitario Cebollitas |  | 9/21/2015 | si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Norte de Santander | Gramalote |  |  | Cúcuta 2 | I.E Corazón de Jesus | 95 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance: 19%
Derly Fajardo | Norte de Santander | Teorama |  |  | Ocaña | Sueños Infantiles | 96 |  | Dapre (Findeter) |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | Corporación Paz Y Futuro |  | 11/14/2011 | si |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011
Derly Fajardo | Norte de Santander | Teorama |  |  | Ocaña | CDI |  | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Norte de Santander | Los Patios |  |  | Cúcuta 1 | Amor, Esperanza, Paz | 300 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1637 - 2013 |  |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 300 | Caja de Compensación Familiar COMFANORTE | 10/15/2015 | 2016-01-01 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Johana Molano | Norte de Santander | El Zulia |  |  | Cúcuta 1 | Perlitas Del Saber | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 100 | 100 | NA | 100 | Corporación Propulsora de Empresas Del Norte De Santader- Proempresas | 10/30/2016 | 2016 | SI |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Norte de Santander | Puerto Santander |  |  | Cúcuta 3 | San Jóse | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 90000000 |  |  | 95 | 95 | 12 | 120 | Corporación Social y Educativa Paz Y Futuro | 11/15/2015 | 2016-02-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Norte de Santander | Cúcuta | Complejo Habitacional Ciudad Rodeo | Urbano | Cúcuta 1 | Grandes Genios de Paz | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3663476541 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Confaoriente | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 2018-07-25 |  | Operando | Terminada. A la espera de trabajos por parte de la empresa de agua en la quebrada tonchalá. |  |  |  | ICBF | Operando 2018 |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Norte de Santander | Ocaña | Calle 15 Lote 1 Barrio Cristo Rey | Urbano | Ocaña | Nuevo Amanecer | 300 | Sistema General de Participación SGP - PI | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja de Compensación Familiar Del Oriente Colombiano - COMFAORIENTE |  | 2012-04-07 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Cúcuta | Calle 1N Entre Avenidas 3E y 4E. Urbanizacion Minuto de Dios | Urbano | Cúcuta 1 | Construyendo Paz | 330 | Convenio | Convenio 3321-2012 SGP Atencion a la Primera Infancia |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Caja de Compensación Familiar Del Oriente Colombiano - COMFAORIENTE |  | 2014-08-01 | SI |  | Operando | Terminada Necesidades en cuanto a Infraestructura: - Ampliación de cobertura (construccion de un aula, bateria sanitaria y ampliacion de comedor) - Acondicionar en la entrada principal mediante la instalación de una cubierta que permita a la comunidad en general en los horarios de entrada y salida soportar las inclemencias del clima de Cúcuta (altas temperaturas) Necesidades en cuanto a dotación: - Menaje y utensilios de cocina - Dotacion en evento de ampliación de la infraestrcutura . - Muebles, elementos y material didactico (reposicion) |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 02-10-2018, MM | Ente Territorial
Johana Molano | Norte de Santander | Cúcuta |  |  | Cúcuta 1 | Cormoranes | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [14 empty] | En revision de anteproyecto. Se encuentra en tramites de licencia y permisos correspondientes. | [8 empty] | 25/10/2018, JM | FINDETER
Paola Perdomo | Norte de Santander | Herrán |  | Casco Urbano |  | Hogar Infantil | 30 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cácota | Calle 3 Contigua a la I.E. Anton Veloza | Casco Urbano | Pamplona | Hogar Agrupado Cacota | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Norte de Santander | Chinacota |  | Casco Urbano | Cúcuta 3 | El Dique/ HI Chinaquillo |  | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cúcuta | Complejo Habitacional Cormonares |  | Cúcuta 1 |  | 0 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Norte de Santander | El Tarra |  |  | Tibú | Mis Primeras Huellitas | 100 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 | Asociación Familiar Municipal TIBÚ | [9 empty] | Inconclusa | Funciona un Hogar Comunitario Agrupado Contando
Paola Perdomo | Norte de Santander | El Zulia | Vereda Astilleros | Rural | Cúcuta 1 | CDI Astilleros | 100 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa |  |  |  | Inconclusa | cuenta con 4 aulas y una bateria sanitaria se encuentra en mal estado y las aulas estan siendo usadas por el colegio
Paola Perdomo | Norte de Santander | Silos |  | Casco Urbano |  | Mil Sonrisitas |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Norte de Santander | Cúcuta | Complejo Habitacional Siglo XXI | Urbano | cucuta 3 | Siglo XXI | 100 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Comfaoriente |  | mayo |  |  |  | Terminar detalles para finalizar la obra |  |  | falta pisos en salcuna y baños | esta incompleta la dio la alcaldia | falta energia
Paola Perdomo | Norte de Santander | Puerto Santander | Barrio Centro, Carrera 2 # 3-51 | Casco Urbano | Cúcuta 3 | Centro de Atencion Integral a la Familia de Puerto Santander | 250 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa |  |  |  |  | No hay lista de espera, los niños/as que requieren atención estan siendo atendidas en el CDI que esta terminado. Funcionan algunas Secretarias y Comisaria
Paola Perdomo | Norte de Santander | Tibú | Corregimiento Pacelli | Rural |  |  | 72 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Norte de Santander | Tibú |  |  | Tibú | Camilo Torres | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [6 empty] | No puede operar. Infraestrutura no esta en adecuado estado para la atención
Marcela Moreno | Norte de Santander | Chitagá | Barrio La Alejandra Lote 1 Chitagá | Urbano | Pamplona | CDI Mi Pequeño Mundo | 80 | Conpes |  | 194976854 | [6 empty] | 80 | [5 empty] | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Cúcuta | Calle 8B N° 3N -55. Urbanizacion Trigal del Norte | Urbano | Cucuta 2 | CDI Trigal de la Felicidad | 302 | SGP Atencion a la Primera Infancia | [8 empty] | 302 | CONFAORIENTE |  | 2011-02-01 |  |  | Operando | Necesidades en cuanto a Infraestructura: -La ampliación de cobertura dado, que el sector lo requiere y el predio posee aun area suficiente para ampliar la infraestrcutura. Lote es propiedad del Municipio de San José de Cúcuta. -Acondicionar en la entrada principal mediante la instalación de una cubierta que permita a la comunidad en general en los horarios de entrada y salida soportar las inclemencias del clima de Cúcuta - Acondicionar cubiertas en policarbonato en area de aulas para garantizar a los niños la disminucion de la radiacion solar y las altas temperaturas - Proporcionar una nuena salida de seguridad en casos de emergencias como parte de eventualidades o contigencias que se puedan presentar - Proporcionar carcamos para la evacuacion tecnica de agaus en epocas de invierno Necesidades en cuanto a dotación: - Menaje y utensilios de cocina - Dotacion en evento de ampliación de la infraestructura . - Muebles, elementos y material didactico (reposicion) |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Cúcuta | Calle 9ª. N° 12-41 Barrio Torcoroma | Urbano | Cucuta 3 | CDI Nuevo Amanecer | 396 | SGP Atencion a la Primera Infancia | [8 empty] | 396 | CONFAORIENTE |  | 2011-01-24 |  |  | Operando | Necesidades en cuanto a Infraestructura: - Reparación de la Motobomba - Mantenimiento y reparación parques infantiles. (por ser estructuras que se encuentran al sol y al agua presentan deterioro permanente). - Techar las zonas de los juegos y parte de la estructura del comedor. - Techar la entrada al CDI dado que tanto en las horas de la mañana como de la tarde el sol da sobre la entrada, complicando el proceso de recibido y entrega de los niños. (altas temperaturas) - Matenimiento de las puertas. - Cambio del esmerilado de los salones. - Reparación y matenimiento de Baterías sanitarias para niños y niñas - Resane y pintura de paredes internas y externas (fachada). - Reemplazo de luminarias quemadas. - Mantenimiento y mejora de la zona verde que se encuentra la frente del CDI. Necesidades en cuanto a dotación: - Menaje y utensilios de cocina. |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Cúcuta | Calle 6A # 17-20A Barrio Torcoroma Siglo XXI | Urbano | Cucuta 3 | CDI Mentes Creativas | 130 | SGP Atencion a la Primera Infancia - Recursos Propios | [8 empty] | 130 | CONFAORIENTE |  | 2018-08-13 |  |  | Operando | Necesidades en cuanto a Infraestructura: - Reparación de Cerraduras - Filtro de Ozono Necesidades en cuanto a dotación: - Canastas plásticas para almacenamiento de alimentos - Ventiladores |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Cúcuta | Anillo Vial Occidental Rincón del rodeo | Urbano | Cucuta 3 | CDI Mundo Mágico Ciudad Rodeo | 130 | SGP Atencion a la Primera Infancia - Recursos Propios | [8 empty] | 130 | CONFAORIENTE |  | 2018-08-13 |  |  | Operando | Necesidades en cuanto a Infraestructura: - Mantenimiento preventivo de cubiertas y pisos Necesidades en cuanto a dotación: - Canastas plásticas para almacenamiento de alimentos - Ventiladores - Filtro de Ozono |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Bochalema | CL 1 3 35 Cueva Santa | Rural | Cucuta 3 | CDI Mi Primera Infancia | 70 | Ente Territorial (Recursos propios) | [8 empty] | 70 | CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI |  |  |  |  | Operando | El ente municipal se encuentra realizando adecuaciones en la estructura del CDI para mejorar la prestacion del servicio |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Bochalema | Barrio Santa Teresita K 41 8 | Rural | Cucuta 3 | CDI Semillitas del Futuro | 70 | [9 empty] | 70 | CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI |  |  |  |  | Operando | Se realizó el traslado de los NNA a una infraetsructura que se ajuste las condicione sde funcionamiento mientras el Municipio realiza las gestiones y formulacion de un proyecto para la construccion de un nuevo CDI |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Teorama | Carrera 4 No. 4A-65 Centro Poblado corregimental San Pablo | Urbano | Ocaña | Hogar agrupado Arcoiris | 72 | SGP Conpes | Conpes | [7 empty] | 72 | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARESDE BIENESTAR SAN PABLO |  |  |  |  | Operando | Estructura insuficiente y en mal estado |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | La Esperanza | Av 2 3 24 San Miguel | Urbano | Ocaña | CDI Semillitas | 120 | Sistema General de Participaciones y RP | [8 empty] | 120 | CORPORACION TRIGAL DEL NORTE |  | 2010 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | La Esperanza | KDX 111 Pueblo Nuevo Frente al Coliseo | Urbano | Ocaña | Hogar Agrupado Estrellitas Cariñositas | 50 | Sistema General de Participaciones y RP | [8 empty] | 50 | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR LA PEDREGOZA |  | 2013 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Abrego | Cll 17 1 B 34 Pablo Sexto | Urbano | Ocaña | CDI Luz y Vida | 156 | SGP Sistema General de Participación | [8 empty] | 156 | ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR SECTOR ABREGO SUR |  | 2010 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Ocaña | Cra 11 15 -3-67 Barrio la Piñuela | Urbano | Ocaña | Hogar Infantil Cebollitas | 160 | Sistema General de Participación SGP - PI | [8 empty] | 160 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL CEBOLLITAS |  | 2013-06-01 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Norte de Santander | Ocaña | Casona el Hatillo Transparencia 1 |  |  | Infraestructura Para Primera Infancia Hatillo | 100 | Sistema General de Participación SGP - PI | [8 empty] | 100 | [5 empty] | Inconclusa | [9 empty] | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Caicedo | Zona Urbana del Municipio | Urbana |  | Pequeños Pensadores II | 20 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Fundación De Servicios Para El Progreso Activo Y La Equidad Social –SEPRAES |  | 2018-01-28 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Derly Fajardo | Putumayo | Mocoa | CALLE 2 NORTE (Los Sauces) CON CARRERA 11 | Urbana | Mocoa | CDI | 105 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | Diseños y consulta sostenibilidad (Etapa 1) |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Putumayo | Orito | Frente a la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Barrio Las Palmas | Urbana | La Hormiga |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 0 | 95 | 0 | 95 |  | 2017 / Aún no se recibe porque no está con la totalidad de conexiones a servicios públicos y le faltan elementos constructivos para la seguridad de los niños. |  | Posible fecha de entrega a inicios del mes de Junio de 2018 |  |  | Terminado. Se requiere la atención de observaciones relacionadas con los desagües del proyecto y de acabados, por parte del contratista. No cuenta con conexión definitiva al servicio de energía elétrica. Para tal fin se requiere la ejecución de obras complementarias por parte del municipio relacionadas con la adquisición e instalación de 2 postes, transformador y red de media tensión. El municipio adelanta proceso de obras complementarias a través de "COLOMBIA TRANSFORMA". La infraestructura se encuentra en custodia del Municipio. Pendiente recibo de documentación soporte de la ejecución, finalización y recibo del proyecto. |  |  |  | A la infraestructura se trasladarían niños que están siendo atendidos en edificios arrendados y en principio se trasladaría la dotación existente. |  |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Putumayo | Puerto Asís | Barrio los olivos frente al Barrio Luis Carlos Galán Tercera Etapa | Urbana | Puerto Asis |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade |  | 163000000 |  |  | 0 | 95 | 0 | 95 |  | 2017/ Aún no se recibe porque no está con la totalidad de conexiones a servicios públicos y le faltan elementos constructivos para la seguridad de los niños. |  |  |  |  | Terminado. Para la conexión a servicios públicos se requiere: * Energía Eléctrica: adquisición e instalación de 6 postes, red de media tensión y transformador. * Agua Potable: perforación de pozo profundo y sistema de tratamiento de aguas. La Gobernación manifestó estar adelantando gestiones con "COLOMBIA TRANSFORMA". Pendiente recibo de documentación soporte de la ejecución, finalización y recibo del proyecto. |  |  |  | A la infraestructura se trasladarían niños que están siendo atendidos en edificios arrendados y en principio se trasladaría la dotación existente. | No ha entrado en operación |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Putumayo | Puerto Asís | PUERTO VEGA | Rural | Puerto Asis | HCB LUCERTIOS | 30 | Convenio | CONVENIO VETRA-COMUNIDAD | 210000000 | 2789296 |  | 87630534 | 13 | 13 | 0 | 13 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 2017-01-08 | 8/23/2017 | 8/17/2017 |  |  | Terminada. Entregada |  |  |  | LA DOTACIÓN FUE ENTREGADA POR ICBF MEDIANTE UNA ADICIÓN AL CONTRATO DE APORTE NO 228 | EL VALOR TOTAL DE APORTE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ES RECURSO DADO POR EL ICBF
Derly Fajardo | Putumayo | Sibundoy | Vereda las Cochas | Rural | Sibundoy | Hogar Infantil Bacetemengbe yebna | 160 | Convenio | Convenio ICBF - DAPRE 3184 |  | 153546856 |  | Se desconoce por el Centro Zonal. No fue entregada esta información | 0 | 0 | 0 | 70 | Fundación Ambiental Pro Vida | Año 2010 | 2014-01-11 | No Hubo Inauguración |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014. Capacidad para atender a 160 niños y niñas pero solo se atienden a 70 en la modalidad de Hogar Infantil.
Derly Fajardo | Putumayo | Valle del Guamuez | Inspeccion El Tigre | Rural | La Hormiga | El Tigre | 65 | Convenio | Convenio ICBF - Dapre 3184 |  | 120000000 |  |  | 36 | 0 | 29 | 65 | Horizontes Fundación |  | 10/29/2014 | 2014-01-11 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Putumayo | Mocoa |  |  | Mocoa | Los Sauces | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 4076165718 | [8 empty] | 2019-04-13 |  |  |  | En Ejecución | En Ejecución. Avance 12,61% |  |  |  | Cuenta con dotación donada por UGR- CEMEX | junio de 2019 |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Putumayo | Sibundoy | Barrio Villa Nueva | Urbana | Sibundoy | CDI Huellitas de Amor | 140 | Convenio | Convenio ICBF- FONADE - 200843 de 2008 + Recursos Propios + Conpes | 559592582 | 49879248 |  | 1097526248 | 140 | 140 | 0 | 140 | Horizontes Fundación para el Amor y la Salud | 4/27/2009 | 2010-07-01 | No Hubo Inauguración |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2010
Johana Molano | Putumayo | San Miguel | La Dorada | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf- FONADE |  |  |  |  | 78 | 26 | 16 | 120 | Fundación Fraternidad |  | 10/14/2010 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Putumayo | Valle Del Guamuez | Valle del Guamuez | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf-FONADE |  |  |  |  | 65 | 26 | 29 | 120 | Horizontes Fundación |  | 8/16/2010 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Putumayo | Mocoa | Vereda Nueva Esperanza | Rural | Mocoa | Semillas De Esperanza | 45 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 45 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Vereda Santa Lucía | Rural | Mocoa | Pequeños Exploradores | 42 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [7 empty] | 42 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS |  | 2016-01-11 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018, JM
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Barrio Jardín Etapa 1 | Urbana | Mocoa | Caritas Felices | 76 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 74 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS |  | 2013-08-16 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 01/10/2018, JM
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Barrio El Progreso | Urbana | Mocoa | La Libélula Dorada | 85 | Conpes | Conpes | 143754903 | [6 empty] | 84 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | 2016-11-07 | 2016-08-16 | 2016-11-07 |  |  | Terminada. Adecuación |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Inspección Del Jauno | Rural | Mocoa | Manitas Creativas | 15 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2017-05-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 01/10/2018, JM
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Puerto Rosario | Urbana | Mocoa | Angelicales | 19 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2016-01-14 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018, JM
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Mayoyoque | Rural | Mocoa | Los Gaticos y Los Pollitos | 26 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 26 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS |  | 2009-06-24 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. En convenio con Caquetá para el funcionamiento u operación.
Paola Perdomo | Putumayo | Puerto Guzmán | Vereda El Cedro | Rural | Mocoa | Travesuras | 60 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 60 | Fundación Fraternidad |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2009/ modlidad faliar |  |  |  | 01/10/2018, JM
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Obrero | Urbana | Mocoa | Palacio De La Niñez | 163 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 163 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Fátima | Urbana | Mocoa | Mis Bellos Sueños I | 81 | Conpes | Conpes | 81804468 | [6 empty] | 81 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada. Adecuación |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Fátima | Urbana | Mocoa | Mis Bellos Sueños II | 77 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 77 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada. Adecuación |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Mocoa | Asentamiento Rural Vereda Villarosa | Rural | Mocoa | CDI Mis Amiguitos Villarosa |  | Conpes | Conpes | [8 empty] | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada. Infraestructura en mal estado |  |  |  | No tiene | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | Villagarzon | Barrio Obrero | Urbana | Mocoa | Palacio De La Niñez | 163 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 163 | Asociación De Voluntades Para El Servicio Social - AVOSS | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Putumayo | San Miguel | Ispeccion de Puerto colon | Urbana | La Hormiga | CDI Fronteras de Paz 1 | 42 | Convenio | RECURSOS CONPES DE PRIMERA INFANCIA 181 |  |  | 1071891678 |  | 42 | 0 | 0 | 42 | FUNDACION FRATERNIDAD | 42100 | 42100 |  |  |  | Terminada |  |  |  |  | Operando
Johana Molano | Putumayo | Valle Del Guamuez | Valle del Guamuez | Urbana | La Hormiga | Hogar Múltiple | 120 | Convenio | Convenio Icbf-FONADE |  |  |  |  | 65 | 26 | 29 | 120 | Horizontes Fundación |  | 8/16/2010 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Paola Perdomo | Quindío | Salento | MZ G CS 5 A Barrio Frailejones | Urbano | Armenio sur | Gotitas de Amor | 39 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 39 | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 03/10/2018, JM
Johana Molano | Quindío | Calarcá | Corregimiento Barcelona (Sector Playa Rica), Cra 14 frente al antiguo agrupado ICBF | Urbano | Calarca | CDI Playa Rica | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade | 1005907864.81 | 73550183 | 83720175 |  | 95 | 0 | 0 | 95 | Cooasobien | 2016-06-10 | 2018-05-07 |  | 2018 | Operando | Terminada. Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto |  |  |  | ICBF y Alcaldia | Operando 2018 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Quindío | Quimbaya | Cra 9 Calle 18 esquina | Urbano | Armenia Norte | CDI Quimbaya Social | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade | 1980000000 | 73550183 | 169014215 |  | 95 | 0 | 0 | 95 | Cooperativa Multi activa de Hogares de Bienestar- Coohobienestar | 2016-06-09 | 2017-09-04 | Si | 2018 | Operando | Terminada. Se requiere realizar subsanaciones pendientes a la infraestrutura. Pendiente la entrega de FONADE acta de recibo del proyecto. |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Quindío | Armenia | Carrera 6 No.192 | Urbano | Armenia Norte | La Florida | 97 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar |  | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 18/09/2018,JM
Johana Molano | Quindío | Armenia | Barrio Villa del Café Manzana D Casa 12 | Urbano | Armenia Norte | Villa del Café | 60 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar |  | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 18/09/2018,JM
Johana Molano | Quindío | Armenia | Carrera 19A No. 38-39 Bario Miraflores diagonal al Colegio Nacional. | Urbano | Armenia Norte | Alberto Pava | 80 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar |  | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 18/09/2018,JM
Derly Fajardo | Quindío | Montenegro | Calle 12 No. 6- 56 | Urbano | Armenia Norte | Creciendo con mejores Oportunidades | 39 | Recursos Propios | Recursos Propios | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 18/09/2018,JM
Paola Perdomo | Quindío | Montenegro | Lote Pueblo Tapao Coliseo | Urbano | Armenia Norte | Pueblo Tapao | 52 | Conpes | Conpes+ Recursos Propios | [10 empty] | 2014 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 18/09/2018,JM
Paola Perdomo | Quindío | Montenegro | Urbanización Compartir Montenegro | Urbano | Armenia Norte | La Esperanza | 108 | Conpes | Conpes+ Recursos Propios | [10 empty] | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 01/10/2018, JM
Johana Molano | Quindío | Armenia | Carrera 21 No. 24-18 | Urbano | Armenia Norte | Antonia Santos | 116 | Conpes | Conpes |  | 73084300 | 194971304 |  | 105 | 0 | 0 | 105 | Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar Coohobienestar | 2014-04-01 | 2014-04-11 | Si |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014. |  |  |  | 18/09/2018,JM
| Quindío | Armenia |  |  |  | Jardín Social Color Esperanza | 300 |  |  |  |  | 346475000 | [11 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Johana Molano | Risaralda | Dos Quebradas |  | Urbano | Dos quebradas | La Casona | 160 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 2300000000 | 205000000 |  |  | 0 | 154 | 0 | 154 | Cooasobien | 2017 | 2017-01-08 | NO |  | Operando | Terminada. Presenta observaciones por flitracion de agua lluvia e inundaciones. En la parte periférica del CDI hay empozamiento de aguas lluvias. |  |  |  | Alcaldía | Operando 2017 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Risaralda | Pereira | Carrera 38 No 78-130 | Urbano | Pereira | CDI Salamanca | 95 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3378795851 | 20234520 | 111587130 | 131821650 | 0 | 0 | 90 | 90 | Cooasobien | 2016-11-01 | 2017-08-01 | 2017-01-01 | 2017 |  | Terminada. |  |  |  | Alcaldía | Operando 2017 |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Risaralda | Pereira | Comuna Villa Santana - Tokio frente a la MZ 23 | Urbano | Pereira | CDI Perlitas del Otún | 300 | Convenio | Convenio 157-2011 |  | 134671972 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundalimentos |  | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene. ICBF | Operando 2012
Paola Perdomo | Risaralda | Dos Quebradas |  | Urbano | Dos quebradas | La Aurora | 110 | Conpes | Conpes |  | 163000000 |  |  | 110 | 0 | 20 | 130 | Cooasobien | 2016-01-10 | 10/15/2015 | SI |  |  | Terminada. Pendiente Cerramiento |  |  |  | ICBF | Operando 2015
Paola Perdomo | Risaralda | Pereira | Calle 9 N. 4 31. Los delirios Puerto Caldas | Urbano | Pereira | CDI Cosechando Sueños | 300 | Conpes | Conpes |  | 134671972 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundalimentos |  | 2013 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Johana Molano | Risaralda | Pueblo Rico | Carrera 5 con Calle 1 Barrio Manga del Mister, por la cancha sintética | Urbano | La Virginia | CDI Mis Travesuras | 120 | Conpes | Conpes- Recursos Propios | [8 empty] | Construyamos Colombia |  | 2011 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 18/09/2018, JM
Paola Perdomo | Risaralda | Apia |  | Urbano | La Virginia | No opera ningun servicio de Primera Infancia | 0 | Conpes | Conpes- Plan de desempeño |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | En esta infraestructura se invirtieron recursos CONPES, pero como no la sede no cumplia los criterios de calidad para su operación, no se puso en operación. El alcalde que autorizo la inversion debio reponer los dineros , que se invirtieron en la sede de CDI Golondrinas. |  |  |  |  | Nunca opero ningun servicio de atencion a la PI.
Paola Perdomo | Risaralda | Quinchía | Casco Urbano Quinchia CL 9 A 14 08 EL JULIN | Urbano | Belen de Umbria | Baterito | 160 | Conpes | Conpes 162,181,3861 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | Construyamos Colombia | [5 empty] | Adecuación. Falta salón multiple |  |  |  | ICBF | Operando desde hace muchos años, con inversion en adecuacion de varios CONPES
Paola Perdomo | Risaralda | Quinchía | Naranjal - ENSEGUIDA DEL COLEGIO AGROPECUARIO | Urbano | Belen de Umbria | CDI Naranjal | 56 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Construyamos Colombia | 2015-01-04 | 2015-01-04 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene (Alcaldía e ICBF) | Operando 2015
Paola Perdomo | Risaralda | La Virginia | Barrio Cipres | Urbano | La Virginia | CDI BARRIO CIPRES | 60 | Conpes | Conpes 115 y 123 - Plan de desempeño |  | 150482565 | [11 empty] | Inconclusa |  |  |  |  | En este momento se encuentra corriendo el cronograma de la subasta inversa para dotación del CDI. |  |  |  |  | 03/10/2018,JM
Paola Perdomo | Risaralda | Apia | Cra 5 N 8-11 | Casco Urbano | La Virginia | CDI Golondrinas | 100 | Conpes | Conpes 162,181,3861 |  | 254658171 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | Asociacion de Padres de Familia |  | 2015-08-10 | 2015-01-11 |  |  | Terminada. Pendiente terminar ampliación de cocina y comedor. |  |  |  | ICBF | Operando 2015
Derly Fajardo | San Andres | San Andrés |  |  |  | Little Dolphins | 95 | Convenio | Convenio ICBF - DAPRE 3184 |  | - |  |  | 39 | 0 | 61 | 100 | Asociación Nuevos Horizontes |  | 2015-05-06 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | San Andres | San Andrés |  | Casco Urbano |  | CDI San Francisco Javier |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Obra gris- Abandonada
Paola Perdomo | Santander | Los Santos | Salón Alianzas para el Progreso | urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado los Santos | 55 | Conpes | Conpes | [13 empty] | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | San Jose de Miranda | calle 5 # 3 -52 | urbano | Malaga | Hogar Agrupado Manitas Traviesas | 60 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 60 |  |  | 2018-09-08 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Guaca | Calle 5 N° 6 - 28 | urbano | Malaga | Hogar Agrupado Chiquiladas | 120 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Guaca |  | 2009-06-09 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2009 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Derly Fajardo | Santander | Onzaga | Calle 8- 1A-32 | urbano | San Gil | Hogar Agrupado La Pituca | 36 | Recursos Propios | Recursos Propios | [7 empty] | 36 | Asociación De Padres De Hogares De Bienestar Del Municipio De Onzaga |  | 2012-11-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Ocamonte | Calle 5 N° 3-03 | urbano | San Gil | Hogar Agrupado Mis Pequeños Angelitos | 24 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 24 | Asociación De Padres De Hogares De Bienestar Del Municipio De Ocamonte |  | 2010-02-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Betulia | EL Peaje- Lote 134 | urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado Rayito de Sol | 13 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 13 | Cooperativa Multiactiva DeE Floridablanca Coopmultiflor |  | 2016-01-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Betulia | Las Vegas | urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado Personitas | 14 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 14 | Cooperativa Multiactiva DeE Floridablanca Coopmultiflor |  | 2014-03-10 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Betulia | La Playa | urbano | Bucaramanga Sur | Aventuras Magicas | 14 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 14 |  |  | 2014-12-18 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Betulia | La Playa | Urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado Gotitas de Amor | 12 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 12 | Cooperativa Multiactiva DeE Floridablanca Coopmultiflor |  | 2014-03-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Betulia | Calle 8 No. 6 - 03 Barrio Sagrado Corazón | Urbano | Bucaramanga Sur | Hogar Agrupado Sagrado Corazón | 36 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 36 | Cooperativa Multiactiva DeE Floridablanca Coopmultiflor |  | 2011-02-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Bolivar | Calle 9 entre Carrera 4 y 5 | urbano | Velez | La Orugas | 24 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Nuevo Horizonte |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | operando |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Suaita | Diagonal 3 No. 3- 72 | urbano | Socorro | Hogar Agrupado Kennedy | 120 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2012-10-08 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 02/10/2018,JM
Paola Perdomo | Santander | Suaita | Parque Principal Olival | urbano | Socorro | Hogar agrupado Olival | 40 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2008-09-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2008 |  |  |  | 02/10/2018,JM
Johana Molano | Santander | Mogotes | Calle 2 No. 2A - Par | Urbano | San Gil | CDI Maravillas de Jesús | 160 | Recursos Propios- SGP | Recursos Propios- SGP |  |  |  |  | 96 | 0 | 24 | 120 | Corporacion Servired |  | 2013-03-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 18/09/2018, JM
Johana Molano | Santander | Contratación | Calle 3 No. 2- 17 | Urbano | Socorro | Desarrollo Infantil en medio Familiar | 57 | Conpes | Conpes 3861 de 2016 | [10 empty] | 2017-01-15 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 01/10/2018,JM
Johana Molano | Santander | Contratación | Carrera 3 con Calle 3. Antogua Alcaldía | Urbano | Socorro | Hogar Agrupado Girasoles | 48 | Conpes | Conpes 115 de 2008, 162 de 2013 y Conpes 3861 de 2016 | [7 empty] | 48 |  |  | 2010-01-15 |  |  | Operando | Adecuación acometida de acueducto |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 01/10/2018,JM
Johana Molano | Santander | Gambita | Carrera 9 No. 4-28 | Urbano | Socorro | Hogar Agrupado Gambita | 60 | Conpes- Recursos Propios | Conpes- Recursos Propios | [7 empty] | 36 | APHB Del Municipio de Gambita |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 19/09/2018, JM
Johana Molano | Santander | Chima | Calle 5 No. 3 - 01 | Urbano | Socorro | Hogar Agrupado Carrusel | 24 | Conpes- Recursos Propios- SGP | Recursos Propios, Recursos SGP Libre Destinación, Recursos Conpes 162 de 2013, 181 de 2015, 3861 de 2016 Y 3887 de 2017 | [8 empty] | APHB Del Municipio de Chima |  | 2018-02-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 18/09/2018, JM
Derly Fajardo | Santander | Vélez |  |  | Vélez | CDI Vélez | 160 | DAPRE | ICBF + Dapre (Findeter) |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 2% |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Santander | Carmen del Chucurí |  |  | Yariquies | Forjadores del Futuro | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 123183232 | [6 empty] | Fundación Niños de Paz | 2015-01-10 | 2016-05-02 | SI |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Santander | San Gil | Calle 8A # 4-09 Barrio san Juan de Dios |  | San gil |  | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | [5 empty] | Inconclusa | En Proyecto de adecuación. Presenta inundaciones por escorrentias de las aguas provenientes de la institución educativa aledaña y la presencia de muro de contención aledaño con riesgo de colapso. En la última comunicación oficial enviada al Director Administrativo ICBF de la Sede Nacional por la Gobernación de Santander del día 11 de agosto de 2017, informa que la Secretaria de Infrestructura Departamental ya formulo el proyecto para las obras de mitigación requeridas , el cual se encuentra en proceso de viabilización y registro en el banco de proyectos, para trámite y solicitud de CDP. El proyecto cuenta con conexiones definitivas de servicios públicos. Se han presentado acto de Vantalismo por deterioro de la infraestrucutura. Existen problemas técnicos relacionados con escorrentía de aguas lluvias que inundan el terreno del CDI, que provienen del predio aledaño. Mediante comunicado de agosto de 2017, la Gobernación informó que las obras serán terminadas en diciembre de 2017, pero a la fecha no se han realizado. Según información proporcionada por la Regional ICBF, se han presentado actos de vandalismo, causando deterioro en la infraestructura. | [8 empty] | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Santander | Bucaramanga |  |  | Bucaramanga | Campo Madrid | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 3503000000 | [8 empty] | 2018-12-15 | 2019-01-15 |  |  |  | En ejecución. Avance 75, 90% |  |  |  | Reiteración de Solicitud de información: Dotación inicial para el CDI Campo Madrid - Bucaramanga - Santander 22 de octubre. |  |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Santander | Barrancabermeja |  |  | Yariquies | Huellitas Magicas | 300 | Convenio | Convenio 071-2010 |  | 53958720 |  |  | 180 | 0 | 60 | 240 | Fundación Niños de Paz |  | 2016-01-10 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Johana Molano | Santander | Piedecuesta |  |  | Bucaramanga |  | 300 | Convenio | Convenio 066-2010 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | CAJASAN |  | 2013-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Johana Molano | Santander | Páramo |  |  | San Gil | CDI Nuestra Señora de la Salud | 65 | Convenio | Convenio 525 ICBF-FONADE |  |  |  |  | 48 | 0 | 27 | 75 | Corporacion Servired | 2014-01-02 | 2014-01-08 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Santander | Bucaramanga |  |  | Bucaramanga | La Inmaculada | 65 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2019-06-01 |  |  |  | En Ejecución | En Ejecución. Avance 25,77% | [8 empty] | 25/10/2018, JM | FINDETER
Johana Molano | Santander | Floridablanca |  |  | Bucaramanga Sur |  | 300 | Convenio | Convenio 0144-2009 |  |  |  |  | 264 | 0 | 36 | 300 | CAJASAN |  | 2013-01-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013
Paola Perdomo | Santander | Simacota |  | Casco Urbano | Socorro | H.A Simacota | 36 | Conpes | Conpes | 201629168 | No aplica | No aplica | 201629168 | No aplica | No aplica | No aplica | 36 | FUNDASALUD | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | ICBF | Operando 2016 |  |  | La infraestrucutra se encuentra operando desde Abril de 2016, cuando reinicio atención, luego de haber estado el servicio desde el 20/04/2012, porque la infraestructura requeria adecuaciones. En fecha 09/11/2016 el municipio recibio visita del GII de la Sede Nacional, para verificar la operación.
Paola Perdomo | Santander | Lebrija |  | Casco Urbano |  | HI Alegria de Vivir | 40 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Incierta
Paola Perdomo | Santander | Girón | Ciudadela Nuevo Giron | Urbano | Antonia Santos | Nuevo Giron |  | Conpes | Conpes | [13 empty] | Inconclusa | [9 empty] | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Girón | Calle 38 No. 29- 60 Barrio Giraluz | Urbano | Antonia Santos | Ana Maria Alvarez | 150 | Conpes | Conpes | [8 empty] | Fundación Colombo Alemana Volver A Sonreír |  | 2017-11-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Girón | Vereda Acapulco | Rural | Antonia Santos | Acapulco | 150 | Conpes | Conpes | [10 empty] | 2018-08-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Girón | Barrio Puerto Madero | Casco Urbano | Antonia Santos | CDI Barrio Puerto Madero | 60 | Conpes | Conpes | [13 empty] | Inconclusa | Inconclusa | [8 empty] | 03/10/2018, JM
Paola Perdomo | Santander | Bajo Rionegro | Corregimiento de San Rafael | Zonal Rural |  | Hogar Agrupado | 300 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Santander | Bucaramanga |  | Casco urbano |  | H.I El Trencito | 110 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Santander | Bucaramanga |  | Casco urbano |  | H.I A. Comunal | 156 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Santander | Vélez |  |  | Vélez |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Derly Fajardo | Santander | Bucaramanga |  |  |  | Jardín Social Luz del cielo | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín social
Derly Fajardo | Santander | Barichara |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Sucre | Guaranda |  |  | Mojana |  | 80 | Fondo de Adaptación | Fondo de Adaptación | [14 empty] | Por contratar diseño obra
Derly Fajardo | Sucre | Buenavista |  |  | Boston | Institución Educativa Buena vista | 60 | DAPRE | AULAS DAPRE |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | Fundación Social La Luz |  | 2014 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Derly Fajardo | Sucre | San Pedro |  |  | Boston | CDI | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) Plan Padrino |  |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 105 |  | 2018 |  |  |  |  | En obra, avance 5% |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Sucre | Tolú |  |  | Norte | La Esperanza de los Niños | 160 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | Fundación Tierra Firme |  | 9/17/2015 |  |  |  | Terminada. Requiere adecuaciones ya que los desagües no son suficiente para el denaje de agua lluvia, el agua arrastra barro al interior del CDI. |  |  |  | Tiene | Operación 2015
Johana Molano | Sucre | Betulia |  |  | Boston | CDI San Juan de Betulia | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | [5 empty] | Inconclusa | Terminada. Pendiente realizar la conexión al servicio público de energía eléctrica (Electricaribe). Al respecto, el municipio manifestó que el Contratista no ha aportado la certificación RETIE del CDI, para adelantar el trámite en Electricaribe. El municipio adelantará obras complementarias mínimas (concertina y muro perimetral bajo para evitar ingreso de aguas lluvias). |  |  |  | No cuenta con dotación |  |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Sucre | Caimito |  |  | Norte | Mis Pequeños Creados | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE | 1980000000 | 163000000 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 |  |  | 2017-01-11 |  |  |  | Terminada. Pendiente acometida externa de energia e instalación de gas. |  |  |  | Cuenta con dotación parcial | Operando 2017 |  |  | Opera con la mitad de la capacidad instalada | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Sucre | Corozal |  |  | Boston | CDI Las Delicias | 120 | Convenio | CONVENIO 200843-2008 |  |  |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | Fundación Para El Desarrollo Social De Colombia. |  | 2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Johana Molano | Sucre | Sincelejo |  |  | Sincelejo |  | 300 | Convenio | CONVENIO 082-2010 |  |  |  |  | 308 | 0 | 0 | 302 | Fundación Mujer Siglo XXI |  | 7/30/2012 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012. Se Atienden 302 Cupos-Convenio ICBF- CONFASUCRE
Johana Molano | Sucre | Ovejas |  |  | Boston | Na - Hogar Infantil San Francisco De Asís. | 121 | Convenio | CONVENIO 146 de 2011 | [8 empty] | Corporación Nueva Esperanza | [10 empty] | Operando. Hogar Agrupado sin transitar
Derly Fajardo | Sucre | Galeras | Cr 19a Cll 8 -275, Barrio Pelinku | Urbano | Boston | CDI Manantial de Alegria | 153 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 3184 |  |  |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | Fundación Social La Luz |  | 2015-06-01 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Sucre | Since | Sector Palacio | Urbano | Mojana | Angel de La Guarda | 98 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | [6 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene
Paola Perdomo | Sucre | Guaranda |  |  | Mojana |  | 0 | Conpes | Conpes | [19 empty] | No está operando por falta de cobertura
Paola Perdomo | Sucre | La Unión |  | Casco Urbano | Norte | CDI La Unión | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | En obra.
Paola Perdomo | Sucre | La Unión | Corregimiento Santander | Rural | Norte | Mi mundo Mágico | 66 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 0 | 66 | 0 | 66 | [6 empty] | Terminada |  |  |  |  | Funcionó como CDI en el año 2013 como tránsito de PAIPI , continúo funcionando en el año 2014 . Año 2015 no fue utilizado por el CDI . Año 2016 la infraestructura fue utilizada para el programa de Adulto Mayor . Año 2017 funciona el grado de transición Institución Educativa La Unión. Cuenta con todos los servicios públicos. Se desconoce la proyección en infraestructra por lo cual no se puede definir si esta o no inconclusa.
Paola Perdomo | Sucre | San Onofre |  | Casco Urbano |  | H.A. El Porvenir | 90 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Obra abandonada
Paola Perdomo | Sucre | San Onofre |  |  | Norte | Hogar Agrupado Corregimiento Palo Alto | 100 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Infraestructura se encuentra en avanzado estado de abandono de acuerdo a seguimieto realizado. |  |  |  |  | Se proyecta el transito de HCB .
Paola Perdomo | Sucre | Guaranda |  |  | Mojana | Hogar Agrupado - Carmen Tulia Navarro | 0 | Conpes | Conpes |  |  |  |  | 56 | 56 | 0 | 56 | Corporación Para el Desarrollo Integral de la Familia-"CORDIME" |  | 2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014. Hogar Agrupado
Johana Molano | Sucre | San Juan de Betulia |  |  | Boston | CDI Los Campanos | 146 | Federacion Nacional de departamento y recursos propios | Federacion Nacional de departamento y recursos propios |  |  |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | Fundación Renacer Social |  | 2014 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
| Sucre | Majagual |  |  |  | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
| Sucre | Sincelejo |  |  |  | Jardín Social Los Sabaneritos | 300 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Marcela Moreno | Sucre | Sampues | Kr 14C Cll N 27 A 5 Brr 12 de Octubre | Urbano | Boston | CDI 12 De Octubre Mundo Magico | 70 | Conpes | [8 empty] | 70 | FUNDACIÓN ERA NUEVA |  | 2010 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Sucre | Sampues | Kr 24C Cll 271 10 UB La Victoria | Urbano | Boston | CDI La Victoria | 45 | Conpes | [8 empty] | 45 | FUNDACIÓN ERA NUEVA |  | 2010 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Sucre | Sampues | Corregimiento Huertas Chicas | Rural | Boston | Huertas Chica | 60 | Conpes | [8 empty] | 60 | CABILDO MAYOR REGIONAL DEL PUEBLO ZENU |  |  |  |  | En ejecución | [9 empty] | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Sucre | San Marcos | KR 27 18 91 Veracruz | Rural | Norte | CDI Huellas de Amor Veracruz | 140 | Ente Territorial (Recursos Proipios) | [8 empty] | 140 | FUNDACION AMANECER CARIBE |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Sucre | San Marcos | CL 26 25 A 00 | Urbano | Norte | CDI INFANCIA FELIZ SEDE FORTICHS | 100 | Ente Territorial (Recursos Proipios) | [8 empty] | 100 | FUNDACION AMANECER CARIBE |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Sucre | San Marcos | CL 19 N 08 64 | Urbano | Norte | CDI INFANCIA FELIZ SEDE PUERTO LOPEZ | 100 | Ente Territorial (Recursos Proipios) | [8 empty] | 100 | FUNDACION AMANECER CARIBE |  |  |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando |  |  |  | 04-10-2018, MM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Tolima | Melgar |  | Urbano | Ibagué | Hogar Múltiple | 120 |  |  | 2367137648 | [13 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Johana Molano | Tolima | Ataco | Calle 8 con Carrera 9 | Urbano | Chaparral | Sombrerera 11 | 65 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  | 98.392.696.21 |  |  | 59 | 59 | 0 | 59 | Cooperativa Multiactiva De Comercialización De Colombia PRECOOPVIVERES | 2015-01-09 | 10/13/2015 | No |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015. Actualmente con 59 niños .
Johana Molano | Tolima | Honda | cll 14 # 34-05 B. obreros | Urbano | Honda | Grandes Talentos | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 | 1190150 | 164190150 | 98 | 0 | 4 | 102 | Fundación IMIX | 2016-01-11 | 2016-01-11 | NO |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Tolima | Venadillo | Calle 8 entre Carrera 6 Y 7 Barrio Santa Barbara | Urbano | Lerida | Los Venaditos II | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 98 | 0 | 10 | 108 | JUKARUMA | 6/24/2016 | 2016-12-16 | No |  | Operando | Terminada. |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Tolima | Ibagué | Multifamiliar El Tejar (Sin nomenclatura asignada) | Urbano | Ibagué | Mundo de Sueños | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | 2986562879 | 617,758,960 |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | Fundación Concern Universal | 2018-03-16 | 2018-08-01 | 2018-08-03 | 2018 | Operando | Terminada. Pendiente conexion directa al suministro de agua. |  |  |  | Alcaldia- ICBF |  |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Derly Fajardo | Tolima | Ibagué | Cra 12 numero 163-70 Barrio Nazareth | Urbano | Ibagué | Nazaret | 300 | Convenio | CONVENIO 263-2011 | [14 empty] | En estudios y diseños
Johana Molano | Tolima | Lérida | Carrera 8 Esquina Barrio San Rafael | Urbano | Lerida | Mi Nuevo Sol | 148 | Convenio | CONVENIO 514-2011 | 1000000000 |  |  |  | 133 | 0 | 15 | 148 | Confatolima | 2012-01-08 | 2012-01-09 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Johana Molano | Tolima | Ibagué | Calle 75 numero 5-34 Jordan Octava Etapa | Urbano | Ibagué | OCOBOS-Travesuras | 160 | Convenio | CONVENIO 501 de 2011 |  | 10327761 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | Fundación IMIX |  | 2015-01-02 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Tolima | Ibagué | cra 12 numero 163-70 Barrio Nazareth | Urbano | Ibagué | Ciudad Musical - Nazaret | 292 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1640 - 2013 | 2,860,000,000 | 184,500,000 |  | 2,860,000,000 | 172 | 46 | 70 | 288 | CONSTRUYAMOS COLOMBIA | 12/18/2014 | 2015-01-01 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Tolima | Mariquita | Adyancente al barrio Mutis entre MZ 3 y 5 | Urbano | Honda | Sonrinsas del Futuro | 160 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE | 2010000000 | 64656764 |  | 2074656764 | 119 | 60 | 0 | 179 | Fundación IMIX | 2015-01-01 | 2/20/2015 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Tolima | Armero Guayabal | Carrera 7 N 4-32 Barrio Centro | Urbano | Lerida | Jardin de Mis Sueños - Sede CONVIDA | 90 | Conpes | CONPES 115 - 123 |  |  |  |  | 136 | 0 | 14 | 150 | Fundación IMIX | 2015-01-09 | 2016-12-16 |  |  |  | Terminada en proyecto de adecuación. Se invertirán recursos del CONPES 3887 de 2017 |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Paola Perdomo | Tolima | San Luis | calle 13 #1-54 B/Eden | urbano | Ibagué | CDI Mi Bohio | 121 | Conpes | Conpes 3867 y 3887 | 253,968,048 | 150,000,000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99 | ACCDI | 2017-04-12 | febrero 16/2018 | NO |  |  | Inconclusa |  |  |  | tramite | operando en 2017 en otra sede mientras se entrega infraestructura
Paola Perdomo | Tolima | Cunday | Carrera 7 N°3-39, Barrio Santander | Urbano | Melgar | CDI | 115 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 461626975 |  |  | $1.800.000.00 | 70 | 70 | 45 | 185 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Tolima | Icononzo | Carrera 1 N°6-31, Barrio La Palma | Urbano | Melgar | CDI Mis Mejores Momentos | 180 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | 252680235 |  |  | $1.800.000.00 | 107 | 107 | 73 | 180 | [6 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Tolima | Roncesvalles | Barrio EL Centro | Urbano | Ibague | CDI Chiquitines Roncesvalles | 60 | Conpes | Conpes 3887 | 22879615 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | ACCDI | [5 empty] | En obra. Se finalizará con recursos Conpes 3861 DE 2016. Proyectada terminación en 2017
Paola Perdomo | Tolima | Anzoategui | Vereda Hatillo | Rural | Lerida | Semillas del Mañana- Satelite El Atillo | 28 | Conpes | Conpes | [7 empty] | 19 | ASNIDO | [9 empty] | Tiene | Operando
Paola Perdomo | Tolima | Anzoategui | Carrera 1 Calle El Ecuador | Urbano | Lerida | Semillas del Mañana | 50 | Conpes | Conpes | [6 empty] | 20 | 64 | ASNIDO | [9 empty] | Tiene
Paola Perdomo | Tolima | Valle del San Juan | Centro | Urbano | Ibague | H.A. Valle De San Juan | 42 | Conpes | Conpes | 72851005 |  |  |  | 42 | 0 | 18 | 60 | ACCDI | [5 empty] | En proceso para contratación de obra
Marcela Moreno | Tolima | Flandes | Barrio lleras carrera 3 N° 9 - 61 | Rural | Espinal | CDI Creaciones del Mañana | 150 | Conpes | Conpes 3861 de 2016 y Conpes 3887 de 2017 Conpes – SGPR | 31900000 | 0 | 34.891.460.64 | 66791460.64 | 0 | 0 | 0 | 150 | Fundación IMIX |  | 2015 | sI |  | Operando | Se realizo adicion para terminar las obras iniciales |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Tolima | Villarica | Calle 8 No. 4-23 Barrio Centro | Urbano | Ibague | HCB | 56 | Conpes | Conpes | 23972918 |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | Construyamos Colombia | [5 empty] | En obra. Presenta humedades, los baños no están terminados y falta el espacio del comedor. |  |  |  | No tiene
Derly Fajardo | Tolima | Ibagué |  | Urbano | Ibagué | Jardín Social Mi duce Tolima | 300 | [6 empty] | 300 | 0 | 28 | 328 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COPMFATOLIMA | 2010-01-01 | 2010-01-02 | 1/26/2010 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Marcela Moreno | Tolima | Chaparral | Calle 14 con Cra 10 Barrio Salomon Umaña |  | Chaparral | Hogar Agrupado | 70 | Conpes | [8 empty] | 70 |  |  | 2102 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Tolima | Chaparral | Carrera 8 con Calle 4 Barrio el Rocio |  | Chaparral | Hogar Agrupado | 70 | Conpes | [8 empty] | 70 |  |  | 2009 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Opernado 2009 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Tolima | Chaparral | Calle 10 Avenida Simon Bolivar |  | Chaparral | Biblioteca Pública Dario Echandia Olaya | 5000 | Conpes | [8 empty] | 5000 |  |  | 2010 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Tolima | Chaparral | Avenida el Estudiante Via a Rioblanco |  | Chaparral | Biblioteca Pública Dario Ortiz Vidales | 2200 | Conpes | [8 empty] | 2200 |  |  | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Tolima | Chaparral | Barrio las Cabañas |  | Chaparral | Casa Ludica Barrio las Cabeñas | 325 | Conpes | [8 empty] | 325 |  |  | 2014 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Tolima | Coello | Contiguo al Mega Colegio Barrio Lopez Lopez | Rural | Espinal | CDI Creaciones del Mañana Sede Coello | 20 | SGP- Infancia y Adolescencia | [8 empty] | 20 | FUNDACION IMIX |  | 2010-08-18 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Tolima | Coello | Contiguo al Centro de Salud Las Brisas | Rural | Espinal | CDI Creaciones del Mañana Sede Gualanday | 29 | SGP- Infancia y Adolescencia | [8 empty] | 29 | FUNDACION IMIX |  | 2011-06-01 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2011 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 5 | Urbano | Nororiental | Nido Las Garzas | 140 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali | 1476342274 | [6 empty] | 82 | FUNDAPRE | 2016-01-06 | 2017 |  | 2017 |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2017 con convenio 1194 con la Alcaldía
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 12 | Urbano | Nororiental | Mi Bosquecito | 140 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali | 1500555500 | [6 empty] | 100 | COOBISOCIAL | 2016-01-06 | 2016 | Inaugurado |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 con convenio 1194 con la Alcaldía
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 9 | Urbano | Ladera | Divino Salvador | 80 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali | 1488720145 | [6 empty] | 50 | FUNDAPRE | 2016-01-06 | 2016 | Pendiente |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 con convenio 1194 con la Alcaldía
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 9 | Urbano | Ladera | Nido - Colibri | 300 | Ente Territorial (Recursos Propios) | Ente Territorial | 5054529181 | [6 empty] | 280 | COOBISOCIAL |  | 2017 | 2017-11-10 |  |  | Terminada |  |  |  |  | Infraestructura de la Alcaldia, funciona con recursos propios para la atencion.
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Yotoco |  | Urbano | Buga | CDI | 95 | DAPRE | Dapre (Findeter) | 2755167014 |  |  |  | 96 | 0 | 9 | 105 |  | 2018-01-02 |  |  |  |  | En obra, avance 58% |  |  |  | La dará Dapre
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura | La Barra |  | Buenaventura | CDI | 65 | DAPRE | Dapre (Findeter) | [9 empty] | 2018 |  |  |  |  | En análisis de viabiliad |  |  |  | La dará Dapre
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Calle 10 Carrera 3 B/ El cairo | Urbano | Palmira | Mayaguez | 200 | Convenio | CONVENIO 2133834/13 | INGENIO MAYAGUEZ |  | 213,982,200 |  | 132 | 0 | 68 | 200 | Fundación Carulla | 8/24/2015 | 8/24/2015 | 8/24/2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Fundación Carulla | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Carrera 14 No. 8 A- 68 B/ Via al Hospital | Rural | Palmira | CDI Jardin de la Alegria | 138 | Convenio | CONVENIO 060-2010 |  |  |  |  | 6 | 84 | 48 | 138 | Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua. | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 2012-01-07 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Johana Molano | Valle del Cauca | Yumbo | Barrio Lleras | Urbano | Yumbo | CDI El Caracoli - Sede Lleras | 120 | Convenio | CONVENIO 200951-2009 | $3.700 millones | [7 empty] | El Caracoli | 2/25/2011 | 2/25/2011 | 2012-01-05 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2011 como Jardin Privado con 30 niñ@s
Johana Molano | Valle del Cauca | Jamundí | Barrio Amigos 2000 | Urbana | Jamundí | Los Colores de mis Sueños | 300 | Convenio | CONVENIO 091-2011 | Sin dato | 33724200 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Fundapadua | 2013-02-09 | 2013-02-09 | SI |  |  | Terminada |  |  | En la actualidad la infraestrutura requiere mantenimiento en: 1. Humedades; 2. Electricidad; 3. No funciona el sistema de bombeo para el Almacenamiento del Tanque de reserva 4. Impermeabilizacion de losa superior Puertas y 5. Grietas en las aulas pedagógicas 6. Reforzar seguridad en la puerta principal | Convenio | Operando 2013
Johana Molano | Valle del Cauca | Cali |  |  |  | Juguetones | 160 | Convenio | CONVENIO 501 DE 2010 |  | 5395872 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | Fundapadua |  | 2015-01-12 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Cartago | CRA 1D No. 39 E 31 El Jamnin Comuna 7 | Urbano | Cartago | CDI Sueños y Sonrisas | 300 | Convenio | CONVENIO 3323-2012 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana |  | 2014-08-11 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Valle del Cauca | El Dovio | Calle 15 Carrera 11 esquina B/Porvenir | Urbano | Roldanillo | Sueños y Fantasias | 130 | Convenio | CONVENIO 525 ICBF-FONADE |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | AHB Protección al Menor | 9/30/2014 | 2014-06-10 | 2015-01-07 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura |  | Urbano | Buenaventura | Delfines | 180 | Convenio | CONVENIO 3330-2012 (Argos) | [6 empty] | 40 | 220 | Hogar Infantil Los Delfines | 2015-08-06 | 7/13/2015 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura |  |  | Buenaventura | Carlos Holmes / CDI Puerto de Infancia | 160 | Convenio | CONVENIO ICBF - DAPRE 155- 1638 -2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 200 | Coorporación educativa La Sabiduria | 03/13/2015 | 4/20/2015 | SI |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Carrera 35 No. 58 B- 79 B/ La Carbonera | Urbano | Palmira | Mundo de ilusiones | 500 | Convenio | Convenio 525 ICBF-Fonade |  |  |  |  | 10 | 120 | 0 | 500 | Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua. | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Johana Molano | Valle del Cauca | Palmira | Calle 37 No. 34C- 83 B/ Loreto | Urbano | Palmira | Semillas de Esperanza | 340 | Convenio | Convenio 525 ICBF-Fonade (Prosperidad Social) | Fonade |  |  | 145692888 | 132 | 0 | 168 | 300 | Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua. | 9/26/2016 | 9/26/2016 | 9/26/2016 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Buenaventura | San Antonio | Urbano | Buenaventura |  | 200 | Convenio | Convenio 3184 ICBF- DAPRE | [14 empty] | No se construyo, quedo en estudios y diseños
Johana Molano | Valle del Cauca | Jamundí | Barrio El Rodeo | Urbana | Jamundí | El Rodeo | 300 | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Vivienda | [9 empty] | 2018-08-31 | 2019-02-01 |  |  |  | Terminada. |  |  |  | Se reitera solicitud de información a la Regional Cundinamarca, del avance del proceso de compra de dotación por parte de la alcaldía el jueves 15 noviembre de 2018 |  |  |  |  | 25/10/2018, JM | FINDETER
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Zarzal |  | Urbano | Roldanillo | Un Mundo Magico y de Color | 140 | Conpes | Conpes 162 - 2013, 181 - 2015, 3861 - 2016 + Recursos propios municipio |  |  |  |  | 0 | 198 | 0 | 198 | ASOHIVA Asociación de Hogares Infantiles del Valle | [5 empty] | Terminada. Falta entrega |  |  |  | Tiene. Traslado de otra unidad. | Los beneficiarios se trasladan de dos sedes educativas donde funcionan actualmente.
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 21 | Urbano | Nororiental | Potrero Grande | 220 | Conpes | CONPES 162 2013 Y Recursos propios de la Alcaldia Santiago de Cali | 3592755558 | [6 empty] | 220 | COMFANDI | 2016-01-02 | 2016 | Inaugurado |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando convenio 1194 entre la alcaldia e ICBF
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio Oriente | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio Alfonso Lopez M. | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio La Unión de Vivienda | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Barrio Los Pinos | Urbano | Buenaventura |  |  | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Marcela Moreno | Valle del Cauca | Yumbo | Carrera 13A No. 18-31 Barrio La Nueva Estancia | Urbano | Yumbo | CDI Gotitas de Amor | 115 | Ente Territorial (Recursos Propios) y Sistema General de participación (CONPES) | Conpes |  | 63,932,200 |  |  | 20 | 0 | 20 | 115 | Fundación Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracoli CENDIT | 12/24/2015 | 2016-01-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 01/10/2018; MM | Ente Territorial
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 18 | Urbano | Ladera | Altos de Santa Elena | 300 | Conpes | Conpes 162 de 2013 + Recursos propios municipio 2014 | 5142329808 | [6 empty] | 300 | Fe y Alegria | 2016-01-02 | 2016 | Inaugurado |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando convenio 1194 entre la alcaldia e ICBF
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Las Playitas | Urbano | Buenaventura |  | 0 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa |  |  |  | Se solicitó dotación a DAPRE el 27 de febrero de 2018. No se ha confirmado la aceptación de esta solicitud.
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Guacarí | Cl 5 Cra 11 Esquina | Urbano | Buga | Santa Barbara / Santa Cecilia | 150 | Conpes | Conpes 3861 de 2016 | 69984433 | 0 | 0 | 69984433 |  |  |  | 150 | ASOHIVA Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 6/21/2018 |  |  |  |  | Se realizo ampliacion del área de preparacion de alimentos por valor de $69.984.433 con los recursos del CONPES No. 3861 de 2016 obra que termino en el mes de Octubre de 2017. |  |  | Se realizo visita en el mes de Enero de 2018, por parte de la Regional Valle, donde se verifico que la obra no se logro recibir por parte de la EAS del Programa, ya que no cumple con los estandares de calidad. A la fecha, la adminstracion municpal esta realizando los ajustes solicitados.
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Zarzal |  | Urbano | Roldanillo | Los Lagos |  | Conpes | Conpes
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 20 | Urbano | Ladera | La Estrella -Siloe | 300 | Conpes | Conpes 162 2013 + Recursos propios municipio 2014-2015 | 4161148641 | [8 empty] | 1905-11-07 | 2016 |  |  |  | En obra
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cali | Comuna 11 | Urbano | Sur | Villa del Sur | 200 | Conpes | Recursos Conpes 152 2012, Recursos Propios Alcaldia Santiago de Cali | 1708885213 | [6 empty] | 200 | FUNSACE |  | 2014 | Inaugurado |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 con convenio 1194 con la Alcaldía
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Pradera | Calle 1 No. 17-22 B/ Cerrezuela | Urbano | Palmira | Ronda de Niños | 296 | Conpes | Conpes 162 de 2013 |  | 33274544 |  |  | 120 | 0 | 176 | 296 | Centro de Atención Integral a Preescolar C.A.I.P Industrial Los Mangos | 2010-10-04 | 2012-09-07 | 2010 |  |  | Terminada. Adecuación 2015 |  |  |  | Tiene | Operando 2012
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Pradera |  | Casco Urbano | Palmira | CDI Cerrezuelo | 50 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cerrito | Calle 2 Carrera 11 B/ Cincuentenario | Urbano | Palmira | Cincuentenario | 60 | Conpes | Conpes | CDP de fecha de 01/06/2017 por valor de93´454,611 para culminar la obra, de acuerdo al conpes 3861 de 2016 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [6 empty] | En obra. CERRITO: contrato 001 2014 : la infraestructura consta de un piso, sistema estructural muros de confinamiento, cubierta en teja eternit cuatro aguas, sin instalaciones electricas
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Cerrito | Carrera 1 con Calle 4 Esquina B/ Porvenir de Comfandi | Urbano | Palmira | CDI Cerrito | 100 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Buenaventura | Yurumanguí | Urbano | Buenaventura |  | 120 | Conpes | Conpes (Plan de desempeño) | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Jamundí | Barrio Jorge Eliecer Gaitan | Urbana | Jamundí | Semillas del Futuro | 48 | Conpes | Conpes |  | 5395872 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | Fundapua | 2015-01-12 | 2015-01-12 | SI |  |  | Terminada |  |  | 1. Necesidad de Cielo Falso 2. Canales de Agua mas amplio 3. Baldosa para el Espacio del Patio 4. Reja de seguridad. | Tiene | Operando 2015
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Guacarí |  | Urbano | Buga |  | 26 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Inconclusa
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá | CALLE 9C No. 17-34 B/ Santa Ines | Urbano | Tulua | Semillitas con Amor | 180 | Conpes | Conpes 152 |  |  |  |  | 72 | 32 | 58 | 162 | Asoempreservar | 10/18/2014 | 10/18/2014 | 10/18/2014 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Urbano | Tulua | El Castillo | 60 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Nuevo Farfan | 67 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Aguaclara | 90 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Góticas con Amor | 96 | Conpes | Conpes | [14 empty] | Pendiente validación
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá |  | Casco Urbano |  | Alejandro Henao | 140 | Conpes | Conpes 152 |  |  |  |  | 84 | 0 | 56 | 140 | Asoempreservar |  | 10/18/2014 |  |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Tuluá | Cra 5 OESTE No 23-29 B/ Nuevo Farfan | Urbano | Tulua | Nuevo Amanecer | 90 | Conpes | Conpes 152 |  |  |  |  | 48 | 0 | 42 | 90 | Asoempreservar | 10/18/2014 | 10/18/2014 | 10/18/2014 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Florida |  |  | Palmira | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Pradera |  |  | Palmira | Hogar Múltiple | 120 | [16 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Hogar Múltiple
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Cali | Comuna | Urbano | Nororiental | Jardín Social El Paraiso | 450 |  |  | 1150738633 | 43729046 |  |  | 0 |  | 0 | 389 | Comfandi | [5 empty] | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando. Jardín Social
Marcela Moreno | Valle del Cauca | Yumbo | Diagonal 19A Transversal 7A -262 Barrio San Jorge | Urbano | Yumbo | CDI Alcarrazas de Colores | 117 | Ente Territorial (Recursos Propios) y Sistema General de participación (CONPES) | Conpes |  |  |  |  | 10 |  |  | 117 | Fundación Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracoli CENDIT |  | 2010-01-01 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2010 |  |  |  | 01/10/2018; MM | Ente Territorial
Derly Fajardo | Valle del Cauca | Vijes | Barrio Kennedy | URBANO | YUMBO | Los Picapiedra | 96 | Verificar | [8 empty] | 96 | El Caracoli |  | 2017-01-06 |  | 2017 |  | Terminada. Requiere adecuaciones |  |  |  | Tiene | Operando 2017
Paola Perdomo | Valle del Cauca | Riofrio | Carrera 9 No. 3-33 B/ El Castillo | Urbano | Tulua | Goticas de Amor | 96 | Conpes | Conpes 162 |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | Coohobienestar | 11/15/2015 | 11/15/2015 | 11/15/2015 |  |  | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2015
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | San Jose, Antiguo local de Telecom | Urbano | Buga | DIMF Mi Segundo Hogar | 50 | Ente Territorial (Recursos Propios) | [9 empty] | Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 2013 | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | KR 2 1 32 Guayabal | Urbano | Buga | DIMF Travesuras | 47 | [9 empty] | 47 | Asociación de Hogares Infantiles del Valle |  |  |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene |  |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | CL 4 7 38 La Esperanza Institución Educativa Rafael Uribe Uribe | Urbano | Buga | DIMF Mi Pequeño Mundo | 24 | [9 empty] | 24 | Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 2013 | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | Puesto de Salud Todos los Santos | Urbano | Buga | DIMF Sonrisitas | 50 | Ente Territorial (Recursos Propios) | [8 empty] | 50 | Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 2013 | 2013 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2013 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | Salon Contiguo Escuela Cristo Rey, Institución Educativa Montegrande | Urbano | Buga | DIMF Mi Dulce Aventura II Montegrande | 25 | Ente Territorial (Recursos Propios) | [8 empty] | 25 | Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 2016 | 2016 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | Puesto de Salud de la Esmeralda | Rural | Buga | DIMF Mi Pequeña Travesia I la Esmeralda | 29 | Ente Territorial (Recursos Propios) | [8 empty] | 29 | Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 2016 | 2016 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | Puesto de Salud Vereda Buenos Aires | Urbano | Buga | DIMF Mi Pequeña Travesia II Buenos Aires | 21 | Ente Territorial (Recursos Propios) | [8 empty] | 21 | Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 2016 | 2016 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | Escuela Julio Caicedo Tellez Sede Guaqueros | Rural | Buga | DIMF Grandes Exploradores I Guaqueros | 10 | [9 empty] | 10 | Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 2016 | 2016 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | Junta de Acción Comunal El Porvenir | Rural | Buga | DIMF Grandes Exploradores II El Porvenir | 40 | [9 empty] | 40 | Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 2016 | 2016 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | San Pedro | Puesto de Salud Presidente | Urbano | Buga | DIMF Sueños Y Fantansias II | 12 | Ente Territorial (Recursos Propios) | [8 empty] | 12 | Asociación de Hogares Infantiles del Valle | 2014 | 2014 |  |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2014 |  |  |  | 19-09-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | Yumbo | Carrera 16 antigua Ladrillera Barrio Guadalupe |  | Yumbo | CDI Pizarro | 120 | Ente Territorial (Recursos Propios) | [8 empty] | 120 | [15 empty] | 01-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | Calima el Darien | Carrera 7 # 6 - 53 | Rural | Buga | MANITAS CREATIVAS MARIA INMACULADA | 18 | Recurso Conpes 3887 - 2017 | [8 empty] | 18 | CENTRO DE INVESTIGACION ACADEMICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO JORGE ELIECER GAITAN |  | 2018-04-01 |  |  | Operando |  |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | El Dovio | Asentamiento Indigena Dai Umada Mia | Rural | Roldanillo | Unidades Comunitarias de Atención - UCA - Semillas de Vida | 100 | Sistema General de Participaciones | [8 empty] | 100 | [5 empty] | En ejecución | El proceso se ha subido al secop en dos ocasiones pero los oferentes no han cumplido con los requisitos necesarios y en este momento se encuentra en proceso de licitación por tercera vez | [8 empty] | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | Ginebra | Cll 12 # 6-44 | Rural | Palmira | CDI Personitas | 100 | [9 empty] | 100 | FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA |  | 2018-01-22 |  |  | Operando | Aunque se encuentra operando hay una situacion de riesgo con una pared que colinda con la construccion, ademas de que la infaestructura se encuentra muy deteriorada. |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Marcela Moreno | Valle del Cauca | Ginebra | Corregimiento La Floresta | Rural | Palmira | CDI Paraiso | 40 | [9 empty] | 40 | FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA |  | 2018-01-22 |  |  | Operando | Hace falta adecuasiones de accesibilidad para las personas con condicion especial |  |  |  | Tiene | Operando 2018 |  |  |  | 03-10-2018, MM | Ente Territorial
Johana Molano | Vaupés | Mitú | Cr. 14 No. 1-100 Barrio Navarro Bonilla | Urbano | Mitú | Casa de Niños | 160 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade (Prosperidad Social) | 4372116623 | 401921900 |  | 4774038523 | 0 | 0 | 120 | 160 | Coorporación Comunidad de Vida | 2015-01-12 | 2016-01-02 | 2016-01-02 |  | Operando | Terminada. |  |  |  | Tiene | Operando 2016. A la fecha aún se encuentra sin comodato. La infraestructura fue entregada en el año 2016 y empezó a operar el 01 de febrero del mismo año con una capacidad de 160 cupos. |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Derly Fajardo | Vaupés | Mitú | Calle 20 # 6A- 52 Barrio Palmera | Urbano | Mitú | Palmera | 40 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | En adecuación |  |  |  |  | Se tiene prevista para Junio
Johana Molano | Vichada | Puerto Carreño | Carrera 7 No. 22-61 |  | Puerto Carreño | Santisimo Redentor | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - Fonade (Prosperidad Social) |  | 163000000 |  |  | 0 | 0 | 95 | 95 | Asociación de Padres del Hogar Infantil Mis Travesuras Del Municipio De Puerto Carreño | 2016 | 2016-12-01 | si |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Johana Molano | Vichada | Cumaribo |  | Casco Urbano | Puerto Carreño | Un Mundo Magico Para Soñar | 95 | Convenio | Convenio 3374 ICBF - FND - FONADE |  | 163000000 |  |  | 0 | 125 | 0 | 125 | Asociación De Padres De Familia De Hogares Comunitarios De Bienestar Palmarito | 2016 | 2016-12-01 | si |  | Operando | Terminada |  |  |  | Tiene | Operando 2016 |  |  |  | 29/10/2018,JM | GII
Paola Perdomo | Vichada | Cumaribo | Contiguo a la Alcaldía Municipal | Urbano | Puerto Carreño |  | 200 | Conpes | Conpes | [14 empty] | terminada |  |  |  | tiene | operando 2016