## Hoja1
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE PROYECTO / BARRIO | # VIVIENDAS | TIPO DE EQUIPAMENTO | CAPACIDAD ALUMNOS | CAPACIDAD NIÑOS | ESTADO | ENTREGADO TÉCNICAMENTE (SI/NO) | DOTACIÓN BÁSICA (SI/NO) | DOTACIÓN COMPLETA (SI/NO) | EN FUNCIONAMIENTO (SI/NO) | INAUGURADO (SI/NO) | % DE AVANCE EJECUCIÓN PROYECTO | TOTAL VALOR SUBSIDIOS /INVERSION MVCT | TOTAL APORTE ENTIDADES TERRITORIALES | VALOR TOTAL PROYECTO
1 | AMAZONAS | Leticia | Ñae Mechi | 200 | CDI |  | 65 | EN EJECUCIÓN - OBRA | NO | NO | NO | NO | NO | 77.32% | 1544156155 | 0 | 1544156155
2 | ARAUCA | Arauca | Las Playitas | 640 | Colegio+CDI | 940 | 300 | EN LICENCIA | NO | NO | NO | NO | NO | 100% | 10261842702 | 2600000000 | 12861842702
3 | ATLÁNTICO | Barranquilla | Urb. Las Gardenias | 4080 | Colegio+CDI | 940 | 300 | EN EJECUCIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO | NO | NO | NO | NO | 99% | 10644341972 | 2500000000 | 13144341972
4 | CAUCA | Popayán | Valle del Ortigal | 1644 | Colegio+CDI | 940 | 300 | TERMINADO | NO | NO | NO | NO | NO | 100% | 12294344231 | 0 | 12294344231
5 | CHOCÓ | Quibdó | Urb. Ciudadela Mia | 1500 | Colegio+CDI | 940 | 160 | EN EJECUCIÓN - OBRA | NO | NO | NO | NO | NO | 97% | 15209334302 | 0 | 18804563575
6 | CUNDINAMARCA | Soacha | Vida Nueva | 768 | Colegio+CDI | 940 | 300 | EN EJECUCIÓN - OBRA | NO | NO | NO | NO | NO | 27.77% | 13510661991 | 583622732 | 14094284723
7 | CUNDINAMARCA | Soacha | Conjunto Residencial Torrentes | 984 | CDI |  | 300 | TERMINADO | NO | NO | NO | NO | NO | 100% | 3456165437 | 0 | 3891707526
8 | HUILA | Neiva | IV Centenario | 1140 | CDI |  | 428 | ENTREGADO | SI | SI | SI | SI | SI | 100% | 3206883763 | 0 | 3206883763
9 | MAGDALENA | Santa Marta | Ciudad Equidad | 4000 | Colegio+CDI | 940 | 300 | TERMINADO - CON ENTREGA TÉCNICA | SI (Solo el colegio) | SI (Solo el colegio) | NO | SI (Solo el colegio) | NO | 100% | 12366683867 | 0 | 12366683867
10 | META | Villavicencio | Urbanización La Madrid Etapas 3 Y 4 | 1122 | Colegio+CDI | 940 | 300 | EN EJECUCIÓN - OBRA | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | 11032041589 | 3200000000 | 14232041589
11 | NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | Cormoranes | 900 | Colegio+CDI | 940 | 300 | EN EJECUCIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO | NO | NO | NO | NO | 95% | 12646888334 | 0 | 12646888334
12 | PUTUMAYO | Mocoa | Los Sauces | 1209 | CDI |  | 300 | EN EJECUCIÓN - OBRA | NO | NO | NO | NO | NO | 46.93% | 4334884994 | 0 | 4334884994
13 | SANTANDER | Bucaramanga | Campo Madrid | 1348 | CDI |  | 300 | EN EJECUCIÓN - OBRA | NO | NO | NO | NO | NO | 99.6% | 3535515339 | 1238697659 | 4774212998
14 | SANTANDER | Bucaramanga | La Inmaculada | 810 | Colegio+CDI | 940 | 65 | EN EJECUCIÓN - OBRA | NO | NO | NO | NO | NO | 69.47% | 10256716382.24 | 0 | 10256716382.24
15 | VALLE DEL CAUCA | Jamundí | Plan Parcial El Rodeo | 1000 | Colegio+CDI | 940 | 300 | TERMINADO - CON ENTREGA TÉCNICA | SI | NO | NO | NO | NO | 100% | 11430977616 | 1000000000 | 12430977616
16 | CUNDINAMARCA | Girardot | Valle del Sol | 608 | Colegio+CDI | 940 | 300 | En contratación | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | 13000000000 | 0 | 13000000000
17 | LA GUAJIRA | Fonseca | Villa Hermosa | 718 | CDI |  | 300 | En contratación | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | 4000000000 | 0 | 4000000000
18 | SANTANDER | Barrancabermeja | Terrazas del Puerto | 1080 | CDI |  | 300 | En contratación | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | 4000000000 | 0 | 4000000000
19 | VALLE DEL CAUCA | Buga | Uninorte Etapa I | 780 | CDI |  | 300 | En contratación | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | 4000000000 | 0 | 4000000000
20 | VALLE DEL CAUCA | Palmira | Molinos de Comfandi | 481 | CDI |  | 300 | En contratación | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | 4000000000 | 0 | 4000000000
21 | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura | MISN San Antonio | 715 | CDI |  | 300 | En contratación | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | 4000000000 | 0 | 4000000000