## Hoja1
| Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada |  | Cupos Ampliación de Cobertura | Cupos Tránsito | Cupos Traslado | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura | Fecha prevista inicio de operación | Fecha probable de entrega* | Responsable | Observaciones | * Información suministrada por el aportante, puede variar de acuerdo a imprevistos en las obras.
1 | Amazonas | Leticia | CDI Ñae Mechi | 65 | 92277250 | 25 | 0 | 40 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-03-01 | JM
2 | Cauca | Popayán | CDI Valle del Ortigal | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | Se debe remover cable de media tensión que se encuentra al interior del CDI. En proceso de aprobación de vertimiento de aguas residuales al río Cauca, se está a la espera de la construcción de vía de acceso. | 2019-03-01 | 2018-12-01 | JM
3 | Chocó | Quibdó | CDI Ciudadela Mía | 160 | 151437600 | 0 | 160 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2018-12-01 | JM | Aun se esta estudiando si se realizará ampliación.
4 | Cundinamarca | Soacha | CDI Torrentes | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-12-01 | JM
5 | Cundinamarca | Soacha | CDI Vida Nueva | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-08-01 | JM
6 | Magdalena | Santa Marta | CDI Ciudad Equidad | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | A la Fecha no se ha puesto en operación por problemas de inundación derivadas del lote aledaño, por lo cual se están adelando gestiones desde la Alcaldía, se tiene previsto la construcción de obras hidráhulicas que recojan el agua lluvia, una vez el propietario del predio vecino construya el canal para el manejo de aguas lluvias de su urbanización. | 2019-05-01 | De acuerdo a cuplimiento de compromisos. | JM
7 | Putumayo | Mocoa | CDI Los Sauces | 300 | 283945500 | 100 | 0 | 200 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-04-01 | JM
8 | Santander | Bucaramanga | CDI Campo Madrid | 300 | 283945500 | 250 | 50 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2018-12-01 | JM
9 | Santander | Bucaramanga | CDI La Inmaculada | 65 | 92277250 | 65 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-03-01 | JM
10 | Amazonas | Puerto Nariño | CDI Puerto Nariño | 95 | 134866750 | 35 | 0 | 60 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendientes de Obra por subsanar y falta conexión servicio de energía.Pendiente por parte de FONADE entrega de acta de recibo del proyecto | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
11 | Antioquia | Necoclí | CDI Necoclí | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Falta una de las bombas contratadas para el CDI. Pendiente por parte de FONADE entrega de acta de recibo del proyecto. | 2019-06-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
12 | Boyacá | Belén | CDI Belén | 95 | 134866750 | 17 | 78 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente subsanaciones mínimas de obra.Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
13 | Boyacá | Tota | CDI Tota | 95 | 134866750 | 4 | 91 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente subsanaciones mínimas de obra.Pendiente la entrega de FONADE de acta de recibo del proyecto | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
14 | Córdoba | San Bernardo del Viento | CDI San Bernardo del Viento | 95 | 134866750 | 15 | 80 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente subsanaciones establecidas en acta de reunión por parte del Municipio. Pendiente verificación funcionamiento adecuado redes de servicios públicos, limpieza y mantenimiento general por parte del ente territoral. Pendiente la entrega de FONADE de documentos soporte anexos al acta de recibo del proyecto. | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
15 | Magdalena | Cerro San Antonio | CDI San Antonio | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente conexión definitiva del servicio de energía | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
16 | Magdalena | El Retén | CDI EL Retén | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente conexión definitiva del servicio de energía | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
17 | Putumayo | Orito | CDI Orito | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Se requiere la atención de observaciones relacionadas con los desagües del proyecto y de acabados, por parte del contratista. No cuenta con conexión definitiva al servicio de energía elétrica. | 2019-05-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
18 | Putumayo | Puerto Asis | CDI Puerto Asis | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Pendiente conexión definitiva de servicios públicos: Agua y energia. | 2019-05-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
19 | Santander | San Gil | CDI San Gil | 95 | 134866750 | 0 | 0 | 95 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Existen problemas técnicos relacionados con escorrentía de aguas lluvias que inundan el terreno del CDI que provienen del predio aledaño. | 2019-07-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
20 | Sucre | San Juan de Betulia | CDI San Juan de Betulia | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | Convenio 3374 (ICBF- FND-FONADE) | En Ejecución | Existen problemas técnicos relacionados con escorrentía de aguas lluvias que inundan el terreno del CDI, que provienen del predio aledaño. | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | JM
21 | Boyacá | Chita | CDI Chita | 110 | 156161500 | 10 | 100 | 0 | Regalias | En Ejecución | En obra de comedor y cocina | 2019-03-01 | 2019-04-01 | MM
22 | Arauca | Saravena | CDI 20 de Julio | 104 | 147643600 | 8 | 96 | 0 | Regalias | En Ejecución | A la espera de acta de reinicio de obra por mal tiempo | 2019-10-01 | 2019-12-01 | MM
23 | Atlántico | Malambo | Juan XXIII | 300 |  | 107 | 193 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-12-01 | JS |  | Fucil | AMPARO ALVAREZ
24 | Atlántico | Malambo | CDI Candelaria | 300 |  | 119 | 181 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-04 | JS |  | fundacion cristo rey
25 | Atlántico | Santo Tomás | El Carmen | 300 |  | 8 | 292 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | En Ejecución, Avance de obra del 5% | En Ejecución | 2019-10-01 | 2019-06-01 | JS
26 | Atlántico | Soledad | Barrio los Robles | 300 |  | 300 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2019-01-01 | JS
27 | Atlántico | Palmar de Varela | Sagrado Corazón | 282 |  | 0 | 282 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-01 | JS | 286 niños y niñas
28 | Atlántico | Soledad | Centenario | 200 |  | 96 | 104 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 | JS
29 | Atlántico | Soledad | La Central | 300 |  | 235 | 65 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 | JS
30 | Atlántico | Soledad | Candelaria 2 | 160 |  | 160 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 | JS
31 | Atlántico | Soledad | Villa Estadio | 200 |  | 8 | 192 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 | JS
32 | Atlántico | Soledad | Los Almendros | 300 |  | 300 | 0 | 0 | Gobernación del Atlantico- Regalias | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-11-15 | JS
33 | Bolívar | Altos del Rosario | CDI Altos del Rosario | 300 |  | 108 | 192 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 30% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 | JS | OK Concepto de focalización
34 | Bolívar | Barranco de Loba | CDII Barranco de Loba | 160 |  | 10 | 150 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 76% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 | JS | Traslado de 2 UDS DIMF con arriendo 100.Traslado 1 uds CDI con arriendo 60- Ampliación de 12 n/n= OK Concepto de focalización
35 | Bolívar | El Peñon | CDI El Peñon | 300 |  | 59 | 137 | 104 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 | JS | OK Concepto de focalización
36 | Bolívar | Hatillo de Loba | CDI Hatillo de Loba | 300 |  | 7 | 293 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 85% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 | JS | OK Concepto de focalización
37 | Bolívar | Magangue | CDI Magangue | 300 |  | 170 | 130 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 63% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 | JS | OK Concepto de focalización
38 | Bolívar | Simití | CDI Simití | 300 |  | 108 | 192 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 50% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 | JS | CZ debe enviar los listados de los niños y niñas a transitar-OK Concepto de focalizacion
39 | Bolívar | Norosi | CDI Norosí | 300 |  | 0 | 200 | 100 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 5% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 | JS | OK Concepto de focalización
40 | Bolívar | San Estanislao de Kostka | CDI San Estanislao de Kostka | 300 |  | 164 | 56 | 80 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 | JS | OK Concepto de focalización
41 | Bolívar | San Pablo | CDI San Pablo | 300 |  | 66 | 84 | 150 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución,50% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 | JS | OK Concepto de focalización
42 | Bolívar | Villa Nueva | CDI Villa Nueva | 300 |  | 0 | 300 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 | JS | OK Concepto de focalización
43 | Bolívar | Zambrano | CDI Zambrano | 300 |  | 27 | 0 | 273 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 3% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-10-01 | JS | OK Concepto de focalización
44 | Bolívar | Carmen de Bolivar | CDI Institucional | 300 |  | 8 | 72 | 220 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 4% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-06-04 | JS | OK Concepto de focalización
45 | Bolívar | Córdoba | CDI Institucional | 300 |  | 0 | 145 | 155 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 65% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 | JS | OK Concepto de focalización
46 | Bolívar | San Juan de Nepumoceno | CDI Institucional | 300 |  | 0 | 0 | 300 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución,60% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 | JS | OK Concepto de focalización
47 | Bolívar | Santa Rosa de Lima | CDI Institucional | 300 |  |  |  |  | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 85% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 | JS | Esta en Subsanación
48 | Bolívar | Arroyo Hondo | CDI Institucional | 95 |  | 14 | 0 | 81 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 92% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-02-15 | JS | OK Concepto de focalización
49 | Bolívar | Santa Rosa del Sur | CDI Institucional | 95 |  | 0 | 95 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 88% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 | JS | OK Concepto de focalización
50 | Bolívar | Canta Gallo | CDI Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución 50% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 | JS | OK Concepto de focalización
51 | Bolívar | Morales | CDI Institucional | 160 |  | 63 | 97 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 75% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 | JS | pendiente loslistados de los niños y niñas que van a transitar y van realizar traslado
52 | Bolívar | Regidor | CDI Institucional | 160 |  | 0 | 60 | 100 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 63% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 | JS | OK Concepto de focalización
53 | Bolívar | Rio Viejo | CDI Institucional | 160 |  | 10 | 150 | 0 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 90% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-04-04 | JS | OK Concepto de focalización
54 | Bolívar | Arjona | CDI Institucional | 300 |  | 100 | 0 | 200 | Gobernación de Bolivar | En Ejecución, 57% Avance | Esta en comité evaluador por parte de la OCAD | 2019-10-01 | 2019-05-04 | JS | OK Concepto de focalización
55 | Bolívar | Clemencia | CDI Clemencia | 160 |  | 0 | 91 | 69 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-02-01 | DF
56 | Caquetá | El Doncello | CDI - Modalidad Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
57 | Caquetá | Belén de los Andaquiés | CDI - Modalidad Institucional | 160 |  | 0 | 160 | 0 | DAPRE | Terminada | En Ejecución | 2019-02-01 | 2018-09-30 | DF | En confirmación de la regional para el inicio de operación, pues faltan unos elementos de dotación.
58 | Caquetá | Paujil | CDI - Modalidad Institucional | 100 |  | 20 | 80 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
59 | Córdoba | Tierralta | CDI Tierralta | 160 | 151437600 | 0 | 0 | 160 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-02-01 | DF
60 | Córdoba | Valencia | CDI Valencia | 65 | 92277250 | 22 | 0 | 43 | DAPRE | Terminada | Terminada. Falta energizar por parte de la Alcaldía y Electricaribe. Se están adelantando las gestiones por parte de la Presidencia de la República. | 2019-03-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | DF
61 | Cundinamarca | Anapoima | CDI Anapoima | 95 | 134866750 | 0 | 95 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
62 | La Guajira | Uribia - Bahía Portete | CDI | 50 |  | 0 | 0 | 50 | DAPRE | Terminada | Terminada | 2019-02-01 | 2018-09-01 | DF | Modalidad Propia
64 | Nariño | Policarpa | CDI Mis angelitos | 40 |  | 23 | 0 | 17 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
65 | Norte de Santander | Teorama | CDI | 65 |  | 5 | 60 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-03-01 | DF
66 | Santander | Vélez | HI El Clan de los Pilluelos | 160 |  | 0 | 65 | 95 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-03-01 | DF | HI
67 | Sucre | San Pedro | CDI San Pedro | 95 |  | 0 | 95 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
68 | Valle del Cauca | Yotoco | CDI Yotoco | 95 |  | 11 | 84 | 0 | DAPRE | En Ejecución | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-01-01 | DF
69 | Antioquia | Apartadó | CDI Semillitas del Futuro | 300 | 283945500 | 0 | 300 | 0 | DAPRE | Terminada | Terminada | 2019-02-01 | 2018-08-01 |  | En confirmación de la regional para el inicio de operación, pues faltan unos elementos de dotación.
70 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | 85179000 | 60 | 0 | 0 | Fondo de Adaptación | Terminada | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 | DF
71 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | 85179000 | 60 | 0 | 0 | Fondo de Adaptación | Terminada | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 | DF
72 | Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz- Instituto Educativo | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | Terminada | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 | DF
73 | Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | 85179000 | 8 | 52 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 | DF
74 | Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía | 2019-04-01 | 2019-01-01 | DF
75 | Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | 85179000 | 4 | 0 | 56 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía | 2019-04-01 | 2019-01-01 | DF
76 | Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 | DF
77 | Bolívar | Hatillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 | DF
78 | Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 | DF
79 | Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-01 | DF
80 | Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | 76661100 | 0 | 54 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía | 2019-03-01 | 2019-02-01 | DF
81 | Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | 113572000 | 24 | 56 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
82 | Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
83 | Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
84 | Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
85 | Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | 85179000 | 0 | 0 | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-05-01 | 2019-05-01 | DF
86 | Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | 85179000 | 0 | 50 | 10 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-06-01 | DF
87 | Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 | DF
88 | Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-03-01 | 2019-01-01 | DF
89 | Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | 76661100 | 0 | 54 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-06-01 | DF
90 | Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | 113572000 | 0 | 60 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación | 2019-10-01 | 2019-10-01 | DF
91 | Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución | 2019-06-01 | 2019-06-01 | DF
92 | Amazonas | Chorrera | CDI La Chorrera | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
93 | Amazonas | Pedrera | CDI Pedrera | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
94 | Amazonas | Victoria | CDI La Victoria | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
95 | Amazonas | Mirití-Parana | CDI Miriti-Parana | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
96 | Amazonas | Puerto Alegria | CDI Puerto Alegria | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
97 | Amazonas | Puerto Arica | CDI Puerto Arica | 50 | 70982500 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
98 | Amazonas | Puerto Santander | CDI Puerto Santander | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
99 | Amazonas | Tarapacá | CDI Tarapacá | 65 | 92277250 |  |  |  | Conpes | En ejecución | Revisando disponibilidad de servicios públicos |  | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
100 | Bolívar | Simití | CDI Simití | 104 | 147643600 | 0 | 104 | 0 | Conpes | Terminada | Terminada | 2019-03-01 | 2018-11-01 | PP | Recurso en la regional
101 | Cauca | Popayán | CDI Pandiguando | 70 | 99375500 | 70 | 0 | 0 | Conpes | En ejecución | Esta en licitación de dotación por parte de la Alcaldía | 2019-02-01 | 2019-01-15 | PP
102 | Córdoba | Lorica | CDI San Sebastián | 90 | 127768500 | 0 | 90 | 0 | Conpes | En ejecución | Esta en contratación de obrapor parte de la Alcaldía | 2019-03-01 | 2019-02-01 | PP
103 | Córdoba | Lorica | CDI Portal del Norte | 110 | 156161500 | 0 | 110 | 0 | Conpes | En ejecución | Falta subsanaciones por parte de la Alcaldía y servicios públicos | 2019-03-01 | 2019-02-01 | PP
104 | Córdoba | Puerto Libertador | CDI Santafé de las Claras | 80 | 113572000 | 0 | 80 | 0 | Conpes | En ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía | 2019-04-01 | 2019-01-01 | PP
105 | Córdoba | Tierra alta | CDI Campamento | 200 | 283930000 | 57 | 0 | 143 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 | PP
106 | Córdoba | San Pelayo | CDI Puerto nuevo | 60 | 85179000 | 24 | 36 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-04-01 | 2019-02-01 | PP
107 | Magdalena | Zona Bananera | CDI Guacamayal | 76 | 107893400 | 0 | 76 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-04-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
108 | Magdalena | Chivolo | CDI La china | 60 | 85179000 | 0 | 60 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-10-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
109 | Nariño | Policarpa | CDI Madrigal | 60 | 85179000 | 10 | 50 | 0 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-06-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
110 | Nariño | Guachucal | CDI Guachucal | 36 | 51107400 | 0 | 0 | 36 | Conpes | En ejecución | En ejecución | 2019-07-01 | Sujeto a compromisos por parte del Ente Territorial | PP
111 | Norte de Santander | Zulia | CDI Vereda de Astilleros | 65 | 92277250 | 38 | 24 | 3 | Conpes | En ejecución | Falta construcción de área de Administración y cocina | 2019-02-01 | 2018-12-01 | PP
112 | Tolima | San Luis | CDI MI bohio | 92 | 130607800 | 0 | 0 | 92 | Conpes | Terminada | Terminada | 2019-04-01 | 2018-11-01 | PP | Recurso en la regional
113 | Cundinamarca | Pacho | HI Nuevo Amanecer | 160 | 151437600 | 25 | 0 | 135 | ICBF | En ejecución | Falta energizar | 2019-03-01 | 2018-11-01 | DF | Modalidad: HI, se realizara la ampliación de cobertura en enero, en espera de gestion para tránsito a CDI
114 | Valle del Cauca | Jamundí | CDI El Rodeo | 300 | 283945500 | 300 | 0 | 0 | Ministerio de Vivienda | Terminada | Falta dotación | 2019-03-01 | 2018-12-01 | JM
115 | Boyacá | Aquitania | CDI Aquitania | 100 |  | 0 | 100 | 0 | Conpes | Terminada | Pendiente aval tecnico | 2019-03-01
116 | Boyacá | Santana | HA Santana | 36 |  | 0 | 0 | 36 | Conpes | En ejecución | Inconclusa | 2019-10-01
117 | Antioquia | La Ceja | CDI Mundo de Colores | 320 |  | 0 | 0 | 320 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-09-01
118 | Antioquia | El Retiro | CDI El Guarceñito | 320 |  | 0 | 0 | 320 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-08-01
119 | Antioquia | Sabanalarga | CDI San Gabriel | 65 |  | 0 | 65 | 0 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-10-01
120 | Antioquia | San Andrés de Cuerquia | CDI Mi Mundo Feliz | 90 |  | 0 | 90 | 0 | Municipio + Gobernación | En ejecución | En ejecución | 2019-10-01
Fuentes de información: Ente Territorial, Gobernación de Bolívar, Gobernación de Atlántico, Ministerio de Vivienda, DAPRE, Fondo de Adaptación, Dirección Adinistrativa, Regionales ICBF
El Grupo de Focalización, Infraestructura y Dotación (FID) está adelanta la consecución y consolidación de información solicitada a las Gobernaciones, Alcaldias, Regionales y Centros Zonales de ICBF

## Hoja5
MES PREVISTO DE INICIO DE OPERACION | CANTIDAD INFRAESTRUCTURAS | Capacidad INFRAESTRUCTURA | Cupos Ampliación de Cobertura | Cupos Tránsito | Cupos Traslado
Febrero de 2019 | 15 | 3287 | 1733 | 1501 | 53
Marzo de 2019 | 24 | 2953 | 1129 | 1257 | 567
Abril de 2019 | 26 | 2343 | 485 | 1470 | 388
Mayo de 2019 | 7 | 840 | 370 | 125 | 345
Junio de 2019 | 6 | 649 | 110 | 234 | 305
Julio de 2019 | 2 | 131 | 0 | 0 | 131
Agosto de 2019 | 1 | 320 | 0 | 0 | 320
Septiembre de 2019 | 1 | 320 | 0 | 0 | 320
Octubre de 2019 | 29 | 6225 | 930 | 3176 | 1799
Sin fecha prevista | 8 | 505
TOTALES | 119 | 17573 | 4757 | 7763 | 4228

## Hoja3 (hidden)
Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
EN AJUSTES POR PARTE DE LA ALCALDÍA
Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Haltillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía
Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución

## Hoja4 (hidden)
FONDO DE ADAPTACIÓN
Regional | Municipio | Nombre UDS | Capacidad Proyectada | Aportante | Estado de Infraestructura | Observaciones Infraestructura
EN AJUSTES POR PARTE DE LA ALCALDÍA (3)
Bolívar | Calamar | I.E Agropecuaria el Yucal. C.E Barranca Vieja | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Ajustes menores por parte de la Alcaldía
Bolívar | Soplaviento | I.E Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En contratación de ajustes menores por parte de la Alcaldía
Córdoba | Puerto Libertador | Pablo VI | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente arreglos menores por parte de la Alcaldía
EN EJECUCIÓN (10)
Atlántico | Manatí | CDI I.E Agropiscicola Las Compuertas | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Pinillos | Armenia Sede Principal | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Haltillo de Loba | I.E De la Victoria Sede ERM Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Cicuco | San Francisco de Loba Sede la Peña | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz Sede ER Mixta Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | San Zenón | I.E María Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Zona Bananera | Thelma Rosa | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | El Banco | Minsuli Campell Sede San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Magdalena | Santa Ana | Antonio Brujes Carmona- Rur de Jaraba | 54 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
Sucre | Guaranda | I.E de Guaranda | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | En Ejecución
PENDIENTE CONTRATAR TERMINACIÓN (4)
Magdalena | Condordia | Luz Marina Caballero Sede ERM NRO 1- ERM Bella Vista | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pedraza | C.E. Ampliado Básico La Bomba | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
Magdalena | San Zenón | I.E El Horno | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Pendiente contratar terminación
TERMINADOS (5)
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Técnica Cormercial La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Atlántico | Campo de la Cruz | CDI Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | El Banco | I.E Anaximedes Torres - Antiguo Julían Mejía Alvarado | 60 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación
Magdalena | Gramalote | Sangrado Corazón de Jesús | 80 | Fondo de Adaptación | En Ejecución | Terminada. Artículando verificación técnica en gestión, dotación e inicio de operación

## Hoja2 (hidden)
EJECUTOR | CANT. CDI
DAPRE | 12
MINVIVIENDA | 9
FONDO DE ADAPTACIÓN | 22
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO | 5
GOBERNACIÓN BOLÍVAR | 22
REGALIAS | 2 | DPS
PROYECTO
CONPES | 19 | TOTAL DEPARTAMENTOS | 28
CV 3374/12 | 11 | TOTAL MUNICIPIOS | 211
ICBF | 1 | REALIZADO
|  | DEPARTAMENTOS | 10
|  | MUNICIPIOS | 16
|  | MADRES COMUNITARIAS BENEFICIADAS | 156
|  | NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS | 2124
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO
PROYECTO
|  | TOTAL MUNICIPIOS | 23
|  | TOTAL M.C. BENEFICIADAS | 856
REALIZADO
|  | MUNICIPIOS | 22
|  | MADRES COMUNITARIAS BENEFICIADAS | 836
|  | NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS | 10868