## Slide 1
Compra centralizada de dotaciones Experiencia 2015
Dotación HCB

## Slide 2
1
CENTRO ZONAL
EAS
EAS
CENTRO ZONAL
EAS
Equipo de Dotaciones de Primera Infancia
Equipo de Dotaciones de Primera Infancia
Regional ICBF
EAS
UDS
UDS
UDS
DIRECCIÓN REGIONAL ICBF
LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE DOTACIÓN
33 REGIONALES
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CON FORMATOS EXCEL (NO SE CUENTA CON SISTEMA DE INFORMACIÓN)
81.484 UDS
SUPERVISORES DE CONTRATO

## Slide 3
2
Proceso Contratación
Creación del proceso
Estudios y documentos previos
Convocatoria
Aviso de convocatoria
Adjudicación y celebración del contrato
Perfeccionamiento del contrato
Certificado disponibilidad presupuestal
Proyecto de pliego
Acto administrativo de apertura
Justificación
Pliego de condiciones
Observaciones al pliego de condiciones
Respuestas a observaciones
Observaciones al proyecto de pliego
Respuesta observaciones
Legalización del contrato
Ejecución del contrato
Posibles adiciones al contrato
Liquidación del contrato
Terminación del contrato
10-09-2015
29-09-2015
Adjudicación
26-10-2015
Celebración
05-11-2015
Adiciones
17-03-2016
28-03-2016
7-09-2016
5-12-2017
PROCESOS SASI018 Y SASI19

## Slide 4
Entrega en sitio
Involucra almacenamiento, alistamiento y despacho de las dotaciones de acuerdo a la estrategia de despacho definida en el proceso de contratación.
3
42.376 KITS
42.376 UDS
6% DEL MATERIAL PEDAGOGICO
42.376 KITS
PROCESOS SASI018 Y SASI19

## Slide 5
Entrega en sitio
Involucra almacenamiento, alistamiento y despacho de las dotaciones de acuerdo a la estrategia de despacho definida en el proceso de contratación.
3
PROCESOS SASI018 Y SASI19
PROYECCIÓN 100% DEL MATERIAL PEDAGOGICO
Este valor aproximado no incluye la compra de la dotación
El valor no incluye el talento humano necesario
El valor se calculo utilizando una regla de tres

## Slide 6
4
Ingreso a Inventario ICBF
Acta de recepción en sitio
Transporte de Supervisores ICBF a unidades de servicio
Incumplimiento o fallas logísticas por parte de la transportadora
Revisión dotación y registro fotográfico
Reclamaciones por daño en la dotación
Ingreso dotación plataforma SEVEN
Soportes enviados a almacenista incompletos
Discrepancia en valores facturados
No hay personal en el momento de la entrega de dotación
Reclamaciones por dotación incompleta

## Slide 7
Recursos asignados por DPI a contratos de aporte
2016-2017-2018

## Slide 8
Chart: Recursos Dotación 2016-2017-2018 $ 195.498.350.562
| Amazonas | Antioquia | Arauca | Atlántico | Bogotá | Bolívar | Boyacá | Caldas | Caquetá | Casanare | Cauca | Cesar | Chocó | Córdoba | Cundinamarca | Guainía | Guaviare | Huila | La Guajira | Magdalena | Meta | Nariño | Norte De Santander | Putumayo | Quindío | Risaralda | San Andrés | Santander | Sucre | Tolima | Valle Del Cauca | Vaupés | Vichada
Total Recursos de dotación 2016-2017-2018 | 741781201 | 15070754882 | 1042486075 | 10747229405 | 13938932935 | 11493857656 | 5059567845 | 5598094302 | 2487993231 | 519164941 | 8514583166 | 8696666047 | 5367158564 | 10433458203 | 7116942547 | 778159057 | 514162230 | 7075173852 | 9302383172 | 8426597516 | 3887382332 | 8536893908 | 7260791838 | 1604417855 | 2440410199 | 3665048548 | 498704563 | 9115800373 | 6120550914 | 5825615460 | 13355637534 | 52996624 | 208953587