## ReporteInfraDAPRE
| Regional | Municipio | Dirección | Modalidad | Zona | Centro Zonal | Nombre del servicio | Capacidad Instalada | Estado del Proyecto | Fecha Entrega Infraestructura- Comité FINDETER | Fecha programada de inauguración | Fecha Entrega Infraestructura- Comité FINDETER del 15 de febrero | Fecha Entrega Infraestructura- Comité FINDETER del 21 de marzo | Fecha Entrega Infraestructura- Comité FINDETER del 11 de abril | Fecha Entrega Infraestructura- Comité FINDETER del 10 dic | OBSERVACIÓN DOTACIÓN
1 | Amazonas | Leticia | Km 6: Centro de Desarrollo Infantil Casa de los hijos clan cascabel “Abuela Alicia” (Resguardo Ticuna Huitoto) | Familiar | Rural | Leticia | CDI Comunidad Indigena km 6 | 100 | En ejecución | De acuerdo con el informe enviado por Liliana Prieto Sierra C.Z Leticia, al grupo deInfraestructura el miércoles, 24 de enero de 2018, esta infraestructura se encuentra terminada y según reporte informado mediante comunicación telefónica, por parte del señor Argemiro Perdomo – Secretario de infraestructura de la Alcaldia Municipal, la entrega del predio esta proyectada para el 20 de febrero de 2018, luego que hace falta el pozo artesanal; en esta zona en la actualidad, se encuentra operando una unidad de servicio de Desarrollo Familiar con Arriendo de 40 cupos, por lo anterior, el operador refiere que no cuenta con lista de espera ni cobertura para adicionar cupos en esta zona; por lo cual, no se realizó adición de cupos de acuerdo al memorando S2018 – 004592-0101. Es de mencionar que el pasado 23 de enero de 2018, se realizó trasladó al kilómetro 6, la Directora Regional, Coordinadora de Asistencia Técnica y Coordinadora de Centro zonal Leticia con la finalidad de verificar el estado real de la infraestructura, encontrando allí un vigilante que no permitió el ingreso y corroboró la información relacionada anteriormente; es decir, que confirma la entrega para mediados de febrero por falta del pozo artesanal y algunos retoques de pintura, el equipo encargado de POresidencia, adelanta La EAS ACITAM operador de la zona, refiere que la concertación que se realizó el año pasado con la comunidad indígena del Km 6, se planteó la construcción de un CDI – Institucional, con cobertura para 100 niños y niñas, y no la modalidad Familiar; por lo cual los habitantes expresan preocupación por la no apertura de esta modalidad. Se adelantara concertación con comunidad para aclarar y definir modalidad de atención el 21 y 22 de marzo. | 10 de abril | 19 feb mas 40 días hacen la visita | 14 de abril | Ya tiene cert. Retie. Pendiente la Planta de tratamiento. Entrega con planta 15 mayo
2 | Amazonas | Macedonia | Resguardo Indígena de Macedonia | Biblioteca | Rural | Leticia | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 30 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, la biblioteca tiene un avance del 82% con corte al 28 de enero de 2018. En próximo comité ejecutivo se debe confirmar fecha de entrega al Dapre y Mincultura | 11 de abril | Terminación de obra en Abril de 2018 | 14 de abril | Pendiente planta de tratamiento . Posible entrega 30 de mayo
3 | Antioquia | Briceño | Corregimiento Pueblo Nuevo, Vereda Pescador | Biblioteca |  | La Meseta | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | Terminado |  | 27 de abril
4 | Antioquia | Apartadó | Carrera 74 No. 102 A-02 | Institucional |  | Uraba | CDI | 300 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI termina el 3 de marzo de 2018. Al corte del 28 de enero de 2018, tenía un avance del 81%. En próximo comité ejecutivo se debe confirmar fecha de entrega al Dapre | Pendiente | Certif. Retie el 2 de marzo probable inauguración un mes despues 2 de Abril |  | Posiblemente 4 de mayo
5 | Bolívar | Clemencia | Carreara 2 # 2-45 – barrio La Candelaria | Institucional |  | El Carmen de Bolivar | CDI Clemencia | 160 | Adjudicado | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI se encuentra realizando actividades de movimiento de tierras | Pendiente | Probable terminación 21 de junio de 2018 |  | 17% de avance de obra. Posible entrega el 21 de junio de 2018
6 | Bolívar | Pasacaballos |  | Institucional |  | El Carmen de Bolivar | Centro de Excelencia | 300
7 | Caquetá | La Montañita | Calle 5 No.6-43 Carrera 7 No.4-48 Barrio El Centro | Familiar | Urbano | Florecia 1 | CDI | 100 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI tuvo que iniciar la etapa de obra el 29 de enero | Pendiente | Probable terminación 29 abril de 2018 |  | 40% avance en obra con 9% de atraso Probable fecha de entrega 29 de mayo de 2018 |  | DAPRE gestionó ante los entes territoriales la compra de elementos de dotación por valor de $54.998.470 (441 elementos). Programado inicio 1 de febrero. Se encuentra en proceso la transferencia de dominio de los bienes para ingresarlos a l inventario ICBF
8 | Caquetá | El Doncello | Carrera 6 No. 10-01 Barrio Industrial | Institucional | Urbano | Puerto Rico | CDI - Modalidad Institucional | 160 | En ejecución | Pendiente inicio de obra | Pendiente | Problemas con el contratista en etapa 1 diseños- inicio de obra 19 de feb |  | 23 de agosto de 2018 |  | Algunos elementos de dotación (material pedagógico) se encuentran almacenados en Sede Nacional ICBF (Bodega barrio 20 de julio) y DAPRE informa el 10 de diciembre de 2018 que el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, aprobó la compra de los elementos de dotación por valor de U$D 88.674 (TRM utilizada fue de $2.800). Pendiente confirmación de entrada al país de estos recursos y que se realice el proceso de compra. No se tiene fecha exacta de la compra y entrega de estos bienes en el nuevo CDI. Inicialmente se estimó por DAPRE el 1 marzo 2019
9 | Caquetá | Belén de los Andaquiés | Lote 2. Manzana 8. Barrio Cincuentenario. | Institucional |  | Belén de los Andaquies | CDI - Modalidad Institucional | 160 | En ejecución | Pendiente fecha de inicio de obra | Pendiente | Probable terminación en julio 2018 |  | En excavaciones
10 | Caquetá | Paujil | Calle 5 sur con carrera 1 "Proyecto de vivienda Villa Angélica" | Institucional | Urbano | Puerto Rico | CDI - Modalidad Institucional | 100 | En ejecución | Pendiente inicio de obra | Pendiente | Problemas con el contratista en etapa 1 diseños- licencia de construcción 9 de febrero e inicio de obra 19 al 23 de feb |  | 5 de septiembre de 2018
11 | Casanare | La Niata |  |  |  |  | CDI - Modalidad Institucional
12 | Chocó | Sipí | Barrio Polideportivo al lado del centro de infancia y familia. | Biblioteca |  | Istmina | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | Terminado | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, la biblioteca se encuentra terminada desde el 16 de noviembre de 2017. En próximo comité ejecutivo se debe confirmar fecha de entrega al Dapre y Mincultura | 30 de abril | El 23 de febrero se pide Cert. Retie un mes despues de eso | 16 de abril | Visita de entrega de obra 17 de abril
13 | Chocó | Litoral del San Juan | Barrio 16 de Julio - Docordó | Biblioteca |  | Istmina | Biblioteca con Aula Modalidad Familiar | 50 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, la biblioteca se encuentra terminada desde el 31 de diciembre de 2017. En próximo comité ejecutivo se debe confirmar fecha de entrega al Dapre y Mincultura | 5 de mayo | El 23 de febrero se pide Cert. Retie un mes despues de eso | 25 de abril | Visita de entrega de obra 26 de abril
14 | Córdoba | Tierralta | Carrera 1C No.6-120 | Institucional | Urbano | Tierralta | CDI Tierralta | 160 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI termina el 25 de abril de 2018. Al corte del 28 de enero de 2018, tenía un avance del 15,93%. | Pendiente | Probablemente en abril |  | Prorroga al contratista. Posiblemente el 25 de junio
15 | Córdoba | Valencia | Carrera 2 con calle 1- vereda San Rafael del Pirú | Institucional | Rural | Tierralta |  | 65 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI termina el 26 de marzo de 2018. Al corte del 28 de enero de 2018, tenía un avance del 38,10%. | Pendiente | Obra suspendida por amenazas de BACRIM |  | 11 de mayo
16 | Cundinamarca | Anapoima | Carrera 2 A No. 5-71 Sur | Institucional | Urbano | La Mesa | CDI Anapoima | 95 | En ejecución | Pendiente inicio de obra | Pendiente | Etapa 1 de diseños terminó en dic de 2017. Probable terminacipon julio de 2018 |  | 22 de agosto de 2018
17 | Huila | Tesalia | Carrera 5 No.2-36 Barrio Los Pinos | Institucional | Urbano | La Plata | CDI | 160 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI termina el 22 de febrero de 2018. Al corte del 28 de enero de 2018, tenía un avance del 95,25%. En próximo comité ejecutivo se debe confirmar fecha de entrega al Dapre | Pendiente | Certif. Retie el 22 de febrero probable inauguracipon un mes despues 22 de marzo |  | Visita de Retie aprox. 1 semana de mayo
18 | La Guajira | Bahía Portete | Ranchería Bahía Portete en el municipio de Uribia | Propia | Rural | Manaure | CDI | 100 | En ejecución | Pendiente inicio de obra | Pendiente | Inicio de obra 19 feb 2018 |  | Sin información
19 | Magdalena | Zona Bananera | Calle 8 No. 10-10 Invasión nueva Esperanza - Corregimiento de Tucurinca | Institucional |  |  | CDI |  | En ejecución | Pendiente inicio de obra | Pendiente | Inicio de obra 19 feb 2018 |  | Sin información
20 | Nariño | Potosí | Lote Uno del inmueble “Guaracal” o “Getsemaní” (Transversal 5 Perímetro urbano de Potosí) | Institucional |  | Ipiales | CDI Emaus | 120 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI termina el 31 de enero de 2018. Al corte del 21 de enero de 2018, tenía un avance del 91,05%. En próximo comité ejecutivo se debe confirmar fecha de entrega al Dapre | 14 de abril | DAPRE visita final 15 de marzo | 24 de abril | Pendiente Retie. Se pospone fecha de entrega
21 | Nariño | San Lorenzo | Corregimiento Santa Marta | Institucional |  | La unión | CDI Camino a la felicidad | 40 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI termina el 29 de marzo de 2018. Al corte del 28 de enero de 2018, tenía un avance del 23,29%. | Pendiente | Probable terminación 29 de abril |  | Cubierta instalada- Posiblemente 14 mayo
22 | Nariño | Policarpa | Vereda Santa Rosa, corregimiento de Santa Cruz | Institucional |  | Remolino | CDI Mis angelitos | 40 | En ejecución | Pendiente inicio de obra | Pendiente | Terminó etapa 1 diseños dic 17 licencia de construcción el 10 enero |  | 20 de agosto de 2018
23 | Norte de Santander | Teorama | Calle 5 No. 5-35 Corregimiento de San Pablo | Institucional |  | Ocaña | CDI | 65 | En ejecución | Pendiente inicio de obra | Pendiente | Se le dio lic. De construcción el 30 de enero 2018 | Socialización con la comunidad 8 de marzo | julio de 2018
24 | Putumayo | Mocoa | Carrera 5 No. 3-83 | Institucional |  | Mocoa | CDI | 105 | En ejecución | Secretaría de Planeación informó que el predio donde se pretende realizar la construcción “se encuentra dentro de la zona de amenaza media, por movimientos en masa, tipo flujo detritos”, por consiguiente no es posible obtener Licencia de Construcción | Pendiente | Tal vez se cambie el lote por problemas geologicos |  | Predio en proceso de adquisición
25 | Santander | Vélez | Carrera 5 No. 8-67 | Institucional |  |  |  | 160 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI se encuentra realizando actividades de movimiento de tierras | Pendiente | Licencia de construcción 8 de febrero |  | 17 de septiembre de 2018
26 | Sucre | San Pedro | Calle 14 No.11-07 | Institucional |  | Boston | CDI | 95 | En ejecución | Pendiente inicio de obra | Pendiente | Etapa 1 de diseños terminó en nov de 2017 |  | En plan de contingencia
27 | Valle del Cauca | Yotoco | Barrio Centenario calle 5ta entre carrera 3 y 4 | Institucional | Urbano | Buga | CDI | 95 | En ejecución | De acuerdo con la información presentada por Findeter en el comité técnico con Dapre, el CDI termina el 23 de abril de 2018. Al corte del 28 de enero de 2018, tenía un avance del 31,50%. | Pendiente | Probable terminación 25 de abril
28 | Valle del Cauca | Buenaventura | La Barra |  |  | Buenaventura | CDI | 65 |  |  |  | Valle del Cauca-Buenaventura-La Barra
2925

## Resumen
| INFRAESTRUCTURA |  | Total cajas a la 4 entrega | Total cajas a la 5 entrega | Total cajas a la 6 entrega | Total cajas a la 7 entrega |  | Total cajas a la 8 entrega -martes 27 febrero |  | Total cajas a la última entrega -9 marzo | GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 piezas organizadas en 5 cajas)
Lista 1 | CDI APARTADÓ | 65 | 71 | 75 | 77 | 81 | 4 | 82 | 1 | 103 | Caja 1 | 1 Tunel y 2 vigas
| CDI TESALIA | 37 | 39 | 44 | 45 | 47 | 2 | 49 | 2 | 63 | Caja 2 | 1 Cilindro y 1 Dona
| CDI POTOSÍ | 37 | 39 | 44 | 45 | 49 | 4 | 49 | 0 | 63 | Caja 3 | 2 escaleras y 2 rampas
| CDI LETICIA | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | Caja 4 | 2 haches
| BIBLIOTECA SIPÍ Rótulo Rosado neón con asterisco | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 | Caja 5 | 1 colchoneta
| BIBLIOTECA LITORAL DE SAN JUAN | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 |  | 4 módulos plegables
| BIBLIOTECA MACEDONIA Rótulo rojo con asterisco | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 |  | 2 puentes
Lista 2 | TIERRALTA | 16 | 35 | 40 | 42 | 45 | 3 | 47 | 2 | 59
| SAN PEDRO Rótulo amarillo con punto | 12 | 25 | 30 | 30 | 31 | 1 | 32 | 1 | 42
| ANAPOIMA | 16 | 29 | 29 | 35 | 37 | 2 | 38 | 1 | 46
| VALENCIA | 13 | 22 | 22 | 26 | 27 | 1 | 28 | 1 | 33
| SAN LORENZO | 11 | 16 | 16 | 19 | 20 | 1 | 21 | 1 | 24
| POLICARPA Rótulo verde con asterisco | 10 | 15 | 15 | 18 | 19 | 1 | 21 | 2 | 24
Lista 3 | EL DONCELLO- Rótulo Blanco con fondo de número verde | 9 | 15 | 15 | 19 | 32 | 13 | 41 | 9 | 57
| VÉLEZ- Rótulo Blanco con fondo de número rojo | 9 | 15 | 15 | 18 | 30 | 12 | 42 | 12 | 58
| BELÉN DE LOS ANDAQUÍES- Rótulo Blanco con fondo de número azul | 9 | 15 | 15 | 18 | 29 | 11 | 42 | 13 | 57
| CLEMENCIA- Rótulo Blanco con fondo de número morado | 9 | 15 | 15 | 18 | 29 | 11 | 42 | 13 | 56
| BAHÍA PORTETE Rótulo Blanco con fondo de número amarillo | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 12 | 3 | 15
| EL PAUJÍL- Rótulo Blanco con fondo de nombre verde | 6 | 12 | 12 | 15 | 16 | 1 | 24 | 8 | 41
| TEORAMA Rótulo Blanco con fondo de nombre naranja | 5 | 11 | 11 | 13 | 18 | 5 | 22 | 4 | 32
| PASACABALLOS- Rótulo Blanco con fondo de nombre morado | 13 | 20 | 20 | 23 | 31 | 8 | 38 | 7 | 99
Lista 4 | CDI 1 (160 niños) Rótulo Blanco con fondo de nombre verde | 5 | 11 | 11 | 19 | 21 | 2 | 32 | 11 | 57
| CDI 2 (65 niños) | 5 | 11 | 11 | 13 | 14 | 1 | 19 | 5 | 32
| CDI 3 (65 niños) | 5 | 11 | 11 | 13 | 14 | 1 | 19 | 5 | 32
| CDI 4 (65 niños) | 4 | 10 | 10 | 12 | 13 | 1 | 18 | 5 | 31
| ZONA RURAL | 12 | 12 | 12 | 40 | 45 | 5 | 46 | 1 | 74
| TOTAL | 323 | 484 | 509 | 596 | 691 | 95 | 798 | 107 | 1138
N ° | Infraestructura DAPRE | N° Cupos |  |  |  | Departamento | Nº Elementos adquiridos por DAPRE Comité 10 diciembre 2018 | Valor | Nº Elementos adquiridos por DAPRE Según control ICBF
1 | ANAPOIMA | 195 |  |  |  | Tierralta (Córdoba) | 850 | 46612850 | 377
2 | APARTADÓ | 450 |  |  |  | Valencia (Córdoba) | 554 | 36666624 | 406
3 | BAHÍA PORTETE | 100 |  |  |  | San Pedro (Sucre) | 240 | 20322554
4 | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | 310 |  |  |  | Policarpa (Nariño) | 148 | 14423311
5 | CLEMENCIA | 300 |  |  |  | Anapoima (Cundinamarca) | 239 | 20213881
6 | EL DONCELLO | 310 |  |  |  | El Doncello (Caquetá) | 376 | 26632506
7 | EL PAUJÍL | 195 |  |  |  | Vélez (Santander) | 384 | 27501890
8 | PASACABALLOS | 300 |  |  |  | Belén de los Andaquíes (Caquetá) | 376 | 26632506
9 | POLICARPA | 40 |  |  |  | Teorama (Norte de Santander) | 185 | 16888119
10 | SAN LORENZO | 40 |  |  |  | El Paujil (Caquetá) | 235 | 19779189
11 | SAN PEDRO | 195 |  |  |  | Clemencia (Bolívar) | 378 | 26417838
12 | TEORAMA | 165 |  |  |  | Total | 3965 | 282091268
13 | TESALIA | 310
14 | TIERRALTA | 260
15 | VALENCIA | 165
16 | VÉLEZ | 310
17 | CDI 1 | 160
18 | CDI 2 | 65
19 | CDI 3 | 65
20 | CDI 4 | 65
21 | ZONA RURAL
1840
| N ° | Regional | Infraestructura DAPRE | Capacidad instalada | Unidades de empaque
| 1 | La Guajira | Bahía Portete | 100 | 17
| 2 | Antioquia | Apartadó | 300 | 300
| 3 | Córdoba | Tierralta | 160 | 59
| 4 | Córdoba | Valencia | 65 | 33
| 5 | Cundinamarca | Anapoima | 95 | 46
| 6 | Santander | Vélez | 160 | 58
| 7 | Bolívar | Clemencia | 160 | 56
| 8 | Bolívar | Pasacaballos | 300 | 99
| 9 | Caquetá | Belén de los Andaquíes | 160 | 57
| 10 | Caquetá | El Doncello | 160 | 57
| 11 | Caquetá | El Paujíl | 100 | 41
| 12 | Nariño | Policarpa | 40 | 24
| 13 | Sucre | San Pedro | 95 | 42
| 14 | Norte de Santander | Teorama | 65 | 32
| 15 | Por definir | CDI 1 | 160 | 57
| 16 | Por definir | CDI 2 | 65 | 32
| 17 | Por definir | CDI 3 | 65 | 32
| 18 | Por definir | CDI 4 | 65 | 31
| 19 | Por definir | ZONA RURAL | 250 | 74
|  |  | TOTAL | 2565 | 1147

## Lista Nº1
[6 empty] | APARTADÓ |  | TESALIA |  | POTOSÍ |  | LETICIA KM 6 |  | SIPÍ |  | LITORAL |  | MACEDONIA
Nº | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | CDI APARTADÓ unidades | CAJAS: 103 | CDI TESALIA | CAJAS: 63 | CDI POTOSÍ | CAJAS: 63 | CDI LETICIA | CAJAS: 16 | BIBLIOTECA SIPÍ ROTULO ROSADO NEON CON ASTERISCO | CAJAS: 16 | BIBLIOTECA LITORAL DE SAN JUAN | CAJAS: 8 | BIBLIOTECA MACEDONIA Rótulo rojo con asterisco | CAJAS: 8 | TOTAL POR ÍTEM
1 | 60141307 | ANIMALES PARA ENHEBRAR | 8 | Caja 65 | 4 | Caja 37 | 4 | Caja 37 | 1 | Caja 9 | [6 empty] | 17
2 | 60141001 | JUEGO DE BALONES CANGURO | 16 | Caja 7 | 8 | Caja 13 | 8 | Caja 13 | 1 | Caja 4 | [6 empty] | 33
3 | 60141001 | JUEGO DE BALONES EN ESPUMA | 17 | caja2-caja 3 y caja 4 | 9 | Caja 10 y caja 11 | 9 | Caja 10 y caja 11 | 1 | Caja 5 | [6 empty] | 36
4 | 60124515 | BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR | 17 | 4 en caja 72 y 13 en caja 73 | 9 | caja 40 | 9 | Caja 40 | 1 | Caja 9 | [6 empty] | 36
5 | 24121807 | CAJA PLÁSTICA PARA ALMACENAMIENTO | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 5
6 | 60124515 | FIGURAS PARA ENHEBRAR | 17 | Caja 74 | 9 | Caja 37 | 9 | Caja 37 | 1 | Caja 8 | [6 empty] | 36
7 | 60141205 | COLCHONETA DE TEXTURAS | 2 | Caja 8 | 2 | Caja 8 | 2 | Caja 8 | 1 | Caja 1 | [6 empty] | 7
8 | 60122004 | CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR | 8 | Caja 7 | 4 | Caja 11 | 4 | Caja 11 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 20
9 | 60122004 | CUBO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES | 8 | Caja 13-caja 14 | 4 | Caja 16 y Caja 17 | 4 | Caja 16 y caja 17 | 1 | Caja 2 | [6 empty] | 17
10 | 49221506 | EQUIPO PSICOMOTOR | 2 | Caja 25- caja 26 | 1 | Caja 18 | 1 | Caja 18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4
11 | 56101544 | ESPEJO CUERPO ENTERO | 17 | Caja 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103 | 9 | Cajas 55-56-57-58-59-60-61-62-63 | 9 | Caja 51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 1 | Caja 6 | 1 | caja 8 | 1 | caja 8 | 1 | caja 8 | 39
12 | 49221506 | GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 | 1 | Caja 18 a 24 | 1 | Cajas 1 a 7 | 1 | Cajas 1 a 7 | [8 empty] | 3
13 | 60141008 | JUEGOS DE ARRASTRE | 9 | Caja 11-caja 15 | 5 | 2 en caja 41 y 3 en caja 42 | 5 | 1 en caja 41 y 4 en caja 42 | 1 | Caja 5 | [6 empty] | 20
14 | 60141008 | JUEGOS DE EMPUJE | 9 | Caja 29 | 5 | Caja 44 | 5 | Caja 44 | 1 | Caja 5 | [6 empty] | 20
15 | 60124515 | KIT DE PERCEPCIÓN PEQUEÑO | 9 | caja 5 | 5 | Caja 14 | 5 | Caja 14 | 1 | Caja 5 | [6 empty] | 20
16 | 60141009 | MESA DE AGUA Y ARENA | 2 | caja 9-caja 10 | 1 | Caja 9 | 1 | Caja 9 | [8 empty] | 4
17 | 42251610 | PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO | 8 | Caja 7 | 4 | Caja 13 | 4 | Caja 13 | [8 empty] | 16
18 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS | 2 | caja7 | 1 | Caja 13 | 1 | Caja 13 | 1 | Caja 15 | [6 empty] | 5
19 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO | 2 | caja 7 | 1 | Caja 13 | 1 | Caja 13 | 1 | Caja 4 | [6 empty] | 5
20 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO | 2 | Caja 7 | 1 | Caja 13 | 1 | Caja 13 | 1 | Caja 4 | [6 empty] | 5
21 | 60124515 | RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS | 10 | Caja 7 | 6 | Caja 10 | 6 | Caja 10 | 1 | Caja 4 | [6 empty] | 23
22 | 49221506 | RODILLO GRANDE EN ESPUMA | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 11 | 1 | Caja 11 | 1 | Caja 5 | [6 empty] | 4
23 | 49221506 | RODILLO MEDIANO EN ESPUMA | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 11 | 1 | Caja 11 | 1 | Caja 4 | [6 empty] | 4
24 | 60141007 / 60141012 | SALTARÍN GRANDE | 4 | caja 7 | 2 | Caja 13 | 2 | Caja 13 | 1 | Caja 4 | [6 empty] | 9
25 | 60141007 / 60141012 | SALTARÍN PEQUEÑO | 4 | caja 7 | 2 | Caja 13 | 2 | Caja 13 | 1 | Caja 4 | [6 empty] | 9
26 | 60141203 | CASA INFANTIL DE MUÑECAS | 1 | Caja 75 | 1 | Caja 43 | 1 | Caja 43 | 1 | Caja 16 | [6 empty] | 4
27 | 60124515 | CAJA CHINA | 16 | caja 5 | 8 | Caja 14 | 8 | Caja 14 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 36
28 | 60124515 | CLAVES | 16 | caja 5 | 8 | Caja 15 | 8 | Caja 15 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 36
29 | 60131451 | GÜIRO PEQUEÑO | 16 | caja 5 | 8 | caja 45 | 8 | Caja 37 | 1 | Caja 3 | [6 empty] | 33
30 | 60131442 | JUEGO DE MARACAS | 16 | caja 12 | 8 | caja 45 | 8 | caja 45 | 1 | Caja 15 | 1 | caja 2 | 1 | caja 2 | 1 | caja 2 | 36
31 | 60131442 | MARACAS PEQUEÑAS | 9 | Caja 5 | 5 | Caja 14 | 5 | Caja 14 | 1 | Caja 3 | [6 empty] | 20
32 | 60131405 | MARACATAN | 16 | caja 77 | 8 | caja 45 | 8 | caja 45 | 1 | Caja 8 | [6 empty] | 33
33 | 60131458 | PALO DE LLUVIA | 16 | Caja 82 | 8 | Caja 50 | 8 | Caja 50 | 1 | Caja 8 | 1 | caja 2 | 1 | caja 2 | 1 | caja 2 | 36
34 | 60131403 | PANDERETA | 16 | caja 77 | 8 | Caja 14 | 8 | Caja 14 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 7 | 1 |  | 1 | caja 7 | 36
35 | 60124515 | PANDERO | 16 | caja 16-caja 17 | 8 | 4 en caja 53 4 en caja 54 | 8 | Caja 62-63 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 36
36 | 60141024 | PAR DE SONAJEROS CASCABEL | 2 | caja 12 | 2 | Caja 14 | 2 | Caja 14 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 10
37 | 60131405 | TAMBOR | 16 | caja 12 | 8 | Caja 14 | 8 | Caja 14 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 36
38 | 60131449 | TRIÁNGULO | 16 | caja 12 | 8 | Caja 15 | 8 | Caja 15 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | caja 1 | 36
39 | 60131406 | XILÓFONO | 16 | caja 6 | 8 | Caja 14 | 8 | Caja 14 | 1 | Caja 3 | [6 empty] | 33
40 | 60141006 | BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN | 8 | Caja 64 | 4 | caja 45 | 4 | caja 45 | 1 | Caja 9 | 1 | caja 2 | 1 | Caja 2 | 1 | caja 2 | 20
41 | 60101005 | BLOQUES LÓGICOS FIGURAS GEOMÉTRICAS | 8 | caja 12 | 4 | Cajas 55 | 4 | Caja 15 | 1 | Caja 5 | [6 empty] | 17
42 | 60141006 | CAMIÓN BLOQUES DE CONTRUCCIÓN | 9 | Caja 64 | 5 | Caja 37 | 5 | Caja 37 | 1 | Caja 5 | [6 empty] | 20
43 | 60141105 | ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES PROGRESIVOS | 8 | caja 12 | 4 | Caja 37 | 4 | Caja 37 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 20
44 | 60124515 | TORRE DE ENSARTE | 9 | Caja 6 | 5 | Caja 11 | 5 | Caja 11 | 1 | Caja 4 | [6 empty] | 20
45 | 60141007 | CABALLITO DE PALO | 24 | Caja 78 x 6, Caja 79 x 6, Caja 80 x 6 y Caja 81 x 6 | 12 | Caja 46 x 6 y Caja 47 | 12 | Caja 48x6 y Caja 49 x6 | 1 | Caja 12 | 2 | Caja 6 | 2 | Caja 6 | 2 | Caja 6 | 55
46 | 60124511 | CINTURÓN DE HERRAMIENTAS CON CASCO | 8 | caja 1 | 4 | Caja 11 | 4 | Caja 11 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 20
47 | 60141401 | DISFRACES DE VESTIDO - PROFESIONES | 8 | 4 - Caja 83 4 - Caja 84 | 4 | caja 50 | 4 | caja 50 | 1 | Caja 10 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 20
48 | 60124515 | JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA) | 17 | Cajas 30-63 | 9 | caja 19 a caja 36 | 9 | caja 19 a caja 36 | 1 | Caja 13 y 14 | 1 | Caja 3 nevera caja 4 estufa | 1 | Caja 3 nevera caja 4 estufa | 1 | Caja 3 Estufa caja 4 nevera | 39
49 | 60124506 | JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA) | 8 | 1 en caja 64 7 en caja 65 | 4 | Caja 37 | 4 | Caja 37 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 20
50 | 60141404 | JUEGO DE VAJILLA | 17 | Caja 1 | 9 | Caja 12 | 9 | Caja 12 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 39
51 | 60124515 | KIT DE MÉDICO | 17 | 10 caja 76 7 caja 77 | 9 | Caja 14 | 9 | Caja 14 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 39
52 | 60141002 | MUÑECAS DE TRAPO DE VESTIR | 17 | caja 4-caja 5-caja 6 | 9 | Caja 12 | 9 | Caja 12 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 39
53 | 60124515 | SET DE MERCADO | 17 | caja 11 | 9 | Caja 12 | 9 | Caja 12 | 1 | Caja 4 | [6 empty] | 36
54 | 60124515 | TEATRINO MODULAR DE PISO | 2 | Cajas 70 y 71 | 1 | Caja 38 | 1 | Caja 38 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 5 | 8
55 | 60141405 | TÍTERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS | 2 | Caja 64 | 1 | Caja 37 | 1 | Caja 37 | 1 | Caja 8 | 1 | caja 2 | 1 | caja 2 | 1 | caja 2 | 8
56 | 60141405 | TÍTERES DE GUANTE - SET FAMILIA | 2 | caja 1 | 1 | Caja 14 | 1 | Caja 14 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 1 | 1 | caja 2 | 1 | caja 2 | 8
57 | 43202001 | COMPILADO DVD MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1 | caja 1 | 1 | Caja 14 | 1 | Caja 14 | 1 | Caja 5 | [6 empty] | 4
58 | 43202001 | COMPILADO MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1 | caja1 | 1 | Caja 14 | 1 | Caja 14 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 7
59 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 1 | 32 | Caja 69 | 16 | Caja 39 | 16 | Caja 39 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja7 | 68
60 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 2 | 32 | Caja 66 | 16 | Caja 39 | 16 | Caja 39 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja7 | 68
61 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 3 | 32 | 16 en caja 67 y 16 en caja 68 | 16 | Caja 51 | 16 | Caja 60 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja7 | 68
62 | 60102408 | TABLERO DE CREACIÓN | 16 | 15 en Caja 72 y 1 en caja 73 | 8 | 6 en caja 40 y 2 en caja 41 | 8 | 4 en caja 40 y 4 en caja 41 | 1 | Caja 9 | [6 empty] | 33
63 | 60141302 | PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN | 16 | Cajas 27-28-29 | 8 | 4 x caja 48 4 x caja 49 | 8 | Caja 46 x 4 y Caja 47 x 4 | 1 | Caja 11 | [6 empty] | 33
64 | 60141302 | BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS | 16 | 8 - Caja 85 8 - Caja 86 | 8 | Caja 52 | 8 | Caja 61 | 1 | Caja 15 | [6 empty] | 33
|  | TOTAL POR PAQUETE DE DOTACIÓN | 691 |  | 359 |  | 359 |  | 61 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 1560
|  | Mueble de almacenamiento horizontal | [7 empty] | Caja 17 | 1 | Caja 10
|  | Mesa del puesto trabajo preescolar | [7 empty] | Caja 18 y Caja 19 | 5 | Caja 11, 12 y 13
|  | Sillas del puesto trabajo preescolar | [7 empty] | Caja 20 | 15 | Caja 14, 15 y 16
|  | Set de puntos ecológicos | [7 empty] | Caja 21
|  | REPRODUCTOR DE AUDIO | [8 empty] | 1 | Caja 9
martes 27 febrero
miércoles 28 febero
viernes 2 de marzo
lunes 5 de marzo
viernes 9 de marzo

## Lista Nº2
Nº | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | TIERRALTA | CAJAS: 59 | SAN PEDRO Rotulo amarillo con punto | CAJAS: 42 | ANAPOIMA | CAJAS: 46 | VALENCIA | CAJAS: 33 | SAN LORENZO | CAJAS: 24 | POLICARPA Rótulo verde con asterisco | CAJAS: 24 | TOTAL POR ÍTEM
1 | 60141307 | ANIMALES PARA ENHEBRAR | 4 | Caja 16 | 2 | Caja 12 | 2 | Caja 16 con espacio | 2 | Caja 5 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 3 | 14
2 | 60141001 | JUEGO DE BALONES CANGURO | 8 | caja 5 | 4 | caja 4 | 4 | Caja 9 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 2 | 4 | Caja 3 | 28
3 | 60141001 | JUEGO DE BALONES EN ESPUMA | 9 | caja 1- caja 5 | 6 | caja 1 | 6 | caja 1 | 4 | Caja 2 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 3 | 29
4 | 60124515 | BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR | 9 | Caja 38 | 6 | Caja 27 | 6 | caja 31 | 4 | caja 24 | 2 | Caja 21 | 2 | Caja 21 | 29
5 | 24121807 | CAJA PLÁSTICA PARA ALMACENAMIENTO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 60124515 | FIGURAS PARA ENHEBRAR | 9 | 4 en caja 37 y 5 en caja 38 | 6 | caja 12 | 6 | caja 33 | 4 | Caja 13 con espacio | 2 | caja 22 | 2 | caja 22 | 29
7 | 60141205 | COLCHONETA DE TEXTURAS | 2 | caja 2 | 2 | caja 2 | 2 | caja 2 | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 12
8 | 60122004 | CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR | 4 | caja 4 | 2 | caja 3 | 2 | caja 3 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 2 | 2 | caja 3 | 14
9 | 60122004 | CUBO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES | 4 | Caja 16 | 2 | Caja 12 | 2 | Caja 16 con espacio | 2 | Caja 13 con espacio | 2 | Caja 11 con espacio | 2 | Caja 10 con espacio | 14
10 | 49221506 | EQUIPO PSICOMOTOR | 1 | caja 15 | 1 | Caja 11 | 1 | caja 15 | 1 | Caja 6 | 1 | Caja 10 | 1 | Caja 9 | 6
11 | 56101544 | ESPEJO CUERPO ENTERO | 9 | Cajas 51 a 59 | 6 | Caja 37,38,39,40,41 y 42 | 6 | Caja 40-41-42-43-44-45 | 4 | caja 30-31-32-33 | 2 | Caja 23-24 | 2 | Caja 23-24 | 29
12 | 49221506 | GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 | 1 | Caja 10-caja 14 | 1 | caja 6-caja 10 | 1 | Caja 10-caja14 | 1 | Caja 8-caja12 | 1 | Caja 5- caja 9 | 1 | Caja 4- caja 8 | 6 | Sin numerar cajas
13 | 60141008 | JUEGOS DE ARRASTRE | 5 | 4 en caja 36 y 1 en caja 37 | 4 | Caja 26 | 4 | caja 32 pendiente perro | 2 | Caja 13 con espacio | 1 | Caja 3 | 1 | caja 3 | 17
14 | 60141008 | JUEGOS DE EMPUJE | 5 | Caja 40 | 4 | Caja 30 | 4 | Caja 36 | 2 | caja 26 | 1 | caja 19 | 1 | Caja 18 | 17
15 | 60124515 | KIT DE PERCEPCIÓN PEQUEÑO | 5 | caja 4 | 4 | caja 4 | 4 | caja 9 | 2 | Caja 2 | 1 | Caja 2 | 1 | Caja 21 | 17
16 | 60141009 | MESA DE AGUA Y ARENA | 1 | caja 6 | 1 | caja 5 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 4 | 1 | caja 2 | 6
17 | 42251610 | PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO | 4 | caja 5 | 2 | caja 4 | 2 | caja 9 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 2 | 2 | caja 3 | 14
18 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS | 1 | Caja 46 | 1 | Caja 32 | 1 | Caja 38 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 21 | 1 | Caja 21 | 6
19 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO | 1 | Caja 5 | 1 | caja 4 | 1 | caja 9 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 2 | 1 | caja 3 | 6
20 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO | 1 | caja 5 | 1 | caja 4 | 1 | caja 9 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 2 | 1 | caja 3 | 6
21 | 60124515 | RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS | 6 | caja 3 | 4 | caja 3 | 4 | caja 3 | 2 | Caja 2 | 4 | caja 2 | 4 | caja 3 | 24
22 | 49221506 | RODILLO GRANDE EN ESPUMA | 1 | caja 3 | 1 | caja 3 | 1 | caja 3 | 1 | Caja 7 |  |  |  |  | 4
23 | 49221506 | RODILLO MEDIANO EN ESPUMA | 1 | caja 3 | 1 | caja 3 | 1 | caja 3 | 1 | Caja 2 |  |  |  |  | 4
24 | 60141007 / 60141012 | SALTARÍN GRANDE | 2 | caja 5 | 2 | Caja 32 | 2 | caja 9 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 2 | 2 | caja 3 | 12
25 | 60141007 / 60141012 | SALTARÍN PEQUEÑO | 2 | caja 5 | 2 | Caja 32 | 2 | caja 9 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 2 | 2 | caja 3 | 12
26 | 60141203 | CASA INFANTIL DE MUÑECAS | 1 | Caja 39 | 1 | Caja 29 | 1 | Caja 30 | 1 | caja 23 | 1 | Caja 17 | 1 | Caja 16 | 6
27 | 60124515 | CAJA CHINA | 8 | caja 8 | 4 | Caja 12 | 4 | Caja 9 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 2 | 4 | caja 3 | 28
28 | 60124515 | CLAVES | 8 | caja 8 | 4 | Caja 12 | 4 | Caja 9 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 2 | 4 | caja 3 | 28
29 | 60131451 | GÜIRO PEQUEÑO | 8 | 7 en caja 9 1 en caja 47 | 4 | Caja 27 | 4 | Caja 9 | 4 | Caja 5 | 4 | Caja 3 | 4 | caja 3 | 28
30 | 60131442 | JUEGO DE MARACAS | 8 | Caja 47 | 4 | Caja 27 | 4 | Caja 9 | 4 | Caja 28 | 4 | Caja 3 | 4 | caja 3 | 28
31 | 60131442 | MARACAS PEQUEÑAS | 5 | caja 9 | 4 | Caja 27 | 4 | Caja 9 | 2 | Caja 5 | 1 | Caja 3 | 1 | caja 3 | 17
32 | 60131405 | MARACATAN | 8 | Caja 47 | 4 | Caja 32 | 4 | Caja 38 | 4 | Caja 28 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 21 | 28
33 | 60131458 | PALO DE LLUVIA | 8 | Caja 47 | 4 | Caja 32 | 4 | Caja 38 | 4 | Caja 28 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 21 | 28
34 | 60131403 | PANDERETA | 8 | Caja 47 | 4 | Caja 32 | 4 | Caja 38 | 4 | Caja 28 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 21 | 28
35 | 60124515 | PANDERO | 8 | caja 42 | 4 | Caja 28 | 4 | Caja 35 | 4 | caja 25 | 4 | caja 18 | 4 | Caja 17 | 28
36 | 60141024 | PAR DE SONAJEROS CASCABEL | 2 | caja 9 | 2 | Caja 32 | 2 | caja 9 | 2 | Caja 5 |  |  |  |  | 8
37 | 60131405 | TAMBOR | 8 | caja 8 | 4 | Caja 34 | 4 | caja 9 | 4 | Caja 5 | 4 | Caja 3 | 4 | caja 3 | 28
38 | 60131449 | TRIÁNGULO | 8 | caja 8 | 4 | Caja 34 | 4 | caja 9 | 4 | Caja 5 | 4 | Caja 2 | 4 | caja 3 | 28
39 | 60131406 | XILÓFONO | 8 | caja 9 | 4 | Caja 28 | 4 | caja 9 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 3 | 4 | caja 3 | 28
40 | 60141006 | BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN | 4 | Caja 47 | 2 | Caja 32 | 2 | Caja 38 | 2 | caja 24 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 21 | 14
41 | 60101005 | BLOQUES LÓGICOS FIGURAS GEOMÉTRICAS | 4 | caja 7 | 2 | Caja 33 | 2 | Caja 46 | 2 | Caja 7 | 2 | Caja 2 | 2 | caja 3 | 14
42 | 60141006 | CAMIÓN BLOQUES DE CONTRUCCIÓN | 5 | caja 9 | 4 | Caja 27 | 4 | caja 31 | 2 | caja 24 | 1 | Caja 3 | 1 | caja 3 | 17
43 | 60141105 | ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES PROGRESIVOS | 4 | caja 7 | 2 | Caja 12 | 2 | caja 33 | 2 | Caja 5 | 2 | Caja 2 | 2 | caja 3 | 14
44 | 60124515 | TORRE DE ENSARTE | 5 | caja 3 | 4 | caja 3 | 4 | caja 3 | 2 | Caja 2 | 1 | Caja 2 | 1 | caja 3 | 17
45 | 60141007 | CABALLITO DE PALO | 12 | Caja 44 x 6 y caja 45 x 6 | 6 | Caja 31 | 6 | Caja 37 | 6 | Caja 27 | 6 | Caja 20 | 6 | Caja 19 x 6 | 42
46 | 60124511 | CINTURÓN DE HERRAMIENTAS CON CASCO | 4 | caja 3 | 2 | caja 3 | 2 | caja 3 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 21 | 14
47 | 60141401 | DISFRACES DE VESTIDO - PROFESIONES | 4 | caja 48 | 2 | Caja 34 | 2 | caja 39 | 2 | caja 29 | 2 | Cajja 22 | 2 | Caja 22 | 14
48 | 60124515 | JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA) | 9 | Caja 17 a 25 estufas 26 a 34 neveras | 6 | Caja 13 a caja 18 neveras Caja 19 a 24 estufas | 6 | Cajas 17 a 22 neveras 23 a 28 estufas | 4 | Caja 14 a 17 neveras 18 a 21 estufas | 2 | Caja 12 y 13 neveras 14 y 15 estufas | 2 | caja 11, 12, 13 y 14 | 29
49 | 60124506 | JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA) | 4 | Caja 47 | 2 | Caja 28 | 2 | Caja 38 | 2 | Caja 7 | 2 | Caja 2 | 2 | Cajan 20 | 14
50 | 60141404 | JUEGO DE VAJILLA | 9 | caja 3 | 6 | caja 3 | 6 | caja3 | 4 | Caja 7 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 21 | 29
51 | 60124515 | KIT DE MÉDICO | 9 | caja 3 | 6 | caja 3 | 6 | caja 3 | 4 | Caja 7 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 21 | 29
52 | 60141002 | MUÑECAS DE TRAPO DE VESTIR | 9 | Caja 5 y caja 4 | 6 | Caja 4 y Caja 3 | 6 | 2 en caja 3 2 caja 34 y 2 Caja 38 | 4 | caja 29 | 2 | Caja 21 | 2 | Caja 21 | 29
53 | 60124515 | SET DE MERCADO | 9 | caja 3 | 6 | Caja 3 | 6 | caja 3 | 4 | Caja 7 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 21 | 29
54 | 60124515 | TEATRINO MODULAR DE PISO | 1 | Caja 35 | 1 | Caja 25 | 1 | caja 29 | 1 | Caja 22 | 1 | Caja 16 | 1 | Caja 15 | 6
55 | 60141405 | TÍTERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS | 1 | Caja 16 | 1 | Caja 12 | 1 | Caja 16 con espacio | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 2 | 1 | caja 3 | 6
56 | 60141405 | TÍTERES DE GUANTE - SET FAMILIA | 1 | Caja 16 | 1 | Caja 12 | 1 | Caja 16 con espacio | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 2 | 1 | caja 3 | 6
57 | 43202001 | COMPILADO DVD MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1 | caja 3 | 1 | caja 3 | 1 | caja 3 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 21 | 6
58 | 43202001 | COMPILADO MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1 | caja 3 | 1 | caja 3 | 1 | caja 3 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 21 | 6
59 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 1 | 16 | Caja 46 | 10 | Caja 28 | 10 | caja 33 | 6 | caja 24 | 4 | Caja 21 | 4 | Cajan 20 | 50
60 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 2 | 16 | Caja 46 | 10 | Caja 28 | 10 | caja 33 | 6 | caja 24 | 4 | Caja 21 | 4 | Cajan 20 | 50
61 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 3 | 16 | caja 50 | 10 | Caja 34 | 10 | Caja 38 | 6 | Caja 28 | 4 | Caja 21 | 4 | Cajan 20 | 50
62 | 60102408 | TABLERO DE CREACIÓN | 8 | Caja 37 | 5 | Caja 28 | 5 | caja 31 | 3 | caja 24 | 2 | Caja 21 | 2 | Caja 21 sin hilos | 25
63 | 60141302 | PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN | 8 | 4 Caja 41 y 4 caja 43 | 5 | 4 En caja 35 1 En caja 36 | 5 | caja 34 | 3 | Caja 28 | 2 | Caja 21 | 2 | Cajan 20 | 25
64 | 60141302 | BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS | 8 | caja 49 | 5 | Caja 33 | 5 | caja 39 | 3 | caja 29 | 2 | Cajja 22 | 2 | Caja 22 | 25
|  | TOTAL POR PAQUETE DE DOTACIÓN | 359 |  | 223 |  | 223 |  | 173 |  | 138 |  | 138 |  | 1254

## Lista N°3
Nº | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | EL DONCELLO- Rótulo Blanco con fondo de número verde | Revisión: 57 | VÉLEZ- Rótulo Blanco con fondo de número rojo | Revisión: 58 | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES- Rótulo Blanco con fondo de número azul | Revisión: 57 | CLEMENCIA- Rótulo Blanco con fondo de número morado | Revisión: 56 | BAHÍA PORTETE Rótulo Blanco con fondo de número amarillo | Revisión: 15 | EL PAUJÍL- Rótulo Blanco con fondo de nombre verde | Revisión: 41 | TEORAMA Rótulo Blanco con fondo de nombre naranja | Revisión: 32 | PASACABALLOS- Rótulo Blanco con fondo de nombre morado | Revisión: 99 cajas | TOTAL POR ÍTEM
1 | 60141307 | ANIMALES PARA ENHEBRAR | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 29
2 | 60141001 | JUEGO DE BALONES CANGURO | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 16 | Caja 1 | 57
3 | 60141001 | JUEGO DE BALONES EN ESPUMA | 9 | 4-Caja 6 5-Caja 5 | 9 | 4- Caja 6 5- Caja 5 | 9 | 4-Caja 6 5-Caja 5 | 9 | 4-Caja 6 5-Caja 5 | 1 | Caja 1 | 6 | Caja 13 | 4 | Caja 1 | 17 | 6 en Caja 11 5 en Caja 12 6 en Caja 13 | 64 | Set de arrastre debe ir embalado vinipilado.
4 | 60124515 | BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR | 9 | caja 17 | 9 | caja 17 | 9 | caja 17 | 9 | Caja 17 | 1 | Caja 11 | 6 | Caja 18 | 4 | Caja 24 | 17 | caja 21 caja 26 | 64
5 | 24121807 | CAJA PLÁSTICA PARA ALMACENAMIENTO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | Caja 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
6 | 60124515 | FIGURAS PARA ENHEBRAR | 9 | Caja 9 | 9 | Caja 9 | 9 | Caja 9 | 9 | Caja 9 | 1 | Caja 4 con espacio | 6 | Caja 1 | 4 | Caja 3 | 17 | 7 - Caja 6 10- Caja 5 | 64
7 | 60141205 | COLCHONETA DE TEXTURAS | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 2 | 1 | Caja 3 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 2 | 15
8 | 60122004 | CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 8 | Caja 1 | 29
9 | 60122004 | CUBO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES | 4 | Caja 9 | 4 | Caja 9 | 4 | Caja 9 | 4 | Caja 9 | 1 | Caja 4 con espacio | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 | 8 | 4-Caja 6 4-Caja 5 | 29
10 | 49221506 | EQUIPO PSICOMOTOR | 1 | Caja 8 | 1 | Caja 8 | 1 | Caja 8 | 1 | Caja 8 |  |  | 1 | Caja 6 | 1 | Caja 5 | 2 | Caja 9 y Caja 10 | 8
11 | 56101544 | ESPEJO CUERPO ENTERO | 9 | cajas 49 a 57 | 9 | Cajas 50 a 58 | 9 | Cajas 49 a 57 | 9 | Caja 48,49,50,51,52,53,54,55,56 | 1 | Caja 14 | 6 | Caja 29,30,31,32,33,34 | 4 | Caja 29,30,31,32 | 17 | caja 83 a 99 | 64
12 | 49221506 | GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 piezas organizadas en 5 cajas) | 1 | Caja11 (rampas y escaleras)- Caja 12(tunel y vigas) cajan13 (Donas y cilindros), Caja 14 (sopostes haches), caja 15 | 1 | Caja 11- Caja 12- caja 13- caja 14-caja 15 | 1 | Caja 11- Caja 12- caja 13- caja 14- caja 15 | 1 | Caja 11- Caja 12- caja 13- caja 14- Caja 15 | 0 |  | 1 | Caja 8- caja 9- caja 10- caja 11- caja 12 | 1 | Caja 7- Caja 8- caja 9- caja 10- caja 11 | 1 | Caja 16- Caja 17- caja 18- caja 19- caja 20 | 7
13 | 60141008 | JUEGOS DE ARRASTRE | 5 | 5 Juegos en la Caja 42 | 5 | caja 44 | 5 | caja 44 | 5 | Caja 44 | 1 | Caja 4 con espacio | 4 | caja 3 | 2 | caja 3 | 9 | 4 en Caja 41 5 en caja 55 | 36
14 | 60141008 | JUEGOS DE EMPUJE | 5 | caja 18 | 5 | Caja 18 | 5 | caja 18 | 5 | caja 18 | 1 | caja 7 | 4 | caja 14 | 2 | caja 13 | 9 | 4 caja 27 5 caja 28 | 36
15 | 60124515 | KIT DE PERCEPCIÓN PEQUEÑO | 5 | caja 19 | 5 | Caja 31 | 5 | Caja 30 | 5 | Caja 31 | 1 | Caja 4 con espacio | 4 | Caja 18 | 2 | Caja 23 | 9 | caja 26 | 36
16 | 60141009 | MESA DE AGUA Y ARENA | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 4 | 0 |  | 1 | Caja 17 | 1 | Caja 28 | 2 | Caja 39 Caja 40 | 8
17 | 42251610 | PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 |  |  | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 28
18 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS | 1 | Caja 42 | 1 | Caja 31 | 1 | Caja 30 | 1 | Caja 31 | 1 | Caja 11 | 1 | Caja 18 | 1 | Caja 24 | 2 | Caja 45 | 9
19 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 9
20 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 9
21 | 60124515 | RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS | 6 | Caja 3 | 6 | Caja 3 | 6 | Caja 9 | 6 | Caja 9 | 1 | Caja 4 con espacio | 4 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 10 | Caja 1 | 41
22 | 49221506 | RODILLO GRANDE EN ESPUMA | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 8
23 | 49221506 | RODILLO MEDIANO EN ESPUMA | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 8
24 | 60141007 / 60141012 | SALTARÍN GRANDE | 2 | Caja 9 | 2 | Caja 9 | 2 | Caja 9 | 2 | Caja 9 | 1 | Caja 2 | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 17
25 | 60141007 / 60141012 | SALTARÍN PEQUEÑO | 2 | Caja 9 | 2 | Caja 9 | 2 | Caja 9 | 2 | Caja 9 | 1 | Caja 11 | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 17
26 | 60141203 | CASA INFANTIL DE MUÑECAS | 1 | Caja 16 | 1 | Caja 16 | 1 | Caja 16 | 1 | Caja 16 | 1 | Caja 6 | 1 | caja 27 | 1 | Caja 27 | 1 | Caja 50 | 8
27 | 60124515 | CAJA CHINA | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 3 | 16 | Caja 5 | 57
28 | 60124515 | CLAVES | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 3 | 16 | Caja 5 | 57
29 | 60131451 | GÜIRO PEQUEÑO | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 3 | 16 | Caja 5 | 57
30 | 60131442 | JUEGO DE MARACAS | 8 | Caja 3 | 8 | Caja 3 | 8 | Caja 3 | 8 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 3 | 16 | Caja 5 | 57
31 | 60131442 | MARACAS PEQUEÑAS | 5 | Caja 19 | 5 | Caja 31 | 5 | Caja 30 | 5 | Caja 31 | 1 | Caja 11 | 4 | Caja 18 | 2 | Caja 3 | 9 | Caja 5 | 36
32 | 60131405 | MARACATAN | 8 | caja 19 | 8 | Caja 31 | 8 | Caja 30 | 8 | Caja 31 | 1 | Caja 11 | 4 | Caja 18 | 4 | Caja 24 | 16 | Caja 45 | 57
33 | 60131458 | PALO DE LLUVIA | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 1 | Caja 2 | 4 | Caja 18 | 4 | Caja 3 | 16 | caja 26 | 57
34 | 60131403 | PANDERETA | 8 | caja 19 | 8 | Caja 31 | 8 | Caja 30 | 8 | Caja 31 | 1 | Caja 11 | 4 | Caja 18 | 4 | Caja 24 | 16 | caja 26 | 57
35 | 60124515 | PANDERO | 8 | Caja 19 | 8 | Caja 43 | 8 | Caja 43 | 8 | Caja 43 | 1 | caja 15 | 4 | 4 en caja 41 | 4 | caja 12 | 16 | Caja 46 | 57
36 | 60141024 | PAR DE SONAJEROS CASCABEL | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 5 | 15
37 | 60131405 | TAMBOR | 8 | Caja 43 | 8 | Caja 31 | 8 | Caja 30 | 8 | Caja 31 | 1 | Caja 11 | 4 | Caja 18 | 4 | Caja 24 | 16 | 14 tambores en Caja 46 2 en Caja 41 | 57
38 | 60131449 | TRIÁNGULO | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 8 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 24 | 16 | Caja 5 | 57
39 | 60131406 | XILÓFONO | 8 | Caja 3 | 8 | Caja 3 | 8 | Caja 3 | 8 | Caja 3 | 1 | Caja 2 | 4 | Caja 5 | 4 | Caja 3 | 16 | Caja 45 | 57
40 | 60141006 | BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 8 | Caja 7 | 29
41 | 60101005 | BLOQUES LÓGICOS FIGURAS GEOMÉTRICAS | 4 | Caja 48 | 4 | Caja 49 | 4 | Caja 48 | 4 | Caja 47 | 1 | Caja 4 con espacio | 2 | Caja 28 | 2 | Caja 26 | 8 | Caja 52 | 29
42 | 60141006 | CAMIÓN BLOQUES DE CONTRUCCIÓN | 5 | Caja 9 | 5 | Caja 47 | 5 | Caja 31 | 5 | Caja 9 | 1 | Caja 4 con espacio | 4 | Caja 4 | 2 | Caja 3 | 9 | Caja 8 | 36
43 | 60141105 | ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES PROGRESIVOS | 4 | Caja 5 | 4 | Caja 5 | 4 | Caja 6 | 4 | Caja 6 | 1 | Caja 1 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 8 | Caja 4 | 29
44 | 60124515 | TORRE DE ENSARTE | 5 | Caja 3 | 5 | Caja 3 | 5 | Caja 3 | 5 | Caja 30 | 1 | Caja 1 | 4 | Caja 1 | 2 | Caja 3 | 9 | caja 30 | 36
45 | 60141007 | CABALLITO DE PALO | 12 | Caja 22 x 6 y caja 23 x 6 | 12 | Caja 20 x 6 y caja 21 x 6 | 12 | Caja 19 x 6 y caja 20 x 6 | 12 | Caja 19 x 6 y Caja 20 x 6 | 1 | Caja 9 | 6 | Caja 16 | 6 | Caja 14 | 24 | Caja 31 x 6 Caja 42 X 6 Caja 43 x 6 Caja 44 x 6 | 85
46 | 60124511 | CINTURÓN DE HERRAMIENTAS CON CASCO | 4 | Caja 3 | 4 | Caja 3 | 4 | Caja 3 | 4 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 4 | 8 | Caja 4 | 29
47 | 60141401 | DISFRACES DE VESTIDO - PROFESIONES | 4 | Caja 44 | 4 | caja 48 | 4 | Caja 47 | 4 | Caja 30 | 1 | caja 13 | 2 | caja 25 | 2 | Caja 26 | 8 | caja 45 | 29
48 | 60124515 | JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA) | 9 | Neveras cajas: 24,25,26,27,28,29,30,31,32 Estufas: 33,34,35,36,37,38,39, 40,41 | 9 | Neveras Cajas 22,23,24,25,26,27,28,29,30 Estufas: 34,35,36,37,38,39, 40, 41,42 | 9 | Neveras Caja 21,22,23,24,25,26,27,28 y 29 Estufas: 34,35,36,37,38,39,40, 41,42 | 9 | Neveras caja 21,22,23,24,25,26,27,28 y 29 Estufas:34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 1 | Caja 8 Caja 10 | 6 | Estufas: 19,20,21, 22,23,24 Neveras: Caja 35,36,37,38,39,40 | 4 | Neveras caja 15,16,17,18 Estufas: 19, 20, 21, 22 | 17 | Estufas: 32,33, 34,35,36,37,38, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 Neveras: Caja 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, | 64
49 | 60124506 | JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA) | 4 | Caja 7 | 4 | Caja 7 | 4 | 1-Caja 5 3-Caja 7 | 4 | 1-Caja 5 1-Caja 3 2-Caja 7 | 1 | Caja 1 | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 4 | 8 | 5 - Caja 4 3 - Caja 6 | 29
50 | 60141404 | JUEGO DE VAJILLA | 9 | Caja 3 | 9 | Caja 3 | 9 | Caja 3 | 9 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 6 | Caja 4 | 4 | Caja 24 | 17 | Caja 3 | 64
51 | 60124515 | KIT DE MÉDICO | 9 | Caja 3 | 9 | Caja 3 | 9 | Caja 3 | 9 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 6 | Caja 1 | 4 | Caja 4 | 17 | Caja 3 | 64
52 | 60141002 | MUÑECAS DE TRAPO DE VESTIR | 9 | 3 caja 19 6 Caja 47 | 9 | Caja 19 | 9 | Caja 31 | 9 | Caja 30 | 1 | Caja 11 | 6 | 2 caja 15 4 caja 25 | 4 | Caja 26 | 17 | 10 caja 29 7 caja 30 | 64
53 | 60124515 | SET DE MERCADO | 9 | Caja 3 | 9 | Caja 3 | 9 | Caja 3 | 9 | Caja 3 | 1 | Caja 1 | 6 | caja 25 | 4 | Caja 4 | 17 | 3 - Caja 4 14 - Caja 3 | 64
54 | 60124515 | TEATRINO MODULAR DE PISO | 1 | Caja 10 | 1 | Caja 10 | 1 | Caja 10 | 1 | Caja 10 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 6 | 2 | Caja 14 y caja 15 | 9
55 | 60141405 | TÍTERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 3 | 2 | Caja 4 | 9
56 | 60141405 | TÍTERES DE GUANTE - SET FAMILIA | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 3 | 2 | Caja 4 | 9
57 | 43202001 | COMPILADO DVD MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 11 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 45 | 8
58 | 43202001 | COMPILADO MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 31 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 11 | 1 | Caja 18 | 1 | Caja 24 | 1 | Caja 45 | 8
59 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 1 | 16 | Caja 43 | 16 | Caja 47 | 16 | Caja 48 | 16 | Caja 46 | 1 | Caja 11 | 10 | Caja 26 | 6 | Caja 25 | 32 | Caja 54 | 113
60 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 2 | 16 | Caja 45 | 16 | Caja 45 | 16 | caja 46 | 16 | 6 en Caja 46 10 en la caja 47 | 1 | Caja 11 | 10 | Caja 26 | 6 | Caja 25 | 32 | Caja 51 | 113
61 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 3 | 16 | Caja 45 | 16 | Caja 45 | 16 | caja 46 | 16 | Caja 46 | 1 | Caja 11 | 10 | Caja 26 | 6 | Caja 25 | 32 | 30 en Caja 53 2 en caja 54 | 113
62 | 60102408 | TABLERO DE CREACIÓN | 8 | caja 17 | 8 | caja 17 | 8 | caja 17 | 8 | caja 17 | 1 | Caja 11 | 5 | Caja 18 | 3 | Caja 25 | 16 | Caja 47 | 57
63 | 60141302 | PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN | 8 | Caja 20 x 4 y Caja 21 x 4 | 8 | 4 x caja 32 4 x caja 33 | 8 | 4 caja 32 y 4 en caja 33 | 8 | 4 x caja 32 4 x caja 33 | 1 | Caja 12 | 5 | caja 15 | 3 | Caja 23 | 16 | 4 caja 22 4 caja 23 4 caja 24 4 caja 25 | 57
64 | 60141302 | BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS | 8 | Caja 46 | 8 | Caja 46 | 8 | Caja 45 | 8 | Caja 45 | 1 | caja 13 | 5 | Caja 28 | 3 | Caja 25 | 16 | 8 en Caja 48 8 en Caja 49 | 57
TOTAL POR PAQUETE DE DOTACIÓN |  |  | 359 |  | 359 |  | 359 |  | 359 |  | 61 |  | 223 |  | 173 |  | 691 |  | 2584
Note on S46: Marce Romero: Lo marcado en morado fue en la entrega novena, el 28 de febrero

## Lista N°4
Nº | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | CDI 1 (160 niños) Rótulo Blanco con fondo de nombre verde | Revisión: 57 | CDI 2 (65 niños) | Revisión: 32 | CDI 3 (65 niños) | Revisión: 32 | CDI 4 (65 niños) | Revisión: 31 | ZONA RURAL | Revisión: 74 | TOTAL POR ÍTEM
1 | 60141307 | ANIMALES PARA ENHEBRAR | 4 | Caja 3 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 3 | 34 | 17 caja 7 17 caja 8 | 44
2 | 60141001 | JUEGO DE BALONES CANGURO | 8 | Caja 3 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 3 | 4 | Caja 3 |  |  | 20
3 | 60141001 | JUEGO DE BALONES EN ESPUMA | 9 | 5 caja 12 4 caja 14 | 4 | Caja 3 | 4 | 1 en Caja 4 y 3 Caja 5 con espacio | 4 | Caja 4 | 30 | 6 caja 25 6 caja 26 6 caja 27 6 caja 28 6 caja 29 | 51
4 | 60124515 | BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR | 9 | caja 17 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14 |  |  | 21
5 | 24121807 | CAJA PLÁSTICA PARA ALMACENAMIENTO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 60124515 | FIGURAS PARA ENHEBRAR | 9 | Caja 2 | 4 | Caja 3 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 3 |  |  | 21
7 | 60141205 | COLCHONETA DE TEXTURAS | 2 | Caja 1 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 2 | 30 | caja 1 a la caja 6 | 38
8 | 60122004 | CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR | 4 | caja 14 | 2 | Caja 5 con espacio | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 |  |  | 10
9 | 60122004 | CUBO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES | 4 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 4 |  |  | 10
10 | 49221506 | EQUIPO PSICOMOTOR | 1 | Caja 5 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 | 1 | Caja 1 |  |  | 4
11 | 56101544 | ESPEJO CUERPO ENTERO | 9 | Cajas 49 a 57 | 4 | Caja 25,26,27,28 | 4 | Caja 25,26,27,28 | 4 | Caja 28,29,30,31 |  |  | 21
12 | 49221506 | GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 piezas organizadas en 5 cajas) | 1 | Caja 7- Caja 8- caja 9- caja 10- Caja 11 | 1 | Caja 7- Caja 8- caja 9- caja 10- caja 11 | 1 | Caja 7-caja 8- caja 9- caja 10- caja 11 | 1 | Caja 6- caja 7- caja 8- caja 9- caja 10 |  |  | 4
13 | 60141008 | JUEGOS DE ARRASTRE | 5 | Caja 2 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 46 | 13
14 | 60141008 | JUEGOS DE EMPUJE | 5 | Caja 18 | 2 | caja 13 | 2 | caja 13 | 2 | caja 12 |  |  | 11
15 | 60124515 | KIT DE PERCEPCIÓN PEQUEÑO | 5 | caja 13 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 14 | 30 | 6 caja 38 12 caja 39 12 caja 40 | 41
16 | 60141009 | MESA DE AGUA Y ARENA | 1 | Caja 33 | 1 | Caja 20 | 1 | Caja 20 | 1 | Caja 20 |  |  | 4
17 | 42251610 | PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO | 4 | Caja 2 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 |  |  | 10
18 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS | 1 | 8 Caja 34 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 14 | 30 | Caja 60 | 34
19 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 4 |  |  | 4
20 | 60141001 | JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 4 | 30 | Caja 46 | 34
21 | 60124515 | RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS | 6 | Caja 2 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 |  |  | 12
22 | 49221506 | RODILLO GRANDE EN ESPUMA | 1 | caja 13 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 14 | 30 | 9 caja 30 6 caja 31 9 caja 32 6 caja 33 | 34
23 | 49221506 | RODILLO MEDIANO EN ESPUMA | 1 | caja 13 | 1 | Caja 5 con espacio | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 14 | 30 | 6 caja 31 16 caja 35 8 caja 36 | 34
24 | 60141007 / 60141012 | SALTARÍN GRANDE | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 3 | 30 | 10 Caja 16 10 caja 17 10 caja 18 | 38
25 | 60141007 / 60141012 | SALTARÍN PEQUEÑO | 2 | Caja 2 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 3 |  |  | 8
26 | 60141203 | CASA INFANTIL DE MUÑECAS | 1 | caja 37 | 1 | Caja 23 | 1 | Caja 23 | 1 | Caja 22 |  |  | 4
27 | 60124515 | CAJA CHINA | 8 | caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14 |  |  | 20
28 | 60124515 | CLAVES | 8 | caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 5 con espacio | 4 | Caja 4 |  |  | 20
29 | 60131451 | GÜIRO PEQUEÑO | 8 | 7 caja 15 1 caja 16 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 4 |  |  | 20
30 | 60131442 | JUEGO DE MARACAS | 8 | Caja 4 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 4 | 30 | Caja 45 | 50
31 | 60131442 | MARACAS PEQUEÑAS | 5 | caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 14 |  |  | 11
32 | 60131405 | MARACATAN | 8 | 8 caja 16 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14 |  |  | 20
33 | 60131458 | PALO DE LLUVIA | 8 | 8 Caja 34 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 19 |  |  | 20
34 | 60131403 | PANDERETA | 8 | caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14 | 30 | Caja 44 | 50
35 | 60124515 | PANDERO | 8 | Caja 19 | 4 | Caja 12 | 4 | caja 12 | 4 | Caja 11 | 30 | 8 en Caja 65 8 caja 72 8 caja 73 6 caja 74 | 50
36 | 60141024 | PAR DE SONAJEROS CASCABEL | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 30 | Caja 46 | 38
37 | 60131405 | TAMBOR | 8 | 8 Caja 34 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 19 |  |  | 20
38 | 60131449 | TRIÁNGULO | 8 | Caja 4 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 14 |  |  | 20
39 | 60131406 | XILÓFONO | 8 | Caja 2 | 4 | Caja 3 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 4 |  |  | 20
40 | 60141006 | BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN | 4 | Caja 3 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 14 |  |  | 10
41 | 60101005 | BLOQUES LÓGICOS FIGURAS GEOMÉTRICAS | 4 | Caja 39 | 2 | Caja 24 | 2 | Caja 24 | 2 | Caja 23 | 30 | 8 en Caja 61 6 en Caja 62 8 en Caja 63 8 en caja 64 | 40
42 | 60141006 | CAMIÓN BLOQUES DE CONTRUCCIÓN | 5 | Caja 4 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 14 | 30 | Caja 41 x 10, Caja 42 x 10 y Caja 43 x 10 | 41
43 | 60141105 | ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES PROGRESIVOS | 4 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 4 | 34 | Caja 8 | 44
44 | 60124515 | TORRE DE ENSARTE | 5 | 4 caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 19 | 30 | 10 Caja 22 10 caja 23 10 caja 24 | 41
45 | 60141007 | CABALLITO DE PALO | 12 | Caja 20 x 6 y caja 21 x 6 | 6 | Caja 14 | 6 | Caja 14 | 6 | Caja 13 |  |  | 30
46 | 60124511 | CINTURÓN DE HERRAMIENTAS CON CASCO | 4 | Caja 2 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 | 30 | 8 caja 9 8 caja 10 7 caja 11 7 caja 12 | 40
47 | 60141401 | DISFRACES DE VESTIDO - PROFESIONES | 4 | Caja 35 | 2 | Caja 21 | 2 | caja 21 | 2 | Caja 19 |  |  | 10
48 | 60124515 | JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA) | 9 | Esufas: caja 24,25,26,27,28,29,30,31,32 Nevera: Caja 40.41.42,43,44,45,46,47.48 | 4 | Esufas: cajas 16,17,18,19 Nevera: Cajas 29,30,31,32 | 4 | Esufas: cajas 16,17,18,19 Neveras: 29,30,31,32 | 4 | Estufas: Caja 15,16,17,18 Nevera: Caja 24,25,27,26 | 3 | Nevera Caja 69,70,71, Esfufa y lavaplatos: Cajas, 66,67,68, | 24
49 | 60124506 | JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA) | 4 | Caja 3 | 2 | Caja 4 | 2 | Caja 3 | 2 | Caja 3 |  |  | 10
50 | 60141404 | JUEGO DE VAJILLA | 9 | 9 caja 16 | 4 | Caja 5 con espacio | 4 | Caja 3 | 4 | Caja 3 | 30 | 10 caja 13 10 caja 14 10 caja 15 | 51
51 | 60124515 | KIT DE MÉDICO | 9 | Caja 3 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 3 | 4 | Caja 3 | 30 | 10 Caja 19 10 caja 20 10 caja 21 | 51
52 | 60141002 | MUÑECAS DE TRAPO DE VESTIR | 9 | 2 caja 12 7 caja 13 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14 | 30 | 8 caja 36 14 caja 37 8 caja 38 | 51
53 | 60124515 | SET DE MERCADO | 9 | Caja 3 | 4 | Caja 4 | 4 | Caja 4 | 4 | caja 23 |  |  | 21
54 | 60124515 | TEATRINO MODULAR DE PISO | 1 | Caja 6 | 1 | Caja 6 | 1 | Caja 6 | 1 | Caja 5 | 13 | Caja 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | 17
55 | 60141405 | TÍTERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS | 1 | Caja 2 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 3 | 30 | 4 caja 33 26 caja 34 | 34
56 | 60141405 | TÍTERES DE GUANTE - SET FAMILIA | 1 | Caja 2 | 1 | Caja 3 | 1 | Caja 4 | 1 | Caja 3 | 30 | 8 caja 30 8 caja 32 14 caja 33 | 34
57 | 43202001 | COMPILADO DVD MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1 | caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 14 |  |  | 4
58 | 43202001 | COMPILADO MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1 | caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 14 |  |  | 4
59 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 1 | 16 | 6 en caja 38 10 en caja 39 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 21 |  |  | 34
60 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 2 | 16 | Caja 38 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 21 |  |  | 34
61 | 60101005 | JUEGO DE HABILIDAD 3 | 16 | Caja 38 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 21 |  |  | 34
62 | 60102408 | TABLERO DE CREACIÓN | 8 | caja 17 | 3 | Caja 22 | 3 | Caja 22 | 3 | Caja 21 |  |  | 17
63 | 60141302 | PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN | 8 | 4 x caja 22 4 x caja 23 | 3 | Caja 21 | 3 | Caja 21 | 3 | Caja 19 |  |  | 17
64 | 60141302 | BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS | 8 | Caja 36 | 3 | Caja 22 | 3 | Caja 22 | 3 | Caja 21 |  |  | 17
TOTAL POR PAQUETE DE DOTACIÓN |  |  | 359 |  | 173 |  | 173 |  | 173 |  | 716 |  | 1594

## Mobiliario
| ELEMENTO |  | UNIDADES | KM 6 LETICIA | POTOSÍ,NARIÑO | BIBLIO MACEDONIA | BIBLIO SIPÍ | BIBLIO SAN JUAN | TESALIA | APARTADO | ELEMENTOS RESTANTES
Primera entrega: 22 de diciembre de 2017. | Mesón metálico para cocina |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
Segunda entrega: 27 diciembre de 2017 | 183 puestos de trabajo preescolar | Mesas | 183 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 50 | 77 | 0
|  | Sillas | 549 | 12 | 111 | 15 | 15 | 15 | 150 | 231 | 0
| Set de puntos ecológicos |  | 7 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0
| Sillas cafetería auditorio |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0
Tercera entrega: 19 enero de 2018 | Silla Neumática |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| Estantería en acero inoxidable para zonas húmedas |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 0
| Archivador de 4 gavetas |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 0
| Mueble de almacenamiento horizontal |  | 28 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0
Tercera entrega: 22 enero de 2018 | Casillero de 3 cuerpos y 9 puertas |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 0
l (28 unidades).
Homologado por el ICBF con el mueble de almacenamiento de biblioteca del Ministerio de Educación Nacional, disponible en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.
Silla Neumática (3 unidades)
Homologado por el ICBF con la estantería de depósito del Ministerio de Educación Nacional, disponible en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.
Casillero de 3 cuerpos y 9 puertas (7 unidades).
Homologado por el ICBF con el casillero docente de 10 módulos del Ministerio de Educación Nacional, disponible en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.
Note on B5: Jimmy James: PUNTO ECOLOGICO EXTERIOR CON 3 CANECAS
Note on B6: Jimmy James: SILLA CAFETERIA AUDITORIO
Note on B7: Jimmy James: SILLA NEUMATICA RECTORIA CON DESCANSABRAZOS
Note on B8: Jimmy James: ESTANTE DE DEPOSITO
Note on B9: Jimmy James: ARCHIVADOR GRANDE
Note on B10: Jimmy James: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BIBLIOTECA
Note on B11: Jimmy James: CUERPO CASILLERO DOCENTE ALMACENAMIENTO

## Barrio 20 de julio
Elementos recibidos 27 de febrero de 2018
BODEGA BARRIO 20 DE JULIO
Nº | DESCRIPCIÓN | CDI APARTADÓ | CAJAS: | CDI TESALIA | CAJAS: | CDI TIERRALTA | CAJAS: | CDI SAN PEDRO | CAJAS: | CDI ANAPOIMA | CAJAS: | CDI SAN LORENZO | CAJAS: | CDI VALENCIA | CAJAS: | CDI POLICARPA | CAJAS: | CDI DONCELLO | CAJAS: | CDI VELEZ | CAJAS: | CDI CLEMENCIA | CAJAS: | CDI BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | CAJAS: | CDI BAHÍA PORTETE | CAJAS: | CDI EL PAUJÍL | CAJAS: | CDI TEORAMA | CAJAS: | CDI PASACABALLOS | CAJAS: | CDI 1 | CAJAS: | CDI 2 | CAJAS: | CDI 3 | CAJAS: | CDI 4 | CAJAS: | CDI ZONA RURAL | CAJAS:
4 | BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR | [10 empty] | 2 | Caja 21 |  |  | 2 | Caja 21 | [8 empty] | 1 | Caja 11 | 6 | Caja 18 | 4 | Caja 24 |  |  |  |  | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14
6 | FIGURAS PARA ENHEBRAR | [10 empty] | 2 | Caja 22 |  |  | 2 | Caja 22
11 | ESPEJO CUERPO ENTERO | 17 | Cajas 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 y 103 | 9 | Cajas 55,56,57,58,59,60,61,62 y 63 | 9 | Cajas 51,52,53,54,55,56,57,58 y 59 | 6 | Caja 37,38,39,40,41 y 42 | 6 | Caja 40,41,42,43,44 y 45 | 2 | Caja 23 y 24 | 4 | Caja 30,31,32 y 33 | 2 | Caja 23 y 24 | 9 | Cajas 49,50,51,52,53,54,55,56 y 57 | 9 | Cajas 50,51,52,53,54,55,56,57 y 58 | 9 | Caja 48,49,50,51,52,53,54,55 y 56 | 9 | Cajas 49,50,51,52,53,54,55,56 y 57 | 1 | Caja 14 | 6 | Caja 29,30,31,32,33 y 34 | 4 | Caja 29,30,31 y 32 | 17 | Caja 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 y 99 | 9 | Cajas 49,50,51,52,53,54,55,56 y 57 | 4 | Caja 25,26,27 y 28 | 4 | Caja 25,26,27 y 28 | 4 | Caja 28,29,30 y 31
13 | JUEGOS DE ARRASTRE | [16 empty] | 5 | Caja 42 | 5 | Caja 44 | 5 | Caja 44 | 5 | Caja 44 | [6 empty] | 9 | Caja 41x4 Caja 55x5 | [8 empty] | 2 | Caja 46
15 | KIT DE PERCEPCIÓN PEQUEÑO | [14 empty] | 1 | Caja 21 |  |  | 5 | Caja 31 | 5 | Caja 31 | 5 | Caja 30 |  |  | 4 | Caja 18 | 2 | Caja 23 |  |  |  |  | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 14
16 | MESA DE AGUA Y ARENA | [26 empty] | 1 | Caja 17 | 1 | Caja 28 | 2 | Caja 39 Caja 40 | 1 | Caja 33 | 1 | Caja 20 | 1 | Caja 20 | 1 | Caja 20
18 | JUEGO DE PELOTAS |  |  |  |  | 1 | Caja 46 | 1 | Caja 32 | 1 | Caja 38 | 1 | Caja 21 |  |  | 1 | Caja 21 | 1 | Caja 42 | 1 | Caja 31 | 1 | Caja 31 | 1 | Caja 30 | 1 | Caja 11 | 1 | Caja 18 | 1 | Caja 24 | 2 | Caja 45 | 1 | Caja 34 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 14 | 30 | Caja 60
20 | JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO | [40 empty] | 30 | Caja 46
22 | RODILLO GRANDE EN ESPUMA | [34 empty] | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 14
23 | RODILLO MEDIANO EN ESPUMA | [38 empty] | 1 | Caja 14
24 | SALTARÍN GRANDE | [6 empty] | 2 | Caja 32
25 | SALTARÍN PEQUEÑO | [6 empty] | 2 | Caja 32 | [16 empty] | 1 | Caja 11
26 | CASA INFANTIL DE MUÑECAS | [26 empty] | 1 | Caja 27 | 1 | Caja 27 | 1 | Caja 50 | 1 | Caja 37 | 1 | Caja 23 | 1 | Caja 23 | 1 | Caja 22
27 | CAJA CHINA | [34 empty] | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14
28 | CLAVES | [34 empty] | 4 | Caja 15
30 | JUEGO DE MARACAS |  |  |  |  | 8 | Caja 47 | [6 empty] | 4 | Caja 28
31 | MARACAS PEQUEÑAS | [18 empty] | 5 | Caja 31 | 5 | Caja 31 | 5 | Caja 30 | 1 | Caja 11 | 4 | Caja 18 | [6 empty] | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 14
32 | MARACATAN |  |  |  |  | 8 | Caja 47 | 4 | Caja 32 | 4 | Caja 38 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 28 | 4 | Caja 21 |  |  | 8 | Caja 31 | 8 | Caja 31 | 8 | Caja 30 | 1 | Caja 11 | 4 | Caja 18 | 4 | Caja 24 | 16 | Caja 45 |  |  | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14
33 | PALO DE LLUVIA | 16 | Caja 82 | 8 | Caja 50 | 8 | Caja 47 | 4 | Caja 32 | 4 | Caja 38 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 28 | 4 | Caja 21 | [10 empty] | 4 | Caja 18 |  |  |  |  | 8 | Caja 34 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 19
34 | PANDERETA |  |  |  |  | 8 | Caja 47 | 4 | Caja 32 | 4 | Caja 38 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 28 | 4 | Caja 21 |  |  | 8 | Caja 31 | 8 | Caja 31 | 8 | Caja 30 | 1 | Caja 11 | 4 | Caja 18 | 4 | Caja 24 |  |  |  |  | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14
35 | PANDERO |  |  | 8 | Caja 53x4 Caja 54x4 | [14 empty] | 8 | Caja 43 | 8 | Caja 43 | 8 | Caja 43 | 1 | Caja 15 | 4 | Caja 41 |  |  | 16 | Caja 46 | [8 empty] | 30 | Caja 65x8 Caja 72x8 Caja 73x8 Caja 74x6
36 | PAR DE SONAJEROS CASCABEL | [6 empty] | 2 | Caja 32 | [32 empty] | 30 | Caja 46
37 | TAMBOR | [6 empty] | 4 | Caja 34 | [8 empty] | 8 | Caja 43 | 8 | Caja 31 | 8 | Caja 31 | 8 | Caja 30 | 1 | Caja 11 | 4 | Caja 18 | 4 | Caja 24 | 16 | Caja 46x14 Caja 41x2 | 8 | Caja 34 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 21 | 4 | Caja 19
38 | TRIÁNGULO | [6 empty] | 4 | Caja 34 | [20 empty] | 4 | Caja 24 | [8 empty] | 4 | Caja 14
39 | XILÓFONO | [30 empty] | 16 | Caja 45
40 | BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | 4 | Caja 47 | 2 | Caja 32 | 2 | Caja 38 |  |  |  |  | 2 | Caja 21 | [22 empty] | 2 | Caja 14
41 | BLOQUES LÓGICOS FIGURAS GEOMÉTRICAS | [6 empty] | 2 | Caja 33 | 2 | Caja 46 | [6 empty] | 4 | Caja 48 | 4 | Caja 49 | 4 | Caja 47 | 4 | Caja 48 |  |  | 2 | Caja 28 | 2 | Caja 26 | 8 | Caja 52 | 4 | Caja 39 | 2 | Caja 24 | 2 | Caja 24 | 2 | Caja 23 | 30 | Caja 61x8 Caja 62x6 Caja 63x8 Caja 64x8
42 | CAMIÓN BLOQUES DE CONTRUCCIÓN | [18 empty] | 5 | Caja 47 |  |  | 5 | Caja 31 | [10 empty] | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 14
44 | TORRE DE ENSARTE | [20 empty] | 5 | Caja 30 | [12 empty] | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 15 | 2 | Caja 19
46 | CINTURÓN DE HERRAMIENTAS CON CASCO | [14 empty] | 2 | Caja 21
47 | DISFRACES DE VESTIDO - PROFESIONES | 8 | Caja 83x4 Caja 84x4 | 4 | Caja 50 | 4 | Caja 48 | 2 | Caja 34 | 2 | Caja 39 | 2 | Caja 22 | 2 | Caja 29 | 2 | Caja 22 | 4 | Caja 44 | 4 | Caja 48 | 4 | Caja 30 | 4 | Caja 47 | 1 | Caja 13 | 2 | Caja 25 | 2 | Caja 26 | 8 | Caja 45 | 4 | Caja 35 | 2 | Caja 21 | 2 | Caja 21 | 2 | Caja 19
48 | JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA) | [16 empty] | 9 | Estufas: 33,34,35,36,37,38,39, 40,41 | 9 | Estufas: 34,35,36,37,38,39, 40, 41,42 | 9 | Estufas:34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 9 | Estufas: 34,35,36,37,38,39,40, 41,42 | 1 | Estufa Caja 10 | 6 | Estufas: 19,20,21, 22,23,24 | 4 | Estufas: 19, 20, 21, 22 | 7 | Estufas: 32,33, 34,35,36,37,38 | 9 | Estufas: caja 24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 4 | Estufas: cajas 16,17,18,19 | 4 | Estufas: cajas 16,17,18,19 | 4 | Estufas: Caja 15,16,17,18 | 3 | Neveras Cajas 69,70 y 71 Estufas Cajas 66,67 y 68
49 | JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA) |  |  |  |  | 4 | Caja 47 |  |  | 2 | Caja 38 |  |  |  |  | 2 | Caja 20
50 | JUEGO DE VAJILLA | [14 empty] | 2 | Caja 21 | [12 empty] | 4 | Caja 24
51 | KIT DE MÉDICO | [14 empty] | 2 | Caja 21
52 | MUÑECAS DE TRAPO DE VESTIR | [10 empty] | 2 | Caja 21 | 4 | Caja 29 | 2 | Caja 21 | 6 | Caja 47 |  |  | 9 | Caja 30 | 9 | Caja 31 | 1 | Caja 11 |  |  | 4 | Caja 26 |  |  |  |  | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 15 | 4 | Caja 14
53 | SET DE MERCADO | [14 empty] | 2 | Caja 21 | [10 empty] | 6 | Caja 25 | [10 empty] | 4 | Caja 23
54 | TEATRINO MODULAR DE PISO | [40 empty] | 13 | Caja 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 y 59
57 | COMPILADO DVD MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | [14 empty] | 1 | Caja 21 | [8 empty] | 1 | Caja 11 |  |  |  |  | 1 | Caja 45 |  |  | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 14
58 | COMPILADO MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | [14 empty] | 1 | Caja 21 | [6 empty] | 1 | Caja 31 | 1 | Caja 11 | 1 | Caja 18 | 1 | Caja 24 | 1 | Caja 45 |  |  | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 15 | 1 | Caja 14
59 | JUEGO DE HABILIDAD 1 |  |  |  |  | 16 | Caja 46 |  |  |  |  | 4 | Caja 21 |  |  | 4 | Caja 20 | 16 | Caja 43 | 16 | Caja 47 | 16 | Caja 46 | 16 | Caja 48 | 1 | Caja 11 | 10 | Caja 26 | 6 | Caja 25 | 32 | Caja 54 | 16 | Caja 38x6 Caja 39x10 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 21
60 | JUEGO DE HABILIDAD 2 |  |  |  |  | 16 | Caja 46 |  |  |  |  | 4 | Caja 21 |  |  | 4 | Caja 20 | 16 | Caja 45 | 16 | Caja 45 | 16 | Caja 46x6 Caja 47x10 |  |  | 1 | Caja 11 | 10 | Caja 26 | 6 | Caja 25 | 32 | Caja 51 | 16 | Caja 38 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 21
61 | JUEGO DE HABILIDAD 3 |  |  | 16 | Caja 51 | 16 | Caja 50 | 10 | Caja 34 | 10 | Caja 38 | 4 | Caja 21 | 6 | Caja 28 | 4 | Caja 20 | 16 | Caja 45 | 16 | Caja 45 | 16 | Caja 46 |  |  | 1 | Caja 11 | 10 | Caja 26 | 6 | Caja 25 | 32 | Caja 53x30 Caja 54x2 | 16 | Caja 38 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 22 | 6 | Caja 21
62 | TABLERO DE CREACIÓN | [14 empty] | 2 | Caja 21 | [8 empty] | 1 | Caja 11 | 5 | Caja 18 | 3 | Caja 25 | 16 | Caja 47 |  |  | 3 | Caja 22 | 3 | Caja 22 | 3 | Caja 21
63 | PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 8 | 4 x caja 48 4 x caja 49 |  |  | 5 | Caja 35x4 Caja 36x1 |  |  | 2 | Caja 21 | 3 | Caja 28 | 2 | Caja 20 |  |  | 8 | 4 x caja 32 4 x caja 33 | 8 | 4 x caja 32 4 x caja 33 | 8 | 4 caja 32 y 4 en caja 33 | 1 | Caja 12 |  |  | 3 | Caja 23 |  |  | 8 | 4 x caja 22 4 x caja 23 | 3 | Caja 21 | 3 | Caja 21 | 3 | Caja 19
64 | BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS | 16 | Caja 85x8 Caja 86x8 | 8 | Caja 52 | 8 | Caja 49 | 5 | Caja 33 | 5 | Caja 39 | 2 | Caja 22 | 3 | Caja 29 | 2 | Caja 22 | 8 | Caja 46 | 8 | Caja 46 | 8 | Caja 45 |  |  | 1 | Caja 13 | 5 | Caja 28 | 3 | Caja 25 | 16 | Caja 48x8 Caja 49x8 | 8 | Caja 36 | 3 | Caja 22 | 3 | Caja 22 | 3 | Caja 21

## Retirados-20Julio
BODEGA BARRIO 20 DE JULIO
Nº | DESCRIPCIÓN | CDI POTOSÍ | CAJAS: | BIBLIOTECA SIPÍ | CAJAS: | BIBLIOTECA LITORAL DE SAN JUAN | CAJAS: | BIBLIOTECA MACEDONIA | CAJAS:
34 | PANDERETA |  |  | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7
59 | JUEGO DE HABILIDAD 1 |  |  | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7
60 | JUEGO DE HABILIDAD 2 |  |  | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7
61 | JUEGO DE HABILIDAD 3 | 16 | Caja 60 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7
11 | ESPEJO CUERPO ENTERO | 9 | Cajas 51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 1 | Caja 8 | 1 | Caja 8 | 1 | Caja 8
4 | BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR
13 | JUEGOS DE ARRASTRE
15 | KIT DE PERCEPCIÓN PEQUEÑO
16 | MESA DE AGUA Y ARENA
18 | JUEGO DE PELOTAS
20 | JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO
22 | RODILLO GRANDE EN ESPUMA
23 | RODILLO MEDIANO EN ESPUMA
24 | SALTARÍN GRANDE
25 | SALTARÍN PEQUEÑO
27 | CAJA CHINA
28 | CLAVES
30 | JUEGO DE MARACAS
31 | MARACAS PEQUEÑAS
32 | MARACATAN
33 | PALO DE LLUVIA | 8 | Caja 50
35 | PANDERO | 8 | Caja 62x4 Caja 63x4
36 | PAR DE SONAJEROS CASCABEL
37 | TAMBOR
38 | TRIÁNGULO
40 | BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN
42 | CAMIÓN BLOQUES DE CONTRUCCIÓN
44 | TORRE DE ENSARTE
46 | CINTURÓN DE HERRAMIENTAS CON CASCO
47 | DISFRACES DE VESTIDO - PROFESIONES | 4 | Caja 50 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7 | 1 | Caja 7
48 | JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA)
49 | JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)
50 | JUEGO DE VAJILLA
51 | KIT DE MÉDICO
52 | MUÑECAS DE TRAPO DE VESTIR
53 | SET DE MERCADO
57 | COMPILADO DVD MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS
58 | COMPILADO MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS
62 | TABLERO DE CREACIÓN
63 | PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN
64 | BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS | 8 | Caja 61

## ElDoncello
DESCRIPCIÓN | EL DONCELLO
ANIMALES PARA ENHEBRAR | 4
JUEGO DE BALONES CANGURO | 8
JUEGO DE BALONES EN ESPUMA | 9
BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR | 9
CAJA PLÁSTICA PARA ALMACENAMIENTO | 0
FIGURAS PARA ENHEBRAR | 9
COLCHONETA DE TEXTURAS | 2
CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR | 4
CUBO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES | 4
EQUIPO PSICOMOTOR | 1
ESPEJO CUERPO ENTERO | 9
GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 piezas organizadas en 5 cajas) | 1
JUEGOS DE ARRASTRE | 5
JUEGOS DE EMPUJE | 5
KIT DE PERCEPCIÓN PEQUEÑO | 5
MESA DE AGUA Y ARENA | 1
PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO | 4
JUEGO DE PELOTAS | 1
JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO | 1
JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO | 1
RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS | 6
RODILLO GRANDE EN ESPUMA | 1
RODILLO MEDIANO EN ESPUMA | 1
SALTARÍN GRANDE | 2
SALTARÍN PEQUEÑO | 2
CASA INFANTIL DE MUÑECAS | 1
CAJA CHINA | 8
CLAVES | 8
GÜIRO PEQUEÑO | 8
JUEGO DE MARACAS | 8
MARACAS PEQUEÑAS | 5
MARACATAN | 8
PALO DE LLUVIA | 8
PANDERETA | 8
PANDERO | 8
PAR DE SONAJEROS CASCABEL | 2
TAMBOR | 8
TRIÁNGULO | 8
XILÓFONO | 8
BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN | 4
BLOQUES LÓGICOS FIGURAS GEOMÉTRICAS | 4
CAMIÓN BLOQUES DE CONTRUCCIÓN | 5
ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES PROGRESIVOS | 4
TORRE DE ENSARTE | 5
CABALLITO DE PALO | 12
CINTURÓN DE HERRAMIENTAS CON CASCO | 4
DISFRACES DE VESTIDO - PROFESIONES | 4
JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA) | 9
JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA) | 4
JUEGO DE VAJILLA | 9
KIT DE MÉDICO | 9
MUÑECAS DE TRAPO DE VESTIR | 9
SET DE MERCADO | 9
TEATRINO MODULAR DE PISO | 1
TÍTERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS | 1
TÍTERES DE GUANTE - SET FAMILIA | 1
COMPILADO DVD MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1
COMPILADO MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS | 1
JUEGO DE HABILIDAD 1 | 16
JUEGO DE HABILIDAD 2 | 16
JUEGO DE HABILIDAD 3 | 16
TABLERO DE CREACIÓN | 8
PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN | 8
BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS | 8