## SeguimientoUDSAbuDhabiDAPRE
Consolidado Necesidades de dotación vigencia 2019
# | Aportante de la dotación | Regional | Municipio | Pertenece al listado de municipios del ZOMAC? | Nombre de la UDS | Aportante de la Infraestructura | Cupos | Dirección | Dotación gestionada | Soporte de gestión | Observación | Valor Inversión Dotación
| Pendiente | Antioquia | Betulia
| Pendiente | Nariño |  |  | La Llanada
| Pendiente | Tolima | San Luis |  | Mi Bohio | CONPES |  |  | Dotación Completa
| Pendiente | Atlántico | Campo de la Cruz |  | Técnica Comercial La Inmaculada | Fondo de adaptación | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se están gestionado los Listados mínimos de dotación requeridos. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf
| Pendiente | Atlántico | Campo de la Cruz |  | Bohórquez | Fondo de adaptación | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se están gestionado los Listados mínimos de dotación requeridos. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf
| Pendiente | Atlántico | Campo de la Cruz |  | Campo De La Cruz | Fondo de adaptación | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se están gestionado los Listados mínimos de dotación requeridos. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_CampoCruzAtlantico.pdf
| Pendiente | Córdoba | Puerto Libertador |  | Pablo VI | Fondo de adaptación | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacionPabloVI_Cordoba.pdf y MínimosDotacionPabloVI_Cordoba.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se envió a la Regional el Listado de mínimos de dotación requeridos para confirmar disponibilidad de recursos con el Ente Territorial. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacionPabloVI_Cordoba.pdf y MínimosDotacionPabloVI_Cordoba.pdf
| Pendiente | Cordoba | San Bernardo del Viento |  | CDI San Bernardo del Viento |  | 95 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacionSanBernardo_Cordoba.pdf | En acta de reunión con la Alcaldía de San Bernardo de Viento (9 mayo 2018), quedó como compromiso por parte de la Alcaldía remitir propuesta sobre la compra dotación inicial de acuerdo a los recursos disponibles para la puesta en operación del CDI. No se ha obtenido respuesta de la alcaldía. Ver adjunto: TrazabilidadDotacionSanBernardo_Cordoba.pdf En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotacipon de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
| Pendiente | Cundinamarca | Soacha |  | Torrentes | Minvivienda | 300 | Comuna 1, Calle 9 A Sur No. 15 A 161, Barrio Torrentes | Dotación Parcial | TrazabilidadDotacion_TorrentesSoacha.pdf, MinimosDotacion_TorrentesSoacha.pdf y DotacionPendiente_TorrentesSoacha.xls | La alcaldía municipal manifestó su interés en realizar la compra de dotación de este CDI. Desde el Equipo de dotaciones se apoyado la articulación de la Regional ICBF con la Alcaldía desde el mes de octubre de 2018. Actualmente la administración municipal está realizando el proceso de compra de acuerdo a la guía orientadora y el listado de necesidades mínimas que se envió la sede nacional ICBF. No se tiene certeza de fecha de entrega de la dotación dado que tienen que surtir todo el proceso de compra. Se cuenta con la relación de elementos de dotación pendientes por adquirir. Ver adjuntos: TrazabilidadDotacion_TorrentesSoacha.pdf, MinimosDotacion_TorrentesSoacha.pdf y DotacionPendiente_TorrentesSoacha.xls En el marco del Convenio 007 de 2016 se ha presentado la necesidad de dotacipon de esta infraestructura. Se espera la Prorroga al Convenio para recibir los recursos del Fondo Abu Dhabi para la compra de las dotaciones.
| Pendiente | Magdalena | El Banco |  | IE Anaxímedes Torres- antiguo Julián Mejía Alvarado |  | 60 |  | Dotación Completa | TrazabilidadDotacion_ElBancoMagdalena.pdf | La Regional ICBF no manifiesta gestión con Entes territoriales para la adquisición de la Dotación. Desde el Equipo de Dotación se están gestionado los Listados mínimos de dotación requeridos. Ver adjunto: TrazabilidadDotacion_ElBancoMagdalena.pdf

## COSTOS (hidden)
SERVICIO | ATENCION | ALISTAMIENTO | TIEMPO ALISTAMIENTO | TIEMPO ATENCION | total contrato
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CON ARRIENDO - FAMILIAR INTEGRAL | 221926 | 50642 | 0.5 | 5.75 | 1301396
CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL | 295030 | 123768 | 0.5 | 5.75 | 1758307
CDI SIN ARRIENDO | 276256 | 104994 | 0.5 | 5.75 | 1640969
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR INTEGRAL | 218199 | 46916 | 0.5 | 5.75 | 1278102
ATENCION PROPIA E INTERCULTURAL | 247918 | 101579 | 0.5 | 5.75 | 1476318