## CRONOGRAMA 2019
CRONOGRAMA EXTENDIDO EQUIDO FID PRIMERA INFANCIA 2019
PERIODO |  |  | 1 | [27 empty] | 2 | [30 empty] | 3 | [29 empty] | 4 | [30 empty] | 5 | [29 empty] | 6 | [30 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [29 empty] | 9 | [30 empty] | 10 | [29 empty] | 11
MES |  |  | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
SEMANA |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49
DIA |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ITEM | NO. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1 | PLAN DOTACIONES
2 | 1.1 | REFUERZO DE LA RUTA DE DOTACIONES
3 | 1.1.1 | Socialización presencial por macro región
4 | 1.1.2 | Socialización refuerzo videoconferencia por grupos de máximo 5 regionales
5 | 1.2 | REFUERZO RUTA INGRESO A INVENTARIO
6 | 1.2.1 | Socialización presencial regionales con ranking de ingreso a inventario de 0% a 30%
7 | 1.2.2 | Socialización presencial regionales con ranking de ingreso a inventario de 31% a 70%
8 | 1.2.3 | Socialización videoconferencia regionales con ranking de ingreso superior al 71%
9 | 1.3 | SOCIALIZACIÓN E INTRODUCCIÓN RUTA DE DOTACIONES SUPERVISORES NUEVOS
10 | 1.3.1 | Videoconferencias por Regionales a supervisores de contrato nuevos
11 | 1.3.2 | Diseñar curso virtual en la plataforma AVISPA para los supervisores de contrato nuevos
12 | 1.4 | PROPUESTA MODULO DE DOTACIONES PLATAFORMA CUENTAME
13 | 1.4.1 | Establecer plan de trabajo con equipo de planeación
14 | 1.4.2 | Publicación en SIGEP de procedimiento dotaciones
15 | 1.4.3 | Propuesta indicador dotaciones
16 | 1.4.4 | Propuesta de estructura de modulo dotaciones CUENTAME
17 | 1.5 | PROPUESTA COMPRA CENTRALIZADA DOTACIÓN
18 | 1.5.1 | Diseño de propuesta compra centralizada dotación | bar: 1 1 V to 36 30 L
19 | 1.5.1.1 | Arbol de problemas y objetivos | bar: 7 11 L to 8 22 V
20 | 1.5.1.2 | Definicion situacion demografica y tecnica del problema | bar: 7 11 L to 8 22 V
21 | 1.5.1.3 | Objetivos especificos | bar: 7 11 L to 8 22 V
22 | 1.5.1.3.1 | Productos | bar: 9 26 M to 9 29 V; 10 1 L to 10 5 V; 11 8 L to 11 12 V; 12 15 L to 12 17 M
23 | 1.5.1.3.2 | Actividades | bar: 9 26 M to 9 29 V; 10 1 L to 10 5 V; 11 8 L to 11 12 V; 12 15 L to 12 17 M
24 | 1.5.1.4 | Alternativa de solucion | bar: 9 26 M to 9 29 V; 10 1 L to 10 5 V; 11 8 L to 11 12 V; 12 15 L to 12 17 M
25 | 1.5.1.5 | Costos
26 | 1.5.1.6 | Gestion de comunicaciones | bar: 7 11 L to 12 17 M
27 | 1.5.1.7 | Solucion tecnica | bar: 12 21 D to 27 31 M
28 | 1.5.1.8 | Necesidades | bar: 7 11 L to 8 22 V
29 | 1.5.1.9 | EDT | bar: 7 11 L to 8 22 V
30 | 1.5.1.10 | Presentación propuesta compra centralizada dotación | bar: 27 1 J to 36 30 L
31 | 1.6 | SEGUIMIENTO INGRESO DOTACIONES INVENTARIO ICBF
32 | 1.6.1 | Plan de trabajo territorial para descongestión de ingreso dotaciones a inventario
33 | 1.6.2 | Cooperación con equipo de Supervisión para visitas EAS y UDS verificación de dotaciones
34 | 1.7 | DOCUMENTO TIPO DOTACIONES PROYECTO MGA DNP REGALIAS | bar: 6 4 L to 36 30 L
35 | 1.7.1 | Arbol de problemas y objetivos | bar: 7 11 L to 8 22 V
36 | 1.7.2 | Definicion situacion demografica y tecnica del problema | bar: 7 11 L to 9 29 V
37 | 1.7.3 | Objetivos especificos | bar: 7 11 L to 8 22 V
38 | 1.7.3.1 | Productos | bar: 9 30 S to 18 31 V
39 | 1.7.3.2 | Actividades | bar: 7 11 L to 8 23 S
40 | 1.7.4 | Alternativa de solucion | bar: 9 30 S to 18 31 V
41 | 1.7.5 | Costos | bar: 9 30 S to 18 31 V
42 | 1.7.6 | Gestion de comunicaciones | bar: 9 30 S to 18 31 V
43 | 1.7.7 | Solucion tecnica | bar: 18 1 S to 36 30 L
44 | 1.7.8 | Necesidades | bar: 7 11 L to 8 23 S
45 | 1.7.9 | EDT | bar: 7 11 L to 8 23 S
46 | 1.8 | DOCUMENTO TIPO INFRAESTRUCTURAS PROYECTO MGA DNP REGALIAS | bar: 6 4 L to 36 30 L
47 | 1.8.1 | Arbol de problemas y objetivos | bar: 7 11 L to 8 22 V
48 | 1.8.2 | Definicion situacion demografica y tecnica del problema | bar: 7 11 L to 9 29 V
49 | 1.8.3 | Objetivos especificos | bar: 7 11 L to 8 22 V
50 | 1.8.3.1 | Productos | bar: 9 30 S to 18 31 V
51 | 1.8.3.2 | Actividades | bar: 7 11 L to 8 23 S
52 | 1.8.4 | Alternativa de solucion | bar: 9 30 S to 18 31 V
53 | 1.8.5 | Costos | bar: 9 30 S to 18 31 V
54 | 1.8.6 | Gestion de comunicaciones | bar: 9 30 S to 18 31 V
55 | 1.8.7 | Solucion tecnica | bar: 18 1 S to 36 30 L
56 | 1.8.8 | Necesidades | bar: 7 11 L to 8 23 S
57 | 1.8.9 | EDT | bar: 7 11 L to 8 23 S
58
59
60
61
62