## InfraestructurasFondo
Infraestructuras Fondo de Adaptación próximas a entregar que requieren dotación
N° | Regional | Municipio | Centro Zonal | Nombre CDI | Capacidad Instalada | Aportante | Dirección exacta de la infraestructura (nomenclatura oficial) | EAS | Valor dotación inicial por canasta CDI 2019 | Recurso Dotación | ESTADO GESTION DOTACIÓN | Fecha Entrega Infraestructura Información de julio 2018 | OBSERVACIONES
1 | Norte de Santander | Gramalote | Cúcuta 2 | I.E Corazón de Jesus | 60 | Fondo de Adaptación |  |  | 1419650 | 85179000 | Asignada ICBF |  | Se asignaron recursos de dotaci´pon por parte de ICBF en Res.12218 del 27 de sept de 2018.
2 | Córdoba | Puerto Libertador |  | Pablo VI | 60 | Fondo de Adaptación |  |  | 242698 | 14561880 | Pendiente
3 | Atlántico | Campo de la Cruz | Sabanagrande | I.E Bohórquez | 60 | Fondo de Adaptación |  |  | 242698 | 14561880 | Pendiente
4 | Atlántico | Campo de la Cruz | Sabanagrande | I.E La Inmaculada | 60 | Fondo de Adaptación |  |  | 242698 | 14561880 | Pendiente
5 | Atlántico | Campo de la Cruz | Sabanagrande | I.E Campo de la Cruz | 60 | Fondo de Adaptación |  |  | 242698 | 14561880 | Pendiente
6 | Bolívar | Barranco de Loba | Mompox | I.E Simón Bolívar | 60 | Fondo de Adaptación |  | Asociacion de HCB La Chalupa | 242698 | 14561880 | Pendiente
7 | Magdalena | El Banco | El Banco | I.E Anaxímenes Torres | 60 | Fondo de Adaptación |  | Fundación Sembando Futuro | 242698 | 14561880 | Pendiente
8 | Magdalena | San Zenón |  | IE Maria Auxiliadora | 60 | Fondo de Adaptación |  |  | 242698 | 14561880 | Pendiente
9 | Magdalena | El Banco | El Banco | I.E Mitsuli Camppell- Sede San Felipe | 60 | Fondo de Adaptación |  | FUNDEPSA - Corporación NUTTRIL | 242698 | 14561880 | Pendiente
10 | Bolívar | Hatillo de Loba | Mompox | I.E La Victoria | 60 | Fondo de Adaptación |  | Asociacion de HCB 24 de Mayo | 242698 | 14561880 | Pendiente
11 | Bolívar | Hatillo de Loba |  | I.E San Miguel | 60 | Fondo de Adaptación |  |  | 242698 | 14561880 | Pendiente
12 | Bolívar | Cicuco | Mompox | I.E La Peña | 60 | Fondo de Adaptación |  | Asociacion de HCB La Mano de Dios | 242698 | 14561880 | Pendiente
13 | Bolívar | Pinillos | Magangue | I.E. de Armenia Principal | 60 | Fondo de Adaptación |  | Asociacion para la Produccin Autogestionaria y Sostenible de Sucre "ASPPAS" | 242698 | 14561880 | Pendiente
[8 empty] | TOTAL | 174742560
Note on J3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se leasignaron recursos con valor cupo niño de dotación inicial para menos de 150 cupos.

## Hoja1
# | Dirección | Departamento | Municipio | Modalidad | Nombre UDS | Total Beneficiarios | Estado del Proyecto | Fecha aprox. De terminación | Fecha programada de inauguración | OBSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA | OBSERVACIÓN OPERACIÓN | OBSERVACIÓN DOTACIÓN | Contrato de Aporte No.
1 |  | Bolívar | San Estanislao de Kostka |  | I.E Agropecuaria Las Piedras | 80 |  |  |  | Terminada | Se solicitara recurso de operación | La dará la Gobernación. El Equipo de dotaciones verificará esta información.
2 |  | Bolívar | Calamar |  | I.E Agropecuaria El Yucal | 104 |  |  |  | Terminada. Falta verificación por parte del Ing de la regional | Se solicitara recurso de operación | La dará la Gobernación. El Equipo de dotaciones verificará esta información.
3 |  | Bolívar | Soplaviento |  | I.E Santiago Amor | 56 |  |  |  | Terminada | Se solicitara recurso de operación | La dará la Gobernación. El Equipo de dotaciones verificará esta información.
4 | No cuenta con nomenclatura | Córdoba | Montería | Barrio El Dorado | I.E el Dorado | 105 | TERMINADO |  | 2018-03-30 | Terminada | ya se gestionó recursos de operación El día 25 de enero inicio la operación del servicio en la nueva infraestructura, con una cobertura de 121 cupos, teniendo en cuenta que hubo traslado de la operación, de infraestructura con arriendo al nuevo CDI. | ICBF- El equipo de Dotaciones verificará esta información. Se cuenta con dotación parcial. Teniendo en cuenta que hubo traslado de operación de una infraestructura con arriendo a la nueva infraestructura. | 23/2017/406
5 | No cuenta con nomenclatura | Córdoba | Puerto Libertador | Corregimiento de San Juan | I.E Pablo VI | 60 | TERMINADO |  | NO HAY | Terminada. Pendiente Entrega. Técnicamente no cumple con las áreas el GII propone atención de 18 NN por aula. El entorno del CDI es maleza, las ventanas no cuentan con angeo. Piso cocina no es antideslisante. Ni la cocina ni el área múltiple cuentan con ventilación. Las adecuaciones que requiere la infraestructura fueron tratadas en Consejo de Politica Social del municipio de Puerto Libertador, dando a conocer en éste espacio que esta infraestructura está siendo objeto de investigación/intervención por parte de la Procuraduría General de la Nación, por denuncias frente a la construcción, lo cual le impide a la actual administración invertir en ella. | La infraestructura no ha sido entregada. | Tiene??? El equipo de Dotaciones verificará esta información. De acuerdo a información del Centro Zonal se cuenta con dotación , la cual esta en bodega de la alcaldía. | No aplica
1 |  | Antioquia | Caucasia |  | Divino Niño |  |  |  |  | Proyecto aplazado - En Obra
2 |  | Antioquia | Turbo |  | I.E Pueblo Bello |  |  |  |  | Proyecto no viable - En obra.
3 |  | Atlántico | Campo de la Cruz |  | I.E Campo de la Cruz | 60 |  |  |  | Terminada. Sin entrega oficial |  | ICBF
4 |  | Atlántico | Campo de la Cruz |  | I.E La Inmaculada | 60 |  |  |  | Terminada. Sin entrega oficial
5 |  | Atlántico | Campo de la Cruz |  | I.E Bohórquez |  |  |  |  | Terminada. Pendiente entrega. Con pendiente (Falta conexión de Servicios Públicos) |  | ICBF
6 |  | Atlántico | Manatí |  | IE Agropiscicola de Compuertas |  |  |  |  | ICBF esta revisando dieños.
10 |  | Bolívar | Barranco de Loba |  | I.E Simón Bolívar | 65 |  |  |  | Inconclusa. Obra suspendida por el contratista.
11 |  | Bolívar | Cicuco |  | I.E Francisco de Loba |  |  |  |  | En Diseño. Por contratar obra.
12 |  | Bolívar | Hatillo de Loba |  | I.E Victoria Maria Auxiliadora | 0 |  |  |  | En diseño
13 |  | Bolívar | Pinillos |  | I.E. de Armenia Principal | 70 |  |  |  | En obra
16 |  | Córdoba | Lorica |  | Estrellas Doradas | 60 |  | 2015-10-15 | 2015 | Terminada | Operando 2015 | Tiene
17 |  | Magdalena | El Banco |  | ERM de Belén No1 y No2. Institución Educativa Julian Mejia Alvarado. | 190 |  |  |  | Preconstrucción
18 |  | Magdalena | El Banco |  | I.E ERM San Felipe | 60 |  |  |  | Preconstrucción. El ICBF aprueba proyecto arquitectónico. | La propuesta que le dio el CZ fue para la ejecución de la Modalidad Familiar
19 |  | Magdalena | Concordia |  | I.E Luz caballero | 100 |  |  |  | En obra. Aun no se ha recibido en el ICBF
20 |  | Magdalena | Pijiño del Carmen |  | I.E Pijño del Carmen | 150 |  |  |  | En obra | Se prevee el transito de 150 usuarios de Modalidad Familiar
21 |  | Magdalena | San Zenón |  | I.E Jose Luz Martinez | 70 |  |  |  | En obra? El ICBF aprueba proyecto arquitectónico. | Se prevee el transito de 7 UDS de HCB para un total de 70 cupos.
22 |  | Magdalena | Santa Bárbara de Pinto |  | I.E Pinto Gilma Romero | 150 |  |  |  | En obra | Se prevee el transito de 150 usuarios de Modalidad Familiar
23 |  | Magdalena | Zona Bananera |  | I.E Telma Rosa Arevalo |  |  |  |  | En obra. El Centro Zonal no tiene conocimiento de está construcción en la IED Thelma Rosa Arevalo
24 |  | Magdalena | Concordia |  | ERM de Balsamo. Jardin Mis primeros sueños. Colegio de Bachillerato Santa Cruz de Balsamo. |  |  |  |  | En Diseño
25 |  | Magdalena | Santa Ana |  | I. E Antonio Carmona | 60 |  |  |  | En obra | Se preveé el transito de 5 UDS de HCB para un total de 60 cupos.
26 |  | Magdalena | Pedraza |  | I.E Centro Básico Ampliado | 100 |  |  |  | En obra
27 |  | Magdalena | San Zenón | IE Maria Auxiliadora | [5 empty] | Diseños aprobados
28 |  | Norte de Santander | Gramalote |  | I.E Corazón de Jesus |  |  |  |  | En obra
29 |  | Sucre | Guaranda | [6 empty] | Por contratar diseño obra