## 1. Arbol Problemas
1. ÁRBOL DE PROBLEMAS
Para llegar a describir el problema central, se debe iniciar con el análisis de los efectos (Situaciones que se han evidenciado a raíz del problema), seguido a esto analizar las causas (Situaciones que originan el problema). Estos pueden derivarse de un efecto a otro y de una causa a otra.
[6 empty] | Violencia intrafamiliar "maltrato infantil" |  | Consumo de sustancias psicoactivas | Reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados |  |  |  |  | Discriminación, exclusión y violencia por prejuicio y estereotipos en los entornos en donde se desarrollan los niños, niñas y adolescentes
Violencia escolar.
| Violencia Sexual |  |  | Embarazo en la Niñez y en la Adolescencia |  | conductas suicidas |  | Situación de vida en calle y alta permanencia. | Uso y utilización de niños y niñas en comisión de delitos y delitos cometidos por adolescentes |  |  | Riesgos asociados al uso de las tecnologias de la información y las comunicaciones |  | Exclusión de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones que les afectan.
Trabajo infantil y explotación al adolescente trabajador.
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES (NNA)
La prevalencia de la inobservancia o amenaza de los derechos y libertades de las niñas, los niños y los adolescentes en los entornos en donde transcurren sus vidas.
|  | Desconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derecho. |  |  |  |  | Debilidad en las acciones corresponsables por parte de la familia, la sociedad y el Estado (ámbitos territoriales) |  |  |  | Niños, niñas y adolescentes que pertenecen a poblaciónes vulnerables se ven afectados por situaciones de discriminación y exclusión social y económica. |  |  |  |  | Ausencia de escenarios de gestión del conocimiento desde la participación activa de niños, niñas y adolescentes como protegonistas de su propio desarrollo
| Desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de la familia, la sociedad |  |  | Pautas inadecuadas de cuidado, crianza y acompañamiento familia y sociedad |  |  | Debilidad en el abordaje intersectorial de las problematicas relacionadas con las niñez y la adolescencia |  |  |  | Trabajo Informal |  | Ausencia de Oportunidades para el desarrollo de capacidades |  | Discriminación o segregación de niños, niñas y adolescentes por su Género, pertenencia étnica, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. | No se desarrollan procesos para la identificación de buenas prácticas territoriales orientadas a la atención de la niñez y adolescencia desde una perspectiva de derechos con enfoque territorial. | Débiles procesos para identificar tanto la realización de los derechos como los intereses y capacidades,para la orientación de acciones dirigidas a la niñez y adolescencia | Insuficientes procesos de construcción participativa con los actores corresponsables de la protección integral, en torno a significados, reflexiones y nuevos discursos que permitan generar transformaciones en las dinámicas relacionales sucitadas en los diferentes entornos donde conviven los niños, las niñas y los adolescentes.
| Barreras de acceso a la información sobre cómo promover los derechos de niños, niñas y adolescentes |  |  |  |  | Debilidad por parte de las instituciones del Estado en la orientación a los agentes que inciden en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. |  | Barreras de acceso a los servicios para el ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia (educación, salud, cultura, deporte, entre otros) | Desarticulación con las entidades |  |  |  | Segregación social y espacial a causa del rezago en el desarrollo territorial |  |  |  |  | No existen documentos técnicos orientadores de la acción para la prevención de vulneraciones de niños, niñas y adolescentes, instrumentos de identificación de riesgos y potencialidades , planes de acción y seguimiento de las acciones de promoción y prevención.
[11 empty] | Economías Ilícitas |  |  |  | Debilitamiento de arraigos culturales y transmisión de conocimientos intergeneracionales en grupos étnicos | Ausencia de acciones orientadas a la prevención de vulneraciones con enfoques innovadores para niños, niñas y adolescentes
| Naturalización de diferentes formas de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. |  |  | Desconocimiento de las expresiones, las necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos en los que viven.
[9 empty] | Falta de claridad sobre las acciones de prevención y activación de rutas |  |  |  | Falta de acceso a derechos economicos, sociales y culturales.
Prácticas que perpetúan la exposición a situaciónes de riesgo y asignación de responsabilidades y libertades que no corresponden a las edades de niños, niñas y adolescentes
[6 empty] | Oferta no pertinente, inadecuada e insuficiente dirigida a los niños, niñas y adolescentes en sus territorios | [6 empty] | Ausencia de espacios que promuevan el diálogo y consulta para identificar los factores que propician y pueden evitar el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. |  | Confinamiento, desplazamiento | Faltan procesos de documentación y sistematización de proyectos y acciones con enfoques innovadores para el abordaje efectivo de las problemáticas que más afectan a niños, niñas y adolescentes. |  | Débiles instrumentos para el monitoreo de la calidad en el desarrollo de las estrategias y el programa de la DNA que garanticen la participación efectiva de la niñez y adolescencia
Discriminación y exclusión: Género, pertenencia étnica, orientación sexual o discapacidad
| Población afectada por el problema: |  |  |  | Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años y sus familias |  |  |  |  | Se debe plantear la línea base de medición del problema, ejemplo: El 30% de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 18 años viven en ambientes con condiciones de riesgo a la vulneración de sus derechos y libertades
Se puede presentar mas de un indicador de línea base si es necesario.
| Zona donde se ubica la población afectada: |  |  |  | En todo el territorio nacional
CRISTINA VENEGAS FAJARDO
Directora de Niñez y Adolescencia
Elaboró: Martha Gaitán Lozano – Contratista de Planeación SODNA
Laura Melisa Gómez- Contratista STDNA
Revisó: Juan Manuel Pulido Villegas - Subdirector de Operación de la Atención a la Niñez y a la Adolescencia
Abel Matiz Salazar - Subdirector de Gestión Técnica para la Atención de la Niñez y la Adolescencia
Revisó: Carolina Infante- Subdirección de Programación
CAUSAS
EFECTOS
1
2
3
4

## 2. Arbol Objetivos
1. ÁRBOL DE OBJETIVOS
Una vez identificado el problema, la identificación del objetivo central y específicos, radica en llevar a positivo todas las causas (Objetivos específicos) y efectos (Fines a alcanzar), seguido a esto identifique los productos principales por objetivo específico.
Niños, niñas y adolescentes reconocen que la diversidad es un aporte significativo a la construcción de paz
Fortalecimiento institucional que permita cualificar el abordaje de la violencia sexual evitando la naturalización de la problemática y revictimización.
[8 empty] | Promoción del trabajo articulado en escenarios intersectoriales - CIETI-, en los diferentes ámbitos territoriales, para el fortalecimiento de capacidades de los agentes corresponsables de la prevención efectiva del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador, en el marco de la atención a niños, niñas y adolescentes, padres, madres, cuidadores y comunidades educativas. | Niños, niñas y adolescentes con habilidades sociales en la toma de decisiones donde prevalezca el auto cuidado y el respeto frente a si mismo y sus proyectos de vida en contextos de riesgo frente al consumo de SPA. |  |  | Niños y niñas que conocen sus derechos y fortalecen sus habilidades para la vida ante el riesgo de uso y utilización en acciones contrarias a la ley. |  | Los corresponsables de la protección integral (familia, sociedad y Estado) reconocen a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con pertenencia étnica y orientación sexual diversa, identidad de género como sujetos de derechos y posibilitan su inclusión en las dinámicas económicas, políticas y sociales. |  |  | El ICBF posiciona la protección integral de niños, niñas y adolescentes en las instancias relacionadas con la prevención del reclutamiento y utilización para la consolidación de la paz y la reparación integral a víctimas
[11 empty] | Prevenir de manera articulada las situaciones de riesgo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación de vida en calle y alta permanencia en calle, desde metodologías innovadoras que potencien las capacidades protectoras de los agentes corresponsables de su protección. |  | Diseñar una estrategia pedagógica que permita fortalecer capacidades y competencias ciudadanas alrededor de la convivencia escolar, con el fin de contribuir a la mitigación de situaciones de violencia entre los diferentes entes que componen la comunidad educativa, tanto en el contexto escolar como en su entorno. |  |  | Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad conocen y ejercen sus derechos de manera plena y efectiva en los distintos entornos donde se desenvuelven. |  | Disminuir la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en el entorno virtual a través del fortalecimiento de habilidades y hábitos sanos alrededor del mundo informático
Niños, niñas y adolescentes que ejercen de manera informada, libre y responsable sus Derechos Sexuales y sus Derechos Reproductivos. |  |  |  | Niños, niñas y adolescentes reconocen y se empoderan de sus derechos, identificando factores de riesgos asociados a la violencia sexual y conociendo qué hacer ante la ocurrencia de este delito.
[7 empty] | Fortalecimiento de entornos protectores para la prevención de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil desde un enfoque de derechos, fomentando los vínculos de cuidado mutuo y la crianza positiva a través de procesos creativos, lúdicos y de expresión artística en los que participan niñas, niños, adolescentes, padres, madres, cuidadores y comunidad. | Las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos y las familias, reconocen situaciones de riesgo de vulneración de derechos asociadas al trabajo infantil y previenen efectivamente sus afectaciones. | Promover enfoques innovadores para el abordaje en prevención del consumo de SPA en niños, niñas y adolescentes y la generación de evidencia que oriente las acciones para el abordaje de la prevención del consumo de SPA en contextos específicos y como insumo para la reforma de politicas de drogas. |  | Promover procesos que faciliten en los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación de vida en calle y alta permanencia en calle, su empoderamiento como sujetos de derechos, reconozcan los factores de riesgo asociados a la problemática y fortalezcan sus habilidades y capacidades relacionadas con su trayecto de vida. Activando rutas frente al consumos de SPA, bajos niveles educativos, analfabetismo, deserción educativa y promoviendo desde las artes, la cultura y el deporte el relacionamiento con pares positivos. | Adolescentes que conocen sus derechos, reconocen las amenazas en los entornos y fortalecen sus habiulidades para la vida en el marco de la cultura de la legalidad. | Fortalecer la implementación y funcionamiento de comités de convivencia escolar a nivel departamental y municipal, brindando orientación técnica para que, desde estos, se realice proceso de acompañamiento, seguimiento a los comités escolares de las diferentes instituciones escolares, así como a la actualización de manuales de convivencia escolar. | Niñas, niños, adolescentes y sus entornos donde trascurren sus vidas, con capacidades de afrontamiento para la vida, que protejan el desarrollo de las conductas suicidas. |  | Los corresponsables de la protección integral (familia, sociedad y Estado) reconocen a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con pertenencia étnica y orientación sexual diversa, identidad de género como sujetos de derechos y posibilitan su inclusión en las dinámicas económicas, políticas y sociales. | Niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa y las estrategias de la DNA reconocen sus derechos e identifican factores de riesgo asociados al reclutamiento y utilización por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. | Fortalecimiento de los procesos organizativos de Niños, Niñas y Adolescentes de acuerdo a sus contextos y teniendo en cuenta el enfoque diferencial, mejorando la capacidad de identificación de problemáticas sociales territoriales; los ejercicios de control social y la realización de acciones de corresponsabilidad e incidencia.
Instituciones, organizaciones de la sociedad civil y las familias, concientes de las afectaciones sociales y económicas de los embarazos a temprana edad. |  |  | Las entidades territoriales cuentan con una oferta articulada para la promoción y el ejercicio de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, y la prevención del embarazo en la adolescencia. | Respuestas intersectoriales para el abordaje en prevención de la violencia sexual, a través de estrategias diseñadas en el marco de los comités nacionales, ordenados por ley para el abordaje de la problemática.
Contribuir al desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes, promoviendo el reconocimiento, la garantia de sus derechos y libertades y su participación signifícativa en los entornos donde transcurren sus vidas.
| Promover los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en el marco de la protección integral desde un enfoque diferencial, territorial y poblacional. |  |  |  |  | Movilizar las capacidades de los agentes corresponsables en la garantía de derechos, desarrollando acciones interinstitucionales e intersectoriales desde una perspectiva de prevención. |  |  |  | Promover acciones para la construcción y fortalecimiento de proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes que contribuyan a la mitigación de afectaciones por situaciones de discriminación y exclusión social y económica con enfoque diferencial, territorial y poblacional. |  |  |  | Desarrollar espacios de análisis y construcción colectiva para promover la gestión del conocimiento en niñez y adolescencia orientada al reconocimiento, elaboración y divulgación con perspectiva de derechos.
Desarrollar acciones de formación, sensibilización y difusión, que contribuyan al diálogo y articulación interinstitucional del Estado, la familia y la sociedad, en torno a la consolidación de estrategias para la prevención de vulneraciones y promoción de los derechos de niños, las niñas y los adolescentes en el marco de la protección integral. |  |  | Desarrollar procesos de promoción y prevención que propicien el fortalecimiento de las capacidades protectoras de los entornos de socialización como el hogar - comunidad, la escuela y el espacio público con agentes del SNBF en el marco de la protección integral |  |  | Sensibilizar a los agentes en el marco del SNBF para la identificación de riesgos y vulneraciones a los que se exponenen a la niñez y adolescencia en estos contextos |  |  | Diseñar e implementar estrategias para prevenir el uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en contextos de alto riesgo, explotación laboral y vulnerabilidad social, para su atención oportuna y el fortalecimiento de los entornos protectores en la garantía de sus derechos, acciones a desarrollar en territorios indentificados. |  | Contar con una oferta especial para la focalización de territorios donde se identifiquen riesgos de vulneración frente a problemáticas que afectan infancia y a la adolescencia, tales como: la violencia sexual, el trabajo infantil, el consumo de SPA, la violencia escolar, el reclutamiento, uso y utilizaciónn de niños, niñas y adolescentes, la violencia intrafamiliar y la conducta suicida para su atención oportuna y el fortalecimiento de los entornos protectores en la garantía de sus derechos. | Promover espacios libres de prejuicios a través de acciones de movilización comunitaria y atención directa a niños, niñas y adolescentes. |  | Identificar las experiencias exitosas existentes en territorio para la prevención de las vulneraciones principales que afectan a la infancia y adolescdencia. |  | Realizar el levantamiento de la información del estado de realización de los derechos, identificación de intereses y capacidades en el marco del diagnóstico de derechos | Desarrollar procesos para construir conjuntamente significados, reflexiones y nuevos discursos con los actores corresponsables de la protección integral, para generar transformaciones en las dinámicas relacionales sucitadas en los diferentes entornos donde conviven los niños, las niñas y los adolescentes.
|  |  |  | Fortalecer las capacidades del talento humano que atiende directamente a niños, niñas y adolescentes y sus familias |  |  | Fortalecer técnicamente a las instancias intersectoriales y entidades que componen el Sistema Nacional Bienestar Familiar en la articulación, complementariedad y armonización en torno al desarrollo de procesos efectivos y pertinentes para la prevención de vulneraciones de niños, niñas y adolescentes, el fortalecimiento de la capacidad de agencia de niños, niñas y adolescentes y la consolidación de entornos protectores. |  | Realizar acompañamiento para el acceso a la oferta para adolescentes en temas de productividad y formación para el trabajo que fortalezcan sus proyectos de vida, desde una perspectiva de derechos. |  | Desarrollar actividades lúdico pedagógicas que potencialicen las competencias y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para transformar sus realidades según sus contextos y proyectos de vida | Transversalizar el modelo de enfoque diferencial en los procesos de formación para disminuir las situaciones de discriminación y exclusión de los niños, las niñas y los adolescentes en los diferentes entornos donde conviven. |  | Identificar aliados estratégicos para el desarrollo de acciones con niños, niñas y adolescentes para la prevención de vulnerciones que afectan a niños, niñas y adolescentes |  |  | Elaborar documentos técnicos orientadores de la acción, sistematización de experiencias, instrumentos de identificación de riesgos y potencialidades , planes de acción y seguimiento
Abrir espacios de diálogo y consulta para identificar los factores que propician y pueden evitar de las vulneraciones que más afectan a niños, niñas y adolescentes.
Realizar intervenciones directas orientadas a generar una incidencia especial sobre los principales factores de riesgo que, frente a los derechos de la niñez y la adolescencia, existen de manera particular en cada territorio focalizado. |  |  | Formar , promover y desarrollar escenarios para la participación efectiva y el control social de niños, niñas y adolescentes.
[8 empty] | Promover la calidad en el desarrollo de las estrategias orientadas a la prevención del embarazo en la niñez y la adolescencia, garantizando la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes. | Desarrollo de acciones insterintitucionales para el fortalecimiento del proyecto de vida de los y las adolescentes que contribuyan a la disminución de la brecha social y económica con enfoque sectorial, poblacional y territorial. |  | Promover procesos para el desarrollo rural en articulación con los agentes del SNBF desde el componente medios de vida |  |  | Desarrollar proyectos y acciones con enfoques innovadores para el abordaje de las problemáticas que más afectan a niños, niñas y adolescentes.
[12 empty] | Desarrollar actividades de formación, reflexión y difusión que contribuyan a la pervivencia de la memoria histórica y costumbres de pueblos originarios. | Promover la realización de ajustes razonables en la oferta para garantizar la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, desde la diversidad |  |  | Desarrollar metodologías vivenciales que permitan vincular los intereses de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, orientadas al fortalecimiento de capacidades y habilidades para la vida en torno a proyectos de vida. | Implementar el ejercicio de guardianes del tesoro en toda la oferta DNA
|  |  |  | Movilización social y activación de las rutas de atención ante la posible vulneración en el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes, basados en la elaboración de diagnósticos de derechos. | [6 empty] | Promover el uso de la infraestructura tecnológica instalada en los territorios para que niños, niñas y adolescentes accedan a las TIC
Desarrollar procesos de atención a través de una oferta flexible, novedosa y pertinente, para niños, niñas y adolescentes a fin de abordar de manera prioritaria la prevención de vulneraciones en sus dimensiones temprana (primaria), urgente (secundaria) y para no repetición (terciaria) | [8 empty] | Elaboración de banco de oportunidades, con oferta pública y privada, para adolescentes en torno al fortalecimiento de sus proyectos de vida |  |  |  |  | Diseñar una estrategia pedagógica que permita promover los derechos y prevenir vulneraciones desde el enfoque diferencial
Servicio de educación informal de niños, niñas y adolescentes para el reconocimiento de sus derechos Servicio de acompañamiento familiar y asistencia técnica a las comunidades en temas de dinámicas relacionales y desarrollo autónomo Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes |  |  |  |  | Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia |  |  |  |  | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de infancia y adolescencia Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos |  |  |  |  | Documentos de investigación Documentos de lineamientos técnicos Servicio de educación informal de niños, niñas y adolescentes para el reconocimiento de sus derechos desde el enfoque diferencial
*Con fundamento en la SERÁ QUE AQUÍ PONEMOS LEY 1098, EL DECRETO 0987 DEL ICBF, Convenios Internacionales, Recomendaciones del Comité de Derechos del NIño…NO SÉ SI CITAMOS OTRA COSA
Población afectada por el problema:
Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva
Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos
Zona donde se ubica la población afectada: | [13 empty] | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza
Se debe plantear el indicador para medir el cumplimiento del objetivo general y poderlo contrastar con la línea base del problema central, ejemplo: El 90% de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 18 años viven en ambientes con condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus derechos y libertades
Se puede presentar mas de un indicador de línea base si es necesario.
CRISTINA VENEGAS FAJARDO
Directora de Niñez y Adolescencia
Elaboró: Martha Gaitán Lozano – Contratista de Planeación SODNA
Laura Melisa Gómez- Contratista STDNA
Revisó: Juan Manuel Pulido Villegas - Subdirector de Operación de la Atención a la Niñez y a la Adolescencia
Abel Matiz Salazar - Subdirector de Gestión Técnica para la Atención de la Niñez y la Adolescencia
Revisó: Carolina Infante- Subdirección de Programación
CAUSAS
IMPACTOS
1
2
3
PRODUCTOS
4

## 3. Cadena de Valor
CADENA DE VALOR
(Alcance - Tiempo - Costo)
Nombre del Proyecto | APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN EL MARCO DEL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE SUS DERECHOS Y LIBERTADES EN LOS ENTORNOS DONDE TRANSCURREN SUS VIDAS A NIVEL NACIONAL
Problema Central | La prevalencia de la inobservancia o amenaza de los derechos y libertades de las niñas, los niños y los adolescentes en los entornos en donde transcurren sus vidas.
Objetivo General Proyecto | Contribuir al desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes, promoviendo el reconocimiento, la garantía de sus derechos y libertades y su participación significativa en los entornos donde transcurren sus vidas.
[11 empty] | Metas |  | Beneficiarios | Metas
Fuentes de Financiación: | [10 empty] | Año 1 | Año 2 |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 |  |  | Año 4
Fuente | PGN | Valor |  |  | Indicadores de Gestión 1 | [5 empty] | 3442 | 3442 |  | 224882 | 224882 | 224882 |  |  | 224882
Fuente |  | Valor |  |  | Indicadores de Gestión 2
Causa (1) | Objetivo específico (1) | [11 empty] | Recursos por Vigencia
|  | Producto | Indicador de producto | Meta | [5 empty] | Unidad de Medida | Actividades |  | Año 0: 2018 | Año 1: 2019 | Año 2: 2020 | Año3: 2021 | Año 4: 2022 | Año 5: 2023 | TOTAL
|  |  |  | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Desconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derecho. | Promover los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en el marco de la protección integral desde un enfoque diferencial, territorial y poblacional. | Servicio de educación informal de niños, niñas y adolescentes para el reconocimiento de sus derechos | Personas capacitadas | 185150 | 185150 | 185150 | 185150 | 185150 | 185150 | número | Realizar etapa de alistamiento del Programa Generaciones con Bienestar |  | 3409480020 | 3511764421 | 3617117353 | 3725630873.8145 | 3837399800.029 | 3952521794 | 18644434241.8435
[11 empty] | Realizar encuentros de orientación y formación para las niñas, los niños y adolescentes y sus familias participantes del Programa Generaciones con Bienestar |  | 56175847130 | 57861122544 | 59596956220 | 61384864907 | 63226410854 | 65123203180 | 307192557705
[11 empty] | Realizar encuentro de cierre del Programa Generaciones con Bienestar |  | 3409480040 | 3511764441 | 3617117374 | 3725630896 | 3837399823 | 3952521817 | 18644434351
|  |  |  | 9640 | 9640 | 9640 | 9640 | 9640 | 9640 |  | Realizar fase de alistamiento y convocatoria de la Estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social- AMAS |  | 802491575 | 826566322 | 851363312 | 876904211 | 903211338 | 930307678 | 4388352861
[11 empty] | Realizar talleres de formación artística, deportiva, productiva, cultural o comunicativa de la Estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social- AMAS |  | 5742491575 | 5914766322 | 6092209312 | 6274975591 | 6463224859 | 6657121605 | 31402297689
[11 empty] | Realizar encuentro de cierre de la Estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social- AMAS |  | 802491575 | 826566322 | 851363312 | 876904211 | 903211338 | 930307678 | 4388352861
|  | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | Niños, niñas, adolescentes atendidos | 23442 | 23442 | 23442 | 23442 | 23442 | 23442 | número | Realizar encuentros de sensibilización, reuniones operativas (presenciales y virtuales), jornadas de asistencia técnica y la entrega de planes, informes y reportes de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores. |  | 1403949773 | 1446068266 | 1489450314 | 1534133824 | 1580157838 | 1627562573 | 7677372815
[11 empty] | Realizar encuentros de formación para las niñas, los niños, adolescentes, Padres, Madres, Cuidadores, Docentes y Agentes Educativos de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores. |  | 10966355952 | 11295346631 | 11634207029 | 11983233240 | 12342730238 | 12713012145 | 59968529283
[11 empty] | Realizar encuentro de cierre regional de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores. |  | 572436192 | 589609278 | 607297556 | 625516483 | 644281977 | 663610437 | 3130315731
|  | Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes | Eventos de divulgación realizados | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | número | Desarrollar procesos, campañas y otras acciones de información, divulgación pedagogica, educación, comunicación y movilización social en torno a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes a nivel local. |  | 8486449280 | 8741042758 | 9003274041 | 9273372262 | 9551573430 | 9838120633 | 46407383124
[11 empty] | Realizar ejercicios de participación y control social por parte de las niñas, los niños y adolescentes participantes del programa y estrategias. |  | 7982206070 | 8221672252 | 8468322420 | 8722372092 | 8984043255 | 9253564553 | 43649974572
SUBTOTAL | [12 empty] | 99753679182 | 102746289557 | 105828678243 | 109003538590.8145 | 112273644750.029 | 115641854093 | 545494005233.8436
Causa (2) | Objetivo específico (2) | [11 empty] | Recursos por Vigencia
|  | Producto | Indicador de producto | Meta | [5 empty] | Unidad de Medida | Actividades |  | Año 0: 2018 | Año 1: 2019 | Año 2: 2020 | Año3: 2021 | Año 4: 2022 | Año 5: 2023 | TOTAL
|  |  |  | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Debilidad en las acciones corresponsables por parte de la familia, la sociedad y el Estado (ámbitos territoriales) | Movilizar las capacidades de los agentes corresponsables en la garantía de derechos, desarrollando acciones interinstitucionales e intersectoriales desde una perspectiva de prevención. | Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con Servicio de protección para el restablecimiento de derechos | 224882 | 224882 | 224882 | 224882 | 224882 | 224882 | número | Desarrollar acciones de coordinación interinstitucional con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) |  | 7982206070 | 8221672252 | 8468322420 | 8722372092 | 8984043255 | 9253564553 | 43649974572
[11 empty] | Realizar gestiones de articulación para la activacion de rutas de restablecimiento de derechos de las niñas, los niños y adolescentes participantes del programa y las estrategias, cuando se identifica inobservancia, amenaza o vulneracion de sus derechos. |  | 7982206070 | 8221672252 | 8468322420 | 8722372092 | 8984043255 | 9253564553 | 43649974572
|  | Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia | Entes territoriales asistidos técnicamente | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | número | Realizar eventos de formación, sensibilización, promoción, divulgación, difusión, planeación y capacitación en temas relacionados con la promoción de derechos sexuales y reproductivos y de Prevención del Embarazo en la Adolescencia |  | 1932433808 | 1990406822 | 2050119027 | 2111622598 | 2174971276 | 2240220414 | 10567340137
[11 empty] | Formar Agentes Educativos, institucionales y comunitarios en Derechos Sexuales Reproductivos y de Prevención del Embarazo en la Adolescencia |  | 420433808 | 433046822 | 446038227 | 459419374 | 473201955 | 487398014 | 2299104392
[11 empty] | Realizar asistencia técnica a los entes territoriales para que brinden una oferta pertinente en Derechos Sexuales Reproductivos y Prevención del Embarazo en la Adolescencia |  | 582433808 | 599906822.24 | 617904026.9072 | 636441147.7144 | 655534382.1458 | 675200413.6102 | 3184986792.6177
SUBTOTAL | [12 empty] | 18899713564 | 19466704970.24 | 20050706120.9072 | 20652227303.7144 | 21271794123.1458 | 21909947947.6102 | 103351380465.6177
Causa (3) | Objetivo específico (3) | [11 empty] | Recursos por Vigencia
|  | Producto | Indicador de producto | Meta | [5 empty] | Unidad de Medida | Actividades |  | Año 0: 2018 | Año 1: 2019 | Año 2: 2020 | Año3: 2021 | Año 4: 2022 | Año 5: 2023 | TOTAL
|  |  |  | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Niños, niñas y adolescentes que pertenecen a poblaciónes vulnerables se ven afectados por situaciones de discriminación y exclusión social y económica. | Promover acciones para la construcción y fortalecimiento de proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes que contribuyan a la mitigación de afectaciones por situaciones de discriminación y exclusión social y económica con enfoque diferencial, territorial y poblacional. | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de infancia y adolescencia | Entes territoriales asistidos técnicamente | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | número | Articular acciones con agentes del SNBF y Sector Productivo para ampliación y acceso a espacios de formación y oferta laboral para adolescentes para el fortalecimiento de sus proyectos de vida, desde una perspectiva de derechos. |  | 7982206070 | 8221672252 | 8468322420 | 8722372092 | 8984043255 | 9253564553 | 43649974572
[11 empty] | Desarrollar actividades lúdico pedagógicas que potencialicen las competencias y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para transformar sus realidades según sus contextos y proyectos de vida |  | 15325921218 | 15785698855 | 16259269820 | 16747047915 | 17249459352 | 17766943133 | 83808419075
SUBTOTAL | [12 empty] | 23308127288 | 24007371107 | 24727592240 | 25469420007 | 26233502607 | 27020507686 | 127458393647
Causa (4) | Objetivo específico (4) | [11 empty] | Recursos por Vigencia
|  | Producto | Indicador de producto | Meta | [5 empty] | Unidad de Medida | Actividades |  | Año 0: 2018 | Año 1: 2019 | Año 2: 2020 | Año3: 2021 | Año 4: 2022 | Año 5: 2023 | TOTAL
|  |  |  | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Ausencia de escenarios de gestión del conocimiento desde la participación activa de niños, niñas y adolescentes como protegonistas de su propio desarrollo | Desarrollar espacios de análisis y construcción colectiva para promover la gestión del conocimiento en niñez y adolescencia orientada al reconocimiento, elaboración y divulgación con perspectiva de derechos. | Documentos de Investigación | Documentos de investigación realizados | 224882 | 224882 | 224882 | 224882 | 224882 | 224882 | número | Realizar el diagnóstico de derechos de las niñas, los niños y adolescentes participantes del programa y las estrategias. |  | 8198206070 | 8444152252 | 8697476820 | 8958401124 | 9227153158 | 9503967753 | 44831151107
|  | Documento de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | número | Elaboración de documentos técnicos de prevención para el abordaje de las situaciones de riesgo que afectan a la niñez y a la adolescencia. |  | 3737976980 | 3850116289 | 3965619778 | 4084588371 | 4207126023 | 4333339803 | 20440790264
SUBTOTAL | [12 empty] | 11936183050 | 12294268541 | 12663096598 | 13042989495 | 13434279181 | 13837307556 | 65271941371
TOTAL | [12 empty] | 153897703084 | 158514634175.24 | 163270073201.9072 | 168168175396.529 | 173213220661.1748 | 178409617282.6102 | 841575720717.4613
Nota: En el Aplicativo MGAWEB se ingresa el costo a partir del periodo 1, por tratarse de un Proyecto Nuevo. El periodo 0 es informativo no se incluye en el total.
CRISTINA VENEGAS FAJARDO
Directora de Niñez y Adolescencia
Elaboró: Martha Gaitán Lozano – Contratista de Planeación SODNA
Revisó: Juan Manuel Pulido Villegas - Subdirector de Operación de la Atención a la Niñez y a la Adolescencia
Reviso: Abel Matiz Salazar - Subdirector de Gestión Técnica para la Atención de la Niñez y la Adolescencia
Revisó: Carolina Infante- Subdirección de Programación

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2019-2022
ACTIVIDAD | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Realizar etapa de alistamiento del Programa Generaciones con Bienestar |  |  | X | X | X | X
Realizar encuentros de orientación y formación para las niñas, los niños y adolescentes y sus familias participantes del Programa Generaciones con Bienestar | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar encuentro de cierre del Programa Generaciones con Bienestar | [44 empty] | X | X
Realizar fase de alistamiento y convocatoria de la Estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social- AMAS | [5 empty] | X | X | X
Realizar talleres de formación artística, deportiva, productiva, cultural o comunicativa de la Estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social- AMAS | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar encuentro de cierre de la Estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social- AMAS | [44 empty] | X | X
Realizar encuentros de sensibilización, reuniones operativas (presenciales y virtuales), jornadas de asistencia técnica y la entrega de planes, informes y reportes de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores. |  |  | X | X | X | X
Realizar encuentros de formación para las niñas, los niños, adolescentes, Padres, Madres, Cuidadores, Docentes y Agentes Educativos de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar encuentro de cierre regional de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores. | [44 empty] | X | X
Desarrollar procesos, campañas y otras acciones de información, divulgación pedagogica, educación, comunicación y movilización social en torno a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes a nivel local. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar ejercicios de participación y control social por parte de las niñas, los niños y adolescentes participantes del programa y estrategias. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Desarrollar acciones de coordinación interinstitucional con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar gestiones de articulación para la activacion de rutas de restablecimiento de derechos de las niñas, los niños y adolescentes participantes del programa y las estrategias, cuando se identifica inobservancia, amenaza o vulneracion de sus derechos. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar eventos de formación, sensibilización, promoción, divulgación, difusión, planeación y capacitación en temas relacionados con la promoción de derechos sexuales y reproductivos y de Prevención del Embarazo en la Adolescencia | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Formar Agentes Educativos, institucionales y comunitarios en Derechos Sexuales Reproductivos y de Prevención del Embarazo en la Adolescencia | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar asistencia técnica a los entes territoriales para que brinden una oferta pertinente en Derechos Sexuales Reproductivos y Prevención del Embarazo en la Adolescencia | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Articular acciones con agentes del SNBF y Sector Productivo para ampliación y acceso a espacios de formación y oferta laboral para adolescentes para el fortalecimiento de sus proyectos de vida, desde una perspectiva de derechos. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Desarrollar actividades lúdico pedagógicas que potencialicen las competencias y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para transformar sus realidades según sus contextos y proyectos de vida | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar el diagnóstico de derechos de las niñas, los niños y adolescentes participantes del programa y las estrategias. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Elaboración de documentos técnicos de prevención para el abordaje de las situaciones de riesgo que afectan a la niñez y a la adolescencia. | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
CRISTINA VENEGAS FAJARDO
Directora de Niñez y Adolescencia
Elaboró: Martha Gaitán Lozano – Contratista de Planeación SODNA
Revisó: Juan Manuel Pulido Villegas - Subdirector de Operación de la Atención a la Niñez y a la Adolescencia
Abel Matiz Salazar - Subdirector de Gestión Técnica para la Atención de la Niñez y la Adolescencia
Revisó: Carolina Infante- Subdirección de Programación