## DOTACIONES 2016-2017
INFORME DE CIERRE VIGENCIA 2018: INGRESO DE BIENES DEVOLUTIVOS (dotación) ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE APORTE 2016-2017 A LOS INVENTARIOS DEL ICBF
N° | Regional | Cantidad de contratos con asignación de recursos en vigencias 2016-2017 al Rubro Acciones para el mejoramiento. | Cantidad de contratos de aporte cuyos bienes muebles (dotación) se ingresaron al inventario ICBF al 26 de noviembre de 2018 | Contratos Pendientes | PORCENTAJE DE AVANCE (en contratos) Corte 26 Noviembre de 2018 | PORCENTAJE DE AVANCE (por recursos) Corte 26 Noviembre de 2019 | De los contratos pendientes de ingreso, Cantidad de Contratos con Elementos Devolutivos | Cantidad de Contratos con Elementos Devolutivos Ingresados al inventario al 31 diciembre de 2018 | PORCENTAJE DE AVANCE Corte 22 febrero de 2019 | Observaciones
1 | Amazonas | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 13.2 |  |  |  | No ha reportado
2 | Antioquia | 357 | 265 | 92 | 74.23% | 33.6 | No se puede decir una cifra exacta, pues todavía faltan 10 contratos por revisar y 18 Contratos fueron devueltos por el almacenista a Primera Infancia | 0 |  | De los contratos pendientes de ingreso, Cantidad de Contratos con Elementos Devolutivos: No se puede decir una cifra exacta, pues todavía faltan 10 contratos por revisar, 18 Contratos devueltos, pero hay 15 pendientes por ingresar con Devolutivos
3 | Arauca | 44 | 38 | 6 | 86.36% | 113.2 |  |  |  | No ha reportado
4 | Atlántico | 238 | 27 | 211 | 11.34% | 5.4 | Revisados y listos para ingresar al Aplicativo SEVEN: 201 | 0
5 | Bogotá | 490 | 22 | 468 | 4.49% | 4.3 | 434 | 56 | 12.9%
6 | Bolivar | 316 | 0 | 316 | 0% | 0.1
7 | Boyacá | 204 | 123 | 81 | 60.29% | 38.7 | 57 | 47 | 82.46% | En el Centro Zonal Garagoa de la Regional Boyacá según información reportada se hizo devolución de los recursos de dotación por parte de los operadores correspondiente a los contratos 490- 519- 528- 545- 549 y 551, así mismo fueron devuelto los recursos corresponmdidente a la dotación del contrato 447 del Centro Zonal Duitama para un total de 7 devoluciones quedando para el 2019, 74 contratos pendientes
8 | Caldas | 65 | 40 | 25 | 61.54% | 36.1 | 13 | 27 | 207.7%
9 | Caquetá | 68 | 68 | 0 | 100% | 114.1 |  |  |  | 100% ingresado
10 | Casanare | 22 | 28 | -6 | 127.3% | 117.6 |  |  |  | Se les brindó orientaciones adicionales para generar el reporte. Soporte en archivo Casanare_OrientacionReporteIngresoInventario.pdf de la carpeta 1.AsistenciaTecnica
11 | Cauca | 251 | 16 | 235 | 6.375% | 4.9 | 140 | 2 | 1.429% | Existen variables que han dificultado el ingreso de las dotaciones como: 1) El aplicativo SEVEN no esta activo todos los días del mes. 2) Revisadas las carpetas se encuentra que la validación financiera muchas veces no es coherente con los valores tanto de las facturas como del Plan de distribucion por lo que hay que devolver nuevamente las carpetas, situacion que a la fecha existen carpetas que no hay sido devueltas por los CZ al almacén con las correciones. 3) La directriz de Sede Nacional sobre ingresar unicamente los elementos devolutivos se realizó al finalizar el mes de diciembre, por lo tanto antes se estaba ingresando todos los bienes (consumo, devolutivos). 4) Falta de tiempo de los Supervisores por las contrataciones a realizar de las diferentes modalidades.
12 | Cesar | 214 | 10 | 204 | 4.673% | 3
13 | Choco | 132 | 48 | 84 | 36.36% | 14.9 |  |  |  | Información Parcial
14 | Cordoba | 132 | 8 | 124 | 6.061% | 15.8 | 34 | 96 | 282.4%
15 | Cundinamarca | 250 | 61 | 189 | 24.4% | 12.1
16 | Guainía | 5 | 4 | 1 | 80% | 31.5
17 | Guajira | 68 | 3 | 65 | 4.412% | 2.8
18 | Guaviare | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 81.3 |  | 9 |  | Quede pendiente un pequeno saldo para ingreso de un contrato de 2018
19 | Huila | 165 | 68 | 97 | 41.21% | 26.6 | 82 | 68 | 82.93%
20 | Magdalena | 122 | 23 | 99 | 18.85% | 11.4
21 | Meta | 105 | 27 | 78 | 25.71% | 22.8
22 | Nariño | 101 | 36 | 65 | 35.64% | 17.9
23 | Norte de Santander | 254 | 38 | 216 | 14.96% | 14.7 | 61 | 70 | 114.8% | AL MOMENTO DE HACER REVISION SE DETECTAN INCONSISTENCIAS POR LO QUE SE HACE NECESARIO DEVOLVERLOS, CONLLEVANDO A UN DESGASTE EXISTEN CONTRATOS DEVUELTOS HASTA 3 VECES, AL MOMENTO SE TIENEN SOPORTES DE 61 CONTRATOS POR INGRESAR EL FALTANTE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR ENVIAR AL GRUPO DE ALMACÉN
24 | Putumayo | 28 | 20 | 8 | 71.43% | 99.3 | 8 | 28 | 350%
25 | Quindío | 61 | 49 | 12 | 80.33% | 77 |  |  |  | VER OBSERVACIONES CORREO ELECTRONICO EN CARPETA
26 | Risaralda | 58 | 8 | 50 | 13.79% | 13.8 | 58 | 0 | 0%
27 | San Andres | 5 | 0 | 5 | 0% | 13.1 | 5 | 5 | 100%
28 | Santander | 234 | 21 | 213 | 8.974% | 4.1
29 | Sucre | 144 | 2 | 142 | 1.389% | 4.5 | 142 | 7 | 4.93%
30 | Tolima | 133 | 77 | 56 | 57.89% | 52 | 52 | 71 | 136.5%
31 | Valle | 312 | 81 | 231 | 25.96% | 13.4 | 20 | 52 | 260%
32 | Vaupés | 2 | 1 | 1 | 50% | 100
33 | Vichada | 11 | 11 | 0 | 100% | 307.4
| TOTAL | 4608 | 1234 | 3374 | 26.78% |  | 1106 | 538
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Primera Infancia

## DOTACIONES 2018
INFORME DE CIERRE VIGENCIA 2018: INGRESO DE BIENES (dotación) ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE APORTE 2018 A LOS INVENTARIOS DEL ICBF
N° | Regional | Municipio | Nombre de la Unidad de Servicio | Cupos | Resolución de asignación de recursos en la vigencia 2018 Rubro Acciones para el mejoramiento de la Atención a la Primera Infancia | Cantidad de contratos con asignación de recursos 2018 | N° Contrato de aporte | Recursos asignados a Dotación en Resolución ($) | Cantidad de Contratos 2018 Ingresados al inventario al 31 dic de 2018
1 | Boyacá | Chiquinquirá | CDI-Unidos para Crecer | 100 | Res. 0414 - Enero19-2018 | 1 | 105 de 2018 | 141965000 | 0
2 | Cesar | Valledupar | CDI-Lorenzo Morales, Bello Horizonte y Los Milagros | 580 | Res. 0414 - Enero19-2018 | 1 | 20-121 de 2018 | 681447500
3 | Casanare | Yopal | CDI-Las Heliconias | 95 | Res. 2827 - Marzo 2-2018 | 1 | 170 de 2017 | 22319775
4 | La Guajira |  |  |  | Res. 4305 - Abril 9 - 2018 |  |  | 165574720
5 | Norte de Santander |  | Grandes Genios de Paz- CDI sin arriendo | 300 | Res. 5549- Mayo 7- 2018 | 1 | 152 de 2018 | 283945500 |  | FUERON RECIBIDOS SOPORTES PARA EL CONTRATO 380 COMO DOTACION DE HOGARES SUSTITUTOS, LOS CUALES AL MOMENTO NO SE HAN INGRESADO PORQUE FALTA EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL OPERADOR
6 | Bolívar |  | 22 UDS ( DIMF con arriendo y soin arriento y CDI con arriendo) | 2578 | Res. 7001- Junio 12-2018 |  |  | 286569752
7 | Arauca | Tame | Filipinas- Mod Propia |  | Res. 10106 - Agosto 13-2018 | 1 | 81-081 de2018 | 3338200
8 | Tolima | Ibagué | CDI-El Tejar | 300 | Res.10106- Agosto 13-2018 | 1 |  | 5460000
9 | Norte de Santander | Gramalote | I.E Corazón de Jesús | 60 | Res.12218 - Sept. 27-2018 | 1 |  | 85179000 |  | NO SE TIENE SOPORTE ALGUNO
10 | Santander | Girón | Ana Maria Alvarez Sede B |  | Recursos disponibles en la Regional | 1 |  | 33500000
11 | Putumayo | Mocoa | MI CASITA ENCANTADA | 180 | Res 8723 - 11 Julio 2018 | 1 |  | 359654300 | 0
12 | Putumayo | Villagarzón | PEQUEÑO ANGELITO UNO | 125 | Res 8723 - 11 Julio 2018 | 1 |  |  | 0
13 | Putumayo | Villagarzón | PEQUEÑO ANGELITO DOS | 75 | Res 8723 - 11 Julio 2018 | 1 |  |  | 0
14 | Risaralda | Pereira | Centro de Desarrollo Infantil - CDI | 745 | Recursos disponibles en el contrato | 1 | 66262017330 | 15045406 | 0
15 | Risaralda | Pereira | Centro de Desarrollo Infantil - CDI | 270 | Recursos disponibles en el contrato | 1 | 66262017335 | 1292340 | 0
16 | Risaralda | Pereira | Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales - HCBI | 4693 | Recursos disponibles en el contrato | 1 | 66262018108 | 32000000 | 0
17 | Risaralda | Santa Rosa de Cabal | Hogar Infantil - HI | 200 | Recursos disponibles en el contrato | 1 | 66262017267 | 7261000 | 0
18 | Risaralda | Marsella | Hogar Infantil - HI | 80 | Recursos disponibles en el contrato | 1 | 66262017270 | 6666977 | 0
19 | Risaralda | Marsella - Santa Rosa de Cabal | Desarrollo Infantil en Medio Familiar - DIMF | 1240 | Recursos disponibles en el contrato | 1 | 66262017327 | 12965360 | 0
|  |  | Totales 2018 | 11621 |  | 17 | 0 | 2144184830
20 | Bogotá |  | Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión- DIER |  | Adición Diciembre de 2018 | 1 |  | 45000000 | 0
21 | Norte de Santander |  | Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión- DIER |  | Adición Diciembre de 2018 | 1 |  | 25000000 |  | NO SE TIENE SOPORTE ALGUNO
22 | Santander |  | Desarrollo Infantil en Estblecimientos de Reclusión- DIER |  | Adición Diciembre de 2018 | 1 |  | 25000000
23 | Valle del Cauca |  | Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión- DIER |  | Adición Diciembre de 2018 | 1 |  | 52000000 | 0
[5 empty] | TOTAL | 34 |  | 4435369660
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Primera Infancia