## PROPUESTA ASIGNACIÓN ACTIVIDADE
ACTIVIDADES A CARGO DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIONES (I&D) PARA LA VIGENCIA 2019
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TEMA | RESPONSABLE
1. Gestionar solicitud de recursos de adecuación de infraestructuras propias de primera infancia con el Equipo Financiero de la DPI. | 1. Establecer orientaciones operativas para la solicitud de recursos de adecuación de infraestructuras propias con soportes y formatos. | INFRAESTRUCTURAS PROPIAS | Manuel Colorado y Carlos Madrid
| 2. Priorizar solicitudes de las regionales |  | Manuel Colorado y Carlos Madrid
| 3. Remitir estos soportes al Equipo Financiero de la DPI, quienes administran los recursos y se articulan con la Dirección Administrativa para la ejecución de las adecuaciones. |  | Manuel Colorado y Carlos Madrid
| 4. Realizar seguimiento a las adecuaciones ejecutadas. |  | Manuel Colorado y Carlos Madrid
2. Seguimiento y verificación de contingencia para la atención en el marco de las intervenciones a realizarse en las UDS propiedad del ICBF | Articulación con los CZ y Direcciones Regionales respecto a la mitigación de riesgos en la atención y las intervenciones que se realizaran en las UDS (traslados, aislamientos) | INFRAESTRUCTURAS PROPIAS | Manuel Colorado y Carlos Madrid
3. Gestión de recursos para adecuación de infraestructuras ante Entes Gubernamentales, Empresa Privada, Cooperación Internacional, otros. | Identificación de necesidades, gestión de recursos en mesas de trabajo y elaboración de propuestas, seguimiento a la gestión. | INFRAESTRUCTURAS EN OPERACIÓN | Manuel Colorado
y Carlos Madrid
4. Seguimiento mejoramiento de vivienda HCB |  | INFRAESTRUCTURAS EN OPERACIÓN | Carlos Madrid
5. Seguimiento al avance de infraestructuras en construcción por DAPRE y Convenio 3374 y su gestión de dotaciones. | Este seguimiento implica: | INFRAESTRUCTURAS NUEVAS | Manuel Colorado y Carlos Madrid
1. Verificar cupos de cada infraestructura.
6. Seguimiento al avance de infraestructuras en construcción por el Fondo de Adaptación y gestión de sus dotaciones. | 2. Asistir a las reuniones con los involucrados para revisar avance de las obras y apoyar en el seguimiento a compromisos establecidos en cada reunión. | INFRAESTRUCTURAS NUEVAS | Felipe Rodríguez
7. Seguimiento a avance infraestructuras en construcción por parte de la Gobernación de Bolívar y gestión de sus dotaciones. | 3. Articularse con los profesionales del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección Administrativa para el seguimiento al avance de las obras y la verificación técnica del cumplimiento de los lineamientos de infraestructura de Primera Infancia. | INFRAESTRUCTURAS NUEVAS | Paula Andrea Ospina
8. Seguimiento a avance infraestructuras (10) en construcción por parte de la Gobernación de Atlántico y gestión de sus dotaciones. | 4. Articularse con las Direcciones Regionales, Centros Zonales y áreas misionales del ICBF para apoyar la gestión de dotación de las nuevas infraestructuras. | INFRAESTRUCTURAS NUEVAS | Jaime Silva
9. Seguimiento a avance infraestructuras (10) en construcción del Ministerio de Vivienda y gestión de sus dotaciones. | 5. Proyección de respuestas (correos, memorandos, oficios), a las solicitudes formuladas por dependencias del ICBF, particulares, órganos de control y demás autoridades, relacionadas con las infraestructuras nuevas a cargo. | INFRAESTRUCTURAS NUEVAS | Jaime Silva
10. Seguimiento a avance infraestructuras en construcción por parte de Gobernación de Antioquia y municipios, Regalías e ICBF y gestión de sus dotaciones. |  | INFRAESTRUCTURAS NUEVAS | Rafael Garzón
11. Seguimiento a avance infraestructuras en construcción con recursos CONPES y gestión de sus dotaciones. |  | INFRAESTRUCTURAS NUEVAS | Derly Fajardo
12. Actualización Guía de Infraestructura para atención a la Primera Infancia | Revisión y actualización de la “Guía de Implementación de Proyectos de Infraestructuras de Atención a Primera Infancia GIPI ”, en trabajo articulado con la Dirección Administrativa- Grupo de infraestructura Inmobiliaria. | INFRAESTRUCTURAS | Manuel Colorado y Carlos Madrid
13. Gestionar la solicitud de recursos de Dotación (inicial y de reposición a la Dirección de Primera Infancia | Validar los soportes de las solicitudes de acuerdo con las orientaciones definidas con el Equipo Financiero de la DPI en enero de 2019 (OrientacionesSolicitudRecursosDotacion2019.doc) y remitirlos al Equipo Financiero de la DPI. | DOTACIONES | Manuel Colorado
14. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República-PMCGR- Hallazgos de Dotaciones | Reportar mensualmente al Equipo Primario las evidencias de cumplimiento de las actividades de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República-PMCGR- Hallazgos de Dotaciones. | DOTACIONES | Manuel Colorado
15. PMCGR- 2018-2019 | 1. Elaborar un memorando de seguimiento a las Regionales con el reporte mensual de su estado de avance de ingreso de dotaciones al inventario del ICBF (fecha límite 31 marzo 2019). | DOTACIONES | Paula Ospina
2. Desarrollar videoconferencias (febrero-marzo) de alertas establecidas en el plan de trabajo de ingreso de dotaciones al inventario del ICBF.
16. PMCGR-2019 | 1. Definir y comunicar a las Direcciones Regionales las funciones del Comité Técnico Regional, respecto al seguimiento y control a la adquisición de dotaciones y en el caso de la Mod. Propia e Intercultural, la función de realizar seguimiento a las actas de los Comités Técnicos Operativos, en las que se avale la compra de elementos de dotación diferentes a los sugeridos en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el marco de una atención integral. Memorando antes del 1 de abril de 2019. | DOTACIONES | Manuel Colorado
16. PMCGR-2019 | 2. Solicitar desde la Dirección de Primera Infancia a la Dirección Administrativa un usuario de consulta y capacitación en el uso de Sistema de Inventarios SEVEN-ERP. Memorando antes del 1 de abril de 2019. | DOTACIONES | Manuel Colorado
16. PMCGR-2019 | 3. Solicitar desde la Dirección de Primera Infancia a la Dirección Administrativa ajustes en el Sistema de Información de Bienes SEVEN-ERP, incluyendo campos específicos para que la Dirección Misional pueda obtener los reportes necesarios, para lo cual se proponen los siguientes campos: - Número de contrato de aporte al cual se asignaron recursos de dotación. - Valor de los recursos asignados a dotación por el contrato de aporte. - Fecha (DD/MM/AAAA) en que se adquirió el bien para la UDS. - Fecha (DD/MM/AAAA) en que se está registrando el bien para cada UDS. Memorando antes del 1 de abril de 2019. | DOTACIONES | Manuel Colorado
16. PMCGR-2019 | 4. Reforzar con los equipos de apoyo a la Supervisión de contratos de aporte de Primera Infancia las orientaciones enmarcadas en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las modalidades de Educación Inicial en el marco de una Atención Integral. Memorando antes del 30 de abril de 2019 | DOTACIONES | Paula Ospina
16. PMCGR-2019 | 5. Elaborar Documento Orientador para la revisión y legalización de las cuentas en los contratos de aporte de la Dirección de Primera Infancia en todas las modalidades de atención en articulación con el Equipo Financiero de la DPI y publicarlo en SIGE. Antes del 31 de mayo de 2019. | DOTACIONES | Equipos Financiero de la DPI y de Infraestructura y Dotaciones de la SOAPI.
16. PMCGR-2019 | 6. Elaborar formatos para la verificación de adquisición, entrega y cumplimiento de la calidad de las dotaciones en EAS y UDS. Antes del 31 de julio de 2019 | DOTACIONES | Equipo de Infraestructura y Dotaciones de la SOAPI.
16. PMCGR-2019 | 7. Socializar a los equipos de apoyo a la Supervisión de Primera Infancia, el Documento Orientador para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte de la Dirección de Primera Infancia en todas las modalidades de atención, publicado en el SIGE en articulación con el Equipo Financiero de la DPI. Antes del 30 de agosto de 2019. | DOTACIONES | Equipos Financiero de la DPI y de Infraestructura y Dotaciones de la SOAPI.
16. PMCGR-2019 | 8. Elaborar informe con el análisis de las alternativas para mejorar los procesos de adquisición de dotación en las modalidades de atención de Primera Infancia. Compra controlada de dotaciones. Antes del 30 de septiembre de 2019. | DOTACIONES | Felipe Rodríguez y Rafael Garzón
16. PMCGR-2019 | 9. Verificar a través de las actas de los Comités Técnicos Regionales, el seguimiento y control a la adquisición de las dotaciones (a través del formato f7.g10.pp_formato_seguimiento_contratacion_ejecucion_de_dotaciones_v1). Antes del 31 de diciembre de 2019. | DOTACIONES | Equipo de Infraestructura y Dotaciones de la SOAPI.
16. PMCGR-2019 | 10. Incluir en las minutas de los contratos de aporte de los servicios de Primera infancia que se prestarán durante la vigencia 2019, la obligación del Comité técnico Operativo referentes a la revisión, aval y seguimiento a la adquisición, uso de la dotación y demás actividades relacionadas con este componente (ajustes de acuerdo con las particularidades de la población y el contexto). Antes del 31 de diciembre de 2019. | DOTACIONES | Paula Ospina
16. PMCGR-2019 | 11. Revisar y actualizar las fichas técnicas de la Guía Orientadora para la compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el marco de una atención integral, publicada en el portal Web e Intranet del ICBF. Antes del 31 de diciembre de 2019. | DOTACIONES | Equipo de Infraestructura y Dotaciones de la SOAPI.
16. PMCGR-2019 | 12. Socializar a las 33 regionales las orientaciones en caso de incumplimiento por parte de la EAS de la obligación contractual relacionada con restituir los bienes muebles adquiridos (dotación) con recursos del ICBF al terminar el contrato de aporte. Memorando antes de 31 de diciembre de 2019 | DOTACIONES | Manuel Colorado
16. PMCGR-2019 | 13. Comunicar las alertas y resultados de la implementación de los formatos de verificación de dotaciones a las Direcciones Regionales a las que les fueron asignados recursos de dotación en la vigencia 2018 y 2019. Memorando antes de 31 de diciembre de 2019 | DOTACIONES | Manuel Colorado
17. Control de ejecución recursos ICBF Dotaciones 2016 a 2019 | Reporte consolidado por cada vigencia. | DOTACIONES | Manuel Colorado y Jaime Silva
18. Seguimiento a ingreso de dotaciones al inventario ICBF | Reporte consolidado de ingresos de dotaciones adquiridas con recursos ICBF en el marco de los contratos de aporte durante las vigencias 2016 a 2019. | DOTACIONES | Manuel Colorado y Paula Ospina
19. Asistencia técnica a las Regionales y centros zonales en temas dotaciones | 1. Identificar necesidades de dotación de unidades de servicio en operación (reposición de dotación por desgaste, siniestro o contingencia). | DOTACIONES DE UNIDADES EN OPERACIÓN | Rafael Garzón - Región Centro Jaime Silva - Región Norte Felipe Rodríguez - Región Oriente-Amazonía Paula Ospina - Región Pacífico-Occidente
19. Asistencia técnica a las Regionales y centros zonales en temas dotaciones | 2. Generación de Listados mínimos de Dotación requeridos para apoyar la compra de dotaciones. | DOTACIONES DE UNIDADES EN OPERACIÓN
19. Asistencia técnica a las Regionales y centros zonales en temas dotaciones | 3. Apoyar la gestión de recursos para atender las necesidades de dotación de UDS en operación. | DOTACIONES DE UNIDADES EN OPERACIÓN
19. Asistencia técnica a las Regionales y centros zonales en temas dotaciones | 4. Seguimiento a la contratación y ejecución de recursos de dotación ICBF vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019. | DOTACIONES DE UNIDADES EN OPERACIÓN
19. Asistencia técnica a las Regionales y centros zonales en temas dotaciones | 5. Seguimiento al avance de cada Regional en el Ingreso de Dotaciones2016, 2017, 2018 y 2019 al inventario. | DOTACIONES DE UNIDADES EN OPERACIÓN
19. Asistencia técnica a las Regionales y centros zonales en temas dotaciones | 6. Acompañamiento y orientaciones a las regionales para la adquisición de dotaciones con recursos CONPES y del Sistema General de Regalías. | DOTACIONES DE UNIDADES EN OPERACIÓN
20. Despacho de dotaciones DAPRE | 1. Ingreso al inventario conforme al Procedimiento de ingreso de Bienes muebles al almacén. | DOTACIONES | Jaime Silva
20. Despacho de dotaciones DAPRE | 2. Alistamiento (tomar pesos y medidas de cada unidad de empaque). | DOTACIONES | Jaime Silva
20. Despacho de dotaciones DAPRE | 3. Gestión con el grupo de apoyo logístico para el despacho. | DOTACIONES | Jaime Silva
20. Despacho de dotaciones DAPRE | 4. Seguimiento a las entregas en sitio para garantizar la recepción de los bienes, el levantamiento de actas. | DOTACIONES | Jaime Silva
20. Despacho de dotaciones DAPRE | 5. Reporte a DAPRE y al Grupo de Almacén e inventarios de la Sede Nacional. | DOTACIONES | Jaime Silva
20. Despacho de dotaciones DAPRE | 6. Actualización de inventarios de las Bodegas 20 de julio y Mosquera. | DOTACIONES | Jaime Silva
21. Talleres Construyendo País | Elaboración de ficha TCP, seguimiento y remisión de información de compromisos | INFRAESTRUCTURA | Derly Fajardo
22. Proyectos especiales: P&G – Polvo purificador de agua, voluntariado mejoras en infraestructura | Elaboración de plan de distribución, seguimiento a entrega y resultados, desarrollo de actividades de capacitación y BPM, enmarcadas en el uso y consumo de agua potable |  | Manuel Colorado
23. Gestión de recursos para Proyectos de Infraestructuras propiedad del ICBF a reconstruir a través de decreto Obras por Impuestos (Municipios PDET y ZOMAC) | Elaboración de proyectos MGA, mesas de trabajo con contribuyentes | INFRAESTRUCTURA | Derly Fajardo